## P.I.
Pilar | Linea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base Bienestar 2019 | Meta Bienestar Cuatrienio 2023 | Programa | Indicador de Producto | Línea Base Producto 2019 | Descripción Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación Meta a 2020 | Reporte Meta Producto Julio-Septiembre 2020 | Reporte Meta Producto 31 DE DICIEMBRE 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO DEL AÑO | AVANCE META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | Proyecto | Código de Proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades del Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Reporte Actividades de Proyecto Julio-Septiembre 2020 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Reporte Asignación Presupuestal | Reporte Ejecución Presupuestal | AVANCE EJECUCION PRESUPESTAL SEGÚN PREDIS | Observación - Relación de Evidencias
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | 32,9 km | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40.5 kilómetros de canales | 7.6 | 0,6 km | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013-13001-0239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Proyecto Diseño de Ingeniería de Detalle para 21 canales con una longirud aproximada de 13,3 km. | 7,6 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | Recursos propios | 12762232 | DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-023-06-20-01-03-02-01 | 12762232 | 0 | 0% | Se elaboró ficha técnica de cada uno de los 21 canales sujetos a Diseño de Ingeniería de Detalle en colaboración con Findeter proyecto Prosperity Fund. El presupuesto asciende a la suma de $2.500 millones de pesos, siendo $2.250 millones aportados por el Gobierno de Gran Bretaña a través de FINDETER S.A y $250 millones de pesos aportados por el Distrito a través del DAVD. Durante el año 2020 se realizarón las siguientes actividades tendientes al cumplimiento de la meta. 1. Identificacion y priorizacion de canales 2. Identificación de fuentes de financiación 3. Se está realizando la Estructuracion de los Estudios Previos para la elaboración del Contrato y/o Convenio en colaboración con Findeter. En el año 2021 iniciará el Convenio con Findeter lo que permitirá cumplir con la meta trasada para 2021 y el rezago de 2020.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | 6 km | Construir y/o rectificar hasta 10 kilómetros lineales de canales | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013-13001-0239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Canal Calle 70 de Crespo (0,3047 km) - Canal Avda 1a de Bocagrande (2,5 km) | 4 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD | 257649454 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-001-06-20-01-03-02-01 | 257649454 | 6649200 | 2.581% | Canal Calle 70 de Crespo ( 0,3047 km ) 1. Se han realizado reuniones con la Junta de Acción Comunal del barrio Crespo con el fin de ejecutar la construccción del Canal de la Calle 70 de Crespo por contribución de valorización. 2. Identificación de la problemática 3. Identificación y analisis de la información existente 4. identificación de estudios complementarios. Canal Avenida 1 de Bocagrande Reunión con la Junta del Barrio Bocagrande para socializar el Proyecto de Protección Costera Bocagrande - Crespo. Este Proyecto incluye el Canal de Bocagrande con una longitud aprox de 2.5 kilómetros. En el año 2021 se esperá que la UNGRD realice el proceso de contratación de la construcción del Proyecto que permita el inicio del cumplimiento de la meta. El Departamento Administrativo de Valorización realiza seguimiento a este proceso en el marco del Convenio de este Departamento con la UNGRD.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | 1,0 Km | Alcanzar 8.0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2013-13001-0241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | Protección Para Pedraplén Playetas Protección costera desde El Espolón Iribarren en El Laguito Hasta el Túnel de Crespo. | 7,0 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD + Contraprestaciones portuarias | 593983146 | PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA - Contraprestaciones portuarias | 02-053-06-20-01-03-03-02 | 593983145 | 2861600 | 0.4818% | Se realizó la caracterizacion de la población que realiza actividades económicas en las playas de Bocagrande al Túnel de Crespo. Trabajo Protección del Pedraplén en Playetas (Suspendido). En licitación por la UNGRD del proyecto Protección Costera de Bocagrande, en los cuales la Nación aporta $100.000.000.000 y el Distrito de Cartagena de Indias aportó $60.000.000.000. En esta licitación también entra el proyecto con código BPIN 2019130010239 por valor $21.244.401.980 Construcción DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR DEL CABRERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y y financiado por Regalías (Cartagena de Indias). Convenio interadministrativo número 9677-PPAI-001-257-2018 con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | 4 | Número; Diseño y estructuración de obras de infraestructura por contribución de valorización. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Estructuracición de los proyectos por contribución de valorización (Canal Crespo, Vía a puerto Badel, vías internas de Alameda, Plan de Andenes y Bordillos, vías internas Alameda, Cra 1 de Bocagrande. | 3 Proyectos | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | [6 empty] | 0% | Se está trabajando en la estructuración de los proyectos para su ejecución por Contribución de Valorización (Riegue): 1. Canal ubicado en la Calle 70 de Crespo. 2. Reconstrucción de andenes y Bordillos en el Barrio Crespo. 3. Construcción Vía desde la Transversal Barú hasta Puerto Badel. 4. Reconstrucción Vías El Recreo. 5. Ampliación Avenida 1a. de Bocagrande.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% | Programa Cartagena se Conecta | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 41 km | Llegar a 46 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Transversal Barú Vía a Puerto Badel | 5 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD | 269025401 | VIAS RURALES CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACIÓN - VÍAS REGIONALES | 02-001-06-20-01-03-04-01 | 269025401 | 0 | 0% | En estructuración proyecto vía desde Transversal Barú en Pasacaballos hasta Puerto Badel. Se han realizado reuniones de concertación con las comunidades y reuniones con los Alcaldes de Arjona y Turbana para extender la vía hasta las poblaciones de Rocha, Puerto Badel y Pueblo Nuevo, 7.1 km.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% | Programa Cartagena se Conecta | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4,8 km | Llegar a 7.0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Avenida 1a de Bocagrande, Vías Internas de Alameda, vías internas de El Recreo | 2,2 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD | 108342190 | VIAS RURALES CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACIÓN - VÍAS URBANAS | 02-001-06-20-01-03-04-02 | 108342190 | 0 | 0% | En estructuración proyectos vías internas de Alameda y vías internas del Recreo para lo cual se han realizado reuniones con la comunidad.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% | Programa Cartagena se Conecta | Mts 2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | 6.890 m2 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Plan de andenes y bordillos | 5.110 m2 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD |  | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACIÓN | 02-001-06-20-01-03-04-03 | 0 | 0 | 0% | Se han realizado reuniones con la Junta de Acción Comunal de Crespo para socialización del proyecto e inclusión del plan de andenes y bordillos.
[14 empty] | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 1241762423 |  |  | 1241762422 | 9510800 | 0.7659%
AVANCE META PRODUCTO EN EL AÑO |  |  |  |  | 0%
AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENEIO |  |  |  |  | 0%
AVANCE DEL PROGRAMA EN EL AÑO |  |  |  |  | 0%
AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0.7659%

## FUT
Código | Sector
A.1 | Educación
A.2 | Salud
A.3 | APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
A.4 | Deporte y Recreación
A.5 | Cultura
A.6 | SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
A.7 | Vivienda
A.8 | Agropecuario
A.9 | Transporte
A.10 | Ambiental
A.11 | Centros de Reclusión
A.12 | Prevención y Atención de Desastres
A.13 | Promoción del Desarrollo
A.14 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
A.15 | Equipamiento
A.16 | Desarrollo Comunitario
A.17 | Fortalecimiento Institucional
A.18 | Justicia y Seguridad

## Hoja1
Canales Proyecto colaboración con Findeter | Longitud
350
1230
340.5
300
341
300
100
400
676.7
670
658
669
668
742.6
732.6
326
875.52
530
934.82
511
1900
13255.74
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL ALCORTE DE DICIEMBRE 2020