## MATRIZ
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE ACCION EPA AL CORTE DE DICIEMBRE DE 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JL-SEPT 2020 | REPORTE META PRODUCTO OCT-DIC 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 | AVANCE META AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JULIO A SEPT.2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCT-DIC 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | ACTIVIDADES ACUMULADA DICIEMBRE 2020 | AVANCE ACTIVIDAD | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS PLANEACION DISTRITAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCE PROMEDIO EJECUCION PPTAL | Observación Relación de Evidencias
CARTAGENA RESILIENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | 8333 | 650 | 4583 | 4583 | 55% | 4.583% | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 20201300214 |  | Determinar sitio de siembra | 30 | 46 | 46 | JUL | DIC | 46 | 100% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 400000000 | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 02-001-06-20-01-01-01-01 | 400000000 | 346215838.05 | 0 | 0%
[19 empty] | Acuerdo con comunidades y entidades responsables del mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 5 | 1 | 5 | JUL | DIC | 5 | 100%
[19 empty] | Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades o responsables | 8333 | 650 | 4583 | JUL | DIC | 4583 | 55%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 6 | 4 | 6 | JUL | DIC | 6 | 100%
[19 empty] | Establecimiento y mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 8333 | 650 | 4583 | JUL | DIC | 4583 | 55%
[19 empty] | Levantamiento del censo de árboles en riesgo y su georeferenciacion | 350 | 250 | 250 | JUL | DIC | 250 | 71.43%
[19 empty] | Determinación del estado fitosanitario de los árboles | 480 | 240 | 240 | JUL | DIC | 240 | 50%
[19 empty] | ejecucion de la intervencion de los arboles en riesgo | 100 | 15 | 115 | JUL | DIC | 115 | 100%
[19 empty] | Planificacion, definicion y diseño de Areas para el establecimiento del Sistema de reproducción vegetal de especies nativas | 2 | 2 | 2 | JUL | DIC | 2 | 100%
[19 empty] | Implementación y operación de Sistema de reproducción vegetal de especies nativas | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0%
[6 empty] | Centro de atencion y valoracion de fauna, adecuado e implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 2020130010216 |  | Dotar del personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | 4 | 2 | 4 | JUL | DIC | 4 | 100% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN - | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 200000000 | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 02-001-06-20-01-01-01-02 | 200000000
[19 empty] | Adquisicion de Materiales,insumos y equipos agroveterinarios | 100% | 0 | 0% | JUL | DIC | 0% | 0%
[19 empty] | Operación y mantenimiento del AV | 1 | 1 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[19 empty] | Elaborar el manual de procedimientos para el centro de atención animal | 1 | 0.25 | 13 | JUL | DIC | 13 | 100%
[19 empty] | Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente | 400 | 219 | 400 | JUL | DIC | 400 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de los logros y funcionamiento del CAV | 6 | 3 | 6 | JUL | DIC | 6 | 100%
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 -Fuente EPA | 40 Jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas | 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100% | 15% | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 2020130010159 |  | estudio de los sitios para la jornada de limpieza | 5 | 5 | 6 | JUL | DIC | 6 | 100% |  | NORMA BADRAN | LEY 99/93 | 693047485.78 | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 02-031-06-20-01-01-01-01 | 528047485.78
[19 empty] | programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. | 5 | 5 | 6 | JUL | DIC | 6 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad | 5 | 5 | 6 | JUL | DIC | 6 | 100%
[19 empty] | limpieza en areas ambientalmente degradadas | 5 | 5 | 6 | JUL | DIC | 6 | 100%
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 | 10 | 6 | 7 | 7 | 70% | 4.667% |  |  |  | establecer los sitios de los operativos | 10 | 6 | 7 | JUL | DIC | 7 | 70%
[19 empty] | programacion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos | 10 | 6 | 7 | JUL | DIC | 7 | 70% |  |  | CONVENIOS |  |  | XXXXXXXX CONVENIOS | 165000000
[19 empty] | realizacion de operativos | 10 | 6 | 7 | JUL | DIC | 7 | 70%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 10 | 6 | 7 | JUL | DIC | 7 | 70%
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 16.67% |  |  |  | Identificación ambiental y estrategica de las áreas degradadas intervenir | 0.75 | 0.5 | 0.75 | JUL | DIC | 0.75 | 100%
[19 empty] | Diagnostico y caracterizacion Biofisicas del area. | 0.75 | 0.5 | 0.75 | JUL | DIC | 0.75 | 100%
[19 empty] | Elaboracion del Plan de Intervencion | 0.75 | 0.5 | 0.75 | JUL | DIC | 0.75 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion | 0.75 | 0.5 | 0.75 | JUL | DIC | 0.75 | 100%
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 17% | 17% | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 2020130010255 |  | revision plan 4 C | 0.25 | 0.1 | 0.1 | JUL | DIC | 0.1 | 40% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN | LEY 99/93 | 62221619.3563 | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 02-031-06-20-01-01-02-02 | 62221619.3563 | 100000000 | 0
[19 empty] | Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 0.25 | 0.17 | 0.17 | JUL | DIC | 0.17 | 68%
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 17% | 17% |  |  |  | Diagnostico y analisis de las actividades de compostaje en la ciudad | 0.2 | 0.17 | 0.2 | JUL | DIC | 0.2 | 100%
[19 empty] | Analisis de Alternativas de Implementacion de Compostaje | 0.2 | 0.17 | 0.15 | JUL | DIC | 0.15 | 75%
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 50% |  |  |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 0.2 | 0.1 | 0.1 | JUL | DIC | 0.1 | 50%
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 100% | 25% |  |  |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental | 1 | 0.3 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[19 empty] | programacion de la campañas | 1 | 0.2 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[19 empty] | realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental | 1 | 0.2 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 | 0 | 0.3 | O,3 | O,3 | 30% | 10% | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 2020130010188 |  | Identificacion y Articulacion con Actores | 0.75 | 0.3 | 0.75 |  |  | 0.75 | 100% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN | LEY 99/93 | 41481079.5709 | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 02-031-06-20-01-01-02-01 | 41481079.5709
[19 empty] | Definicion de la estrategia de trabajo del proyecto "Tu Barrio sostenible" | 0.75 | 0.3 | 0.75 | JUL | DIC | 0.75 | 100%
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10% | 3.333% |  |  |  | Identificación ambiental y estrategica de áreas objeto de delimitación como Corredores Ambientales | 0.3 | 0.1 | 0.3 | JUL | DIC | 0.3 | 100%
[19 empty] | Recorridos de verificación y cobertura | 0.3 | 0.1 | 0.2 | JUL | DIC | 0.2 | 66.67%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 0.3 | 0.1 | 0.12 | JUL | DIC | 0.12 | 40%
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 10% | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 2020130010183 |  | Diagnostico de los equipos de las estaciones | 1 | 0.5 | 0.5 | JUL | DIC | 0.5 | 50% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 876510215 | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 02-001-06-20-01-01-03-01 | 624104418 | 925110214.63 | 583000000
[19 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos existentes | 10 | 9 | 1 | JUL | DIC | 1 | 10% | [9 empty] | 63.02%
[19 empty] | Adquisicion de nuevos equipos | 6 | 0 | 3 | JUL | DIC | 3 | 50%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 1 | 0.5 | 0.5 | JUL | DIC | 0.5 | 50%
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 50% | 50% |  |  |  | diseño y constitucion de la creacion de la mesa tecnica | 0.5 | 0.25 | 0.5 | JUL | DIC | 0.5 | 100%
[19 empty] | adopcion de la mesa mediante acto admitivo | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% |  |  | LICENCIAS, PERMISOS Y MULTAS EPA |  |  | 02-010-06-20-01-01-03-01 | 252405797
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2 | 1 | 2 | JUL | DIC | 2 | 100%
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 25% |  |  |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo | 450 | 291 | 450 | JUL | DIC | 450 | 100%
[19 empty] | Compilación de informes tecnicos para la obtencion de indicadores para el reporte tecnico ambiental | 1 | 0.5 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[19 empty] | Elaboración de análisis y evaluación del Estado del Ambiente en Cartagena | 1 | 0.5 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[19 empty] | Elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente | 1 | 0.5 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100%
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100% | 16% | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 2020130010201 |  | escogencia de los hogares | 4 | Se escogió y realizó primera intervención en CDI El Portalito | 4 hogares comunitarios seleccionados y contactados sus Coordinadores y/o líderes. Los hogares comunitarios seleccionados fueron: Nelson mandela, Boston, Los Luceros, El Portalito. |  |  | 4 | 100% | SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | BLADIMIR BASABE | LEY 99/93 | 440108028.63 | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 02-031-06-20-01-01-04-01 | 165732712 | 404270862.21 | 0 | 0%
[19 empty] | acompañamiento de los hogares comunitarios | 1 | Con CDI El Portalito se proyectó cronograma de actividades | 1 reunión de asesoría por cada uno de los hogares comunitarios de bienestar |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 1 |  | Se socializó mediante reunión a los 4 hogares comunitarios la cartilla pedagógica elaborada como herramienta lúdico pedagógica para el acompañamiento en educación ambiental, denominada "Las aventuras de Tutti la Iguana". |  |  | 1 | 100%
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% | 20% |  |  |  | escogencia de los CDI | 4 |  | 4 CDI seleccionados y contactados sus Coordinadores y/o líderes. Los CDI seleccionados por barrios fueron: Olaya, fredonia, Las Palmeras, Chiquinquirá. |  |  | 4 | 100%
[19 empty] | acompañamiento de los CDI | 4 |  | 1 reunión dirigida a los 4 CDI con el fin de dar a conocer la propuesta pedagógica para la primera infancia en educación ambiental. |  |  | 4 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 1 |  | Reunión final de socialización de informe diagnóstico de la población beneficiaria de los CDI, y aplicación de encuesta de evaluación a Coordinadores de CDI. |  |  | 1 | 100%
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 | 15 | 13 | 17 | 17 | 100% | 14.17% |  |  |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas | 15 | Continuidad de trabajo de apoyo en colegios:Institución Educativa Ovide Decroly, Institución Educativa Divino Salvador, Comfenalco, Montessori, Los Salesianos, El Ambientalista, institución Educativa San Lucas, Institución Educativa Manuela Vergara de Curi, Camilo Torres, Institución Educativa Ciudad de Tunja, Colegio Almirante Colón, Colegio Trinitario, Colegio Liceo de Bolívar | Fueron seleccionadas 17 instituciones educativas, las cuales fueron contactadas y socializado cronograma de actividades PRAES. Preparación de actividades en jornada de trabajo "Resignificación PRAE" con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  | 17 | 100% | [10 empty] | Instituciones educativas seleccionadas: Olga González Arraut Intitución Educativa Clemente Manuel Zabala Colegio Biffi Fe y Alegria las Americas Institución Educativa Ovide Decroly Institución Educativa Divino salvador Ciudad Escolar Comfenalco Institución Educativa Ciudad de Tunja Colegio Los Salesiano San Pedro Claver Institución Educativa Manuela Vergara de Curi Institución Educativa Camilo Torres Institución Educativa San Lucas Colegio Montessori Institución Educativa Ambientalista Institución Educativa Santa Lucia Institución Educativa Fredonia
[19 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial | 13 | Se realizó capacitación a Colegios: Militar Almirante Colón sobre cuidados al ambiente en tiempos de pandemia, y al Colegio Nueva Granada | Se realizó Conferencia denominada “Educación Ambiental Para la Sustentabilidad”, cuyo objeto fue el de capacitar a los docentes de las 17 instituciones educativas acerca de las experiencias PRAES en el Distrito de Cartagena. |  |  | 17 | 100%
[19 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES | 15 |  | Entrega de documentos a las 17 instituciones educativas de Lineamientos PRAES, y concreción de continuidad de actividades para 2021 con la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. |  |  | 17 | 100% |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA |  |  | 02-063-06-20-01-01-04-01 | 257683978
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 55.56% |  |  |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logistica y ejecución de actividades con las Instituciones educativas | 5 | Selección de las 5 universidades a acompañar y contacto con las mismas. | Continuidad de trabajo de asesoría y apoyo en PRAUS en las universidades seleccionadas: Corporación Universitaria Rafael Nuñez, Universidad Libre, Tecnar, Universidad Tecnológica de Bolívar y Colegio Mayor de Bolívar |  |  | 5 | 100%
[19 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial | 5 | Se han adelantado jornadas de capacitación y participación estudiantil en Universidad de Cartagena con la Conferencia Uso eficiente de energia, y en la universidad Tecnológica de Bolívar se realizó charla sobre manejo de residuos hospitalarios infecciosos de la pandemia. | Acompañamiento continuo e integral en la ejecución de actividades de índole ambiental en cada una de la Universidades, realización de 1 capacitación por cada universidad, y evaluación de sus PRAUS. |  |  | 5 | 100%
[19 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS | 5 |  | Se realizó un diagnóstico a las universidades, implementando un formulario de seguimiento al Proyecto ambiental que se viene desarrollando en esas instituciones de educación superior, logrando así definir el estado del PRAU. |  |  | 5 | 100%
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 33.33% |  |  |  | Alistamiento y preparación de los eventos | 2 | Se avanzó en la preparación de Foro Ambiental Caribe con participación del Centro de Pensamiento de Cartagena, y el Encuentro de experiencias en educación ambiental comunitaria caribe. | Con el equipo de Prensa y Comunicaciones se realizó el cronograma de los eventos, se concretó la agenda y orden del día de cada uno de ellos, el contacto y confirmación de los ponentes y medio de convocatoria a los participantes. |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | Relización de los eventos | 2 |  | Realización de 2 eventos: 1) Foro Ambiental Caribe. 2) Encuentro de experiencias significativas en educación ambiental. |  |  | 3 | 100%
[19 empty] | Divulgación y socialización de las actividades | 2 |  | Los dos eventos fueron presentados al público vía Facebook Live, y la invitación y el resultado de los mismos fue compartida por redes sociales. |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento. | 2 |  | En los eventos no se generaron compromisos futuros, para febrero de 2021 se tiene programada reunión con las entidades participantes para programar la continuidad y segunda versión de los eventos |  |  | 2 | 100% |  |  | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS |  |  | XXXXXXXX CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 16691338.63
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 100% | 25% |  |  |  | Alistamiento y preparación de las actividades, jornadas, actores, logística y ejecución de actividades con las comunidades | 5 | Se ha realizado intervención y acompañamiento a actividades en cuatro (4) comunidades: Blas de Lezo y Faldas de la Popa, Lomadel Marión y Villa Rosita | Los barrios seleccionados y a los cuales se les estuvo haciendo acompañamiento y asesoría fueron: Villa Rosita, Libano, Loma del Marión, Nuevo Paraíso y Crespito (caño Juan Angola). |  |  | 5 | 100%
[19 empty] | Realización de jornadas, visitas y eventos de capacitación | 5 |  | En cada uno de los barrios se realizaron varías visitas y reuniones de asesoría para la elaboración de sus PROCEDA, fue elaborada una guía para la construcción de PROCEDA, la cual se capacitó a los líderes comunitarios de los 5 barrios. |  |  | 5 | 100%
[19 empty] | Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas en el marco de los PROCEDAS | 5 |  | De acuerdo a la asesoría y acompañamiento brindado a cada barrio fueron proyectados los 5 borradores de cada PROCEDA. |  |  | 5 | 100%
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 20% |  |  |  | Escogencia de los centros de vida | 1 | Se realizó un primer acercamiento al centro de vida La Candelaria | De acuerdo al interés de los grupos de valor de la entidad, fueron seleccionados 3 Centros de vida: El Socorro, La Esperanza, y San Francisco. |  |  | 3 | 100%
[19 empty] | Definición de la estrategia para las actividades y buenas prácticas ambientales | 1 |  | Se realizó mesa de trabajo con Secretaría de Participación Distrital, Oficina del Adulto Mayor para la intervención en los centros de vida del adulto mayor del Distrito de Cartagena. |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | Ejecución de la actividad | 1 |  | Se realizó reunión de visita a los 3 CDV en acompañamiento de la oficina del Adulto Mayor de la Secretaría de Participación; con el fin de conocer su dinámica y proyectos ambientales, y dar a conocer el proyecto ambiental procurado con los CDV. |  |  | 3 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion | 1 |  | Fue realizada la presentación del diagnóstico de los CDV, y se programó la publicación del documento guía de CDV a partir de febrero de 2021. |  |  | 1 | 100%
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 2020130010199 |  | Diseñar y realizar la herramienta Tics para el fomento de la educacion ambiental | 1 | Fue adquirida la herramienta TIC Moodle, para crear espacios de enseñanza online y administrar, distribuir y controlar todas las actividades de formación no presencial de la entidad. | Se trabajó en la estructuración de la ecoclase "Consciencia verde" para la cual fue adquirida la herramienta TIC Moodle |  |  | 1 | 100% | SUBDIRECTOR DE EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL | BLADIMIR BASABE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA | 80854172 | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 02-063-06-20-01-01-04-02 | 80854172
[19 empty] | Implementar la herramienta Tics para el fomento de la educacion ambiental | 1 |  | La plataforma TIC Moodle se encuentra instalada y en operación para empezar a ejecutarla a partir de febrero de 2021, con el inicio de la ecoclase “Consciencia Verde”. |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | Divulgación y socialización | 1 |  | Se realizó presentación de la herramienta a los actores involucrados en el curso Consciencia Verde |  |  | 1 | 100%
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% |  |  |  | Análisis para escogencia del ecosistema | 1 | Se escogió proyecto de investigación denominado "estudio forestal de las especies nativas e introducidas al ecosistema del bosque seco tropical del caribe colombiano", el cual se encuentra en proceso de formulación de cronograma de trabajo | Se adelantaron actividades con el proyecto de investigación seleccionado, denominado el tema de investigación denominado "Estudio forestal de las especies nativas e introducidas al ecosistema del bosque seco tropical del Caribe Colombiano", se dieron avances en la escogencia del ecosistema, la identificación de área e inventario forestal. Se realizaron caracterizaciones en la loma del Marión y el parque de bosque seco tropical ubicado en predios del INEM. Los resultados se presentarán a través de publicaciones en revistas científicas. |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | Definicioón de estrategias de cooperacion interinstitucional | 0 | N/A | N/A |  |  | 0 | 100%
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 30% | 7.5% | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 2020130010180 |  | Diagnostico biofisico actualizado | 1 | 0.3 | 0.6 | JUL | DIC | 0.6 | 60% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN | LEY 99/93 | 3179010170.41 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 02-031-06-20-01-01-05-01 | 1138490459.48 | 3294536091.02 | 0 | 0
[19 empty] | Delimitación del area | 1 | 0.3 | 0.6 | JUL | DIC | 0.6 | 60%
[19 empty] | propuestas | 1 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 60% |  |  | SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES |  |  | 02-094-06-20-01-01-05-01 | 2004992629.47
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Caracterización biofisica general del area | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0%
[19 empty] | Diagnostico biofisico actualizado | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0% |  |  | SGP - PROPOSITO GENERAL |  |  | XXXXXXXXX | 1312000.38
[19 empty] | Delimitación del area | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0%
[19 empty] | Definición de usos permitidos y categorías | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0% |  |  | RENDIMIENTOS REGALIAS DIRECTAS |  |  | XXXXXXXXX | 2993686.07
[19 empty] | Socialización y presentación de propuesta de delimitación | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0%
[19 empty] | Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación | 1 | 0 | 0.5 | JUL | DIC | 0.5 | 50% |  |  | REGALIAS DIRECTAS |  |  | XXXXXXXXX | 454577.68
[19 empty] | socializacion y divulgacion | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0%
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) | 1 | 1 | 1 | JUL | DIC | 1 | 100% |  |  | TASA RETRIBUTIVA |  |  | XXXXXXXXX | 30766817.33
[19 empty] | contratacion | 1 | 0.2 | 0.5 | JUL | DIC | 0.5 | 50%
[19 empty] | ejecucion de la actividad | 1 | 0 | 0.5 | JUL | DIC | 0.5 | 50% |  |  | XXXXX CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS |  |  | XXXXXXXXX | -
[19 empty] | socializacion y divulgacion | 1 | 0 | 0 | JUL | DIC | 0 | 0%
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | 15 | 10 | 10 | 10 | 66.67% | 11.11% | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 2020130010179 |  | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | 1 | 0.25 | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1 | 100% | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | RAFAEL ESCUDERO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA | 138262900.77 | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 02-063-06-20-01-01-06-01 | 88262900.77 | 88262900.77 | 0 | 0%
[19 empty] | Elaboración del plan de acción de negocios verdes | 1 | 1 | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1 | 100%
[19 empty] | Realizar reuniones del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes | 2 | 1 | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2 | 100%
[19 empty] | Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento del núcleo de negocios verdes en EPA Cartagena | 2 | 5 | 8 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 8 | 100%
[19 empty] | Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoria de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono | 15 | 10 | 17 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 17 | 67%
[19 empty] | Vertificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo, plan de mejora y seguimiento a plan de mejora | 15 | 6 | 10 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 10 | 85.5%
[19 empty] | Registro de las empresas que cumplan con minimo el 55% de los Criterios de Negocios Verdes | 10 | 0 | 5 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 5 | 50%
[19 empty] | Actualización y operación de la Ventanilla Única de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos | 1 | 1 | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1 | 100%
[19 empty] | Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la Ventanilla de NV | 1 | 1 | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1 | 100% |  |  | LEY 99/93 |  |  | - | 50000000
[19 empty] | Capacitación de comunidades emprendedoras (NV) con SENA -Bolívar | 4 | 4 | 4 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 4 | 100%
[19 empty] | Desarrollar Taller de Emprendimiento Verde con ideas registradas a través de la Ventanilla de Negocios Verdes | 1 | 3 | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 3 | 100%
[19 empty] | Realizar Foro Cartagena Emprende Verde | 1 | 0.25 | 0.25 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0.25 | 100%
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 | 15 | 10 | 10 | 10 | 66.67% | 11.11% |  |  |  | participacion de los negocios verdes inscritos | 8 | 8 | 8 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 8 | 100%
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 | 7 | 6 | 6 | 6 | 85.71% | 14.63% |  |  |  | seguimiento a los Negocios Verdes | 10 | 10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 10 | 100%
[19 empty] | verificacion de las empresas a avalar | 6 | 6 | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 6 | 100%
[19 empty] | entrega de aval a los negocios verdes | 7 | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0%
[19 empty] | divulgacion y socializacion | 4 | 4 | 4 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 4 | 100%
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | 0 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 10% | 10% | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 2020130010202 |  | Diagnóstico y formulacion del PIGA | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10% | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SIBILA CARREÑO | LEY 99/93 | 153990078.15 | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 02-031-06-20-01-01-07-01 | 150990078.15 | 78551261.23 | 0 | 0
[19 empty] | Elaboracion del plan de accion del PIGA | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10%
[19 empty] | aprobacion del PIGA | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20% | 5.714% |  |  |  | identificacion de los procesos de gestion institucional a estandarizar | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | caracterizacion y registro documental de los procesos de gestion institucional | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | socialicacion de los procesos establecidos | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | aprobacion y adopcion de los los procesos de gestion institucional | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | implementacion y seguimiento de los procesos de gestion institucional | 2 | 0 | 50% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 20% | 20% |  |  |  | diseñar la ventanilla unica de atencion al usuario | 1 | 0 | 20% |  |  | 20% | 20% |  |  | TASA RETRIBUTIVA |  |  | 02-014-06-20-01-01-07-01 | 3000000
[19 empty] | crear la ventanilla unica de atencion al usuario | 1 | 15% | 15% |  |  | 15% | 15%
[19 empty] | capacitacion sobre el manejo de la ventanilla unica de atencion al usuario | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la ventanilla | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100%
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% | 10% | 5% | 25% | 0.25 | 100% | 25& |  |  |  | autodiagnostico nuevo | 1 | 0.1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | informe del FURAG | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | plan de mejora a mipg | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[19 empty] | medicion y evaluacion a mipg | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100%
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 33% | 33% | 33% | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | 2020130010203 |  | Diseño del sistema de gestion hidrica de la Cienaga de la Virgen | 0.15 | 0.1 | 0.1 | JUL | DIC | 0.1 | 66.67% | SUBDIRECTORA TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NORMA BADRAN | LEY 99/93 | 640923711.3728 | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | 02-031-06-20-01-07-03-01 | 459982515.3728 | 443558865.73 | 0 | 0%
[19 empty] | Capacitacion y sensibilizacion a los habitantes de la zona de influencia | 0.15 | 0.5 | 0.1 | JUL | DIC | 0.1 | 66.67%
[19 empty] | Articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. | 0.15 | 0.5 | 0.075 | JUL | DIC | 0.075 | 50%
[19 empty] | identificacion de los puntos para la recuperacion de manglar | 0.15 | 0.5 | 0.15 | JUL | DIC | 0.15 | 100% |  |  | RENDIMIENTOS PEAJES |  |  | XXXXXXX | 180941196
[19 empty] | definir estrategias tecnologicas para la vigilancia y control | 0.15 | 0.5 | 0.1 | JUL | DIC | 0.1 | 66.67%
[19 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 0.15 | 0 | 0.075 | JUL | DIC | 0.075 | 50%
[14 empty] | 62.68% | 18.8% | [10 empty] | 78.64% | [6 empty] | 6906409461.04 | 5680506033.64 | 583000000 | 10.26%
AVANCE META PRODUCTO 2020 | 62.68%
AVANCE META AL CUATRIENIO | 18.8%
AVANCE ACTIVIDAD PROYECTO EN EL AÑO | 78.64%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION PPTAL | 10.26%
Note on I3: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE