## 30-08-2021
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AGOSTO 31 DE 2021
Entidad: | Alcaldia Distrital de Cartagena de Indias
Vigencia: | 2021
Fecha de Publicación del Plan: | 14 Septiembre de 2021
Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2021
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance
1. Estrategia Gestión de Riesgos de Corrupción. | Publicacion de la Politica de Administracion de Riesgos de Corrupción | Politica publicada en el portal web de la Entidad, la cual puede ser verificado mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/index.php/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales | 100%
| Se socializara la politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion a traves de diferentes medios | La politica ha sido Socializada a traves de los diferentes canales virtuales de la Alcaldia Mayor | 100%
| Hacer los Ajustes de los mapas de corrupcion que se consideren necesarios y publicarlos nuevamente en la pagina web institucional. | Hasta el momento no se ha presentado modificacion alguna. | 0%
| Se publicara el Plan nticorrupcion y de Atencion al Ciudadano y sus modificaciones en la pagina web institucional para consulta que los actores externos y internos puedan conocer su contenido | El Plan ha sido publicado en el Portal Web de la Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias- en el boton de Transparencia el cual puede ser verificado mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/index.php/paac | 100%
| Los lideres de procesos realizaran las actividades de monitoreo y revision de los mapas de riesgos de corrupcion de sus dependencias de manera permanente. | Las actividades de monitoreo se realizan por cada uno de los lideres de procesos de las distintas dependencias, según lo estipula la matriz de riesgos | 100%
| Se realizara el primer informe seguimiento del plan Anticorrupcion y del mapa de riesgos de corrupcion con corte al 30 de abril y se presentara dentro de los primeros 10 dias del mes de mayo. | Esta activida se encuentra publicada en el portal web de la entidad, mediante el siguiente link se puede verificar https://www.cartagena.gov.co/component/content/article?layout=edit&id=941 | 100%
| Se realizara el segundo informe seguimiento del plan Anticorrupcion y del mapa de riesgos de corrupcion con corte al 31 de agosto y se presentara dentro de los primeros 10 dias del mes de Septiembre. | Esta activida se realizó en el tiempo establecido por la Ley y se encuentra publiada en el portal web de la entidad, la cual se puede observar mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/component/content/article?layout=edit&id=941 | 100%
| Se realizara el tercer informe seguimiento del plan Anticorrupcion y del mapa de Riesgos de corrupcion con corte al 31 de diciembre y se presentara dentro de los 10 primeros dias del mes de enero del año 2021. | Esta actividad es la Ultima del seguimiento del Plan anticorrupcion y mapa de riesgos de esta vigencia, el cual debe ser publicado los primero 10 dia del mes de enero | 0%
2. Racionalización de Trámites | Para esta vigencia no se Publicó en los componentes del Plan Anticorrupción las acciones a realizar.
3. Rendición de Cuentas | Conformar y capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de cuentas | La Oficina de Prensa envia acta de fecha 23 de agosto, en la cual se evidencia que se iniciara con las capacitaciones, debido a que ya se convocó mediante decreto No. 0936 del 24 de Agosto de esta vigencia, la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas. | 50%
| Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de cuentas 2021 | La estrategia ha sido elaborada, se socializó internamente en reunión de Gabinete de fecha 23 de agosto de 2021, y mediante Capacitación realizada por Escuela de Gobierno. No se evidencia Socialización en los medios de communicación de la entidad | 70%
| Publicar los avances trimestrales de los Plan de Acción | Los avances se encuentran publicados en el portal web de la entidad mediante el siguiente link pueden visualizarse https://www.cartagena.gov.co/component/content/article?layout=edit&id=3598 | 100%
| Elaborar el Plan Comunicacional que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación de proceso de Rendición de Cuentas. | No se evidencia Plan Comunicacional, lo que la oficina de prensa nos envia es un plan de trabajo de la Rendición de Cuentas de esta vigencia. | 0%
| Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 | A la fecha se han generado 13 boletines de prensa, y se realizan publicaciones en redes sociales referentes a la gestión institucional enmarcadas en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 todo puede ser verificado en el siguiente Link https://prensa.cartagena.gov.co/ | 100%
| Divulgar información de la gestión institucional en pantallas internas digitales para informar a los servidores y visitantes de la entidad. | No se ha llevado a cabo para este seguimiento | 0%
| Realizar dos audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Mediante decreto 0936 del 24 de Agosto de 2021, se convoca a la Ciuadadnia a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, para el dia 27 de Septiembre de 2021. | 100%
| Elaborar la Estrategia Participativa de la Rendición de Cuentas | La Oficina de Prensa mediante su portal web, crea un espacio estrategico, permanente, abierto y participativo, para la ciudadania en general, el cual puede ser visualizado mediante el siguiente link https://rendiciondecuentas.cartagena.gov.co/ | 100%
| Diseñar encuesta participativa sobre temas para rendición de Cuentas | se presenta encuesta por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - AMC-OFI-0045973 -2021 | 100
| Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales. | Esta camapañas se realizan con los medios de comuniciación local y mediante las redes sociales de la entidad y mediante l portal web | 100
| Socializar entre los servidores y ciudadanía en general en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana,Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Se realizan las Socializaciones entre los servidores y ciudadania en general mediante el portal web y las redes sociales, esta información puede ser verificada mediante el siguiente link https://prensa.cartagena.gov.co/ | 100%
| Convocar a la ciudadanía a participar activamente en la jornada de la audiencia pública de RdC. | Se verifico esta actividad, mediante decreto No.0936 del 24 de Agosto, mediante el cual se convoca a la Ciudadania a la Participación a la Audiencia Publica de Rendicón de Cuentas de la Administración Distrital. | 100%
| Consultar a los ciudadanos asistentes sobre su satisfacción frente al resultado de la Audiencia Pública de Cuentas. | Esta actividad se resalizara el dia de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de esta vigencia programada según decreto 0936 de 24 de agosto. | 0%
| Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Esta actividad se realizara el 27 de Septiembre, dia de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor de Cartagena. | 0%
4. Servicio al Ciudadano | Implementar y Socializar la política institucional de servicio al ciudadan. | Se presenta borrador de política por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano mediante AMC-OFI-0044881-2021, este borrador se encuentra en revisión por la Oficina de Calidad de la Secretaria General, en los anexos se puede evidenciar el archivo | 50
| Mantener la herramienta de accesibilidad visual en la página web de la entidad. | Se evidencia la herramienta de Accesibilidad la cual puede ser vierifcada mediante el siguiente link https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/ | 100
| Adecuar rampas y señalización, para garantizar unas condiciones de acceso, la infraestructura física de la entidad | Esta actividad esta en proceso se encuentra en estapa precontractual, revisión de los estudios previos. | 40%
| Realizar difusion a la ciudadania de los diferentes canales dispuestos para la ciudadania que posee la Alcaldia | Se ha realizado difusion de los diferentes canales en las redes sociales del Distrito, las cueles pueden ser verificada en la pagina de facebook, Instagram, y en el portal web de la Entidad. | 100
| Mantener el sistema de turnos para la realización de cada uno de los trámites de la entidad | Se verifica el sistema de Turnos en funcionamiento. | 100%
| Mantener publicada la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuesto por la entidad. | Se evidencia Publicación de la Carta de Trato Digno en el Porla web de la Alcaldia la cual se puede verificar mediante el siguiente Link https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/2018-02-13-19-31-01 | 100%
| Aplicar encuestas de percepción del Ciudadano en las ventanillas de atención al ciudadano. | Estas encuestas se realizan en cada una de las sedes de Atención al Ciudadano, puede ser verificada mediante el siguiente link https://app.cartagena.gov.co/pqrsd/ | 100%
| Mantener publicada la Política de Protección de Datos en todos los canales de atención dispuesto por la entidad. | Se verifica la Publicación de la Política de Protección de Datos, en la parte inferior del portal y en el formulario de radicación de correspondencia de la Alcaldia Distrital, verificada mediante el siguiente link artagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf | 100%
| Publicar en el micrositio de atención al ciudadano el SUIT para conocimiento y disposición de los ciudadanos | Esta actividad se encuentra identificada en el portal web de la Alcaldia Mayor, en el menu Tramites y Servicios, se verificó mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/tramite-y-servicios | 100
| Publicar en el micrositio de atención al ciudadano los trámites en linea para conocimiento y disposición de los ciudadanos | Se identificaron mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/tramite-y-servicios | 100
| Elaborar informes bimestral de seguimiento al servicio de atención de la documentacion que ingresa en el distrito. | Se identica que hasta la fecha se han se han realizado los siguientes informes los cuales pueden ser verificados mediante los siguientes codigos de Sigob Oficio AMC-OFI-00732964-2021, AMC-OFI-0064271-2021, AMC OFI-0089872-2021 | 100
| Comunicar la identidad institucional en el area de la Ventanilla Unica de atencion al ciudadano con imágenes vistuales(carnet) | Todos los servidores se encuentran identificados, con Carnet Institucional. | 100
| Identificar las principales necesidades de capacitacion expresadas por los servidores encargados en los diferentes canales de atencion de la entidad | Se identificaron las necesidades de capacitaciones y se presenta plan de capacitaciones realizadas el primer cuatrimestre de 2021 | 100
| Actualizacion y socializacion de la carta de trato digno" | Se evidencio actualización de la Carta de Trato Digno, la cual fue socializada mediante el portal web y las diferentes redes Sociales del Distrito. | 100
| Realizar analisis de satisfaccion al ciudadano | Se evidenció informe del mes de Julio, donde se realiza naalisis de la satisfacción al ciudadano. | 100
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información | Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública" | Se verificó que la información minima a publicar, se actualiza teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad, y en las actualizaciones a la misma, actualmente se esta actualizando teniendo en cuenta la Resolución 1519 del 24 de Agosto de 2020. | 100%
| Publicar seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Este actividad se cumple al publicar este seguimiento el cual, tiene fecha maxima de publicación 14 de Septiembre de 2021 | 100
| Publicar y realizar seguimiento a la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Administración Distrital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 (Art. 11) | Se evidencia mediante el siguiente link ttps://mipg.cartagena.gov.co/calidad que se actualiza y se publica la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | 100
| Publicar y divulgar de los datos abiertos que dispone la Alcaldía Distrito | Para esta actividad se le sugiere a la Dependencia encargada, que debe modificar la redacción, debido a que no es entendible, para el ciudadano.En cuanto a la Politica de Datos Abiertos se identifica que se encuentra Publicada en el portal web de la Alcaldia Mayor de Cartagena, y puede ser verificada mediante el siguiente Link https://www.cartagena.gov.co/ en la paret inferiro se visualiza. | 100
| Publicación de la información sobre contratación pública de la Alcaldía Distrital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 (Art 10 | Se identica que en el portal web de la entidad, en el Boton de Trasnparencia se encuentra en el item 3 todo lo relacionado con la Contratación Distrital, se puede visualizar mediante el siguiente Link https://www.cartagena.gov.co/gobierno-transparente | 100
| Publicar y divulgar los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital. | Se evidencia mediante el boton de Transparencia, en la Seccion 1, item 1.3 Mapaa y Cartas Descriptivas de los Procesos o mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/gobierno-transparente | 100
| Realizar un diagnostico de la página web a Alcaldía Distrital en cuanto al cumplimeinto de la Ley 1712 de 2014 | Se identifica que se le esta dando cumplimiento a los estipulado por la ley 1712 de 2014, mas sin embargo se observa actualizaciones constantes exigidas por la ley. | 100
| Gestionar y fortalecer los espacios presenciales y virtuales para la presentación directa de solitudes, quejas y reclamos dispuestos al público | Se publicó en el botón de Transparencia el enlace directo del "Formulario electrónico de PQRS" y del "Canal de Denuncias de Corrupción" | 100
| Fortalecer los canales de respuestas de la Alcaldía Distrital | En relación a este ítem, desde Atención a Ciudadano se dispone de canales para que los ciudadanos consulten y verifiquen el estado de sus solicitudes. | 80
| Incluir el manual de funcionamiento del link habilitado para realizar solicitudes a traves de la pagina web | En relación a este ítem, desde la Oficina de Informática se adelanta una actualización a los procedimientos y medios habilitados para realizar solicitudes de manera presencial y en la página web. Para esto, se trabaja en un nuevo decreto referente al tema en mención. | 100
| Publicar en la página web la política de protección de datos | La política de protección de datos -Decreto 0619 de 26 de mayo de 2020- se encuentra publicada en la página Web del Distrito de Cartagena y se puede verificar en el siguiente link: https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf | 100%
| Actualización de controles de registro de información de las diferentes dependencias | En relación a este ítem, la Oficina de Calidad se ha encargado de revisar los controles de los registros de información de las diferentes dependencias y actualizar los formatos, además de registrarlos en las plataformas pertinentes | 40
| Implementar espacios físicos y virtuales para la población en situación de discapacidad | No se evidencia cumplimiento de esta actividad, ni soporte del mismo. | 0
| Establecer roles para el acceso a la información clasificada y no clasificada. | Se evidencia roles establecidos para la clasificación de la información clasificada y la no clasificada. | 100
| Publicación de informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de la Alcaldía Distrital | Se verifico que las dependecia de Control Interno publica sus informes en el portal web de la entidaden el menu de transparencia botón de Planeacion item 4.10 informes trimestrales sobre acceso a linformación, quejas y reclamos, esto puede ser verificado mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/component/content/article?layout=edit&id=3566; sin embargo en el portal web se identifica, que la Oficina de atención al ciudadano no está publicando los informes en su menu. | 50
| Realizar procesos de rendición de cuentas con la participación de la ciudadanía | Mediante decreto 0936 del 24 de Agosto de 2021, se convoca a la Ciuadadnia a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, para el dia 27 de Septiembre de 2021. | 35
| Habilitar viatualmente el seguimiento a trámites realizados de manera presencial o virtual | Se encuentra habilitado espacio virtual mediante el cual se puede hacer seguimiento a los trámites presenciales o vistuales, se puede verificar el siguiente link: https://app.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia/ | 100%
| Habilitar en cada Secretaría, Departamento Administrativo y Ente Descentralizado espacios virtuales para la divulgación y seguimientos de los servicios y programas implementados | Mediante el portal web de la Alcaldia Mayor, la ciudadania tiene acceso a toda la información Publica de la misma. En sus menus puede identifiar lo que desee buscar, sobre los servicios y programas, proyectos etc. | 100
6. Iniciativas Adicionales | Promover una cultura ciudadana contra la corrupción a través de un Concurso JORGE PIEDRAHITA ADUEN para trabajos de investigación de corrupción en Cartagena | Se evidencia que a la fecha esta actividad aun no se ha realizado debido a que se esta organizando, sin embargo la etapa de planeación se tiene completa. | 0
| Promover una cultura ciudadana contra la corrupción a través de un Concurso musical y artístico “El Baile del Corrupto” con participación activa del pueblo cartagenero | Se evidencia que a la fecha esta actividad aun no se ha realizado debido a que se esta organizando. | 0
| Realizar la inclusión de un espacio virtual de interacción entre el alcalde y la ciudadanía para presentar mensualmente los resultados de las acciones de gobierno frente al fenómeno de la corrupción y una parrilla de rendición de cuentas de los resultados del gobierno distrital que propenda a la sensibilización y cultura ciudadana para la transparencia y la formalidad de sus actuaciones. | La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa ha diseñado y lidera diferentes estrategias enfocadas a dar a conocer las acciones del gobierno: - "Cuénteme Alcalde", se realiza rendición de cuentas permanente. - Tik – Tok, se explican los trámites y servicios disponibles. - #CartagenaVaPaLante Los canales oficiales de la Alcaldía Distrital de Cartagena han sido el espacio propicio para la interacción entre el Alcalde y la ciudadanía, donde han evidenciado las acciones emprendidas en la lucha contra la corrupción y los resultados de la gestión. Instagram: @alcaldiacartagena Facebook: Alcalcía de Cartagena de Indias YouTube: Alcaldía Distrital de cartagena de Indias https://www.youtube.com/channel/UC5_saERNCvMS_7NeXsmltKg | 100
| Articular con el IPCC la participación de Carrozas y comparsas anticorrupción en las Fiestas de la Independencia de Cartagena (desfile del bando, balleneras, etc.). | Debido a la Pandemia Mundial, esta actividad queda en espera para su cumplimiento. | 0
| Formular la estrategia “RUTAS DE LA INTEGRIDAD” para los servidores públicos | Se evidencia que La Dirección de Talento Humano diseñó diferentes estrategias enfocadas en el fortalecimiento de los valores en los funcionarios públicos: - #ElValorSoyYo : campaña que resalta los valores del Código de Integridad: https://www.youtube.com/watch?v=dIEzrm20iHc https://www.youtube.com/watch?v=UrVQy6ruKI0 | 80
Consolidación del PAAC 2021 | Secretario de Planeación Distrital
Nombre: JUAN DAVID FRANCO PEÑALOZA
Firma:
Seguimiento Al PAAC 2021 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Nombre: JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Firma: