## INCLUYENTE
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2021 | REPORTE META PRODUCTO ABRIL 01 A 30 DE JUNIO DE 2021 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 31 DE MARZO DE 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 30 DE JUNIO DE 2021 | AVANCE ACTIVIDAD SEGÚN PLANEACIÓN | AVANCE PROYECTO SEGÚN PLANEACIÓN | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2021 | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2021 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS A JUNIO 30 DE 2021 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS A JUNIO 30 DE 2021 | Observación Relación de Evidencias
CARTAGENA INCLUYENTE | CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Por una Educación Post secundaria Distrital | No. de jóvenes certificados en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio | 2516 Fuente: ETCAR 2020 | Certificar 1.250 nuevos jóvenes en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio | 1250 | 350 | 150 | 189 | 189 | 54% | 27.12% | Implementacion del programa de formacion integral Escuela Taller Cartagena de Indias del Distrito de Cartagena | 2020130010182 | Impartir formación para el trabajo y desarrollo humano a 1250 jóvenes en riesgo del Distrito de Cartagena entre 2020 y 2023. | Dotar y mantener los talleres de preparación de los alumnos. | 7 | 7 | 7 | 100% | 62.5% | 59 | 59 | 300 | 189 | Escuela Taller Cartagena de Indias | Rafael Cuesta Castro Director General (E) | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 567000000 | Implementacion del programa de formacion integral Escuela Taller Cartagena de Indias del Distrito de Cartagena-DESPACHO DEL ALCALDE | 02-001-06-20-02-02-09-01 | 567000000 | 295062916 | 1465000000 | 600000000 | A la fecha se estan atendiendo (189) aprendices; se adelanta un proceso de seleccion de un nuevo grupo de beneficiarios que completaran la meta programada y seran financiados con los recursos de reincorporacion. Con relacion al personal de formacion se ha contratado el 65% del equipo tecnico y profesional para la ejecución del proyecto, el resto de personal ingresara para apoyar la atencion del nuevo grupo de aprendices. El proceso de Poliza y alimentos ya se adjudicaron, los otros procesos de compras de suministros, materiales, dotaciones y epp se estan desarrollando. Se completo la entrega de dotacion de uniformes con es Stock que tiene la Escuela al proimer grupo de aprendices. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1_VpG11k1zHBTZrs4dvxWnSB2VJHvmeoj?usp=sharing https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11765579&g-recaptcha-response=03AGdBq262C9Y02bGw0J-4vPidai2Pa-YYFp31tgd3T4BLMqMfadkrvNYiii84LFRF_g38CJ-rvmKdfyA6QIZNF1A4cA1RA3w6rnNh_VmmNHoirVTYwneQhaMJryU5UlOReM9MC2Vml4ILW93oYPmb9OB3Suei1FfmhoFCCvXg3mJ-nVADDWZi9DMwOexnWJHl1kgUk6kU5KiDLmDya6gwZ4SOYNbR-ZWhruuWJTsR28wDjPXEFUFOcEPehh0BFcFHjJKa6Ry323ZPqBSpIuxzB8w8BTM_sOmvYTB1dzYcMqGeXDbTHsUxMxkAqBOAwomSQ2QmkLpWBeZcHFMpdzrxxyr53TAWMThQktmcR9YCZGx-XTb86od3uvXw43JY0jPDnel1qaW32qapMycNojJf5dRyCs7dmc8d35rGPKyiGDlMGN_u-xaM3yy7WbpPbdlQMrcgYGGx4rK3OA56izU1_h2P_3wPpLJJ5w
[19 empty] | Contratar los profesionales y tecnicos requeridos para la ejecucion del proyecto de formacion | 20 | 13 | 13 | 65% |  | 120 | 29
[19 empty] | Ejecutar procesos de compra y suministros de los beneficios entregado a los aprendices (material de practica, alimentacion, poliza, epp y uniformes) | 5 | 1 | 2 | 60% |  | 150 | 140
[19 empty] | Entregar informe final de Gestión | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 334 | 0
[6 empty] | Porcentaje de egresados que se incorporan a las necesidades del sector productivo | 80% ( de 200 egresados) Fuente: ETCAR 2020 | Incrementar a 85% la vinculación laboral egresados de los distintos programas | 5% (170 de 200) | 81% (162 egresados) | 0 | 26 | 21 | 29.01% | 27.65% |  |  |  | Entregar informes de gestión acerca de la atención de los egresados y su gestión laboral | 4 | 0 | 2 | 50% |  | 334 | 59 | 162 | 44 | Escuela Taller Cartagena de Indias | Rafael Cuesta Castro Director General (E) | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 28000000 | Implementacion del programa de formacion integral Escuela Taller Cartagena de Indias del Distrito de Cartagena-DESPACHO DEL ALCALDE | 02-001-06-20-02-02-09-01 | 28000000 | 18400000 |  |  | Para este periodo se suman las siguientes nuevas alianzas estrategicas para nuestros egresados: Con el Ejercito Nacional, Distrito Militar 14 - acompañamiento para definir situacion militar de egresados y se hace extensiva a los aprendices en formación. Con la Corporación Universitaria Rafael Nuñez - I Feria Virtual Empresarial Con Eurolacas - capacitación en buenas practicas de aplicacion de acabados para madera. Con el SENA - Curso de trabajo Seguro en Alturas Alturas y Pedagogia Basica. Adicional se iniciaron acercamientos con entidades publicas y privadas para la gestion laboral de nuestros egresados. A la fecha se han vinculado laboralmente 44 egresados. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1aifEoWBNTsxGKs-bsln6RhWr1H7zNOsn?usp=sharing
[19 empty] | Gestionar Alianzas Estrategicas con las Empresas del Sector con el fin de lograr la participación en Ferias y Formación para el Empleo | 10 | 3 | 7 | 100% |  | 334 | 150
[6 empty] | Nuevos Programas Técnicos en oficios tradicionales Escuela Taller de Cartagena | 7 Fuente: ETCAR 2020 | Ampliar a 10 programas técnicos en oficios tradicionales | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Formular y entregar documento "Programa de Formación" (Pensum) para ser presentado ante la S.E.D para su aprobación | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 92 | 0 | N/A | N/A | Escuela Taller Cartagena de Indias | Rafael Cuesta Castro Director General (E) | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 5000000 | Implementacion del programa de formacion integral Escuela Taller Cartagena de Indias del Distrito de Cartagena-DESPACHO DEL ALCALDE | 02-001-06-20-02-02-09-01 | 5000000 | 0 |  |  | A la fecha no se han iniciado estas actividades, según cronograma se estaran realizando en el segundo semestre.
[19 empty] | Lograr la resolución y actualización del PEI como aprobación del Programa presentado | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 92 | 0
[12 empty] | AVANCE PROGRAMA AL AÑO |  | 27.67% | [6 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION ESCUELA TALLER A JUNIO 30 DE 2021 |  |  | 62.5% | [10 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESCUELA TALLER DE CARTAGENA A JUNIO 30 DE 2021 |  | 1465000000 | 600000000
[12 empty] | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO |  |  | 18.26% | [21 empty] | 40.96%
Note on J2: Usuario: AL CUATRIENIO