## PLAN ACCION 2019
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SEPTIEMBRE 2019
DEPENDENCIA: TRANSCARIBE S.A.
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | (6) SUBPROGRAMA | (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | ETAPAS INDICADOR ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE (2019) | VALOR A 2020 | VALOR ACUMULADO A 2020 | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE I DEL 2.019 | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE II DEL 2.019 | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE III DEL 2019 | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE IV DEL 2.019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION 2020 | RUBRO | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL | Entrar en 100% de operación el SITM Incluidos los alimentadores y compromisos contractuales | SITM en operación | 50% de avance de operación del SITM | NA | Terminar 8 estaciones de parada. | Estaciones de parada terminadas. | 9 | 17 | 8 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 20181300102.14 | Instalar paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales | Paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales instalados | N/A | 409 | Numero | 0 | 450 | 450 |  |  |  |  | 151000 | N.A | N.A | TRANSCARIBE | 4525792357 | N/A | N/A | N/A | NACIÓN | PARA TRANSCARIBE NO ES VIABLE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOS PARADEROS YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN CONCESION CON EL DISTRITO, Y ES POTESTAD DEL DISTRITO ESTA ASIGNACION . ESTA META ESTA SUJETA AL CONVENIO ENTRE EL MIN-TRANSPORTE Y EL DISTRITO DE CARTAGENA EN LA APROBACION DEL USO DE LOS RECURSOS.
[8 empty] | Construir 1 patio complementario (sujeto a demanda). | Patio complementarios construidos | 0 | 0 | 1 |  |  | CONSTRUCCION DE PATIOS ALTERNO | Patio Alterno 1 | Elección y adquisición | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 452000 | N.A | N.A | TRANSCARIBE | 19726309085 | N/A | N/A | N/A | NACIÓN | ESTA META PRODUCTO CUENTA CON LA APROBACION POR PARTE DE lA SECRETARIA de PLANEACION DISTRITAL REFERENTE AL USO DE SUELO DEL PREDIO (INSTITUCIONAL 3) DONADO POR SERENA DE MAR (4 Ha.), EL PREDIO CUENTA CON FACTIBILIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE ACUACAR Y SURTIGAS A LA FECHA. EL MONTO ASIGNADO EN APROPIACIÓN CORRESPONDE A REDISTRIBUCIÓN DEL CONPES 3823.
Estudios y diseños
Proceso de adjudicación y contratación
Construcción e interventoría
[16 empty] | Patio Alterno 2 | Elección y adquisición | 1 | Numero | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | N.A | N.A | TRANSCARIBE | 9559350000 | N/A | N/A | N/A | NACIÓN | ESTA META PRODUCTO ESTA APROBADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN ABRIL DEL 2019 Y ESTA EN PROCESO LA CONSECUCION DEL PREDIO. EL MONTO ASIGNADO EN APROPIACIÓN CORRESPONDE A REDISTRIBUCIÓN DEL CONPES 3823.
Estudios y diseños
Proceso de adjudicación y contratación
Construcción e interventoría
[8 empty] | Terminar Patio -Portal | Patio-Portal Terminado | N/D | 1 | 1 |  |  | Patio Portal el Gallo | Patio-Portal Terminado | N/A | 1 | Numero | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | N.A | N.A | TRANSCARIBE | - | N/A | N/A | N/A |  | EL PATIO PORTAL EL GALLO DE TRANSCARIBE FUE ENTREGADO POR MEDIO DE ACTA No. 35 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE 26 DE FEBRERO DE 2018. POR TANTO, ESTA ACTIVIDAD ESTÁ AL 100%.
[15 empty] | Construcción y rehabilitación de rutas precargas | Rutas precargas Alimentadoras | N/A | 8.2 | km | 6,628 km | 1,572 km | 8,2 km |  |  |  |  | 452000 | 2020-01-01 | 2020-03-12 | TRANSCARIBE | 18205787920.84 | 4870721849.32 |  |  | NACIÓN | SE FIRMÓ OTRO SÍ NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EL CUAL SE REALIZÓ UNA ADICIÓN EN TIEMPO POR UN PLAZO DE 4 MESES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCIÓN POR UN VALOR DE $1.074,5 M, Y 0,4 KM A LOS KILOMETROS INICIALES SIENDO AHORA LA META FÍSICA DE 8,2 KM.
[16 empty] | Rutas precargas Complementarias | N/A | 12.6 | km | 7,81 km | 4,79 km | 12,6 km | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-07-12 | TRANSCARIBE | 31449610600.52 | 11901414255.99 |  |  |  | SE FIRMÓ OTRO SÍ NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EL CUAL SE REALIZÓ ADICIÓN EN TIEMPO DE 6 MESES A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y UNA ADICIÓN EN VALOR DE $
[15 empty] | Señalización víal | Señalización vertical | N/A | 450 | Numero | 0 | 120 | 120 |  |  |  |  | 151000 | 2020-01-01 | 24 MESES | TRANSCARIBE | 3100000000 | N/A | N/A |  | NACIÓN
[16 empty] | Demarcación horizontal de paraderos | N/A | 450 | Numero | 0 | 120 | 120
[15 empty] | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | Estratégia de Gobierno en Linea implementada | N/A | 1 | Numero | 0.8 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 250000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | 283282251 | - | - | - | DISTRITO
[16 empty] | Plan anual de adquisiciones formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan institucional de archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan de prevision de recursos humanos formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan estrategico de talento humano formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan institucional de capacitación formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan de incentivos institucionales formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[16 empty] | Plan anual anticorrupcion formulado y en ejecución | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | Chatarrizar 1592 buses | Buses chatrrizados | 189 | 660 | 150 |  |  | RECONOCIMIENTO ECONOMICO 1592 BUSES | Numero de buses con reconocimiento economico | N/A | 1592 | Numero | 850 | 100 | 950 |  |  |  |  | 115000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO Y/O OPERADORES DEL SITM
[15 empty] | Implementación de rutas para la operación del sistema | Rutas para la operación del sistema implementadas | N/A | 42 | Numero | 22 | 0 | 22 |  |  |  |  | 452000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LOS BUSES Y LAS RUTAS A IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2020 ESTARÁN ESTABILIZADOS Y ESTAS SON LAS CAUSAS: • APORTES DEL FUDO POR PARTE DEL DISTRITO PARA LA DESINTEGRACIÓN ($20.000.000.000) • SUPERAR LOS HITOS DEL 75% DE LA DEMANDA REFERENTE • ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD EL CUAL PERMITIRÁ LA NUEVA HOJA DE RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA TRANSCRIBE Y LAS CARACTERICAS DE LA PRÓXIMA SOLICITUD DE FLOTA. • APORTE 4 DEL FUDO DE LOS CONCESIONARIOS • ESTABILIZACIÓN DE SERVICIOS.
[15 empty] | Vehículos a operar | Numeros de vehículos a operar | N/A | 658 | Numero | 326 | 0 | 326 |  |  |  |  | 452000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
86850132214.36
Note on X20: ester garcia turizo: De que consta el 28% de ejecución de este plan?
Note on X21: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecucion del plan de archivo
Note on X23: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 32% de ejecucion del plan
Note on X24: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 20% de ejecución del plan
Note on X25: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecución del Plan
Note on X26: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecución del plan
Note on X27: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30 % de ejecucion del Plan

## Hoja2
NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE I DEL 2.019 | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2019 | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE II DEL 2.019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE | OBSERVACIONES
Plan anual de adquisiciones formulado y en ejecucion | 1 | 28% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El proceso de la realización de la elaboración del Plan Anual de Adquisición se encuentra con un avance 100%, se realizó en el mes de Enero. El proceso de la Publicación del Plan Anual de Adquisición se encuentra con un avance de 100%, se realizó en el mes de Enero.Con respecto a la ejecución de la celebración de Contratos se encuentra con un avance del 89%.
Plan institucional de archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecucion | 1 | 30 (%) | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | Actualmente se encuentra implementado el Plan Institucional de Archivo - PINAR en la entidad.
Plan de prevision de recursos humanos formulado y en ejecucion | 1 | N/A | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE
Plan estrategico de talento humano formulado y en ejecucion | 1 | 32% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan Estratégico de Talento Humano consta con este avance teniendo en cuenta que se sigue el cronograma de actividades estipuladas y nos encontramos reportando el 1er trimestre de avance del plan. Se han ejecutado todas las actividades de enero a marzo.
Plan institucional de capacitación formulado y en ejecucion | 1 | 20% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan anual de capacitación tiene un 20% de avance, en la entidad no contamos con presupuesto para este rubro, se realizan capacitaciones gratuitas que se obtienen de diferentes entes como Escuela de Gobierno, ESAP, DAFP, etc.
Plan de incentivos institucionales formulado y en ejecucion | 1 | 30% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan de incentivos de la entidad consta de un 30% de avance teniendo en cuenta que se sigue el cronograma de actividades estipuladas y nos encontramos reportando el 1er trimestre de avance del plan. Se han ejecutado todas las actividades de enero a marzo.
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo formulado y en ejecucion | 1 | 30% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra ejecutado en el primer trimestre de 2019 un 100% con respecto a un plan de Capacitaciones programado
Note on E4: ester garcia turizo: De que consta el 28% de ejecución de este plan?
Note on E5: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecucion del plan de archivo
Note on E7: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 32% de ejecucion del plan
Note on E8: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 20% de ejecución del plan
Note on E9: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecución del Plan
Note on E10: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecución del plan