## plan de acción
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ARTICULACION CON OTROS PLANES CON EL DECRETO 612 DE 2018 | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | REPORTE DE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 | REPORTE DE METAS PRODUCTOS A NOVIEMBRE 15 DE 2020 | REPORTE DE METAS PRODUCTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 - 2021 | AVANCE META PROYECTO 30 SEPTIEMBRE 2020 | AVANCE META PROYECTO 15 DE NOVIEMBRE | AVANCE META PROYECTO 31 DICIEMBRE | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Ejecución Presupuestal | Observaciónes Junio 30 | Observaciónes Septiembre 30 | Observaciónes NOVIEMBRE 15 | Observaciónes DICIEMBRE 31 | Ruta Crítica / Meta Producto | Observaciones Enero 2021
CARTAGENA RESILIENTE | SERVICIOS PÙBLICOS BÀSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA " TODOS CON TODO" | Incrementar la cobertura de acueducto en suelo urbano en un 97% | 94% | 97% | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS" | Tasa de cobertura acueducto de forma segura en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | 93.35% | llevar la tasa de cobertura en un 100% en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | 100% (6,65%) | 1.66% | 3.32% | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | Construcción de extensión de Redes de Acueducto en suelo Rural, Insular y Continental Cartagena de Indias | 2020130010226 | Garantizar el acceso al servicio público de acueducto de forma segura, eficiente y continua en las comunidades de Bayunca Tierra Baja y Puerto Rey Membrillar, Puerto de Hierro y Manzanillo del Mar, Isla Fuerte, Islote e Isla del Rosario | Servicio de suministro de agua | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | SGP | 734439458 | EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN SUELO RURA, INSULAR Y CONTINENTAL DE DISTRITO DE CARTAGENA | 02-055-06-20-01-06-01-03 | 0 | A raiz de la urgencia que se preentó por la Pandemia COVID 19, fue muy poco el avance que se logra con estos proyectos de inversión pública | A raiz de la urgencia que se preentó por la Pandemia COVID 19, fue muy poco el avance que se logra con estos proyectos de inversión pública | Se realiza un proyecto que se financia con recursos de regalias y que es especifico para la comunidad de Membrillal. Nombre del proyecto: Extensión de redes secundarias del sistema de acueducto en la Vereda Membrillal Cartagena de Indias | El cimplimiento de esta meta corresponde a un 100% (6,65%), para el cuatrienio, para lo que se estrablece unan ruta critica de cumplimiento por año: 1. 2020: Cumplimiento del 1,66% 1. 2021: Cumplimiento del 1,66% 1. 2022: Cumplimiento del 1,66% 1. 2023: Cumplimiento del 1,66% Se realizó traslado de recursos para fortalecer el rubro de Subsidios de Aseso Acueducto y Alcantarillado del Distrito para la vigencia 2020. |  | Para el año 2020, el reporte de cumplimiento fue 0% de la meta producto, por tanto se acumila para la presente vivencia
[21 empty] | Servicios de apoyo financiero para proyectos de conexiones intradomiciliarias y/o agua y saneamiento en casa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Porcentaje de la poblacion con acceso a servicios de acueducto en forma segura en las comunidades de Tierra Bomba, Archipielago de San Bernardo, Isla furte, e Isla de Barù, ubicadas en suelo insular | 5% | Llevar al 50% el porcentaje de la poblaciòn con acceso al acueducto de forma seguras en las comunidades de Tierra Bomba, Archipielago de San Bernardo, Isla furte, e Isla de Barù, ubicadas en suelo rural | 50% (45%) | 0% | 15% | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | ACTUALIZACIÓN DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BOMBA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO, ISLA FUERTE E ISLA DE BARÚ. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010080 | Implementar y definir el esquema de prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado de las comunidades de tierra bomba, archipiélago de san bernardo, isla fuerte e isla de barú. cartagena de indias | Definición del esquema de prestación diferencial del servicio público de acueducto, esstablecimiento del esquema tarifario | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | SGP | 1343486814 | DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQIEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BOMBA, ARCHIPIELADGO DE SAN VBERNARDO, ISLA FUERTE E ISLAD E BARÚ | 02-055-06-20-01-06-01-01 |  |  |  |  | Los recursoso de esta activida de trasladaron para fortalecer el Transporte, almacenamiento, distibución del agua potable al corregimiento de bocachica y control de la caldiad del agua potable a suministrar por 4 meses. Dando cumplimiento cumplir a la sentencia T-012 de 2019
[21 empty] | Construcción del punto de llenado de los bongos destinados al transporte de agua potable | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | [6 empty] | Se inició proceso para realizar convenio con la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. con el objetivo de cumplir con la sentencia T-012 de 2019, realizando la Construcción de Punto de llenado de los bongos y transporte, almacenamiento, distribución del agua potable en el Corregimiento de Bocachica. Se expidió CDP 425 de 11 de septiembre 2020. Se firma memorando de entendimiento el diá 28 de septiembre 2020. | Se firma acta de incio el día 30 de octubre. | Se firma Modificatorio N°1 y N° 2 con el objetivo de realizar adición en tiempo y en recursos al Memorando de Entedimiento y así garantizar el suministro de agua potable al corregimiento de Bocachica.
[21 empty] | Transporte, almacenamiento, distibución del agua potable al corregimiento de bocachica y control de la caldiad del agua potable a suministrar por 4 meses. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ
[6 empty] | Tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena | 83% | Llevar al 90% la tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena | 90% (7%) | 1% | 2% | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0.5% | Saneamiento de forma segura para todos Cartagena de Indias | 2020130010206 | Garantizar el acceso al servicio público de acueducto de forma segura, eficiente y continua. | Construcción de redes de alcantarillado, pozos de inspección y acometidas domiciliarias. | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SGP ICLD | 573315000 2866105208 300000000 | Saneamiento de forma segura para todos | 02-111-06-20-01-06-01-06 02-055-06-20-01-06-01.07 01-001-06-20-01-06-01-06 |  | No se realizaron actividades | La meta proyecto es alcanzar la cobertura de 90%, teniendo en cuenta la linea base, falta cumplir un 7 % durante el cuatrienio. Con la siguiente reción: 2020: cobertura para 5 barrios , equivalente al 1% 2021: cobertura para 6 barrios , equivalente al 2% 2022: cobertura para 6 barrios , equivalente al 2% 2023: cobertura para 6 barrios , equivalente al 2% el 0,5% resportado como avance, equivale a 2 barrios de los 23, qie es la cobertura total. | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades
|  | Incrementar la cobertura de acueducto en suelo urbano en un 97% | 94% | 97% | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS" | Porcentaje de la poblaciòn con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, verda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. | ND | Llevar al 80% el porcentaje de cobertura de la poblaciòn con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, verda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. | 80% | 10% | N/A | N/A | N/A |  | 0% | 0% | 0% | Construcción DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD ARROYO DE LAS CANOA, ARROYO GRANDE, VEREDA EL ZAPATERO, COMUNIDAD DE LA SEVILLANA Cartagena de Indias | 2020130010231 | Garantizar el acceso al servicio público de acueducto de forma segura, eficiente y contin | Servicio de suministro de agua | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | SGP | 1095680487 | Construccion de infraestructura para el acceso de agua potable en la comunidad Arroyo de las Canoa, Arroyo Grande, Vereda el Zapatero, Comunidad de la Sevillana. | 02-055-06-20-01-06-01-02 |  | A raiz de la urgencia que se preentó por la Pandemia COVID 19, fue muy poco el avance que se logra con estos proyectos de inversión pública | A raiz de la urgencia que se preentó por la Pandemia COVID 19, fue muy poco el avance que se logra con estos proyectos de inversión pública | El proyecto que tiene inmerso la comunidad sevillana tiene problemas con la propiedad de la titularidad de las tierras donde están construidas las casa, por lo tanto es inviable hacer inversión pública en las mismas | El proyecto que tiene inmerso la comunidad sevillana tiene problemas con la propiedad de la titularidad de las tierras donde están construidas las casa, por lo tanto es inviable hacer inversión pública en las mismas. Se realizó traslado de recursos para fortalecer el rubro de pago de subsidios de acueducto y acantarillado de Cartagena. (soperte decreto de traslado de recursos)
[21 empty] | Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ
|  | Incrementar el porcentaje de cobertura al 80% en cobertura de energia electrica en el area rural e insular | 70% | 80% | ENERGIA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS | Porcentaje de cobertura de energia asequible en la zona rural e insular | 64.85% | Llevar al 85% el porcentaje de cobertura de energia asequible en la zona rural e insular | 85%) (20,15%) | 5.038% | 10% | N/A | N/A |  | 0% | 0% | 0% | IMPLEMENTACIÓN DE LA GARANTÍA AL ACCESO A UNA ENERGÍA LIMPIA, ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE, MODERNA Y EFICIENTE PARA LAS ZONAS RURAL E INSULAR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010242 | FORTALECER LA CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCION ENERGETICA UNITARIA CON FUENTE RENOVABLE PARA LAS VIVIENDAS DE ISLA FUERTE | Caracterizacion de la comunidad de Isla fuerte y sus necesidades energeticas | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General. | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | ICLD | 8023209 | ENERGIAS LIMPIAS Y ALUMBRADO PUBLICO SOSTENIBLE MODERNO Y EFICIENTE PARA TODOS | 02-001-06-20-01-06-02-02 |  | A raiz de la urgencia que se preentó por la Pandemia COVID 19, fue muy poco el avance que se logra con estos proyectos de inversión pública | A raiz de la urgencia que se preentó por la Pandemia COVID 19, fue muy poco el avance que se logra con estos proyectos de inversión pública | Se está realizando el proceso de contratación de la firma consultora para iniciar el proceso de caracterizacion de fuentes energeticas de isla fuerte. | No se logró avance
[18 empty] | Implementación de la optimización del servicio de alumbrado público y el suministro de energía para el sistema, en el Distrito Cartagena de Indias | 2020130010148 | Implementar la optimización en la prestación del servicio de alumbrado público y el suministro de energía del sistema en el Distrito de Cartagena de indias. | Redes de alumbrado público con mantenimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General. | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 45888000000 | ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL SISTEMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-156-06-20-01-06-02-01 |  | El monto asignado en el rubro presupuestal para financiar el proyecto no son suficientes para alcanzar el objetivo | No se ha logrado fortalecer financieramene el rubro presupuestal | No se ha logrado fortalecer financieramene el rubro presupuestal | No se ha logrado fortalecer financieramene el rubro presupuestal
[21 empty] | Redes del sistema de distribución local mejorada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General. | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ
[21 empty] | Redes del sistema de distribución local construida | 6 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General. | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ
|  | N/A | N/A | N/A | GESTIÒN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS " CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMIA CIRCULAR" | Actualizacion, adopcion e implementacion de los 13 programas del PGIRS por el Distrito | PGIRS en marcha version 2017 | PGIRS actualizado, adoptado e implementado en los 13 programas en el Distrito | 1 | 1 | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0.5 | ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS 2016-2027 COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CARACTERIZACIÓN DE ESTOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010196 | Revisar, actualizar e implementar el PGIRS 2016-2027 y sus estrategias de gestión integral | Diseño y elaboración de la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios y su potencial de aprovechamiento por parte de ciudadanos y las organizaciones de recicladores en el distrito de Cartagena de Indias. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General. | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | ICLD | 1000000000 | ACTUALIZACIÓN DEL PEGIRS 2016-2027 Y CARACTERIZACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-01-06-03-03 |  | Es necesario aclara la ruta crítica para la medicioón de la meta Producto: Para el cuatrienio, se tiene la Actualización, implementación,y adopción del PEGIRS, así la ruta crítaca es: 1. 2020: Actualización , Peso : 0,25 2. Adopción, Peso 0,25 3. Implementación. Peso:0,50 | No se realizaron actividades |  | ,Se entrega documeto de PGIRS ACTUALIZADO,Y ADOPTADO MEDIANTE DECRETO N° 1641 de 29 de diciembre del 2020 POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL PGIRS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. Al cierre de este año se ha cumplido con el 50% de la meta.
[21 empty] | Revisión, diagnostico, actualización del PGIRS 2016-2027 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | Secretaria General. | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | [8 empty] | Se entrega documeto de PGIRS ACTUALIZADO, se hizo DECRETO N° 1641 de 29 de diciembre del 2020 POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL PGIRS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
|  | Incrementar la cobertura de acueducto en suelo urbano en un 97% | Tasa de cobertura neta de acueducto en el suelo urbano | 94% | ACCESO DE FORMA SEGURA A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO. | Tasa de cobertura acueducto de forma segura en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | 93.35% | Aumentar la tasa de cobertura en un 100% en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | 6.65% | 1.66% | N/A | N/A |  |  | 0% | 0% | 1.66% | Subsidio Acceso de forma segura a los servicios de Agua y Saneamiento Básico Cartagena de Indias | 2020130010335 | Garantizar la cobertura en un 100% del acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento básico. | pago de subsidio, servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo beneficiados con subsidios al consumo | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | secretaria general | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ICLD DIVEDENDOS DE ACUACAR SGP | $14,354,151,181 $2,231,947,627 $1,002,562,778 $15,699,313,668 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN ASEO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO Y LCANTARILADO | 02-055-06-20-01-06-01-05 02-001-06-20-01-06-01.02 02-062-06-20-01-06-01-01 02-055-06-02-01-06-01-06 |  | Pago Déficit de Subsidios Aseo saldo no glosado Marzo. VEOLIA con Acta de Pago N°004 de 23 de junio del 2020 y Pago de Déficit de subsidios de acueducto y alcantarillado saldo no glosado de Marzo AGUAS DE CARTAGENA con Acta de pago N°005 de 23 de junio de 2020. | Acta de Pago N°006 Déficit de Subsidios Acueducto y Alcantarillado saldo del mes de marzo, pago de las facturas de abril, mayo y junio de 2020. AGUAS DE CARTAGENA y Acta de Pago N°007 Pago Déficit de Subsidios Aseo saldo de las factura de enero, febrero y marzo del 2020. VEOLIA | Acta de Pago N°008 Pago Déficit de Subsidios Acueducto y Alcantarillado pago de la factura de julio de 2020. AGUAS DE CARTAGENA | Teniendo en cuenta que la linea base es 93,35%, la metoa por cumplir en el cuatrienio es de 6,65%, así para cada vigencia la mera será de 1,68% Acta de Pago N°012 Déficit de Subsidios Acueducto y Alcantarillado pago de la factura de agosto y septiembre de 2020. AGUAS DE CARTAGENA, Acta de Pago N°013 Déficit de Subsidios Acueducto y Alcantarillado pago de la factura de octubre de 2020. AGUAS DE CARTAGENA. Acta de Pago N°014 Déficit de Subsidios Aseo de las facturas de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020 PACARIBE S.A. E.S.P.
[21 empty] | Pago de subsidios servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado beneficiados con subsidios estrato 1, 2 y 3. | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | secretaria general | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ
|  | Numero de Predios Identificados con el POMCA de importancia estratégicas | N/A | 20 | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS" | Número de áreas de importancia estratégica para asegurar la disponibilidad del recurso natural de agua, a fin de satisfacer las necesidades en materia de Agua Potable, de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena de indias | ND | Proteger 20 predios de importancia estratégica para acueducto | 20 | 5 | 10 | [14 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | ADELFO DORIA FRANCO ELENA MELÉNDEZ | ICLD | 5649821546 | POMCA Protegido | 02-001-06-20-01-06-01-01
CARTAGENA RESILIENTE | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS: “TODOS CON TODO” | TASA DE COBERTURA DE SANEAMIENTO EN SUELO URBANO. | 85.47 % Fuente: DANE 2018 | LLEVAR AL 90 % LA TASA DE COBERTURA DE SANEAMIENTO EN SUELO URBANO. | CEMENTERIOS | Plan de Saneamiento Ambiental en los cementerios distritales implementado. | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Implementar 4 planes de saneamiento ambiental en los cementerios distritales uno (1) por cementerio (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz) | 4 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0.25 | ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES – POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE. | 2020130010184 | Garantizar que la prestación de los servicios en los cementerios de propiedad del Distrito de Cartagena, se efectúen con el cumplimiento de las normas de carácter sanitario y ambiental, en especial lo previsto la Ley 9 de 1979, Decreto Ley 205 de 2003, Resolución 5194 de 2010, Decreto 2676 de 200 y Resolución 1164 de 2002 o las disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. | Actividades de Control Microorganismos, Control Plagas, Control Animales Silvestres, Capacitación Sanitaria. | 48 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0.04% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) | Venta de Servicios Cementerios. Rendimientos Financieroa | 104.818.650 48.977 | Administracion y Operación de los Cementerios Publicos Distritales - Por una Cartagena Libre y Resiliente. | 02-034-06-20-02-10-02-05 02-150-06-20-02-10-02-01 | 0 | El proyecto de inversion Administracion y Operación de los Cementerios Publicos Distritales - Por una Cartagena Libre y Resiliente, se encuentra en la elaboracion y revision para el cumplimiento de los requisitos (PROYECTO DE INVERSION-MGA-SUIFP-CERTIFICACIONES-SOPORTES-VIABILIDAD) 2020-2023. | * De manera general se armonizó el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2020 con el plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo "salvemos juntos a cartagena 2020 - 2023" según decreto 0748 17 de julio 2020. *Se elaboró el proyecto de inversión en la MGA - SUIP, con lo cual se obtuvo certificado de viabilidad -código BPIN 2020130010184. El cual garantiza la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente para el proyecto de inversión "ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES- POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE 2020-2023" | Se llevara a cavo visita tecnica el dia lunes 30 de Noviembre y martes 1 de Diciembre para la organización d ela logistica de las jornada de fumigacion y desratizacion en los cemenetrios distritales de cartagena d eindias, (Olaya Herrera, Albornoz, Ternera y Santa Cruz de Manga). | Para el Cuatrienio, la meta es implementar 4 Planes de sanieamiento para los 4 cementerios, para esto se establece una ruta critica del cumplien de la meta por año, asi: 2020: 1 Plan de saneamiento 2021: 1 Plan de saneamiento 2022: 1 Plan de saneamiento 2023: 1 Plan de saneamiento Cada uno de estos plnes cuenta con 5 actividades * Se reaizó una Jornada de fumigación y desratización en los cementerios distritales de Cartagena de Indias, con el equipo de mantenimiento DAAL, garantizando con ambientes sanos para los usuarios y las comunidades aledañas. Las actividades de este proyecto se ejecutaron con recursosos de funcionamiento, por este motivo no se carga ningun valor en la casilla de Ejecución Presupuestal.
[6 empty] | Obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios distritales, (Ternera, Olaya y Albornoz) realizada. | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Realizar 4 obras de ampliacion para la construccion de bovedas y nichos en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Ternera, Olaya y Albornoz). | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | * Construccion de bovedas | 800 | 0 | 0 | 54 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6.75% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) | Venta de Servicios Cementerios. |  |  |  | 0 | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | Una vez se presenten las ofertas de los interesados y evalaudas las misma, se procedera a adjudirar el contrato y a dar inicio a la ejecucion de los mismos, | Contrato para la realización de acciones preventivas y correctivas en el cementerio distrital de Santa Cruz de Manga (Pintura) a cargo de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, y IPCC - proceso MC-DAAL-029-2020, valor: 10.930.968. Pintura en Muros de Cerramiento, Hall De Acceso y Torre Superior. Pintura Cubierta, 1429 m2 en pintura. Cerramiento de Bóvedas para Conservación de Restos (72 Bóvedas), 27,44 m2 de Cerramiento de bovedas con block #4. No se afectaron recursos de inversión, parara la ejecución de esta activiodad, por eso la casilla de ejecición presupuestal esta en 0.
[21 empty] | * Construccion de Nichos | 300 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) | Venta de Servicios Cementerios. |  |  |  | 0 | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades
[6 empty] | Acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, (Ternera, Monga, Olaya y Albornoz) realizada. | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Realizar 4 obras de acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz). | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 5 |  |  |  | *Mantenimiento Eelectrico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) | Venta de Servicios Cementerios. | 104.818.650 48.977 | Administracion y Operación de los Cementerios Publicos Distritales - Por una Cartagena Libre y Resiliente. | 02-034-06-20-02-10-02-05 02-150-06-20-02-10-02-01 | 0 | 0 | * De manera general se armonizó el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2020 con el plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo "salvemos juntos a cartagena 2020 - 2023" según decreto 0748 17 de julio 2020. *Se elaboró el proyecto de inversión en la MGA - SUIP, con lo cual se obtuvo certificado de viabilidad -código BPIN 2020130010184. El cual garantiza la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente para el proyecto de inversión "ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES- POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE 2020-2023" Se realizaros 2 Jornadas de Fumigaciom en el tercer trimestre con apoyo del personal de Mantenimiento de la Direccion Adnistrativa de apoyo logistico y la empresa de aseo. | Se llevara a cavo visita tecnica el dia lunes 30 de Noviembre y martes 1 de Diciembre para la organización d ela logistica de las jornada de fumigacion y desratizacion en los cementerios distritales de cartagena d eindias, (Olaya Herrera, Albornoz, Ternera y Santa Cruz de Manga). | Se realizaron 2 Jornada de fumigación y desratización en los cementerios distritales de Cartagena de Indias, con el equipo de mantenimiento DAAL, garantizando con ambientes sanos para los usuarios y las comunidades aledañas.
[21 empty] | *Jornadas de aseo especiales | 12 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Una vez se presenten las ofertas de los interesados y evalaudas las misma, se procedera a adjudirar el contrato y a dar inicio a la ejecucion de los mismos, | 1. Contrato de Obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas en los cementerios distrital (Ternera, Olaya y albornoz, 18 bóvedas para cada Cementerio, para un total de 54 bóvedas - proceso MC-DAAL-027-2020, valor: 65.350.934. 2. no se afectaron recursos del rubro ya que se hizo con recursos de funcionamiento.
[21 empty] | *Pintura General Cementerios | 4 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) |  |  |  |  | 0 | 0 | Se realizaron 3 jornadas especiales para en los cementerios distritales (Olaya, Ternera, Albornoz y Manga). | Se lleva la supervision permanete para que el operador de aseo de la zona realiza la recoleccion de los residuos especiales, esto con el fin de evitar la acomulacion de residuos especiales (Escombros y Desechos de atuad), con el fin de mejorar las condiciones en salud publica en los campos santos, para garantizar un ambiente sano para los usuarios y comunidades aledañas. | Contrato para la realización de acciones preventivas y correctivas en el cementerio distrital de Santa Cruz de Manga (Pintura) a cargo de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, y IPCC - proceso MC-DAAL-029-2020, valor: 10.930.968. Pintura en Muros de Cerramiento, Hall De Acceso y Torre Superior. Pintura Cubierta, 1429 m2 en pintura. Cerramiento de Bóvedas para Conservación de Restos (72 Bóvedas), 27,44 m2 de Cerramiento de bovedas con block #4.
[21 empty] | *Podas y/o talas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | Secretaria General - Direccion Administrtiva de Apoyo Logistico | ADELFO DORIA FRANCO (SG) - DIDIER TORRES ZÚÑIGA(DAAL) |  |  |  |  | 0 | 0 | No se realizó actividad | No se realizó actividad | No se realizó actividad
[6 empty] | Estudio preliminar para la intervención integral del Cementerio de Manga realizado, Declarado Bien de Interes Cultural del ámbito nacional, Patrimonio Material según decreto 1911 del 2 de Noviembre de 1995 | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Realizar un (1) estudio preliminar para la intervencion integral del cementerio de Manga. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | *Intervencion Cemenetrio Santacruz de Manga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | IPCC | IPCC | IPCC | IPCC | IPCC | IPCC |  | Informacion Sumistrada por el IPCC en su plan de accion 2020-2023. | *Se realizan jornadas de limpieza mensual en apoyo con el personal de aseo, de todos los cementerios distrtales. | A Cargo del IPCC | A Cargo del IPCC
CARTAGENA CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | NUMERO DE PLATAFORMAS DE INCLUSION PRODUCTIVA EN FUNCIONAMIENTO | 0 | Diseñar e implementar 1 plataforma de inclusion productiva distrital | Desarrollo del Ecosistema Digital basado en la cuarta revolucion industrial. | No. de jovenes formados en tics y tecnologia de la cuarta revolución industrial | 0 | Formar a 1000 jovenes en Tics y tecnologias de la cuarta revolución industrial | 1000 | 0 | 1 | N/A | Gestión Con Valores para Resultados | 6. Gobierno Digital | 0 | 0 | 0 | CARTAGENA EMPRENDE Y SE CONECTA CON LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | 2020130010314 | Capacitar talento humamo cartagenero con el fin de crear un ecosistema de innovacion y emprendimiento digital | Capacitar talento humamo cartagenero con el fin de crear un ecosistema de innovacion y emprendimiento digital | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | OFICINA ASESORA INFORMATICA | INGRID SOLANO BENITEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 400000000 | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETI | 02-001-06-20-04-01-01-01 |  |  | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2020. Reuniones de trabajo con SENA, PES, CAMARA COMERCIO, EVERIS y HACIENDA para artícular esfuerzos y terminar de formular un proyecto articulado | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2020 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2020 . Reuniones de trabajo con SENA, PES, CAMARA COMERCIO, EVERIS y HACIENDA para artícular esfuerzos y terminar de formular un proyecto articulado
[6 empty] | No. de funcionarios de la Alcaldia distrital de Cartagena formados en tics y cuarta revolucion industrial | 0 | Formar a 600 funcionarios de la Alcaldia distrital de Cartagena en tics y cuarta revolución industrial | 600 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CARTAGENA EMPRENDE Y SE CONECTA CON LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | 2020130010314 | Capacitar los funcionarios de la alcaldia distrital de cartagena en las tecnologias 4RI con el proposito de respnder a los restos del gobernanza digital | Capacitar los funcionarios de la alcaldia distrital de cartagena en las tecnologias 4RI con el proposito de respnder a los restos del gobernanza digital | 600 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | OFICINA ASESORA INFORMATICA | INGRID SOLANO BENITEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 400000000 | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETI | 02-001-06-20-04-01-01-01 |  |  | Reuniones de trabajo con SENA, PES, CAMARA COMERCIO, EVERIS y HACIENDA para artícular esfuerzos y terminar de formular un proyecto articulado | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2021 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2021
[6 empty] | No. de plataforma de e-learning para funcionarios y cuidadanos capacitar en tics, tecnologia de la cuarta revolución industrial. | 0 | implementar 1 plataforma de e-learning para funcionarios y ciudadanos capacitar en tics, tecnologia de la cuarta revolución. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | CARTAGENA EMPRENDE Y SE CONECTA CON LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | 2020130010314 | Desarrollar una plataforma tecnologica de educacion con el proposito de desarrollar las habilidades necesarias en los ciudadanos y funcionarios del distrito de cartagena en la 4ri | Desarrollar una plataforma tecnologica de educacion con el proposito de desarrollar las habilidades necesarias en los ciudadanos y funcionarios del distrito de cartagena en la 4ri | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100% | OFICINA ASESORA INFORMATICA | INGRID SOLANO BENITEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 400000000 | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETI | 02-001-06-20-04-01-01-01 |  |  | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2022 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2022 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2022
[6 empty] | No. de politica publica de Ctel formulada | 0 | Formular 1 politica publica de Ctel | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CARTAGENA EMPRENDE Y SE CONECTA CON LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | 2020130010314 | Desarrollar un documento tecnico juridico que sirva como hoja de ruta para el desarrollo de ciencia y tecnologia del Distrito de Cartagena | Desarrollar un documento tecnico juridico que sirva como hoja de ruta para el desarrollo de ciencia y tecnologia del Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | OFICINA ASESORA INFORMATICA | INGRID SOLANO BENITEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 400000000 | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETI | 02-001-06-20-04-01-01-01 |  | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2020 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2023 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2023 | Proyecto formulado con Oficio AMC-OFI-0078050-2023
CARTAGENA CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de Inclusión Productiva Distrital en Funcionamiento | 0 | 1 | 9.1.12 MAS COOPERACION INTERNACIONAL | No. de Recursos Gestionados para robustecer el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena | 4766698146 | Inversión en Pesos Colombianos en recursos para robustecer los programas del Plan de Desarrollo | 40000000000 | 10000000000 | 10000000000 | N/A | N/A | N/A | $ 24,853,745,054 | 0 | 2132041091 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010220 | Fortalecer la gestión de la acción internacional por parte de los actores públicos y privados que componen el ecosistema de cooperación internacional en la ciudad de Cartagena. | Gestionar recursos para robustecer los programas del plan de desarrollo | 150000000 | 372000000 | 337500000 | 405000000 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 743% | Secretaría general | ADELFO DORIA FRANCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 65240777 | Fortalecimiento aumento de la capacidad de cooperación nacional e internacional | 02-001-06-20-03-01-12-02 |  | El proyecto de Cooperación Internacional está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. | La meta puesta incluye la gestión por COVID 19. Si se quita eso, la meta queda en un porcentaje de cumplimiento del 108% tal y como esta descrito en el informe adjunto. | Es importante no incluir en la medición de metas, lo gestionado por las calamidades, puesto que modifica la tendencia de gestión de la cooperación. Es bueno relevarlo, pero NO INCLUIRLO DENTRO DE LA META | 11.028.560.000.00 (SIN COVID) 14.424.862.643 (Gestion realizada por el COVID) 1.532.366.000 (Gestion realizda por IOTA)
[6 empty] | No. de organizaciones habilitadas para cooperar | 108 totales de las cuales 61 han cooperado en los ultimos 5 años. | Organizaciones de la sociedad civil que logran operar recursos de cooperación internacional | 50 | 0 | 20 |  |  |  | 96 organizaciones mapeadas, 6 nuevas habilitadas para cooperar | 111 organizaciones mapeadas, 10 nuevas habilitadas para cooperar | 111 organizaciones mapeadas, 10 nuevas habilitadas para cooperar |  |  |  | Habilitar Organizaciones para cooperar | 150000000 | 75000000 |  | 75000000 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | Secretaría general | ADELFO DORIA FRANCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD |  |  |  |  | El proyecto de Cooperación Internacional está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. |  | Clave tener en cuenta lo que significa "habilitados para cooperar": 1. organizaciones internacionales nuevas que llegan a traves de operadores 2. organizacione locales que lograrn acceder a recursos por cooperacion
[6 empty] | No. de Planes de Internacionalización formulados | Cero (0) | Formular participativamente el Primer Plan de Internacionalización de la Ciudad | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | Cero (0) | 111 organizaciones mapeadas, 10 nuevas habilitadas para cooperar | FORMULACION DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010230 | Optimizar la acción internacional distrital como instrumento para impulsar la agenda de desarrollo cultural, social, medioambiental, y economico de la ciudad de Cartagena | Formular participativamente el plan de internacionalizacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 0% | Secretaría general | ADELFO DORIA FRANCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 11671000 | Programa más cooperación internacional, innovación a través de la formulación participativa de un plan de internacionalización para la ciudad de Cartagena de indias | 02-001-06-20-03-01-12-02 |  | El proyecto de Cooperación Internacional está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. |  |  | esta acividad será programada para 2021
CARTAGENA CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | Numero de Plataforma de Inclusion Productiva Distrital en Funcionamiento | 0 | Diseñar e implementar plataforma de inclusión productiva distrital | SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS | Red de Mercados Sectoriales Construidos | 25% Plaza de Mercado Santa Rita Funcionando | Construir y Adecuar 3 plazas de mercado sectoriales | 3 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE REVITALIZACIÓN URBANA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MERCADOS PUBLICOS EN | 2020130010148 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED DE MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Desarrollo de estrategias medio ambientales con los diferentes actores del mercado de Bazurto incluyendo a los moradores de los barrios aledaños. | 34 | 3 | 0 | 1 | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 80% | Secretaria General - Secretaria de Infraestructura | Adelfo Manuel Doria Franco Alejandro Madero - Asesor de Mercado | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD SGP | 1000000000 1000000000 | SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DISTRITALES | 02-001-06-20-03-01-11-01 02-070-06-20-03-01-011-01 |  | Hace falta el diseño del plan de manejo ambiental y un cierre para limpieza general de la plaza | El proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE REVITALIZACIÓN URBANA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.; fue creado en fecha 18 de Agosto de 2020 en la MGA para la solicitud del CDP N° 423, Código presupuestal ,02-001-06-20-03-01-11-02 el cual fue expedido el dia 7 de Septiembre de 2020; iniciando proceso de contratación del personal necesario. Importante resaltar que inicialmente se habia expedido el CDP N° 30 con código 02-001-06-20-02-01-05-02, expedido el dia 29 de mayo de 2020; pero por temas de armonización de plan de desarrollo fue necesario su anulación e iniciar el proceso nuevamente. | El proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE REVITALIZACIÓN URBANA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.; fue creado en fecha 18 de Agosto de 2020 en la MGA para la solicitud del CDP N° 423, Código presupuestal ,02-001-06-20-03-01-11-02 el cual fue expedido el dia 7 de Septiembre de 2020; iniciando proceso de contratación del personal necesario. Importante resaltar que inicialmente se habia expedido el CDP N° 30 con código 02-001-06-20-02-01-05-02, expedido el dia 29 de mayo de 2020; pero por temas de armonización de plan de desarrollo fue necesario su anulación e iniciar el proceso nuevamente. | Para el cuatrienio la meta es contruir 3 planzas sectoriales,, para esto se establece la siguiente ruta critica. 2020: no dse programan actividades 2021: Estapa de Diseño de las 3 plazas 2022: Fase de Contruccion Plaza 1 2023. Plza de construcción plaza 2 y plaza 3 Por demora en el proceso de contratación del material requerido para la carecterización no se pudo iniciar. El proceso de solicitud del material se realizo el dia 20 de octubre del 2020 a la oficna de apoyo logistico. El material llego a la ciudad de Cartagena el dia 30 de diciembre. La caracterización se pririzará para la vigencia 2021
[21 empty] | Implementación de estrategias tecnológicas y digitales orientadas al fortalecimiento microempresarial de la población de adjudicatarios . | 13 | 0.14 | 0.14 | 4 | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 57% | [7 empty] | se esta en fase de recolección y depuración de información para luego el montaje en la página
[21 empty] | Inversión en el mejoramiento de las instalaciones donde hoy funciona la administración del mercado de Bazurto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 0% | [6 empty] | 0 | se esta en fase de cotizaciones de elementos para reestructurar sistemas de puertas de la plaza
[21 empty] | Implementar talleres de capacitación y formación que vayan encaminados al mejoramiento de las competencias ciudadanas y la calidad de vida de los diferentes actores del Mercado de Bazurto y Santa Rita. | 21 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 20% | [7 empty] | se esta siguiendo el cronograma de talleres programado |  |  | El equipo profesional y operativo de la oficina de mercados apoyo durante la emergencia invernal en los albergues destinados, durante las fechas del 7 al 21 de noviembre, hecho que afecto el cronograma de ejecución del plan de acción
[21 empty] | Capacitación como ampliación de cobertura y manejo integral de los residuos sólidos en la plaza pública del mercado de Bazurto | 27 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 80% | [7 empty] | se estan en fase de convocatoria a población objeto para segunda jornada de capacitación con cámara de comercio
[21 empty] | Reorganización de los procesos administrativos de las plazas de mercados públicos | 10 |  |  |  | 2021-02-01 | 2020-12-31
[21 empty] | Formular proyectos encaminados a la construcción de las plazas de mercados sectoriales | 3 |  |  |  | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 100% | [7 empty] | se esta siguiendo el cronograma de talleres programado |  |  | El equipo profesional y operativo de la oficina de mercados apoyo durante la emergencia invernal en los albergues destinados, durante las fechas del 7 al 21 de noviembre, hecho que afecto el cronograma de ejecución del plan de acción | Para el cuatrienio la meta es contruir 3 planzas sectoriales,, para esto se establece la siguiente ruta critica. 2020: Se gestionaron los recursos, pero la entrega del material necesario fue recibida el 30 de diciembre de 2020, por tanto esta meta se acumula con la de 2021 2021: 1 Plaza 2022: 1 Plaza 2023: 1 Plaza Para la segunda atividad, se establece una ruta crítica asi: 2021:417 pernas + 417 ( dejadas de caracterizar en 2020) 2022: 417 persoans 2023. 417 pernas
[6 empty] | Numero de comerciantes minoristas adjudicatarios formalizados reubicados | 0 | Formalizar a 1665 comerciantes minoristas | 1665 | 200 | 834 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Aplicación del formato de caracterización de información de comerciantes, adjudicatarios del Mercado de Bazurto Socialización de Actividad con comerciantes a caracterizar, realizar sistematización y analisis de inforación recopilada. | 834 |  |  |  | 2021-02-01 | 2020-12-31
[21 empty] | Diseño del modelo de gestión de cobro a comerciantes adjudicatarios del mercado de bazurto | 6 |  |  |  | 2021-02-01 | 2020-12-31
[21 empty] | Desarrollar e implementar estrategias y gestiones juridicas ante las dependencias competentes a fin de atender los requerimientos existentes en las plazas de mercado público de Distrito | 12 |  |  |  | 2021-02-01 | 2020-12-31
CARTAGENA CONTINGENTE | TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CARATGENA DE INDIAS | Número de visitantes que llegan a la ciudad de Cartagena de Indias | 3207999 | Mantener el número de visitantes que llegan a la ciudad de Cartagena de Indias 3.207.999 | PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Número de visitantes llegando a Cartagena de Indias por vía aérea, marítima y terrestre | 3207999 | Mantener el número de visitantes en 3.207.999 llegando a Cartagena por vía aérea, marítima y terrestre | 3207999 | 867115 | 1300673 | N/A | N/A | N/A | 0 | 61113 | 123123 | TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010291 | Posicionar a Cartagena de Indias a nivel nacional e internacional como destino turístico seguro, competitivo y fuente de desarrollo sostenible, manteniendo el número de turistas que llegan a nuestra ciudad, reactivando la economía local afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19, disminuyendo los índices de pobreza, cualificando la mano de obra local, apostándole a fortalecer el turismo regional, en miras de recapturar rutas/aerolíneas y líneas de cruceros que anterior de la emergencia sanitaria, ya ofrecían sus servicios en la ciudad. | Estructuración e implementación de un Plan de medios con alcance nacional en radio (incluye producción de cuña radial), medios digitales (incluye diseño de piezas), aeropuertos, tv nacional y regional; y conceptualización producción de video promocional de destino Cartagena de Indias, como destino turístico sostenible con territorio ordenado y seguro con prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector, listos para recibir nuevamente turistas llegando por vía aérea, marítima y terrestre | N/A | N/A | N/A | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | 0% | Secretaría General- Corpoturismo | Adelfo Manuel Doria Franco Circe Alvarez | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 100000000 | TURISMO COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-05-20-03-03-02-01 |  |  | Para el cuarto trimestre de 2020 (mes de octubre), el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez reporta la llegada de 53,879 pasajeros nacionales y 7,234 pasajeros internacionales. |  | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad
[5 empty] | CONECTIVIDAD | Número de rutas aéreas conectando directamente a Cartagena de Indias con otros destinos nacionales e internacionales | 18 rutas aéreas | Mantener 18 rutas aéreas conectada directamente a Cartagena | 18 | 10 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | 0% | Secretaría General- Corpoturismo |  |  |  | TURISMO COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad
[5 empty] | TURISMO COMPETITIVIO Y SOSTENIBLE | Numero de Zonas turísticas Ordenadas | 0 | Mantener 4 zonas turísticas ordenadas | 4 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | 0% | Secretaría General- Corpoturismo |  |  | 100000000 | TURISMO COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-03-03-03-01 |  |  |  |  | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad
[6 empty] | Número de Centros de atención turística funcionando | 5 | Mantener en funcionamiento 5 centros de atención turística | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | 0% | Secretaría General- Corpoturismo |  |  |  | TURISMO COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad
[6 empty] | Número de Puntos de Información Turística funcionando | 3 | Mantener en funcionamiento 3 puntos de información turística | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | 0% | Secretaría General- Corpoturismo |  |  |  | TURISMO COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad
[6 empty] | Número de prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación de protocolos, normas y/o certificaciones. | 250 | Promover la calidad y sostenibilidad del sector turístico a 400 prestadores de servicios turísticos | 250 | 50 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | N/A* (*Los recursos no fueron transferidos) | 0% | Secretaría General- Corpoturismo |  |  |  | TURISMO COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | El Concepto de viabilidad del proyecto fue otorgado hasta el 22 de diciembre de 2020, por lo tanto, no aplica cumplimiento de la actividad del proyecto. Las metas del producto alcanzadas corresponden a gestión propia de la entidad
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | 57.7% | Elevar en un 30% el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | Gestión pública integrada y transparente | Numero de Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementadas | Dimensiones: 1. Talento Humano= 61,8% 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación = 61,2% 3. Gestión para Resultados con Valores = 58% 4. Evaluación de Resultados = 59,2% 5. Información y Comunicaciones = 57,9% 6. Gestión del Conocimiento = 57,4% 7. Control Interno = 57,1% Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública: 2018 | Implementar integralmente las 7 dimensiones y sus políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 7 | 1 | 3 | N/A | Gestión con Valores Para Resultados | 10. Racionalización de Trámites 09. Servicio al Ciudadano | 0 | 0 | 0 | Articular e implementar el Sistema Integrado de Gestión de la calidad y el servicio al ciudadano con el Modelo de Planeación y Gestión en la Secretaría General | 2020130010277 | Implementar las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito de Cartagena | Asesorías y acompañamientos metodológicos para la elaboración de las políticas de desempeño institucional | 18 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 10% | SECRETARÍA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 196246775 | APOYO A LA IMPLEMENTACÓN DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL TG+ | 02-001-06-20-04-01-01-01 02-001-06-20-04-01-01-03 |  | El proyecto de la oficina de calidad está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. | Decreto 0619 por la cual se adopta la Politica de tratamiento de datos personales. https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Decreto 0619 por la cual se adopta la Politica de tratamiento de datos personales. https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Decreto 0619 por la cual se adopta la Politica de tratamiento de datos personales. https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf | Para el cumplimiento de la meta producto (7 Políticas) sstablece la siguiente ruta crítica: 2020: 1 Dimensión 2021: 2 Dimensión 2023: 2 Dimensión como no se alcanzó el cumplimiento del año 2020, se acumula para el 2021
[21 empty] | Asesorías y acompañamientos metodológicos para la elaboración de los planes institucionales | 12 | 1 | 1 | 12 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 100% | [7 empty] | El proyecto de la oficina de calidad está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. | Mediante acta # 1 del 23 de junio del 2020, a traves del comité institucional de gestión y desempeño se aprobó el Plan Institucional de Archivo - PINAR y el Plan de mejoramiento archivistivo mediante sesión virtual. https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/ArchivoGeneral/InstrumentosArchivisticos/Plan_Institucional_de_Archivo.pdf Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Mediante acta # 1 del 23 de junio del 2020, a traves del comité institucional de gestión y desempeño se aprobó el Plan Institucional de Archivo - PINAR y el Plan de mejoramiento archivistivo mediante sesión virtual. https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/ArchivoGeneral/InstrumentosArchivisticos/Plan_Institucional_de_Archivo.pdf Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Plan de incentivos Plan de capacitaciones Plan de anticorrupción y atención al ciudadano Plan estrategico de tecnologias de la información y las comunicaciones PETI Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
[21 empty] | Creación estructura de funcionamiento para la atención al ciudadano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 0% | [7 empty] | El proyecto de la oficina de calidad está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. | Se realizó la contratación del personal para crear la estructura en funcionamiento de la Ventanilla unica de antención al ciudadano. Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | En conjunto con el SENA se está trabajando para certificar y mejorar las competencias laborales de un grupo de servidores de la alcaldía para ATENDER CLIENTES DE ACUERDO. CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA, todos afín a mejorar la atención al ciudadanía- Ver AMC-0076340-2020 Reapertura de la VUAC presencial al ciudadano en las instalaciones de la plaza de la aduana, sin dejar de atender el canal virtual- Ver redes sociales | Se realizo la contratación dell personal que conforma la estructura para el funcionamiento de la VUAC. Esta actividad se realizo con recursos de funcionamiento
[21 empty] | Socialización de los canales de atención al Ciudadano. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 100% | [7 empty] | El proyecto de la oficina de calidad está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. |  | Se elaboro la propuesta para la creación de la politica de atencion al ciudadano, esta en revision en la oficina juridica. AMC-OFI-0093572-2020 | Se realizo campañas de socialización para el uso de los canales en las redes
[21 empty] | Asesoría y acompañamiento para realizar la racionalización de trámites anuales en la alcaldía de Cartagena | 4 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 75% | [7 empty] | El proyecto de la oficina de calidad está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. | Elaboración de la propuesta de la Politica de Racionalización de tramites a la espera de ser presentada ante el Comité de desempeño Institucional para su aprobación. De la mano del comite clima de negocios, que esta conformado por Invest in Cartagena, la camara de Comercio, la función publica y la Alcaldia de Cartagena se han venido trabajando los tramites, para manejarlos en linea, algo tan necesario en esta epoca de pandemia, de acuerdo a ley 2052 del 2020. En la actualidad se cuenta con un correo institucional definido para recepción de tramites en el Distrito de cartagena el cual es atenciónalciudadano@cartagena.gov.co Se han realizado 1 sesiones de trabajo con el comite de clima de negocios. Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Elaboración de la propuesta de la Politica de Racionalización de tramites a la espera de ser presentada ante el Comité de desempeño Institucional para su aprobación. De la mano del comite clima de negocios, que esta conformado por Invest in Cartagena, la camara de Comercio, la función publica y la Alcaldia de Cartagena se han venido trabajando los tramites, para manejarlos en linea, algo tan necesario en esta epoca de pandemia, de acuerdo a ley 2052 del 2020. En la actualidad se cuenta con un correo institucional definido para recepción de tramites en el Distrito de cartagena el cual es atenciónalciudadano@cartagena.gov.co Se han realizado 2 sesiones de trabajo con el comite de clima de negocios. Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | El dia 13 y 18 de octubre se han realizado mesas de clima de negocio y acompañamiento técnico por parte de Función pública y diversos grupos de interés, que han ayudado a la construcción del documento que constituye la Política de racionalización de tramites la cual está a la espera de aprobación por parte del Comité institucional de gestión y desempeño. El dia 17 de diciembre con la compañia de Diana Carolina Osorio Meneses, asesora para el tema de tramites y servicios de la función publica, donde realizó la revisión del inventario de tramites del distrito de cartagena.
[21 empty] | Mesas de seguimiento para la actualización de procesos y procedimientos. | 16 | 2 | 3 | 3 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 50% | [7 empty] | El proyecto de la oficina de calidad está en proceso de formulación para ser registrado en el banco de proyectos. | Se han realizado mesas de trabajo con el equipo Función publica, Cartagena hacia la modernidad, Universidad de cartagena, Universidad tecnologica y lel area de Calidad del Distrito de cartagena, ha participado de 2 sesiones metodologicas donde se han realizado una revisión de procesos y procedimientos para realizar la actualización correspondiente hacia la modernización del distrito. Esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Se han realizado mesas de trabajo y comite clima de negocio con el equipo Función publica, Cartagena hacia la modernidad, Universidad de cartagena, Universidad tecnologica y lel area de Calidad del Distrito de cartagena, hemos participado de 3 sesiones metodologicas donde se han realizado una revisión de procesos y procedimientos para realizar la actualización correspondiente hacia la modernización del distrito. Hasta el momento esta actividad del proyecto se ha ejecutado con recursos de funcionamiento. | Se han realizado mesas de trabajo para catuzalición de procesos y procedimientos en la plataforma de sharepoint, con los siguientes macroprocesos: Gestión en educación, Gestión Hacienda y Gestión documental.
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | 57.7% | Elevar en un 30% el indice de desempeño institucional medido a través del FURAG (Formulario Único de Avances de la Gestión) | GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos del Plan Institucional de Archivo del Distrito de Cartagena (PINAR) | 0 | Implementar el 60% de los proyectos establecidos en el PINAR (de corto y mediano plazo ) | 60% | 5% | 10% | Plan Instutucional de Archivo PINAR | Información y Comunicación | 14. Gestión Documental | 1% | 2% | 2% | Fortalecimiento institucional de los Programas del Plan Institucional de Archivo-PINAR del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010200 | Fortalecer la Gestión Documental, mediante el avance en la implementación del Plan Institucional de Archivo-PINAR, para aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos documentales, con participación activa y equitativa de género. | Implementar los Proyectos de Corto y Mediano Plazo del PINAR: | 60% | 1% | 40% | 5% | 2020-08-30 | 2020-12-30 | 0.5% | Archivo General | Norma Román Leygues | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 137600000 | Fortalecimiento institucional de la gestion documental y archivo | 02-001-06-20-04-01-01-04 |  | El Proyecto aún no se ha presentado al Banco de Programas y Proyectos pero se tienen proyectada esa actividad para finalizar la presente vigencia de acuerdo a los recursos que se le asignen | Las actividades del Proyecto del Archivo General no presentan mayor avance, ya que los recursos de esta vigencia para las labores archivisticas no fueron suficientes y desde el mes de Mayo/20 no se cuenta con el presonal requerido para desarrollar estas actividades, ya que la Dependencia no cuenta con personal de planta para desarrollar labores archivisticas, por lo que se requieren recursos para contratación del personal capacitado. Avances: Presentado y aprobado el PINAR por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ; 235 ML de inventario documental (FUID); labores de almacenamiento y re-almacenamiento (disposicion de cajas y jornadas de aseo y limpieza); Elaboración del Plan de Conservación Documental con sus 6 programas el cual será presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación, en el marco del cual fueron elaborados 3 vídeos de capacitación en temas de organización de archivo disponibles en el canal Youtube de la Alcaldia Distrital El Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Gestión Documental y Archivo" fue presentado y viavilizado por el Banco de Programas y Proyectos de la S.P.D en Sept/2020, los trámites presupuestales para el CDP se encuentra en proceso de expedicion para disponer de los recursos corresponientes e iniciar contratación para dar continuidad a los proyectos correspondientes, de acuerdo con los recursos asignados para esta vigencia. | El PINAR pude ser consultado en el siguiente link: https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/ArchivoGeneral/InstrumentosArchivisticos/Plan_Institucional_de_Archivo.pdf Se elaboraron los Instructivos del Plan de Conservación Documental GDOIA02-I001 Instructivo Limpieza Zonas de Almacenamiento GDOIA02-I002 Instructivo Temperatura y Humedad GDOIA02-I003 Instructivo almacenamiento Primera versión del Plan de Preservación en revisión de la Oficina de Informática 2. Videos de Capacitacion se pueden consultar en los siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=Z7upGTXtV40 https://www.youtube.com/watch?v=8E0eOadFrmk https://www.youtube.com/watch?v=btVLeFMHZxk 3. Actas de Asistencia Técnica (adjunto) 4. Actas de visitas de seguimiento (adjunto) 5. Copia del CDP y estudios previos correspondiente a la compra del datta logger y evidencia del envio del proceso a la oficina de apoyo logístico 6. Copia del CDP y estudios previos correspondiente a la contratación del servicio de fumigación y evidencia del envio del proceso a la oficina de apoyo logístico | Teniendo en cuenta los avances en las actividades del Proyecto que agrupa los proyectos de corto y mediano plazo del PINAR, en la presente vigencia se avanzó el 5% en la implementación del PINAR. Se han gestionado los recursos para avanzar significativamente en la meta y se presentó el Preuspuesto para la vigencia 2021 con una proyección de los $1.900.000.000 para desarrollar todos los programas del Sistema Integrado de conservación y actualizar los Instrumentos archivístivos CCD, TRD TVD Y PGS
[21 empty] | 1. AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS: 1.1 Intervencion de Fondos Documentales (700 ML en 2021) | 1000 | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | El Plan Institucional de Archivo (PINAR) fue elaborado por la Direccion de Archivo y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes deJunio/2020. El Acta de Aprobacion se enecuentra en proceso de firmas de los miembros del Comité | El Plan Institucional de Archivo (PINAR) fue elaborado por la Direccion de Archivo y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes deJunio/2020. El Acta de Aprobacion No. 001
[21 empty] | 1.2. Actualizacion de Instrumentos Archivisticos: 1.2.1. CCD 1.2.2. TRD 1.2.3. ID | 3 | 30% | 0% | 30% | [12 empty] | No se contó con los recursos para actualizar el PGD | No asignaro los recursos para Actualizar el Programa de Gesitón documental PGD
[21 empty] | 1.3. Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 100% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | La Direccion de Archivo continua con el proceso de contratación del equipo técnico para avanzar en la labores archivisticas como son los metros lineales inventariados y digitalizados de Archivo, por tal razón en este ultimo periodo no se avanzo en los FUID ni en instrtumentos archivisticos (TRD,TVD,CCD) | No se asignaron los recursos para la actualizacion de los Instrumentos Archivoístiocs CCD, TRD Y TVD (tablas de Retención y Valoraic´n documental
[21 empty] | 2. AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL: 2.1 Programa de Capacitación y sensibilización: 2.1.1.1 Realizar capacitaicones a los funcionarios del nivel centrla y descentralizado | 2500 | 58% | 0% | 82% | [12 empty] | La Direccion de Archivo continua con el proceso de contratación del equipo técnico para avanzar en la labores archivisticas como son los metros lineales inventariados y digitalizados de Archivo, por tal razón en este ultimo periodo no se avanzo en los FUID ni en instrtumentos archivisticos (TRD,TVD,CCD) | En el mes de diciembre se ejecutan 90 Metros Lineales de documentos correspondientes a la Secretaría de Hacienda - División de Contabilidad. El total acumulado del año 2020 es de 321 ML de documentos inventariados. Avance acumulado 84% En este mes se han se han digitado 90 Metros Lineales de FUID correspondientes a la Secretaria de Hacienda-División de Contabilidad. Así, el total acumulado a Diciembre de 2020 es de 210 ML de FUID digitados y 7 ML de series de Secretaria General digitalizados Accion de mejora: Se diseño un Motor de Búsqueda que permite encontrar de manera ágil la ubicación (signatura topográfica) de los documentos con solo digitar la cédula para el caso de historias laborales y el número del acto administrativo y el año para el caso de decretos y resoluciones.
[21 empty] | 2.1.1.2 Realizar capacitaicones a los funcionarios del nivel centrla y descentralizado | 400 | 30% | 40% | 50% | [12 empty] | Programa de Capacitación: No se cuenta con equipo de Asistencia Técnica desde el mes de Mayo/20 Se elaboraron tres vídeos de capacitación en temas de organización de archivo a consultar en el canal Youtube de la Alcaldía de Cartagena Se realizaron en este año y hasta la fecha 80 visitas de asistencia técnica. En el último mes se realizaron 4 visitas de asistencia técnica por parte de la Directora del Archivo General: Oficina Control Disciplinario, Sec del Interior, Fondo de Pensiones y Corvivienda Se realizaron 2 visitas de seguimiento a la aplicacio de normas archivisticas en la Localidad 3 y el Fondo de Pensiones. Programa de Inspección y mantenimiento: Se realizan jornadas de aseo a las instalaciones físicas del archivo por parte del personal de aseo Programa monitoreo y control de condiciones ambientales: Se cuenta con CDP y estudios previos para la compra del datta logger con el cual se monitorean las condiciones ambientales del archivo, y se avanza en las gestiones ante la Oficina de Apoyo Logístico Programa de Saneamiento ambiental: Se cuenta con CDP y estudios previos para la contratación de jornadas de fumigacion para la limpieza, desinfección, desratización y desinfectación del archivo | Asistencia Técnica: En el mes de diciembre de 2020 se realizaron diez (10) visitas de Asistencia Técnica presenciales a las siguientes dependencias: Control Disciplinario, Secretaría del Interior; Fondo de Pensiones, Corvivienda, PES, Alcaldía Local No 2, Secretaría de Planeación, Escuela de Gobierno, Gerencia de Espacio Público, Secretaría de Hacienda (División de Impuestos). El total acumulado es de 86 visitas de asistencia técnicas realizadas en 2020. Total acumulado de visitas técnicas en 2020: 86 Actas Seguimiento: En el mes de Diciembre se han realizado en este período 22 visitas de seguimiento a las siguientes Dependencias: Cobranzas, Contabilidad, Contratación, Control Interno, Escuela de Gobierno, Presupuesto, Impuestos, Tesorería, Control Disciplinario, Informática, PES, Infraestructura, Secretaría del Interior, Secretaría de Participación Ciudadana (División de Contratación, Programas Adulto Mayor, Habitante de calle y Discapacitados), Oficina de Valorización, Espacio Público, Secretaría de Hacienda (Despacho), Alcaldía Local No 2, y Casa de Justicia de Chiquinquirá. Capaciación: Con relación al Programa de Capacitación y Sensibilización, fueron publicados en la página web de la Alcaldía 3 videos institucionales de capacitación, con el fin de lograr mayor cubrimiento en la comunidad en tiempos de pandemia: Modulo 1 - Guía Teórica Organización de Archivos: https://www.youtube.com/watch?v=Z7upGTXtV40 (400 visualizaciones) Modulo 2- Guía Práctica Organización de Archivos: https://www.youtube.com/watch?v=8E0eOadFrmk (841 visualizaciones) Modulo 3- Formato Único de Inventario Documental-FUID: https://www.youtube.com/watch?v=btVLeFMHZxk (1.069 visualizaciones). el Archivo General de la Nación invitó a esta Dirección a participar de manera virtual en el Encuentro final de Consejo Territoriales de Archivos, realizado el 3 de diciembre de 2020 con objeto de compartir esta experiencia innovadora, la cual ha sido de gran acogida por parte de otros entes territoriales. PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS: Se realizó jornada de limpieza y mantenimiento en el área de archivo el día el 9 de noviembre de 2020, la cual se evidencia en las fotos adjuntas.
[21 empty] | 2.1.2. Realizar capacitación y seguimiento a 80 Dependencias del Distrito al año aprox. | 320
[21 empty] | 2.2. Programa de Saneamiento Ambiental: Realizar dos (2) Jornadas de fumigación, desratización, Limpieza del material contaminado al año entre 2020 y 2023 | 8
[21 empty] | 2.3. Programa monitoreo y control de condiciones ambientales: Adquirir equipo de medición de las condiciones de temperatura, humedad, luz (compra de un (1) datta logger) | 9
[21 empty] | 2.4. Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento de la Documentación: 2.4.1. Suministro de materiales de almacenamiento y conservacion de documentos: Cajas, carpetas 4 aletas, estanteria | 1200 Cajas X200 2000 carpetas
[21 empty] | 2.4.2. Elementos de protección personal: Guantes, tapabocas, gel antibacterial, batas, etc | 50 caj tapabocas 1000 tarros gel 80 batas
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | 2 Rendición publica de cuentas | Realizar 8 procesos de rendición publica de cuentas a la ciudadanía | Transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del distrito de Cartagena | Numero de rendición públicas de cuentas realizadas | 2 Rendición publica de cuentas | Audiencias pública de Rendición de cuentas que se realizan dos cada año | 8 | 2 | 2 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 1 | Cartagena conectada con su ciudadanos | Este proyecto se encuentra en proceso de formulación | Este proyecto se encuentra en proceso de formulación | Audiencias pública de Rendición de cuentas que se realizan dos cada año | 8 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 30% | Oficina de Comunicaciones y Prensa | Paola Pianeta Arango | ICLD | 46073654 | transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del Distrito de Cartagena | 02-001-06-20-04-01-02-01 |  | El proyecto de rendición de cuentas se encuentra en proceso de formaluación. | En este trimestre no se han realizado audiencias de rendición de cuentas ya que no se pueden realizar eventos masivos de manera presencial por esto se han utilizado otros producto comunicacionales como comunicados de prensa, posdcats, el programa de televisión en you tube (Distrito heroico) y las redes sociales se han venido difundiendo las acciones encaminadas al cumplimiento del plan de desarrollo. | En este mes, se estabelció una agenda y plan de trabajo para la preparación de la Rendición de cuentas que desarrollará el Alcalde el dia 30 de diciembre. | Se realizó Audiencia Publica de Rendición de Cuentas virtual del Primer Año de Gobierno del Alcalde William Dat Chamat, el día 30 de diciembre vía Facebook Live a las 9: 30 de la mañana. El cual fue trasmitido desde el Salón Vicente Martínez. Igualmente se realizaron piezas de Rendición de Cuentas en las diferentes Redes Sociales. Se transmitio por: Facebook: página de la Alcaldía y la del Alcalde Lets Save Cartagena Página web de la Alcaldía YouTube Alcaldía de Cartagena En Televisión por Canal Cartagena y Canal CNC
|  | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | ND | Implementar Una(1) estrategia de rendición publica de cuentas periódica en el Distrito de Cartagena | Transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del distrito de Cartagena | Numero de estrategia de rendición publica de cuentas implementadas | ND | Una (1) estrategia de rendición publica de cuentas periódica en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | Porcentaje Ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. | ND | 60% de los ciudadanos cartageneros. | Cartagena inteligente con todos y para todos | Política pública formulada entre Universidad-Empresa-Estado- Sociedad. | 0 | Formular 1 política pública entre Universidad-Empresa-Estado-Sociedad en tres fases | 1 | 0 | 1 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 03. Gestión con Valores Para Resultados | Seguridad Digital | 0 | 0 | 0 | Política pública formulada entre Universidad-Empresa-Estado- Sociedad. | 2020130010314 | Establecer un documento tecnico juridico para que sirva de hoja de ruta para la transformacion digital del distrito de Cartagena | Formular 1 política pública entre Universidad-Empresa-Estado-Sociedad en tres fases | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 400000000 | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETI | 02-001-06-20-04-01-01-01 |  |  | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada para el distrito conforme se plantea en la política de gobierno digital | 0 | 1infraestructura tecnológica global diseñada e implementada en cinco fases conforme se plantea en la política de gobierno digital | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada en cinco fases conforme se plantea en la política de gobierno digital para la Alcaldia de Cartagena de Indias | 2020130010310 | implementar una infraestructura TI , global funcional con el proposito de se la base de la transformacion digital de distrito de Cartagena de indias para ofrecer mejores servicios a la ciudadania | 1infraestructura tecnológica global diseñada e implementada en cinco fases conforme se plantea en la política de gobierno digital | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [6 empty] | Proyecto priorizado por EATI y que no se ha podido ejecutar ya que se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Proyecto priorizado por EATI y que no se ha podido ejecutar ya que se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Proyecto priorizado por EATI y que no se ha podido ejecutar ya que se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Infraestructura tecnológica y modelo general de datos abiertos del distrito adoptando la política nacional de explotación de datos. | 0 | 1 infraestructura tecnológica global de datos abiertos diseñada e implementada en las cinco fases. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Construcción Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada utilizando herramientas de inteligencia artificial adoptando el plan de | 2020130010310 | generar una infraestructura global de datos abiertos que sirva para desarrollar una gobernanza abierta y transparente | 1 infraestructura tecnológica global de datos abiertos diseñada e implementada en las cinco fases. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [6 empty] | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Centro Integrado de Operación y Control (CIOC). | 0 | 1 CIOC consolidado y operativo. | 1 | 0 | 0 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 03. Gestión con Valores Para Resultados | Seguridad Digital | 0 | 0 | 0 | Centro Integrado de Operación y Control (CIOC). |  | desarrollar un centro de innovaccion y empredimiento digital | 1 CIOC consolidado y operativo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [6 empty] | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Política de gobierno digital implementada. | 1 | Política de gobierno digital implementada en un 50% | 50% | 0 | 50% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Construcción Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada utilizando herramientas de inteligencia artificial adoptando el plan de |  | implementar los lineamientos establecidos para cumplir a cabalidad inclusion de la transformacion a partir del gobierno digital | Política de gobierno digital implementada en un 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [6 empty] | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Aplicaciones pilotos basadas en inteligencia artificial | 0 | 4 Aplicaciones piloto basadas en inteligencia artificial | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Construcción Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada utilizando herramientas de inteligencia artificial adoptando el plan de | 2020130010310 | optimizar del desempeño del sector público, a través de la adopción del Gobierno Electrónico como la herramienta hacia la modernización y buen gobierno, a través de la oferta integrada de información y servicios en línea para la ciudadanía y el fortalecimiento de los elementos | 4 Aplicaciones piloto basadas en inteligencia artificial | 4 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 25% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [6 empty] | Proyecto priorizado por EATI y que no se ha podido ejecutar ya que se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Diseño y reglamentación para remover barreras a instalación de infraestructura de telecomunicaciones en Cartagena implementada | 0 | Diseñar e Implementar 1 reglamentación para remover las barreras a la instalación de Infraestructuras de telecomunicaciones en Cartagena | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AMPLIAR EL NIVEL DE PENETRACIÓN DE INTERNET, PROMOVER Y APROPIAR EL USO DE LAS TIC EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  | GENERAR UN DOCUMENTO TECNICO JURIDICO QUE PERMITA DE FORMA EXPEDITA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTUTA TECNOLOGICA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | Diseñar e Implementar 1 reglamentación para remover las barreras a la instalación de Infraestructuras de telecomunicaciones en Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [6 empty] | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI.
[6 empty] | Numero Zonas wifi de acceso libre Implementadas en Cartagena | 0 | Implementar 8 zonas wifi en Cartagena | 8 | 3 | 3 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | 03. Gestión con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | 0 | 3 | 0 | AMPLIAR EL NIVEL DE PENETRACIÓN DE INTERNET, PROMOVER Y APROPIAR EL USO DE LAS TIC EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2020130010056 | Ampliar el nivel de acceso a internet en zonas públicas de alta concurrencia ciudadana. | Implementar 8 zonas wifi en Cartagena | 3 | 0 | 3 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 38% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO |  | 103611304 |  |  |  | Proyecto formulado y aprobado con Oficio AMC-OFI-0078050-2020 | Se encuentra en fase de formulacion de estudio previo para solicitar los recursos para proceder a contratar la zonas wifi de la vigencia 2020. El proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI | Se instalaron 3 puntos, en Santa Cruz del Islote, Ciudadela 2000 y Barú | Se procedio a actualziar le proyecto de inversion para contar con los recursos para al vigencia 2021 y proceder a contratar el resto de zonas wifi.
[6 empty] | Numero de Corredores wifi turísticos Implementados | 0 | Implementar 8 zonas wifi en Cartagena | 8 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AMPLIAR EL NIVEL DE PENETRACIÓN DE INTERNET, PROMOVER Y APROPIAR EL USO DE LAS TIC EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2020130010056 | implementar zonas WiFi extensa tipo corredores donde en las zonas turisticas la experiencia de los visitantes y foraneos sea mejor mediante el uso de las tics | Implementar 8 zonas wifi en Cartagena | 3 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-05-26 | 0% | SECRETARIA GENERAL | ADELFO DORIA FRANCO | [5 empty] | Proyecto formulado y aprobado con Oficio AMC-OFI-0078050-2020 | Se encuentra en fase de formulacion de estudio previo para solicitar los recursos para proceder a contratar la zonas wifi de la vigencia 2020. El proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI | Este proyecto no se ha podido ejecutar, ya que el proyecto se encuentra desfinanciado según lo asignado en el POAI. | Se enceuntra en proceso de instalacion zona WIFI Gratis en la zona de PLAYA AZUL proyectadaa ser entregada en elmes de febrero de 2021.
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | Dependencias administrativas de la Alcaldía Mayor de Cartagena con proceso de modernización y reestructuración implementados | 0% | Implementar en 100% en las dependencias administrativas de la Alcaldía Mayor de Cartagena procesos de modernización y reestructuración | Cartagena hacia la modernidad | Fases para modernización y reestructuración administrativa realizada | 1 fase realizada | Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena | 5 | 2 | 2 | Plan estratégico de Talento Humano | 01. TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 | 1 | 1 | Modernización y Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 2020130010095 | Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena | Realizar Cpítulo de estudio técnico ( Actualización de los Procesos, Cargas laborales, Diseño de estructura Propuesta, Manual de Funciones y Competencias laborales | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 20% | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO | MARIA EUGENIA GARCÍA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 611444542 | Cartagena hacia la modernidad | 02-001-06-10-04-02-03-01 |  |  | 1. Radicación del proyecto de inversión en el banco de proyectos de la Secretaría de planeación “Cartagena hacia la modernidad” Código BPIN 2020130010095. 2. Convocatoria para la selección del equipo de profesionales para el levantamiento de cargas laborales de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias a través del Banco de hojas de vida. 3. Socialización del plan de trabajo y aprobación del mismo ante el alcalde, la secretaria general, secretario de planeación, secretario de hacienda, jefe de la oficina asesora jurídica, jefe de la oficina de control interno. 4. Elaboración de los proyectos de decreto “Por medio del cual se constituye el Comité Estratégico para el desarrollo del proceso de Modernización, Rediseño Organizacional y Fortalecimiento Institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena, y se dictan otras disposiciones.”; así mismo el proyecto de decreto “Por medio del cual se constituye el Comité Técnico Interinstitucional dentro del marco del Convenio 109 de 2020, suscrito entre el Distrito de Cartagena de Indias, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y se dictan otras disposiciones.”. 5. Reuniones periódicas con el Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco del convenio N 109 del 10 de enero del 2020. 6. Validación y actualización de los procesos y procedimientos de las diferentes dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. | 1. Conformación del equipo de cargas laborales, procesos y procedimiento de la Alcladía y su puesta en marcha. | En la vigencia 2021 se continuará la fase diagnóstica en las demás dependencias de la Alcladía Mayor de Cartagena de Indias. Puesta en marcha para la generación de las condiciones para la firma de un Pacto por la Transparencia para la Lucha contra la Corrupción entre el Distrito y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República e incorporación en la política de transparencia y anticorrupción del Distrito de Cartagena de Indias. Se consolidó el equipo de levantamiento de cargas, procesos y procedimientos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Consolidación documento diagnóstico "Ley de transparencia y acceso a la información". Inicio de la fase diagnóstica en las secretarías de Haciena, Educación, Planeación y la Dirección Administrativa de Talento Humano; en ese mismo orden con porcentajes de avance del 93%,92%,86% y 81%. Conmemoración del día internacional de la lucha contra la corrucpción el dá 09 de diciembre del 2020.
[12 empty] | Plan Institucional de Capacitación | 01. TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | [6 empty] | Socializar con los actore claves del proceso el programa Cartagena Hacia la Modernidad. |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-08-31
[21 empty] | Establecer indicadores de medición de la transparencia en la administración Distrital |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30
[12 empty] | Plan de Previsión del talento humano | 01. TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | [6 empty] | Conformar y fortalecer el equipo de héroes de valor |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Conmemorar a través de un evento, el día internacional de la lucha contra la corrupción |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[12 empty] | Plan de Incentivos Institucionales | 01. TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | [6 empty] | Realizar el Inventario de la información recopilada para el diagnóstico de los sistemas de información . |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31
[13 empty] | 01. TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | [6 empty] | Adquirir e implementar el software tipo BPMS |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía presentado al Concejo Distrital | 0 | Presentar al Concejo Distrital para su aprobación el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Modernización y Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 2020130010095 | Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena | Presentar al Concejo Distrital para su aprobación el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena |  | 0 | [13 empty] | Esta meta se desarrolla una vez ejecutadas las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena | Esta actividad de desarrollará en los proximos años del presente gobierno. | Esta actividad de desarrollará en los proximos años del presente gobierno.
|  | N/A | N/A | N/A | Organización y recuperacion del patrimonio publico de Cartagena | Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado | 1 Inventario Fuente Secretaria General 2019 | Actualizar 1 inventario de inmuebles pertenecientes al Distrito | 1 | 0.25 | 0.5 | Plan de Salud y seguridad en el trabajo | 01. TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagena | Este proyecto se encuentra en estado de formulación. | Lograr un inventario de bienes inmuebles saneado y actualizado acorde para la implementación de las Normas Contables Internacionales (NIC SP) y la toma de decisiones. | Diagnostico catastral- conservación dinámica | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | Dirección Administrativa De Apoyo Logístico | Diana Martinez Berrocal SG- Didier De Jesus Torres Zuñiga DAAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-ICLD | 353950000 | Organización Y Recuperación Del Patrimonio Público De Cartagena | 02-001-06-10-04-02-04-01 |  | El indicador de bienestar de mi línea estratégica Cartagena inteligente con todos y para todos es porcentaje ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. , por lo tanto no se encuentra una referencia con la meta producto tanto del programa como de le proyecto a realizar | Se han reportado a lo sistemas de información tales como ingreso base de datos de inmueble y cargue SIGA/CISA 10 inmuebles depurados, teniendo en cuenta que la meta se proyectó a diciembre para lo cual se pretendia celebración de convenio con el Instituto geografico Agustin codazzi (IGAC) que suministraria los insumos necesarios para abarcar la cantidad programada, tema que fue pausado por temas de la emergencia de salud actual. Los avances a la fecha se han ejecutado con recursos de funcionamiento ya que el proyecto se encuentra en formulación. | En la actualidad nos encontramos en la tramitologia con el Instituto agustin geografico agustin codazi, para tramite del convenio interadministrativo para realizar las conservacion dinamica o diagnosticos catastral de los bienes inmuebles por depurar. | A 31 diciembre el proyecto estar redactado y con certificación de viabilidad junto con los trámites internos tales como estudios del sector para empezar en la próxima vigencia elaborar las respectivas contratación de conservación dinámica y demás actividades de inmersas del proyecto Se elabora proyecto de inversion "Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagenacon", de igual forma presupuestos plurianual y presupuesto general. Se elabora proyecto de inversion "Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagenacon", de igual forma presupuestos plurianual y presupuesto general. Se obtuvieron certificacones de sostenenibilidad e inscripocipn del proyecto ante el banco de programas y proyectos, oficio AMC-OFI-0107257-2020 Se registro el proyecto de inversión "Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagenacon", en la MGA - SUIP, -código BPIN 2020130010295. Se elabora estudios previos para la realizacion de la conservacion dinamica con, Instituto Geografico Agustin codaci. Se obtuvieron certificacones de sostenenibilidad e inscripocipn del proyecto ante el banco de programas y proyectos. Se registro el proyecto de inversión "Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagenacon", en la MGA - SUIP, -código BPIN 2020130010295. Se elabora estudios previos para la realizacion de la conservacion dinamica con, Instituto Geografico Agustin codaci.
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | N/D ( VER OBSERVACIONES) | 0 | 65 SERVIDORES (AS) PUBLICOS VINCULADOSCOMO SALVAVIDAS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL. | VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | NUMERO DE SALVAVIDAS VINCULADOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL | 0 | 65 Servidores publicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | 65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Servidores publicos vinculados en la planta de personal de la administración distrital. |  | 65 Servidores publicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | 65 Servidores publicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | 65 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | ND | TALENTO HUMANO | MARIA EUGENIA GARCÍA | [5 empty] | En el documento del proyecto de acuerdo no se relaciona indicador de bienestar alguno para este programa. | Avances Enero – Septiembre 2020 Planificación Fase diagnostica y establecimiento de compromisos en compañía de las siguientes dependencias: Cuerpo Bomberos, Distriseguridad, CRUED, Oficina de Gestión del Riesgo. Actividades Pendientes: Diseño planta de personal (estudios técnicos). Los avances no se han ejecutado con recursos de este proyecto, debido a que se encuentra en etapa de formulación. | Avances Enero – Septiembre 2020 Planificación Fase diagnostica y establecimiento de compromisos en compañía de las siguientes dependencias: Cuerpo Bomberos, Distriseguridad, CRUED, Oficina de Gestión del Riesgo. Actividades Pendientes: Diseño planta de personal (estudios técnicos). Los avances no se han ejecutado con recursos de este proyecto, debido a que se encuentra en etapa de formulación. | Avances Enero – Diciembre 2020 Planificación Fase diagnostica y establecimiento de compromisos en compañía de las siguientes dependencias: Cuerpo Bomberos, Distriseguridad, CRUED, Oficina de Gestión del Riesgo. Actividades Pendientes: Diseño planta de personal (estudios técnicos). Los avances no se han ejecutado con recursos de este proyecto, debido a que se encuentra en etapa de formulación.
Note on J1: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on W27: Las metas bajo gestión por la Oficina Asesora de Informática, encontramos que todas tienen el valor Absoluto de la Actividad del Proyecto tal como Uds lo solicitan.
Note on X88: No se encuentra proyectado aun.
Note on AC1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento
Note on AN2: Informatica: cuantas familias

## Hoja1
0.46
5.75
8.6957
6.5
1.75