## OBJ. 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "CON SEGURIDAD, PRIMERO LA GENTE EN MÍ LOCALIDAD 2016-2019"
Con corte DICIEMBRE 31/2018
OBJETIVO ESTRATEGICO/ LINEAS ESTRATEGICAS / PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS | META PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE | META 2018 | INDICADOR | LOGRO ESPERADO A DIC 2019 | CUMPLIMIENTO 2016 | CUMPLIMIENTO 2017 | CUMPLIMIENTO 2018 | ACUMULADO TOTAL 2016-2017-2018 | AVANCE % AL 31 DIC DE 2018 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | PRESUPUESTO
[13 empty] | RUBRO | FUENTE | VALOR
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: LOCALIDAD MÁS EQUITATIVA | [14 empty] | 1956340000
LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA MI LOCALIDAD
PROGRAMA: LOCALIDAD CON EDUCACION DE CALIDAD | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
TODOS A ESTUDIAR CON CALIDAD EN MI LOCALIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Acompañamiento al 100% de los procesos de promoción para la reducción de la deserción, y mejoramiento de la calidad educativa. | 29 Ins. Educativas Oficiales en la Localidad. Unalde,2015 | 25% | Número de Instituciones Educativas Oficiales, acompañadas en los procesos de promocion para la reducción de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Acompañamiento a traves de estrategias de focalizacion de IEO sensibilizacin talleres apoyo y seguimiento psicosocial Visitas de acompañamiento a IEO verificando avances para disminuir la Desercion Escolar Visitas Domiciliarias por parte del Equipo Psicosocial de las IEO mayor presencia de la policia en la entrada y salida de los estudiantes | UNALDE
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR | [12 empty] | - | - | 0
| Seguimiento al 100% de los CERES de la Localidad. | 3 CERES en la Localidad | 25% | Número de CERES a los que se les hizo segumimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Seguimiento realizado a 1 CERES en la Localidad que actualmente está funcionando (Pasacaballos) Seguimiento en la actualidad a la Universidad de San Buenaventura | UNALDE
| Implementación de 12 jornadas de promoción de la Oferta académica del SENA para la Localidad | 0 | 6 | Número de Jornadas de Promoción de Oferta Académica implementadas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Alcaldía Local
Línea Estratégica: Por una Localidad con Salud para todos y todas
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD LOCAL | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
ASEGURAMIENTO PARA TODOS | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 6096 personas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social. | 2096 Personas asesoradas en procesos de afiliación al Sistema de Seguridad Social. PDL 2014-2015 | 1000 | Número de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social. | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 100% | Asesoradas 1000 personas en procesos de afiliacion al Sistema de Seguridad Social (2016); Asesoradas 1000 personas en procesos de afiliacion al Sistema de Seguridad Social (2017) Asesoradas 1000 personas en procesos de afiliacion al Sistema de Seguridad Social | DADIS
SALUD PARA MI LOCALIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 700 el número de Personas sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social | 300 Personas sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social. PDL 2014-2015social, PDL (2012-2013) | 100 | Número de Personas sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social | 400 | 100 | 100 | 121 | 321 | 100% | 200 personas Sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al Sistema de Seguridad Social (2016-2017); 121 personas Sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al Sistema de Seguridad Social | DADIS
VACUNACION | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar a 12 jornadas de vacunación en la Localidad | 0 | 6 | Número de Jornadas de Vacunación apoyadas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | DADIS
ABATIZACION | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar a 12 jornadas de abatización en la Localidad | 0 | 6 | Número de Jornadas de Abatización apoyadas | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 7 Jornadas de Fumigacion y Abatizacion en El Nazareno El Milagro Urbanizacion 11 de Noviembre y Simon Bolivar Villa Rosita Nelson Mandela Sector Las Colina El Progreso La Princesa San Jose de Los Campanos | DADIS
PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
SALUD SEXUAL PARA MI LOCALIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar la orientación de 2000 Personas en Salud Sexual | 0 | 800 | Número de personas orientadas en Salud Sexual | 2000 | 0 | 700 | 800 | 1500 | 100% | 700 personas orientadas en Salud Sexual y Reproductiva en Centro Comercial, Terrazas y Bares; 800 personas orientadas a través de Talleres, Jornadas, Marchas, Feria de Inclusión, Sensibilización en 3 Centros Comerciales | DADIS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar la implementación de la estrategia intersectorial para la prevención del embarazo en Adolescentes | 0 | 25% | Implmentación de la estrategia intersectorial para la prevención del embarazo en Adolescentes apoyada | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 100% | Promoción de la prevención de embarazos en adolescentes en comunidades vulnerables de la Localidad Industrial y de la Bahía, a través de dos brigadas de salud. | Mesa Distrital de Prevención del Embarazo en Adolescentes – Alcaldía Local.
Línea Estratégica: Localidad espacio para el Arte, la Cultura y el Patrimonio
Programa: Fomento Cultural y Artístico en mí Localidad | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
MÍ LOCALIDAD DE FIESTAS Y FESTEJOS
| Aumentar a 280 las organizaciones artísticas y culturales vinculadas en fiestas y festejos locales | 220 las organizaciones artísticas y culturales vinculadas en fiestas y festejos locales. PDL 2014-2015 | 15 | Número de organizaciones artísticas y culturales vinculadas en fiestas y festejos locales | 60 | 15 | 15 | 15 | 45 | 100% | 15 Organizaciones Culturales vinculadas a las Fiestas de Independencia (2016); 15 Organizaciones Culturales vinculadas al Preludio y/o Cabildos de la Localidad; 15 Organizaciones Culturales vinculadas al Preludio | AREA SOCIAL
LOCALIDAD CULTURAL | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 195000000
| 200 personas capacitadas en talleres de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones. | 0 | 50 | Número de personas capacitadas en talleres de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones. | 200 | 50 | 60 | 100 | 210 | 100% | Realización de 10 Talleres en Formación Musical Cultural Artistico (2016). 100 personas capacitadas en Talleres Culturales y Rescate de Tradiciones | AREA SOCIAL
| Aumentar a 10 eventos Culturales con bailes Tradicionales y expresiones culturales | 2 eventos realizados | 2 | Número de eventos Culturales con bailes Tradicionales y expresiones culturales | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100% | 2 Eventos realizados con grupos de niños y jóvenes con muestras de bailes folcóricos (bullerengue, puya, cumbia) (2016). 2 Eventos realizados con grupos de niños y jóvenes con muestras de bailes folcóricos (cumbia, mapalé, ritmo urbano); 2 Eventos Culturales con muestra de bailes folcloricos de niños y jovenes | AREA SOCIAL
| Aumentar a 29 organizaciones Culturales fortalecidas | 5 organizaciones fortalecidas. PDL 2015-2016 | 6 | Número de Organizaciones Culturales fortalecidas | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | 100% | 6 Organizaciones fortalecidas con vestuario e instrumentos musicales (2016). 6 Organizaciones Culturales de zonas urbana y rural de la Localidad con vestuario, instrumentos músicales (gaitas), maquillaje, accesorios y publicidad; 6 Organizaciones Culturales fortalecidas con vestuario y accesorios | AREA SOCIAL
| Vincular a 2400 personas en actividades de promoción y conservación de la Cultura y las Tradiciones | N/D | 600 | Número de personas vinculadas en actividades de promoción y conservación de la Cultura y las Tradiciones | 2400 | 600 | 600 | 300 | 1500 | 50% | 600 personas de áreas urbana y rural (niñ@s, jóvenes y adultos beneficiados con actividades culturales y de conservación de tradiciones (2016). 600 personas de áreas urbana y rural (niñ@s, jóvenes y adultos beneficiados con actividades culturales y de conservación de tradiciones (talleres, jornadas lúdicas, ruta cultural); 300 personas de áreas urbana y rural (niñ@s, jóvenes y adultos beneficiados con actividades culturales y de conservación de tradiciones (talleres, jornadas lúdicas, ruta cultural) | AREA SOCIAL
| Realizar 8 Festivales Gastronómicos | 0 | 2 | Número de Festivales Gastronómicos | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 100% | 1 Festival Gastronomico realizado con elaboración de comidas, fritos, dulces tradicionales (2016). 3 Festivales Gastronomicos (zonas rural y urbana) realizado con elaboración de comidas, fritos, jugos y dulces tradicionales ; 2 Festivales Gastronomicos (zonas rural y urbana) realizado | AREA SOCIAL
| Aumentar a 780 el número de Niños, Niñas y Jóvenes formados en artes musicales | 80 NNA formados en artes musicales. PDL 2015-2016 | 100 | Número de Niños, Niñas y Jóvenes formados en artes musicales | 700 | 250 | 250 | 100 | 600 | 100% | 250 niñ@s y jóvenes formados en artes musicales (instrumentación, ritmos e interpretación) (2016). 250 niñ@s y jóvenes formados en artes musicales (instrumentación, ritmos e interpretación de gaita); 100 jóvenes vinculados a Talleres Musicales | AREA SOCIAL
Línea Estratégica: Deporte y Recreación para mí Localidad:
Programa: Localidad con Lúdica, Deporte y Recreación | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 775000000
SUBPROGRAMAS:
PROMOCION DE PRACTICAS DEPORTIVAS, LUDICAS Y DE RECREACION | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 775000000
| Aumentar a 7300 en número de niños, niñas y adolescentes beneficiados con actividades lúdicas y/o recreativas | 3300 niños, niñas y adolescentes con actividades lúdicas, recreación, participación y liderazgo infantil. PDL 2014-2015 | 1000 | Número de niños, niñas y adolescentes con actividades lúdicas y/o recreativas beneficiados | 4000 | 1000 | 1011 | 1184 | 3195 | 100% | Beneficiados 1000 niñas y niños de la Localidad con actividades ludicas y recreativas de las comunidades San Jose de Los Campanos Villa Rubia Jorge Eliecer Gaitan y Ceballos; 200 niñ@s beneficiados con Jornadas Lúdicas del Mes de la Niñez (Barrios El Silencio, Villa Hermosa, San Pedro Martir y El Nazareno); 100 Niñ@s beneficiados en Jornada Recreativa y Lúdica en Villa Rosita; 350 Niñ@s beneficiados con Jornadas Lúdicas y Recreativas Tradicionales en Ciudadela 2000, Simón Bolívar, San Fernando, San Pedro Mártir, Urbanización Anita, Plan 400, Jaun Pablo II; 361 Niñ@s beneficiados en Jornadas Recreativas y Lúdicas en Divercity (Nazareno, Henequen, Santanderes, Nueva Delhi, Policarpa, Nueva Venecia, Antonio Jose de Sucre, Villa Corelca, Ceballos, Nelson Mandela, San Jose de Los Campanos, Manuela Vergara de Curi, San Fernando, Simón Bolívar); Beneficiados 1044 niñas y niños con ludica y recreacion de la Localidad Celebracion Mes de la Niñez con 70 niños y niñas, Angeles Somos 70 niños y niña | AREA SOCIAL
| Aumentar a 2100 el # de las personas vinculadas en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional. | 1300 personas vinculadas deportivamente en la Localidad con enfoque poblacional. PDL 2014-2015 | 200 | Número de personas vinculadas en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | 800 | 169 | 300 | 200 | 669 | 100% | 169 personas vinculadas a los Juegos Comunales de la Localidad; 120 adolescentes y jóvenes participantes de Minicampeonato de Futbol y Valores; 180 beneficiarios con minicampeonatos de Futbol, Kictbol, Ajedrez/dominó y Bolita de Caucho; 200 jóvenes beneficiados con Jornada Deportiva y Rally de Observación | AREA SOCIAL
Programa: Infraestructura Deportiva para mí Localidad | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 75 escenarios deportivos adecuados y/o construidos | 71 Escenarios construidos y/o adecuados. PDL 2014-2015 | 1 | Número de escenarios deportivos adecuados y/o construidos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | Adecuacion de 1 Cancha Deportiva en Los Jardines; adecuación y/o construcción de escenarios deportivos en los Barrios Recreo, La Consolata, Jardines, San Pedro, Santa Mónica, San Fernando-La Florida y Corregimiento de Pasacaballos | Despacho
Línea Estratégica: Superación de la desigualdad y la Pobreza Extrema en mí Localidad
Programa: Atención de la Pobreza Extrema y la Desigualdad en mí Localidad | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
ATENCION INTEGRAL A LA POBREZA EXTREMA DE LA LOCALIDAD. | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar el 100% de las actividades en la atención integral a hogares en condición de pobreza extrema de la Localidad. | 0 | 25% | Número de actividades de atención integral a hogares en condición de pobreza extrema de la Localidad apoyadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Apoyo con atención integral en San Jose de Los Campanos, Policarpa, Nelson Mandela | - PES
Línea Estratégica: Inclusión y Dinámica Familiar
Programa: Primera infancia, niñez y adolescencia protegida | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 75000000
SUBPROGRAMAS:
FORTALECIMIENTO A LA RED DEL BUEN TRATO | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 168 actividades de promoción de los deberes y fomento de los valores humanos | 148 Actividades y 8 Eventos Centrales realizados por la Red del Buen trato (PDL 2014-2015) | 6 | Número de actividades de promoción de los deberes y fomento de los valores humanos | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 100% | 5 actividades de promocion de los deberes y fomento de los valores humanos (2016). 5 actividades de promocion de los deberes y fomento de los valores humanos (Talleres, Maratón, Marcha); 6 actividades de promocion de los deberes y fomento de los valores humanos Talleres Jornadas de Integracion Marcha por los Valores Festival | PES
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 6646 la asistencia familias por cualquier tipo de violencia intrafamiliar (verbal, física y sicológica) recibe atención pronta y oportuna. | 3646 familias atendidas en la comisaria de familia. 2015. | 750 | Número de familias atendidas por cualquier tipo de violencia intrafamiliar | 750 | 750 | 750 | 2250 | 3750 | 100% | Atencion a 750 Familias afectadas por cualquier tipo de violencia intrafamiliar verbal fisica y sicologica (2016) y 750 (2017); Atencion a 750 Familias afectadas por cualquier tipo de violencia intrafamiliar verbal fisica y sicologica | COMISARIA FAMILIA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LIBRES DE MALTRATO | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 21 las campañas de promoción y prevención para las denuncias de casos de NNA víctimas de violencia sexual, explotación sexual y maltrato infantil | 9 | 4 | Número de campañas de promoción y prevención para las denuncias de casos de NNA víctimas de violencia sexual, explotación sexual y maltrato infantil | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50% | Renovacion y fortalecimiento del Consejo Local contra Abuso y Explotacion Sexual de Niños y Niñas y realizacion de Foro y Talleres de Prevencion (2016). Realización de Talleres sobre Prevención del Abuso y la Explotación Sexual, Foro, Marcha por el Buen Trato y de Promoción de Denuncia al Maltrato y Abuso Infantil, Murales alusivos al Buen Trato | AREA SOCIAL
VIOLENCIA, ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL CERO | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 75000000
| Aumentar a 1300 el número de NN y padres de familias capacitados en prevención y denuncia de la explotación sexual, abuso y maltrato infantil | 300 NNA y padres de familia vinculados a capacitaciones sobre prevención y denuncia de la explotación sexual, abuso y maltrato infantil | 250 | Número de NN y padres de familias capacitados en prevención y denuncia de la explotación sexual, abuso y maltrato infantil | 1000 | 250 | 250 | 250 | 750 | 100% | 250 niñ@s y padres de familia formados a través de Talleres de Prevención contra el Abuso y la Explotación Sexual en NNA, Socialización sobre Normativa y Ruta de Atención a Victimas (2016). 250 niñ@s y padres de familia formados a través de Talleres y Foro de Prevención de la Violencia Sexual contra NNA, 250 NN y padres de familia capacitados en Talleres y Foro sobre Prevención del Abuso y Ruta de Atencion | AREA SOCIAL
Línea Estratégica: Localidad para los Jóvenes
Programa: Jóvenes Líderes e Innovadores | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 200000000
SUBPROGRAMAS:
JÓVENES LÍDERES | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 200000000
| Aumentar a 2310 los Jóvenes en procesos de formación, de participación y representación ciudadana. | 1510 Jóvenes beneficiados en procesos de formación, de participación y representación ciudadana. PDL 2014-2015 | 200 | Número de jóvenes en procesos de formación, de participación y representación ciudadana beneficiados | 800 | 195 | 245 | 250 | 690 | 100% | 195 Jóvenes beneficiados en procesos de formacion de participacion y representacion ciudadana en Pasacaballos y Membrillal; 100 jóvenes beneficiarios de formación en Mecanismos de Participación Ciudadana y Liderazgo en Pasacaballos; 145 jóvenes participantes en Conversatorio sobre Políticas Públicas de Paz y el Rol de los Jóvenes; 50 Jovenes beneficiados en procesos de formacion de Liderazgo y Participacion y Ciudadanía, 200 jóvenes capacitados en Liderazgo y Mecanismos de Participación Ciudadana | AREA SOCIAL
EMPRENDIMIENTO JUVENIL | [12 empty] | - | - | 0
| Incrementar a 2193 los jóvenes capacitados en formación (cursos) pertinentes a la demanda laboral. | 1393 Jóvenes capacitados en formación pertinente. PDL 2014-2015 | 297 | Número de jóvenes que participan de procesos formativos | 800 | 183 | 120 | 270 | 573 | 90.91% | 183 jovenes capacitados en Mercadeo y Ventas Contabilidad Basica Atencion al Cliente Salud Ocupacional; 120 jóvenes capacitados en Trabajos en Espacios confinados y Salud Ocupacional; 80 jovenes capacitados en Liquidacion de Prestaciones Sociales y Nomina Contabilidad Basica y Salud Ocupacional, 190 jóvenes capacitados en Elaboración de Productos Químicos, Talento Humano, Salud Ocupacional, Primeros Auxilios, Artesanía, Soldadura (Articulado con Ecopetrol) | AREA SOCIAL
FERIA PARA LA EMPLEABILIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Realizar 3 ferias para la empleabilidad con el apoyo de Sector Privado | 0 | 2 | Número de Ferias para la Empleabilidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Línea Estratégica: Atención al Adulto Mayor
Programa: Garantía y promoción de los Derechos del Adulto Mayor | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 380000000
SUBPROGRAMAS:
AÑOS DORADOS Y BRILLANTES | [12 empty] | - | - | 190000000
| 1600 Adultos mayores atendidos con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física. | 0 | 530 | Número de Adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos | 1600 | 550 | 120 | 580 | 1250 | 100% | 550 adultos mayores beneficiarios con el suministro de protesis dentales y lentes (2016); 120 adultos mayores beneficiarios con el suministro de protesis dentales; Apoyo a Jornada de Atención Integral a 50 Adultos Mayores en El Milagro, 530 Adultos Mayores beneficiados con el suministro de protesis dentales y lentes | AREA SOCIAL
PREVENCION DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR | [12 empty] | - | - | 190000000
| 1600 Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 0 | 570 | Número de Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 1600 | 0 | 468 | 860 | 1328 | 100% | 250 Adultos Mayores vinculados a campañas de Promoción del Respeto con Jornadas Físico-Recreativas, Talleres de Músico-Terapias; 218 Adultos Mayores de Grupos Organizados y Coordinadores participantes en Taller sobre Derechos del Adulto Mayor y Jornada Lúdica; 860 Adultos Mayores de Grupos Organizados y Coordinadores participantes en Taller sobre Derechos del Adulto Mayor y Jornada Lúdica | AREA SOCIAL
Línea Estratégica: Por Los Derechos de las Mujeres
Programa: Mujer Libre de Violencia, Empoderada con Inclusión | [12 empty] | - | - | 385000000
SUBPROGRAMAS:
MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 8 campañas de prevención de violencia contra la mujer. | 4 campañas de prevención de violencia contra la mujer. PDL 2014 - 2015 | 1 | Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer. | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100% | Realizacion de 2 Eventos Caminata por la NO Violencia Contra la Mujer y Noche Bohemia (2016). Conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer Socializacion sobre Ruta de Atencion Casos de Violencia Intrafamiliar, Sensibilización, Marcha y Dramatizaciones del tema de la No Violencia Contra la Mujer | AREA SOCIAL
| Atender al 100% de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. | 1721 casos atendidos de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. PDL 2014 -2015 | 25% | Número de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidos | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | 250 Mujeres atendidas por cualquier tipo de violencia | COMISARIA DE FAMILIA
MUJERES EMPRENDEDORAS | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 385000000
| Aumentar a 3039 Mujeres formadas en competencias laborales y empresariales en la Localidad. | 2039 Mujeres formadas en competencias laborales y empresariales, emprendimiento. PDL 2014 - 2015 | 210 | Número de Mujeres formadas en competencias laborales y empresariales | 1000 | 210 | 380 | 500 | 1090 | 100% | 210 Mujeres formadas en Emprendimiento Planes de Negocio Artes y Oficios Cadenas Productivas; 380 Mujeres formadas en Emprendimiento Planes de Negocio, Emprendimiento, Comercialización, Elaboración de Productos de Aseo y Cosmetología, Cadenas Productivas; 95 Mujeres formadas en Emprendimiento, 25 Mujeres formadas en Modistería Básica, 380 Mujeres en las zonas Urbana y Rural capacitadas en Artes y Oficios (Maquillaje, Elaboración de Productos de Aseo, Adornos de Navidad y Lencería) | AREA SOCIAL
LIDERAZGO FEMENINO | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 750000000
| Capacitar a 100 mujeres lideresas de la Localidad | 0 | 50 | Número de mujeres lideresas capacitadas | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100% | 150 Mujeres participantes en la Jornada 48 Horas se Mueve Cartagena- Mujeres con Palabra y en los Sectores Villa Carmen y Villa Rosa | AREA SOCIAL
Línea Estratégica: Gente Empoderada, Reconocida y Respetada
Programa: Diversidad Sexual | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 67840000
SUBPROGRAMAS:
DERECHOS PARA LA DIVERSIDAD | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 67840000
| 400 Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | 0 | 100 | Número de personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual vinculadas | 400 | 100 | 100 | 165 | 365 | 100% | 100 personas beneficiarias en Talleres de Formación en Derechos de la Población LGTBI;100 personas vinculadas a proceso de formación, espacios de participación y visibilización de la Población LGTBI (Talleres sobre Derechos Humanos, Activismo, Derechos Sexuales y Reproductivos); Apoyo Jornada de Vacunacion a Poblacion LGTBI 65 beneficiarios, 100 personas beneficiadas con Talleres sobre Derechos y Deberes, DDHH, Cultura y Danza, Estetica y Belleza | AREA SOCIAL
Programa: Atención a la Población en Condición de Discapacidad | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 73500000
SUBPROGRAMAS:
ATENCION A LA DISCAPACIDAD | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 73500000
| Aumentar a 486 las personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento | Acompañamiento de 186 personas con discapacidad PDL 2014 -2015 | 80 | Número de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento | 75 | 74 | 95 | 244 | 413 | 100% | Atendidas 75 personas discapacitadas a traves del apoyo a Unidades Productivas; aplicación de 24 Registros de Discapacidad; beneficiados 50 discapacitados con Talleres de Derechos Humanos, Emprendimiento, Desarrollo Laboral, Artes y Oficios para creación de Unidades Productivas; Beneficiados 15 personas con Registros de Discapacidad Apoyo y Orientacion para Caracterizacion en Base de Datos Nacional Solicitud de Vivienda de Interes Social Visita Domiciliaria Mesa de Trabajo para inclusion en el Programa Mas Familias en Accion; 80 personas en condición de discapacidad de Pasacaballos beneficiadas con Talleres sobre Derechos y Deberes, Artes y Oficios, Organización de 10 Unidades Productivas | AREA SOCIAL
| Fortalecer las capacidades organizativas del Comité Local de personas con discapacidad conforme a la Ley 1145/2007 y Res. 3317/2012. | 1 Comité Conformado según la Ley1145/2007 y Res. 3317/2012 | 25% | Comité Local de personas con discapacidad fortalecido | 100% | 25% | 0% | 25% | 50% | 100% | Reunion para reactivacion de convocatoria y selección de representantes del Comité Local de Discapacidad. Coordinacion para procesos de reactivacion del Comite Local con Secretaria de Participacion; Conformación Comité Local con los diferentes Delegados de las Organizacciones y personas representantes de las diversas discapacidades, Elaboración de Resolución Local con los diferentes delegados ante Consejo Distrital de Discapacidad | AREA SOCIAL
| Fortalecer al 100% las organizaciones de y para personas con Discapacidad. | 0 | 25% | Número de Organizaciones fortalecidas | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Reunion para reactivacion de convocatoria y selección de representantes del Comité Local de Discapacidad; Apoyo en la realización de 3 Jornadas de Caracterización de personas con discapacidad en: Instituto El Rosario, Institución Mente Activa y San José de Los Campanos; Mesas de Trabajo con diferentes entidades que conforman el Sistema Local de Discapacidad para coordinación de Plan de Trabajo | AREA SOCIAL
Línea Estratégica: Diversidad Étnica Local
Programa: Fortalecimiento Étnico Local | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
COMUNIDAD INDÍGENA LOCAL | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar la formulación del Plan de Vida en la Comunidad Indígena de Membrillal | 0 | 25% | Formulación del Plan de Vida en la Comunidad Indígena de Membrillal apoyado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Secretaría del Interior - Alcaldía Local
ESCENARIOS DE INCLUSIÓN ETNICA | [12 empty] | - | - | 0
| Garantizar la participación del 100% los grupos étnicos presentes en la Localidad | 0 | 25% | Número de Grupos Etnicos participando | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | AREA SOCIAL
Línea Estratégica Reconstruyendo Tejido Social
Programa: Víctimas del Conflicto Armado | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
ASISTENCIA A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar al 100% de las actividades y/o acciones derivadas del programa de atención psicosocial, salud integral a víctimas y hábitat previstos en el PDD | 0 | 25% | Número de actividades y/o acciones derivadas del programa de atención psicosocial, salud integral a víctimas y hábitat previstos en el PDD apoyadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | OBJETIVO 1 | 55.8%
[8 empty] | OBJETIVO 2 | 55.3%
[8 empty] | OBJETIVO 3 | 65%
[6 empty] | AVANCE GENERAL DEL PDL |  | 58.7%

## OBJ. 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "CON SEGURIDAD, PRIMERO LA GENTE EN MÍ LOCALIDAD 2016-2019"
Con corte DICIEMBRE 31/2018
OBJETIVO ESTRATEGICO/ LINEAS ESTRATEGICAS / PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS | META PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE | META 2018 | INDICADOR | LOGRO ESPERADO A DIC 2019 | CUMPLIMIENTO 2016 | CUMPLIMIENTO 2017 | CUMPLIMIENTO 2018 | ACUMULADO TOTAL 2016-2017-2018 | AVANCE % AL 31 DIC DE 2018 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | PRESUPUESTO
[13 empty] | RUBRO | FUENTE | VALOR
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: LOCALIDAD PARA LA GENTE | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.CL.D | 3130713551
[13 empty] | RESTITUCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | I.CL.D | 100000000
Línea Estratégica: Desarrollo y Competitividad Local
Programa: Desarrollo y Competitividad Local | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
COMITÉ INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Conformar un Comité Intersectorial para el desarrollo y competitividad | 0 | 25% | Comité Intersectorial para el desarrollo y competitividad conformado | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | Gestiones para la conformacion del Comite Intersectorial con Coordinacion de Desarrollo de la ANDI | Alcaldía Local
| Crear una Agenda Común para la promoción del Desarrollo y Competitividad Local | 0 | 25% | Agenda Común para la promoción del Desarrollo y Competitividad Local creada | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 100% | Articulación de actividades con Ecopetrol | Alcaldía Local- SENA - Sector privado
| Implementar en un 80% la Agenda Común para el Desarrollo y Competitividad Local | 0 | 25% | Agenda Común para la promoción del Desarrollo y Competitividad Local implmentada | 80% | 0% | 0% | 31% | 31% | 100% | Impelemetación de acciones orientadas a la Formación para el Trabajo, Fortalecimiento a Microempresarios de la Localidad Industrial y de la Bahía (31% Agenda Implementada) | Alcaldía Local- SENA - Sector privado
| Realizar 3 Ruedas de Negocio Local para la generación de encadenamientos productivos | 0 | 2 | Número de Ruedas de Negocio Local para la generación de encadenamientos productivos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Alcaldía Local - SENA - Sector privado
FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 2316 las personas capacitadas para la competitividad y el empleo. | 916 personas capacitadas. PDL 2014 -2015 | 400 | Número de personas capacitadas para la competitividad y el empleo. | 1400 | 200 | 551 | 423 | 1174 | 100% | 200 personas capacitados en Elaboracion de Nomina Administracion de Personal Almacenamiento y Bodejage de Mercancias Salud Ocupacional Emprendimiento (2016); 60 beneficiarios sobre Porcicultura y Comercialización, 150 beneficiarios de Talleres de Emprendimiento y Comercialización; 290 beneficiarias con Talleres de Emprendimiento y Empresarismo, Comercialización, Cadenas Productivas; 51 beneficiarios sobre Producción Avícola y Comercialización (2017); 210 personas capacitadas en Emprendimiento, 213 personas capacitadas en Elaboracion de Nomina Almacenamiento y Bodejage de Mercancias Atención al Cliente, Salud Ocupacional, Contabilidad, Emprendimiento y Pedagogía Básica | Area Social
FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 615 los microempresarios asesorados de la Localidad. | 15 microempresarias asesoradas. PDL 2014 - 2015 | 153 | Número de microempresarios asesorados | 600 | 160 | 137 | 114 | 411 | 74.51% | 10 microempresarios asesorados de la Localidad; 150 Proyectos de Emprendimientos asesorados; 137 Iniciativas Productivas asesoradas; 6 Mujeres participando en la Muestra de Dulce Local, 108 microempresarios formados y fortalecidos en las áreas funcionales de sus unidades productivas (organizacional, comercial, servicio al cliente, financiera/contable y tributaria).Articulado con Ecopetrol | Area Social
Programa: Desarrollo inclusivo Local | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.LD | 117220000
SUBPROGRAMAS:
EMPRENDIEMIENTO PRODUCTIVO LOCAL | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.LD | 117220000
| Aumentar a 120 Unidades productivas apoyadas | 916 personas capacitadas. PDL 2014 -2015 | 41 | Número de Unidades productivas apoyadas | 120 | 43 | 36 | 46 | 125 | 100% | Impulsados 10 Unidades Productivas beneficiando 150 mujeres en Pasacaballos; 30 Unidades Productivas en Porcicultura en Bajo del Tigre, Leticia y Recreo; 3 Unidades Productivas beneficiando a personas con discapacidad; 36 Iniciativas Productivas con mujeres de la zona rural en Elaboración de Productos de Aseo y Cosmetodología; Impulsadas 20 Unidades Productivas en zona urbana, 16 en zona rural, 10 de Discapacitados | Area Social
Línea Estratégica: Legalidad comercial
Programa: Red comercial legalizada | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
VERIFICACIÓN Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
| Apoyar el control a 400 establecimientos de comercio verificados en cumplimiento de los requisitos de Ley en materia de funcionamiento. | 250 visitas a establecimientos de comercio verificando documentación ajustada a Ley 232 del 95. PDL 2014 -20152014-2015social, PDL (2012-2013) | 0 | Número de controles realizados a Establecimaientos de Comercio | 150 | 50 | NA | NA | 50 | NA | 25 Operativos a Establecimientos de Comercio, 10 Procesos Administrativos aperturados, 15 Cerramientos preventivos e Implementación del Proyecto Ser Legal Va; Operativo de control de Establecimientos en San José de Los Campanos; A partir del 1° de Febrero de de 2017 con la entrada en vigencia de la Ley 1801 le corresponde esta función a la Policia Nacional | Control de Establecimientos
Línea Estratégica: Localidad Verde
Programa: Parques y Zonas Verdes | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 738530806
SUBPROGRAMAS:
PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA LOCALIDAD | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 738530806
| Aumentar a 49 parques y zonas verdes intervenidos de la Localidad para su mejoramiento o adecuación. | 29 parques Adecuados en la localidad. PDL 2014-2015 | 4 | Número de parques y zonas verdes intervenidos para su mejoramiento o adecuación. | 20 | 7 | 5 | 4 | 16 | 100% | Intervencion en 3 Zonas Verdes (Blas de Lezo, Zona Verde Parque Central de Policarpa y Zona Verde en 20 de Julio) y 4 Parques (Santa Clara Almirante Colon, El Socorro y La Concepcion) Construcción, adecuación, recuperación y/o mantenimiento de 5 parques y/o zonas verdes en los Barrios Villa Rosita, El Silencio, El Nazareno y Corregimiento de Pasacaballos; Parque de La Virgen en Blas de Lezo, Alameda La Victoria | Despacho Alcalde Local
PROTECCIÓN Y APADRINAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 32 los parques apadrinados en la Localidad. | 28 Parques apadrinados en la localidad. PDL 2014 -2015 | 2 | Número de parques apadrinados | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100% | 1 parque apadrinado en la Localidad Doña Epi en Blas de Lezo | despacho alcalde local
Programa: Localidad Más Limpia | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 70000000
SUBPROGRAMAS:
MENOS BASURA | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 46 jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas. | 6 jornadas de limpieza realizadas erradicando basureros satélites y zonas enmontadas. PDL 2014-2016 | 7 | Número de jornadas de limpieza erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | 40 | 18 | 15 | 7 | 40 | 100% | Realizacion de 18 Jornadas de Limpieza erradicando basureros satelites y zonas enmontadas en Blas de Lezo Campestre Villa Rosita Providencia Santa Lucia Plan 400 Villa Corelca Socorro 20 de Julio Simon Bolivar Los Jardines Nazareno San Jose Campanos Almirante Colon La Princesa Policarpa Henequen alrededores Cementerio Jardines de Cartagena; 15 Jornadas de Aseo en Villa Hermosa, El Carmelo, El Milagro, Villa Rosita, El Qunidio, Los Jardines, Arroz Barato, Nelson Mandela, Alrededores Carcel de Ternera, Los Sananderes, Ceballos, Campo Bello, Los Girasoles y Villa Barraza; 4 Jornadas de Aseo en Villa Hermosa Ciudadela 2000 Calle La Fabrica El Campestre, Jornadas de Limpieza y Reciclaje en Pasacaballos | empresa de aseo - Alcaldía Local
EDUCACIÓN AMBIENTAL | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 70000000
| Aumentar a 62 las Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 42 Jornadas de sensibilización en cultura ciudadana ambiental. PDL 2014-2015 | 4 | Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 20 | 8 | 8 | 7 | 23 | 100% | Realizacion de 8 Jornadas de Sensibilizacion en Cultura Ciudadana Ambiental en Arroz Barato Henequen 20 de Julio Nelson Mandela Los Caracoles Ceballos La Reina San Pedro Martir; 5 Jornadas Integrales Festival "Mi Barrio Limpio" en el Sector Nuevo Israel, El Quindio, Campo Bello, Los Girasoles, Villa Barraza; Jornadas en Pasacaballos (Sectores Ciudadela 1° de Agosto y Madre Herlinda), Membrillal y 1 Jornada de Sensibilización sobre el Buen Uso y Manejo de Aguas Residuales Jornada Limpiaton en Ceballos; 1 Jornada Integral Festival "Mi Barrio Limpio" en el Sector Nuevo Israel, Talleres de capacitación y sensibilización de la protección del Medio Ambiente, 6 jornadas de sensibilización en cultura ciudadana ambiental a través de la campaña “CUIDA EL MEDIO AMBIENTE DE NUESTRA LOCALIDAD” | AREA SOCIAL
| Aumentar a 1600 Personas vinculadas en procesos de promoción y sensibilización en Cultura Ambiental |  | 400 | Número de personas en procesos de promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental vinculadas | 1600 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 100% | 400 personas vinculadas por medio de Jornadas de Sensibilizacion en Cultura Ciudadana Ambiental en Arroz Barato Henequen 20 de Julio Nelson Mandela Los Caracoles Ceballos La Reina San Pedro Martir; 400 personas Sensibilizadas en los Sectores Nuevo Israel, El Quindio, Campo Bello, Los Girasoles, Villa Barraza, Pasacaballos (Sectores Ciudadela 1° de Agosto y Madre Herlinda), Membrillal y Ceballos; 400 personas Sensibilizadas en Cultura Ambiental | AREA SOCIAL
Programa: Control Ambiental | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
OPERATIVOS DE CONTROL | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 22 los operativos de control de cumplimientos de normas ambientales en áreas de humedales y caños en la localidad. | 10 Operativos de control realizado en áreas de humedales en la Localidad PDL 2012 -2013 PDL 2014-2016 | 3 | Número de operativos de control de cumplimiento de normas ambientales en áreas de humedales y caños | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 66.67% | 3 Operativos en Humedal de Providencia Caño Matute y Canal Socorro (2016); Gestión para operativo de Limpieza de Canales en El Campestre, El Quindio, 20 de Julio (2017); Recorrido e inspección a Canal La Plazuela, Limpieza y recuperación del caudal del Caño Antonio José de Sucre | despacho alcalde local
Línea Estratégica: Gestión del Riesgo
Programa: Localidad menos vulnerable | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
GESTION DEL RIESGO LOCAL | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar en la Actualización y Ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo para la Localidad | 0 | 25% | Actualización y Ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo para la Localidad apoyada | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | Elaboración de Plan de Atención del Riesgo de la Localidad como base para la Actualización y Ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo; Divulgaciones de Planes de Emergencias dirigido a líderes comunitarios, miembros de los COMBAS, estudiantes SENA y Juntas de Acción Comunal (Articulado con Ecopetrol), Apoyo para prevención de emergencias en época de Navidad | Área Social – OAGRD – Planeación Distrital
| Apoyar el inventario de los Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad. | 0 | 25% | Inventario de los Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo apoyado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Área Social – OAGRD – Planeación Distrital
Línea Estratégica: Planificación Local
Programa: Más Acceso, más saneamiento | [12 empty] | - | - | 0
SUBPROGRAMAS:
MÁS ACCESO, MAS SANEAMIENTO | [12 empty] | - | - | 0
| Gestionar al 100% las acciones tendientes para el acceso a agua potable y saneamiento básico de las comunidades menos favorecidas | Sistema de agua potable en la vereda recreo, Leticia y concordia implementados. PDL 2015-2016 | 25% | Gestión realizada | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Gestión para obras de saneamiento básico y agua potable en Arroz Barato, Pasacaballos (Sector Madre Herlinda) y sus Veredas Bajo del Tigre, Membrillal, Leticia y Recreo; Suministro e instalación de red principal y secundaria (tuberías) y cometidas domiciliarias de agua potable en las veredas; Capacitación y Fortalecimiento a Organizaciones Veredales para manejo de sistema de agua potable | DESPACHO ALCALDE LOCAL
Línea Estratégica: Desarrollo Local para la Competitividad
Programa: Infraestructura Vial Local | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.CL.D | 2114462745
SUBPROGRAMAS:
MÁS VIAS PARA LA LOCALIDAD. | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.CL.D | 2114462745
| Aumentar a 75219 m2 las vías interconectoras construidas en la localidad. | Construcción de 35219 m2 de vías interconectoras. PDL 2014-2015 | 11397 | Número de m2 de vías interconectoras construidas | 40000 | 9603 | 9000 | 14861.47 | 33464.47 | 100% | 9603 m2 de vias interconectoras construidas en la Localidad; 9000 m2 de vias interconectoras construidas en la Localidad beneficiando los sectores San Pedro Martir, La Victoria, La Florida, 20 de Julio, Nelson Mandela, Pasacaballos; 14861 m2 de vias interconectoras construidas en los sectores villa fanny, libertador, via entre villa hermosa y Nelson Mandela, carmelo, educador, albornoz, Blas del Lezo, la victoria, y Pasacaballos | DESPACHO ALCALDE LOCAL
Línea Estratégica: Espacio Público para la Gente
Programa Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público | [12 empty] | RESTITUCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | I.CL.D | 100000000
SUBPROGRAMAS:
APROVECHAMIENTO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO LOCAL | [12 empty] | RESTITUCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | I.CL.D | 100000000
| Aumentar a 5600m2 de espacio público recuperado en áreas estratégicas de la Localidad. | 1600 m2 de espacio público recuperado en áreas estratégicas de la Localidad. PDL 2014 -2015 | 0 | Número de m2 de espacio público recuperado | 4000 | 1500 | NA | NA | 1500 | 0% | Espacio publico recuperado en lo sectores El Campestre Almirante Colon Bomba El Amparo San Pedro El Socorro Santa Lucia San Fernando Blas de Lezo Los Caracoles ; A partir del 1° de Febrero de de 2017 con la entrada en vigencia de la Ley 1801 las funciones de Control, recuperación y restitución del espacio público le corresponde a la Policia Nacional | espacio publico
| Apoyar en aumentar el Indicador a 8.60 mts2 de espacio público por habitante. | Índice de 8.03 m2 de espacio público efectivo por habitante- Espacio Público, 2015 | 0 | Indicador a 8.60 mts2 de espacio público apoyado | 8.60 | 8.15 | NA | NA | 8.15 | 0% | Apoyo en aumento del Indicador de mts2 de espacio publico por habitante mejorado a traves de los operativos de control realizados; A partir del 1° de Febrero de de 2017 con la entrada en vigencia de la Ley 1801 las funciones de Control, recuperación y restitución del espacio público le corresponde a la Policia Nacional | espacio publico
| Aumentar a 78 las jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 38 las jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público. PDL 2014 -2015 | 10 | Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100% | 20 Jornadas de Sensibilizacion sobre Normas Vigentes realizada en diversos sectores de la Localidad; 10 Jornadas de Sensibilizacion para el aprovechamiento del espacio publico | espacio publico
| Aumentar a 283 los operativos de recuperación, restitución y control | 83 operativos de recuperación, restitución y control realizados en sectores estratégicos de la localidad. PDL 2014 -2015 | 0 | Número de operativos de recuperación, restitución y control | 200 | 60 | NA | NA | 60 | 0% | 25 operativos de recuperacion 1 proceso de restitucion 34 visitas de control en los sectores de Santa Lucia Almirante Colon Terminal de Transporte Socorro Blas de Lezo La Providencia El Campestre Santa Clara San Fernando Los Caracoles; A partir del 1° de Febrero de de 2017 con la entrada en vigencia de la Ley 1801 las funciones de Control, recuperación y restitución del espacio público le corresponde a la Policia Nacional | espacio publico
Línea Estratégica: Familias Vulnerables
Programa: Viviendas Vulnerables | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.CL.D | 90500000
SUBPROGRAMAS:
ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.CL.D | 90500000
| Aumentar a 12 los estudios socioeconómicos y técnicos a familias en situación de vulnerabilidad. | 2 los estudios socioeconómicos y técnicos a familias en situación de vulnerabilidad. PDL 2014-2015 | 2 | Número de estudios socioeconómicos y técnicos a familias en situación de vulnerabilidad | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 100% | Realizacion de censos en el sector de Colinas de Villa Barraza Sector El Tanque de Cerros de Albornoz Membrillal Policarpa Antonio Jose de Sucre; Realización de Censo a Invasión Mirador dela Bahía; Sensibilización y realización de Actas de Vecindad a viviendas aledañas a Edificaciones en riesgo en El Recreo, Censo a viviendas damnificadas por deslizamiento en Sector 2 de Octubre | AREA SOCIAL
| Brindar Acompañamiento integral al 100% de los asentamientos informales y/o de alto riesgo | 0 | 25% | Acompañamiento integral a los asentamientos informales y/o de alto riesgo brindado | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Realizacion de censos en el sector de Colinas de Villa Barraza Sector El Tanque de Cerros de Albornoz Membrillal Policarpa Antonio Jose de Sucre; Acciones para atención de probelmáticas en el Mirador de la Bahía, Cerros de Albornoz, Villa Corelca, Pasacaballos; Acciones para atencion de probelmaticas en el Mirador de la Bahia, Cerros de Albornoz, 2 de Octubre | AREA SOCIAL
0%

## OBJ. 3
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL "CON SEGURIDAD, PRIMERO LA GENTE EN MÍ LOCALIDAD 2016-2019"
Con corte DICIEMBRE 31/2018
OBJETIVO ESTRATEGICO/ LINEAS ESTRATEGICAS / PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS | META PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE | META 2018 | INDICADOR | LOGRO ESPERADO A DIC 2019 | CUMPLIMIENTO 2016 | CUMPLIMIENTO 2017 | CUMPLIMIENTO 2018 | ACUMULADO TOTAL 2016-2017-2018 | AVANCE % AL 31 DIC DE 2018 | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | PRESUPUESTO
[13 empty] | RUBRO | FUENTE | VALOR
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: CIUDADANIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 180253200
Línea Estratégica: Localidad Sin Miedo
Programa: Localidad Segura | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 100000000
SUBPROGRAMAS:
SEGURIDAD EN MÍ LOCALIDAD | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar en la Articulación para la conformación de 20 Frentes de Seguridad en los distintos barrios de la Localidad | 50 Barrios beneficiados en el fortalecimiento de Frentes de seguridad. | 7 | Número de Frentes de Seguridad conformados | 70 | 36 | 27 | 7 | 70 | 100% | Apoyo para atender el tema de seguridad con la conformacion de 36 Frentes de Seguridad en coordinacion con la Policia Nacional; Gestión para la conformacion de 27 Frentes de Seguridad en coordinacion con la Policia Nacional en diferentes sectores de Nelson Mandela, Blas de Lezo, El Carmelo, Los Caracoles, El Campestre, Nuevo Campestre, Sor Teresa de Calcuta; Apoyo para atender el tema de seguridad con la conformacion de 6 Frentes de Seguridad en coordinacion con la Policia Nacional en el Barrio El Carmelo | Área Social – Jurídica Alcaldía Local - Policía Distrital – Comunidad
| Aumentar a 105 Barrios beneficiados con Sistemas Tecnológicos de Seguridad | 45 Barrios y/o Sectores beneficiados con Sistemas Tecnológicos de Seguridad. PDL 2014-2015 | 30 | Número de Barrios beneficiados con Sistemas Tecnológicos de Seguridad | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | alcaldia local
CONVIVIR COMO CIUDADANOS | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 100000000
| Realizar 28 consejos de seguridad y reuniones en temas de seguridad en la Localidad | 50 Reuniones de seguridad realizados en la Localidad. PDL 2014-20155 | 7 | Número de Consejos de seguridad y reuniones realizadas | 28 | 7 | 7 | 7 | 21 | 100% | Apoyo para atender el tema de seguridad en los barrios Ciudadela 2000 Nazareno San Jose de los Campanos Huellas de Alberto Uribe; Encuentro Comunitario con lideres de La Concepción y el Cuadrante de Policia, Gestión para Socialización del Código de Policia en Ciudad Sevilla y Sevilla Real, Reuniones en El Campestre, Villa Corelca, San Pedro Martir, María Cano; Apoyo para atender el tema de seguridad en los barrios Los Caracoles Almirante Colon Nuevo Campestre Nazareno Socorro Nueva Venecia | Despacho Alcalde Local
| Aumentar a 1440 jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia juvenil en la Localidad. | 1040 Jóvenes Atendidos con acciones de prevención de violencia en la localidad. PDL (2014-2015) | 100 | Número de jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia juvenil | 400 | 45 | 155 | 180 | 380 | 100% | 45 jovenes atendidos mediante acciones de prevencion de violencia juvenil en la Localidad; 155 jóvenes atendidos con Formación, Jornadas Lúdicas, Marchas; 80 Jóvenes de la Institución Educativa Juan Jose Nieto participantes del Festival de Talento Juvenil, 100 Jóvenes atendidos con Formación, Jornadas Lúdicas | area social
| Aumentar a 3332 niños niñas jóvenes y adolescentes beneficiarios con talleres lúdicos sobre promoción de derechos , convivencia comunitaria, resolución pacífica de conflictos | 2532 niños niñas jóvenes y adolescentes beneficiados con talleres lúdicos sobre derechos, convivencia comunitaria, PDL 2014-2015. | 200 | Número de niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiados con talleres lúdicos | 800 | 220 | 200 | 200 | 620 | 100% | 100 niños niñas jovenes y adolescentes beneficiarios con talleres ludicos sobre Promocion de Derechos y Valores; 120 adolescentes y jóvenes participando de Talleres sobre Valores y Convivencia Pacífica; 200 niños niñas jovenes y adolescentes beneficiarios con Talleres de Promoción de Derechos y Deberes, Convivencia Pacífica, Cuidado del Medio Ambiente; 200 niños niñas jovenes y adolescentes beneficiarios con Talleres de Derechos y Deberes, Mecanismos de Conciliación, Derechos Humanos | area social
Línea Estratégica: Localidad Territorio de Paz
Programa: Primero la Paz en la Localidad
SUBPROGRAMAS:
LOCALIDAD PARA LA PAZ | [12 empty] | - | - | 0
| Apoyar al 100% de iniciativas de pedagogía para la Paz, y post conflicto implementadas en la Localidad, orientando a la Localidad como Territorio de Paz. A32 | 0 | 25% | Iniciativas de Pedagogía para la Paz y post conflicto apoyadas | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100% | Apoyo a través del Proyecto para la Convivencia y Paz (Conversatorio, Marcha por la Paz); Actividades Lúdicas en el Tema de la Paz | Sec. Interior. – Alcaldía Local
Programa: Derechos Humanos
SUBPROGRAMAS:
POR NUESTROS DERECHOS | [12 empty] | - | - | 0
| Realizar 4 Jornadas de promoción prevención y atención en DDHH a comunidad en general | 0 | 2 | Numero de jornadas de promoción prevención y atención en DDHH realizadas | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 100% | Realización de Jornadas de Promociión en DDHH, en la Localidad a través Talleres, Encuentro de Pares, Murales, Ruta de los Derechos; 4 jornadas de acceso a la justicia realizadas (coordinadas por Ecopetrol) | area social
Línea Estratégica: Buen Gobierno
Programa: Modernización Institucional
SUBPROGRAMAS:
ALCALDIA LOCAL PARA LA GENTE | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar 17 oficinas de la Alcaldía Local con muebles, equipos de oficina y mantenimiento Local | 5 oficinas de la Alcaldía Local mejoradas con muebles, equipos de oficina y mantenimiento Local. PDL 2014-20152015social, PDL (2012-2013) | 4 | Número de oficinas de la Alcaldía Local con muebles, equipos de oficina y mantenimiento Local | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100% | Fortalecimiento con mantenimiento y reubicacion de las Oficinas de Gestion Documental Recepcion UIC Salon Democracia; Oficinas mejoradas con mantenimiento físico y de equipos (Despacho, Comisaría, Atención al Ciudadano, UNALDE y Oficinas nuevas, Baños y Cocina; Mejoramiento de Oficinas con pintura, mantenimiento eléctrico y dotación de Equipos | despacho alcalde local
| Aumentar a 160 actos del gobierno local informados desde las carteleras de la Alcaldía Local, medios de comunicación, prensa hablada y escrita, revistas y folletos, micro página de la Alcaldía Local. | A 2015 80 actos del gobierno local desde las carteleras de la Alcaldía Local, medios de comunicación, prensa hablada y escrita, revistas y folletos, micro página de la Alcaldía Local. | 10 | Número de actos del gobierno local informados | 80 | 50 | 10 | 10 | 70 | 100% | Informacion de 50 actos del Gobierno Local a traves de boletines y medios de comunicación; Informacion de 10 actos del Gobierno Local a traves de circulares y redes sociales; 10 Actos del Gobierno Local informados | despacho alcalde local
Programa: Administración local cerca de ti
SUBPROGRAMAS:
MI GENTE, TU ALCALDIA LOCAL VÁ | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 132 las jornadas de atención integral con los servicios que brinda la Administración Local y Distrital. | 100 Jornadas de atención integral realizadas. PDL 2014-2015 | 12 | Número de Jornadas de Atención Integral | 32 | 7 | 3 | 8 | 18 | 66.67% | Realizacion de 3 Jornadas de Atencion Integral San Jose de Los Campanos Cerros de Albornoz Sector Nuevo Israel y Cerros de Albornoz Acompañamiento Programa de Corazon Por Cartagena en Pasacaballos Nelson Mandela San Jose de Los Campanos Viernes con Mi Gente en Henequen; 3 Jornadas de Atención Integral en Leticia, Nelson Mandela y Mirador de la Bahía; Realización de 6 Jornadas de Atencion Integral en El Milagro San Jose de Los Campanos Sectores Revivir y San Rafael, El Nazareno, Villa Carmen, Villa Rosa y Pasacaballos; Vinculación en la Jornada de Atención Integral en Policarpa coordinada por el PES y Día de Erradicación de la Pobreza en Nelson Mandela | area social
Línea Estratégica: Planeación Comunitaria Participativa
Programa: Planeación ciudadana | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 80253200
SUBPROGRAMAS:
CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 25000000
| Fortalecer con capacitación al CLP | A Diciembre 2015: CLP fortalecido, con capacitación y elementos logísticos | 25% | CLP fortalecido con capacitación | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Fortalecimiento al Consejo Local de Planeación con Talleres sobre Legislación y Procedimientos del CLP, Estructuración de Planes de Desarrollo, Planes de Inversión-Presupuestos, Teoría de Proyectos, Liderazgo y Participación, Organización Territorial | Sec. de Planeación Distrital. -Alcaldía local
FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES | [12 empty] | - | - | 0
| Asesoramiento organizacional, Inspección, Control y Vigilancia a 200 Organizaciones Comunales de Base | 318 Organizaciones Comunales de base asesoradas. PDL 2014 -2015 | 50 | Número de Organizaciones Comunales, asesoradas, Inspeccionadas, controladas y vigiladas | 200 | 74 | 52 | 70 | 196 | 100% | Asesoradas 74 Organizacones de Base en procesos de eleccion y elaboracion de informes; 52 Organizaciones Comunales asesoradas para el reconocimiento de Personería Jurídica; 30 Organizaciones Comunales asesoradas para renovacion de Comisiones de Trabajo, 40 Juntas de Acción Comunal asesoradas en revisión de libros | Secretaria de Participación
| Capacitación de 200 organizaciones de base en temas pertinentes a la gestión pública como presupuesto, formulación de proyectos, gestión pública, planeación estratégica etc. | Capacitación sobre Tipología del Conflicto Comunal, Legislación Comunal, Conciliación y Conflicto a 79 Organizaciones de Base de la Localidad. PDL 2014 -2015. | 64 | Número de Organizaciones Comunales capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública | 200 | 61 | 75 | 64 | 200 | 100% | Capacitadas 61 Organizaciones de Base en Legislacion Comunal Ley 743; 75 Organizaciones de Base capacitadas en Legislacion Comunal; 30 Organizaciones de Base capacitadas en Legislacion Comunal y Liderazgo Comuniario, 34 Organizaciones capacitadas en Legislación y Mecanismos de Participación,Planes de Desarrollo, Planes de Inversión, Organización Territorial, Proyectos de Inversión, Teoría y Formulación de Proyectos | Secretaria de Participación
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACIÓN LOCAL | [12 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | I.C.L.D | 55253200
| Apoyar y Asesorar al 100% los procesos de planeación y formulación de proyectos presentados por las Unidades comuneras de Gobierno Urbanas y Rural. | A Diciembre 2013:64 Proyectos asesorados para su inscripción en el Banco de Proyectos de Planeación Distrital. PDL 2014 -2015 | 25% | Procesos de planeación y formulación de proyectos apoyados | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 100% | Asesoria de 53 proyectos formulados en Metodologia MGA para su Inscripcion y registro en el Banco Local de Programas y Proyectos; Asesoria de 19 proyectos formulados para su Inscripcion y registro en el Banco Local de Programas y Proyectos; 14 procesos de planeacion y formulacion de proyectos asesorados | Banco local de proyectos
VISUALIZACIÓN DEL BANCO LOCAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | [12 empty] | - | - | 0
| Aumentar a 80 las jornadas de socialización y visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad. | 20 jornadas de socialización y visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad. PDL 2014-2015 | 30 | Número de jornadas de socialización y visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad. | 60 | 0 | 5 | 38 | 43 | 100% | 5 Jornadas de Socialización y Visibilización del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad.; 38 Jornadas de Socializacion y Visibilizacion del Banco de Programas y Proyectos de la Localidad | Banco local de proyectos
Línea Estratégica: Transparencia
Programa: Rendición de Cuentas:
SUBPROGRAMAS:
INFORMES DE GESTION | [12 empty] | - | - | 0
| Presentar 8 Informes de Gestión durante el periodo del gobierno local | 0 | 2 | Número de informes de Gestión presentados | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 87% | Presentación de Informe de Gestión Enero-Junio al Consejo Local de Planeación y JAL de la Localidad; Presentación de Informe de Gestión -Junio-Octubre a la JAL de la Localidad; Presentacion de Informe de Gestion Enero Junio al Consejo Local de Planeacion y JAL de la Localidad | Alcaldía Local
0%