## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018 CORVIVIENDA DICIEMBRE 2018
(1) OBJETIVO ESTRATÉGICO | (2)EJE ESTRATÉGICO | (3) PROGRAMA | (4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5) SUBPROGRAMA | META PRODUCTO EN EL PLAN DE DESARROLLO | (6) PROYECTO | (7) META PROYECTO 2018 | (8) INDICADOR |  | META PROYECTO EJECUTADA 2018 | [5 empty] | (9) RESPONSABLE | ( 10) CRONOGRAMA PROGRAMADO | (11) RECURSOS | RECURSOS INFORMACION CORVIVIENDA |  |  |  | RECURSOS INFORMACION PREDIS DISTRITO | [5 empty] | OBSERVACIONES 2018
[8 empty] | (A) NOMBRE | ( B )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2018 | ENERO- MARZO 2018 | ABRIL- JUNIO 2018 | JULIO-SEPT 2018 | OCTUBRE - DIC 2018 | TOTAL META EJECUTADA AÑO 2018 | % AVANCE SEGÚN PLANEACIÓN |  |  | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO INICIAL APROBADO 2018 | APROPIACIÓN DEFINITIVA | MONTO EJECUTADO | FUENTE | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | ASIGNACION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PLANEACION | OBSERVACIONES GENERALES | OBSERVACIONES ENERO - DICIEMBRE 2018
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORRIO SOSTENIBLE | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA | CONSTRUIR 9000 VIVIENDAS VIP Y/ O VIS 4000 VIVIENDAS CORVIVIENDA 5000 VIVIENDAS SECTOR PRIVADO | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA APTOS FLOR DEL CAMPO | 146 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS EN FLOR DE LA ESPERANZA ( FLOR DEL CAMPO ) | 146 | 146 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS |  |  |  | 146 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - JUNIO 2018 | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | CREDITO INTERNO | 02-018-06-10-02-10-01-01 02-039-06-93-01-03-01-02 02-039-06-95-01-03-01-02 | CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO- Credito Interno 2017 CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO - IPU 15% CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO - IPU 15% | 20504068829 | 20000000000 | 97.54% | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2015 ESTE PROYECTO CONSTA DE 224 APARTAMENTOS VIP SE DISTRIBUIRÁN ASÍ: 78 PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y 146 PARA: POBREZA EXTREMA Y OTROS GRUPOS POBLACIONALES | ESTE PROYECTO LLEVA POR NOMBRE TORRES FLOR DE LA ESPERANZA . SE CONSTRUYERON 224 APARTAMENTOS TIPO VIP Y CUENTA CON 14 TORRES DE 4 PISOS . LOS APARTAMENTOS FUERON ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS EL 14 DE MARZO DE 2018 Y ESTÁN UBICADOS EN INMEDIACIONES DE LA URBANIZACIÓN FLOR DEL CAMPO
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE | 209 SUBSIDIOS ADJUDICADOS / # VIIVENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP ADJUDICADOS EN LA MANZANA 72 DEL MACROPROYECTO BICENTENARIO | 209 |  | 209 |  |  | 209 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | VIGENCIA ANTERIOR | [8 empty] | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 VIVIENDAS CONSTRUIDAS: 338 VIP SUBSIDIOS VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS: 258 SUBSIDIOS PARA DAMNIFICADOS SAN FRANCISCO: 80 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN BICENTENARIO MANZANA 72 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO: 28,000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA | SE EJECUTÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 338 VIVIENDAS VIP . SE OFERTARON YADJUDICARON 258 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS VIP. PARA DAMNIFICADOS DE SANFRANCISCO SE ADJUDICARON 80 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS VIP, QUE SE CONVIRTIERON EN 40 VIVIENDAS VIS YA QUE SE ENTREGARON 2 CASAS POR BENEFICIARIO DE LAS 258 VIVIENDAS VIP ADJUDICADAS SE ENTREGARON 48 PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VIVIENDAS ENTREGADAS : 40 SAN FRANCISCO 49 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 209 POBLACIÓN OTROS GRUPOS POBLACIONALES
[7 empty] | 432 SUBSIDIOS ADJUDICADOS / VIVIENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ADJUDICADOS DE VIVIENDAS VIS EN PASACABALLOS (CAMINOS DEL CERRO) | 432 |  |  | 44 SUBSIDIOS ADJUDICADOS |  |  | 10.19% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | VIGENCIA ANTERIOR | [8 empty] | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS: 432 EN PROCESO DE REASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS CONTRATADAS UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLO. SUBSIDIO COMPLEMENTARIO 10.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA | ACTUALMENTE SE HAN CONSTRUIDO Y TERMINADO 9 TORRES EN 1RA ETAPA O SEA 144 APTOS. SE HAN ADJUDICADO 44 SUBSIDIOS PARA UN PORCENTAJE DE 13% EN LO REFERENTE A ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y 33 % EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.
[6 empty] | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA -CIUDADELA PRIMERO LA GENTE -CIUDADELA LA PAZ - VIGENCIA FUTURA | 1000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA OFERTADOS Y ASIGNADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS PARA VIVIENDAS NUEVAS VIP EN CIUDADELA DE LA PAZ |  |  | 512 | 170 |  | 682 | 68.2% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-01 | IPU | 12750000000 | 12750000000 | 12715523332 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-01 | CONSTRUCCION VIVIENDA CIUDADELA PRIMERO LA GENTE - VIGENCIA FUTURA - IPU | 12750000000 | 12750000000 | 100% | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. PARA ESTE AÑO EL PROYECTO QUEDARÁ URBANIZADO Y SERÁ INTERVENIDO POR ETAPAS . | PROYECTO QUE BENEFICIA A 2512 FAMILIAS DISTRIBUIDAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS POBLACIONALES : Víctimas del Conflicto Armado: 265 familias Compromisos por Reubicaciones 305 Damnificados Ola Invernal 1492 Pobreza Extrema 450 Total 2512 SUBSIDIOS ADJUDICADOS: 688 PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CORVIVIENDA ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTÁREAS, LLAMADO LA DESPENSA, UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN SECTOR LOS POZONES. ESTE LOTE, CUENTA CON UN ÁREA TOTAL DE 100.000 M2, Y EN ÉL, SE DESARROLLA EL PROYECTO PROPUESTO CON LA PRESENTACIÓN DE UNAS CONDICIONES URBANÍSTICAS EN LAS QUE SE CONSTRUYEN UN CONJUNTO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIAR TIPO VIP, CONFORMADO POR 6 MACRO MANZANAS, ARTICULADAS ALREDEDOR DE DOS ZONAS VERDES CONCEBIDAS PARA EL DISFRUTE Y GOCE COLECTIVO DE GRUPOS POBLACIONALES DE ALTA VULNERABILIDAD. SE ESTIMA CONSTRUIR 53 BLOQUES CONFORMADAS POR TORRES DE 4 PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APARTAMENTOS, PARA UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTAS DOCE (2.512) SOLUCIONES DE VIVIENDAS VIP. A SEPTIEMBRE DE 2018 SE HAN ADJUDICADO 682 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA. LAS OBRAS DE URBANISMO ESTÁN EN UN 90% CON INSTALACIONES DE REDES . INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 12 TORRES EN LA MANZANA A .
[6 empty] | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 100 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 100 | 78 | 22 | 27 |  | 127 | 100% | [14 empty] | SE ENTREGARON LAS SIGUIENTES VIVIENDAS : 78 VIVIENDAS EN FLOR DE LA ESPERANZA 49 VIVIENDAS EN MACROPROYECTO BICENTENARIO
[7 empty] | 90 SUBSIDIOS OFERTADOS Y | NÚMERO DE SUBSIDIOS OFERTADOS ADJUDICADOS PARA VIVIENDAS NUEVAS VIS O VIP PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 90 |  | 50 | 40 |  | 90 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-02 | IPU | 1442741457 | 219531050 | 23200000 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-02 | CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA CASA PA? MI GENTE POBLACION ViCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO - IPU | 1442741457 | 1380189387 | 95.66% | SE ASIGNARÁN 90 SUBSIDIOS DE VIVIENDA DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE CIUDALDELA DE LA PAZ PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | PROYECTO DIRECCIONADO PARA BENEFICIAR A 280 FAMILIAS POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS AÑOS 2016 - 2017 Y 2018 Y 2019 SEGÚN PAT(PLAN DE ATENCIÓN A VÍCTIMA). A SEPT/ SE HAN ENTREGADO 169 VIVIENDAS NUEVAS, 89 VIVIENDAS POR OFERTAR Y ADJUDICAR PARA UN TOTAL A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE 258 VIVIENDAS
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE REUBICACIÓN SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA Y AFECTADOS OLA INVERNALCIUDADELA LA PAZ | 15 VIVIENDAS USADAS COMPRADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS COMPRADAS USADAS PARA ATENDER LA NECESIDAD HABITACIONAL A LOS DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO | 15 |  |  |  | 13 | 13 | 86.67% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 |  | CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR |  |  |  | IPU | [5 empty] | SE COMPRARÁN 15 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÒN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA | SE COMPRARON 13 VIVIENDAS USADAS PARA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE SANFRANCISCO. SE ESTÁN HACIENDO LOS TRÁMITES LEGALES PARA COMPRAR 14 VIVIENDAS USADAS
[7 empty] | 40 VIVIENDAS DUPLEX ENTREGADAS | ENTREGAR 40 VIVIENDAS DUPLEX PARA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO EN BICENTENARIO MZ 72 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 |  | IPU | [9 empty] | 40 VIVIIENDAS DUPLEX EN BICENTENARIO SE ENTREGARÁN A 40 FAMILIAS DAMNIFICADAS DE SANFRANCISCO | EN AGOSTO 2018 SE ENTREGARON LAS 40 VIVIENDAS DUPLEX CONSTRUIDAS EN BICENTENARIO PARA DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIIVENDA NUEVA BAHÍA SAN CARLOS | 714 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA OFERTADOS Y AASIGNADOS VIS PARA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN BAHÍA SAN CARLOS | 714 |  | 714 |  |  | 714 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-04 | IPU | 346257950 | 0 | 0 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-04 | CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA BAHiA SAN CARLOS - IPU | 346257950 | 0 | 0% | BAHÍA SAN CARLOS SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL CAMPESTRE EN UN LOTE DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA. EL CUAL CONTARÁ CON 714 APARTAMENTOS DE 60 MT2, 5 TORRES DE 21 PISOS. EN EL AÑO 2018 SE ADJUDICARÁ UNA PARTE DE LOS SUBSIDIOS DE ACUERDO CON LOS CIERRES FINANCIEROS. EL COSTO DE LA VIVIENDA AL 2018 ES DE $108.000.000 PARA | EN EL MES DE ABRIL DE 2018 SE REALIZÓ EL SORTEO DE VIVIENDAS PARA ASIGNAR LOS SUBSIDIOS A LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS . SE OFERTARON 714 SUBSIDIOS PARA 714 FAMILIAS. SE ACTUALIZARON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PRESENTADOS A CURADURÍA PARA SOLICITUD DE PERMISOS DE LICENCIA URBANISTICA Y CONSTRUCCIÓN
[6 empty] | CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1500 | NÚMERO DE VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1500 |  |  | 2191 |  | 2191 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | [11 empty] | SE PROYECTAN EXPEDIR CERTIVIS PARA 1500 APTOS EN EL AÑO 2018 | A SEPTIEMBRE 2018 SE HAN EXPEDIDO CERTIVIS PARA 2191 APTOS
[5 empty] | ADQUIRIR 40 HECTAREAS DE TIERRA APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 0 | NÚMERO DE HECTAREAS APTAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 0 | [6 empty] | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-03 | IPU | 577096583 | 0 | 0 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-03 | CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA - CASA PA? MI GENTE ADQUISICION BANCO DE TIERRA - IPU | 577096583 | 0 | 0% | SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTÁREAS EN EL BARRIO EL POZÓN EN EL PREDIO " LA DESPENSA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ. ACTUALMENTE EL TERRENO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN | SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTÁREAS EN EL BARRIO EL POZÓN EN EL PREDIO " LA DESPENSA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ. ACTUALMENTE EL TERRENO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN. INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 12 TORRES EN LA MANZANA A .
[5 empty] | MEJORAR 4000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA ASI: 3000 SECTOR URBANO 1000 SECTOR RURAL | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 300 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | 300 |  |  |  | 381 | 381 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU | 3462579497 | 9468635313 | 8241566219 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-06 | MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - IPU | 3462579497 | 3462579497 | 100% | SE MEJORARÁN 300 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO | REALIZARON 641 MEJORAMIENTOS URBANOS EN LOS AÑOS 2016 Y 2017 . SE EJECUTARON 381 MEJORAMIENTOS EN EL AÑO 2018 EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES.
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO MEJORAMIENTO DE BARRIO - VIVIENDA DIGNA - SOSTENIBLE | 1500 | NUMERO DE FAMILAS BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE BARRIOS - VIVIENDA DIGNA - VIVIENDA SOSTENIBLE | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU | [9 empty] | 5.270 M3 AREA RECUPERADA Y CANTIDAD DE MATERIAL 2,936 M3 11.786 FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO | EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO, ES UNA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO O HÁBITAT Y DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESTRATOS 1, 2, Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA.. A LA FECHA SE HAN BENEFICIADO 11.786 FAMILIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. LA ESPERANZA, LA INDIA, POZON, SAN FCO, BAYUNCA, 14 DE FEBRERO CALLE PRINCIPAL, 14 DE FEBRERO CALLE COLEGIO, 14 DE FEBRERO, 14 DE FEBRERO CALLE SEGUNDA,LOS ANGELES CALLE DE LA IGLESIA,LOS ANGELES CALLE DE LOS FRITOS,LA CONQUISTA CALLE PRINCIPAL, NUEVA CARTAGENA, VICTOR BLANCO, NUEVO HORIZONTE, SAGRADO CORAZON, 20 DE ENERO, 1 DE MAYO, MIRAMAR, ZARABANDA, ISLA DE LEON, MINUTO DE DIOS, SECTOR CENTRAL CALLE COLOMBIA, LA PUNTILLA, EL PROGRESO, RICAUTE, RAFAEL NUÑEZ, NUEVO ISRAEL CALLE PRINCIPAL, CALLE 2 DE OCTUBRE, SECTOR NUEVA GRANADA CALLE PRINCIPAL,
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 100 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | 100 |  |  |  | 127 | 127 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-07 | IPU | 1154193165 | 1154193165 | 1154193165 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-07 | MI CASA MEJORADA SECTOR RURAL - IPU | 1154193165 | 0 | 0% | SE MEJORARÁN 100 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL | SE REALIZARON 268 MEJORAMIENTOS RURALES S EN LOS AÑOS 2016 Y 2017 . SE EJECUTARON 127 MEJORAMIENTOS EN EL AÑO 2018 EN LOS SIGUIENTES BARRIOS:TIERRA BAJA, VEREDA ZAPATERO, El RCREO, BAYUNCA, ARROYO DE LAS CANOAS, PASACABALLOS, PONTEZUELA.
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTEADECUACIÓN DE PARQUES | 0 | NUMERO DE PARQUES ADECUADOS | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | 721370728 | 207343922 | 174600000 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-08 |  | 721370728 | 721370728 | 100% | SE TERMINARÁN DE ADECUAR LOS PARQUES DE LOS BARRIOS ESCOGIDOS EN EL AÑO 2017 | LOS SIGUIENTES PARQUES SE INTERVINIERON : PARQUE LA CRUZ BAYUNCA, PARQUE LA ZUÑOGA, PARQUE NAVIDAD Y PUERTO PESCADORES, PARQUE JOSÉ ANTONIO GALÁN, PARQUE ALTOS DE SAN ISIDRO, PARQUE URB. ALMIRANTE COLÓN, PARQUE LOS CALAMARES, PARQUE DE LOS NIÑOS ( BLAS DE LEZO), PARQUE ALTOS DE SAN PEDRO MARTIR, PARQUE VILLA ROSITA, PARQUE LAS AMÉRICAS, PARQUE URB. VILLA ZULDANIS, PARQUE URBA. INDIA CATALINA, PARQUE LA VFIRGEN DEL CARMEN (PASACABALLOS)
MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCION DE PARQUES - IPU
|  |  |  | MI CASA , MI TÍTULO (DÉFICIT DE LEGALIZACION 18.000 PREDIOS) | LEGALIZAR 4000 PREDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | MI CASA MI TITULO - LEGALIZACIÓN TITULACIÓN DE PREDIOS | 1000 | NÚMERO DE PREDIOS TITULADOS | 1000 |  | 454 |  | 381 | 835 | 83.5% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-09 | IPU | 577096583 | 1482471150 | 1336146100 | IPU | 02-039-06-10-02-10-01-09 | MI CASA MI TITULO - LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS - IPU | 577096583 | 577096583 | 100% | SE PROYECTA PARA EL AÑO 2018 LA LEGALIZACIÓN DE 1000 PREDIOS | A DICIEMBRE 2018 SE HAN LEGALIZADO 1052 PREDIOS Y SE ENTREGARON 835 TÍTULOS . EN LOS SIGUIENTES BARRIOS: EL POZON, NELSON MANDELA, SAN PEDRO MARTIR, SIMÓN BOLÍVAR, LA CENTRAL, CIUDADELA 2000, LA ESMERALDA, SOR TERESA DE CALCUTA, FOCO ROJO, NUEVO PARAISO, SAN BERNARDO DE ASISI, LÍBANO, 11 DE NOVIEMBRE, RAFAEL NUÑEZ, LAS BRISAS, JOSÉ ANTONIO GALÁN LA GLORIA, LAS AMÉRICAS
[15 empty] | 89.18% | [10 empty] | 41535404792 | 38891236195 | 93.63%
AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN METAS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA VIVIENDA | 89.18%
AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN DE RECURSOS | 93.63%

## Hoja2
(6) PROYECTO | VALOR EJECUTADO A SEPT 30 2016 | EJECUCION SEGÚN PLANEACION | OBSERVACIONES | META EJECUTADA ENERO - SEPTIEMBRE 2016
OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA APTOS FLOR DEL CAMPO | 224 | 100% | De las 224 viviendas, 70 son para población víctima del conflicto armado Se avanza en la construcción de 4 torres en su etapa de obra gris e iniciando la obra de acabados. Con un porcentaje de 60% | 224 VIVIENDAS CONTRATADAS Y ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO. DISTRIBUIDAS ASÍ: 120 POBREZA EXTREMA, 70 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 20 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 14 DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO
CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE | 231 | 55% | En proceso de construcción 231 viviedas | 231 VIVIENDAS VIP CONTRATADAS Y ADJUDICADAS SUBSIDIADAS POR CORVIVIENDA CON UN VALOR DE $28.000.000 Y POR PARTE DEL BENEFICIARIO $20.000.000 .ESTAS VIVIENDAS ESTARÁN UBICADAS EN BICENTENARIO MANZANA 37
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBREZA EXTREMA | 0 | 0 |  | 120 EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO
CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 49 | 82% |  | 49 VIVIENDAS ENTREGADAS, 18 CON CARTA CHEQUE, 25 RECURSOS PROPIOS CORVIVIENDA 100%, POR PARTE DE UNA TUTELA QUE INTERPUSO EL SR GENARO SE ENTREGARON 5 Y UNA A LA SEÑORA ROSALBA RAMOS. Y 70 QUE FUERON ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADECUACIÓN Y URBANIZACIÓN REDES, SERVICIOS PUBLICOS & DEMAS PARA BANCO DE TIERRAS. | 432 | 86% | En trámite convenio con la constructora El Cerro para construcción de edificio en pasacaballos | 432 VIVIENDAS VIS SUBSIDIADAS ASI: 10 MILLONES POR PARTE DE CORVIVIENDA, 7 MILLONES POR EL CONSTRUCTOR Y EL SALDO POR EL BENEFICIARIO. ESTARÁN UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLOS
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE REUBICACIÓN SAN FRANCISCO | 51 | 25% | RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR | 11 VIVIENDAS COMPRADAS Y ENTREGADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE VIIVENDA USADA . SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 VIIVENDAS VIS DUPLEX EN BICENTENARIO PARA DAMNIFICADOS DE SANFRANCISCO POSEEDORES DE VIVIENDAS AJUDICADAS POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL
CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1800 | 100% |  | 2000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL CERTIVIS EXPEDIDO POR CORVIVIENDA
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 0 | 0 |  | EN EVALUCIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA COMPRA DE LOTES. EN TRÁMITE CRÉDITO CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 289 | 47% |  | 289 MEJORAMIENTOSY/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CONTRATADOS Y ADJUDICADOS
MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 222 | 73% |  | 222 MEJORAMIENTOS Y/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CONTRATADOS Y ADJUDICADOS EN EL SECTOR RURAL
CONVENIO / CORV- B. AGRARIO | 0 | 0 | RECURSOS VIGENCIA ANTERIOR - CONVENIO BANCO AGRARIO | SE DEFINE LA APROBAIÓN DE POLIZAS DEL NUEVO CONTRATO REALIZADO ENTRE COMFAMILIAR CAMACOL Y EL CONTRATISTA, QUE PERMITIRA LA TERMINACIÓN DE LAS 32 VIVIENDAS
MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 0 | 0% |  | EN PROCESO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
MI CASA MI TITULO - LEGALIZACIÓN TITULACIÓN DE PREDIOS | 650 | 65% |  | 650 PREDIOS LEGALIZADOS EN SAN BERNARDO, UIS CARLOS GALÁN, NUEVO PARAISO, CEBALLOS Y LAS DELICIAS
SE REALIZÓ CONVENIO CON EL IGAC, PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y LA CONSERVACIÓN DINÁMICA DE 2001 PREDIO. SE ADELANTÓ TRABAJO DE CAMPO ACTUALIZANDO EL CENSO O FICHAS SOCIALES DE LOS SECTORES A TITULAR LO QUE VA A PERMITIR QUE SE CONTINUÉ CON LA LEGALIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE DE 300 A 400 PREDIOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016. UNA VEZ SE ACTUALICE EL MAPA DE RIESGO Y EL POT SE AVANZARÁ EN LA LEGALIZACIÓN DE PREDIOS