## DATT
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLAN DE ACCION 2019
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO a 2019 (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN ACTUALIZADO EN MGA WEB | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | NOMBRE INDICADOR (De la Act del Proyecto) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Avance 1 (Enero 2017) | VALOR A 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA TERMINACION ACTIVIDAD | APROPIACION DEFINITIVA S/PREDIS | EJECUCION S/PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE , ORDENADO,EQUITATIVO E INCLUYENTE | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DE LA GENTE | MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO | Reducir en 1 punto la tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en el Distrito de Cartagena a 2019 | Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito reducida | 7 victimas fatales por cada 100 mil habitantes | MEJOR CIUDADANA CULTURA MAS SEGURIDAD VIAL | Personas capacitadas en Educación y seguridad vial | 60000 | 38846 | 97087 | 15000 | ACTUALIZACION REDUCCION DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010089 | Capacitación de personas en educación y seguridad vial | Personas capacitadas en Educación y seeguridad vial | 15000 | # numero |  | 15000 | 5000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo | 342300000 | Campaña de Educación Vial | 02-022-06-10-02-09-01-03 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Formación de patrulleros escolares | Patrulleros escolares formados | 4500 | # numero |  | 4500 | 1500 | 1 de febrero de 2019 | 30 de noviembre de 2019 |  |  |  | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo
[8 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas | 12 | 16 | 41 | 3 |  |  | Contratación se servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del transito | Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación y control del transito contratados | 20 | # numero |  | 20 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[15 empty] | Realización de campañas educativas en seguridad vial | Campañas educativas en seguridad vial realizadas | 3 | # numero |  | 3 | 300000 | 1 de marzo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo
[8 empty] | Accidentes de tránsito reducidos | 6211 | 6411 | 5171 | 5121 |  |  | Realización de operativos en control de alcoholemia | Operativos en control de alcoholemia realizados | 100 | # numero |  | 100 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara | 456400000 | Reduccón de la Accidentalidad Vial | 02-022-06-10-02-09-01-04 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[8 empty] | Víctimas fatales en accidentes de tránsito reducidos | 64 | 74 | 56 | 54 |  |  | Realización de operativos en control de velocidad | Operativos en control de velocidad realizados | 100 | # numero |  | 100 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara
[8 empty] | Lesionados en accidentes de tránsito reducidos | 2656 | 2707 | 2111 | 2100 |  |  | Contratación se servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del transito | Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación y control del transito contratados | 68 | # numero |  | 68 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[8 empty] | Señales verticales instaladas | 2124 | 5749 | 936 | 531 |  |  | Instalación de señales verticales | Señales verticales instaladas | 531 | # numero |  | 531 | 100000 | 1 de mayo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Técnico de señalización vial Julio Padilla Ramos | 342300000 | Señalización Vertical y Horizontal | 02-022-06-10-02-09-01-01 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[8 empty] | Metros lineales de marcas longitudinales demarcados | 124000 | 392801 | 163136 | 31000 |  |  | Demarcación de metros lineales en marcas longitudinales | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 31000 | Metros lineales |  | 31000 | 100000 | 1 de mayo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Técnico de señalización vial Julio Padilla Ramos
[8 empty] | Metros cuadrados en marcas transversales demarcados | 8250 | 56744 | 27892 | 2070 |  |  | Demarcación de metros cuadrados en marcas transversales | Metros cuadrados en marcas transversales demarcados | 2070 | Metros cuadrados |  | 2070 | 100000 | 1 de mayo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Técnico de señalización vial Julio Padilla Ramos
[8 empty] | Bandas reductora de velocidad instaladas | 224 | 240 | 1094 | 56 |  |  | Instalación de bandas reductoras de velocidad | Bandas reductoras de velocidad instaladas | 56 | # numero |  | 56 | 100000 | 1 de mayo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Técnico de señalización vial Julio Padilla Ramos
[15 empty] | Revisión y mantenimiento de intersecciones semaforicas | Intersecciones semaforicas revizadas y mantenidas | 89 | # numero |  | 89 | 100000 | 1 de mayo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara | 228200000 | Semaforización | 02-022-06-10-02-09-01-02 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Instalación de nuevas intersecciones semafóricas | Nuevas intersecciones semafóricas instaladas | 8 | # numero |  | 8 | 100000 | 1 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[8 empty] | Plan Estratégico de seguridad vial formulado e implementado | 1 | 0 | 0 | 1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT | 2017130010091 | Formulación Plan Estratégico de seguridad vial | Plan Estratégico de seguridad vial formulado | 50 | Porcentage |  | 50 | 300000 | 1 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez | 472395727 | Fortalecimiento Institucional y Financiero Rendimientos Financieros | 02-022-06-10-02-09-01-05 02-079-06-10-02-09-01-05 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Reparación y adecuación sede manga | Sede manga reparada y adecuada | 100 | Porcentage |  | 100 | 50000 | 1 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[15 empty] | Adquisición de nuevas tecnologías Alcohosensores | Nuevas tecnologías alcohosensores adquiridos | 6 | # numero |  | 6 | 100000 | 1 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Subdirector Administrativo y Financiero DATT Raul Vargas Velez
[15 empty] | Adquisición de nuevas tecnologías radares de velocidad | Nuevas tecnologías radares de velocidad adquiridos | 2 | # numero |  | 2 | 100000 | 1 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Subdirector Administrativo y Financiero DATT Raul Vargas Velez
[15 empty] | Recuperación cartera morosa DATT | Cartera morosa DATT recuperada | 4 | Porcentage |  | 4 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | Subdirector Administrativo y Financiero DATT Raul Vargas Velez
|  |  |  | Disminuir en un 10% el tiempo de desplazamiento vehicular a 2019 en 5 corredores viales de la ciudad | Tiempo de desplazmiento vehícular disminuido | 90 minutos | DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO | Usuarios de la población activa estimulada para el uso de transcaribe | 635878 | 0 | 103650 | 159178 | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL ASOCIADO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE CARTAGENA | 2017130010100 | Estimulación de usuarios de la población activa para el uso de transcaribe | Usuarios de la población activa estimulada para el uso de transcaribe | 159178 | # numero |  | 159178 | 50000 | 1 de marzo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo | 342300000 | Fortalecimiento del control asociao al sistema integrado de transporte masivo | 02-022-06-10-02-09-02-08 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Realización de jornadas pedagógicas para el buen uso de transcaribe | Jornadas pedagógicas para el buen uso de transcaribe realizadas | 10 | # numero |  | 10 | 50000 | 1 de marzo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo
[15 empty] | Contratación se servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del transito | Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación y control del transito contratados | 51 | # numero |  | 51 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[8 empty] | Planes de manejos de tráficos aprobados | 40 | 73 | 219 | 10 | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010092 | Aprobación de planes de manejos de tráficos temporales | Planes de manejos de tráficos temporales aprobados | 10 | # numero |  | 10 | 100000 | 1 de marzo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara | 912800000 | Movilidad del Distrito de Cartagena | 02-022-06-10-02-09-01-06 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Implementación de cambios viales sectoriales | Cambios viales sectoriales implementados | 10 | # numero |  | 10 | 100000 | 1 de marzo de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara |  |  |  | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Realización de operativos de control vehicular | Operativos de control vehicular realizados | 100 | # numero |  | 100 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara
[8 empty] | Tiempo de desplazamiento vehicular disminuido | 81 | 90 | 50 | 50 |  |  | Adquisición de motocarros para reemplazarlos por vehiculos de tracción animal | Motocarros adquiridos para reemplazarlos por vehiculos de tracción animal | 80 | # numero |  | 80 | 50000 | 1 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[15 empty] | Contratación se servicios técnicos y de apoyo a la gestión en regulación y control del transito | Servicios técnicos de apoyo a la gestión en regulación y control del transito contratados | 111 | # numero |  | 111 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | DIRECTOR DATT Edilberto Mendoza Goez
[8 empty] | Conductores de servicio público especial e individual capacitados | 3216 | 0 | 5301 | 804 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA REAL DEL TRANSPORTE PUBLICO DE DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010116 | Realización de operativos de control a transporte público | Operativos de control a transporte público realizados | 100 | # numero |  | 100 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | SUBDIRECTOR OPERATIVO DATT Carlos Vergara | 342300000 | Transporte Público | 02-022-06-10-02-09-01-07 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor)
[15 empty] | Capacitación a conductores de servicio público en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario | Conductores de servicio público capacitados | 400 | # numero |  | 400 | 100000 | 1 de febrero de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 |  |  |  | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez
Asesor Externo SAF-DATT