## Seguimiento 4
"PRIMERO LA GENTE PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA 2016-2019
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DATT
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DICIEMBRE 2018
(1) OBJETIVO | (2) ESTRATEGIA | (3) PROGRAMA | (4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5) META RESULTADO EJECUTADA 1 DE OCT Y 31 DE DIC DE 2018 | (6) SUBPROGRAMA | (7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO PRIMERO LA GENTE | (9) PROYECTO | (10) META PROYECTO | (11) META PRODUCTO EJECUTADA 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018 | (11) META PRODUCTO EJECUTADA 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2018 | (11) META PRODUCTO EJECUTADA 1 DE JULIO A 30 DE SEPT DE 2018 | (11) META PRODUCTO EJECUTADA 1 DE OCT A 31 DE DIC DE 2018 | AVANCE META PRODUCTO SEGÚN PLANEACION | (12) INDICADOR |  |  | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | (15) RECURSOS
[14 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DIC 2017 | ( C ) VALOR A DIC 2018 |  |  | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO | (D) EJECUTADO A 31 DE DIC DE 2018 | FUENTE | CODIGO PRESUPUESTAL | ASIGNACION DEFINITIVA | EJECUCION | Avance ejecuciuon recursos según planeacion | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DE LA GENTE | MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO | Reducir en 1 punto la tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en el Distrito de Cartagena a 2019 | La tasa de mortalidad tuvo un aumento del 44% | MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL | Capacitar a 60000 personas en educación y seguridad vial. | REDUCCION DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Capacitar a 15.000 personas en Educación y Seguridad Vial | 7121 | 17800 | 16800 | 15500 | 100% | Personas capacitadas en Educación y seguridad vial | 39866 | 15000 | Enero a Dic de 2018 | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo | Campaña de Educación Vial 02-022-06-10-02-09-01-03 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 1426488000 | 418344000 | Impuesto de vehiculo automotor | 02-022-06-10-02-09-01-03 02-022-06-95-02-09-01-03 | 1426488000 | 418344000 | 29.33% | Se capacitaron personas en Educaciòn, seguridad vial y normas bàsicas de transito, en los que se incluyen: 4605 Patrulleros escolares de Instituciones educativas 142 adultos mayores de 5 centros de vidas 700 motociclistas 1804 conductores de empresas públicas y privadas 140 Universitarios 8108 peatones y transeuntes
[8 empty] | Realizar 100 operativos sancionatorios en control de alcoholemia | 20 | 25 | 30 | 43 | 100% | Operativos Realizados en control de alcoholemia | 201 | 100 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | [9 empty] | Se han ajustado los operativos de alcoholemia en cuanto a protocolos y presentación de comparendos en el menor tiempo al departamento de estadísticas.
[8 empty] | Realizar 100 operativos sancionatorios en control de velocidad | 20 | 10 | 0 | 7 | 37% | Operativos Realizados en control de velocidad | 130 | 100 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | [9 empty] | se realizaron en mamonal por presentar graves problemas de Accidentalidad.
[6 empty] | Realizar 3 compañas anuales educativas en seguridad vial |  | Realizar 3 Campañas Educativas en Seguridad vial | 2 | 10 | 6 | 3 | 100% | Campañas educativas en seguridad vial realizadas | 20 | 3 | Enero a Dic de 2018 | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo | [9 empty] | Se realizaron 3 minicampañas pedagògicas en normas de transito y seguridad vial: SEGURIDATT VIAL AL PARQUE, NAVIDATT SEGURA, MI EMPREA SEGURA. Se lograron sensibilzar a mas de 15.000 personas
[6 empty] | Reducir en 200 el número de accidentes de transito |  | Reducir en 50 el número de accidentes de transito | 939 | 1325 | 1322 | 1217 | 0% | Accidentes de tránsito reducidos | 4242 | 4192 | Enero a Dic de 2018 | DIRECTOR DEL DATT Edilberto Mendoza Goez | Reducción de la Accidentalidad Vial 02-022-06-10-02-09-01-04 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 1063800000 | 983400000 | Impuesto de vehiculo automotor | 02-022-06-10-02-09-01-04 02-022-06-95-02-09-01-04 | 1063800000 | 983400000 | 92.44% | Se comparan las tasas de accidentalidad vial A Oct-Nov-Dic de 2017 vs 2018: la tasa de mortalidad aumentó en el 2018 en un 44 % , registrando 4 victimas fatales mas que el año anterior
[6 empty] | Reducir en 10 el número de víctimas fatales en accidentes de transito |  | Reducir en 2 el número de victimas fatales en accidentes de transito | 17 | 13 | 12 | 13 | 0% | Víctimas fatales en accidentes de tránsito reducidos | 56 | 54 | Enero a Dic de 2018 | DIRECTOR DEL DATT Edilberto Mendoza Goez
[6 empty] | Reducir en 50 el número de lesionados por accidentes de transito |  | Reducir en 12 el número de lesionados por accidentes de transito | 616 | 599 | 571 | 349 | 0% | Lesionados en accidentes de tránsito reducidos | 1849 | 1837 | Enero a Dic de 2018 | DIRECTOR DEL DATT Edilberto Mendoza Goez
[6 empty] | Instalar 2.124 señales verticales |  | Instalar 668 señales verticales | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.647% | Señales verticales instaladas | 925 | 668 | Enero a Dic de 2018 | TECNICO DE SEÑALIZACION VIAL Julio Padilla Ramos | Señalización Horizontal y vertical 02-022-06-10-02-09-01-01 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 1684138139 | 168359915 | Impuesto de vehiculo automotor |  | 1684138139 | 168359915 | 9.997% | Instalación de (01) Señal Vertical de “Prohibido Parquear”, Barrio Crespo Calle 72 x Cra. 10.
[6 empty] | Demarcar 124.000 metros lineales en morcas longitudinales |  | Demarcar 31.000 metros lineales en marcas longitudinales | 0 | 0 | 5780 | 0 | 18.65% | Metros lineales de marcas longitudinales demarcados | 157356 | 31000 | Enero a Dic de 2018 | TECNICO DE SEÑALIZACION VIAL Julio Padilla Ramos | [5 empty] | 02-022-06-10-02-09-01-01 02-022-06-95-02-09-01-01
[6 empty] | Demarcar 8.250 m2 en morcas transversales |  | Demarcar 4.120 m2 en marcas transversales | 0 | 2710 | 1179 | 267 | 100% | Metros cuadrados en marcas transversales demarcados | 23736 | 4120 | Enero a Dic de 2018 | TECNICO DE SEÑALIZACION VIAL Julio Padilla Ramos | [9 empty] | Demarcación de PRIORIDAD DE PASO. TRANSCARIBE: Flechas. Reductores de Velocidad-Logarítmicos. Ave. P. Heredia-Diag. Ma. Auxiliadora: TOTAL DEMARCADO: (24.5) m2. Base-IMPRIMANTE. (23.5) m2-Pintura Acabado. TOTAL: 48.0 m2. Demarcación de (03) Tres “CEBRAS” PEATONALES: Pictogramas. Reductores de Velocidad-Logarítmicos. (1). Diag. 30-Barrio Ceballos. (1).Cra. 56-Barrio Los Corales. (1). Cra. 1ª-Bocagrande-Hotel Capilla del Mar. TOTAL m2-aplicados: (110.4)-Base IMPRIMANTE. (109.4)-Pintura Blanca ACABADO. TOTAL APLICADO: 267.8 m2.
[6 empty] | Instalar 224 bandas de Reductoras de velocidad |  | Instalar 56 Bandas Reductores de velocidad | 0 | 0 | 33 | 0 | 58.93% | Bandas reductora de velocidad instaladas | 1061 | 56 | Enero a Dic de 2018 | TECNICO DE SEÑALIZACION VIAL Julio Padilla Ramos | [9 empty] | 0
[8 empty] | Revisar y mantener 89 intersecciones semaforicas de la ciudad | 0 | 0 | 89 | 89 | 100% | Intersecciones semaforicas revizadas y mantenidas | 75 | 89 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | Semaforización 02-022-06-10-02-09-01-02 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 218400000 | 0 | Impuesto de vehiculo automotor | 02-022-06-10-02-09-01-02 02-022-06-95-02-09-01-02 | 2100000000 | 0 | 0% | Se realizó mantenimiento y revisón de Intersecciones semaforicas e instalacion de tuberias para semaforos patonales en la interseccion conocida como la Y de Olaya.
[6 empty] | Formular e implementar 1 Plan Estratégico de Seguridad Vial. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA | Formular e implementar 1 Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Plan Estratégico de seguridad vial formulado e implementado | 0 | 1 | Enero a Dic de 2018 | DIRECTOR DEL DATT Edilberto Mendoza Goez | Fortalecimiento Institucional y Financiero 02-022-06-10-02-09-01-05 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 1340153433 | 91888316 | Impuesto de vehiculo automotor | 02-022-06-10-02-09-01-05 02-022-06-93-02-09-01-05 02-022-06-95-02-09-01-05 02-079-06-10-02-09-01-05 | 1340153433 | 91888316 | 6.857% | Para esta meta se requiere de un tiempo de 3 a 4 años y se realizará por etapas que incluye la gestión de los recursos, la conformación de un equipo técnico interdisciplinario que se encargue del diagnostico o estudio, formulación, socialización e implementación del Plan
[8 empty] | Proferir 30.000 mandamientos de pagos por conceptos de multas y derechos de transito | 993 | 920 | 15763 | 35566 | 100% | Mandamientos de pagos proferidos | 65158 | 30000 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Raul Vargas Velez | [9 empty] | Fueron emitidos 35.566 mandamientos de pagos por concepto de comparendos
[8 empty] | Realizar 5.000 convenios de pagos con deudores | 1954 | 1677 | 5589 | 2095 | 100% | Convenios de pagos realizados | 17443 | 5000 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Raul Vargas Velez | [9 empty] | Por la gestión realizada en la oficina de cobro coactivo se efectuaron 2.095 convenios de pagos.
[8 empty] | Recuperar el 4% de la cartera morosa del DATT | 0.47% | 0.35% | 0.29% | 0.25% | 34% | % cartera morosa recuperada | 8.82% | 4% | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Raul Vargas Velez | [9 empty] | El valor recaudado entre el 1 de Oct y el 31 de Dic de 2018 fue de $ 700,950,852,oo comparado con la cartera morosa a 31 de Dic de 2017 $ 274,389,143,207,oo se tiene un recaudo del 0,25 %. Este recaudo corresponde a la cartera morosa de 2018 hacia atras , por concepto de financiaciones, Comparendos, Derechos de Transito y mandamientos de pago.
|  |  | Disminuir en un 10% el tiempo de desplazamiento vehicular a 2019 en 5 corredores viales de la ciudad | El tiempo de desplazamiento vehicular disminuyó en 5 minutos en cinco corredores viales de la ciudad. Cumplimiento del 100% de la meta | DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO | Estimular a 635.878 usuarios de la población activa para el uso de transcaribe. | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL ASOCIADO AL SITM | Estimular 264.650 usuarios de la población activa para el uso de transcaribe | 12000 | 12000 | 12000 | 14500 | 19.08% | Usuarios de la población activa estimulada para el uso de transcaribe | 53150 | 264650 | Enero a Dic de 2018 | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo | Fortalecimiento del Control Asociado al SITM 02-022-06-10-02-09-02-08 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 327600000 | 326700000 | Impuesto de vehiculo automotor | 02-022-06-10-02-09-02-08 | 327600000 | 326700000 | 99.73% | Se realizaron acts de sensivilizaciòn y motivaciòn para el uso de transcaribe, en instituciones educativas, cciales, portales , estaciones del sistema. 12.500 usuarios aprox
[6 empty] | Aprobar 40 planes de manejos de tráfico | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Aprobar 10 planes de manejos de tráfico | 0 | 0 | 48 | 29 | 100% | Planes de manejos de tráficos aprobados | 154 | 10 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | Movilidad del Distrito de Cartagena 02-022-06-10-02-09-01-06 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 2365859795 | 1161685395 | Impuesto de vehiculo automotor Rendimientos financieros Datt | 02-022-06-10-02-09-01-06 02-022-06-93-02-09-01-06 02-022-06-95-02-09-01-06 02-079-06-95-02-09-01-06 | 2365859795 | 1161685395 | 49.1% | se aprobaron 29 planes de manejo de transito en toda la ciudad; obras viales y de edificasciones.
[6 empty] | Disminuir en 9 minutos el tiempo de desplazamiento vehicular en 5 corredores viales. |  | Disminuir en 2 minutos el tiempo de desplazamiento vehicular en 5 corredores viales | 0 | 0 | 55min | 50min | 100% | Tiempo de desplazamiento vehicular disminuido | 60 | 58 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | [9 empty] | Corredores viales :Av, Pedro de Heredia; Av, Pedro Romero; Av, Crisanto Luque; Av, El Bosque; Av; Santander.
[8 empty] | Realizar 100 operativos de control de circulación de vehículos | 18 | 24 | 50 | 75 | 167% | Operativos de control de circulación realizados | 891 | 100 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | [9 empty] | Estos operativos fueron realizados en distintos sitios de la ciudad se revisó documentación y estado del vehículo y documentación de los conductores lo mismo que el cumplimiento de los decretos vigentes.
[6 empty] | Capacitar 3.216 conductores de servicio público especial e individual en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario. | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA REAL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Capacitar 804 conductores de servicio público especial e individual en cultura ciudadana , educación vial y atención al usuario | 36 | 31 | 1200 | 1804 | 100% | Conductores de servicio público especial e individual capacitados | 2230 | 804 | Enero a Dic de 2018 | COORDINADOR EDUCACION VIAL Patricio Arnedo | Transporte Publico 02-022-06-10-02-09-01-07 | Otros Ingresos del Distrito (Impuestos de vehículo automotor) | 415000000 | 331700000 | Impuesto Vehiculo automotor | 02-022-06-10-02-09-01-07 02-022-06-93-02-09-01-07 | 415000000 | 331700000 | 79.93% | Se capacitaron a conductores de sevicio pùblico especial en normas de transito y seguridad vial, manejo defensivo y alistamiento vehìcular
[8 empty] | Realizar 100 operativos de control a transporte público | 7 | 20 | 38 | 68 | 65% | Operativos de control a transporte público realizados | 195 | 100 | Enero a Dic de 2018 | SUBDIRECTOR OPERATIVO Carlos Vergara | [9 empty] | Los operativos fueron realizados para el control al transporte público, en temas relacionado con documuentación, estado del vehículo, cumplimiento de horarios y recorridos
Fecha de corte: 3O Diciembre de 2018 | [12 empty] | 63.7% | [11 empty] | 10723039367 | 3482077626 | 32.47%
AVANCE PROMEDIO METAS PROYECTO | 63.7%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION DE RECURSOS | 32.47%

## Hoja1
4192
4803 | 1.1458
4803
4192 | 100
4803
114.5754