## Hoja1
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar a una tasa de 39,4 cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes | Tasa de 39,4 de cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes alcanzada | 2,8 cámaras de video y vigilancia por cada 100 mil habitantes, fuente Distriseguridad 2015 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Nuevas cámaras de video vigilancia con fibra óptica en el Distrito de Cartagena | Instalar 430 cámaras de fibra óptica como componente del sistema integrado de video vigilancia del Distrito de Cartagena | 31 cámaras existen de fibra óptica en lo ciudad a corte 31 de diciembre de 2015 | 609 | 50 | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | 2017130010021 | Instalar 50 cámaras de fibra óptica como componente del sistema integrado de video vigilancia del distrito de Cartagena | Cámaras de fibra | 50 | Unidad | 50 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 1218120648.8 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD | PREDIAL 1% DEL URBANA 10% TELEFONIA REND FINANCIEROS | Sin Observaciones Iniciales
[15 empty] | Mantenimiento Cámaras de Video Vigilancia | Cámaras con el mantenimiento garantizado | 500 | Unidad | 500 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Nuevas cámaras de video vigilancia inalámbricas en el Distrito de Cartagena | Instalar 50 cámaras inalámbricas como componente del sistema integrado de video vigilancia del Distrito de Cartagena |  | 90
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Nuevas cámaras de video vigilancia de control de acceso en el Distrito de Cartagena | Instalar 8 cámaras como componente del sistema de video vigilancia pora el control de acceso del Distrito de Cartagena |  | 0 | 8 |  |  | Instalar 8 cámaras como componente del sistema de video vigilancia para el control de acceso del distrito de Cartagena | Instalación de cámaras de de acceso | 8 | Unidad | 8 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar una tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes | Tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes Alcanzada | Cero (0) a 31 de diciembre de 2015 |  | Nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el Distrito de Cartagena | Instalar doscientos (200) nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el distrito de Cartagena | Acorte de 31 de diciembre de 2015 el Distrito de Cartagena no cuenta con sistemas de alarmas comunitarias funcionando. | 120 | 80 |  |  | Instalar Ochenta (80) nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el distrito de Cartagena |  | 80 | Unidad | 80 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
[15 empty] | Mantenimiento de 120 sistemas de alarmas | Sistemas de alarmas con el mantenimiento garantizado | 120 | Unidad | 120 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar a una tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes | Tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes Alcanzada | 39,5 a 31 de diciembre de 2015 |  | Sistema integrador de video vigilancia implementado | Instalar e implementar un (1) sistema integrador de aplicativos de seguridad y vigilancia | 0 | 0
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Nueva sala de monitoreo y control funcionando | Construir e implementar el centro de comando y control de la policía metropolitana de Cartagena | Sala de monitoreo en el Distrito de Cartagena deficiente. Fuente: Distriseguridad 2015 | 1
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Equipos de comunicación paro la seguridad adquiridos | Adquirir setecientos ochenta (780) equipos de comunicación para la seguridad en el distrito de Cartagena | A corte 31 de diciembre de 2015 se entregaron 435 | 798 | 780 |  |  | Adquirir setecientos ochenta (780) equipos de comunicación para la seguridad en el distrito de Cartagena | Equipos de comunicación adquiridos | 780 | Unidad | 780 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | "Plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento o! deiito" creado | Crear una (1) “plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento al delito” | 0 | 1
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Salas de audiencias virtuales como apoyo al sistema penal acusatorio para los indiciados del Distrito creados e implementados | Crear e implementar tres (3) salas de audiencias virtuales como apoyo al sistema penal acusatorio para los indiciados del distrito | 0 | 0
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Ctiip de localización de seguridad para taxis/ botón de pánico, instalados | Instalar doscientos (200) Chip de localización de seguridad para taxis/ botón de pánico | 0 | 0
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | AMPLIAR UNA MOVILIDAD EN UN 100%, DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y SOCORRO | Movilidad de los organismos de seguridad y Socorro de Cartagena ampliada a un 100% | 63% A 31 De Diciembre De 2015, Fuente Distriseguridad 2015 | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el Distrito de Cartagena adquiridos y entregados | Adquirir y entregar noventa (90) vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el distrito de Cartagena | A corte 31 de diciembre de 2015 se cuenta con 317 vehículos | 109 | 5 | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010016 | Adquirir y entregar cinco (5) vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el distrito de Cartagena | Vehículos entregados | 5 | Unidad | 5 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 1017294130 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | PREDIAL 1% DEL URBANA 10%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | Connbustible entregado o los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el Distrito de Cartagena anualmente | Suministrar ciento veinte mil galones de combustible (120.000) anualmente a los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el distrito de Cartagena | En el 2015 se entregaron (204.875) galones | 50242.2793 | 5000 |  |  | Suministrar veinte mil galones de combustible (20.000) anualmente a los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el distrito de Cartagena | Combustible suministrado | 5000 | Galones | 5000 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | OBTENER UN PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84% | PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84% ALCANZADO | Suficiencia De Infraestructura De 78% A 31 De Diciembre De 2015 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Alamedas perimetrales a los centros de integración ciudadana pora la convivencia de los barrios pozón, bicentenario y villas de Aranjuez construidos | Construir 3 alamedas perimetrales a los centros de integración ciudadana para la convivencia de los barrios el Pozón, Bicentenario y Villas de Aranjuez | 0 | 1
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | Edificaciones que garanticen lo presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el Distrito de Cartagena construidas | Construir cuatro (4) edificaciones que garanticen la presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el distrito de Cartagena | 0 | 0 | 2 |  |  | Arriendo de 5 (cinco) edificaciones para garantizar la permanencia de las fuerzas de seguridad en el Distrito de Cartagena | arriendo garantizado | 5 | Unidad | 5 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | Suministrar almuerzo de salvavidas, almuerzo y cena bomberos y almuerzo y cena escolta alcalde. | Almuerzo garantizado | global | Global | global | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | Construir dos (2) edificaciones que garanticen la presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el distrito de Cartagena | Edificaciones construidas | 2 | Unidad | 2 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Obtener una cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100% | Cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100% Alcanzada | 41% | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | Reglamentación de playas urbanas del Distrito de Cartagena en su connponente de señalización y equipamiento de la seguridad de las playas implementado | Implementar la reglamentación de playas del distrito de Cartagena en su componente de señalización y equipamiento de la seguridad de las playas | 0 | 1 | [12 empty] | 1249511680 | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO | TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | Garitas adicionales en las playas del Distrito de Cartagena construidas | Construir 5 garitas adicionales en las playas del distrito de Cartagena | A 2015 existen 16 garitas o puestos salvavidas en las playas del Distrito de Cartagena | 19 | 3 |  |  | Construir 3 garitas adicionales en las playas del distrito de Cartagena | construccción de garitas saslvavidas | 3 | Unidad | 3 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | CUERPO DE SALVAVIDAS | Cuerpo de salvavidas del Distrito de Cartagena anualmente fortalecido | Fortalecer el cuerpo de salvavidas del distrito de Cartagena anualmente | 55 salvavidas permanentes + 15 temporadas altas operando, fuente: Distriseguridad 2015 | 70 | 70 |  |  | Fortalecer el cuerpo de salvavidas del distrito de Cartagena anualmente | Salvavidas contratados | 70 | Personas | 70 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Centro de atención pre hiospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena construido | Construir un (1) centro de atención pre hospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena | 0 | 4 | 1 |  |  | Construir un (1) centro de atención pre hospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena | construcción Centro de Atención prehospitalaria | 1 | Unidad | 1 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERASEGURA-UNCOS | Reducir integralmente en 0,4 la tasa de muertes por sumersión (Playas) | Tasa de muertes por sumersión en playas del Distrito alcanzada | 1,3 Tasa de muertes por sumersión (Playas), Fuente COSED 2015 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Número de muerte por sumersión en playas reducido | Reducir a 9 el número de víctimas fatales por sumersión en playas del Distrito de Cartagena | 13 muertes por sumersión por coda 100 mil habitantes. Fuete: COSED 2015. | 8 | 9 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD CARTAGENA | 2017130010024 | Reducir a 9 el número de víctimas fatales por sumersión en playas del Distrito de Cartagena | reducción de víctimas fatales por ahogamiento en las playas | 9 | Unidad | 9 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | Obtener una suficiencia de recursos para inversión en Logística y Tic´s de seguridad de un 100% | Suficiencia de recursos para inversión en Logística y Tic´s de seguridad de un 100% Alcanzada | 50% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | [7 empty] | Presentar 5 proyectos de Inversión ante entes locales, nacionales y/o internacionales | proyectos presentados | 5 | Unidad | 5 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 1272599350 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PREDIAL 1% DEL URBANA 10% TELEFONIA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Aumentar a 21.4 el porcentaje de personas que considera que en Cartagena se respetan las normas de convivencia ciudadana | Porcentaje de personas que considera que en Cartagena se respetan las normas de convivencia ciudadana aumentada a 21.4 | 17.4 Fuente: Cartagena como vamos 2014 | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Número de Personas o las que se le socializó los normas de conducta y convivencia ciudadana | Socializar las normas de conducta y convivencia ciudadano a veinte mil personas (20,000) en el Distrito de Cartagena | DISTRISEGURIDAD en el 2015 les socializó las Normas de conducta y Convivencia Ciudadano a 4622 personas. | 14694 | 20000 |  |  | Socializar las normas de conducta y convivencia ciudadano a veinte mil personas (20,000) en el Distrito de Cartagena | Socializar Normas de conducta y convivencia ciudadana | 20000 | Personas | 20000 | 1047321 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS | Diseñar y Construir en un 100% un Centro de Atención Penal Integral pro víctimas (CAPIV) | Centro de Atención Penal Integral pro víctimas (CAPIV) Diseñado y construido en un 100% | 0% | ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | Centro de atención penal integral para víctimas(CAPIV), diseñado y construido | Diseñar y Construir el Centro de Atención Penal Integral para Víctimas "CAPIV" | 0 | 0 | [12 empty] | 0
Note on O2: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB

## Hoja2
• Se realizarán las actividades y procedimiento tendientes a garantizar los convenios de recaudo del impuesto a la telefonía básica conmutada en el 2019 • Se realizarán las actividades y procedimientos tendientes a garantizar el pago de los servicios públicos de las cámaras de videvigilancia instaladas en el Distrito de Cartagena • Se Realizarán las gestiones para la adquisición y posterior puesta en marcha de nuevas alarmas de video vigilancia en el Distrito de Cartagena • Se Realizarán las gestiones para la adquisición y posterior operatividad de equipos de comunicación como apoyo a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena • Realizar la contratación de personal, repuestos e insumos que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas instaladas en el Distrito de Cartagena | • Convenios de recaudo del impuesto a la telefonía básica conmutada en el 2019 Garantizados • Pago de los servicios públicos de las cámaras de videvigilancia instaladas en el Distrito de Cartagena Garantizados • Nuevas alarmas de video vigilancia en el Distrito de Cartagena Adquiridas • Equipos de comunicación como apoyo a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena Adquiridos y operando • Personal, repuestos e insumos que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas instaladas en el Distrito de Cartagena contratados | • UNO (1) Convenios de recaudo del impuesto a la telefonía básica conmutada en el 2019 Garantizados • GLOBAL - Pago de los servicios públicos de las cámaras de videvigilancia instaladas en el Distrito de Cartagena Garantizados • OCHENTA (80) Nuevas alarmas de video vigilancia en el Distrito de Cartagena Adquiridas • SETECIENTOS OCHENTA (780) -Equipos de comunicación como apoyo a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena Adquiridos y operando • GLOBAL (SEGÚN DEMANDA) Personal, repuestos e insumos que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas instaladas en el Distrito de Cartagena contratados
• Se le suministra apoyo de arriendo a los organismos de seguridad en Cartagena en los corregimientos de Bayunca, Arroyo Grande, Tierra Bomba, Bocachica y ESMAD. • Se construirá el CAI de la Villa Olímpica • Se le suministrará combustible a los vehículos misionales de Distriseguridad y los de las fuerzas de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena • Se garantiza con los recursos el pago de los servicios públicos de las estaciones de policías arrendadas por Distriseguridad en los corregimientos de Cartagena • Se garantizará el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos misionales de Distriseguridad • Contratar el personal requerido e idóneo para garantizar la seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena | • Arriendo a los organismos de seguridad en Cartagena en los corregimientos Garantizados. • CAI de la Villa Olímpica Construido • Combustible a los vehículos misionales de Distriseguridad y los de las fuerzas de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena suministrado • Recursos el pago de los servicios públicos de las estaciones de policías arrendadas por Distriseguridad en los corregimientos de Cartagena Garantizado • Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos misionales de Distriseguridad Garantizado • Personal requerido e idóneo para garantizar la seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena Contratado | • CINCO (5) Arriendos a los organismos de seguridad en Cartagena en los corregimientos • UNO (1) CAI de la Villa Olímpica Construido • CINCO MIL GALONES (5000) Combustible a los vehículos misionales de Distriseguridad y los de las fuerzas de seguridad y socorro del Distrito • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Recursos el pago de los servicios públicos de las estaciones de policías arrendadas por Distriseguridad • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos misionales de Distriseguridad Garantizado • SETENTA (70) PERSONAS - Como Personal requerido e idóneo para garantizar la seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena
• Se contratará el personal y los insumos necesarios para socializar las normas de conducta y convivencia ciudadana • Se contratará el personal y los insumos técnicos y tecnológico requeridos para fortalecer operativamente el COSED en Cartagena • Se contratará personal requerido para que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad sea fortalecido • Se contratará el personal y los insumos necesarios para Garantizar la publicidad Institucional • Se contratará el personal requerido para apoyar en la gestión misional de Distriseguridad | • Personal y los insumos necesarios para socializar las normas de conducta y convivencia ciudadana Contratado • Personal y los insumos técnicos y tecnológico requeridos para fortalecer operativamente el COSED en Cartagena Contratado • Personal requerido para que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad sea fortalecido Contratado • Personal y los insumos necesarios para Garantizar la publicidad Institucional contratado • Personal requerido para apoyar en la gestión misional de Distriseguridad Contratado | • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal y los insumos necesarios para socializar las normas de conducta y convivencia ciudadana • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal y los insumos técnicos y tecnológico requeridos para fortalecer operativamente el COSED en Cartagena • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal requerido para que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad sea fortalecido • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal y los insumos necesarios para Garantizar la publicidad Institucional • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal requerido para apoyar en la gestión misional de Distriseguridad