## FORMATO PLAN ACCION
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5B)META RESULTADO EJECUTADA A ABRIL 30 DE 2018 | (5B)META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2018 | (5B)META RESULTADO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 | (5B)META RESULTADO EJECUTADA 31 DICIEMBRE DE 2018 | (6) SUBPROGRAMA | (7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | LINEA BASE A 2017 (ACUMULADO 2016+2017) | META PRODUCTO 2016 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2017 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2018 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2019 SEGÚN PLAN INDICATIVO | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | AVANCE META PRODUCTO (PLANEACION UPDD) | AVANCE METAS PRODUCTOS DICIEMBRE 2018 | AVANCE ACUMULADO METAS PRODUCTOS 2016-2018 | EVALUACION METAS PRODUCTOS SEGÚN PLANEACION | EVALUACION METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS SEGÚN PLANEACION 2016-2018 | (9) PROYECTO | (10) META PROYECTO | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | (12) INDICADOR |  |  | AVANCE META PROYECTO DICIEMBRE 2018 | EVALUACION POR PROGRAMAS SEGÚN PLANEACION | EVALUACION POR PROGRAMAS SEGÚN PLANEACION | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | (15) RECURSOS |  |  |  | APROPIACION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUTADO SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCCION | CODIGO PRESUPUESTAL | RUBRO | FUENTE | APROPIACION | COMPROMISOS | (16) OBSERVACIONES A 30 DE ABRIL | (16) OBSERVACIONES A JUNIO | (16) OBSERVACIONES A SEPTIEMBRE | (16) OBSERVACIONES A DICIEMBRE
[31 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DIC 2017 | ( C )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2018 | [5 empty] | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO | (D) MONTO EJECUTADO
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar a una tasa de 39,4 cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes | 55.3636 | 55.3636 | 55.3636 | 55.3636 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | INSTALAR 430 CÁMARAS DE FIBRA ÓPTICA COMO COMPONENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 609 | 0 | 350 | 80 |  | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | #VALUE! |  | 609 | 100% | 56% | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Instalar 430 cámaras de fibra óptica como componente del sistema integrado de video vigilancia del distrito de Cartagena | 0 | 0 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Nuevas cámaras de video vigilancia con fibra óptica en el distrito de Cartagena | 609 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | 980948716 | 632176387 |  |  |  | 02-051-06-60-03-01-06-01 | OPTIMIZACION TECNOLoGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD | impuesto predial unificado | 1172015494 | 772337141 | META CUMPLIDA 100% - Se ejecutó proyecto Fortalecimiento al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a través de la ampliación del Circuito Cerrado de Televisión de Cartagena de Indias – ante el Fondo Nacional de Seguridad del Ministerio del Interior - FONSECON, con cofinanciación del Distrito de Cartagena (FONSET) y DISTRISEGURIDAD (Formulación del Proyecto), con 609 cámaras. Para 2018 Está programado el sostenimiento por parte de la Entidad. | META CUMPLIDA 100% - Se ejecutó proyecto Fortalecimiento al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a través de la ampliación del Circuito Cerrado de Televisión de Cartagena de Indias – ante el Fondo Nacional de Seguridad del Ministerio del Interior - FONSECON, con cofinanciación del Distrito de Cartagena (FONSET) y DISTRISEGURIDAD (Formulación del Proyecto), con 609 cámaras. Para 2018 Está programado el sostenimiento por parte de la Entidad. | META CUMPLIDA 100% - Se ejecutó proyecto Fortalecimiento al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a través de la ampliación del Circuito Cerrado de Televisión de Cartagena de Indias – ante el Fondo Nacional de Seguridad del Ministerio del Interior - FONSECON, con cofinanciación del Distrito de Cartagena (FONSET) y DISTRISEGURIDAD (Formulación del Proyecto), con 609 cámaras. Para 2018 Está programado el sostenimiento por parte de la Entidad. | META CUMPLIDA 100% - Se ejecutó proyecto Fortalecimiento al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a través de la ampliación del Circuito Cerrado de Televisión de Cartagena de Indias – ante el Fondo Nacional de Seguridad del Ministerio del Interior - FONSECON, con cofinanciación del Distrito de Cartagena (FONSET) y DISTRISEGURIDAD (Formulación del Proyecto), con 609 cámaras. Para 2018 Está programado el sostenimiento por parte de la Entidad.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | INSTALAR 50 CÁMARAS INALÁMBRICAS COMO COMPONENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 90 | 12 | 13 | 13 | 12 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  |  | 90 | 100% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Instalar 50 cámaras inalámbricas como componente del sistema integrado de video vigilancia del Distrito de Cartagena | 0 | 0 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Nuevas cámaras de video vigilancia inalámbricas en el distrito de Cartagena | 90 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA 100% - Se instalaron 91 Cámaras teniendo en cuenta convenio 090-2012 celebrado entre DISTRISEGURIDAD y la Federación Colombiana de Municipios. Para 2018 Está programado el Seguimiento por Parte de Distriseguridad al cumplimiento del cronograma de FEDEMUNICIPIOS. | META CUMPLIDA 100% - Se instalaron 91 Cámaras teniendo en cuenta convenio 090-2012 celebrado entre DISTRISEGURIDAD y la Federación Colombiana de Municipios. Para 2018 Está programado el Seguimiento por Parte de Distriseguridad al cumplimiento del cronograma de FEDEMUNICIPIOS. | META CUMPLIDA 100% - Se instalaron 91 Cámaras teniendo en cuenta convenio 090-2012 celebrado entre DISTRISEGURIDAD y la Federación Colombiana de Municipios. Para 2018 Está programado el Seguimiento por Parte de Distriseguridad al cumplimiento del cronograma de FEDEMUNICIPIOS. | META CUMPLIDA 100% - Se instalaron 91 Cámaras teniendo en cuenta convenio 090-2012 celebrado entre DISTRISEGURIDAD y la Federación Colombiana de Municipios. Para 2018 Está programado el Seguimiento por Parte de Distriseguridad al cumplimiento del cronograma de FEDEMUNICIPIOS.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | INSTALAR 8 CÁMARAS COMO COMPONENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL CONTROL DE ACCESO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 0 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Instalar 8 cámaras como componente del sistema de video vigilancia para el control de acceso del distrito de Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevas cámaras de video vigilancia de control de acceso en el distrito de Cartagena | 0 | 8 | 0 | 0% | 16.67% | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad |  |  | 1172015494 | 772337141 | 65.9% | [5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL 0% Se encuentra en etapa de formulación, fase de diseño conceptual y estudio de mercado. Se tiene la ubicación de los 14 puntos en los cuales serán ubicadas 2 cámaras en cada uno de estos. Se encuentra en trámite aval de la policía para tal fin. | 0% | 0% | 0%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar una tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes | 10.9091 | 10.9091 | 10.9091 | 10.9091 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | INSTALAR DOSCIENTOS (200) NUEVOS SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 60% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Instalar doscientos (200) nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el distrito de Cartagena | 120 |  | 0 | 0 | Nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el Distrito de Cartagena | 120 | 50 | 0 | 0% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | CUMPLIMIENTO PARCIAL 60% La meta está cumplida en un 60% ya que de 200 se han istalado 120 sistemas de alarmas comunitarias. en el primer trimestre de 2018 se elaboró, se socializó y se está a la espera de la asignación de recursos por parte del MINTIC del proyecto TICs PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS EN CARTAGENA DE INDIAS D.T., y C. Que trata de implementación de alarmas comunitarias para población Cartagenara. | En este trimestre no se avanzó quedá igual (60%) | En este trimestre no se avanzó quedá igual (60%) | En este trimestre no se avanzó quedá igual (60%)
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar a una tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes | 70.9091 | 70.9091 | 70.9091 | 70.9091 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | INSTALAR E IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA INTEGRADOR DE APLICATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Instalar e implementar un (1) sistema integrador de aplicativos de seguridad y vigilancia | 0 |  | 0 | 0 | Sistema integrador de video vigilancia implementado | 0 | 1 | 0 | 0% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | CUMPLIMIENTO DEL 0% Está en etapa de formulación, y se encuentra a la espera de la fuente de financiación | 0% | 0% | 0%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | CONSTRUIR E IMPLEMENTAR EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA | 1 |  |  |  | 1 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  |  | 1 | 100% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Construir e implementar el centro de comando y control de la policía metropolitana de Cartagena | 1 |  | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Nueva sala de monitoreo y control funcionando | 1 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA 100% - Se cumplió bajo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 256-257-2016 | META CUMPLIDA 100% - Se cumplió bajo CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 256-257-2016 | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | ADQUIRIR SETECIENTOS OCHENTA (780) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 798 | 195 | 195 | 195 | 195 | 780 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  | 0 | 798 | 100% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Adquirir setecientos ochenta (780) equipos de comunicación para la seguridad en el distrito de Cartagena | 780 | 0 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Equipos de comunicación para la seguridad adquiridos | 780 | 780 | 0 | 0% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA 100% - Dentro del programa 7 x 24 cuadrante activo, se han entregado y activado 798 equipos de comunicación para los organismos de seguridad y socorro de Cartagena con prevalencia de sostenimiento al plan de vigilancia por cuadrantes. SE ESTÁN SOSTENIENDO LOS EQUIPOS POR PARTE DE DISTRISEGURIDAD | META CUMPLIDA 100% - Dentro del programa 7 x 24 cuadrante activo, se han entregado y activado 798 equipos de comunicación para los organismos de seguridad y socorro de Cartagena con prevalencia de sostenimiento al plan de vigilancia por cuadrantes. SE ESTÁN SOSTENIENDO LOS EQUIPOS POR PARTE DE DISTRISEGURIDAD | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | CREAR UNA (1) “PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE MONITOREO Y OBSERVACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO AL DELITO” | 0 |  | 1 |  |  | 1 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  | 1 | 1 | 100% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Crear una (1) “plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento al delito” | 1 |  | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | “Plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento al delito” creado | 0 | 1 | 1 | 100% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA 100% Se puede constatar ingresendo en el siguiente LINK: https://www.cosed.org/ | META CUMPLIDA 100% Se puede constatar ingresendo en el siguiente LINK: https://www.cosed.org/ | META CUMPLIDA 100% Se puede constatar ingresendo en el siguiente LINK: https://www.cosed.org/ | META CUMPLIDA 100% Se puede constatar ingresendo en el siguiente LINK: https://www.cosed.org/
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | CREAR E IMPLEMENTAR TRES (3) SALAS DE AUDIENCIAS VIRTUALES COMO APOYO AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA LOS INDICIADOS DEL DISTRITO | 0 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Crear e implementar tres (3) salas de audiencias virtuales como apoyo al sistema penal acusatorio para los indiciados del distrito | 0 |  | 0 | 0 | Salas de audiencias virtuales como apoyo al sistema penal acusatorio para los indiciados del distrito creados e implementados | 0 | 3 | 0 | 0% |  | ENERO-JUNIO | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | CUMPLIMIENTO 0% Se está a la espera de la aprobación del INPEC y de la Rama Judicial. | 0% | 0% | 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | [5 empty] | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | INSTALAR DOSCIENTOS (200) CHIP DE LOCALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA TAXIS/ BOTÓN DE PÁNICO | 0 |  | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | Instalar doscientos (200) Chip de localización de seguridad para taxis/ botón de pánico | 0 |  | 0 | 0 | Chip de localización de seguridad para taxis/ botón de pánico, instalados | 0 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | CUMPLIMIENTO 0% La instalación de los 200 CHIP fué replanteado por una mejor tecnología como lo es la aplicación de teléfonos móviles “Otto Taxi Cartagena” que La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT facilitaron la creación de esta herramienta tecnológica para mejorar la prestación del servicio de taxis y la seguridad en la ciudad. | 0% | 0% | 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | AMPLIAR UNA MOVILIDAD EN UN 100%, DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y SOCORRO | 100% | 100% | 100% | 100% | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | ADQUIRIR Y ENTREGAR NOVENTA (90) VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 61 |  | 20 | 40 | 30 | 0 | 47 | 47 | 48 |  | 48 | 109 | 100% | 43.8% | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Adquirir y entregar noventa (90) vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el distrito de Cartagena | 61 | 47 | 47 | 48 | Vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el distrito de Cartagena adquiridos y entregados | 61 | 29 | 48 | 100% | 75.27% | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | 2231396432 | 1453647444 | 1931396432 | 1522678842 | 78.84% | 02-009-06-95-03-01-07-02 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | impuesto predial unificado | 1931396432 | 1522678842 | CUMPLIMIENTO PARCIAL 68% - En el 2018 Se presentó proyecto FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA Ante FONSET Para la cofinanciación de este, el cual trata de la adquisición de 90 motocicletas para la MECAR Se ha adquirido también por parte del Comité de órden Público sesenta y seis 61 vehículos entre motocicletas, camionetas, automóviles, buses y vans, para fortalecer la seguridad en el Distrito de Cartagena. | CUMPLIMIENTO 100% - En el 2018 Se presentó proyecto FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA Ante FONSET Para la cofinanciación de este, el cual trata de la adquisición de 90 motocicletas para la MECAR Se ha adquirido también por parte del Comité de órden Público sesenta y seis 61 vehículos entre motocicletas, camionetas, automóviles, buses y vans, para fortalecer la seguridad en el Distrito de Cartagena. Junio de 2018 se entregó también por FONSET a la Armada Nacional 4 camionetas 4x4, un camión y 12 motocicletas, al CTI de la Fiscalía un automóvil, a Migración Colombia una móvil y a la Policía Nacional 28 motocicletas para 47 vehículos adicionales. Para un total de 108 VEHICULOS | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SUMINISTRAR CIENTO VEINTE MIL GALONES DE COMBUSTIBLE (120.000) ANUALMENTE A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO O CONVIVENCIA CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 39913.6667 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3578 | 5617.46 | 7860.866 | 10328.6126 |  | 10328.6126 | 50242.2793 | 41.87% |  | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Suministrar veinte mil galones de combustible (20.000) anualmente a los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el distrito de Cartagena | 3578 | 5617.46 | 7860.866 | 10328.6126 | Galones de Combustible entregado a los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el distrito de Cartagena anualmente | 39913.6667 | 20000 | 10328.6126 | 51.64% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | CUMPLIMIENTO PARCIAL10% En atencion a la creacion FONSET, acuerdo 001 del 05 de enero de 2015 y Decreto 0839 de 01 de Julio de 2015 (anexo), le quitaron recursos de financiación de proyectos a Distriseguridad por ende la meta se cumplke parcialmente por falta de recursos que garanticen su cumplimiento. Por lo que pasamos de 120 mil galones proyectados a entregar a solo 20 mil, de los cuales a corte 31 de Marzo de 2018 se han entregado 3578. En el global se lleva un avance general de la meta del Plan de Desarrollo de un 10% | CUMPLIMIENTO PARCIAL28% En atencion a la creacion FONSET, acuerdo 001 del 05 de enero de 2015 y Decreto 0839 de 01 de Julio de 2015 (anexo), le quitaron recursos de financiación de proyectos a Distriseguridad por ende la meta se cumplke parcialmente por falta de recursos que garanticen su cumplimiento. Por lo que pasamos de 120 mil galones proyectados a entregar a solo 20 mil, de los cuales a corte 31 de Marzo de 2018 se han entregado 5617. En el global se lleva un avance general de la meta del Plan de Desarrollo de un 28% | CUMPLIMIENTO PARCIAL28% En atencion a la creacion FONSET, acuerdo 001 del 05 de enero de 2015 y Decreto 0839 de 01 de Julio de 2015 (anexo), le quitaron recursos de financiación de proyectos a Distriseguridad por ende la meta se cumplke parcialmente por falta de recursos que garanticen su cumplimiento. Por lo que pasamos de 120 mil galones proyectados a entregar a solo 20 mil, de los cuales a corte 31 de Marzo de 2018 se han entregado 7861. En el global se lleva un avance general de la meta del Plan de Desarrollo de un 39% | CUMPLIMIENTO PARCIAL28% En atencion a la creacion FONSET, acuerdo 001 del 05 de enero de 2015 y Decreto 0839 de 01 de Julio de 2015 (anexo), le quitaron recursos de financiación de proyectos a Distriseguridad por ende la meta se cumplke parcialmente por falta de recursos que garanticen su cumplimiento. Por lo que pasamos de 120 mil galones proyectados a entregar a solo 20 mil, de los cuales a corte 31 de Marzo de 2018 se han entregado 10328.61. En el global se lleva un avance general de la meta del Plan de Desarrollo de un 52%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | OBTENER UN PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84% | 82.22% | 82.22% | 82.22% | 82.22% | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | CONSTRUIR 3 ALAMEDAS PERIMETRALES A LOS CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA DE LOS BARRIOS EL POZÓN, BICENTENARIO Y VILLAS DE ARANJUEZ | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 33.33% |  | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Construir 3 alamedas perimetrales a los centros de integración ciudadana para la convivencia de los barrios el Pozón, Bicentenario y Villas de Aranjuez | 0 |  | 0 | 0 | Alamedas perimetrales a los centros de integración ciudadana para la convivencia de los barrios pozón, bicentenario y villas de Aranjuez construidos | 0 | 3 | 0 | 0% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA PARCIALMENTE 33% Se construyó la Alameda del Centro de Integración Ciudadana del Pozón mediante contrato 075 de 2017 por valor de 17.127.605, y prórroga de 8.497.399, los de los CIC de Villas de Aranjuez y Bicentenario están en trámite de licencia de construccion (copia radicados), por lo que se encuentra en un avance de de la meta general del Plan de Desarrollo de un 33% | META CUMPLIDA PARCIALMENTE 33% Se construyó la Alameda del Centro de Integración Ciudadana del Pozón mediante contrato 075 de 2017 por valor de 17.127.605, y prórroga de 8.497.399, los de los CIC de Villas de Aranjuez y Bicentenario están en trámite de licencia de construccion (copia radicados), por lo que se encuentra en un avance de de la meta general del Plan de Desarrollo de un 33% | 33% | 33%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | CONSTRUIR CUATRO (4) EDIFICACIONES QUE GARANTICEN LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN CUANTO A JUSTICIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Arriendo de 5 (cinco) edificaciones para garantizar la permanencia de las fuerzas de seguridad en el Distrito de Cartagena | 5 |  | 0 | 0 | Edificaciones Arrendadas | 5 | 5 | 5 | 100% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA 100%- Se sigue apoyando a la Policía Nacional con el Arriendo y pago de servicios de la sede del ESMAD, Estaciones de Policía de Bayunca, Tierra Bomba, Bocachica y Arroyo Grande. | META CUMPLIDA 100%- Se sigue apoyando a la Policía Nacional con el Arriendo y pago de servicios de la sede del ESMAD, Estaciones de Policía de Bayunca, Tierra Bomba, Bocachica y Arroyo Grande. | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [15 empty] | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Suministrar almuerzo de salvavidas, almuerzo y cena bomberos y almuerzo y cena escolta alcalde. | 1 | 1 |  |  | Alimentación Garantizada | 1 | 1 | 1 | 100% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA 100% - Se sigue suministrándo alimentación a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena. | META CUMPLIDA 100% - Se sigue suministrándo alimentación a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena. | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [15 empty] | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Construir cuatro (4) edificaciones que garanticen la presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el distrito de Cartagena | 1 | 1 |  |  | Edificaciones que garanticen la presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el distrito de Cartagena construidas | 1 | 1 | 1 | 100% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA PARCIALMENTE 25% *Se construyó el CIC del Barrio el Pozón en Cartagena *Se ejecuta el proyecto ESTUDIO, DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO B EN EL SECTOR LA UNIÓN DEL BARRIO EL POZÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C *Se está a la espera del inicio de obra de los CIC VILLAS DE ARANJUEZ Y BICENTENARIO, proyectos Presentados por Distriseguridad y Alcaldía de Cartagena ante el Ministerio del Interior. | META CUMPLIDA PARCIALMENTE 25% *Se construyó el CIC del Barrio el Pozón en Cartagena *Se ejecuta el proyecto ESTUDIO, DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO B EN EL SECTOR LA UNIÓN DEL BARRIO EL POZÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C *Se está a la espera del inicio de obra de los CIC VILLAS DE ARANJUEZ Y BICENTENARIO, proyectos Presentados por Distriseguridad y Alcaldía de Cartagena ante el Ministerio del Interior. | 25% | 25%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Obtener una cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | IMPLEMENTAR LA REGLAMENTACIÓN DE PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN SU COMPONENTE DE SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LAS PLAYAS | 1 | 1 |  |  |  | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  |  | 1 | 100% | 100% | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Implementar la reglamentación de playas del distrito de Cartagena en su componente de señalización y equipamiento de la seguridad de las playas | 1 | 1 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Reglamentación de playas urbanas del distrito de Cartagena en su componente de señalización y equipamiento de la seguridad de las playas implementado | 1 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CUERPO DE SALVAVIDAS | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | 2209575654 | 1850033828 | [8 empty] | META CUMPLIDA EN UN 100% - Distriseguridad elaboró el Proyecto reglamentación de Playas del Distrito de Cartagena, y se gestionó con FONTUR la aprobación de la Playa Piloto de Bocagrande, en donde aprobaron recursos Por $6.490.678.065 pesos para el proyecto ya APLICADO | META CUMPLIDA EN UN 100% - Distriseguridad elaboró el Proyecto reglamentación de Playas del Distrito de Cartagena, y se gestionó con FONTUR la aprobación de la Playa Piloto de Bocagrande, en donde aprobaron recursos Por $6.490.678.065 pesos para el proyecto ya APLICADO | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | CONSTRUIR 5 GARITAS ADICIONALES EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 19 | 2 | 1 | 1 |  | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  |  | 19 | 100% |  | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Construir 5 garitas adicionales en las playas del distrito de Cartagena | 19 | 19 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Garitas adicionales en las playas del distrito de Cartagena construidas | 19 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CUERPO DE SALVAVIDAS | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [5 empty] | 02-009-06-95-03-01-08-03 | ORDENAMENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO | impuesto predial unificado | 2315128697 | 1634280483 | META CUMPLIDA EN UN 100% - Distriseguridad elaboró el Proyecto reglamentación de Playas del Distrito de Cartagena, y se gestionó con FONTUR la aprobación de la Playa Piloto de Bocagrande, en donde aprobaron recursos Por $6.490.678.065 pesos para el proyecto ya APLICADO | META CUMPLIDA EN UN 100% - Distriseguridad elaboró el Proyecto reglamentación de Playas del Distrito de Cartagena, y se gestionó con FONTUR la aprobación de la Playa Piloto de Bocagrande, en donde aprobaron recursos Por $6.490.678.065 pesos para el proyecto ya APLICADO | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | CUERPO DE SALVAVIDAS | FORTALECER EL CUERPO DE SALVAVIDAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA ANUALMENTE | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 100% |  | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Fortalecer el cuerpo de salvavidas del distrito de Cartagena anualmente | 70 | 70 | 70 | 70 | Cuerpo de salvavidas del distrito de Cartagena anualmente fortalecido | 50 | 50 | 70 | 100% | 100% | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CUERPO DE SALVAVIDAS | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad |  |  | 2315128697 | 1634280483 | 70.59% | [5 empty] | META CUMPLIDA EN UN 100% Distriseguridad aseguró la permanencia de los salvavidas en las playas de Cartagena en el 2016, 2017 y ahora en el 2018 hasta Junio. | META CUMPLIDA EN UN 100% Distriseguridad aseguró la permanencia de los salvavidas en las playas de Cartagena en el 2016, 2017 y ahora en el 2018 hasta Junio. | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CONSTRUIR UN (1) CENTRO DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 4 |  | 1 |  |  | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  |  | 4 | 100% |  | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Construir un (1) centro de atención pre hospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena | 4 | 4 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | Centro de atención pre hospitalaria en las playas del distrito de Cartagena construido | 4 | 0 |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CUERPO DE SALVAVIDAS | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | [10 empty] | META CUMPLIDA EN UN 100% Distriseguridad aseguró la permanencia de los salvavidas en las playas de Cartagena en el 2016, 2017 y ahora en el 2018 hasta Junio. | META CUMPLIDA EN UN 100% Distriseguridad aseguró la permanencia de los salvavidas en las playas de Cartagena en el 2016, 2017 y ahora en el 2018 hasta Junio. | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERASEGURA-UNCOS | Reducir integralmente en 0,4 la tasa de muertes por sumersión (Playas) | 100% |  |  | 100% | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | REDUCIR A 9 EL NÚMERO DE VÍCTIMAS FATALES POR SUMERSIÓN EN PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | 5 | 6 | 8 |  | 8 | 8 | 100% | 100% | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Reducir a 9 el número de víctimas fatales por sumersión en playas del Distrito de Cartagena | 8 |  | 6 | 8 | Número de víctimas fatales por sumersión en playas del Distrito de Cartagena reducido | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CUERPO DE SALVAVIDAS | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | 0 | 0 |  |  |  | 02-001-06-20-03-01-01-02 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCION DEL DELITO | ICLD | 17105531213 | 5328290923 | CUMPLIMIENTO PARCIAL 100% Teniendo en cuenta el Informe de salvavidas en el año 2016 ocurrieron cinco (5) casos de ahogamiento en las playas del Distrito de Cartagena y en el 2017 tres (3) casos y a corte 31 de Marzo de 2018 no se ha presentado ningún caso pero van más de 130 rescates en los tres primeros meses del 2018. Esto es, se ha estado cumpliendo la meta en un 100%, ya que en ningún año ha alcanzado la cifra proyectada | CUMPLIMIENTO PARCIAL 100% Teniendo en cuenta el Informe de salvavidas en el año 2016 ocurrieron cinco (5) casos de ahogamiento en las playas del Distrito de Cartagena y en el 2017 tres (3) casos y a corte 31 de Marzo de 2018 no se ha presentado ningún caso pero van más de 130 rescates en los tres primeros meses del 2018. Esto es, se ha estado cumpliendo la meta en un 100%, ya que en ningún año ha alcanzado la cifra proyectada | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | Obtener una suficiencia de recursos para inversión en Logística y Tic´s de seguridad de un 100% | 100% |  |  | 100% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD |  |  | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | Presentar 5 proyectos de Inversión ante entes locales, nacionales y/o internacionales | 3 | 2 | 6 | 6 | Proyectos presentados | 5 | 3 | 5 | 100% | 100% | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | 1860856795 | 1436638833 | 1400000000 | 400000000 | 28.57% | 02-001-06-60-03-01-09-01 | Fortalecimiento institucional | Otros dividendos | 1400000 | 400000000 | META CUMPLIDA EN UN 100% 2016: Proyecto Villas CIC Villas de Aranjuez Proyecto CIC Bicentenario 2017: Proyecto Estación de Policía Pozón Proyecto Movilidad 2017 Proyecto Cobertura total 2018: Proyecto Kioskos digitales Proyecto APP Alarmas comunitarias Proyecto Movilidad 2018 | META CUMPLIDA EN UN 100% 2016: Proyecto Villas CIC Villas de Aranjuez Proyecto CIC Bicentenario 2017: Proyecto Estación de Policía Pozón Proyecto Movilidad 2017 Proyecto Cobertura total 2018: Proyecto Kioskos digitales Proyecto APP Alarmas comunitarias Proyecto Movilidad 2018 | META CUMPLIDA 100% | META CUMPLIDA 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Aumentar a 21.4 el porcentaje de personas que considera que en Cartagena se respetan las normas de convivencia ciudadana | 100% | 100% | 100% | 100% | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | SOCIALIZAR LAS NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA CIUDADANO A VEINTE MIL PERSONAS (20,000) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 8594 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2489 | 3985 | 5243 | 6100 |  | 6100 | 14694 | 73.47% | 36.73% |  | Socializar las normas de conducta y convivencia ciudadano a veinte mil personas (20,000) en el Distrito de Cartagena | 2489 | 3985 | 5243 | 6100 | Número de Personas a las que se le socializó los normas de conducta y convivencia ciudadana | 8594 | 5200 | 6100 | 100% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Impuesto de delineación urbana, Otros; IPU (1%); Telefonía conmutada; Rentas nacionales cedidas, Otros ingresos de Distriseguridad | 0 | 0 |  |  |  | 02-001-06-20-03-01-04-02 | ICLD | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | 100000002 | 99500000 | CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 55%. En el primer trimestre de 2018 se les ha socializado las normas de conducta y convivencia ciudadana a las siguientes personas: *10 Instituciones educativas incluyendo las insulares de Santana, Ararca y Barú. *Se les socializa las normas de de Conducta y convivencia a los integrantes de los 15 frentes de seguridad inaugurados por la Policía en las 3 localidades de la ciudad. *A los 180 personeros estudiantiles de grado 11 de las IE públicas. Para un total de 2489 personas a las que se les ha socializado las NCCC | CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 63%. Se ha socializado a 12.579 personas | CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 77%. Se ha socializado a 15.333 personas | CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 95%. Se ha socializado a 18.944 personas
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS | Diseñar y Construir en un 100% un Centro de Atención Penal Integral pro víctimas (CAPIV) | 0% | 0% | 0% | 0% | ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | DISEÑAR Y CONSTRUIR EL CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VÍCTIMAS "CAPIV" | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | Diseñar y Construir en un 100% un Centro de Atención Penal Integral pro víctimas (CAPIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro de Atención Penal Integral para Víctimas "CAPIV" diseñado y construido | 0 | 0 | 0 | 100% |  | ENERO-DICIEMBRE | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Otros | 0 | 0 |  |  |  | 02-001-06-20-03-02-01-01 | ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A ViCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | IC LD | 1500000 | 1428699480 | CUMPLIMIENTO 0% Está en etapa de Formulación. | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 67.31% | [11 empty] | 78.39% | [6 empty] | 6818540623 | 4329296466 | 63.49%
13794
Note on AH10: ENRIQUE BRIEVA: Hacer seguimiento mensual, al monto en dinero y galones entregados