## PLAN DE ACCION 2018
PLAN DE ACCIÓN 2018 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD DICIEMBRE 2018
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATÉGICO | (3) LÍNEA ESTRATÉGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5) META RESULTADO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 | (6) SUBPROGRAMA | (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) |  | ACUMULADO 2016+2017 | META PRODUCTO 2016 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2017 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2018 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2019 SEGÚN PLAN INDICATIVO | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | AVANCE META PRODUCTO (PLANEACION UPDD) | (9) PROYECTO | (10) META PROYECTO | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | AVANCE META PROYECTO (PLANEACION UPDD) | (12) INDICADOR |  |  | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | (10) RECURSOS |  |  |  | MONTO ASIGNADO SEGÚN PREDIS | MONTO EJECUTADO (diciembre 30 2018) | Avance de ejecucion | FUENTE | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | ASIGNACION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION SEGÚN PREDIS |  | (16) OBSERVACIONES A DICIEMBRE
[8 empty] | L.B. | [17 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DIC 2017 | ( C )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2018 |  |  | RUBRO PRESUPUESTADO 2018 | FUENTE | MONTO VIGENCIA | MONTO EJECUTADO (diciembre 30 2018) | [9 empty] | Fecha de programado y ejecutado 2018
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E | ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE | ESPACIO PÚBLICO | Aumentar el espacio publico efectivo en el distrito de Cartagena de 8,03 a 8,60 m2 de espacio publico efectivo | 8,16 m2 de espacio publico efectivo | Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público | Recuperar 73,139 m2 de espacio público efectivo | 251.773 | 31512 | 5000 | 20000 | 20000 | 33139 | 11.000 m2 | 5.000m2 | 6.000m2 | 15.000m2 | 93.67% | Plan Estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público | Alcanzar los (20.000m2) de espacio público recuperado en áreas urbanas estratégicas de Cartagena | 11.000 m2 | 5.000m2 | 6000m2 | 15.000m2 | 100% | [5 empty] | Plan estratégico de Recuperación y Protección del Espacio Público | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | $2.758.187.255 | 2426098148 | 2758187255 | 2426098148 | 87.96% | ICLD | 02-001-06-10-02-08-01-02 | PLAN ESTRATEGICO DE PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA GENTE - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 1170799704 | 1170780000 | 100% | 31 de diciembre | Se ha ejecutado recuperación del espacio público en este trimestre en la localidad 1,2 y3
[7 empty] | Inventariar un 100% del M2 de espacio público correspondiente al Sistema Integrado de transporte Masivo (SITM) | 20% | 37% | 0 | 20% | 20% | 60% | 0 | 0 | 0 | 20% | 57% |  | Inventariar un 20%, el M2 de espacio público correspondiente al Sistema Integrado de transporte Masivo (SITM) | 0 |  |  | 20% | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | AMOBLAMIENTO URBANO | 02-008-06-10-02-08-01-02 02-008-06-93-02-08-01-02 02-008-06-95-02-08-01-02 | PLAN ESTRATEGICO DE PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA GENTE | 448761442 | 387874223 | 86.43% | 31 de diciembre | se realizo inventario de el SITM (Sistema Integral de Transporte Masivo ) .
[7 empty] | Recuperar 1400 m2 de espacio público para el disfrute de la primera infancia | 200 | 200 | 0 | 200 | 500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50% |  | Recuperar 500 m2 de espacio público para el disfrute de la primera infancia | 0 |  |  | 500 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | OCUPACION DE VIAS Y ESPCIO PUBLICO | 02-080-06-10-02-08-01-02 | PLAN ESTRATEGICO DE PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA GENTE | 468759699 | 288911583 | 61.63% | 30 de diciembre | se ha ejecutado la recuperación de 500 m2 del espacio público para el disfrute de la primera infancia en doce parques
[7 empty] | Recuperar 68.568 m2 de espacio público efectivo convertirlos en accesibles para personas con condición de discapacidad | 0 | 1400 | 0 | 15000 | 25000 | 43568 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 38.5% |  | Recuperar 25.000m2 de espacio público efectivo y convertirlos en accesibles para condición de discapacidad | 0 |  |  | 25000 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | APROVECHAMIENTO ECNOMICO DEL ESPACIO PUBLICO | 02-100-06-93-02-08-01-02 | PLAN ESTRATEGICO DE PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA GENTE | 669866410 | 647506564.54 | 96.66% | 31 de diciembre | se ha ejecutado la recuperación de 25000 m2 del espacio público para personas en condición de discapacidad.
[6 empty] | Mas espacio publico | Inventariar en un 100% el M2 de espacio publico efectivo en territorio insular (Tierrabomba, Bocachica y Barú) y en zona rural (Boquilla, Bayunca y Pasacaballos) | 33.3% | 33.3% | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0 |  | 33% |  | 66.6% | Mas espacio publico | Inventariar en un 33,33% el M2 de espacio publico efectivo en territorio insular (Tierrabomba, Bocachica y Barú) y en zona rural (Boquilla, Bayunca y Pasacaballos) | 0 |  | 33% | 33% | 100% | [5 empty] | Mas espacio publico | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | 122000000 | 119757354 | 122000000 | 119757354 | 98.16% | ICLD | 02-001-06-10-02-08-01-05 | MAS ESPACIO PUBLICO - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 122000000 | 119757354 | 98.16% | 31 de diciembre | se realizo el inventario de los corregimiento de Tierra bomba y Boca chica
[38 empty] | APROVECHAMIENTO ECNOMICO DEL ESPACIO PUBLICO | 02-100-06-95-02-08-01-05 | MAS ESPACIO PUBLICO PARA LA GENTE - Aprovechamiento Economico del Espacio Publico | 16100000 | 10400000 | 64.6%
[6 empty] | Sistema de información y de gestión | Desarrollar segunda, tercera y cuarta fase del sistema integral de información que permita el registro, gestión, seguimiento y control del Espacio Público, en un 100% | SEGUNDA FASE | segunda fase | primera fase | segunda fase | tercera fase | cuarta fase | 80% | 0% |  | 10% | 80% | Sistema de información y de gestión | Elaborar, implementar y desarrollar la TERCERA fase del sistema integral de información que permita el registro, gestión, seguimiento y control del Espacio Público, en un 100% | 80% | 0% |  |  | 80% | [5 empty] | Sistema de información y de gestión | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | 652500000 | 348800000 | 652500000 | 348800000 | 53.46% | ICLD | 02-001-06-10-02-08-01-01 | SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 299750000 | 299700000 | 99.98% | 31 de diciembre | Se inició la tercera fase (captar información e implementación de baterías de indicadores, adquirir software indicadoresn ) del Sistema de Información, inventariado la información y se han creado los indicadores, está en proceso la selección y evaluación del software para su adquisición con vigencia futura aprobada para termina su ejecucion en febrero
[7 empty] | Implementar 32 Quioscos digitales de información distrital (KIDI) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | Implementar 10 Quioscos digitales de información distrital (KIDI) | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 02-037-06-10-02-08-01-01 | SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION | 355000000 | 51800000 | 14.59% |  | No se ha implementado la adquisición de los KIDI este trimestre, está en proceso el convenio para la compra de estos a traves Fontur
[7 empty] | Capacitar 100 brigadistas | 78 | 110 | 0 | 30 | 30 | 60 | 50 | 0 |  | 60 | 100% |  | Capacitar 30 brigadistas | 50 | 0 |  | 60 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [12 empty] | se realizo capacitación en el primer trimestre de los brigadista
[6 empty] | Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes | Adecuación y Mantenimiento de 40.000 m2 de áreas públicas verdes. | 176.981 | 63440 | 15000 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100% | Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes | Adecuar y/o mantener 15.000 m2 de áreas públicas verdes | 0 |  |  | 10000 | 66.67% | [5 empty] | Plan Integral de Gestión de áreas públicas verdes | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | 279357655 | 241038000 | 279357655 | 241038000 | 86.28% | ICLD | 02-001-06-10-02-08-01-04 | PLAN INTEGRAL DE GESTION DE aREAS PuBLICAS VERDES - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 149358000 | 140158000 | 93.84% | 31 de diciembre | se realizo mantenimiento de áreas públicas verdes este trimestre.
[7 empty] | Formalizar 55 convenios de adopción de parques y zonas verdes con otros entidades para lograr su autosostenibilidad | 130 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.64% |  | Suscribir 15 convenios de adopción de parques y zonas verdes con otras entidades | 3 | 0 |  | 0 | 20% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | APROVECHAMIENTO ECNOMICO DEL ESPACIO PUBLICO | 02-100-06-95-02-08-01-04 | PLAN INTEGRAL DE GESTION DE AREAS PUBLICAS VERDES - Aprovechamiento Economico del Espacio Publico | 129999655 | 125800000 | 96.77% |  | están en proceso de formalizarse tres convenios
[7 empty] | Instalar 50 bancas en espacio público efectivo como parques, plazas, plazoletas, paseos peatonales y marítimos, entre otras zonas estratégicas dentro de la ciudad. | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 88% |  | Instalar 12 bancas en espacio público efectivo como parques, plazas, plazoletas, paseos peatonales y marítimos, entre otra zonas estratégicas dentro de la ciudad | 0 |  |  | 30 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [12 empty] | se realizado la instalación de las bancas .
[6 empty] | Reglamentación y Gestión de espacio publico efectivo | Realizar 10 jornadas pedagógicas sobre espacio público | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70% | Reglamentación y Gestión de espacio publico efectivo | Realizar 3 jornadas pedagógicas sobre espacio público | 0 |  | 3 | 0 | 100% | [5 empty] | Reglamentación y Gestión de espacio publico efectivo | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | 648744634 | 624583700 | 648744634 | 624583700 | 96.28% | ICLD | 02-001-06-10-02-08-01-03 | REGLAMENTACION Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO PRIORIZADO. - ICLD | 110000000 | 0 | 0% | 31 de diciembre | se realizo las jornadas pedagogicas este tercer semestre en las tres localidades
[7 empty] | Realizar 10 campañas de cultura ciudadana | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |  | Realizar 3 campañas de cultura ciudadana | 0 | 3 |  | 0 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 02-037-06-10-02-08-01-03 | REGLAMENTACION Y GESTION DE ESPACIO PuBLICO EFECTIVO PRIORIZADO - Rendimientos Financieros ICLD | 172500000 | 172200000 | 99.83% |  | se realizo las Jornadas de Cultura este segundo semestre en las tres localidades
[7 empty] | Reglamentar 50.000 m2 de espacio público (plazas, plazoletas, parques, zonas verdes y zonas estratégicas de la ciudad), que permitan su aprovechamiento económico bajo sus usos temporales y eventuales | 43.12 | 62517 | 30000 | 15000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 100% |  | Reglamentar 15.000 m2 de espacio público (plazas, plazoletas, parques, zonas verdes y zonas estratégicas de la ciudad), que permitan su aprovechamiento económico bajo sus usos temporales y eventuales | 0 |  |  | 33000 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | APROVECHAMIENTO ECNOMICO DEL ESPACIO PUBLICO | 02-100-06-10-02-08-01-03 02-100-06-93-02-08-01-03 02-100-06-95-02-08-01-03 | REGLAMENTACION Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO PRIORIZADO | 476244634 | 452783700 | 95.07% |  | se ha reglamentado el espacio público
[7 empty] | Instalar 50 casetas, puestos o stands de mobiliario urbano a los vendedores informales y estacionarios para que trabajen en parques, plazoletas, plazas y demás zonas estratégicas. | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38% |  | Instalar 10 casetas, puestos o stands de mobiliario urbano a los vendedores informales estacionarios para que trabajen en parques, plazoletas, plazas y demás zonas | 0 |  |  | 7 | 70% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [5 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS DIVIDENDOS | 02-107-06-10-02-08-01-03 | REGLAMENTACION Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO PRIORIZADO | 33000000 | 32487000 | 98.45% |  | se ha realizado la instalación de los mobiliarios urbanos este terecer trimestre
[6 empty] | MOVILIDAD PARA LA GENTE | Documento de formulación de un plan maestro de parqueaderos y estacionamientos para el Distrito de Cartagena | 0 | 0 | 0 | 1 etapa documento diagnostico | 1 etapa documento diagnostico | 2 etapa entrega y elaboracion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | MOVILIDAD PARA LA GENTE |  | 0 |  |  |  | 0% | [5 empty] | MAS ESPACIO PUBLICO | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | 38472008 | 37500000 | 38472008 | 37500000 | 97.47% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 02-037-06-10-02-08-01-05 | MOVILIDAD PARA LA GENTE - Rendimientos Financieros ICLD | 38472008 | 37500000 | 97.47% | 31 de diciembre | No se ha realizado Elaboración y entrega del documento diagnostico de formulación de plan maestro de parqueaderos y estacionamientos para el Distrito de Cartagena este terecer trimestre, estamos a la espera de empezar el proceso de convenio para su realizacion
[7 empty] | Documento de Diagnostico sobre las Políticas de Movilidad sobre el espacio públco en forma articulada con el SITM Transcaribe | 0 |  | 0 | 1 etapa documento diagnostico | 1 etapa documento diagnostico | 2 etapa entrega y elaboracion | 0 | 0 | 0 | 1 etapa de documento diagnostico | 0% |  | Elaboración y entrega del documento de Diagnostico sobre las Políticas de Movilidad sobre el espacio públco en forma articulada con el SITM Transcaribe | 0 |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | [12 empty] | se ha realizado Elaboración y entrega del documento de Diagnostico sobre las Políticas de Movilidad sobre el espacio públco en forma articulada con el SITM Transcaribe el Distrito de Cartagena este terecer trimestre.
[6 empty] | INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMALIDAD | Formalizar a 200 vendedores estacionarios informales en espacio público legal | 1252 | 1252 | 63 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMALIDAD | Formalizar a 50 vendedores estacionarios informales en espacio público legal | 0 |  |  | 7 | 14% | [5 empty] | INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMALIDAD | Construcción Propia de la GEPM con base a la información suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital y la información que reposa en el PREDIS | 42755146 |  | 42755146 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 02-037-06-10-02-08-01-06 | INCLUSION PARA LA TRANSFORMACION DE LA INFORMALIDAD | 42755146 | 0 | 0% | 31 de diciembre
AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN METAS DEL PROGRAMA ESPACIO PUBLICO | 54.19% | [16 empty] | 54.19% | [6 empty] | 75.04% | [7 empty] | #VALUE! |  | 4542016698 | 3797777202 | 74.23% |  |  |  | 4703366698 | 3937658424.54 | 83.72%
AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN METAS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA ESPACIO PUBLICO | 75.04%
AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN DE RECURSOS | 83.72%