## Hoja1
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A 2019 | POBLACION BENEFICIADA | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | 10% | Aumentar el porcentaje de hogares acompañados en pobreza extrema | 8% | IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Identificar a personas en pobreza extrema en el area urbana | 18431 | 7273 (Fuente: DPS, corte 31 diciembre 2015 | 17794 | 2000 | APOYO PROYECTO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010110 | REALIZAR JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE JORNADAS | 3 | 2100 | ENERO | MARZO | JAVIER ALBERTO POSADA MEOLA | $ 200.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-04 | ICLD
[8 empty] | Identficar a personas en pobreza extrema en el area rural | 2000 |  | 2079 | 100 |  |  | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 235.550.000.00 | 02-070-06-20-01-05-01-01 | SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
[8 empty] | Llevar a cabo jornadas de identificacion con registraduria nacional | 5 | 5 (Fuente: PES, corte 31 diciembre 2015 | 5 | 2 |  |  | CONTRATAR LA LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 1 | 2 | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | Personas de pobreza que accedan al SGSS a través del DADIS | 11520 | 10857 | 5081 | 6439 | APOYO PROYECTO SALUD PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010108 | JORNADAS DE AFILIACION AL SGSSS | PERSONAS AFILIADAS | NUMERO DE PERSONAS | 4 | 6439 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 1.005.300.000.00 | 02-053-06-20-01-05-01-01 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
[8 empty] | Formar a adolescentes en pobreza extrema en promocion de la salud sexual y prevencion de embarazos | 2000 | N.D | 3096 | 250 |  |  | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE SALUD | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 | 250 | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS. | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE PERSONAS | 5 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Vincular a perosnas de pobreza extrema a la oferta de servicios educativos de formacion pertinente | 6412 | 3523 | 9911 | 1500 | APOYO PROYECTO EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010109 | JORNADAS DE EDUCACION | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE PERSONAS | 2 | 1500 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $513.900.000.00 | 0002-001-06-20-01-05-01-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[15 empty] | CONTRATACION MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE EDUCACION | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[8 empty] | niños, niñas, adolescentes , y adultos de pobreza extrema accedan a los diferentes niveles del sistema educativo | 5140 | 2984 (Fuente: D.P.S. corte 31 dic 2015 | 4492 | 750 |  |  | FERIA DISTRITAL DE EDUCACION SUPERIOR | FERIA REALIZADA | NUMERO DE PERSONAS | 2 | 750 | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | ACCIONES QUE ESTIMULEN EL ACCESO Y LA PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO | ACCION EJECUTADA | NUMERO DE ACCIONES | 3 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Intervenir viviendas de familias en pobreza extrema en habitabilidad con calidad | 500 | 7009 (Fuente: D.P.S. corte 31 dic 2015 | 4850 | 150 | APOYO PROYECTO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010105 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ENTORNO EN TERRITORIO (SANEAMIENTO BASICO) | MEJORAMIENTO REALIZADO | NUMERO DE MEJORAMIENTOS | 2 | 150 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 200.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-02 | ICLD
[15 empty] | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE HABITABILIDAD | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | JORNADA DE LIMPIEZA | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE JORNADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 2.124.800.000.00 | 02-053-06-20-01-05-01-01 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
[15 empty] | JORNADA DE ARBOLIZACION | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE JORNADAS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales e insertadas en el mercado laboral | 1704 | 171 (DPS, corte 31 dic2015 | 314 | 1390 | APOYO PROYECTO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010111 | JORNADAS DE EMPLEABILIDAD / ORIENTACION LABORAL | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE JORNADAS | 6 | 1390 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $500.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-07 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[8 empty] | Crear unidades productivas a traves de proceso de emprendimiento | 2556 | 4.550 (Fuente: PES corte dic2015) | 1272 | 1284 |  |  | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OPERACIÓN, EL FORTALECIMIENTO CON ASISTENCIA TECNICA Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION A TRAVES DE PROCESOS DE EMPRESARISMO | ESTRATEGIA DESARROLLADA E IMPLEMENTADA | NUMERO DE ESTRATEGIAS | 2 | 1284 | FEBRERO | DICIEMBRE
[8 empty] | Fortalecidas tecnica y financiera unidades productivas a traves del empresarismo | 4261 | 2.792 (Fuente: PES corte dic 2015) | 1059 | 3202 |  |  | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGRESO Y TRABAJO | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 | 3202 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $761.250.000.00 | 02-053-06-20-01-05-01-01 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
[15 empty] | ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍAS Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS PROCESOS. | ALIANZA IMPLEMENTADA | NUMERO DE ALIANZAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | BANCARIZACIÓN Y AHORRO | personas en pobreza extrema acceden al sistema financiero | 13374 | 12897 (DPS, corte dic 31 2015) | 4958 | 8414 | APOYO PROYECTO BANCARIZACIÓN Y AHORRO PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010114 | JORNADAS DE BANCARIZACIÓN Y AHORRO | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE JORNADAS | 3 | 8414 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $100.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-08 | ICLD
[15 empty] | CONTRATARMANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE BANCARIZACION Y AHORRO | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | PROYECTO GANA - GANA | PROYECTO IMPLEMENTADO | NUMERO DE PROYECTOS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 316.500.000.00 | 02-053-06-20-01-05-01-01 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
[8 empty] | efectuar ferias microfinancieras | 8 | N.D. | 7 | 2 |  |  | FERIAS MICROFINANCIERA | FERIA REALIZADA | NUMERO DE FERIAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Formar familias en pobreza extrema en mecanismos de resolucion de conflictos | 9231 | 3.601 (Plan de Acción PES, dic 31 de 2015) | 6337 | 3000 | APOYO PROYECTO ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACIÓN EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CARTAGENA | 2017130010113 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS JORNADAS FORMATIVAS LOCALIDAD 1, LOCALIDAD 2 Y LOCALIDAD 3 | JORNADA REALIZADA | NUMERO DE JORNADAS | 6 | 3000 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | 86100000 | 02-001-06-20-01-05-01-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[15 empty] | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESO A LA JUSTICIA | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | 260891258 | 02-053-06-20-01-05-01-01 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
[23 empty] | 64450000 | 02-070-06-20-01-05-01-01 | SGP PROPÓSITO GENERAL
[8 empty] | familias en pobreza extrema acceden a los servicios de justicia formal y no formal para la solucion de sus conflictos | 690 | 181 (DPS, corte 31 dic2015) | 1876 | 100 |  |  | CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL, CONFORMACIÓN DE EQUIPOS, ATENCIÓN Y FORMACIÓN. | CONVOCATORIA REALIZADA | NUMERO DE CONVOCATORIAS | 6 | 150 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | 25300000 | 02-089-06-20-01-05-01-01 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
[23 empty] | 29508742 | 02-108-06-20-01-05-01-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRAPRESTACIONES
[15 empty] | FERIA DISTRITAL DE ACCESO A LA JUSTICIA | FERIA REALIZADA | NUMERO DE FERIAS | 3 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | 200000000 | 02-001-06-20-01-05-01-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[7 empty] | DÍNAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Formar familias de pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto | 10577 | 9852 | 5993 | 4584 | APOYO PROYECTO DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010106 | FOROS | FORO REALIZADO | NUMERO DE FOROS | 2 | 4584 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 200.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-06 | ICLD
[15 empty] | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE DINAMICA FAMILIAR | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[8 empty] | Formar adolescentes y jovenes en pobreza extrema en prevencion de consumo de alcohol y la drogadiccion | 3200 | 3.387 (adolescentes y jóvenes acompañados por DPS a 2015) | 2878 | 322 |  |  | TALLERES | TALLER REALIZADO | NUMERO DE TALLERES | 6 | 322 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 674.700.000.00 | 02-089-06-20-01-05-01-01 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
[8 empty] | Atender familias victimas del postconflicto | 1219 | S.D. | 1293 | 100 |  |  | ACCIONES DE REPARACION COLECTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | ACCION EJECUTADA | NUMERO DE ACCIONES | 2 | 100 | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Implementar comedores comunitarios | 3 | 0 | 2 | 1 | APOYO PROYECTO NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010107 | IMPLEMENTAR COMEDOR | COMEDOR IMPLEMENTADO | NUMERO DE COMEDORES | 1 | 1 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 400.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-03 | ICLD
[15 empty] | DOTACION COMEDORES | DOTACION REALIZADA | NUMERO DE DOTACIONES | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $ 3.460.989.421.00 | 02-037-06-20-01-05-01-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD
[8 empty] | personas en pobreza extrema acceden a los programas de nutricion a traves de los comedores comunitarios | 9377 | 10993 | 1730 | 7647 |  |  | SUPERVICIÓN | SUPERVICION REALIZADA | NUMERO DE SUPERVICIONES | 3 | 7647 | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | CONTRATAR LA LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[8 empty] | Identificar y caracterizar niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores de cinco (5) en pobreza extrema en el programa de nutricion | 2494 | 2370 (DPS, población atendida de 0 a 5, corte 2015) | 3546 | 500 |  |  | VALORACION NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | VALORACION REALIZADA | NUMERO DE VALORACIONES | 5 | 500 | FEBRERO | DICIEMBRE
[8 empty] | Vincular familias en pobreza extrema a la politica publica distrital de seguridad alimentaria y nutricion "tintililillo" | 1200 | 0 | 1187 | 50 |  |  | IMPLEMENTACION DE LA POLITICA | POLITICA IMPLEMENTADA | NUMERO DE POLITICAS | 1 | 50 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $196.510.579.00 | 02-108-06-20-01-05-01-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRAPRESTACIONES
[15 empty] | SEGUIMIENTO DE LA POLITICA | SEGUIMIENTO EJECUTADO | NUMERO DE SEGUIMIENTOS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[7 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Crear e implementar base de datos | 1 | ND | 0.88 | 0.12 | APOYO PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA | 2017130010112 | CREAR BASE DE DATOS CONSOLIDADA POR LOS 9 SUBPROGRAMAS | BASE DE DATOS CREADA | NUMERO DE BASES DE DATOS CREADAS | 1 | 0.12 | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $600.000.000.00 | 02-001-06-20-01-05-01-09 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
[15 empty] | CONTRATAR MANO OBRA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 2 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | CONTRATAR LA LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
[15 empty] | CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE (VEHICULO) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CONTRATACION EJECUTADA | NUMERO DE CONTRATACIONES EJECUTADAS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE |  | $844.250.000.00 | 02-053-06-20-01-05-01-01 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS
[15 empty] | IMPLEMENTAR BASE DE DATOS CONSOLIDADA POR LOS 9 SUBPROGRAMAS | BASE DE DATOS IMPLEMENTADA | NUMERO DE BASES DE DATOS IMPLEMENTADAS | 1 |  | FEBRERO | DICIEMBRE
Note on O1: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB