## FORMATO PLAN ACCION
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCION
DEPENDENCIA: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL-PEDRO ROMERO (PES-PR)
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE META RESULTADO 2015 | (5B) REPORTE META RESULTADO EJECUTADA A MARZO31 DE 2018 | AVANCE META RESULTADO | (6) SUBPROGRAMA | (7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | VALOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | LINEA BASE META PRODUCTO 2015 | AVANCE ACUMULADO 2017 (2016+2017) | META PRODUCTO 2016 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2017 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2018 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2019 SEGÚN PLAN INDICATIVO | (8B) REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B)REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | (8B) REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | AVANCE TRIMESTRAL META PRODUCTO (resultado año vigente) | META PRODUCTO ACUMULADO AL CUATRIENIO | AVANCE META PRODUCTO ACUMULADO (PLANEACION UPDD) | AVANCE SUBPROGRAMA (PLANEACION UPDD) | (9) PROYECTO | (8B) REPORTE META PROYECTO EJECUTADA DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2018 | (8B) REPORTE META PROYECTO EJECUTADA DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2018 | (8B) REPORTE META PROYECTO EJECUTADA DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 | (8B)REPORTE META PROYECTO EJECUTADA DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 | META PROYECTO ACUMULADO AL AÑO | (12) INDICADOR |  |  |  | AVANCE META PROYECTO (PLANEACION UPDD) | AVANCE PROYECTO (PLANEACION UPDD) | AVANCE PROGRAMA ANUAL (PLANEACION UPDD) | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | (15) RECURSOS |  |  |  | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PREDIS | RECURSOS EJECUTADOS SEGÚN PREDIS | EJECUCION PRESUPUESTAL POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS | (16) OBSERVACIONES A MARZO | (16) OBSERVACIONES A JUNIO | (16) OBSERVACIONES A SEPTIEMBRE |  | (16) OBSERVACIONES A DICIEMBRE
[31 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR ALCANZADO A DIC 2016 | (B) VALOR ALCANZADO A DIC 2017 | © VALOR A ALCANZAR A DICIEMBRE 31 DE 2018 | [5 empty] | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO | (D) MONTO EJECUTADO
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | Aumentar el porcentaje de hogares acompañados en pobreza extrema | 8% |  |  | IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Identificar a 18431 personas en pobreza extrema en el area urbana | 18431 | 7273 (Fuente: DPS, corte 31 diciembre 2015 | 15530 | 3840 | 4459 | 5066 | 5066 | 0 | 0 | 266 | 1998 | 44.69% | 17794 | 96.54% | 98.85% | IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 0 | 0 | 266 | 1998 | 2264 | Número de personas identificadas Urbana | 15194 | 336 | 2901 | 78.04% | 89.02% | 71.25% | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 39000000 | 37400000 | 97.42% | El indicador no muestra avences por no contar con los recursos para su ajecuccion. Ademas la Registraduria Nacional por ser un año electoral no autorizo campañas en los barrios para el desarrollo del Subprograma. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Se observa un avance en el indicador de 266 Personas Identificadas en el Area Urbana en las que se se realizo en 3 barrios diferentes: Flor de Campo (100), Policarpa (100), 9 de Abril (66) | ES IMPORTANTE ANOTAR PARA ESTE PERIODO DE REPORTE, RESALTAR LA LABOR DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA ARTICULARSE CON LAS ENTIDADES QUE LE COLABORARON A ALCANZAR LAS METAS A PESAR DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CADA SUBPROGRAMA QUE NO TENIAN ASIGNACIONES PRESUPUESTALES | Se observa un avance en el indicador de 1998 Personas Identificadas en el Area Urbana, atendidas en las difrentes jornadas realizadas entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre ddel presente año 2018: - DIEP (Dia Internacional de Erradicacion de Pobreza) Realizado en 3 lugares: Santa Rita, Nelson Mandela y Perimetral - Jornada de Identificacion casa de Justicia Chiquinquira (10 dias) - La Maria
[9 empty] | Identficar a 2000 personas en pobreza extrema en el area rural | 2000 |  | 2029 | 416 | 484 | 550 | 550 | 0 | 0 | 42 | 8 | 9.091% | 2079 | 100% |  |  | 0 | 0 | 42 | 8 | 50 | Número de personas identificadas Rural | 1929 | 100 | 0 | 0% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-01 | Recursos Provisionados | 29500000 | 29329746 |  |  |  | Se observa un avance en el indicador de 12 Personas Identificadas en el Area Rural en las que se se realizo en Arroyo Grande y sus Alrededores |  | Se observa un avance en el indicador de 8 Personas Identificadas en el Area Rural en las que se se realizo en La Boquilla y Bayunca
[9 empty] | Llevar a cabo 5 jornadas de identificacion con registraduria nacional | 5 | 5 (Fuente: PES, corte 31 diciembre 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200% | 5 | 100% |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Número de jornadas de identificacion | 1 | 1 | 2 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [12 empty] | Se Realizaron 2 Jornadas de Identificacion: 1 en el mes de agosto en los barrios: Arroyo Grande y Flor del Campo y otra en el mes de Septiembre en los barrios: Policarpa y 9 de abril |  | Se Realizaron 2 Jornadas de Identificacion: 1 en el mes de Octubre en los barrios: Santa Rita, Nelson Mandela y Olaya Herrera Sector Perimetral y otra en el mes de Diciembre En la casa de justicia de Chiquinquira la cual duro 10 dias
[8 empty] | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | 11520 de pobreza accedan al SGSS a través del DADIS | 11520 | 10857 | 2954 | 2400 | 2786 | 3167 | 3167 | 0 | 0 | 734 | 1393 | 67.16% | 5081 | 44.11% | 72.05% | SALUD “PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD” | 0 | 0 | 734 | 1393 | 2127 | Número de personas en pobreza extrema que acceden al SGSS | 2621 | 333 | 5399 | 39.4% | 69.7% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-02 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 18000000 | 18000000 | 98.95% | No hay avances en este indicador por la falta de recursos y porque el DADIS no ha iniciado las campañas con las diferentes entidades de Salud. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Junto con el DADIS se realizo una gran jornadas de afiliacion al SGSS en el se atendieron 734 afiliaciones con diferentes EPS de la Ciudad de Cartagena, esta actividad se realizó en la Biblioteca distrital el dia 21 de Septiembre de 2018. |  | Junto con el DADIS y diferentes Entidades de salud tales como: Nueva EPS, Coosalud, Cajacopi, Comfamiliar y Mutual Serse atendieron 1393 afiliaciones en diferentes jornadas de adiliacion realizadas en: - Ciudad de Bicentenario (181) - Colombiaton (58) - Villas de Aranjuez (188) - Alcibia (100) - Pozon, Isla de Leon (52) - Olaya Herrera, las americas (85) - DIEP (Dia Internacional de Erradicacion de Pobreza) Realizado en 3 ligares: Santa Rita, Nelson Mandela y Perimetral (729)
[9 empty] | Formar a 2000 adolescentes en pobreza extrema en promocion de la salud sexual y prevencion de embarazos | 2000 | N.D | 1175 | 250 | 650 | 550 | 550 | 0 | 0 | 275 | 1646 | 349.3% | 3096 | 100% |  |  | 0 | 0 | 275 | 1646 | 1921 | Número de adolescentes formados en Promoción de la Salud Sexual y Prevención de Embarazos. | 250 | 925 | 575 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-02 | Recursos Provisionados | 20000000 | 19600000 |  | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. | Se observa un avance en el indicador de 275 Adolecentes Formados en promocion de la salud sexual y prevencion de embarazos en diferentes jornadas realizadas en los barrios: - Leticia - Recreo (10) - Nelson Mandela (43) - San Jose de los Campanos (36) - Flor del Campo (29) - Ana Maria Velez (Torices) (67) - Isla de Leon - Pozon (90) |  | Se observa un avance en el indicador de 1646 Adolecentes Formados en promocion de la salud sexual y prevencion de embarazos en diferentes jornadas realizadas en los barrios: - DIEP (Dia Internacional de Erradicacion de Pobreza) Realizado en 3 ligares: Santa Rita, Nelson Mandela y Perimetral (324) - Colegio INEM (344) - Manzanillo y sus alrededores , Serena del Mar(30) - Colombiaton (182) - Leticia - Recreo (35) - Olaya Herrera (150) - Ciudad Bicentenario (60.) - Punta Canoa (25) - 20 de Julio (150) - Loma Fresca, la bendicion de Dios (35) - Olaya Herrera Sct. Playas Blancas (48) - El Zapatero (11) - Boquilla (75) - Pasacaballos (24) - Olaya Herrera (153)
[8 empty] | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Vincular 6412 de pobreza extrema a la oferta de servicios educativos de formacion pertinente | 6412 | 3523 | 5178 | 1337 | 1551 | 1762 | 1762 | 0 | 0 | 1263 | 3470 | 268.6% | 9911 | 100% | 93.7% | SUBPROGRAMA DE EDUCACION | 0 | 0 | 1263 | 3470 | 4733 | Personas beneficiadas en las jornadas de ofertas de servicios educativos de formación pertinente | 1663 | 3515 | 1234 | 100% | 100% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-03 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 98410440 | 59300000 | 67.34% | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. | Se observa un avance de 1263 Personas que han sido beneficiadas de las jornadas de ofertas de los servicios educativos en diferentes jornadas y diferentes aliados tales como: - ARDEC (151) - CITUCAR (140) - UNICOLOMBO (66) - ESDISEÑOS (66) - INST. BOLIVARIANO (176) - MONTE SINAI (172) - FUND. SOMOS MAS INCLUYENTES (104) - SUMMIT (114) - TECNAR (7) - UNAD (107) |  | Se observa un avance de 3470 Personas que han sido beneficiadas de las jornadas de ofertas de los servicios educativos en diferentes jornadas y diferentes aliados tales como: - ARDEC - CITUCAR - UNICOLOMBO - ESDISEÑOS - INST. BOLIVARIANO - MONTE SINAI (4) - FUND. SOMOS MAS INCLUYENTES - SUMMIT - TECNAR - UNAD - CARL ROS - SECRETARIA DE EDUCACION - MAYOR DE BOLIVAR - CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ - UNIVERSIDAD NACIONAL - UNIFICADA NACIONAL - UNIMINUTO - UNICOLOMBO
[9 empty] | 5140 niños, niñas, adolescentes , y adultos de pobreza extrema accedan a los diferentes niveles del sistema educativo | 5140 | 2984 (Fuente: D.P.S. corte 31 dic 2015 | 2716 | 1071 | 1243 | 1413 | 1413 | 0 | 0 | 11 | 1765 | 125.7% | 4492 | 87.39% |  |  | 0 | 0 | 11 | 1765 | 1776 | Número niños, niñas, adolescentes ,jovenes y adultos que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo | 1081 | 1635 | 1011 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-03 | Recursos Provisionados | 30000000 | 30000000 |  | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. | Se observa un avance de 11 Personas que han accedido al sistema educativo con diferentes aliados tales como: - CITUCAR (2) - INST. BOLIVARIANO (9) |  | Se observa un avance de 1765 Personas que han accedido al sistema educativo con diferentes aliados tales como: - ARDEC - CITUCAR - UNICOLOMBO - ESDISEÑOS - INST. BOLIVARIANO - MONTE SINAI (4) - FUND. SOMOS MAS INCLUYENTES - SUMMIT - TECNAR - UNAD - CARL ROS - SECRETARIA DE EDUCACION - MAYOR DE BOLIVAR - CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ - UNIVERSIDAD NACIONAL - UNIFICADA NACIONAL - UNIMINUTO - UNICOLOMBO En las actividades realizadas Directamente por el PES, como la articualacion con la Secretaria de Educacion se realizo la matriculaton elos dias 29 de noviembre y los dias 3 y 5 de diciembre de 2018
[44 empty] | 02-107-06-20-01-05-01-03 | Rendimientos Financieros Otros Dividendos | 4203131 | 0
[8 empty] | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Intervenir 500 viviendas de familias en pobreza extrema en habitabilidad con calidad | 500 | 7009 (Fuente: D.P.S. corte 31 dic 2015 | 338 | 105 | 121 | 137 | 137 | 0 | 0 | 111 | 4401 | 3293% | 4850 | 100% | 100% | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD | 0 | 0 | 111 | 4401 | 4512 | Número de viviendas de familias en pobreza extrema invervenidad en habitabilidas con calidad | 158 | 180 | 25 | 100% | 100% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-04 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 128100000 | 127866000 | 93.97% | En espera de la firma del Otro si del Convenio con FINDETER para la construccion del parque lineal para beneficiar 1500 familias con la contrucccion de este. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Por medio de articulacion con PACARIBE Y URBASER se han realizado jornadas de limpieza en donde se hace una accion con calidad en el entorno para un mejoramiento de la habitabilidad en donde se han intervenido 111 Viviendas. |  | Por medio de articulacion con PACARIBE, URBASER y el PES-PR se han realizado jornadas de limpieza y Siembra (Arbolizacion), en donde se hace una accion con calidad en el entorno para un mejoramiento de la habitabilidad en donde se han intervenido 4401 Viviendas.
[44 empty] | 02-009-06-20-01-05-01-04 | Recursos Provisionados | 113500000 | 99175600
[8 empty] | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 1704 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales e insertadas en el mercado laboral | 1704 | 171 (DPS, corte 31 dic2015 | 311 | 10 | 526 | 584 | 584 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5137% | 314 | 18.43% | 31.02% | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Número de personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales e insertadas en el mercado laboral | 6 | 305 | 809 | 0.3708% | 3.507% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 53500000 | 53350000 | 99.53% | En las diferentes jornadas desarrolladas por Secretaria del Interior en justicia cercana al ciudadano se han realizado 4 jornadas en los Barrios Boston, Santa Rita, Mirador de la Bahia y Olaya Herrera calle de la Arrocera, se han atendido 431 personas que apuntan a este indicador. Estamos en espera de la confirmacion por parte de Centro publico de Empleo de Comfenalco para el reporte de cuantas personas fueron vinculadas laboralmente. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | A pesar de que no hay avances en el indicador se han realizado 4 Jornadas de orientacion laboral en donde se han orientado mas de 650 personas en Presentacion de hojas de vida, Presentacion de entrevistas y solcializacion de vacantes de la Agencia de Empleo COMFENALCO, adicional a esto se ha dado apoyo para registro a la plataforma de empleos comfenalco a mas de 100 personas. - Fredonia (298) - Arroyo Grande (52) - Flor del Campo (140) - Portales de Cordialidad (80) |  | A pesar de que no hay avances en el indicador se han realizado 4 Jornadas de orientacion laboral en donde se han orientado mas de 650 personas en Presentacion de hojas de vida, Presentacion de entrevistas y solcializacion de vacantes de la Agencia de Empleo COMFENALCO, adicional a esto se ha dado apoyo para registro a la plataforma de empleos comfenalco a mas de 100 personas. - Fredonia (298) - Arroyo Grande (52) - Flor del Campo (140) - Portales de Cordialidad (80)
[9 empty] | Crear 2556 unidades productivas a traves de proceso de emprendimiento | 2556 | 4.550 (Fuente: PES corte dic2015) | 1218 | 220 | 723 | 807 | 806 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.691% | 1272 | 49.77% |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | Número de unidades productivas creadas a traves de proceso de emprendimiento | 229 | 989 | 532 | 10.15% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-05 | Recursos Provisionados | 50000000 | 49661300 |  | Este indicador se va a desarrollar con la gestion hecha con Prosperidad Social en la linea MI NEGOCIO, donde para el 2018 tenemos un cupo de 250 cupos para creacion de nuevos emprendimientos. Se esta coordinando con esta entidad el proceso de escogencia de los beneficiarios. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. |  | Se observa un avance en el indicador de 54 unidades productivas creadas , donde 34 fueron en articulacion con Particupacion y 20 se les brindo la capacitacion en barberia y se les doto para la creacion de sus unidades productivas. en el Barrio Olaya Herrera. | -20
[9 empty] | Fortalecidas tecnica y financiera 4261 unidades productivas a traves del empresarismo | 4261 | 2.792 (Fuente: PES corte dic 2015) | 1059 | 438 | 1189 | 1317 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1059 | 24.85% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número unidades productivas fortalecidas tecnica y financiera a traves del empresarismo | 431 | 628 | 1871 | 0% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [10 empty] | Atraves de la Gestiones adelantadas con la RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR conformada por ACOPI, SENA, LA GOBERNACION DE BOLIAR, PES. Se esta en proceso de fortalecimiento de la Red y asi poder vincular a unidades productivas para que sean fortalecidas. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. |  | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion.
[8 empty] | BANCARIZACIÓN Y AHORRO | 13374 personas en pobreza extrema acceden al sistema financiero | 13374 | 12897 (DPS, corte dic 31 2015) | 4426 | 1150 | 3780 | 4222 | 4222 | 0 | 0 | 103 | 429 | 12.6% | 4958 | 37.07% | 62.29% | BANCARIZACION Y AHORRO | 0 | 0 | 103 | 429 | 532 | Numero de personas en pobreza que accedan al sistema financiero | 1134 | 3292 | 4726 | 11.26% | 55.63% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-06 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 30000000 | 30000000 | 54.55% | Atraves de la Gestiones adelantadas con la RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR conformada por ACOPI, SENA, LA GOBERNACION DE BOLIAR, PES. Se va a fortalecer esta linea con las entidades financieras para que las personas puedan acceder a creditosblandos y comodas cuotas. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Se observa un avance en el indicador de 103 Personas que han accedo al sistema financiero en articulacion con diferentes entidades financieras: Bancamia, Mundo Mujer, Banco W, Bancompartir, BEPS que es un programa de ahorro de Colpensiones. |  | Se observa un avance en el indicador de 429 Personas que han accedo al sistema financiero en articulacion con diferentes entidades financieras: Bancamia, Mundo Mujer, Banco W, Bancompartir, Banco Agrario ,y BEPS que es un programa de ahorro de Colpensiones..
[9 empty] | efectuar 8 ferias microfinancieras | 8 | N.D. | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 150% | 7 | 87.5% |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ferias microfinancieras efectuadas | 1 | 3 | 2 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-06 | Recursos Provisionados | 25000000 | 0 |  | Con esta misma alianza se planean hacer actividades de ferias microfinancieras. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Se realizo 1 feria de microfinanciera en el Barrio La Reina Donde Se llevaron mas de 6 entidades financieras y se atendieron a mas de 200 personas. Para estudio de credito y apertura de cuenta de ahorro. Las entidades que nos acompañaron a la primera Feria de Microfinanciera: - BEPS-COLPENSIONES (21) -BANCO MUNDO MUJER (29) - BANCAMIA (49) - BANCO W (20) - RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (60) - INSTITUTO COLOMBO BOLIVARIANOS Y ES DISEÑOS (58) |  | Se realizo 2 ferias de microfinanciera a los vendedores ambualantes del Mercado de Bazurto y Bocagrande Donde Se llevaron mas de 6 entidades financieras tales como: BANCAMIA, CAMBO MUNDO MUJER, BEPS-COLPENSIONES, FUNDACION MARIO SANTODOMINGO Y BANCO Wy Se atendieron a mas de 650 personas. Para estudio de credito y apertura de cuenta de ahorro.
[8 empty] | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD | Formar 9231 familias en pobreza extrema en mecanismos de resolucion de conflictos | 9231 | 3.601 (Plan de Acción PES, dic 31 de 2015) | 5368 | 1924 | 2233 | 2537 | 2537 | 0 | 0 | 359 | 610 | 38.19% | 6337 | 68.65% | 84.32% | FORMACION EN MATERIA DE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ACCESO A LA JUSTICIA. | 0 | 0 | 359 | 610 | 969 | Numero de familias en situacion de pobreza extrema o desplazamiento formadas en mecanismo de resolucion de conflictos | 2063 | 3305 | 1326 | 73.08% | 86.54% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-07 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 54500000 | 47500000 | 90.85% | En las diferentes jornadas desarrolladas por Secretaria del Interior en justicia cercana al ciudadano se han realizado 4 jornadas en los Barrios Boston, Santa Rita, Mirador de la Bahia y Olaya Herrera calle de la Arrocera, se han atendido 680 personas donde se les ha brindado orientacion en este tema. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Se observa un avance de 359 personas formadas en mecanismos de resolucion de comflictos en las diferentes actividades realizadas en: - Tierra Bomba (15) - San Jose De los Campanos (145) - Nelson Mandela (63) - Olaya Herrera Sct. Central (23) - Ciudadela 2000 (113) - Tierra Bomba (15) |  | Se observa un avance de 610 personas formadas en mecanismos de resolucion de comflictos en las diferentes actividades realizadas en: - La Esperanza - Santa Rita - La Perimetral - Nelson Mandela - Flor del Campo - Colegio INEM - Ciudad de Bicentenario - La Boquilla
[9 empty] | 690 familias en pobreza extrema acceden a los servicios de justicia formal y no formal para la solucion de sus conflictos | 690 | 181 (DPS, corte 31 dic2015) | 508 | 145 | 167 | 189 | 189 | 20 | 0 | 53 | 1295 | 723.8% | 1876 | 100% |  |  | 20 | 0 | 53 | 1295 | 1368 | Numero de familias en situacion de pobreza extrema o desplazamiento han accedido a los servicios de justicia formal y no formal para la solucion de sus conflictos | 182 | 326 | 182 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-07 | Recursos Provisionados | 25000000 | 24725168 |  | En las jornadas en los Barrios Boston, Santa Rita, Mirador de la Bahia y Olaya Herrera calle de la Arrocera, se le brindo los servicios por lo tanto este indicador mostro un avance. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Se observa un avance de 73 Personas que han accedido a los servicios de justicia formal y no formal en donde se ha articulado con direferentes entidades del area juridica tales como: - Policia de infancia y adolecencia - Asesoria Juridica en Jovenes - Comisaria de Familia - Asesoria Juridica General - Electricaribe: Recepcion de PQR - Aguas de Cartagena - Recepcion de PQR |  | Se observa un avance de 1295 Personas que han accedido a los servicios de justicia formal y no formal en donde se ha articulado con direferentes entidades del area juridica tales como: - Policia de infancia y adolecencia - Asesoria Juridica en Jovenes - Comisaria de Familia - Asesoria Juridica General - Electricaribe: Recepcion de PQR - Aguas de Cartagena - Recepcion de PQR
[8 empty] | DÍNAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Formar 10577 familias de pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto | 10577 | 9852 | 4113 | 2204 | 2559 | 2907 | 2907 | 25 | 0 | 353 | 1502 | 64.67% | 5993 | 56.66% | 82.2% | DINAMICA FAMILIAR | 25 | 0 | 353 | 1502 | 1880 | Número de familias en pobreza extrema que se han formado en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto | 2285 | 1828 | 3232 | 58.17% | 86.06% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-08 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 55500000 | 55500000 | 100% | En las jornadas en los Barrios Boston, Santa Rita, Mirador de la Bahia y Olaya Herrera calle de la Arrocera, se le brindo los servicios por lo tanto este indicador mostro un avance. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | se observa un avance de 378 personas formadas en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto, por medio de recreacion y actividades ludicas, estas actividades fueron realizadas en los siguientes barrios: - Olaya Herrera Sct. Central (23) - Blas de Lezo (20) - El Recreo (40) - Policarpa (50) - Ciudadela 2000 (112) - Tierra Bomba (100) - Ciudad Bicentenario (33) |  | se observa un avance de 1502 personas formadas en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto, por medio de recreacion y actividades ludicas, estas actividades fueron realizadas en los siguientes barrios: -Ciudad Bicentenario - Fundacion AEIOTU Lomas del Peye - Loma Fresca, Sct. El Cementerio - Loma Fresca Sct. La Bendicion de Dios - Cartagenita - Cerros de Albornoz - Colombiaton - Boquilla - Arroz Barato Sct. La Paz - Nuevo Paraiso - Pantanos de Vargas
[9 empty] | Formar 3200 adolescentes y jovenes en pobreza extrema en prevencion de consumo de alcohol y la drogadiccion | 3200 | 3.387 (adolescentes y jóvenes acompañados por DPS a 2015) | 2068 | 666 | 774 | 880 | 880 | 0 | 0 | 466 | 344 | 92.05% | 2878 | 89.94% |  |  | 0 | 0 | 466 | 344 | 810 | Número de adolescente y jóvenes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de alcohol y la drogadicción | 857 | 1211 | 252 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-08 | Recursos Provisionados | 90000000 | 90000000 |  | En las jornadas en los Barrios Boston, Santa Rita, Mirador de la Bahia y Olaya Herrera calle de la Arrocera, se le brindo los servicios. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | se observa un avance de 466 Jovenes formadas en en prevención de consumo de alcohol y la drogadicción, en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cartagena, Tales como: San Jose de los campanos, Int e. Pino verde entre otras |  | se observa un avance de 344 Jovenes formadas en en prevención de consumo de alcohol y la drogadicción, en la actividad desarrollada en el Colegio INEM el dia 30 de octubre de 2018
[9 empty] | Atender 1219 familias victimas del postconflicto | 1219 | S.D. | 491 | 255 | 294 | 335 | 335 | 0 | 0 | 37 | 765 | 239.4% | 1293 | 100% |  |  | 0 | 0 | 37 | 765 | 802 | Número de familias victimas del postconflicto atendidas | 377 | 114 | 393 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [10 empty] | En alianza con entidades del sector privado como FUNDASABER, se esta realizando unas intervencciones para atender familias victimas del postconflicto . | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | En las Diferentes actividades realizadas por el subprograma de dinamica familiar se han atendido a 37 victimas del conflicto armado. |  | En las Diferentes actividades realizadas por el subprograma de dinamica familiar se han atendido a 765 victimas del conflicto armado. Especialmente en la Jornada Realizada el 17 de Octubre del 2018 llamado DIEP 2018 realizada por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero
[8 empty] | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Implementar 3 comedores comunitarios | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 71.01% | NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | comedores comunitarios implementados | 2 | 2 | 1 | 0% | 27.22% |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | NA | NA | 0 | 0 | 02-001-06-20-01-05-01-09 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 62600000 | 60600000 | 94.56% | Con la implementacion del comedor comunitario del año 2017, se han beneficiado un gran numero de personas. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. |  | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion.
[9 empty] | 9377 personas en pobreza extrema acceden a los programas de nutricion a traves de los comedores comunitarios | 9377 | 10993 | 1300 | 0 | 2919 | 3229 | 3229 | 430 | 0 | 0 | 0 | 13.32% | 1730 | 18.45% |  |  | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | Numero de personas en pobreza extrema que acceden a los programas de nutricion a traves de los comedores comunitarios | 0 | 1300 | 4848 | 8.87% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [10 empty] | Se han beneficiado 430 personas que acceden al comedor ubicado en Olaya Herrera, beneficiando a 15 personas diarias con almuerzos balanceados en enero febrero y marzo de 2018. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. |  | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion.
[9 empty] | Identificar y caracterizar 2494 niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores de cinco (5) en pobreza extrema en el programa de nutricion | 2494 | 2370 (DPS, población atendida de 0 a 5, corte 2015) | 1884 | 520 | 603 | 685 | 686 | 0 | 0 | 783 | 879 | 242.6% | 3546 | 100% |  |  | 0 | 0 | 783 | 879 | 1662 | Numero de niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores de cinco (5) en pobreza extrema identificados y caracterizados nutricionalmente para programar su atencion | 657 | 1227 | 610 | 100% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [5 empty] | 02-009-06-95-01-05-01-09 | Recursos Provisionados | 90000000 | 83701778 |  | No se ha iniciado los procesos de caracterizacion nutriccional q lidera el DADIS. En el mes de abril se iniciara el proceso con la FUNDACION ALIMENTAR, donde el PES acompaña este poceso. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | Se han realizado 783 Valoraciones Nutricionales a niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, en las direferentes jornadas realizadas por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero en Articulacion con la Funacion Alimentar. |  | Se han realizado 879 Valoraciones Nutricionales a niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, en las direferentes jornadas realizadas por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero
[9 empty] | Vincular 1200 familias en pobreza extrema a la politica publica distrital de seguridad alimentaria y nutricion "tintililillo" | 1200 | 0 | 1187 | 0 | 374 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1187 | 98.92% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Número de familias vinculadas a la Política Pública Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutrición "Tintirilillo" | 1187 | 1187 | 13 | 0% |  |  | ENERO - DICIEMBRE | [10 empty] | Se ha pospueso en 2 oportunidades el comité de la Politica Publica de Seguridad Alimentaria. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion. |  | No hay avances en este indicador por no contar con los recursos para su ejecuccion. Presupuesto en Gestion.
[8 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Crear e implementar 1 base de datos | 1 | ND | 0.33 |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 | 220% | 0.88 | 88% | 88% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.55 | base de datos creada e implementada |  |  | 0.58 | 94.83% | 94.83% | [7 empty] | 02-001-06-20-01-05-01-11 02-001-06-20-01-05-01-10 | 1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2. ACCIONES ESTRATEGICA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA - ICLD | 1284600000 | 1280000000 | 98.6%
[13 empty] | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | [15 empty] | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | ENERO - DICIEMBRE | JAVIER POSADA MEOLA | 02-001-06-20-01-05-01-11 | ICDL | 200000000 | 44000000 | 02-009-06-95-01-05-01-11 | Recursos Provisionados | 127000000 | 111863854 |  | En espera de la ejecuccion de los recursos para contratar la elaboracion de la base de datos. | Nos encontramos en recoleccion de los datos y digitacion de los datos en los años 2016 y 2017 para la base de datos. | En el mes los meses de Julio, Agosto y Septiembre se realizo una actualizacion de la base de datos con la informacion recolectada en las actividades realizadas por los 9 subprogramas del Plan de Emergencia Social Pedro Romero en los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año 2018 |  | En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del pesente año, se digitalizaron la atencion realizada en las diferentes actividades desarrolladas por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Las cuales estan organizadas por carpetas y filtradas por Fecha y Actividad.
[22 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO ACUMULADO CORTE DICIEMBRE 31 DE 2018 PES PR |  | 78.34% | [10 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN PES PR CORTE DICIEMBRE 31 DE 2018 |  | 71.25% | [6 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS |  | 2428413571 | 2307573446 | 95.02%
0.66
Note on V3: luz marlene andrade hong: DIVIDIR EL REPORTE DEL TRIMESTRE ENTRE EL PLAN INDICATIVO DE LA VIGENCIA Y ASÍ POR CADA TRIMESTRE REPORTADO
Note on AI10: Luz Marlene Andrade Hong: SOLICITAR QUE SE COLOQUE 0 PORQUE LA EJECUCIÓN ESTÁ PASADA EN 528