## Plan Acción 2019
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
GESTION DEL RIESGO
PLAN DE ACCION 2019
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE INDICADOR | Avance 1 (Enero 2017) | VALOR A 2019 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | APROPIACION DEFINITIVA S/PREDIS | EJECUCION S/PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GESTION DEL RIESGO | GESTION DEL RIESGO | 30 % del Distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo, logrando un crecimiento resiliente y comunidad menos vulnerables | Distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo | TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO (CONOCIMIENTO DEL RIESGO) | Actualizar y ajustar el Plan Distrital de gestión de riesgo |  | 1 | 1 | Ampliación del Conocimiento del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena | 2018130010011 | Contratar la Actualización, implementación y socialización del Plan Distrital de Gestión del Riesgo. a. Contratar la actualización e implementación del plan distrital de gestión del riesgo. b. Contratar campaña de socialización del plan distrital de gestión del riesgo en las diferentes comunidades y localidades del distrito de Cartagena. | SOCIALIZACIONES |  | Estudio ajustado y actualizado |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  | LAURA MENDOZA | $153,705,088 | 02-070-06-20-02-04-01-01 | SGP Proposito General
[13 empty] | Adoptar el proceso de retencion documental de archivo de los documentos recibidos en la OAGRD | FOLDERS | 1500 | [8 empty] | N/A | N/A | N/A
[13 empty] | Adquisición de elementos de protección personal y dotación personal para el fortalecimiento de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres. (Adquisición de dotación de equipos tecnológicos, técnicos y de oficinas para el fortalecimiento administrativo) | UNIDADES | [9 empty] | $150,000,000 | 02-070-06-20-02-04-01-02 | SGP Proposito General
[7 empty] | Inventariar el 100% de los asentamientos en zona de alto riesgo |  | 70% de aentamientos en zonas de riesgo inventariados | 100% |  |  | Realizar los censos y caracterizaciones de los asentamientos humanos en zona de alto riesgo del Distrito: a. Caracterización e inventario de 1200 viviendas o predios ubicados en zonas de alto riesgo de la localidad histórica y caribe norte por medio de la aplicación de un formato de identificación en campo, subdijitacion y registro | CANTIDAD DE VIVIENDAS | 1200 | Inventario de asentamientos elaborados |  | 30% | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $70,000,000 | 02-119-06-20-02-04-01-01 | I.C.LD.
[7 empty] | Creación de 1 comité de riesgos tecnológicos |  | 1 comité de riesgos tecnologicos creado | 1 |  |  | Adopción y seguimiento de la comisión técnica distrital de riesgos tecnológicos | UNIDADES | 1 | Comité de riesgo tecnológico |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | Realizar 1 Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos |  | 0 | 1 |  |  | Realización de catálogo de inventario de riesgos tecnológicos de las localidades del distrito de Cartagena | UNIDADES | 1 | Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $60,000,000 | 02-119-06-20-02-04-01-01 | I.C.LD.
[6 empty] | COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados |  | 0 | 1 | Aportes para Mitigar el Riesgo en las Comunidades del Distrito de Cartagena | 2018130010010
[7 empty] | Construir 1000 Metros lineales de muros de contención |  | 1000 metros lineales de muros de contencion construidos | 1000 metros
[7 empty] | Capacitar a 3000 personas en gestión de riesgo de desastres |  | 3000 personas capacitadas en gestion del riesgo de desastres | 3000 personas
[7 empty] | Realizar Jornadas de atención Psicosocial a las familias damnificadas en el Distrito |  | 224 | 50 |  |  | Realizar Jornadas de atención Psicosocial a las familias damnificadas en el Distrito | JORNADAS | 50 | jornadas de atencion Psicosocial realizadas |  | 50 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | Capacitar 1000 miembros de la comunidad en riesgos tecnológico |  | 700 mienbros de la comunidad capacitados en riesgos tecnologicos | 1000 miembros |  |  | Capacitación en reducción del riesgo a 300 personas por diferentes fenómenos en las distintas localidades: a. contratar el servicio de capacitaciones para el fortalecimiento en conocimientos y competencias al personal de seguridad y administrativo de centros comerciales, grandes superficies, establecimientos nocturnos del distrito en normatividad de la gestión del riesgo, y diseño e implementación de planes de contingencia y emergencia de las localidades del distrito de Cartagena. b. Contratar el servicio de capacitación para el manejo adecuado y eficiente del recurso hídrico en las localidades del Distrito de Cartagena. c. Contratar el servicio de capacitación como estrategia de reducción del riesgo de Desastres en Barrios de las localidades del distrito de Cartagena. | PERSONAS | 300 | Miembros comunidades de riesgos tecnológicos capacitados |  | 300 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $93,700,000 | 02-119-06-20-02-04-01-02 | I.C.LD.
[24 empty] | $50,000,000 | 02-070-06-20-02-04-01-03 | SGP Proposito General
[6 empty] | BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) | Actualizar 1 estrategia de Respuesta a las Emergencias del Distrito |  | 0 | 1 | Control del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena | 2018130010012 | Adquisición de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria en emergencia. (Laminas, Colchonetas, Kits de Aseo, Kits de Alimentos). | numero de ayudas |  | Estrategia actualizada |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $300,000,000 | 02-070-06-20-02-04-01-03 | SGP Proposito General
[13 empty] | Campañas de sensibilización y apoyo para la implementación de la cultura de protección financiera en el distrito de Cartagena | campañas realizadas | [9 empty] | $24,000,000 | 02-119-06-20-02-04-01-05 | I.C.LD.
[7 empty] | Realizar 5 simulacros relacionados con Desastres naturales |  | 15 | 5 |  |  | Realizacion de simulacros | numero | 5 | simulacros realizados |  | 5 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | N/A | N/A | NA
[7 empty] | Capacitar 25 entidades dependencias en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastres |  | 16 entidades y dependencias capacitas den practicas, simulaciones y simulacros en gestion del riesgo de desastres | 25 entidades |  |  | Capacitar a entidades dependencias en simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres | ENTIDADES O DEPENDENCIAS | 9 | Dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados |  | 9 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $10,000,000 | 02-119-06-20-02-04-01-03 | I.C.LD.
[24 empty] | $60,000,000 | 02-070-06-20-02-04-01-04 | SGP Proposito General
[7 empty] | Cancelar 2023 subsidios de arriendos |  | 5761 | 2023 |  |  | a. Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. | NUMERO DE SUBSIDIOS CANCELADOS | 2023 | Subsidios de arriendos cancelados |  | 2023 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $2,583,031,549 | 02-119-06-20-02-04-01-03 | I.C.LD.
[7 empty] | Elaborar 1 manual de respuesta ante riesgos tecnológicos |  | 0 | 1 |  |  | Elaboración de un manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | MANUAL ELABORADO | 1 | Elaboración de Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  |  | $70,000,000 | 02-070-06-20-02-04-01-04 | SGP Proposito General
[7 empty] | Atender el 100% de las emergencias de riesgo tecnológico |  | 100% de las emergencias de riesgos tecnologicos atendidas | 100% |  |  | Atender el 100% de las emergencias de riesgo tecnológico | EMERGENCIAS ATENDIDAS | todas las presentadas en el distrito | Emergencias de riesgos tecnológicos atendidas |  | 100% | Enero a Diciembre |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A