## SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 18
MATRIZ DE REPORTE DE AVANCES PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE META RESULTADO 2015 | (5B) REPORTE META RESULTADO EJECUTADA A DICIEMBRE 31 DE 2018 | AVANCE META RESULTADO A DIC 31 DE 2018 | (6) SUBPROGRAMA | (7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | (10) META PRODUCTO | LINEA BASE META PRODUCTO 2015 | AVANCE ACUMULADO 2017 (2016+2017) | META PRODUCTO 2016 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2017 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2018 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2019 SEGÚN PLAN INDICATIVO | (8B) REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO31 DE 2018 | (8B)REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 30 JUNIO DE 2018 | (8B) REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DICIEMBRE DE 2018 | META PRODUCTO ACUMULADO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO ACUMULADO | AVANCE SUBPROGRAMA | AVANCE PROGRAMA | (9) PROYECTO | (8B) REPORTE META PROYECTO EJECUTADA A MARZO 31 DE 2018 | (8B) REPORTE META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) REPORTE META PROYECTO EJECUTADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | REPORTE META PROYECTO EJECUTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | META PROYECTO ACUMULADO AL AÑO | AVANCE META PROYECTO | AVANCE SUBPROGRAMA | AVANCE PROGRAMA | (12) INDICADOR |  |  |  | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | (15) RECURSOS |  |  |  |  | (15) RECURSOS |  |  |  | OBSERVACIONES A SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES A DICIEMBRE
[34 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR ALCANZADO A DIC 2016 | (B) VALOR ALCANZADO A DIC 2017 | © VALOR A ALCANZAR A DICIEMBRE 31 DE 2018 |  |  | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL (Según Predis) | ( B) FUENTE (Según Predis) | ASIGNACIÓN DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS-PLANEACIÓN | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO | (D) MONTO EJECUTADO
SUPERAR LA DESIGUALDAD | CARTAGENA INCLUYENTE | EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI | COBERTURA E INFRAESTRUCTURA | Aumentar al 74% la tasa de cobertura neta en preescolar (sin extraedad) | 66,91% | 73.95% | 99.29% | IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA | Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI Fortalecido y Ejercido en el componente educativo. | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 60.24% | 84.03% | IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.6% | 67.4% | Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI Fortalecido y Ejercido en el componente educativo. | 0 | 0.08 | 0.47 | Enero-Diciembre | Oviris Caraballo inspeccion y vigilancia | 02-001-06-20-01-01-01-12 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 58253444695 | 58198728503.91 | 97.12% | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 623275778 | 623275777 | El indicador de Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI no ha sido reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, el mismo no puede desarrollarse hasta tanto no se haya regulado la respectiva normatividad. | El indicador de Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI no ha sido reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, el mismo no puede desarrollarse hasta tanto no se haya regulado la respectiva normatividad.
[9 empty] | 80 Hogares Infantiles y CDI intervenidos en el componente educativo. | 80 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 40 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 123.8% |  |  |  | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 100% |  |  | No de Hogares Infantiles y CDI intervenidos en el componente educativo. | 0 | 0 | 40 | Enero-Diciembre | Cecilia Morales calidada educativa Nini Torres Pu cobertura educativa | 02-028-06-20-01-01-01-18 | ASIGNACION ESPECIAL MEN | 7865641770 | 0 | [5 empty] | Entró en marcha el Modelo de acompañamiento situado y a corte 30 de septiembre de 2.018 se intervinieron 99 Unidades de Servicio de hogares infantiles y CDI. Anexo listado. | Se encuentra en marcha el Modelo de acompañamiento situado y a corte 31 de diciembre de 2.018 se cuenta con 99 Unidades de Servicio de hogares infantiles y CDI intervenidas. Anexo listado.
|  |  |  | Aumentar al 59% la tasa de cobertura neta en educación media global | 55% | 55.47% | 11.75% |  | 14500 Estudiantes Matriculados en Preescolar (Transición) | 14500 | 12850 | 12411 | 13000 | 13200 | 13400 | 14500 | 12681 | 12827 | 12677 | 12500 | 86.21% | 86.21% |  |  |  | 12681 | 12827 | 12677 | 12500 | 12500 | 93.28% |  |  | Número de Estudiantes Matriculados en Preescolar (Transición) | 11525 | 12411 | 13400 | Enero-Diciembre | Nini Torres Pu cobertura educativa | 02-053-06-20-01-01-01-03 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 3224888920 | 3206370361 | [5 empty] | No ha sido posible llegar a la meta establecida por no contar con las aulas y con los docentes apropiadas para tal fin. Cabe notar que el indicador bajo por que en el mes de agosto y septiembre hay desercion escolar de algunos estudiantes. | No ha sido posible llegar a la meta establecida por no contar con las aulas y con los docentes apropiadas para tal fin. Cabe notar que el indicador bajo por que en el mes de agosto y septiembre hay desercion escolar de algunos estudiantes.
[9 empty] | 100 Aulas Escolares nuevas construidas para Preescolar | 100 | 0 | 21 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23% |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.128% |  |  | Aulas Escolares nuevas construidas para Preescolar | 5 | 16 | 39 | Enero-Diciembre | Guillermo Peña Pu infraestructura educativa | 02-070-06-20-01-01-01-12 | SGP PROPOSITO GENERAL | 363279205 | 363279205 | [5 empty] | A corte 30 de septiembre de 2018, se iniciaron las labores para construcción de 4 aulas de preescolar en Politécnico del Pozón, proceso que va en un avance del 15% del total de la meta proyectada. | A corte 31 de diciembre de 2018, continuan las labores para construcción de 4 aulas de preescolar en Politécnico del Pozón, proceso que va en un avance del 20% del total de la meta proyectada. El contrato se encuenta suspendido porque el FFIE debe autorizar las obras de adecuación del terreno
|  |  |  | Disminuir al 3,7% la tasa de deserción | 4.95% | 4.07% | 70.4% | PRIMERO LA ESCUELA | 21700 estudiantes de educación media dentro del sistema educativo oficial | 21700 | 20500 | 20145 | 20600 | 20900 | 21300 | 21700 | 20299 | 20170 | 19910 | 19804 | 19804 | 91.26% | 91.26% |  | PRIMERO LA ESCUELA | 20299 | 20170 | 19910 | 19804 | 19804 | 92.98% | 96.49% |  | No de estudiantes de educación media dentro del sistema educativo oficial | 19898 | 20145 | 21300 | Enero-Diciembre | Ivan sanes director de cobertura educativa | 02-071-06-20-01-01-01-02 | SGP - EDUCACION | 381668058121.13 | 377573032609.2001 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 69658821382 | 69644024700 | A corte 30 de septiembre de 2.018 el Sistema de Información de Matrícula SIMAT registra un total de 19.910 estudiantes de educación media dentro del Sistema Educativo Oficial. Este indicador para el trimestre analizado, nos representa un porcentaje considerable de deserción escolar por diferentes razones. Entre otras, que luego de las vacaciones de mediados de año, algunos estudiantes no regresan a las escuelas. En este caso, fueron alrededor de 260 estudiantes menos, lo que representa un 1.3%. La gran mayoría del grado décimo en IEO. | A corte 31 de diciembre de 2.018 el Sistema de Información de Matrícula SIMAT registra un total de 19.804 estudiantes de educación media dentro del Sistema Educativo Oficial. Este indicador para el trimestre analizado, nos representa un porcentaje considerable de deserción escolar por diferentes razones. Entre otras, que luego de las vacaciones de mediados de año, algunos estudiantes no regresan a las escuelas. En este caso, fueron alrededor de 106 estudiantes menos, con respecto a lo reportado a corte 30 de septuembre. La gran mayoría del grado décimo en IEO.
[25 empty] | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES OPERATIVAS- OPERACIÓN IEOs | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100% |  |  | No de IEO funcionando al 100% de su capacidad | 103 | 104 | 104 | Enero-Diciembre | Ivan sanes director de cobertura educativa | 02-072-06-20-01-01-01-18 | SGP - ALIMENTACION ESCOLAR | 2764611219 | 2500000000 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 353114956083.72 | 349697727939.21 | A corte 30 de junio de 2.018 tenemos funcionando al 100% de su capacidad a la totalidad de Instituciones Educativas Oficiales, sin embargo aproximadamente el 50% de las mismas requieren adecuaciones locativas para funcionar en optimas condiciones. | A corte 31 de diciembre de 2.018 tenemos funcionando al 100% de su capacidad a la totalidad de Instituciones Educativas Oficiales, sin embargo aproximadamente el 50% de las mismas requieren adecuaciones locativas para funcionar en optimas condiciones.
[8 empty] | NADIE SE VA | 77000 Estudiantes atendidos con el PAE | 77000 | 76200 | 91373 | 76300 | 76500 | 76750 | 77000 | 0 | 0 | 98914 | 94630 | 94630 | 100% | 98.65% |  | NADIE SE VA - Alimentacion escolar | 0 | 0 | 98914 | 94630 | 94630 | 100% | 89.28% |  | Número de Estudiantes atendidos con el PAE anualmente | 81825 | 91373 | 76750 | Enero-Diciembre | Mayiris Gomez Pu de cobertura educativa | 02-078-06-95-01-01-01-12 | Rendimientos Financieros SGP Alimentacion Escolar | 38780938 | 0 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 37866811483.68 | 33697777557.68 | A corte 30 de septiembre se benefician un total de 98.914 estudiantes con el Programa de Alimentación Escolar. La meta en este indicador se superó, debido a: 1) Amplicación de Instituciones Educativas de Jórnada Única (anteriormente se beneficiaron poblaciones de los niveles y grados de preescolar a básica primaria con la inclusión de estas IE se beneficia toda la matrícula reportada en SIMAT. 2) Focalizan IEO que ofertan la media técnica, esto supone la atención de estudiantes de 10° y 11°. 3) La focalización y priorización de IE del sector rural a ser atendidos acorde a lo establecido en la Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2.017 | A corte 31 de diciembre se beneficiaron en total de 94.630 estudiantes con el Programa de Alimentación Escolar. La meta en este indicador se superó, debido a: 1) Amplicación de Instituciones Educativas de Jórnada Única (anteriormente se beneficiaron poblaciones de los niveles y grados de preescolar a básica primaria con la inclusión de estas IE se beneficia toda la matrícula reportada en SIMAT. 2) Focalizan IEO que ofertan la media técnica, esto supone la atención de estudiantes de 10° y 11°. 3) La focalización y priorización de IE del sector rural a ser atendidos acorde a lo establecido en la Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2.017
|  |  |  | Disminuir al 1,5% la tasa de analfabetismo | 2.73% | 2.75% | -1.626% |  | 4000 Estudiantes transportados anualmente a sus sedes de IEO para garantizarles educación. | 4000 | 3700 | 6148 | 3750 | 3800 | 3850 | 4000 | 268 | 3901 | 3942 | 0 | 3942 | 98.55% |  |  | NADIE SE VA - Transporte escolar | 268 | 3901 | 3942 | 0 | 3942 | 100% |  |  | Número de Estudiantes transportados anualmente a sus sedes de IEO para garantizarles educación. | 4469 | 6148 | 3850 | Enero-Diciembre | Claudia Chica Pu Cobertura educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 4985037242 | 4984964717 | A corte 30 de septiembre de 2.018 se transportan 3.633 estudiantes por transporte terrestre y 309 estudiantes correspondiente a transporte fluvial, ya que se incrementó en 41 estudiantes la cobertura en este último. Adicionalmente se transportan 1.690 estudiantes con cupos contratados en 3 IE de Matrícula Contratada | A corte 31 de diciembre de 2.018 se transportaron 3.633 estudiantes por transporte terrestre y 309 estudiantes correspondiente a transporte fluvial, ya que se incrementó en 41 estudiantes la cobertura en este último. Adicionalmente se transportan 1.690 estudiantes con cupos contratados en tres (3) IE de Matrícula Contratada
[9 empty] | 5000 estudiantes atendidos con modelos flexibles. | 5000 | 2600 | 2441 | 2700 | 2900 | 3200 | 5000 | 250 | 275 | 1837 | 0 | 2362 | 96.06% |  |  | NADIE SE VA - Proyectos especiales | 250 | 275 | 266 | 1828 | 1828 | 57.12% |  |  | Número de estudiantes atendidos con modelos flexibles. | 2220 | 221 | 3200 | Enero-Diciembre | Ivan sanes director de cobertura educativa | 02-081-06-20-01-01-01-01 02-081-06-95-01-01-01-01 | Rendimientos Financieros-S.G.P.-Educacion | 1917911680 | 754262910 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 1 | 0 | Se contrató la atención educativa a 1571 estudiantes en la Implementación de Metodologias Flexibles. De los cuales son 266 estudiantes atendidos con docentes oficiales. | Se contrató la atención educativa a 1571 estudiantes en la Implementación de Metodologias Flexibles. De los cuales son 257 estudiantes atendidos con docentes oficiales.
[9 empty] | Un Sistema de Información para la prevención de la deserción implementado. | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100% |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100% |  |  | Sistema de Información para la prevención de la deserción implementado. | 0 | 0.8 | 0.2 | Enero-Diciembre | Ivan sanes director de cobertura educativa | [9 empty] | La implementación de SIMPADE en las Instituciones Educativas Oficiales a corte 30 de agosto de 2.018 está en un 100%. Al mismo corte, tenemos caracterizados en SIMPADE un total de 60.308 estudiantes, equivalente a un 49,31% del total de la matrícula reportada en SIMAT. La caracterización de todos los estudiantes nos permitirá contar con información necesaria para ser analizada por los diferentes niveles de administración del sistema educativo, de tal manera que se puedan tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar. | La implementación de SIMPADE en las Instituciones Educativas Oficiales a corte 31 de diciembre de 2.018 está en un 100%. Al mismo corte, tenemos caracterizados en SIMPADE un total de 60.308 estudiantes, equivalente a un 49,31% del total de la matrícula reportada en SIMAT. La caracterización de todos los estudiantes nos permitirá contar con información necesaria para ser analizada por los diferentes niveles de administración del sistema educativo, de tal manera que se puedan tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar.
[8 empty] | INCLUSION EDUCATIVA | 4200 Estudiantes con necesidades educativas especiales Atendidos por el sistema educativo oficial | 4200 | 3649 | 4193 | 3700 | 3800 | 3950 | 4200 | 3423 | 3694 | 3694 | 0 | 3694 | 87.95% | 96.99% |  | INCLUSION EDUCATIVA | 3423 | 3694 | 3694 | 0 | 3694 | 93.52% | 98.38% |  | No. Estudiantes con necesidades educativas especiales Atendidos por el sistema educativo oficial anualmente | 3881 | 4193 | 3950 | Enero-Diciembre | Romix Raad Pu Cobertura Educativa | 02-108-06-20-01-01-01-04 | Rendimientos Financieros Contraprestaciones portuarias | 187910975 | 111405647 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 2323170506 | 2315573736 | A corte 30 de septiembre de 2.018 se reportan en el SIMAT 3.694 estudiantes con NEE atendidso por el Sistema Educativo Oficial | A corte 31 de diciembre de 2.018 se reportan en el SIMAT 3.694 estudiantes con NEE atendidos por el Sistema Educativo Oficial
[9 empty] | 5 equipos interdisciplinarios para apoyo a las IEO en la atención de Estudiantes con NEE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% |  |  | No de equipos interdisciplinarios para apoyo a las IEO en la atención de Estudiantes con NEE | 8 | 0 | 5 | Enero-Diciembre | Romix Raad Pu Cobertura Educativa | [9 empty] | 5 Equipos interdisciplinarios de 34 profesionales que atienden 12 instituciones Educativas con Necesidades Educativas Especiales, las IEO son Antonia Santos, Soledad Roman de Nuñez,Luis carlos lopez,Fulgencio Lequerica Velez, Cuidad de tunja, Republica del libano, Bayunca, Nueva esperanza de Arroyo grande,Nuestra señora del buen aire, Corazon de Maria,Olga Gonzalez de Araut, Arroyo de piedra, | 5 Equipos interdisciplinarios de 34 profesionales que atienden 12 instituciones Educativas con Necesidades Educativas Especiales, las IEO son Antonia Santos, Soledad Roman de Nuñez,Luis carlos lopez,Fulgencio Lequerica Velez, Cuidad de tunja, Republica del libano, Bayunca, Nueva esperanza de Arroyo grande,Nuestra señora del buen aire, Corazon de Maria,Olga Gonzalez de Araut, Arroyo de piedra,
[9 empty] | 800 docentes cualificados en atención de estudiantes con NEE. | 800 | 520 | 363 | 550 | 580 | 620 | 800 | 207 | 162 | 283 | 188 | 840 | 100% |  |  |  | 207 | 162 | 283 | 188 | 840 | 100% |  |  | Número de docentes cualificados en atención de estudiantes con NEE. | 363 | 0 | 620 | Enero-Diciembre | Romix Raad Pu Cobertura Educativa | 02-117-06-95-01-01-01-01 | Transferencias FONPET - SGP Educacion | 13817803862 | 13809455252.23 | [5 empty] | Durante el trimestre comprendido entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2.018, se cualificaron en atención de estudiantes con NEE 283 docentes de Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | Durante el trimestre comprendido entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2.018, se cualificaron en atención de estudiantes con NEE 188 docentes de Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. Para un total acumulable de XXx correspondiente a 652 docentes cualificados en trimestres anteriores, más los xxx cualificados en el último trismestre de la vigencia 2.018. Se supera la meta porque hace parte la estrategia de la implementación del Decreto 1421 de 2.017, el cual tiene la cualificación de los docentes como estrategia de fortalecimiento de las competencias de los docentes para atender la población con discapacidad incluidos y por ingresar a la educación regular.
[9 empty] | 12000 estudiantes victimas dentro del sistema educativo | 12000 | 7442 | 18884 | 7500 | 8200 | 9000 | 12000 | 18888 | 18888 | 20353 | 0 | 20353 | 100% |  |  |  | 18888 | 18888 | 20353 | 0 | 20353 | 100% |  |  | Numero de estudiantes victimas dentro del sistema educativo | 11580 | 18884 | 9000 | Enero-Diciembre | Romix Raad Pu Cobertura Educativa | [9 empty] | A corte 30 de septiembre de 2.018 se reporta 20.353 estudiantes víctimas dentro del sistema educativo. Dato confirmado despúes del cruce que se realiza con la Unidad de Víctimas y el SIMAT. La meta supera el 100% debido a que al momento de hacer el Plan de Desarrollo, no se contempló el cruce de bases de datos. Este proceso se realiza anualmente por medio de solicitud a la Unidad de Víctimas que es la entidad encargada de reportar la población vícitma, el cual arroja la población en el Registro ünico de Víctimas. | A corte 31 de diciembre de 2.018 se reporta 20.353 estudiantes víctimas dentro del sistema educativo. Dato confirmado despúes del cruce que se realiza con la Unidad de Víctimas y el SIMAT. La meta supera el 100% debido a que al momento de hacer el Plan de Desarrollo, no se contempló el cruce de bases de datos. Este proceso se realiza anualmente por medio de solicitud a la Unidad de Víctimas que es la entidad encargada de reportar la población vícitma, el cual arroja la población en el Registro ünico de Víctimas. | 14368932179
[8 empty] | EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS | 800 jóvenes y adultos atendidos en ciclo Lectivo educativo I (CLEI Nivel 1) | 800 | 0 | 2138 | 100 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100% | 100% |  | EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25% | 25% |  | No de jóvenes y adultos atendidos en ciclo Lectivo educativo I (CLEI Nivel 1) | 1216 | 922 | 200 | Enero-Diciembre | Romix Raad Pu Cobertura Educativa | 02-118-06-95-01-01-01-02 | ASIGNACION ESPECIAL Fonpet SGP - educacion | 1769979668 | 1766692218 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 652728549.2 | 652728549.2 | A corte 30 de septiembre de 2018, se registra la atención educativa a Jóvenes y Adultos de 943 estudiantes en los ciclos I,II, III, IV, V y VI. De los cuales, un total de 50 estudiantes corresponden a (Ciclo CLEI I). | A corte 31 de diciembre de 2018, se registra la atención educativa a Jóvenes y Adultos de 943 estudiantes en los ciclos I,II, III, IV, V y VI. De los cuales, un total de 50 estudiantes corresponden a (Ciclo CLEI I).
[8 empty] | PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL | Un Plan de Infraestructura Educativa formulado | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 90% | 57.04% |  | PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 85.71% | 45.65% |  | Plan de Infraestructura Educativa formulado | 0 | 0.3 | 0.7 | Enero-Diciembre | Guillermo Peña Pu infraestructura educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 17016442206.09 | 15994262674.48 | A corte 30 de septiembre de 2.018, El Plan de infraestructura educativa, se firmó convenio con la Universidad de Cartagena, para la realización de la primera fase, es decir, el levantamiento del diagnostico y la alimentación del CIER. Cuya fase representa el 20% del avance del Plan de Infraestructura Educativa. | A corte 31 de diciembre de 2.018, El Plan de infraestructura educativa, se firmó convenio con la Universidad de Cartagena, para la realización de la primera fase, es decir, el levantamiento del diagnostico y la alimentación del CIER. Cuya fase representa el 30% del avance del Plan de Infraestructura Educativa.
[9 empty] | 432 Aulas Nuevas al servicio de la educación en jornada única | 432 | 0 | 95 | 50 | 100 | 100 | 182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.07% |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.59% |  |  | No de Aulas Nuevas al servicio de la educación en jornada única | 38 | 57 | 161 | Enero-Diciembre | Guillermo Peña Pu infraestructura educativa | [9 empty] | En el trimestre comprendido entre el 30 junio y 30 de septiembre de 2.018, no se entregaron aulas nuevas. Los proyectos con el FFIE están en ejecución con un porcentaje de avance del 15% el cual busca alcanzar una meta de 60 aulas nuevas a 31 de diceimbre de 2.019. | En el trimestre comprendido entre el 30 septiembre y 30 de Diciembre de 2.018, no se entregaron aulas nuevas. Los proyectos con el FFIE están en ejecución con un porcentaje de avance del 20%.
|  |  | LA CALIDAD DIGNIFICA | Aumentar a 5,7 el Indice Sintetico de Calidad Educativa-ISCE, en Basica Primaria | 5.09 | 5.44 | 57.38% | SABER MAS, SABER MEJOR | 35 Establecimientos Educativos Oficiales con Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE en la Media, con nivel al menos igual al ISCE promedio Nacional. | 35 | 13 | 6 | 15 | 20 | 25 | 35 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 48.57% |  | 80.23% | SABER MAS, SABER MEJOR | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100% | 81.72% | 62.73% | No de Establecimientos Educativos Oficiales con Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE en la Media, con nivel al menos igual al ISCE promedio Nacional. | 13 | 19 | 8 | Enero-Diciembre | Livis Barrios Pu Calidad educativa | 02-001-06-20-01-01-02-05 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2766917053 | 2718927452 | 59.75% | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 1352188457 | 569300000 | Para este indicador se mantienen las mismas 11 IEO Con ISCE Media Por Encima Del Nivel Nacional ISCE Nal Media ISCE IEO 1 Institución Educativa Mercedes Abrego 5,94 7,35168171 2 Institución Educativa Promoción Social De C/Gena. 5,94 7,34470367 3 Institución Educativa La Milagrosa 5,94 7,17963028 4 Institución Educativa Soledad Acosta De Samper 5,94 7,64610863 5 Institución Educativa Hermano Antonio Ramos De La Salle 5,94 7,67245817 6 Institución Educativa Las Gaviotas 5,94 7,41675472 7 Institución Educativa Ciudad De Tunja 5,94 7,27244091 8 Institución Educativa Bertha Gedeón De Baladí 5,94 7,5398922 9 Col. Ntra. Sra. De Fátima De La Pol Nal 5,94 7,46870804 10 Col. Naval De Crespo 5,94 7,68003178 11 Institución Educativa María Auxiliadora 5,94 7,44398928 | LAS I.E.O. CON ISCE MEDIA POR ENCIMA DEL NIVEL NACIONAL ISCE NAL QUE ES 5,94 SON: 1. INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO 7,35168171 2. INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL DE C/GENA. 7,34470367 3. INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA 7,17963028 4. INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 7,64610863 5. INSTITUCION EDUCATIVA HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE 7,67245817 6. INSTITUCION EDUCATIVA LAS GAVIOTAS 7,41675472 7. INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE TUNJA 7,27244091 8. INSTITUCION EDUCATIVA BERTHA GEDEON DE BALADI 7,5398922 9. COL. NTRA. SRA. DE FATIMA DE LA POL NAL 7,46870804 10. COL. NAVAL DE CRESPO 7,68003178 11. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA 7,44398928
[9 empty] | 25 Establecimientos Educativos Oficiales con grado 11° con desempeños alineados en la clasificacion A+ , A y B | 10 | 15 | 6 | 16 | 18 | 20 | 25 | 0 | 21 | 21 | 23 | 23 | 100% | 89.07% |  |  | 0 | 21 | 21 | 23 | 23 | 100% |  |  | Número de Establecimientos Educativos Oficiales con grado 11° con desempeños alineados en la clasificacion A+ , A y B | 19 | 21 | 8 | Enero-Diciembre | Livis Barrios Pu Calidad educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018, se realizan Asistencias Tecnicas para la revisión, ajuste y actualizacion de los SIEE, en 21 IEO focalizadas, las IEO que se encuentran en A, A+ y B son las siguientes: Col. Naval De Crespo Institucion Educativa Promocion Social De C/Gena. Institucion Educativa La Milagrosa Institucion Educativa Soledad Acosta De Samper Institucion Educativa Hermano Antonio Ramos De La Salle Institucion Educativa Las Gaviotas Institucion Educativa Bertha Gedeon De Baladi Institucion Educativa Maria Auxiliadora Institucion Educativa Luis C Galan Sarmiento Institucion Educativa Ambientalista De Cartagena Institucion Educativa Mercedes Abrego Institucion Educativa 20 De Julio Institucion Educativa La Libertad Escuela Normal Superior De Cartagena De Indias Institucion Educativa Ciudad De Tunja Escuelas Profesionales Salesianas Col. Ntra. Sra. De La Consolata Col. Sueños Y Oportunidades Jesus Maestro Col. Ntra. Sra. De Fatima De La Pol Nal Institucion Educativa Camilo Torres Del Pozon Institucion Educativa Soledad Roman De Nuñez | Las Instituciones Educativas Oficiales que estan en los niveles de clasificacion A mas , A y B son las siguientes 23: 1. INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER A+ 2. COL. NAVAL DE CRESPO A+ 3. ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS A 4. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA A 5. INSTITUCION EDUCATIVA BERTHA GEDEON DE BALADI A 6. COL. NTRA. SRA. DE FATIMA DE LA POL NAL A 7. INSTITUCION EDUCATIVA HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE A 8. INSTITUCION EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL DE C/GENA. A 9. INSTITUCION EDUCATIVA LAS GAVIOTAS A 10. INSTITUCION EDUCATIVA OLGA GONZALEZ ARRAUT B 11. I.E. ROSEDAL B 12. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS B 13. INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD B 14. INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE TUNJA B 15. INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL POZON B 16. INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ B 17. COL. NTRA. SRA. DE LA CONSOLATA B 18. INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE JULIO B 19. INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO B 20. INSTITUCION EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE CARTAGENA B 21. COL. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES JESUS MAESTRO B 22. INSTITUCION EDUCATIVA LUIS C GALAN SARMIENTO B 23. INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA B
[9 empty] | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Básica primaria a 2,64 | 2.64 | 2.32 | 2.47 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 2.64 | 0 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 91.67% |  |  |  | 0 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 96.8% |  |  | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Básica primaria | 2.32 | 2.47 | 2.5 | Enero-Diciembre | Livis Barrios Pu Calidad educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018, se esta realizando acompañamiento del PTA, desde hace cinco años en 81 IEO focalizadas en Basica Secundaria. Para este año no se aplicaran pruebas saber 3,5,9 por indicaciones del ministerio de educación nacional y icfes. | En la vigencia 2018, se esta realizando acompañamiento del PTA, desde hace cinco años en 81 IEO focalizadas en Basica Secundaria. Para este año no se aplicaran pruebas saber 3,5,9 por indicaciones del ministerio de educación nacional y icfes.
[9 empty] | Mejorar componente Desempeño (ISCE) Básica secundaria a 2,57 | 2.57 | 2.18 | 2.33 | 2.22 | 2.3 | 2.4 | 2.57 | 0 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 91.83% |  |  |  | 0 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 98.33% |  |  | Mejorar componente Desempeño (ISCE) Básica secundaria | 2.18 | 2.33 | 2.4 | Enero-Diciembre | Livis Barrios Pu Calidad educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018, se esta realizando acompañamiento del PTA, desde hace cinco años en 81 IEO focalizadas en Basica Secundaria. Para este año no se aplicaran pruebas saber 3,5,9 por indicaciones del ministerio de educación nacional y icfes. | En la vigencia 2018: 1. Se encuentra en proceso convenio con OIM con la Universidad Nacional para el acompañamiento al fortalecimiento de las competencias basicas a las IEO focalizada. 2. Fortalecimiento de las competencias basicas en lenguaje y matematicas a traves de convenio con la Universidad de Cartagena. 3, Acompañamiento del PTA desde hace cinco años en 81 IEO focalizadas en Media.
|  |  |  | Aumentar a 5,7 el Indice Sintetico de Calidad Educativa-ISCE, en Basica Secundaria | 4.71 | 5.24 | 53.54% |  | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Media a 2,71 | 2.71 | 2.31 | 2.39 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 2.71 | 0 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 87.82% |  |  |  | 0 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 95.2% |  |  | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Media | 2.31 | 2.39 | 2.5 | Enero-Diciembre | Livis Barrios Pu Calidad educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018: 1. Se encuentra en proceso convenio con OIM con la Universidad Nacional para el acompañamiento al fortalecimiento de las competencias basicas a las IEO focalizada. 2. Fortalecimiento de las competenmias basicas atraves de la plataforma EDUCAR. 3, Acompañamiento del PTA desde hace cinco años en 81 IEO focalizadas en Media. Se esta a la espera de los resultados de pruebas SABER 11 para noviembre. | En la vigencia 2018: 1. Se encuentra en proceso convenio con OIM con la Universidad Nacional para el acompañamiento al fortalecimiento de las competencias basicas a las IEO focalizada. 2. Fortalecimiento de las competenmias basicas en lenguaje y matematicas a traves de convenio con la Universidad de Cartagena. 3, Acompañamiento del PTA desde hace cinco años en 81 IEO focalizadas en Media.
[9 empty] | 104 IEO con semilleros de investigacion implementados | 104 | 50 | 77 | 5 | 10 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | No de IEO con semilleros de investigacion implementados | 44 | 33 | 15 | Enero-Diciembre | Livis Barrios Pu Calidad educativa | [9 empty] | Mesas de trabajo con aliados potenciales para presentar proyecto de semilleros de investigación y establecimiento de convenio. | Mesas de trabajo con aliados potenciales para presentar proyecto de semilleros de investigación y establecimiento de convenio.
[8 empty] | MEJORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 1700 docentes formados en evaluación por competencias. | 1200 | 500 | 967 | 600 | 200 | 200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 100% | 48.05% |  | MEJORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 100% | 20% |  | No de docentes formados en evaluación por competencias. | 967 | 0 | 400 | Enero-Diciembre | Olga Maldonado Pu Calida educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 4427400000 | 2927400000 | En la vigencia 2018, el Plan de Formacion Docente se encuentra en proceso de contratación. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 30 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula. | 1. En la vigencia 2018, se dio inicio al Plan de Formacion Docente vinculando a la Universidad de Cartagena, universidad Rafael Nuñez, Universidad San buenaventura, Universidad Tecnologica de Bolivar y Alianza Canadiense, realizando diplomados sobre las lineas de Formacion aprobadas en el Plan de Formacion docente, beneficiendo a 1760 docentes del distrito de cartagena, de los cuales 725 fueron formados por Universidad de cartagena. 2. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula.
|  |  |  | Aumentar a 6,2 el Indice Sintetico de Calidad Educativa-ISCE, en La Media | 5.17 | 5.2 | 2.913% |  | 800 docentes formados en metodología de Investigación para el mejoramiento de la calidad educativa. | 800 | ND | 122 | 150 | 150 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | No de docentes formados en metodología de Investigación para el mejoramiento de la calidad educativa. | 122 | 0 | 350 | Enero-Diciembre | Olga Maldonado Pu Calida educativa | 02-053-06-20-01-01-02-02 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 27400000 | 27400000 | [5 empty] | En la vigencia 2018, el Plan de Formacion Docente se encuentra en proceso de contratación. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula. | 1. En la vigencia 2018, se dio inicio al Plan de Formacion Docente vinculando a la Universidad de Cartagena, universidad Rafael Nuñez, Universidad San buenaventura, Universidad Tecnologica de Bolivar y Alianza Canadiense, realizando diplomados sobre las lineas de Formacion aprobadas en el Plan de Formacion docente, beneficiendo a 1760 docentes del distrito de cartagena, de los cuales 725 fueron formados por Universidad de cartagena. 2. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula.
[9 empty] | 250 docentes y directivos docentes formados en especializaciones y/o maestrías. | 250 | ND | 151 | 60 | 60 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | No de docentes y directivos docentes formados en especializaciones y/o maestrías. | 151 | 0 | 140 | Enero-Diciembre | Olga Maldonado Pu Calida educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018, el Plan de Formacion Docente se encuentra en proceso de contratación. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 30 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula. Se benificiaran al finalizar el 2018 2400 docentes | 1. En la vigencia 2018, se dio inicio al Plan de Formacion Docente vinculando a la Universidad de Cartagena, universidad Rafael Nuñez, Universidad San buenaventura, Universidad Tecnologica de Bolivar y Alianza Canadiense, realizando diplomados sobre las lineas de Formacion aprobadas en el Plan de Formacion docente, beneficiendo a 1760 docentes del distrito de cartagena, de los cuales 725 fueron formados por Universidad de cartagena. 2. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula.
[9 empty] | 380 directivos docentes cualificados en gestión escolar. | 380 | ND | 105 | 80 | 80 | 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.63% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | No de directivos docentes cualificados en gestión escolar. | 105 | 0 | 160 | Enero-Diciembre | Olga Maldonado Pu Calida educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018, el Plan de Formacion Docente se encuentra en proceso de contratación. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula. | 1. En la vigencia 2018, se dio inicio al Plan de Formacion Docente vinculando a la Universidad de Cartagena, universidad Rafael Nuñez, Universidad San buenaventura, Universidad Tecnologica de Bolivar y Alianza Canadiense, realizando diplomados sobre las lineas de Formacion aprobadas en el Plan de Formacion docente, beneficiendo a 1760 docentes del distrito de cartagena, de los cuales 725 fueron formados por Universidad de cartagena. 2. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula.
|  |  |  | Disminuir al 40% la brecha porcentual entre área rural y urbana de IEO en la clasificación "D" en prueba Saber 11° | 62% | 44.66% | 78.82% |  | 720 Docentes y directivos docentes con experiencias educativas innovadoras para el mejoramiento de la calidad educativa. | 720 | ND | 266 | 100 | 150 | 250 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.94% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | No de Docentes y directivos docentes con experiencias educativas innovadoras para el mejoramiento de la calidad educativa. | 266 | 0 | 400 | Enero-Diciembre | Olga Maldonado Pu Calida educativa | [9 empty] | En la vigencia 2018, el Plan de Formacion Docente se encuentra en proceso de contratación. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula. | 1. En la vigencia 2018, se dio inicio al Plan de Formacion Docente vinculando a la Universidad de Cartagena, universidad Rafael Nuñez, Universidad San buenaventura, Universidad Tecnologica de Bolivar y Alianza Canadiense, realizando diplomados sobre las lineas de Formacion aprobadas en el Plan de Formacion docente, beneficiendo a 1760 docentes del distrito de cartagena, de los cuales 725 fueron formados por Universidad de cartagena. 2. En alianza con la Fundacion para el Desarrollo PROANTIOQUIA, se formalizó la propuesta de formacion y acompañamiento para maestros de 20 IEO focalizadas para trabajar en dos grandes lineas: 1. el desarrollo de competencias socio emocionales y comunicativas con los maestros, 2. la apropiacion de herramientas utiles para mejorar los ambientes de aula.
[8 empty] | ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS ESCOLARES | 60 instituciones educativas con currículos ajustados a la política vigente e implementados. | 60 | 0 | 31 | 10 | 20 | 15 | 15 | 11 | 11 | 18 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS ESCOLARES | 11 | 11 | 18 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | No de instituciones educativas con currículos ajustados a la política vigente e implementados. | 16 | 15 | 16 | Enero-Diciembre | Edelmira Salgado Pu Calidad educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | SGP | 254399953.6 | 254399953.6 | A la fecha se encuentran actualizados los curriculos escolares de 6 IEO a través de la Asistencia Técnica de la SED: IE María Auxiliadora, IE Hermano Ramos de la Salle, IE San Lucas, IE Olga González Arraut, IE 20 de Julio, IE Promoción Social e IE La Boquilla. Actualmente se encuentran en proceso de actualización 11 IEO a través de la Asistencia Técnica de la Alianza SED-Fundación Social-Promigas: IE Fe y Alegría Las Américas, IE Fredonia, IE Villa Estrella, IE La Libertad, IE Camilo Torres del Pozón, IE Valores Unidos, IE Nuestro Esfuerzo, IE Madre Gabriela, IE !4 de Febrero, IE Hijos de María, Seminario sede Pozón e IE Fulgencio Lequerica | Como resumen en el 2018 se realizó: I. Asistencia Tecnica para revisión ,ajuste y actualizacion escolar y II. Acompañamiento Secretaria de Educacion a (treinta y un) Instituciones Educativas asi: 1.Acompañamiento a (tres) IEO certificadas ISO 9001:2008 2.Continuidad del acompañamiento situado a (doce) 12 Instituciones Educativas Aliado 2018: Fundación Social – Promigas INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS: Arroyo de Piedra, Técnica de Pasacaballo, La Boquilla, Bertha Gedeón de Baladí, San Lucas, Salim Bechara, Jhon F Kennedy, Luis Carlos López, María Cano, José Manuel Rodríguez Torices, 20 de Julio, San Francisco de Asís, Rafael Núñez, CASD Manuela Beltrán, María Auxiliadora, Nuevo Bosque, Fernando de la Vega, Alberto Elías Fernández Baena, Olga González Arraut, Ana María Vélez de Trujillo, Liceo de Bolívar, Hermano Antonio Ramos de la Salle, Fundación Pies Descalzos, Antonia Santos, Corazón de María, María Reina, Villa Estrella, Fredonia, República del Líbano, Madre Gabriela de San Martín y Nuestra Señora del Carmen.
[9 empty] | 60 Establecimientos Educativos Oficiales con bajo indice en los indicadores de Calidad y Eficiencia Interna,fortalecidos en la gestión escolar integral. | 60 | 40 | 42 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% |  |  | No de Establecimientos Educativos Oficiales con bajo indice en los indicadores de Calidad y Eficiencia Interna,fortalecidos en la gestión escolar integral. | 42 | 20 | 4 | Enero-Diciembre | Edelmira Salgado Pu Calidad educativa | [9 empty] | A través de la alianza SED-Fundación Nutresa se esta implementado la ruta del Proyecto Educativo Líderes SXXI para el fortalecimiento de la gestión escolar y el desarrollo de capacidades de liderazgo de los equipos de gestión, en 25 IEO: IE Nuevo Bosque, IE Pedro de Heredia, IE Pontezuela, IE Antonia Santos, IE Antonio Nariño, IE INEM, IE María Cano, IE María Reina, IE Olga González, IE San Juan de Damasco, IE Nueva Esperanza de Arroyo Grande, IE Francisco de Paula Santander, IE Manzanillo del Mar, IE Santa María, IE Mandela, IE Bertha Gedeón, IE Fernandez Baena, IE Jose de la Vega, IE Fernando de la Vega, IE Caño del Oro, IE Santa Ana, IE Ararca, IE Rafael Nuñez, IE Juan Jose NIeto e IE Soledad Roman de Nuñez. | A través de la alianza SED-Fundación Nutresa se esta implementado la ruta del Proyecto Educativo Líderes SXXI para el fortalecimiento de la gestión escolar y el desarrollo de capacidades de liderazgo de los equipos de gestión, en 25 IEO: IE Nuevo Bosque, IE Pedro de Heredia, IE Pontezuela, IE Antonia Santos, IE Antonio Nariño, IE INEM, IE María Cano, IE María Reina, IE Olga González, IE San Juan de Damasco, IE Nueva Esperanza de Arroyo Grande, IE Francisco de Paula Santander, IE Manzanillo del Mar, IE Santa María, IE Mandela, IE Bertha Gedeón, IE Fernandez Baena, IE Jose de la Vega, IE Fernando de la Vega, IE Caño del Oro, IE Santa Ana, IE Ararca, IE Rafael Nuñez, IE Juan Jose NIeto e IE Soledad Roman de Nuñez.
[9 empty] | 90 IEO con Proyectos Educativos Institucionales resignificados. | 90 | 50 | 62 | 55 | 67 | 60 | 72 | 27 | 27 | 5 | 7 | 39 | 100% |  |  |  | 27 | 27 | 5 | 7 | 39 | 100% |  |  | No de IEO con Proyectos Educativos Institucionales resignificados. | 42 | 20 | 18 | Enero-Diciembre | Edelmira Salgado Pu Calidad educativa | 02-071-06-20-01-01-02-04 | SGP - EDUCACION | 7580142324 | 3256624843 | [5 empty] | Recopilación, organización y análisis de las herramientas de Gestión escolar de las 105 IEO del Distrito. Diseño de la Asistencia Técnica de la SED Revisión, Ajuste y Actualización de las Herramientas de Gestión Escolar (Autoevaluación, PMI y PEI). Para el tercer trimestre se están acompañando: IE Las Gaviotas, IE Fulgencio Lequerica Velez, IE Nuestra Señora del Carmen, IE Soledad Roman de Nuñez, IE Juan Jose Nieto, IE Promoción Social, IE Luis Carlos Galan, IE John F. Kennedy e IE Camilo Torres. Así mismo, se están acompañando 23 IEO con la Alianza SED-MEN PTA-Fundación Nutresa: IE Pedro de Heredia, IE Antonio Santos, IE Antonio Nariño, IE INEM, IE Maria Cano, IE Olga González, IE San Juan Damasco, IE Manuela Beltran, IE Manzanillo, IE Santa María, IE Mandela, IE Bertha Gedeon, IE Fernandez Baena, IE Jose de la Vega, IE Fernando de la Vega, IE Caño del Oro, IE Santa Ana, IE Ararca, IE Rafael Nuñez, IE Nuevo Bosque, IE Pontezuela, IE María Reina, IE Nueva Esperanza de Arroyo Grande.Estamos a la espera de la publicación de los resultados de pruebas SABER 11 para cruzar información. | Se realizó : 1.. Recopilación, organización y análisis de las herramientas de Gestión escolar de las 105 IEO del Distrito. 2. Diseño de la Asistencia Técnica de la SED Revisión, Ajuste y Actualización de las Herramientas de Gestión Escolar (Autoevaluación, PMI y PEI). Para el cuarto trimestre se acompañaron las siguientes 39 I.E.O.: Arroyo de Piedra, Ararca, Bayunca, Nuestra Señora del Buen Aire, José María Córdoba de Pasacaballos, San José Caño del Oro, Pontezuela, Manzanillo del Mar, Santana, Nueva Esperanza de Arroyo Grande, María Cano, Ambientalista de Cartagena, Ternera, República de Argentina, Antonio Nariño, José Manuel Rodríguez Torices, Salim Bechara, Mandela, Bertha Gedeón de Baladí, Madre Laura, Seminario de Cartagena, San Juan Damasco, Nuevo Bosque, Olga González Arraut, Alberto Elías Fernández Baena, Fernando de la Vega, Manuela Beltrán, Antonia Santos, Santa María, José de la Vega, Corazón de María, Pedro de Heredia, Madre Gabriela de San Martín, Fredonia, Fulgencio Lequerica Vélez, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, La Libertad, Hijos de María, María Reina y Camilo Torre
[8 empty] | ESCUELAS BILINGUES | 3% de estudiantes de I.E.O. con jornada extendida bilingüe con nivel mínimo "B1" en las pruebas saber 11°, según el MCERL | 3% | ND | 2.7% | 0.05 | 0.015 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% |  | ESCUELAS BILINGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | % de estudiantes de I.E.O. con jornada extendida bilingüe con nivel mínimo "B1" en las pruebas saber 11°, según el MCERL | 1.11% | 2.7% | 2.5% | Enero-Diciembre | Cecilia Morales Directora Calidad educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | SGP | 1222354083 | 54000000 | El numero de estudiantes que realizan las pruebas saber 11 de la 3 IEO Con jornada extendida bilingüe Son: Ambientalista 121 estudiante, Escuela normal superior 136 estudiante, Tecnica de pasacaballo 123, para un total de 380 estudiantes ,cabe notar que estamos ala espera de la publicacion de la prueba saber por partes del ICFES Para saber el porcentaje de estudiantes en nivel B1. | 1. El numero de estudiantes que realizan las pruebas saber 11 de la 3 IEO Con jornada extendida bilingüe Son: Ambientalista 121 estudiante, Escuela normal superior 136 estudiante, Tecnica de pasacaballo 123, para un total de 380 estudiantes ,cabe notar que estamos ala espera de la publicacion de la prueba saber por partes del ICFES Para saber el porcentaje de estudiantes en nivel B1. 2. Con el apoyo de aliados estratégicos como la la Fundacion para el desarrollo y la formacion integral del caribe, la institucion tecnologica colegio mayor de Bolivar y express languages institute se realizo el TALLER, “METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA PROFESORES DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA”, EXTRANJERA con el objetivo de demostrar estrategias de enseñanza efectivas basadas en investigación educativa de actualidad, se beneficiando a Docentes de ingles del Distrito de Cartagena
[8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN | 26 IEO etnoeducativas con PEI ajustados y actualizados. | 16 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75.34% |  | FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 80% |  | No de IEO etnoeducativas con PEI ajustados y actualizados. | 5 | 4 | 5 | Enero-Diciembre | Miguel Obeso Pu Calida Educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 44000000 | 38500000 | Para la vigencia 2018, Se dio inicio al proceso de ajustute y actualizacion de los PEI etnoeducativos en las Instituciones Educativas de Manzanillo del Mar, Benkos Bioho de Bocachica y Ana Maria Velez de Trujillo, Por medio de alianza con la UNAD se encuentra en proceso de contruccion la Ruta Pedagogica Etnoeducativa para el acompañamiento de las Instituciones Educativas focalizadas. | Para la vigencia 2018, Se dio inicio al proceso de ajustute y actualizacion de los PEI etnoeducativos en las Instituciones Educativas de Manzanillo del Mar, Benkos Bioho de Bocachica y Ana Maria Velez de Trujillo, Por medio de alianza con la UNAD se encuentra en proceso de contruccion la Ruta Pedagogica Etnoeducativa para el acompañamiento de las Instituciones Educativas focalizadas.
[9 empty] | 52 IEO que desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. | 37 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 75.68% |  |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 100% |  |  | No de IEO que desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. | 5 | 15 | 5 | Enero-Diciembre | Miguel Obeso Pu Calida Educativa | [9 empty] | Para la vigencia 2018, se realiazo Alianza con la UNAD para Asistir a la 8 Instituciones Educativas focalizadas ubicadas en la zona urbana que implementan los procesos de Catedra de Estudios Afrocolombianos, las IEO focalizadas son: antonia santos, mercedes abrego, ana maria velez de trujillo, IE Puerto rey,Bocachica, Bayunca,Manzanillo del mar,Tecnica de boquilla , Aclaramos que en septiembre el reporte es cero por que son las misma instituciones que vienen del mes de junio en total son 8 acumuladas en los tres trimestres. | Para la vigencia 2018, se realiazo Alianza con la UNAD para Asistir a la 8 Instituciones Educativas focalizadas ubicadas en la zona urbana que implementan los procesos de Catedra de Estudios Afrocolombianos, las IEO focalizadas son: antonia santos, mercedes abrego, ana maria velez de trujillo, IE Puerto rey,Bocachica, Bayunca,Manzanillo del mar,Tecnica de boquilla , Aclaramos que en septiembre el reporte es cero por que son las misma instituciones que vienen del mes de junio en total son 8 acumuladas en los tres trimestres.
[8 empty] | INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 9 niños por Terminal. | 9 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100% | 76.81% |  | INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0% | 45.61% |  | No de niños por Terminal. | 11.5 | 11.5 | 10 | Enero-Diciembre | Marcela Meza Pu Informatica | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 5843952027.05 | 2389519279.05 | En la presente vigencia el Distrito no ha adquirido terminales nuevas para IEO, por tal motivo se manteniede el mismo indicador. | En la presente vigencia el Distrito no ha adquirido terminales nuevas para IEO, por tal motivo se manteniede el mismo indicador.
[9 empty] | 4064 Docentes y directivos docentes formados en uso y apropiación de TIC. | 400 | 3664 | 120 | 36 | 150 | 100 | 114 | 32 | 0 | 21 | 0 | 53 | 43.25% |  |  |  | 32 | 0 | 21 | 0 | 53 | 53% |  |  | Numero de Docentes y directivos docentes formados en uso y apropiación de TIC. | 4262 | 120 | 100 | Enero-Diciembre | Marcela Meza Pu Informatica | [9 empty] | En la vigencia 2018, se dio inicio el proceso de formacion en uso y apropiación de TIC a 53 docentes mediante la estrategia de Jornada Pedagógica de 4 Instituciones Educativas focalizadas en Laboratorios LEGO, las IEO Son Antonio santos, Arroyo de Piedra, Olga Gonzalez de arraut, Maria Auxiliadora | En la vigencia 2018, se dio inicio el proceso de formacion en uso y apropiación de TIC a 53 docentes mediante la estrategia de Jornada Pedagógica de 4 Instituciones Educativas focalizadas en Laboratorios LEGO, las IEO Son Antonio santos, Arroyo de Piedra, Olga Gonzalez de arraut, Maria Auxiliadora
[9 empty] | 300 Docentes que aplican las TIC en proceso Enseñanza y Aprendizaje. | 300 | ND | 107 | 50 | 100 | 80 | 70 | 32 | 0 | 53 | 0 | 85 | 64% |  |  |  | 32 | 0 | 21 | 0 | 53 | 29.44% |  |  | Numero de Docentes que aplican las TIC en proceso Enseñanza y Aprendizaje. | 107 | 0 | 180 | Enero-Diciembre | Marcela Meza Pu Informatica | [9 empty] | En la vigencia 2018, se dio inicio el proceso de acompañamiento en uso y apropiacion a 53 docentes que aplican las TIC por medio del ambiente de aprendizaje en ciencias y tecnologias LEGOS en 4 Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena focalizadas. | En la vigencia 2018, se dio inicio el proceso de acompañamiento en uso y apropiacion a 53 docentes que aplican las TIC por medio del ambiente de aprendizaje en ciencias y tecnologias LEGOS en 4 Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena focalizadas.
[9 empty] | 3000 usuarios que interactuan con la Plataforma Academica Colombia Evaluadora. | 3000 | ND | 5042 | 200 | 800 | 1000 | 1000 | 7755 | 11728 | 11728 | 11728 | 11728 | 100% |  |  |  | 7755 | 11728 | 11728 | 11728 | 11728 | 100% |  |  | Numero de usuarios que interactuan con la Plataforma Academica Colombia Evaluadora. | 2913 | 2129 | 1000 | Enero-Diciembre | Marcela Meza Pu Informatica | [9 empty] | Este indicador es acumulativa por que los usuarios constantemente esta actuando con la plataforma | Este indicador es acumulativa por que los usuarios constantemente esta actuando con la plataforma
[8 empty] | LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS | Un Nodo social humanístico implementado. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Nodo social humanístico implementado. | 0 | 0 | 0.7 | Enero-Diciembre | Ana Arnedo Pu Calida educativa | 02-117-06-95-01-01-02-05 | Transferencia Fonpet SGP Edcuacion | 550000000 | 524463686 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD-SGP | 702000000 | 702000000 | Desarrollo de una propuesta pedagògica sobre Competencias Ciudadanas por $204,300,000 Direccionamiento Señor Alcalde Mayor, UN NODO SOCIAL HUMANISTICO IMPLEMENTADO EN LA IE DE LA BOQUILLA CON ENFASIS EN MUSICA - APP - MUSIK UBER Apoyado con aval y asistencia técnica inicial de APP - Música cruzando el oceano - FM/ANDI; Hoy; autosostenible por la IE De La Boquilla | EL NODO SOCIAL HUMANÍSTICO : Es un esfuerzo colectivo que realizan anualmente, LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO, tienen el firme propósito de visibilizar la escuela y hacer parte estructural del programa oficial de fiestas, donde niños, niñas y jóvenes, ejercen un rol protagonico por la construcción de tejido social desde la expresión musical, las danzas, coreografías, escenografía y toda representación artística que fomentan valores y contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación, propendiendo por una sociedad más solidaria a través de la cultura. 1. Concurso Interescolar de danzas JGU (JGU - ]ORGE GARCÍA USTA) y la Conmemoración del 11 de noviembre, (DESFILE ESTUDIANTIL que evidencia las prácticas culturales, que hacen un engranaje en el que se mezclan las raíces negras, indias y blancas de nuestro folklor con todo el legado cultural del resto del mundo que guardan similitud con nuestra región Caribe Colombiana. 2. Fortalecimiento a Bandas de Paz - 26 IEO con bandas de paz que participan anualmente de la Conmemoración del 20 de julio o grito de la Independencia, más Encuentro Distrital de BP 3. Centros Orquestales - NODO MUSICAL IE LA BOQUILLA - APP más los otros centros orquestales como los asesorados a través de FM - programa: UY QUE NOTA - sin inversión de la SED solo APP
[9 empty] | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Nodo social humanístico implementado. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 100% |  |  | Número de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Nodo social humanístico implementado. | 0 | 0 | 8 | Enero-Diciembre | Ana Arnedo Pu Calida educativa | [9 empty] | Entrega de Estìmulos por Ganadores actividades festivas 2017 al Festival Escolar JGU + Desfile Estudiantil - y Participación para el Festival Escolar JGU 2018 + Desfile de Heroes; Agenda Acadèmica del proyecto Certif. Destino y Catedra del Decenio AFRO + Desarrollo del Festival Escolar de mùsica y danza JGU 2018 + Desfile Estudiantil en homenaje a los Heroes de la Independencia - agenda cultural de 2018. Desarrollo de la propuesta pedagògica de BP - Fortalecimiento bandas orquestadas y gran formato, $200 Pago Aplicado (Act. 20 de Julio) | PARTICIPARON 54 I.E.O. EN: 1. XIII FESTIVAL ESCOLAR Y 2. XIV DESFILE ESTUDIANTIL, ACTIVIDADES CONEXAS DEL NODO SOCIOHUMNISTICO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS BANDAS DE PAZ, SE BENEFICIARON 26 I.E.O. ANEXAS EN SOPORTE ADJUNTO
[8 empty] | EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL | 52 IEO con Programas de emprendimiento y empresarismo desarrollados. | 52 | 0 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 23.08% |  | EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | No. De IEO con Programas de emprendimiento y empresarismo desarrollados. | 12 | 0 | 28 | Enero-Diciembre | Cecilia Morales Directora Calidad educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 0 | 0 | A este proyecto no se le asignaron recurso por tal razon el avances fisico de este indicador es cero,no estan en ejecucion dicho proyecto | A este proyecto no se le asignaron recurso por tal razon el avances fisico de este indicador es cero,no estan en ejecucion dicho proyecto
[8 empty] | ESCUELAS VERDES | 60 Proyectos Ambientales Educativos-PRAES ajustados en IEO. | 60 | 40 | 47 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 37 | 0 | 41 | 100% | 100% |  | ESCUELAS VERDES | 0 | 4 | 37 | 0 | 41 | 100% | 100% |  | Proyectos Ambientales Educativos-PRAES ajustados en IEO. | 40 | 7 | 4 | Enero-Diciembre | Cecilia Morales Directora Calidad educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 0 | 0 | De la LB del 2015 que se registro 40 IEO; se culmino de manera exitosa para ese período; actualmente y de igual forma con apoyo de ALIADOS, se está trabajando las IEO de la Localidad No.3 - Todas más BARU todas las IEO de la Isla lo que suma 37 IEO al corte, o sea 2018 | De la LB del 2015 que se registro 40 IEO; se culmino de manera exitosa para ese período; actualmente y de igual forma con apoyo de ALIADOS, se está trabajando las IEO de la Localidad No.3 - Todas más BARU todas las IEO de la Isla lo que suma 37 IEO al corte, o sea 2018. I.E. REPUBLICA DE ARGENTINA I.E. JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES I.E. DE TERNERA I.E. JOHN F KENNEDY I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER I.E. LUIS CARLOS LOPEZ I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS I.E. BERTHA GEDEON DE BALADI I.E. PROMOCION SOCIAL DE C/GENA. I.E. 20 DE JULIO I.E. AMBIENTALISTA DE CARTAGENA I.E. SALIM BECHARA I.E. MANUELA VERGARA DE CURI I.E. MERCEDES ABREGO I.E. SAN LUCAS I.E. MARIA CANO I.E. FE Y ALEGRIA EL PROGRESO I.E. JUAN JOSE NIETO I.E. DE SANTA ANA I.E. DE ARARCA I.E. ISLAS DEL ROSARIO I.E. LUIS FELIPE CABRERA DE BARU. I.E. NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE I.E. DE TIERRA BOMBA I.E. TECNICA DE PASACABALLOS I.E. JOSE MARIA CORDOBA DE PASACABALLOS. I.E. DOMINGO BENKOS BIOHO
[8 empty] | CIUDAD -ESCUELA COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS | 60 IEO con el Programa Escuela para Padres Fortalecido. | 60 | 0 | 44 | 5 | 15 | 20 | 20 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 100% | 100% |  | CIUDAD -ESCUELA COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 100% | 100% |  | No. De IEO con el Programa Escuela para Padres Fortalecido. | 33 | 11 | 20 | Enero-Diciembre | Cecilia Morales Directora Calidad educativa | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 0 | 0 | 1, Para la vigencia 2018, en alianza con REFICAR se dio inicio al proyecto con la intervencion psicosocial para la Formación en Competencias Parentales para padres de familia con énfasis en la dimensión psicoactiva y crianza humanizada en tres IEO, Tecnica de Pasacaballos, Buen Aire y Jose Maria Cordoba. 2,Se realizo asistencia técnica a las IEO para realizar diagnostico de la situacion real de estas a fin de que las escuelas para padres responda a las necesidades particulares de estas. | 1, Para la vigencia 2018, en alianza con REFICAR se dio inicio al proyecto con la intervencion psicosocial para la Formación en Competencias Parentales para padres de familia con énfasis en la dimensión psicoactiva y crianza humanizada en tres IEO, Tecnica de Pasacaballos, Buen Aire y Jose Maria Cordoba. 2,Se realizo asistencia técnica a las IEO para realizar diagnostico de la situacion real de estas a fin de que las escuelas para padres responda a las necesidades particulares de estas. 3, a traves del Comite territorial de convivencia escolar se orientaron a las diferentes entidades para implementar el manejo con padres, entidades como el DADIS, ICBF entro otras.
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL DE CARTAGENA | 70% de satisfacción de los usuarios del sector Educativo oficial del Distrito de Cartagena | ND | 64% | 91.43% | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS POR LA EDUCACIÓN | Diseño y desarrollo del modelo de medición del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo oficial del DC. | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 69.35% | 82.59% | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS POR LA EDUCACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.09% | 74.2% | Diseño y desarrollo del modelo de medición del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo oficial del DC. | 0 | 0.25 | 0.3 | Enero-Diciembre | Jose Gomez Asesor planeacion educativa | 02-001-06-20-01-01-03-01 02-001-06-20-01-01-03-02 02-001-06-20-01-01-03-03 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 370616628 | 360546327 | 98.07% | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 653409500 | 318624033 | En este indicador esta en proceso de socializacion interna con la nueva asesora de planeacion educativa
[9 empty] | Diseño e implementación de la nueva Estrategia Institucional de la SED. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Diseño e implementación de la nueva Estrategia Institucional de la SED. | 1 | 0 | 1 | Enero-Diciembre | Marlene Sierra Pu Modernizacion | [9 empty] | Meta ejecutada Se continua con la divulgación de la Estrategia Institucional en la actividad de inducción y reenducción a los funcionarios y contratistas que laboran en la secretaría de educación Se realizaron jornadas de inducción a 54 contratistas y reinducción a 80 funcionarios aproximadamente incluyendo las UNALDES | La Secretaría de Educación mantiene las estrategias de divulgación de la estrategia insitucional aprobada, para asegurar que los nuevos y los antiguos funcionarios/contratistas, conozcan, apropien y la tengan presente siempre en cada una de las actividades de la SED.
[9 empty] | Tiempo promedio de días de respuesta a peticiones quejas y reclamos | 15 | 28 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 92.31% |  |  |  | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 0% |  |  | Tiempo promedio de días de respuesta a peticiones quejas y reclamos | 25 | 15 | 15 | Enero-Diciembre | German Barrios Pu Atencion al Cuidadano | [9 empty] | Durante el tercer trimestre del año el tiempo de respuesta de las PQR se sitiúa en 14 días, por debajo de la meta establecida | El resultado de oportunidad de respuesta para el último trimestre del año se mantiene en 16 días, lo que indica que hay que hacer un mayor esfuerzo en la respuesta en las diferentes áreas
[9 empty] | Capacitación de 300 funcionarios administrativos en carrera administrativa. | 250 | 50 | 75 | 30 | 20 | 50 | 150 | 2 | 0 | 3 | 42 | 47 | 48.8% |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 42 | 47 | 94% |  |  | Capacitación de funcionarios administrativos en carrera administrativa. | 0 | 75 | 50 | Enero-Diciembre | Katherine Gonzalez Pu Talento Humano | [9 empty] | participacion en taller de evalaucion organizado por la alcaldia mayor, desde la Subdireccion tecnica de talento humano ,se capacitaron 3 nuevo funcionarios de carrera administrativa en CONTRATACION ESTATAL, para un total de 5 funcionario capacitado | Se capacitaron 16 funcionarias en Etiqueta y Protocolo en el Puesto de trabajo, en Cedesarrollo y 26 funcionarios en los deberes y derechos del servidor Publico llevado a cabo en el Hotel Corales de Indias.
[9 empty] | Actualización de SGC de la SED (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | Actualización de SGC de la SED (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 0 | 1 | 1 | Enero-Diciembre | Marlene Sierra Pu Modernizacion | 02-053-06-20-01-01-03-01 | Contraprestaciones Portuarias | 150000000 | 150000000 | [5 empty] | Meta ejecutada a diciembre de 2017. Se trabaja en actividades de mejora del SGC. Se realizó Taller de Servicio No Conforme Se revisó el contexto institucional y mapa riesgos por proceso Se realizó Auditoría interna del 16 al 31 de julio En etapa final de contratación la auditoría de seguimiento al SGC bajo la Norma ISO 9001:2015 y a los Procesos de Cobertura, Calidad Educativa, Talento Humano y Atención al Ciudadano, bajo las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional | Meta ejecutada a diciembre de 2017. Se realizaron auditorías de seguimiento por parte del ente certificador Icontec asi: 1. Norma ISO 9001:2015 : Sistema de Gestión de la Secretaría de Educación Distrital 2. Especificaciones Técnicas del Ministerio de Educación Nacional: Procesos de: Cobertura, Calidad Educativa, Talento Humano y Atención al Ciudadano Resultado: Concepto favorable para mantener la certificación.
[9 empty] | 24 metas de Indicadores SGC cumplidos. | 24 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 54.55% |  |  | No de las metas de Indicadores SGC cumplidos. | 13 | 16 | 22 | Enero-Diciembre | Marlene Sierra Pu Modernizacion | [9 empty] | Evaluación de la Meta a 31/12/2018 | Evaluación de la Meta a 31/12/2018
|  |  |  | Aumentar al 80% el Nivel de Eficacia del SGC | 52% | ND | 0% | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | Modelo de gestión de procesos estandarizados conforme a la Norma ISO 9001:2015. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 95.83% |  | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 90.3% |  | Modelo de gestión de procesos estandarizados conforme a la Norma ISO 9001:2015. | 0 | 1 | 1 | Enero-Diciembre | Marlene Sierra Pu Modernizacion | [5 empty] | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 100000000 | 63592710 | Meta ejecutada | Meta ejecutada
[9 empty] | 30 IEO con procesos estandarizados implementados. | 22 | 8 | 13 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 90.91% |  |  | IEO con procesos estandarizados implementados. | 8 | 5 | 11 | Enero-Diciembre | Marlene Sierra Pu Modernizacion | [9 empty] | A 30/09/2018 se realizó el taller del proceso de Gestión Directiva, participando 8 de las 16 IEO focalizadas en el proyecto para la vigencia 2018. En el mes de octubre se realizará convocatoria del Taller del proceso Académico y plenaria de socialización general de las caracterizaciones implementadas en las 16 IEO. | A través de los diferentes talleres se divulgaron las plantillas de los procesos en 10 IEO focalizadas: Rafael Nuñez, Tierra Baja, Valores Unidos, La Libertad, María Cano, antonio Nariño, Fernando de la Vega, José de la Vega, Manuela Beltrán, pedro de Heredia, , para asegurar de ésta forma la implementación al interior de las mismas.
[9 empty] | Actualización de SGC de en 8 IEO certificadas (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 87.5% |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 80% |  |  | Actualización de SGC de IEO certificadas (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 1 | 2 | 5 | Enero-Diciembre | Marlene Sierra Pu Modernizacion | [9 empty] | A la fecha se cuenta con actualización de los sistemas de gestión con la Norma ISO 9001:2015, las : I.E. 20 de Julio I.E. Olga González Arraut I.E. María Auxiliadora I.E. Técnica de Pasacaballos I.E. San Francisco de Asís I. E. De la Boquilla Madre Gabriela de San Martín , el resultado total del indicador es de 7 , la octava IEO no presento auditoria en el tiempo estipulado y continuamos acompañado para que al final del cuatrenio se logre la meta | Se acompañaron las 8 IEO, que se encontraban certificadas en ISO 9001. En la vigencia 2018 las IEO: Técnica de Pasacaballos, San Francisco de Asís, De la Boquilla y Madre Gabriela de San Martín, realizaron la transición de la versión 9001:2008 a 9001:2015. La IE Juan José Nieto, no realizó las actividades necesarias para presentar la auditoría de actualización de la norma, se continuará con el acompañamiento en la vigencia de 2019. Insituciones educativas con sistemas de gestión actualizado con la Norma ISO 9001:2015: 20 de Julio, Olga González Arraut, María Auxiliadora, Técnica de Pasacaballos, San Francisco de Asís, De la Boquilla y Madre Gabriela de San Martín
|  |  | EDUCACIÓN SUPERIOR: JÓVENES FORMADOS CON CALIDAD | 15% de estudiantes universitarios, egresados del sistema educativo oficial financiados por el Distrito | 11% | 13.8% | 70% | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y SU ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LA CADENA DE FORMACIÓN | 7 Nodos Educativos de Media Técnica ampliados. | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 81.28% | 78.91% | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y SU ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LA CADENA DE FORMACIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 62.5% | 54.17% | Número de Nodos Educativos de Media Técnica ampliados. | 1 | 1 | 1 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | 02-001-06-20-01-01-04-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 468821729 | 451746324 | 88.71% | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 1478414834 | 538694254 | Por Resolucion No.0136 del 05 de ENERO 2015, el cual se concede reconocimiento Oficial a la INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ANA,para la ampliacion cobertura en los programas de media tecnica | Por Resolucion No.0136 del 05 de ENERO 2015, el cual se concede reconocimiento Oficial a la INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ANA,para la ampliacion cobertura en los programas de media tecnica
[9 empty] | 13 Instituciones Educativas Oficiales con Educacion Media Tecnica con ambientes y materiales de aprendizajes fortalecidas. | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38.46% |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50% |  |  | No de Instituciones Educativas Oficiales con Educacion Media Tecnica con ambientes y materiales de aprendizajes fortalecidas. | 2 | 1 | 4 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | [9 empty] | Entre el mes de junio 30 al 30 de septiembre de 2018, se dotaron de equipos de computos a los Nodos de: El CASD con 10 equipos; y el Liceo Bolívar: 20 equipos de computos, y dos video bean; | Se sostiene el reporte a sept 2018
[9 empty] | 15 Instituciones Educativas con Educacion Media Tecnica articuladas a la Educacion Superior. | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.67% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | N° de Instituciones Educativas con Educacion Media Tecnica articuladas a la Educacion Superior. | 13 | 13 | 14 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | [9 empty] | Entre el 30 de junio y el 30 de septiembre del presente año se viene gestionando un modelo de articulación con la Universidades de la ciudad, a la fecha tenemos la manifestación de Unicolombo; Tecnar y la UTB | Se viene gestionando un modelo de articulación con la Universidades de la ciudad, a la fecha tenemos la manifestación de Unicolombo; Tecnar y la UTB
[9 empty] | 84 IFTDH con acompañamiento técnico. | 84 | 0 | 62 | 5 | 15 | 20 | 44 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100% |  |  | ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – IFTDH- | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100% |  |  | N° de IFTDH con acompañamiento técnico. | 54 | 8 | 20 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | 02-071-06-20-01-01-04-01 | SGP - EDUCACION | 769914805 | 0 |  |  |  | 0 |  | No se ha aporpiado recurso en el presupuesto actual para este proyecto; sin embargo desde la depedencia de Inspección y Vigilancia con el acompañamiento del Ministerio de Educación se ha dado asistencia técnica a -IFTDH ; CENCADENT de la costa, CEFICC,ETHA dios es amor ,IDECTSA, Escuela Tecnica cartagena de indias, Escuela de Belleza luz Belsy, CECARH,Cruz roja, Corporacion educativa tecnica Senior-CTS, TWCETALIG, Academia estetica francesa, Cordecosta ,Secolombia, Ecosalud, ESCUDENT,CARL-ROS,MEN ETDH.... | Se sostiene el reporte a sept 2018
[8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR | 28 Programas en la Institucion Tecnologica Colegio Mayor de Bolivar con registro calificado. | 28 | 16 | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.71% | 60.71% |  | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | No de Programas en la Institucion Tecnologica Colegio Mayor de Bolivar con registro calificado. | 17 | 8 | 3 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | [7 empty] | 0 |  | Es un trabajo que viene adelantando el Colegio Mayor, y sobre el cual no se ha reportado numero de programas acreditados, sin embargo todos sus programas cuentan con registro academico ante el MEN.
[8 empty] | BECAS A LA EXCELENCIA | 12503 egresados del sistema educativo oficial becados en estudios superiores. | 4000 | 8503 | 2674 | 1497 | 900 | 800 | 803 | 523 | 172 | 209 | 0 | 904 | 89.45% | 94.72% |  | BECAS A LA EXCELENCIA | 523 | 172 | 209 | 0 | 904 | 100% | 100% |  | Número de egresados del sistema educativo oficial becados en estudios superiores. | 1598 | 1076 | 800 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | 02-056-06-20-01-01-04-01 | Fondo Educativo - Bicentenario de Cartagena - ICAT 3% | 8233366771 | 7951209492 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD - ReteICA | 8578744509.2 | 4060223939.2 | Becas Bicentenario:Beneficiarios: 256 convocatoria 2016-2, con una inversión; $ 3.326.846.101; 80, convocatoria 2017-1, con una inversión de $ 1.265.494.714; 130 convocatoria 2017-2, con una inversión $ 2.315.612.075; 187, convocatoria 2018-1, $ 3.444.079.358; y 197 convocatoria 2018-2, con una inversión de $ 3.775.008.267; y 42 benficiarios con becas CERES con una inversión de $ 378.272.112 , Estos 42 estudiante beneficiado ingresaron al sistema de educacion superior mas los 858 del fondo bicentenario para un total de 904 egresado en estudio superior | Durante la vigencia 2018 hubo los siguientes beneficiarios de los recutrsos del FEBIC: 42 por Ceres, 523 por convenios interadministrativos (ColMayor, Unad y UdeC), y por las Becas Bicentenario 339 personas (172 Convoc 2018-1 y 167 Convoc 2018-2)
[9 empty] | 80 beneficiarios del proyecto Ser Pilo Va Cartagena. | 80 | 0 | 58 | 10 | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100% |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100% |  |  | No de beneficiarios del proyecto Ser Pilo Va Cartagena. | 30 | 28 | 20 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | [9 empty] | De becas Pilo a la fecha se tienen 28 estudiantes nuevos en 2018, egresados de instituciones oficiales del Distrito | Ingresaron 28 beneficiarios de la vig 2017 y 30 de la vigencia 2018
|  |  | EDUCAR PARA UN NUEVO PAÍS | 80% de IEOs desarrollando actividades para la construcción de paz | ND | 16.3% | 20.38% | DE JÓVENES EN RIESGO A JÓVENES CON FUTURO | 500 Jóvenes en riesgo beneficiados con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. | 500 | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 31.62% | DE JÓVENES EN RIESGO A JÓVENES CON FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41.91% | No de Jóvenes en riesgo beneficiados con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 0 | 350 | Enero-Diciembre | Maria Eugenia Garcia Asesora de Educacion superior | 02-001-06-20-01-01-05-08 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 0 | 0 | 57.06% | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 0 | 0 | No se ha expedido el CDP para adelantar el proceso contractual.
[8 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA CARTAGENA EN PAZ | 1500 Docentes formados en justicia, reconciliación y tolerancia. | 1500 | 0 | 123 | 200 | 400 | 400 | 500 | 0 | 0 | 200 | 435 | 635 | 50.53% | 63.25% |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA CARTAGENA EN PAZ | 0 | 0 | 200 | 435 | 635 | 72.41% | 83.82% |  | Docentes formados en justicia, reconciliación y tolerancia. | 83 | 40 | 877 | Enero-Diciembre | Cecilia Morales Directora Calidad educativa | 02-071-06-95-01-01-05-01 | SGP- EDUCACION | 525088176 | 299600000 |  | 02-026-06-95-01-06-01-03 | ICLD | 530000000 | 0 | En el marco del convenio estbalecido con la Universidad de Cartagena se estan formando 200 docentes en los temas de Cátedra de Paz, para mejorar la convivencia, y construcción de ciudadanía y paz.
[9 empty] | 104 IEO con la Cátedra Cartagena en Paz implementada. | 104 | 0 | 59 | 10 | 20 | 50 | 24 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 75.96% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 95.24% |  |  | No de IEO con la Cátedra Cartagena en Paz implementada. | 42 | 17 | 21 | Enero-Diciembre | Cecilia Morales Directora Calidad educativa | [9 empty] | Para fortalecer los procesos de Cátedra de Paz en el marco del nuevo modelo de Competencias Ciudanas orientado por el Ministerio de Educación, se estableció Convenio con la Universidad de Cartagena para realizar acompañamiento a las IEO focalizadas, con el fin de consolidar Proyectos Educativos pertinentes que incorporen formación en valores, construcción de ciudadanía y Paz . Las Instituciones focalizadas son: Madre Laura, Nuevo Bosque, Ana Maria Velez, Santa María, Antonia Santos, Jose de VEga, Camilo Torres, Valores Unidos, Fulgencio Lequerica, Madre Gabriela, Veinte de Julio, Jhon F. Kennedy, Mercedes Abrego, Bertha Gedeon, Ternera, Manzanillo del Mar, Arroyo de Piedra, Bayunca, Arroyo Grande, Tierra Bomba.
[21 empty] | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA EDUCACION PARA LA GENTE DEL SIGLO XXI - DIC 2018 |  |  | 71.48% | [6 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A CORTE DIC 31 DE 2018 |  | 60.08% | [6 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL S.E.D SEGÚN PREDIS |  | 493314578539.13 | 474023744830.3401 | 96.09%
[31 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018 |  | 56.91%

## Hoja1
1 | Arroyo de Piedra
2 | Ararca
3 | Bayunca
4 | Nuestra Señora del Buen Aire
5 | José María Córdoba de Pasacaballos
6 | San José Caño del Oro
7 | Pontezuela
8 | Manzanillo del Mar
9 | Santana
10 | Nueva Esperanza de Arroyo Grande
11 | María Cano
12 | Ambientalista de Cartagena
13 | Ternera
14 | República de Argentina
15 | Antonio Nariño
16 | José Manuel Rodríguez Torices
17 | Salim Bechara
18 | Mandela
19 | Bertha Gedeón de Baladí
20 | Madre Laura
21 | Seminario de Cartagena
22 | San Juan Damasco
23 | Nuevo Bosque
24 | Olga González Arraut
25 | Alberto Elías Fernández Baena
26 | Fernando de la Vega
27 | Manuela Beltrán
28 | Antonia Santos
29 | Santa María
30 | José de la Vega
31 | Corazón de María
32 | Pedro de Heredia
33 | Madre Gabriela de San Martín
34 | Fredonia
35 | Fulgencio Lequerica Vélez
36 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
37 | La Libertad
38 | Hijos de María
39 | María Reina y Camilo Torre