## RECIBIDO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE 2018
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2018
[22 empty] | INDICADOR | [9 empty] | Recursos
Objetivo Estrategico | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Descripción Meta de Resultado | INDICADORES DE RESULTADO | L.B. | Meta Resultado Cuatrenio 2019 | Subprograma | Descripción Meta Producto | INDICADOR DE PRODUCTO | L.B. Producto | Meta Producto cuatrenio | Ejecutado a Diciembre 2017 | Valor Esperado 2018 | Ejecutado a Marzo de 2018 | Ejecutado a Junio de 2018 | Ejecutado a Septiembre de 2018 | Ejecutado a Diciembre de 2018 | % Avance ejecucion según planeacion | Proyecto | Meta Proyecto | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DICIEMBRE 2016 | ( C )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2017 | Cofinanciación Departamento 2016 | Cofinanciación Nacion 2016 | Credito 2016 | Responsable | Cronograma Programado | Cronograma Ejecutado | % avance cronograma | Fuente | CODIGO | Cofinanciación Departamental 2017 | Cofinanciación Nacion 2017 | Credito 2017 | Rubro Presupuestal | Monto asignado según predis | Monto ejecutado según predis | % Ejecucion según planeacion | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | DESARROLLO ECONOMICO | CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR | MERCADOS PRIMERO LA GENTE | 60% de la Red de Mercados Públicos pora el Distrito de Cartagena funcionando. | Porcentaje de la Red de Mercados Públicos paro el Distrito de Cartagena funcionando. | 30% | 60%´ | Comerciantes de los mercados públicos de Cartagena con condiciones mejoradas | Mercado de Santa Rita en Funcionamiento y Dotado | Mercado de Santa Rita en Funcionamiento y Dotado | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | mejorar las condiciones de la red de mercados publicos en el distrito de cartagena | Dotación | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | Mercados Primero la Gente | 1036070339 | 962900000 | 92.94% | •Actualmente la plaza del mercado Santa Rita, se encuentra construida y dotada. Esta a la espera para entrar en funcionamiento . Actualmente el porcentaje de la meta esta en un 90%.
[9 empty] | Construccion de Central Mayorista de Abasto | Central de abstos construida | 0 | O | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 40% | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | mejorar las condiciones de la red de mercados publicos en el distrito de cartagena | metros cuadrados | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 | [7 empty] | Actualmente nos encontramos a la espera de los diseños a nivel de ingeniería de detalle de la central de abasto Minorista. y el porcentaje de ejecución es del 10%
[8 empty] | Red de mercados públicos para Cartagena | 1600 comerciantes con mejores condiciones de higiene, salubridad y aseo | No de comerciantes con mejores condiciones de higiene y salubridad | 0 | 1600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 600 | 100% | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | mejorar las condiciones de la red de mercados publicos en el distrito de cartagena | mejorar la calidad de vida d elos comerciantes | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 | [7 empty] | Se mejoraron las condiciones de higiene y salubridad de 1.000 comerciante de la Plaza del Mercado de Bazurto.; interviniendo los siguientes tramos: Ciénega de la quinta La parte Interior de la plaza del Mercado de Bazurto Toda la parte que colinda con la Avenida Pedro de Heredia.
[9 empty] | 300 comerciantes de Santa Rita y Bazurto formalizados | No. De Comerciantes formalizados | 0 | 300 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | mejorar las condiciones de la red de mercados publicos en el distrito de cartagena | comerciantes formalizados | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 | [7 empty] | •Se encuentra actualmente en ejecución, el convenio 451 de 2016 con la Universidad de Cartagena, el cual tiene como finalidad la caracterización socioeconómica de los comerciantes formales e informales de la plaza del mercado de Bazurto.
| TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD | Recuperar en un 19% la malla vial en regular y mol estado para fomentar la integralidad e institucionalidod de la ciudad | Estrategia de desarrollo en la malla vial de la ciudad. | TOTAL: 1834,4 de Km/Carril de malla vial BUENO 1.239,38(67,6%) MALO 548,93(29,9%) REGULAR 45,8(2,5%) TOTAL VIAS RECUPERADAS 6,24 KM/CARRIL TOTAL VIAS NUEVAS PAVIMENTADAS 31,07 KM/CARRIL | } | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS | Intervenir 113 km/carril de malla vial en regular y mal estado. | km/carril (VIV2A, B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. | TOTAL: 1834,4 de Km/Carril de molla vial BUENO 1.239,38(67,6%) MALO 548,93(29,9%) REGULAR 45,8(2,5%) TOTAL VIAS RECUPERADAS 6,24 KM/CARRIL TOTAL VIAS NUEVAS PAVIMENTADAS 31,07 | Intervenir 113 km/carril | 5.85 | 78.8 km/carril | 0 | 0.6 km/carril | 25.15 km/carril | 29.35 km/carril | 69.92% | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | mejorar el transito vehicular en el Distrito de Cartagena | Metros cuadrados pavimentados | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-07-01-03 02-001-06-10-02-07-01-04 02-001-06-50-02-07-01-01 |  |  |  | Vias para el Desarrollo Via Perimetral Otras obras de infraestructura en el Distrito | 37093183138 | 34711311426 | 93.58% | Actualmente se han reforzado las intervenciones de la malla vial en la ciudad de Cartagena, y en estos momentos nos encontramos desarrollando las Siguientes Obras: PAVIMENTACION DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD ( para un total de 21 vías Intervenidas). (90% de ejecución). CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DE VIAS, ZONAS PEATONALES Y ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO T. Y C. DE CARTAGENA DE INDIAS Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS EN MENCIÓN. (60% de ejecución). El porcentaje de ejecución de la meta equivale a un 50% para un total de 54.5 Km/carril sobre las vías Intervenidas. |  | 31969957670
[9 empty] | Intervenir 17 km/carril de vías macro para la descongestión vial | km/ carril de vías intervenidas (V2B). |  | Intervenir 17 km/ carril. | 2.597 | 6.75 km/ carril. | 2.835 | 0 | 4.5 |  | 100% | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | mejorar el transito vehicular en el Distrito de Cartagena | Metros cuadrados rehabilitados | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | CREDITO INTERNO | 02-018-06-10-02-07-01-01 |  |  |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL URBANO - Credito Interno 2017 | 34065005818 | 2070004295.94 |  | Actualmente se han reforzado las intervenciones de la malla vial en la ciudad de Cartagena, y en estos momentos nos encontramos desarrollando las Siguientes Obras: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VÍA CAMPAÑA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. (95% ejecución) El porcentaje de ejecución de la meta equivale a un 60% para un total de 9.2 Km/carril sobre las vías Intervenidas.
[12 empty] | Intervenir 17 km/ carril. |  | 8.25KM/CARRIL DE VIAS INTERVENIDAS | 0 | 0 | 0 |  | 0% | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | mejorar el transito vehicular en el Distrito de Cartagena | Metros cuadrados rehabilitados | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic | [8 empty] | 34065005818 | 2070004295.94
|  |  |  | Generar un 3% v de conexiones viales en zonas de mayor obstrucción de la ciudad que mejore la movilidad de la gente | Vías rehabilitadas. |  | 3% |  |  |  |  | Fondo de emergencias implementado |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | 34065005818 | 2070004295.94
|  |  |  | Creación del fondo para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. | Fondo creado |  | 1% |  | Implementar el fondo de emergencias públicas de Infraestructura en la ciudad. | Un fondo de emergencia implementado |  | Red de ciclo-ruta consolidada |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | 34065005818 | 2070004295.94
|  |  | SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Implementar plan de renovacio Urbana, sistema de Lagos, caños internos y Cienaga de la Virgen | Plan de renovacion urbana sistema de lagos , caños internos y cienaga d ela virgen formulado, adoptado e implementado | Macroproyecto de la cienaga de la virgen y sistema de caños revisados en 2015 | 1 | Recuperacion de los cuerpos de agua internos | Extracción de 60.000 M3 de residuos sólidos y sedimentos de los canales pluviales de la ciudad | M3 de retiro de desechos sólidos y M2 de retiro de malezas | TOTAL: 55.000 M3 de retiro de desechos sólidos y 89,000 de malezas | Retiro de 60.000m3 de residuos solidos. |  | 15000 | 0 | 0 | 40% |  | 100% | Recuperacion del sistema de caños y lagos como soporte estructural del desarrollo de la ciudad y sus sistemas de espacio publico, movilidad y transpote en el Distrito de Cartagena | disminución de la contaminación y recuperación de los cuerpos de agua en el distrito de cartagena | M3 EN EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y MALEZA | [5 empty] | CLARA CALDERON MUÑOZ | Ene-Dic |  |  | ICLD, SOBRETASA ALCANTARILLADO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Credito Interno | 02-001-06-10-02-07-02-01 - 02-002-06-10-02-07-02-01 02-018-06-10-02-07-02-01 02-001-06-10-02-07-04-01 02-001-06-10-02-07-04-02 02-001-06-10-02-07-02-02 |  |  |  | SISTEMA DE CA?OS Y LAGOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion INTERVENCION DE CA?OS Y CANALES EN LA CIUDAD - ICLD | 30535752339 | 30422117188 | 99.63% | La meta para este año, estaba basada en la extracción de 15.0000 metros cúbicos de residuos solidos, hasta la fecha por medio de un convenio que se desarrolló con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (EDURBE) cumplimos la meta y sobrepasamos la misma con una suma equivalente a 42.000 metros cúbicos en extracción de residuos Solidos. actualmente Se viene desarrollando con EDURBE las OBRAS DE RELIMPIA DEL CAÑO JUAN DE ANGOLA ENTRE LA PISTA DEL AEROPUERTO Y EL PUENTE CANAPOTE Y RELIMPIA DE LAS LAGUNAS DE MARBELLA Y EL CABRERO, para una extracción de 151.000 metros cúbicos en extracción de residuos solidos y maleza | 17600112521
[19 empty] | 49.99% | [18 empty] | 68665005816 | 66096328614 | 96.26%
Avance ejecucion metas | 49.99%
Avance ejecucion recursos | 96.26%
50477636940
Note on O10: ester garcia turizo: El plan indicativo dice 31 y como quedo pendiente del 2016 19 serian en total 50