## Plan Acción 2018
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA GENERAL
|  |  |  | PLAN DE ACCION 2018 | [22 empty] | 100000000 | 99400000 | 99.4%
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | CONSOLIDADO DE METAS PRODUCTOS 2016- 2017 | AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2017 | META PRODUCTO ACUMULADA SEPTIEMBRE 2018 | META PRODUCTO ACUMULADA 2016-2018 | EVALUACION SEGÚN PLANEACION METAS PRODUCTOS 2016-2018 | NOMBRE DEL PROYECTO | ACCIONES DEL PROYECTO | META PROYECTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | META PROYECTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE INDICADOR | Avance 1 (Enero 2017) | AVANCE ACUMULADO META PROYECTO A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | EVALUACION SEGÚN PLANEACION METAS PROYECTOS SEPTIEMBRE 30-2018 | VALOR A 2018 | EVALUACION POR PROGRAMAS SEGÚN PLANEACION | APROPIACION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUTADO SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | CRONOGRAMA PROGRAMADO | APROPIACION DEFINITIVA S/PREDIS | EJECUCION S/PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2018 | CODIGO | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES A MARZO | OBSERVACIONES A JUNIO | OBSERVACIONES A SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES A DICIEMBRE
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR EN UN 25% LA POSICION NACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DEL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO(IGA) | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | GESTION DE CALIDAD | Certificar 16 Macroprocesos a traves de la ISO 9001 | Certificar 5 Macroprocesos a traves de la ISO 9001 | 3 | 0 | 3 | 18.75% | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) | Actualizacion de los 16 Macroprocesos de la Alcaldia para iniciar el proceso de Auditoria y Certificacion | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento | 3 | Macroprocesos Certificados | 0 | 0 | 0% | 3 | 53.87% | 2538627798 | 1568429998 | 61.78% | Diciembre | 2000000000 | 0 | 0% | MARTHA SEIDEL PERALTA | 100000000 | 2017130010003 | 02-001-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Se estan actualizando la totalidad de los Macroprocesos del sistema para la certificación de 3 macroprocesos misionales. | Se certificaron 3 macroprocesos hasta la fecha (Gestión en educación, Gestión en Hacienda y Gestión en Transito y Transporte ) adicional a estos se estan actualizando la totalidad de los Macroprocesos del sistema. | Se certificaron 3 macroprocesos hasta la fecha (Gestión en educación, Gestión en Hacienda y Gestión en Transito y Transporte ) adicional a estos se estan actualizando la totalidad de los Macroprocesos del sistema. | Se certificaron 3 macroprocesos hasta la fecha (Gestión en educación, Gestión en Hacienda y Gestión en Transito y Transporte ) adicional a estos se estan actualizando la totalidad de los Macroprocesos del sistema.
[14 empty] | Actualización de los mapas de riesgos de procesos. | 12 | 14 | 16 | 16 | Documento | 16 | Mapas de riesgo actualizados | 16 | 16 | 100% | 16 |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | 100000000 | 2017130010003 | 02-001-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | 12 Mapas de riesgos actualizados. | 14 Mapas de riesgos actualizados. | 16 Mapas de riesgos actualizados. | 16 Mapas de riesgos actualizados.
[14 empty] | Adquirir el Software para el control documental y mantenimiento del SIG- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. | 0 | 0 | 0 | 0 | Software | 1 | software adquirido | 0 | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 100000000 | 2017130010003 | 02-001-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Se gestionaron recursos para el proyecto Sistema Integrado de Gestión buscando contratar la auditoria externa que permita certificar (3) tres procesos Misionales y la compra del software de calidad a fin de avanzar en la meta planeada. | Se está a la espera de recursos para el proyecto Sistema Integrado de Gestión buscando contratar la auditoria externa y la compra del software de calidad a fin de avanzar en la meta planeada. | Se está a la espera de recursos para el proyecto Sistema Integrado de Gestión buscando contratar la auditoria externa y la compra del software de calidad a fin de avanzar en la meta planeada. | Se está a la espera en la siguiente vigencia de recursos para el proyecto Sistema Integrado de Gestión buscando contratar la auditoria externa y la compra del software de calidad a fin de avanzar en la meta planeada.
[6 empty] | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | Crear una Oficina de atención al ciudadano | Crear una Oficina de atención al ciudadano | 0 | 0 | 0 | 0% | Implementar, optimizar la calidad del servicio al ciudadano prestado por la Alcaldía del Distrito de Cartagena | Creación de la Politica Institucional de Servicio al ciudadano del Distrito de Cartagena. |  | 0 | 0 | 0 | Documento | 1 | Politica creada | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | JULIANA MERLANO (Asesora Atención al ciudadano, Código 105 Grado 47) | 300000000 | 2017130010034 | 02-001-06-50-03-03-02-03 | ICLD |  |  |  | A la fecha no se ha emitido una politica de atención al ciudadano, esperando sean aprobado documentos soportes que se articulen con la politica
[14 empty] | Presentación de Informe de Petición, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) . | 2 | 1 | 1 | 2 | Informes | 6 | Informe de PQRS presentado |  | 4 | 66.67% | 6 |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | JULIANA MERLANO (Asesora Atención al ciudadano, Código 105 Grado 47) | 300000000 | 2017130010034 | 02-001-06-50-03-03-02-03 | ICLD | Presentado Informe del ultimo bimestre del 2017, y el primer informe de PQRS del bimestre 2018 | Presentación del tercer informe PQRS del bimestre(marzo-abril) de 2018 | Presentación del cuarto informe PQRS del bimestre(mayo-junio) de 2018 | Presentación del quinto informe PQRS del bimestre(julio-agosto) de 2018 y sexto informe PQRS del bimestre (septiembre-octubre) de 2018.
[14 empty] | Presentar proyecto para el reglamento de trámite interno de Petición, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) de la Alcaldia de Cartagena. |  |  | 1 | 0 | Documento | 1 | Pproyecto de Reglamento presentado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 300000000 | 2017130010005 | TRANSPARENCIA-SIGOB | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ICLD |  |  | Se presento propuesta para derogación o modificación del decreto 1594 del 2013 a traves de Oficio AMC-OFI-0092754-2018, del 22 de agosto dirigido a la oficina Jurídica y se realizo seguimiento AMC-OFI-0109664-2018 del 27 de septiembre del 2018 | Se presento propuesta para derogación o modificación del decreto 1594 del 2013 a traves de Oficio AMC-OFI-0092754-2018, del 22 de agosto dirigido a la oficina Jurídica y se realizo seguimiento AMC-OFI-0109664-2018 del 27 de septiembre del 2018
[14 empty] | Realizar encuestas de percepcion ciudadana sobre la calidad del servicio prestado por el distrito |  |  | 1 | 1 | Encuestas | 2 | Encuestas aplicadas |  | 1 | 50% | 2 |  |  |  |  | Septiembre-diciembre |  |  |  | JULIANA MERLANO (Asesora Atención al ciudadano, Código 105 Grado 47) | [6 empty] | Encuesta aplicadas a 98 usuarios de acuerdo a muestra poblacional resultante de la aplicación de la metodologia autogestionada del DNP. Realizad por personal del Distrito a los usuarios de las las Ventanillas Unicas de Atencion al Ciudadano. | Encuesta aplicadas a 98 usuarios de acuerdo a muestra poblacional resultante de la aplicación de la metodologia autogestionada del DNP. Realizadas por personal del Distrito a los usuarios de las las Ventanillas Unicas de Atencion al Ciudadano en el ultimo trimestre del año.
[14 empty] | Realizar informe de los resultados de la encuesta de percepecion aplicada. |  |  | 0 | 2 | Informes | 2 | No de Informes realizado |  | 0 | 0% | 2 |  |  |  |  | Septiembre-diciembre | [10 empty] | Se realizaron las encuestas esta pendiente la presentacion del informe. | Se presentó el informe de percepción del trimestre de septiembre y del ultimo trimestre del año de acuerdo a la encuestas realizadas.
[14 empty] | Realizar dos (2) campañas para socializar la radicación de PQRS de forma verbal de conformidad con el decreto 1166 de 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | Campañas | 2 | No de Campañas realizadas |  | 2 | 100% | 2 |  |  |  |  | Agosto-Noviembre | [8 empty] | Se ha realizado campañas informando sobre los canales de atencion al ciudadanos institucionalizados del Distrito a traves de las redes sociales(Instagram, Facebook y Twitter), medios de comunicación(tv y radio), pagina web de la Alcaldia.. | Se ha realizado campañas informando sobre los canales de atencion al ciudadanos institucionalizados del Distrito a traves de las redes sociales(Instagram, Facebook y Twitter), medios de comunicación(tv y radio), pagina web de la Alcaldia.. | Se ha realizado campañas informando sobre los canales de atencion al ciudadanos institucionalizados del Distrito a traves de las redes sociales(Instagram, Facebook y Twitter), medios de comunicación(tv y radio), pagina web de la Alcaldia. | Se ha realizado campañas informando sobre los canales de atencion al ciudadanos institucionalizados del Distrito a traves de las redes sociales(Instagram, Facebook y Twitter), medios de comunicación(tv y radio), pagina web de la Alcaldia.
[14 empty] | Realizar cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. |  |  | 3 | 0 | Capacitaciones | 5 | No de Capacitaciones realizadas |  | 3 | 60% | 5 | [15 empty] | Capacitación realizada al personal que labora en las Ventanillas unicas de Atencion al Ciudadano sobre manual del protocolo de atencion al ciudadano. | La actividad se cumplió en su totalidad en septiembre.
[14 empty] | Publicar mediante aviso de privacidad en la pagina web la politica de protección de datos. |  |  | 1 | 0 | Aviso publicado en pagina web | 1 | Difusion de aviso en la pagina web |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | Agosto a diciembre |  |  |  | JULIANA MERLANO (Asesora Atención al ciudadano, Código 105 Grado 47) | [6 empty] | Aviso implementado y publicado en el canal virtual y en la pagina web. Actualización carta de trato digno | La actividad se cumplió en su totalidad en septiembre.
[14 empty] | Actualizar y validar la sección de Preguntas Frecuentes en la pagina web de la alcaldia |  | 1 | 0 | 0 | Sección | 1 | Actualizacion y validacion de preguntas frecuentes en pagina web | 0 | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | Septiembre | [8 empty] | Creado comité Distrital de Atención al Ciudadano | Actualizacion de la seccion de preguntas frecuentes en la pagina web. | La actividad se cumplió en su totalidad. | La actividad se cumplió en su totalidad.
[14 empty] | Socialización con las Juntas de Acciones Comunales del Proceso de Atención al Ciudadano, puntos de atención, horarios, tramites y servicios. |  |  | 0 | 1 | Socializaciones | 3 | Socializacion con la juntas de accion comunal realizadas | 0 | 0 | 0% | 3 |  |  |  |  | Agosto | [10 empty] | Reunion previa con presidentes de la Juntas de Acción comunal para socilialización feria de la transparencia y la legalidad que se realizara el 30 de octubre del 2018. | Se realizó la feria de atención al ciudadano el dia 29 de octubre de 2018
[6 empty] | GESTION DE CALIDAD | Visibilizar 160 tramites y servicios institucionales en la pagina web conforme a la estrategia de gobierno en línea en el distrito de Cartagena | Visibilizar 145 tramites y servicios institucionales en la pagina web conforme a la estrategia de gobierno en línea en el distrito de Cartagena | 111 | 120 | 126 | 45.28% | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) | Publicar Tramites en la plataforma sistema único de trámite (SUIT) |  |  | 120 | 126 | Tramites | 36 | Tramites y servicios realizados | 0 | 20 | 55.56% | 36 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre |  |  |  | MARTHA SEIDEL PERALTA, Secretaria General | 600,000,000 | 2017130010003 | 02-001-06-50-03-03-02-03 y 02-037-06-50-03-03-02-03 | I.C.L.D y Rendimientos financieros icld | Actualizacion de 3 trámites Y revisión de los aprobados. total 119 aprobados.(fuente OFICINA CALIDAD) | 120 tramites inscritos y 20 que se encuentran en estado de revisión. (fuente OFICINA CALIDAD) | 120 tramites inscritos y 20 que se encuentran en estado de revisión. (fuente OFICINA CALIDAD) | 126 tramites inscritos y 11 pendientes de aprobación por parte de la función pública.
[7 empty] | Realizar 2 rendiciones de cuenta al año a la ciudadanía |  | 2 | 0 | 2 | 25% | Gobierno Transparente y Participativo | Realizar 2 rendiciones de cuenta al año a la ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 0 | Rendiciones de cuenta realizadas | 2 | Rendiciones de cuenta realizadas |  | 0 | 0% | 2 |  |  |  |  | Agosto - diciembre |  |  |  | ANIBAL TEHERAN TOM, Jefe Oficina de Prensa | 600,000,000 |  | 02-001-06-50-03-03-02-03 y 02-037-06-50-03-03-02-03 | I.C.L.D y Rendimientos financieros icld | Cumpliendo con la Ley 489 de 1998 se vienen realizando un ejercicio de Rendición de Cuentas permanente denominado "Buenos Dias Alcalde" donde se promueve los principios de transparencia y participación ciudadana. En lo corrido del año se han llevado a cabo 5 en Crespo, Las Gaviotas, Martinez Martelo, Castillo de San Felipe y Despecho del alcalde. La actividad era trasmitida por Facebook LIve y la ciudadanía se conectaba para participar atraves de preguntas. | La situación politica que atravieza la Administración, por los diferentes encargos ha imposibilidado la realización de la Rendición de Cuentas, debido a la falta de continuidad. | La situación politica que atravieza la Administración, por los diferentes encargos ha imposibilidado la realización de la Rendición de Cuentas, debido a la falta de continuidad. | Se han realizado 3 mesas de trabajo para organizar la rendición de cuentas para el mes de enero, debido a que el mandato del señor alcalde inició en septiembre y se esta a la espera de cumplir sus primeros 100 dias.
[6 empty] | MODERNIZACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | Ampliar la cobertura a 75 puntos Vive Digital en Cartagena y sus corregimientos | Ampliar la cobertura a 48 puntos Vive Digital en Cartagena y sus corregimientos. | 0 | 0 | 0 | 0% | CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA | Gestionar con MinTic los suministros para la creación de Puntos de acceso a internet Gratuitos | 0 | 0 | 0 | 0 | Puntos vive digital, Kioscos Vive Digital, Vive Lab |  | Número de puntos vive digital ampliados(puntos, kioskos vive digital vivelabs) | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS, Jefe Oficina Asesora de Informatica | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Se hizo la gestión ante el MINTIC para 2 Puntos Vive Digital nuevos y no fue posible, 1 por el rector de la IE Gabriel Garcia Marquez que no permitió la instalacion en su espacio y el otro se iba a ubicar en la IE de la salle Bicentenario y de la oficina Juridica devolvieron los documentos. |  | Por motivos de cambio en el gobierno nacional el programa Plan vive digital no tuvo continuidad. | Por motivos de cambio en el gobierno nacional el programa Plan vive digital no tuvo continuidad y se está a la espera de los nuevos proyectos y/o directrices de MinTic
[7 empty] | Llevar internet a 55.000 hogares cartageneros | Llevar internet a 45.000 hogares cartageneros | 0 | 141128 | 141128 | 100% |  | Llevar internet a 45.000 hogares cartageneros. | 141128 | 141128 | 141128 | 141120 | Hogares con internet |  | Número de conexiones de hogares | 0 | 141128 | 100% | 50000 | [9 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Meta cumplida gracias a la gestión hecha por el Distrito de Cartagena ante el MINTIC. (fuente estadisticas MinTic) | Meta cumplida gracias a la gestión hecha por el Distrito de Cartagena ante el MINTIC. (fuente estadisticas MinTic) | Meta cumplida gracias a la gestión hecha por el Distrito de Cartagena ante el MINTIC. (fuente estadisticas MinTic) | Meta cumplida gracias a la gestión hecha por el Distrito de Cartagena ante el MINTIC. (Fuente estadisticas MinTic)
[7 empty] | 650 mipymes con banda ancha | 350 mipymes con Banda Ancha | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 350 mipymes con Banda Ancha | 0 | 0 | 0 | 0 | Mipymes conectadas |  | Mipymes conectadas a internet. | 0 | 0 | 0% | 350 | [9 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | En la actualidad no se ha realizado un levantamiento de la información que nos permita conocer la necesidad real de Mipymes que no cuentan con servicio de Internet |  |  | Finalizado el año no se realizó el levantamiento de la información que nos permitiera conocer la necesidad real de Mipymes que no cuentan con servicio de Internet.
[7 empty] | Creación de una emisora de radio | 0 Creacion de una Emisora de Radio | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Creacion de una Emisora de Radio | 0 | 0 | 0 | 0 | Emisora | 1 | Numero de emisoras de radio. | 0 | 0 | 0% | 1 | [8 empty] | MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS, Jefe Oficina Asesora de Informatica | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | En la actualidad no se ha realizado un plan para la puesta en marcha de Emisora Distrital | En la actualidad no se ha realizado un plan para la puesta en marcha de Emisora Distrital | En la actualidad no se ha realizado un plan para la puesta en marcha de Emisora Distrital | Se generó una estartegia para una emisora digital con el apoyo de prensa y atención al ciudadano para mantener informada a la ciudadania.
[7 empty] | Ampliar la cobertura a 40 puntos de auto consulta en Cartagena y sus corregimientos |  | 10 |  | 10 | 28.57% |  | Ampliar cobertura a 40 puntos de autoconsulta en cartagena y sus corregimientos | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 40 | Número de puntos de autoconsulta ampliados |  | 10 | 50% | 20 | [9 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Esta meta producto está relacionada a un convenio con el MIN TIC el cual se hizo una primera fase piloto con 10 puntos de autoconsulta, los recursos dependen del ministerio ya que el distrito no cuenta con ellos. | Esta meta producto está relacionada a un convenio con el MIN TIC el cual se hizo una primera fase piloto con 10 puntos de autoconsulta, los recursos dependen del ministerio ya que el distrito no cuenta con ellos. | Esta meta producto está relacionada a un convenio con el MIN TIC el cual se hizo una primera fase piloto con 10 puntos de autoconsulta, los recursos dependen del ministerio ya que el distrito no cuenta con ellos. | Por motivos de cambio en el gobierno nacional el programa Plan vive digital no tuvo continuidad y se está a la espera de los nuevos proyectos y/o directrices de MinTic.
[7 empty] | Aumentar los canales actuales para mejorar la navegación y la conectividod de las 24 dependencias del Distrito de Cartagena | Ampliar la cobertura a 25 puntos de auto consulta en cartagena y sus corregimientos | 24 | 24 | 24 | 100% |  | Aumentar los canales actuales para mejorar la navegación y la conectividod de las 24 dependencias del Distrito de Cartagena | 21 | 21 | 24 | 24 |  | 24 | Porcentaje de cobertura de conexión | 10 | 24 | 100% | 24 | [9 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Se contrató un nuevo proveedor de servicios con el cual se mejoro la velocidad de los canales y la cobertura de las sedes del distrito | Se contrató un nuevo proveedor de servicios con el cual se mejoro la velocidad de los canales y la cobertura de las sedes del distrito | Todas las sedes del distrito conectadas y aumentado el canal de datos debido al cambio de provedor de servicios que tuvimos | Todas las sedes del distrito conectadas y aumentado el canal de datos debido al cambio de provedor de servicios que tuvimos
[7 empty] | Incrementar a 50 puntos de acceso a internef gratuito en el Distrito de Cartagena |  | 1 | 13 | 14 | 34.15% | CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA | Gestionar con MinTic los suministros para la creación de Puntos de acceso Gratuitos | 13 | 13 | 13 | 16 | Zonas Wi-FI | 50 | Número de puntos de acceso a internet gratuito incrementado. | 15 | 13 | 100% | 8 |  |  |  |  | Septiembre - Diciembre |  |  |  | MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS, Jefe Oficina Asesora de Informatica | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Esta meta producto está relacionada a un convenio con el MIN TIC el cual se han gestionado 11 zonas wifi gratis, los recursos dependen del ministerio ya que el distrito no cuenta con ellos.( plaza de la Aduana, Parque del Manglar, Castillo de san Felipe, 5zonas en las playas de bocagrande, cancha sintetica de la Maria, Parque Bicentenario, Casa de la Justicia Chiquinquirá) | Esta meta producto está relacionada a un convenio con el MIN TIC el cual se han gestionado 11 zonas wifi gratis, los recursos dependen del ministerio ya que el distrito no cuenta con ellos.( plaza de la Aduana, Parque del Manglar, Castillo de san Felipe, 5 zonas en las playas de bocagrande, cancha sintetica de la Maria, Parque Bicentenario, Casa de la Justicia Chiquinquirá) | Esta meta producto está relacionada a un convenio con el MIN TIC el cual se han gestionado 16 zonas wifi gratis (ESTAN EN MARCHA 5 ZONAS NUEVAS EN: VILLA OLIMPICA, OLAYA, CANCHA CALAMARES, CANCHA ALAMEDAS Y PASACABALLOS) | Finalizando el año se logró el funcionamiento al 100% de 16 zonas WIFI en el distrito de Cartagena
[7 empty] | Aumentar a 5 los canales de atención al ciudadano para facilitar el acceso a trámites con el Distrito |  | 0 | 2 | 2 | 66.67% |  | Aumentar a 5 los Canales de atención al ciudadano para facilitar el acceso a tramites del Distrito | 2 | 2 | 2 | 5 | Canales ampliados | 5 | Canales de atención ampliados |  | 2 | 33.33% | 6 |  |  |  |  | Septiembre - Diciembre |  |  |  |  | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Meta gestionada y en desarrollo por la oficina de Atención al Ciudadano (existen 5 canales de ventanillas de atención: Edificio EPM, Dadis, DATT, Plaza de la Aduana, Localidad 3 y Localidad 2) | Meta gestionada y en desarrollo por la oficina de Atención al Ciudadano (existen 5 canales de ventanillas de atención: Edificio EPM, Dadis, DATT, Plaza de la Aduana, Localidad 3 y Localidad 2) | Meta gestionada y en desarrollo por la oficina de Atención al Ciudadano (existen 5 canales de ventanillas de atención: Edificio EPM, Dadis, DATT, Plaza de la Aduana, Localidad 3 y Localidad 2) | Meta gestionada y en desarrollo por la oficina de Atención al Ciudadano (existen 5 canales de ventanillas de atención: Edificio EPM, Dadis, DATT, Plaza de la Aduana, Localidad 3 y Localidad 2)
[7 empty] | Datacenter espejo (2 datacenter) |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Creación de un Centro de Datos de respaldo que cumpla con las normas vigentes | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro de Datos Espejo | 0 | Centro de Datos Creados |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Septiembre - Diciembre |  |  |  |  | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | En varias aportunidades se ha hecho la solicitud del presupuesto para la ejecucion y montaje del datacenter espejo y no se le ha dado respuesta a la solicitud | En varias aportunidades se ha hecho la solicitud del presupuesto para la ejecucion y montaje del datacenter espejo y no se le ha dado respuesta a la solicitud | Se hizo la presentación del proyecto a la Secretaría General y estamos a la espera de una respuesta. Anexo presentación del proyecto | Finalizado el año no se logró ovance en esta meta, se planea en 2019 replantear el datacenter espejo para lograr la meta
[7 empty] | 207 sedes conectadas |  | 0 | 0 | 0 | 0% | CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA | Mantener conectadas 207 sedes en el distrito | 0 | 0 | 0 |  | Sedes conectadas | 195 | Sedes educativas oficiales con conectividad |  | 0 | 0% | 195 | [8 empty] | MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS, Jefe Oficina Asesora de Informatica | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | 185 sedes conectadas a internet (fuente Secretaría de Educación.) | 185 sedes conectadas a internet (fuente Secretaría de Educación.) | 185 sedes conectadas a internet (fuente Secretaría de Educación.) | Finalizando el año 185 sedes educativas del Distrito de Cargena cuentan con conexión a internet
[7 empty] | 22 nuevos sistemas de información desarrollados o integrados a la función publica |  | 0 | 5 | 5 | 22.73% |  | 22 nuevos sistemas de información desarrollados o integrados a la función publica | 2 | 2 | 2 | 0 | Sistemas de información desarrollados | 20 | Numero de aplicaciones o sistemas de informacion desarrollados |  | 2 | 10% | 20 | [9 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | - Nueva Version de Copsis - Diseño, desarrollo y puesta en marcha de Intranet - Diseño, desarrollo y puesta en marcha de Banco de hojas de vida - Diseño, desarrollo y puesta en marcha de Plataforma Certico - Implementación de la Plataforma SAUS | Se está haciendo la gestión para fortalecer el equipo de desarrollo ya que hay propuestas para nuevos aplicativos para mejorar funciones del Distrito | Se está haciendo la gestión para fortalecer el equipo de desarrollo ya que hay propuestas para nuevos aplicativos para mejorar funciones del Distrito | Finalizando el año se propone fortalecer el equipo de desarrollo ya que hay propuestas para nuevos aplicativos para mejorar funciones del Distrito
[7 empty] | Fortalecer el sistema de videoconferencia de las 24 dependencias del Distrito de Cartagena |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Fortalecer el sistema de videoconferencia de las 24 dependencias del Distrito de Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de videoconferencia | 24 | Sistema de video conferencia del distrito fortalecido |  | 0 | 0% | 24 | [9 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Se ha solicitado los recursos para la renovacion de las licencias del sistema de videoconferencia y no se le dado respuesta | Se ha solicitado los recursos para la renovacion de las licencias del sistema de videoconferencia y no se le dado respuesta | Se ha solicitado los recursos para la renovacion de las licencias del sistema de videoconferencia y no se le dado respuesta | Finalizando el año no se obtuvo respuesta para renovar las licencias del sistma de videoconferencia
[7 empty] | ERP centralizado |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Licencias ERP | 8 | Licencias ERP Legalizadas |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | Septiembre - Diciembre |  |  |  | MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS, Jefe Oficina Asesora de Informatica | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Acción gestionada y en desarrollo por la Secretaría de Hacienda. | Acción gestionada y en desarrollo por la Secretaría de Hacienda. | Acción gestionada y en desarrollo por la Secretaría de Hacienda. | Finalizando el año esta meta está incluida en el proceso modernizacion de Secretaria de Hacienda
[7 empty] | Centro de Investigación en Seguridad electrónica y blindaje de la información |  |  | 95259 |  |  |  | 1000 eventos de violación a la seguridad capturados por elementos tecnológicos | 57164 | 0 | 38095 | 7456 | Intentos de violación | 245000 | Número de eventos de violacion a la seguridad capturados por elementos tecnologicos |  | 95259 | 38.88% | 245000 |  |  |  |  | de enero a diciembre |  |  |  |  | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Ataques bloqueados por FIREWALL página web: 19346 correo: 19306 seguimiento de cuentas: 11328 Midas: 7711 Bases de Datos: 1632 Micrositios: 841 | Ataques bloqueados por FIREWALL certificados.cartagena :9754 Midas: 9152 Correo: 5568 saus.cartagena: 5225 webser.cartagena: 4431 caribetic: 3925 | Ataques bloqueados por FIREWALL certificados.cartagena:9794 Midas:9152 correo:5568 cartagena.gov.co:5225 seguimiento de cuentas:4431 caribetic:3925 | Ataques bloqueados por FIREWALL ICA: 3830 saus.cartagena: 2627 correo: 2566 Midas: 457 webser.cartagena: 299 caribetic: 243
[7 empty] | 5000 personas vulnerables capacitadas |  |  | 1050 |  |  |  | 1000 personas vulnerables capacitadas | 600 | 300 | 150 | 100 | Personas capacitadas | 1000 | [14 empty] | $1,000,000,000 I.C.L.D. | 2017130010018 | 02-001-06---50-03-03-02-04 Y 02-70-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (600 personas) | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (300 personas) | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (150 personas) | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (100 personas)
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | DESARROLLO ECONOMICO INCLUYENTE | CIUDAD PARA INVERTIR | PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR | MEJORAR EN UN 25% LA POSICION NACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DEL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO(IGA) | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA |  | 10 de aumento en las empresas con base tecnológica | 1500 | 800
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | Modernizar y digitalizar 7000 metros lineales de documentos documentos! Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias) | Modernizar y digitalizar 3024 metros lineales de documentos (Ley 594 del 2000 y de mas normas reglamentarias). | 1370 | 862 | 2232 | 35.15% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Organizando y digitalizando los archivos para modernizar los arhivos del Distrito. | 127.5 | 459 | 275.5 | 336 | metros linerales | 4042 | Metros lineales organizados con tratamiento archivistico. | 799 | 862 | 21.33% | 4042 |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | ALFONSO MONTES , Director de Archivo General | $ 500.000.000 I.C.L.D 500,000,000SGP | 2017130010017 | 02-070-06-50-03-03-02-02 02-001-06-50-03-03-02-04 | ICLS Y SGP | Por efectos de traslado de la dependencia, no se ha realizado la valoración para el avance de metros lineales en el proceso archivistico durante la vigencia 2018 | Analizando la meta producto calculada para el cuatrienio se puede observar que está sobreestimada teniendo en cuenta que en el Archivo General hay 4.612 mts lineales de documentos. Los recursos asignados para el cumplimiento de la meta real que es de 4.612 Mts Lineales, no son suficientes para contratar la elaboración de instrumentos archivísticos y el personal requerido para la implementación del Formato Único de Inventario Documental en el Fondo Acumulado. | En el mes de Septiembre se realizó una reorganización fisico espacial del depóstio de archivo central, teniendo en cuenta que las secciones no estaban ubicadas por orden de procedencia como lo establece la norma archivística, Este proceso requiere de la disposición de todo el personal por lo que no se pudieron dedciar a realizar el proceso archivístico que se requiere para la elaboración del Inventario Documental. Por esto la producción en metro lineales bajó. | En los últimos tres meses, se inició la organización de secciones que han producido un volumen alto de metros lineales y que se transfierieron al archivo Central sin proceso archivisticos (No tiene: clasificación, orden original, folicación, expurgo), esto requiere mayor tiempo para lograr incorporarlo al iventario con todo el proceso. También se requirió indicagar sobre los manueales de funciones que correpondian al período de la producción documental.
[13 empty] | Plan Institucional de Archivo de la Entidad -PINAR | Elaboración del Diagnóstico |  | 1 | 0 | 0 | Documento | 1 | Diagnostico de Archivo elaborado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | Septiembre a Noviembre | [8 empty] | El equipo de Archivo General se encuentra en proceso de aplicación del Formato de diagnóstico integral de archivo en las dependencias seleccionadas. | El documento se elaboró en junio y fue presentado al comité Interno de Archivo | El documento se elaboró en junio y fue presentado al comité Interno de Archivo | El documento se elaboró en junio y fue presentado y aprobado por el comité Interno de Archivo
[14 empty] | Elaboración del Plan Institucional de Archivo (PINAR) |  | 1 | 0 | 0 | Plan | 1 | Plan elaborado |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Noviembre | [8 empty] | No se ha formualdo el Plan porque se requiere contar con el diagnóstico Integral de Archivo el cual esta en la etapa de recolección de información. | Está en construcción la primera version del Plan Institucional de Archivo | El documento está elaborado pero no ha sido presentado al Comité de Desarrollo Institucional porque éste se encuentra en ajustes | A la espera de presentar el documento al Comité de Desarrollo Institucional
[14 empty] | Aprobación y adopción del PINAR |  |  |  | 0 | Acta de Comité Interno de Archivo | 1 | Acta de Comité firmada |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Diciembre | [11 empty] | El equipo de Archivo General a partir del diagnóstico elaboró el Plan Institucional de Archivo (PINAR) pero nose pudo presentar ante el comité, porque se estaban haciendo ajustes al Comité de Desarrollo Institucional el cual no se ha reunido.
[14 empty] | Aprobación y adopción del PINAR |  |  |  | 0 | Decreto de adopción | 1 | Decreto numerado y publicado |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Diciembre | [11 empty] | El acto administrativo de adopción del PINAR sólo se hace cuando haya sido approbado por el comité de Desarrollo Institucional
[14 empty] | Implementación del Plan Institucional de Archivo (PINAR) |  |  |  | 0 | Cuadro de Clasificaicón Documental | 1 | Cuadro de Clasificaicón Documental Actualizado |  |  |  | 0 | [13 empty] | Los instrumentos archivísticos : Cuadro de Clasificación, (CCD) Tabla de Retención Documental, (TRD) Tabla de Valoración Documental (TVD) y Programa de Gestión Documental, (PGD) no han sido convalidados por el Archivo General de la Nación, (AGN) porque requieren de ajustes y actualizaciones que el contratista no ha realizado. En este momento se encuentra en proceso asuntos legalies y juridicos para definir la situación del contrato que no se cumplió de acuerdo a la normatividad del AGN | Los instrumentos archivísticos : Cuadro de Clasificación, (CCD) Tabla de Retención Documental, (TRD) Tabla de Valoración Documental (TVD) y Programa de Gestión Documental, (PGD) no han sido convalidados por el Archivo General de la Nación, (AGN) porque requieren de ajustes y actualizaciones que el contratista no ha realizado. En este momento se encuentra en proceso asuntos legalies y juridicos para definir la situación del contrato que no se cumplió de acuerdo a la normatividad del AGN | Los instrumentos archivísticos : Cuadro de Clasificación, (CCD) Tabla de Retención Documental, (TRD) Tabla de Valoración Documental (TVD) y Programa de Gestión Documental, (PGD) no han sido convalidados por el Archivo General de la Nación, (AGN) porque requieren de ajustes y actualizaciones que el contratista no ha realizado. En este momento se encuentra en proceso asuntos legalies y juridicos para definir la situación del contrato que no se cumplió de acuerdo a la normatividad del AGN | Los instrumentos archivísticos : Cuadro de Clasificación, (CCD) Tabla de Retención Documental, (TRD) Tabla de Valoración Documental (TVD) y Programa de Gestión Documental, (PGD) no han sido convalidados por el Archivo General de la Nación, (AGN) porque requieren de ajustes y actualizaciones que el contratista no ha realizado. En este momento se encuentra en proceso asuntos legalies y juridicos para definir la situación del contrato que no se cumplió de acuerdo a la normatividad del AGN
[6 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | [7 empty] | Implementación del Plan Institucional de Archivo (PINAR) |  |  |  | 0 | Tablas de Retención Documetal | 1 | Tablas de Retención Documetal Actualizadas |  |  |  | 0 | [8 empty] | ALFONSO MONTES , Director de Archivo General
[14 empty] | Implementación del Plan Institucional de Archivo (PINAR) |  |  |  | 0 | Tablas de Valoración Documental | 1 | Estudio y las Tablas de Valoración Documental Actualizados |  |  |  | 0
[14 empty] | Implementación del Plan Institucional de Archivo (PINAR) |  |  |  | 1 | Sistema Integrado de Conservación | 1 | Sistema Integrado de Conservación elaborado e implementado |  |  |  | 0 | [16 empty] | El Sistema Integrado de conservación con sus cuatro programas se tienen proyectado ejecutarlo en la vigencia 2019 para garatizar los recursos que demandan los programas del mismo.
[14 empty] | Seguimiento a la Implementación del Plan Institucional de Archivo |  |  |  | 0 | % | 100 | Porcentaje de avance en la implementación |  |  |  | 0 | [16 empty] | Esta meta se medirá en vigencia 2019 teniendo en cuenta que no se ha adoptado el PINAR
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Plan estratégico de Talento Humano | Desarrollar procesos de Administración del personal, de bienestar incentivo y capacitación, administración de la nomina, seguridad y salud en el trabajo. |  |  | 4 | 0 | Procesos | 4 | Procesos desarrollados |  | 4 | 100% | 4 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  | Director Administrativo de Talento Humano | [6 empty] | Se han desarrollado los objetivos especificos del Plan Estrategico de Talento Humano, los cuales describimos a continuación: Diseñar el plan estratégico del recurso humano • Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores Públicos de la Alcaldía de Cartagena • Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación • Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad • Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores Públicos de la Alcaldía de Cartagena • Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad | Se han desarrollado los objetivos especificos del Plan Estrategico de Talento Humano, los cuales describimos a continuación: Diseñar el plan estratégico del recurso humano • Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores Públicos de la Alcaldía de Cartagena • Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación • Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad • Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores Públicos de la Alcaldía de Cartagena • Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad
[14 empty] | Realizar Seguimiento al Desarrollo de los procesos del Plan Estrategico del Talento Humano |  |  | 0 | 1 | Seguimiento | 1 | Seguimientos realizados |  | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018
[13 empty] | Plan Institucional de Capacitación | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | 2 | 2 | 2 | 2 | Sesión | 18 | Plan Institucional implementado |  | 8 | 44.44% | 18 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  |  | 8200240 |  | 02-001-02-20-11-00-00-00 | ICLD |  | De enero a julio de 2018 se han ejecutado 6 capacitación del PIC. Se han benefiaciado al rededor de 70 funcionarios con capacitaciones individuales, cuyos costos se ejecutan por este rubro. Se esta gestionando adición presupuestal para este rubro. La cantidad colocada en la columna de apropiación inicial 2018, corresponde al Saldo pendiente x Ejecutar de agosto a diciembre de 2018. | De enero a septiembre de 2018 se han ejecutado 8 capacitación del PIC. Se han benefiaciado al rededor de 70 funcionarios con capacitaciones individuales, cuyos costos se ejecutan por este rubro. Se esta gestionando adición presupuestal para este rubro. | De enero a Diciembre de 2018 se ejecutaron 8 capacitación del PIC, lo que corresponde a un cumplimiento del 44%. Se beneficiaron al rededor de 70 funcionarios con capacitaciones individuales, cuyos costos se ejecutan por este rubro.
[14 empty] | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | 2 | 2 | 1 | 3 | Seguimiento | 2 | Seguimientos realizados |  | 1 | 50% | 2 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 | [10 empty] | A septiembre 30 de 2018 la ejecución del Plan Institucional de Capacitación esta en 44%, quedando pendiente 10 actividades, las cuales detallamos a continuación: • Curso de notariado y registro • Actualización en Normas Archivísticas • Formulación de Proyectos de acuerdo a la Norma. • Prevención de violencia Intrafamiliar y de Infancia • Implementación del CIER • Formulación de Planes de Acción y Planes de Desarrollo • Finanzas para no financieros • Actualización en normas urbanísticas • Gestión por procesos de calidad MECI • Actualización de herramientas ofimáticas con énfasis en EXCEL avanzado | A diciembre 31 de 2018 se ejecutaron 8 capacitaciones.
[14 empty] | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación |  | 0 | 1 | 0 | Documento | 2 | Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación |  | 1 | 50% | 2 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  | Director Administrativo de Talento Humano | [6 empty] | A septiembre 30 de 2018 la ejecución del Plan Institucional de Capacitación esta en 44%. | A Diciembre 31 de 2018 la ejecución del Plan Institucional de Capacitación estuvo en 44%, de acuerdo al informe de ejecución final 2018.
[13 empty] | Plan de Previsión del talento humano | Elaborar el Plan de Previsión del Talento Humano |  |  | 0 | 0 | Documento | 1 | Plan de Previsión del Talento Humano elaborado. |  | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 | [10 empty] | Se estan planificando las acciones para la elaboración de este documento de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Publica. | El plan de previsión se esta construyendo con el acompañamiento de la función publica (Dr. Diego Zuleta), y se tiene previsto que este listo a 31 de enero de 2019
[13 empty] | Plan de Incentivos Institucionales | Elaborar el Plan Anual de Incentivos |  | 0 | 1 | 0 | Plan Anual de Incentivos | 1 | Plan de Incentivos elaborado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  |  | 663007530 |  | 02-001-02-20-10-00-00-00 | ICLD |  |  | El Plan de Incentivos esta contenido dentro del programa de bienestar y para la vigencia de 2018 este fue aprobado mediante resolución 4786 del 24 de julio de 2018. | El Plan de Incentivos esta contenido dentro del programa de bienestar y para la vigencia de 2018 este fue aprobado mediante resolución 4786 del 24 de julio de 2018.
[14 empty] | Implementar el Plan Anual de Incentivos | 0 | 3 | 7 | 6 | Documento | 18 | Plan de incentivos implementado |  | 7 | 38.89% | 18 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  |  | 663007530 |  | 02-001-02-20-10-00-00-00 | ICLD |  | La cantidad colocada en la columna de apropiación inicial 2018, corresponde al Saldo pendiente x Ejecutar de agosto a diciembre de 2018. Los recursos del programa de incentivos estan incluidos dentro del presupuesto del programa de bienestar. | De las 18 actividades del programa de benestar se han ejecutado 7 actividades las cuales detallo a continuación: • Educación Formal Pre-Grado Servidores e Hijos • Educación Formal Postgrado • Derechos a Grados o El impacto de los incentivos de Educación Formal Pre-Grado y Postgrado con corte al segundo semestre de 2018 ha sido sobre 91 servidores públicos e hijos de servidores públicos. • Olimpiadas Internas de servidores públicos (En proceso de ejecución). Benefician a 300 funcionarios de la Alcaldía de Cartagena. • Programa psicosocial para hijos de servidores públicos en condiciones de discapacidad (En proceso de Ejecución). Beneficia a 8 hijos en condición de discapacidad de servidores públicos de la Alcaldía de Cartagena. • Dia del servidor público. Beneficio a 350 servidores públicos de la Alcaldía de Cartagena. • Auxilio Funerario | De las 18 actividades del programa de benestar se ejecutaron 16 actividades, quedando pendiente las siguientes: • Formación para el trabajo y el Desarrollo Humano (artes y Oficios) • Preparación formativa al retiro laboral
[14 empty] | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Incentivos | 0 | 3 | 7 | 6 | Seguimiento | 18 | Seguimiento realizado |  | 7 | 38.89% | 18 |  |  |  |  | AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 |  |  |  | Director Administrativo de Talento Humano | [6 empty] | A septiembre 30 de 2018 la ejecución del Programa de Bienestar esta esta en 39%. | A Diciembre 31 de 2018 la ejecución del Programa de Bienestar estuvo en 89%, de acuerdo al informe de ejecución final 2018.
[13 empty] | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar matriz legal de seguridad y salud del trabajo. |  | 0 | 1 | 0 | Documento | 1 | Matriz revisada |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Se revisa porcentaje de requisitos legales que se cumplen | En proceso de revisión por un abogado con conocimientos del SG-SST. | Ya se encuentra actualizada a Diciembre de 2018
[14 empty] | Revisar matriz de identificación de riesgos de seguridad y salud del trabajo y valoración de peligros |  | 0 | 6 | 9 | Documento | 20 | Matriz revisada |  | 6 | 30% | 20 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Unificación de criterios en formatos y establecimiento de controles | Se manejan alrededor de 20 matrices de Identificación de Riesgos y Valoración de Peligros, las cuales se compilan en una sola. A la fecha se han actualizado 6 matrices (3 en bomberos y 3 en las Alcaldias locales), lo que da un avance del 30% en esta actividad. | Se manejan alrededor de 20 matrices de Identificación de Riesgos y Valoración de Peligros, las cuales se compilan en una sola. A la fecha se han actualizado 9 matrices (3 en bomberos y 3 en las Alcaldias locales, 1 en informatica, 1 apoyo logistico, 1 talento humano), lo que da un avance del 45% en esta actividad.
[14 empty] | Conformación y entrenamiento de Brigadas de Emergencias |  | 0 | 2 | 1 | Brigadas entrenadas | 2 | Brigadas conformadas |  | 2 | 100% | 2 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Dotación de equipos e implementos para brigadas de emergencia. | Son 10 brigadas y estamos en proceso de entrenamiento y conformación. | Se realizó entrenamiento a 6 brigadas.
[14 empty] | Diseñar Plan de Emegencias a dependencias faltantes |  | 0 | 2 | 0 | Documento | 2 | Plan de emergencia diseñado |  | 2 | 100% | 2 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Plan de emergencias de los CAD nuevos del Distrito con acompañamiento del cuerpo de bomberos | Se realizaron visitas de inspección al CAD Matuna y CAD Manga, se realizo inventario de necesidades de emergencia y se recibieron planos de las edificaciones. | Se actualizó Plan de Emergencia del edificio plaza de la aduana. Se elaboro el Plan de Emergencia CAD Matuna y el del edificio Portus
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | [7 empty] | Participacion en septimo simulacro nacional de respuesta a emergencias | 0 | 0 | 1 | 1 | sesión | 1 | Simulacro realizado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre |  |  |  | Gestión de Riesgo | [5 empty] | Simulacro de emergencias realizado por la oficina de gestion del riesgo. | El simulacro se realizará el 24 de octubre de 2018 a las 9:00am, con la participación de las siguientes dependencias: DATT, Palacio de la Aduana, CAD Matuna, CAD Manga. | El simulacro se ejecuto el 24 de octubre de 2019.
[14 empty] | Acompañamiento y capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) |  | 1 | 3 | 2 | sesión | 5 | Acompañamiento realizado |  | 3 | 60% | 5 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Reuniones de seguimiento realizadas por el Copasst y formacion realizados | Se han evidenciado las actas del comité correspondientes a los periodos de Enero a Septiembre de 2018. | Se han evidenciado las actas del comité correspondientes a los periodos de Enero a diciembre de 2018.
[14 empty] | Acompañamiento y capacitación al Comité de Convivencia Laboral |  |  | 3 | 1 | sesión | 4 | Acompañamiento realizado |  | 3 | 75% | 4 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Reuniones de seguimiento realizadas por el Comité de conviviencia y formacion realizados | Se han evidenciado las actas del comité correspondientes a los periodos de Enero a Septiembre de 2018. | Se han evidenciado las actas del comité correspondientes a los periodos de Enero a diciembre de 2018.
[14 empty] | Jornadas de Seguridad y Salud |  |  | 4 | 0 | sesión | 6 | Jornada realizada |  | 4 | 66.67% | 6 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Jornada de actividades en SST a realizar en las diferentes dependencias | Se realizaron jornadas de promocion y prevencion en salud en la secretaria de hacienda y en las casas de justicia de chiquinquira, canapote y country. | Se ejecutaron de acuerdo a programación
[14 empty] | Realizar revisión por la dirección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) |  |  | 0 | 1 | Documento | 1 | Revisión Realizada |  | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | Agosto-Diciembre | [9 empty] | Incluye analisis de indicadores, objetivos y metas planteados para el SG-SST | Se esta programando revisión por la Dirección. | Se esta programando revisión por la Dirección.
[6 empty] | IDENTIFICACION DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Actualizar inventario de 13719 bienes inmuebles del Distrito | 13719 | 263 |  |  |  | Elaborar plan anual de inventario de bienes inmuebles reportados en las diferentes bases de datos ( IGAC, EE, PP, DD, INURBE, TRANSCARIBE, VALORIZACION | Inventariar los inmuebles con ficha predial, depurar los inmuebles identificados en la base de datos |  |  | 0 | 34 | Inmuebes con ficha predial | 213 | Predios con ficha predial inventariados |  | 0 | [6 empty] | AGOSTO- DICIEMBRE | JUDITH PEREZ, RODRIGUEZ, Profesional Especializado |  |  | JUDITH PEREZ, RODRIGUEZ, Profesional Especializado | 422400000 |  | 02-001-01-20-01 | Remuneracion servicios tecnicos | De enero a junio se desarrolaron acciones para la identificación de 34 predios. | De enero a junio se desarrolaron acciones para la identificación de 34 predios. | Entre los meses de julio y septiembre se desarrollaron 8 acciones de este proyecto. | Al finalizar el año se dearrollaron 34 Aacciones de este proyecto, sobre los cuales se genero un costo de $874.713 por las Cajas menores de la UE 05, igualmente se aplicaron recursos por Remuneracion de Servicios Tecnicos la suma de $282.100.000
[14 empty] | Inventariar los bienes inmuebles de cesión obligatoria otorgadas por Inurbe, dandole prioridad a aquellos en los que el distrito tenga interes particular |  |  | 0 | 32 | Inmuebles cesión obligatoria | 0 | Los predios correspondientes a las zonas de cesión obligatoria de la Urbanización los calamares |  | 0 | [6 empty] | AGOSTO- DICIEMBRE | [8 empty] | De enero a junio se desarrollaron en su totalidad las 32 acciones programadas de este proyecto. | De enero a junio se desarrollaron en su totalidad las 32 acciones programadas de este proyecto. | De enero a junio se desarrollaron en su totalidad las 32 acciones programadas de este proyecto. | Al finalizar el año se desarrollaron en su totalidad las 32 acciones programadas de este proyecto.
[14 empty] | Realización del inventario de los bienes inmuebles propiedad de la alcaldía de Cartagena- |  |  | 0 | 0 | Inmuebles propiedad Alcaldia | 0 | Informe de saneamiento catastral |  | 0 | [6 empty] | AGOSTO- DICIEMBRE | [10 empty] | Este proyecto mientras estuvo en apoyo logistico llegó a su etapa de estudios previos a la contratación y para el mes de agosto fue delegado en cabeza de la Secretaria General para su ejecución. | Este proyecto mientras estuvo en apoyo logistico llegó a su etapa de estudios previos a la contratación y para el mes de agosto fue delegado en cabeza de la Secretaria General para su ejecución.
[6 empty] | IDENTIFICACION DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | 0 | 263 | 1.957% |  | Depurar el 100% de los inmuebles ocupados por las iglesias Católicas |  |  | 0 | 49 | Inmuebles depurados ocupados por las iglesias catolicas | 0 | Numero de iglesias existentes vs Numero de iglesias inventariadas |  | 0 | [6 empty] | AGOSTO- DICIEMBRE | [8 empty] | De enero a julio se desarrollaron en su totalidad las 49 acciones programadas de este proyecto. | De enero a julio se desarrollaron en su totalidad las 49 acciones programadas de este proyecto. | De enero a julio se desarrollaron en su totalidad las 49 acciones programadas de este proyecto. | Al finalizar el año se desarrollaron en su totalidad las 49 acciones programadas de este proyecto.
[13 empty] | Plan anual de adquisiciones | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | 1 | 1 | 0 | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Plan anual de adquisiciones ejecutado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | AGOSTO- DICIEMBRE | [8 empty] | Este plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido. | Este plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido. | Este plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido. | El plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido.
[14 empty] | Actualizacion el Plan Anual de Adquisiciones | 1 | 1 | 1 | 0 | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Plan Anual Adquisiciones Actualizado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | AGOSTO- DICIEMBRE | [9 empty] | El plan fue actualizado dentro de los terminos establecidos. | El plan fue actualizado dentro de los terminos establecidos. | El plan fue actualizado dentro de los terminos establecidos.
[14 empty] | Publicar Actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | 1 | 1 | 0 | Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Plan Anual Adquisiciones Actualizado Publicado |  | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | AGOSTO- DICIEMBRE | [9 empty] | El plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido. | El plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido. | El plan fue colgado en la pagina web de la alcaldia de cartagena dentro del termino establecido.
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE |  |  | SERVICIOS PUBLICOS PARA LA GENTE |  |  | CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES | 1 - Realizar 4 obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los Cementerios distritales. (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz). 2 - Realizar 3 obras de ampliación para construcción de bóvedas y nichos en los cementerios(Ternera, Olaya y Albornoz). 3 - Realizar un estudio preliminar para intervención integral del Cementerio de manga. | 2 | 2 | 4 | 4 | 57.14% | CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES | 1 - Realizar 4 obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los Cementerios distritales. (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz). 2 - Realizar 3 obras de ampliación para construcción de bóvedas y nichos en los cementerios(Ternera, Olaya y Albornoz). 3 - Realizar un estudio preliminar para intervención integral del Cementerio de manga. | 4 | 0 | 0 | 3 | Obras realizadas | 7 | Obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los cementerios distritales.(Ternera, manga, Olaya y Albornoz). |  | 4 | 57.14% | 7 | 57.14% | 27241464153 | 21180653636 | 77.75% | AGOSTO- DICIEMBRE |  |  |  | JAQUELIN ORTEGA DIAZ - DIRECTORA OFICINA DE APOYO LOGISTICO | 75904260 |  | 02-034-06-10-02-10-02-06 | Venta de Cementerios | Para la construcción de bovedas y/o nichos los presupuestos de estas obras estan en la secretaría de infraestructura para la revisión y aprobación de los mismos. Respecto al tema de mantenimiento ambiental, se esta gestionando la realización de podas y talas en los 4 cementerios distritales y tambien mantenimiento en la parte electrica de los mismos. Se estan realizando hasta el momento semanalmente jornadas de limpieza en los 4 cementerios. | En las metas de construcción de bóvedas y nichos, se realizaron estudios topográficos en los cementerios de los corregimientos, posterior ha esto se procederá a la realización de los presupuestos para cada cementerios de corregimiento, para luego ser revisados por la secretaria de infraestructura, y esperar la destinación de los recursos para alcanzar con la metas establecidas para tal fin. Respecto al mantenimiento ambiental, surgió un impacto puesto que se le asignó a cada cementerio distrital (Olaya, Ternera, Manga y Albornoz) una aseadora medio tiempo, la cual es insuficiente para la realización de las limpiezas y mantenimiento diarios a los parques cementerios, sin embargo la empresa MAYORDOMIA nos apoyó con unas jornadas de servicios especiales periódicamente para mitigar el impacto que surgió por la escasez de recurso humado para el aseo diario de los mismos. Se obtuvo la resolución 0305, la cual autoriza a la Dirección Administrativa de apoyo logístico, la realización de podas y talas en los cementerios distritales (Olaya, Ternera, Manga y Albornoz). Del mantenimiento eléctrico para los cementerios distritales (Olaya, Ternera, Manga y Albornoz) se mandó a Secretaria General ficha de necesidades, para que esta misma gestione Disponibilidad ante la oficina de presupuesto. | En el tercer trimestre del año en curso hemos tenido avances significativos en el proyecto “ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CEMENETRIOS DISTRITALES, pues contamos con recursos los cuales nos permitirán alcanzar los mantenimientos y reparaciones en los distintos cementerios distritales y/o corregimientos; Con el tema de bóvedas y nichos; estamos en la actualización de presupuestos, para proceder a la solicitud de disponibilidad para la realización de dichas obras comprendidas ante el plan de acción de estos mismos. Respecto al mantenimiento ambiental, se sigue implementando las jornadas de aseo periódicas en los distintos cementerios (Olaya, Ternera, Manga y Albornoz), también estamos en la actualización de proyecto con el tema de podas y talas para estos mismos. Como también estamos en la investigación del plan de saneamiento ambiental para cada uno. Del mantenimiento eléctrico se está ejecutando “EL SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CEMENTERIOS DE MANGA, TERNERA, ALBORNOZ Y OLAYA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. También se está organizando la gestión para la realización del mantenimiento y limpieza en el cementerio caño del oro (Corregimiento). | En el ultimo trimestre del año se relizaron las siguientes obras : 1.Se terminó la realización del mantenimiento eléctrico en los cementerios distritales “EL SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CEMENTERIOS DE MANGA, TERNERA, ALBORNOZ Y OLAYA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” 2.Se realizaron podas y talas en los cementerios distritales (Santa Cruz de Manga, Ternera, Olaya y Albornoz) 3.Se realizó encuesta de satisfacción de la prestación de servicios en los cementerios distritales, a cargo por personal de apoyo a la gestión del proyecto “ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA”, las cuales una vez tabuladas arrojaron una serie de medidas correctivas y preventivas a la prestación del servicio.
| DESARROLLO ECONOMICO INCLUYENTE | CIUDAD PARA INVERTIR | PROGRAMA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR |  |  |  | 100 jóvenes capacitados anualmente |  |  | 1050 | ND |  |  | 100 jóvenes capacitados anualmente | 600 | 300 | 150 | 100 | Capacitaciones | 1050 | Jovenes Capacitados |  | 1050 | 100% | 1050 | 33.33% |  |  |  | de enero a diciembre |  |  |  | MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS, Jefe Oficina Asesora de Informatica |  |  |  |  | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (600 personas) | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (300 personas) | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (150 personas) | Las capacitaciones se llevan a cabo en los Puntos Vive Digital a cargo de la Oficina Asesra de Informatica (Administrador), los cuales cuentan con entidades aliadas como SENA, MinTic entre otras las cuales hacen posible las certificaciones (100 personas)
| FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS |  | FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS | Porcentaje de incremento en el recaudo real sobre el presupuestado. (Aplica para los ingresos Corrientes y otras fuentes de la siguiente manera: 8% impuesto predial unificado, en un 7% sobretasa a la gasolina y 10% en contraprestacion portuaria.) | Recursos de cooperación logrados por vías no tradicionales | COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Y PAZ. | Lograr 40 mil millones de pesos de cooperación por vías no tradicionales | 2709685898 | Recursos de cooperación Gestionados | 0 |  |  | COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO Y PAZ. | 15259766344 | 148000000 | 473712600 | 473712600 | 485812600 | Pesos | 40000000000 | Gestionar recursos de Cooperacion por vias no tradicionales para el desarrollo. | 649186827 | 473712600 |  | 3195498498 |  | 1 | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | Imposibilidad de ejecutar proyectos con contra partida a causa de la falta de asignacion del presupuesto | Elecciones atipicas a la Alcaldía no han permitido establecer lineamientos para el cumplimiento de metas, conforme al nuevo plan de desarrollo | Se adelanto la Primeria Feria Internacional de cooperacion e inversion, logrando el fortalecimiento de 21 proyectos de diferentres organizaciones, la financiación de 2 proyectos y la posibilidad de establecer convenios con 2 instituciones internacionales. Esta estrategia logro llegar a más de 1.000 personas interesadas en temas de cambio climatico, tecnologia e innovacion y educacion bilingue. Se firmo convenio marco con el Consejo Superior de Cooperacion Sur-Sur. | Un funcionario de Secretaria de Interior hizo parte de un intercambio de experiencias exitosas, financiado por la Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional, de igual forma se establecieron planes de trabajo para la proxima vigencia cn PNUD, ACNUR, UNESCO, gobierno de Canadá, Gobierno de Mexico y Ayuntamiento de Valencia (España). Se necesita de manera imprescindible consolidar una red de enlaces con las demás dependencias para un mejor aprovechamiento de oportunidades de cooperacion y formacion
[26 empty] | 48.12% | 29780091952 | 22749083634 | 76.39%
Note on AJ49: Gildardo Perez Torres: Saldo pendiente x Ejecutar de agosto a diciembre de 2018