## Hoja1
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2018 | META PRODUCTO A 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES
SUPERAR LA DESIGUALDAD | PRIMERO LA GENTE | DIVERSIDAD ETNICA | FORTALECIMIENTO DE LOSGRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO | Porcentaje de Aumento de las comunidades Afros e indígenas con planes de etnodesarrollo y planes de Vida Indígenas formulados | % de comunidades afros con Planes de etnodesarrollo Formulados | El 10% (3 de 28 comunidades afros) con planes de etnodesarrollo. El 25% ( 1 de 4 comunidad Indígeno) con plan de vida formulado | AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS | Numero de Comunidades Afro con planes de etnodesarrollo formulados | Formular 4 planes de etnodesarrollo en igual número de comunidades Afro y articular los 4 planes de Etnodesarrollo al plan de Desarrollo Distrital. | 3 de 28 comunidades afros con planes de etnodesarrollo | 2 | 1 | Fortalecimiento de los grupos étnicos en el contexto de los derechos con enfoque diferencial en el distrito de Cartagena | 2017-13001-0008 | Formular planes de etnodesarrollo con las comunidades Afrodescendientes | Comunidad Afro con plan de Etnodesarrollo formaludo | 1 | Plan de Etnodesarrollo formaludo | 1 | Comunidad por seleccionar | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 300000000 | FORTALECIMIENTO AFRO FORTALECIMIENTO INDIGENA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD
[8 empty] | Numero de comunidades indígenos con planes de vida formulados | Formular plan de vida en tres (3), comunidades indígenas asentadas en el Distrito Y articular los planes de Etnodesanrollo al plan de Desarrollo Distrital. | 1 | 1 | 1 |  |  | Formular planes de Vida Indigena | Comunidad Indigena con plan de vida formulado | 1 | Plan de vida Indigena formulado | 1 | Comunidad por seleccionar | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Consejos comunitarios con titulación colectiva. | Acompañar técnicamente el proceso de titulación colectiva de 4 consejos comunitarios Afros. | 2 | 2 | 1 |  |  | Acompañar a los consejos comunitarios en las solicitudes de Titulación Colectiva ante la agencia nacional de tierras | Consejos comunitarios asesorados | 1 | Consejos comunitarios asesorados | 1 | Consejos comunitarios | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Consejos comunitarios con reglamentos internos tormulados | Acompañar a los 25 consejos comunitarios en la formulación de sus reglamentos internos | 3 | 14 | 8 |  |  | Acompañar a los consejos comunitarios en la formulación de sus reglamentos internos | Consejos comunitarios con reglamentos internos tormulados | 8 | Consejos comunitarios con reglamentos internos tormulados | 8 | 8 Consejos comunitarios | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Comunidades Atros con guardia ancestral conformada. | Acompañar a los 26 consejos comunitarios en el proceso de conformación de guardas ancestrales | 2 | 10 | 8 |  |  | Acompañar a los consejos comunitarios en el proceso de conformación de guardas ancestrales | Comunidades Afros con guardia ancestral conformada. | 8 | Comunidades Afros con guardia ancestral conformada. | 8 | 8 Consejos comunitarios | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Organizaciones Afrodescendiente Fortalecidas | Generar capacidades a 15 organizaciones Afrodescendiente de la ciudad para la incidencia política. | 0 | 14 | 5 |  |  | Generar capacidades a organizaciones Afrodescendiente de la ciudad para la incidencia política. | Organizaciones Afrodescendiente Fortalecidas | 1 | Organizaciones Afrodescendiente Fortalecidas | 1 | Una organización Afro de la ciudad de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  | PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN | Porcentaje de Aumento en el registro de casos de Discriminación Racial en de registro, e Investigación, | % de registro de casos de discriminación en la ciudad de Cartagena. | ND | PROGRAMA OBSERVATORIO DISTRITAL DE DISCRIMINACIÓN | Observatorio Organizado | Reglamentar mediante acuerdo y poner en funcionamiento el Observatorio Antidiscriminación racial para el registro de todos los casos de discriminación en la ciudad. | ND | 0 | ODAR funcionando |  |  | Reglamentar mediante acuerdo y poner en funcionamiento el Observatorio Distrital Anti-Discrimicaión racial en Cartagena | ODAR Reglamentado mediante acuerdo y en funcionamiento | 0 | ODAR Reglamentado mediante acuerdo y en funcionamiento | 0 | N/D | N/A | N/A |  | 1
[8 empty] | Investigaciones realizadas por el ODAR. | Realizar una investigación anual sobre las diferentes formas de discriminación racial la ciudad. | 2 Investigaciones realizadas: 1Memoria Histórica de Casos de Discriminación Racial en Cartagena 2005- 2015 2. Discriminación de Mercado en los empresas privadas en Cartagena: Determinantes para posiciones de Alto rango de Afrocolombianos. Palengueros y raizales. | 0 | 1 |  |  | Realizar investigaciones sobre las diferentes formas de discriminación racial en la ciudad. | investigaciones sobre las diferentes formas de discriminación realizadas por el ODAR. | 0 | investigaciones sobre las diferentes formas de discriminación realizadas por el ODAR. | 0 | N/D | N/A | N/A
[8 empty] | Campañas antidiscriminación realizadas por el ODAR. | Realizar una campaña anual antidiscriminación racial en Cartagena | 1 Campaña "Ser Negro es Hermoso" | 1 | 1 |  |  | Realizar campaña antidiscriminación racial en Cartagena | campaña antidiscriminación racial realizadas por el ODAR. | 0 | campaña antidiscriminación racial realizadas por el ODAR. | 0 | N/D | N/A | N/A
[8 empty] | Funcionarios capacitados en Enfoque diferencial | Capacitar a 400 funcionarios en Enfoque Diferencial | 106 | 436 | 133 |  |  | Capacitar a funcionarios en Enfoque Diferencial | Funcionarios capacitados en Enfoque diferencial | 0 | Funcionarios capacitados en Enfoque diferencial | 0 | N/D | N/A | N/A
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | DESARROLLO ECONOMICO INCLUYENTE | CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR | EMPLEO, INGRESO, EMPRENDIMIENTO | Porcentaje de Apoyo a iniciativas productivas afro e indígenas | Iniciativas productivas afro e indígenas apoyadas | ND | EMPRENDIMIENTO ÉTNICO | iniciativas de ennprendimiento Indígenas en el Distrito | Creación y Fortalecimiento de 50 iniciativas de emprendimiento Indígenas en el Distrito | 2 | 20 | 16 |  |  | Creación y/o Fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento Indígenas en el Distrito | iniciativas de emprendimiento Indígenas en el Distrito creadas y/o fortalecidas | 16 | Iniciativas de emprendimiento Indígenas en el Distrito creadas y/o fortalecidas | 16 | Comunidades indigena por seleccionar | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 100000000 | EMPRENDIMIENTO ETNICO AFRO E INDIGENA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD
[8 empty] | iniciativas de ennprendimiento de Población Afro | Creación y Fortalecimiento de 50 iniciativas de emprendimiento para población Afro | 4 | 33 | 16 |  |  | Creación y Fortalecimiento de 16 iniciativas de emprendimiento para población Afro | iniciativas de emprendimiento de Población Afro creadas y/o fortalecidas | 16 | Iniciativas de emprendimiento de Población Afro creadas y/o fortalecidas | 16 | Comunidades afro por seleccionar | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Familias Afrodescendientes caracterizadas y atendidas. | Caracterizar y atender 1,000 familias Afrodescendientes a través de lo estrategia del PES para superar las trompas de la pobreza | ND | 576 | 334 |  |  | Caracterizar familias Afrodescendientes a través de la estrategia del PES para superar las trampas de la pobreza | Familias Afrodescendientes caracterizadas | 334 | Familias Afrodescendientes caracterizadas | 334 | 334 Familias Afrodescendientes | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 0
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERA SEGURA -UNCOS | Reducción integral de la Tasa de Homicidio | TASA DE HOMICIDIO POR CIEN MIL HABITANTES | 27 Tasa de Homicidio por cien mil habitantes | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana Formulado y ejecutado. | Formular y ejecutar un Plan Integral de seguridad y Convivencia ciudadana | 1 Plan formulado | Plan formulado para el periodo 2016-2019 y en ejecución | Ejecución del PISCC | FORTALECIMIENTO DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES (MNVCC) DE LA POLICA NACIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2018-13001-0064 | Compra de activos móviles (vehículos ) para aumentar capacidad de operación de la Policía metropolitana de Cartagena. | Vehículos adquiridos | 24 | Vehículos adquiridos | 24 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 2575929618 | Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana-FONSET | impuesto de obras viales.
[15 empty] | Compra de activos móviles ( motocicletas) para aumentar capacidad de operación de la Policía metropolitana de Cartagena. | motocicletas adquiridos | 30 | motocicletas adquiridos | 30 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Compra de equipos tecnológicos de inteligencia policial. | Equipos tecnológicos adquiridos | 1 | Equipos tecnológicos adquiridos | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Garantizar el pago de recompensas en cumplimiento de las labores de inteligencia policial. | Pago de recompensas efectuado | 1 | Pago de recompensas efectuado | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Ampliación de póliza para la construcción de la estación de policía del Pozón. | Poliza estació de policia el Pozón ampliada | 1 | Poliza estació de policia el Pozón ampliada | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA TERRESTRE, MARITIMA Y AEREA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA | 2018-13001-0067 | Compra de activos móviles (vehículos) para aumentar capacidad de operación de Migración Colombia en la ciudad de Cartagena. | Vehículos adquiridos | 1 | Vehículos adquiridos | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 312000000 | Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana-FONSET | impuesto de obras viales.
[15 empty] | Adquirir activos tecnológicos, logísticos y de comunicación para el fortalecimiento de la capacidad operativa de Migración Colombia. | Equipos tecnológicos adquiridos | 2 | Equipos tecnológicos adquiridos | 2 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Suministro de combustible a Migración Colombia en la ciudad de Cartagena para aumentar su capacidad de operación | Suministro de combustible | 1 | Suministro de combustible | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (CTI) CARTAGENA | 2018-13001-0065 | Compra de activos móviles (vehículos ) al CTI para mejorar sus tiempos de respuesta. | Vehículos adquiridos | 5 | Vehículos adquiridos | 5 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 610000000 | Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana-FONSET | impuesto de obras viales
[15 empty] | Compra de activos móviles (motocicletas) al CTI para mejorar sus tiempos de respuesta. | motocicletas adquiridos | 3 | motocicletas adquiridos | 3 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Comprar activos tecnológicos y de oficina al CTI para el fortalecimiento de su capacidad investigativa. | Equipos tecnológicos adquiridos | 1 | Equipos tecnológicos adquiridos | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[13 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOGISTICA Y OPERACIONAL EN TIERRA Y MAR DE LA ARMADA NACIONAL CARTAGENA | 2018-13001-0066 | Compra de activos móviles (VEHICULOS) para aumentar la movilidad del personal de Inteligencia y grupo de investigación judicial en las Misiones Operacionales y de Inteligencia de la FNC. | Vehículos adquiridos | 2 | Vehículos adquiridos | 2 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 845000000 | Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana-FONSET | impuesto de obras viales
[15 empty] | Compra de activos móviles (MOTOCICLETAS) para aumentar la movilidad del personal de Inteligencia y grupo de investigación judicial en las Misiones Operacionales y de Inteligencia de la FNC. | motocicletas adquiridos | 4 | motocicletas adquiridos | 4 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Adquisición Equipos especializados para Atención de Desastres y Emergencias Marítimas. | equipos para Atención de Desastres y Emergencias Marítimas adquiridos | 1 | equipos para Atención de Desastres y Emergencias Marítimas adquiridos | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Adquisición equipos y dotación de armas de letalidad reducida. | Equipos adquiridos | 1 | Equipos adquiridos | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Reducción integralmente de la Tasa de extorsión | TASA DE EXTORSION POR CIEN MIL HABITANTES | 11.21 Fuente: COSED 2014 |  | Consejos Comunales de Seguridad realizados | Realizar 10 consejos comunales de seguridad anualmente en los barrios con mayores índices de Violencia | 0 | 27 | 14 | Fortalecimiento de los mecanismos institucionales y comunitarios de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en Cartagena | 2017-13001-0011 | Realizar consejos comunales de seguridad en los barrios con mayores índices de Violencia | Consejos Comunales de Seguridad realizados | 13 | Consejos Comunales de Seguridad realizados | 13 | Por seleccionar de acuerdo a solicitudes de las comunidades | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 66135984 | Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana-FONSET | impuesto de obras viales
|  |  |  | Reducción integralmente de la tasa de hurtos a personas | TASA DE HURTO A PERSONAS POR CIEN MIL HABITANTES | 109.07 Fuente: COSED 2014 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Campañas de promoción de la denuncia ciudadana realizadas anualmente | Realizar 2 Campañas de promoción de la denuncia ciudadana anualmente | 2 campañas realizadas | 17 | 2 |  |  | Realizar Compañas de promoción de la denuncia ciudadana | Campañas de promoción de la denuncia ciudadana realizadas | 2 | Campañas de promoción de la denuncia ciudadana realizadas | 2 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 500000000 | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de prevención del delito | ICLD
|  |  |  | Porcetaje de Reducción en el número de hurtos a residencias | HURTOS A RESIDENCIAS | 217 Fuente: COSED 2014 |  | Barrios priorizados con entornos urbanos recuperados para la convivencia. | Recuperar 30 Entornos Urbanos deteriorados en los barrios con mayores índices de Violencia | 15 Entornos Urbanos deteriorados recuperados | 26 | 9 |  |  | Recuperar Entornos Urbanos deteriorados en los barrios con mayores índices de Violencia | Barrios priorizados con entornos urbanos recuperados para la convivencia. | 4 | entornos urbanos recuperados | 4 | Por seleccionar de acuerdo a solicitudes de las comunidades | 2019-02-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Cofinanciar obras de construcción de la Estación Distrito de Policía tipo B en el barrio el Pozón del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en el marco del convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. | Estación Distrito de Policía tipo B en el barrio el Pozón Construida | 1 | Estación Distrito de Policía tipo B en el barrio el Pozón Construida | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagena | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 12659115784.05 | Convenio FONSECON estación Pozón- FONSET – Vigencia futura excepcional | Convenios
|  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Porcentaje de aumento en los Operativos de control preventivo y sancionatorio realizados pora el cumplimiento de los normas de convivencia y seguridad en la ciudad. | Operativos de control preventivo y soncionctorio realizados para el cumplimiento de las normas de convivencia y seguridad en la ciudad. | 110 operativos: 25 operativos de control a juegos de azar y 85 a espectáculos públicos. Fuente: SICC2014 | FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR | Operativos de control a juegos de azar y espectáculos públicos realizados en el Distrito | Realizar 50 operativos de control a juegos de azar en el Distrito | 25 Operativos de control a juegos de azar | 154 | 13 | Fortalecimiento institucional de la secretaría del interior y convivencia ciudadana | 2017-13001-0012 | Realizar operativos de control a juegos de azar en el Distrito | operativos realizados de control y seguimiento a juegos de azar. | 13 | operativos realizados de control y seguimiento a juegos de azar. | 13 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 370000000 | Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Interior | ICLD
[9 empty] | Realizar 170 Operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | 85 Operativos de control a espectáculos públicos | 252 | 43 |  |  | Realizar Operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | 43 | Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | 43 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Trasladar cárcel Distrital | Nueva cárcel Distrital | Cárcel Distrital de Mujeres en declaratoria de Obra Ruinosa y ubicada en Centro Histórico de Cartagena. | FORTALECIMIEN TO CARCELARIO Y PENITENCIARIO | Cárcel Distrital de Cartagena funcionando en inmueble que cumpla condiciones de seguridad. | Trasladar la Cárcel Distrital de Cartagena | 0 | 0 | carcel Distrital trasladada | Fortalecimiento y atención integral a internos de los establecimientos carcelarios de Cartagena | 2017-13001-0010 | Trasladar a inmueble temporal la Carcel Distrital de Cartagena | Carcel distrital funcionando en Inmueble tempotal que cumpla con espeficidades técnicas requeridas | 1 | Carcel distrital funcionando en Inmueble tempotal | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 1800000000 | Traslado cárcel de San Diego | ICLD
[15 empty] | Garantizar la atención juridica,medica y psicosocial a las internas de la carcel Distrital | Personal juridico,medico y psico-social contratado | 15 | Personal juridico,medico y psico-social contratado | 15 | Población Carcelaria Femenina | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 600000000 | Fortalecimiento carcelario y penitenciario | SGP-PG
[8 empty] | Convenio con el INPEC | Suscribir Convenio con el INPEC para la atención de los indiciados | 1 | 2 | 1 |  |  | Suscribir convenio interadministrativo con dirección general del INPEC para recibo y atención de población masculina con medidas de aseguramiento. | convenio suscrito con INPEC | 1 | convenio suscrito con INPEC | 1 | Población Carcelaria Masculina sindicada | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 600000000 | Convenio INPEC | SGP-PG
|  |  |  | Porcentaje de Reducción en el tiempo de respuesta a la zona industrial de Mamonal en Cartagena. | Tiempo de respuesta del cuerpo de Bomberos. | Atención de emergencias en la zona industrial de Mamonal en Cartagena con tiempos de respuesta con rango promedio entre 10 a 20 minutos. | FORTALECIMIEN TO CUERPO DE BOMBEROS | 1 estación de Bomberos terrestre en el Distrito. | Diseñar, construir y dotar una estación de Bomberos terrestre en el Distrito | 0 | 0 | Dotación | Fortalecimiento del cuerpo de bomberos de cartagena para optimizar su nivel de anticipación y mitigacion de incendios y otras calamidades conexas de cara al actual posicionamiento de la ciudad y sus proyecciones de crecimiento. Cartagena | 2017-13001-0025 | Diseñar y construir estación de Bomberos terrestre en el Distrito. | nueva estacion bomberil terrestre con diseños | 0 | 0 | 0 | N/D | N/A | N/A | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de incremento en cobertura acuatica e insular en el Distrito Cartagena. | Cobertura de respuesta del cuerpo de Bomberos. | 0% de cobertura de Bomberos paro respuesta acuática e insular en el Distrito. |  | 1 estación de Bomberos acuática en el Distrito. | Diseñar, construir y dotar una estación de Bomberos acuática en el Distrito. | 0 | 0 | Dotación |  |  | Diseñar y construir estación de Bomberos acuaticos en el Distrito. | estación de Bomberos acuática con Diseños | 1 | estación de Bomberos acuática con Diseños | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 3711312869 | Fortalecimiento cuerpo de Bomberos | Sobretasa Bomberil Rendimientos financieros sobretasa bomberil Venta de servicios Bomberos
|  |  |  | Porcentaje de incremento en la capacidad operativa del cuerpo de Bomberos en el Distrito de Cartagena | Capacidad operativo del cuerpo de Bomberos | Tres estaciones de Bomberos terrestres: Bocagrande, Santo Lucia y Bosque. Con capacidad operativa de un 70%. |  | Estaciones de Bomberos existentes dotadas con equipos operativos y de rescate, control de incendios e incidentes con materiales peligrosos | Dotar con equipos operativos de rescate, control de incendios e incidentes con materiales peligrosos las 3 estaciones de Bomberos existentes. | ND | 3 | 3 |  |  | Dotar con equipos operativos de rescate, control de incendios e incidentes con materiales peligrosos las estaciones de Bomberos existentes. | estaciones de Bomberos existentes dotadas | 3 | estaciones de Bomberos existentes dotadas | 3 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  | JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | Reducción de la tasa de Violencia Intrafamiliar | Tasa de Violencia Intrafamiliar por cien mil habitantes | 131.9 Fuente; Cosed 2014 | JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | Conciliadores en equidad actualizados normativamente. | Realizar una (1) actualización Normativa anual a todos los conciliadores en equidad activos en el Distrito. | 40 conciliadores capacitados en el Distrito. | 3 | 1 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Acceso a la Justicia Cercano al Ciudadano: Casas de Justicia, Inspecciones de polica, Comisarias de familia y Conciliadores en equidad. Cartagena | 2017-13001-007 | Realizar una (1) actualización Normativa a todos los conciliadores en equidad activos en el Distrito. | conciliadores actualizados | 1 | conciliadores actualizados | 1 | 40 conciliadores en equidad | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 2901649999 | Fortalecimiento de Inspecciones de policía, comisarias de familia, casas de justicia y otras sedes del Distrito | ICLD
|  |  |  | Porcentaje de Reducción de los delitos sexuales | Delitos sexuales | 485 Fuente; Cosed 2014 |  | Nuevos Conciliadores formados. | Ampliar la red de Conciliadores en el Distrito con la formación de 40 nuevos Conciliadores en equidad. | 40 Conciliadores en Equidad | 30 conciliadores reactivados | 10 |  |  | Formar nuevos Conciliadores en equidad para su reactivación. | Conciliadores re-activados | 10 | Conciliadores activados | 10 | 10 conciliadores en equidad | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Jornadas de Justicia a los barrios realizadas. | Realizar 120 jornadas de "Justicia a los barrios" pora acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. | 0 | 113 | 35 |  |  | Realizar 35 jornadas de "Justicia a los barrios" para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. | Casas de Justicia Moviles realizadas | 35 | Casas de Justicia Moviles realizadas | 35 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
[9 empty] | Metas proyecto incluidas en virtud al art. 206 de la ley 1801 de 2016 por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia y la estrategia de fortalecimiento a las inspecciones de Policia que contempla el “Plan de Normalización Urbanística construyendo la ciudad de esperanza” de 2017 | [5 empty] | Garantizar el equipo técnico, jurídico y psicosocial de inspecciones de policía, casas de justicia y comisarias de familia, con el perfil requerido y de manera permanente. | Inspecciones de Policia, Casas de Justica y comisarias de familia fortalecidas con personal técnico(ingenierosy/o arquitectos), jurídico y psicosocial contratado | 43 | Inspecciones de Policia, Casas de Justica y comisarias de familia fortalecidas con personal técnico(ingenierosy/o arquitectos), jurídico y psicosocial contratado | 43 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-01-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Fortalecer con dotación tecnológica y logística a ) Comisarías de familia, casas de justicia e inspecciones de policía. | Inspecciones de Policia, Casas de Justica y comisarias de familia fortalecidas con dotación tecnológica y logística | 23 | Inspecciones de Policia, Casas de Justica y comisarias de familia fortalecidas con dotación tecnológica y logística | 23 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-01-01 | 2019-12-30
[15 empty] | Actualizar normativamente a todos los Inspectores de policía del Distrito de Cartagena. | Inspectores de policia actualizados | 33 | Inspectores de policia actualizados | 33 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Porcentaje de Aumento en las personas que considera que en Cartagena se respetan las normas de convivencia ciudadana | Porcentaje de personas que considera que en Cartagena se respetan los normas de convivencia ciudadana | 17.4 Fuente: Cartagena como vamos 2014 | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Compaña de promoción de buenas prácticas ciudadanas realizados | Realizar dos campañas anuales de promoción de buenas prácticas ciudadanos en el Distrito. | ND | 10 | 3 | Formación Cartagena por la convivencia | 2017-13001-0014 | Realizar campaña de promoción de buenas prácticas ciudadanas en el Distrito. | Compaña de promoción de buenas prácticas ciudadanas realizada | 1 | Compaña de promoción de buenas prácticas ciudadanas realizada | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 100000000 | Cartagena por la Convivencia | ICLD SGP-PG
[8 empty] | Festivales para convivencia realizados. | Realizar 60 festivales para la convivencia en los barrios priorizodos con mayor índice de violencia en el Distrito | 15 | 95 | 18 |  |  | Realizar festivales para la convivencia en los barrios priorizodos con mayor índice de violencia en el Distrito | Festivales para convivencia realizados. | 10 | Festivales para convivencia realizados. | 10 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  | PRIMERO LOS JOVENES | Porcentaje de Reducción en el Número de homicidios cuyos victimarios son adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. | Porcentaje de reducción del número de pandillas Homicidios, hurtos, y riñas cometidos por adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandillas en el Distrito de Cartagena | 51 cuyos victimarios son adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. Fuente: Policía Nacional a 2014 | ATENCION INTEGRAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL | Estrategia de Atención y orientación Psicosocial a familias y jóvenes vinculados a pandillas diseñada | Atender Psicosocialmente a 1000 jóvenes vinculados a Pandillas y sus familias. | 800 jóvenes atendidos | 1801 | 250 | Asistencia y Atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas y en conflicto con la ley penal en el distrito de Cartagena | 2017-13001-009 | Atender Psicosocialmente a 250 jóvenes vinculados a pandillas. | jovenes atendidos Psicosocialmente | 250 | jovenes atendidos Psicosocialmente | 250 | 250 jóvenes vinculados a pandillas. | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 500000000 | Primero los Jóvenes | ICLD OTROS DIVIDENDOS
|  |  |  | Porcentaje de Reducción en el Número de hurtos perpetrados por adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. |  | 24 hurtos perpetrados por adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla Fuente: Policía Nocional a 2014 |  | Banco de iniciativas juveniles pora promover emprendimiento. | Identificar y ejecutar 80 Iniciativas juveniles para promover emprendimiento | ND | 68 | 23 |  |  | Identificar y ejecutar Iniciativas juveniles para promover emprendimiento | Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas | 12 | Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas | 12 | jóvenes por seleccionar. | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de Reducción en el Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen o grupos de pandilla. |  | 27 riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla Fuente: Policía Nacional a 2014 |  | Festivales deportivos juveniles en los barrios priorizados. | Realizar 2 festivales deportivos por localidad anualmente. | ND | 17 | 8 |  |  | Realizar festivales deportivos en las localidades | Festivales deportivos juveniles realizados | 7 | Festivales deportivos juveniles realizados | 7 | Tres localidades del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de Reducción de las pandillas en el distrito de Cartagena |  | 86 pandillas Fuente (sec. Interior 2015) |  | Festivales artísticos juveniles en los barrios priorizados. | Realizar 2 festivales artísticos por localidad anualmente | ND | 24 | 8 |  |  | Realizar festivales artísticos en las localidades | Festivales artísticos juveniles realizados | 3 | Festivales artísticos juveniles realizados | 3 | Tres localidades del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Mesas de Dialogo Realizadas con grupos de pandillas | Implementar 2 Mesas de Dialogo anualmente. | 2 mesas de Paz realizadas en 2015 | 7 | 2 |  |  | Implementar Mesas de Diálogo | Mesas de Dialogo Realizadas con grupos de pandillas | 2 | Mesas de Dialogo Realizadas con grupos de pandillas | 2 | grupos de jóvenes vinculados a pandillas por seleccionar | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de Reducción en el Número de Adolescentes y Jóvenes de Cartagena que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en las distintas modalidades | Porcentaje de reducción del Número de Adolescentes y Jóvenes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal pora Adolescentes en las distintas modalidades | 400 Adolescentes y Jóvenes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en las distintas modalidades Fuente; Asomenores e ICBF2014 | FORTALECIMIENT O DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDA D PENAL ADOLESCENTE | Convenio con ASOMENORES suscrito anualmente. | Suscribir un convenio con ASOMENORES anualmente. | Un Convenio Asomenores 2015 | 3 | 1 |  |  | Suscribir un convenio con ASOMENORES para la atención de las y los Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal del Distrito de Cartagena | Convenio con ASOMENORES suscrito | 1 | Convenio con ASOMENORES suscrito | 1 | Todos las y los Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal del Distrito de Cartagena jóvenes que reciben atención en ASOMENORES | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 450000000 | Fortalecimiento del sistema de Responsabilidad penal adolescente | ICLD
|  | CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS | Porcentaje de Reducción en los riesgos de Victimización en la población | Riesgo de Victimización | ND | ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. | Plan Distrital de prevención y protección de violaciones graves a los DDHH y DIH implementodo | Diseñar e implementar un Plan Distrital de Prevención y protección de violaciones graves a los DDHH y DIH | ND | 1 | 0 | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado | 2018-13001-0280 | Implementar plan Distrital de Prevención y protección de violaciones graves a los DDHH y DIH | Medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 10 | Medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 10 | Población Victima solicitante de medidas de proteccion | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 1129999999 | Asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado | SGP-PG RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP
|  |  |  | Construión de un centro para la atención integral o las víctimas del conflicto asentadas en el Distrito | Centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentados en el Distrito en funcionamiento | Un punto de atención a víctimas en la modalidad de arriendo insuficiente para la atención de 87.014 víctimas asentados en el Distrito Fuente: Red Nacional de Información 2016 |  | Centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentadas en el Distrito Construido | Construir un centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentados en el Distrito | Un punto de atención o víctimas en la modalidad de arriendo insuficiente poro la atención de 119,485 víctimas asentados en el Distrito | 0 | 0 |  |  | Defiinir proyecto de Construcción de un centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentados en el Distrito | Proyecto de construcción del centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentadas en el Distrito aprobado | 0 | Proyecto de construcción del centro para la atención integral a las víctimas del conflicto asentadas en el Distrito aprobado | 0 | N/D | N/A | N/A
|  |  |  | Porcentaje de Aumento en la cobertura de población víctima atendida en Urgencia en la modalidad de Albergue y externa Con enfoque de género, diferencial y étnico | Cobertura de población víctima que ha sido atendida en urgencia en la modalidad de Albergue y externa Con enfoque de género, diferencial y étnico | 11% (1261 atenciones/11 mil declaraciones promedio en los últimos 4 años) Fuente SICC:2015 |  | Atención inmediata con enfoque de género, diferencial y étnico a Víctimas del Conflicto | Garantizar atención inmediata con enfoque de género, diferencial y étnico a 1.261 victimas del conflicto | Un albergue de atención Humanidad en modalidad de convenio | 707 | 382 |  |  | Garantizar atención inmediata con enfoque de género, diferencial y étnico a victimas del conflicto | poblacion victima atendida | 382 | poblacion victima atendida | 382 | 382 personas victimas | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de Aumento en la cobertura de población víctima que ha sido atendido en programas de Generación de ingresos, apoyo al auto sostenimiento, y vinculación laboral con enfoque de género, diferencial y étnico | cobertura de población víctima que ha sido atendida en programas de Generación de ingresos, apoyo al auto sostenimiento, y vinculación laboral con enfoque de género, diferencial y étnico | 31 % ( 7378 hogares han recibido atención sobre un total de 23800 hogares que demandan esa atención) Fuente: Subdirección RNI2015 |  | Programas de Generación de ingresos, auto sostenimiento y alianzas estratégicas para procesos de vinculación laboral con enfoque de género, diferencial y étnico garantizado. | Garantizar el acceso de 2156 hogares Victimas del conflicto armado a programas de Generación de ingresos y auto sostenimiento con enfoque de género, diferencial y étnico | 7378 hogares tian accedido a programas de generación de ingreso. | 892 | 669 |  |  | Garantizar el acceso de hogares Victimas del conflicto armado a programas de Generación de ingresos y auto sostenimiento con enfoque de género, diferencial y étnico | hogares victimas del conflicto beneficiarios de Iniciativas de Generacion de ingresos | 669 | hogares victimas del conflicto beneficiarios de Iniciativas de Generacion de ingresos | 669 | 669 hogares victimas | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de Aumento en el acceso de personas víctimas o vivienda urbano | Porcentaje de personas víctimas del conflicto que accede avivienda Urbano | 22% ( 16,375 personas que manifiestan contar con vivienda sobre el total personas sin información de vivienda 73,719) Fuente: Fonvivienda 2014 |  | Personas víctimas del conflicto que accede o vivienda Urbana | Garantizar el acceso a vivienda Urbana a 1,488 personas víctimas del conflicto | 16,375 personas que manifiestan contar con vivienda | 1132 | 379 |  |  | Garantizar el acceso a vivienda Urbana personas víctimas del conflicto | hogares victimas del conflicto que acceden a vivienda propia | 379 | hogares victimas del conflicto que acceden a vivienda propia | 379 | 379 hogares victimas | 2019-01-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Personas víctimas del conflicto que accede a soluciones de mejoramiento de hiabitabilidad | Garantizar el acceso a solución de mejoramiento de habitabilidad a 400 víctimas del conflicto. | ND | 41 | 133 |  |  | Garantizar el acceso a solución de mejoramiento de habitabilidad a víctimas del conflicto. | hogares victimas del conflicto que acceden a soluciones de habitabilidad | 133 | hogares victimas del conflicto que acceden a soluciones de habitabilidad | 133 | 133 hogares victimas | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcenteje de Aumento en la Cobertura en programas de atención Psicosocial y salud mental para Población víctima del conflicto asentada en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | Cobertura en programas de atención sicosocial y salud mental para Población víctima del conflicto | 1% (975 personas manifiestan haber recibido rehabilitación Psicológica sobre 87.014 Victimas) Fuente: UARIV 2014 |  | Personas víctimas del conflicto que accede a programas de atención sicosocial y salud mental | Garantizar el acceso a programas de atención sicosocial y salud mental para 6,825 víctimas del conflicto asentada en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | 975 personas | 6599 | 1944 |  |  | Garantizar el acceso a programas de atención sicosocial y salud mental a víctimas del conflicto asentada en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | Personas víctimas del conflicto que accede a programas de atención sicosocial y salud mental | 226 | Personas víctimas del conflicto que accede a programas de atención sicosocial y salud mental | 226 | 226 personas victimas | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Construcción de un Museo de Memoria Histórica en el Distrito de Cartagena como Acción de Memoria Histórica y Medida de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | Museo de Memoria Histórica construido | 0 |  | Museo de Memoria Histórica construido y al servicio de las víctimas y la sociedad. | Construir un Museo de Memoria Histórica en el Distrito de Cartagena como Acción de Memoria Histórica y Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | ND | 0 | 1 Museo fucnionando al servicio de las victimas y la sociedad |  |  | Definir características físicas y técnicas del proyecto de construcción del Mueseo de Memoria Histórica y Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | Documeno técnico de viabilidad técnica y finaciera del Museo | 0 | Documeno técnico de viabilidad técnica y finaciera del Museo | 0 | N/D | N/A | N/A
|  |  |  | Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa Distrital de Victimas. | Mesa Distrital de victimas atendida | Mesa Distrital de Victimas integrada por 22 lideres |  | Representantes de la población victima que reciben incentivos técnicos y logísticos para participar en espacios de participación | Garantizar que los 22 miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. | 0 | 22 miembros de la mesa de victimas beneficiados | 22 |  |  | Garantizar que los miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. | Representantes de la población victima que reciben incentivos técnicos y logísticos | 22 | Representantes de la población victima que reciben incentivos técnicos y logísticos | 22 | 22 Representantes de la población victima | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | caracterización de la población Victima del Conflicto asentada en el Distrito | Caracterización de la población Victima del Conflicto asentada en el Distrito realizada | 0 |  | Estrategia de caracterización con enfoque de género, diferencial y étnico de la población víctima del conflicto implementada | Realizar una caracterización con enfoque de género, diferencial y étnico de la totalidad de la población víctima del conflicto asentada en el Distrito. | ND | 1 | 0 |  |  | Meta cumplida en 2017 | Meta cumplida en 2017 | Meta cumplida en 2017 | Meta cumplida en 2017 | Meta cumplida en 2017 | Meta cumplida en 2017 | 2019-01-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Promover la creación de la Instancia administrativa de carácter distrital de alto nivel para la articulación del sistema local de atención integral a Víctimas del conflicto en Cartagena. | Instancia administrativa de carácter distrital de alto nivel creada. | Programa de Victimas adscrito a la SICC |  | Instancia administrativa de carácter distrital de alto nivel creado. | Promover la creación de una instancia administrativa de carácter distrital de alto nivel para la articulación del sistema local de atención integral a Víctimas del conflicto en Cartagena. | Programa de Victimas adscrito a la SiCC | 0 | 1 |  |  | Definir proyecto de creación de la instancia administrativa de carácter distrital de alto nivel para la articulación del sistema local de atención integral a Víctimas del conflicto en Cartagena. | Estudio técnico de viabilidad administrativa y financiera de la propuesta | 0 | Estudio técnico de viabilidad administrativa y financiera de la propuesta | 0 | N/D | N/A | N/A
|  |  | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Porcentaje de Vinculación de las personas en proceso de reintegración asentadas en el Distrito a procesos de reconciliación | Porcentaje de personas en proceso de reintegración social que acceden o procesos de reconciliación en el Distrito | 453 personas en proceso de reintegración o reinsertodos en el Distrito. Fuente: ACR | ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACION SOCIAL PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA OFERTA DE SERVICIOS DEL ESTADO | Mesas de Diálogo y reconciliación Realizados | Implementar 6 mesas de diálogos y reconciliación con la población en proceso de reintegración social y los comunidades receptoras. | ND | 4 | 1 | Fortalecimiento del proceso de reintegración social en el Distrito de Cartagena | 2017-13001-0013 | Implementar 1 mesa de diálogo y reconciliación con la población en proceso de reintegración social y los comunidades receptoras. | Mesas de Diálogo y reconciliación Realizados | 1 | Mesas de Diálogo y reconciliación Realizados | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 300000000 | Reintegración Social | ICLD rendimientos financieros del SGP PG.
[8 empty] | Personas en proceso de reintegración social como gestores de Paz. | Formar a 317 personas en proceso de reintegración social como gestores de Paz poro el desarrollo de uno cultura de paz. | ND | 332 | 92 |  |  | Formar a 92 personas en proceso de reintegración social como gestores de Paz paro el desarrollo de uno cultura de paz. | Personas en proceso de reintegración social como gestores de Paz. | 92 | Personas en proceso de reintegración social como gestores de Paz. | 92 | 92 Personas en proceso de reintegración socia | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de vinculación de las personas en proceso de reintegración asentados en el Distrito a iniciativas de generación de ingreso | Porcentaje de personas en proceso de reintegración social que acceden a iniciativas de generación de ingresos en el Distrito | Solo el 8% (40 de 453 personas en proceso de reintegración social beneficiadas con iniciativas de eneración de ingreso |  | Población desmovilizada que accede o iniciativas productivas de generación de ingreso | Vincular a 226 personas en procesos de reintegración social a iniciativas de generación de ingresos. | 40 | 132 | 47 |  |  | Vincular a 47 personas en procesos de reintegración social a iniciativas de generación de ingresos. | Población desmovilizada que accede a iniciativas productivas de generación de ingreso | 47 | Población desmovilizada que accede a iniciativas productivas de generación de ingreso | 47 | 47 Personas en proceso de reintegración socia | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  |  | Porcentaje de Aumento de las personas en proceso de reintegración Social que acceden a vivienda de Interés social en el Distrito | Porcentaje de personas en proceso de reintegración social que acceden a una vivienda digna | solo el 10% (45 de 453 personas en proceso de reintegración social )beneficiadas con vivienda de Interés social |  | Población desmovilizada que accede a viviendas de ínteres social | Garantizar que 45 personas en proceso de reintegración accedan a VIS en el Distrito | 45 | 0 | 15 |  |  | Garantizar que personas en proceso de reintegración accedan a VIS en el Distrito a traves de CORVIVIENDA | Población desmovilizada que accede a viviendas de ínteres social | 15 | Población desmovilizada que accede a viviendas de ínteres social | 15 | 15 Personas en proceso de reintegración socia | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  | DERECHOS HUMANOS | Pircentaje de Ejecución de la Política Publica de DDHH | Porcentaje de ejecución de la Política Publica de DDHH | 0 | DERECHOS HUMANOS | Una política Pública de DDHH Formulada y ejecutada | Construir colectivamente un documento de Política Pública de DDHH y sus instrumentos de seguimiento y evaluación | Diagnistico de lo Política Pública de DDHH en el Distrito. | 1 documento de política pública construido en 2017 | ejecución de la politica publica de DDHH | Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena | 2017-13001-0015 | Aprobación documento de Política Pública de DDHH por el comité Distrital de DDHH | Documento de Politica Pública aprobado | 1 | Documento de Politica Publica aprobado | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 100000000 | Derechos Humanos | SGP propósito general.
|  |  |  | Porcentajde de Reducción en el número de violaciones a los DDHH en el Distrito | Porcentaje de reducción del número de violaciones a los DDHH en el Distrito | N° casos de abuso sexual nna: 397 N° de casos de denuncias dtendidos por amenazas: 747 N° de casos atendidos en trata de personas: 3 N° de casos por agresiones físicas, por discriminación sexual:4 |  | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en DDHH, | Realizar 12 Jornadas de sensibilización en DDHH en los lE del Distrito, servidores públicos, entidades privadas y comunidad en General. | ND | 36 | 3 |  |  | Realizar Jornada de sensibilización en DDHH en las lE del Distrito, servidores públicos, entidades privadas y comunidad en General. | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en DDHH realizadas | 1 | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en DDHH realizadas | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA | Realizar 4 Jornadas de Prevención y atención en ESCNNA en las lE del Distrito, servidores públicos, entidades privadas y comunidad en Gral. | 2 | 7 | 1 |  |  | Realizar Jornada de Prevención y atención en ESCNNA en las lE del Distrito, servidores públicos, entidades privadas y comunidad en Gral. | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA realizadas | 1 | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en ESCNNA realizadas | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en Trata de personas realizadas | Realizar 12 Jornadas de Prevención y atención en Trata de Personas en las lE del Distrito, servidores públicos, entidades privadas y comunidad en Gral. | 12 | 21 | 3 |  |  | Realizar Jornada de Prevención y atención en Trata de Personas en las lE del Distrito, servidores públicos, entidades privadas y comunidad en Gral. | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en Trata de personas realizadas | 1 | Jornadas de Promoción, Prevención y atención en Trata de personas realizadas | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
[8 empty] | Acuerdo Modificado | Modificar el acuerdo 014 de 2008 que reglamenta el Comité DDHH para reorganizario y ampliar su denominación a comité de DDHH, Paz y Post Conflicto | 1 Comité DDHH | 0 | 0 |  |  | Modificar el acuerdo 014 de 2008 que reglamenta el Comité DDHH para reorganizario y ampliar su denominación a comité de DDHH, Paz y Post Conflicto | acuerdo (014 de 2008) modificado | 1 | acuerdo (014 de 2008) modificado | 1 | 1.047.321 habitantes del Distrito de Cartagen | 2019-02-01 | 2019-12-30
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Porcentaje de Contratación de los proyectos de presupuesto porticipativo priorizados | Porcentaje de los proyectos de presupuesto porticipativo contratados. | 47% (82 proyectos contratados de 173 priorizados) Fuente: Secretaría del Interior y Convivencia ciudadana | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Ejercicios de priorización de Presupuesto Participotivo realizados en el Distrito | Realizar un nuevo ejercicio de priorización de Presupuesto Participotivo en el Distrito | Ultima Priorización realizada en 2009 | 0 | 0 | Según priorización | ND | Realizar un nuevo ejercicio de priorización de Presupuesto Participativo en el Distrito | priorizacion de Presupuesto Participotivo realizada | 0 | priorizacion de Presupuesto Participotivo realizada | 0 | N/D | N/A | N/A | Jose Carlos Puello Rubio Secretario del Interior | 150000000 | PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD
[8 empty] | Proyectos Priorizados en cada UCG según eje de Inversión. | Formular e inscribir ante el Banco de Proyectos la totalidad de los nuevos proyectos priorizados por la comunidad | 173 proyectos priorizados en los ejercicios de 2007 Y 2009 | 0 | 0 |  |  | Formular e inscribir ante el Banco de Proyectos la totalidad de los nuevos proyectos priorizados por la comunidad | todo los proyectos priorizados inscritos ante banco de proyectos | 0 | todo los proyectos priorizados inscritos ante banco de proyectos | 0 | N/D | N/A | N/A
[8 empty] | Proyectos priorizados contratados | Priorizar los nuevos proyectos concertados por la comunidad | 82 Proyectosde las priorizaciones de 2007 Y 2009 | 0 | Contratación Según Numero de Proyectos priorizados |  |  | Actualizar y Ejecutar proyecto de PP priorizado en vigencias anteriores (2007-2009) | Proyecto actualizado y contrato | 1 | Proyecto actualizado y contrato | 1 | población por seleccionar | 2019-02-01 | 2019-12-30
[9 empty] | Priorizar los 91 proyectos concretados en 2007 y 2009 |  | 11 | 27
Note on L42: eherazod: NO ES ACUMULATIVA
Note on Z43: eherazod: DELEGACIÓN DEL GASTO EN LA UE01 SEGÚN ACUERDP 016 DE 11 DIC/2018
Note on L65: eherazod: NO ES ACUMULATIVA