## AVANCE A DIC 2019
PLAN DE ACCION UMATA 2019
OBJETIVO | ESTRATEGIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR DE RESULTADO | LINEA BASE DE RESULTADO | SUBPROGRAMA | DESCRIPCION METAS DE PRODUCTOS DEL CUATRIENIO DEL PLAN DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2018 | META PRODUCTO 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 1 DE JULIO 30A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | ACUMULADO META PRODUCTO 2019 | AVANCE PARCIAL META PRODUCTO 2019 A DICIEMBRE 30 DE 2019 | AJUSTE AVANCE PARCIAL META PRODUCTO 2019 A DICIEMBRE 30 DE 2019 | META PRODUCTO ACUMULADO AL CUATRIENIO | AVANCE META PRODUCTO CUATRIENIO | AJUSTE AVANCE META PRODUCTO CUATRIENIO | AVANCE SUBPROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | CANTIDAD A 2019 | UNIDAD DE MEDIDA | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE JUNIO 2019 | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE SEPT 2019 | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE DIC 2019 | ACUMULADO EJECUTADO A DIC 2019 | AVANCE META PROYECTO | AVANCE PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | MONTO | MONTO EJECUTADO |  |  | OBSERVACIONES A SEPT. 30 DE 2019
[32 empty] | ACUMULADO EJECUTADO A DIC 2019 | [11 empty] | ASIGNACION PRESUPUESTAL | EJECUCION PRESUPUESTAL
BIENESTAR DE LA GENTE | ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | DESARROLLO ECONOMICO | Reactivacion del Campo para la Competitividad | Aumentar en 38% el número de pequeños productores del sector agropecuarior en el Distrito de Cartagena | Pequeños productores que adoptaron las tecnologías apropiadas de producción | 2035 Pequeños productores | REACTIVACIÓN AGRÍCOLA PARA LA GENTE | Aumentar el número de pequeños productores agrícolas atendidos a 1656 | 1656 | 1200 | 2017 | 414 | 265 | 122 | 265 | 196 | 848 | 204.8% | 100% | 2865 | 173% | 100% | 60.85% | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2018130010182 | 414 Pequeños productores agrícolas atendidos | 414 | Pequeños productores agrícolas atendidos | 387 | 652 | 196 | 848 | 100% | 86.51% | 1887 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2019 | Director, área agrícola, alimento y calidad Ing. Agrícola, Ing Agroindustrial, Ing de Producción y Calidad y Técnicos agrícolas | 210000 | REACTIVACIÓN AGRÍCOLA PARA LA GENTE | ICLD | 210000 | 209.84 | 210000000 | 209840110 | Pequeños productores agrícolas capacitado
[8 empty] | Mantener 8 sistema de producción agropecuarios | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 250% | 100% | 11 | 137.5% | 100% |  |  |  | Dos Sistemas de producción agricolas | 2 | Sistemas de producción agricolas | 2 | 1 | 2 | 5 | 100% |  | 0 | [10 empty] | Cabe anotar que en el Plan Indicativo 2016 se esperan cumplir de manera errada 150 sistemas de produccion agricola, siendo la cifra correcta 8 sistemas para el cuatrienio.
[8 empty] | Crear y mantener un banco de maquínaria agrícola | 1 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | NO SE PROGRAMO (NP) Banco de maquínaria agrícola creado o contratado | NP | Banco de maquínaria agrícola creado o contratado | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |  | 0 | [10 empty] | LA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMO POR QUE , los pequeños productores agrícolas son peseedores o explotadores de minimas áreas dondee realizan sus actividades de siembra de cultivos , lo que hace ineficiente el uso de maquinarias agrícolas para las labores propias de sus cultivos. El costo para la adquisición de maquinarias con sus respectivos aperos, asciende a la suma en promedio de $ 250 millones de pesos, lo que hace financieramente inviable el cumplimiento de esta meta.
[8 empty] | Ampliar en 150 héctareas el area cultivada en el Distrito de Cartagena | 7650 | 7500 | 2182 | 1912 | 166 | 183 | 397.5 | 392 | 1138.5 | 59.54% | 59.54% | 3320.5 | 43.41% | 43.41% |  |  |  | 1912 Hectáreas de cultivos expandida | 1912 | Hectáreas de cultivos expandida | 349 | 746.5 | 392 | 1138.5 | 59.54% |  | 0
[7 empty] | REACTIVACIÓN SOSTENIBLE, DEL SECTOR PECUARIA PARA LA GENTE | Aumentar a 386 el número de pequeños Productores con especies menores atendido | 386 | 280 | 781 | 95 | 20 | 60 | 45 | 20 | 145 | 152.6% | 100% | 926 | 239.9% | 100% | 70.44% | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 20181310010183 | 95 Pequeños Productores de especies menores atendido | 95 | Pequeños Productores de especies menores atendido | 80 | 125 | 20 | 145 | 100% | 63.25% | 260 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2019 | Director, área pecuaria Veterinarios. Zootecnista y Técnicos pecuarios. | 210000 | REACTIVACIÓN SOSTENIBLE, DEL SECTOR PECUARIA PARA LA GENTE | ICLD | 310000 | 197.49 | 210000000 | 209490950 | Cabe anotar que en el Plan Indicativo 2016 se consigno de manera errada atender 150 pequeños productoires de especies menores como valor esperado para 2016, cuando en realidad la cifra correcta son 95.
[8 empty] | Aumentar el número de pequeños productores de ganadería bovino a 428 | 428 | 310 | 122 | 200 | 0 | 0 | 38 | 15 | 53 | 26.5% | 26.5% | 175 | 40.89% | 40.89% |  |  |  | Se reprogramo esta meta a 200 Pequeños productores de ganadería bovina atendidos | 200 | Pequeños productores de ganadería bovina atendidos | 0 | 38 | 15 | 53 | 26.5% |  | 33 | [5 empty] | SGP | 100000 | 24000 | 100000000 | 39500000 | A partir del mes de junio se contrato cuatro medicos, una trabajadora social y un técnico agropecuario para extensión agropecuaria a los pequeños productores de ganado bovino. Con esta contratación se prevee atender a 200 pequeños productores pecuarios NUEVA PROGRAMACION 200 Pequeños productores de ganadería bovina atendidos.
[7 empty] | ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, Y COMPETITIVA | Aumentra a 124 el número de organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. | 124 | 84 | 27 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 37.93% | 37.93% | 38 | 30.65% | 45.97% | 81.99% | ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES EN ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO EMPRESARIAL, DURANTE EL PERIODO 2016-2019 | 2018130010170 | El número programao debe ser 10; pero se esperan 29 Organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. Para cuadrar la meta reportada en planeacio ya que solo aparecen 11 de 40. | 29 | Organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. | 6 | 2 | 3 | 11 | 37.93% | 79.31% | 1640 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2019 | Director, y área social. Psicologos, Trabajadoras Sociales, Promotoras Sociales y Apoyo social. | 207000 | ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, Y COMPETITIVA | ICLD | 207000 | 164000 | 207000000 | 203300000 | El número programao debe ser 10; pero se esperan 29 Organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. Para cuadrar la meta reportada en planeacio ya que solo aparecen 11 de 40. Se ejecutan 3 en cada trimestre y se le agregan 10 y 9 respectivamente las que faltan. en su matriz. PORQUE EL AÑO 2016 REPORTAMOS= 9, EL 2017 = 7 organizaciones; el 2018= 10 y el año 2019= 6; para un total de 33 organizaciones reportadas. Planeación solamente aparecen reportados 11
[8 empty] | Aumentar en 24 el número de organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas | 45 | 21 | 56 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 316.7% | 100% | 75 | 166.7% | 100% |  |  |  | 6 Organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas. | 6 | Organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas | 9 | 5 | 5 | 19 | 100% |  | 840 | [10 empty] | Organizaciones Fortalecidos
[8 empty] | Aumentar hasta 11 el número de organizaciones de mujeres rurales del sector primario | 11 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 200% | 100% | 17 | 154.5% | 100% |  |  |  | 2 Organizaciones de mujeres rurales del sector primario | 2 | Organizaciones de mujeres rurales del sector primario | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% |  | 220
[7 empty] | SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE | Amentar a 23 el número de unidades acuícolas con recirculación instalada | 23 | 7 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 4.348% | 4.348% | 44.03% | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE PESCADORES ARTESANALES Y PEQUEÑOS ACUICULTORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DURANTE EL PERIODO 2016- 2019 | 2018130010171 | NO SE PROGRAMO (NP) la instalación de las unidades acuícolas con recirculación. | NP | Unidades acuícolas instalada | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 54.71% | 0 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2019 | Director, área piscicola y tecnico de Pesca. | 223000 | SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE | ICLD +SGP-PG | 323000 | 174.642 | 223000000 | 204397500 | NO SE PROGRAMO Unidades acuÍcolas instalada, por que las instalaciones de estas producción es intensiva, lo que requiere el suministro de insumos y equipos de manera permanente , sumado a que los pequeños acuícultores intrevenidos, no sumen de manera responsable y con dedicación el manejo de equipos y retos tecnologícos que demanda este tipo de expolotaciones. La Umata ha considerado repoblar con alevinos ya que es economicamente factible y de mayor impacto en esta población.
[8 empty] | Aumentar a 338 el número de pescadores y acuícultores artesanales asistidos con insumos y artes de pesca | 338 | 245 | 2142 | 80 | 129 | 265 | 233 | 224 | 851 | 1064% | 100% | 2993 | 885.5% | 100% |  |  |  | 80 Pescadores y acuícultores artesanales asistidos | 80 | Pescadores y acuícultores artesanales asistidos | 394 | 233 | 224 | 851 | 100% |  | 1676 | [10 empty] | ESTA META FUE SUBPROGRAMADA, LA ATENCIÓN SE PLANTEO PARA 338 ENTRE PESCADORES Y ACUÍCULTORES NO LOS 80 QUE SE PLANTEA EN EL REGISTRO DE PLANEACIÓN.
[8 empty] | Aumentar a 1.402,8 el número de toneladas de pescado producidas de acuerdo a los registros en el Distrito de Cartagena | 1402.8 | 1252.8 | 384.6 | 50 | 0.695 | 1.8 | 0.71 | 1.5 | 4.705 | 9.41% | 9.41% | 389.305 | 27.75% | 27.75% |  |  |  | 50 Toneladas de pescado producidas | 50 | Toneladas de pescado producidas | 2.495 | 0.71 | 1.5 | 4.705 | 9.41% |  | 0 | [5 empty] | ISLD | 100000 | 0 | 100000000 | 79750000 | SE REPROGRAMO A 50 tn, porque la informacion depedende de los registros de otras entidades, de pescadores y acícultores
BIENESTAR DE LA GENTE | ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | Medio Ambiente y Gestión de Riesgo | POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMALl | Puesta en valor y con política sectorial adoptada la protección y conservación de animales en el Distrito | Protección y conservación de animales en el Distrito, puesta en valor y con política sectorial adoptada | ND | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | Dos Unidad móvil de control natal para perros y gatos (esterilización) | 2 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 32.75% | CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2018130010185 | No se progarmó las Unidades móvil de control natal para perros y gatos (esterilización) | NP | Unidad móvil de control natal para perros y gatos (esterilización) | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 72.12% | 0 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2019 | Director, área pecuaria Veterinarios. Zootecnista y Técnicos pecuarios. | 360000 | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | ICLD | 360000 | 275.627 | 360000000 | 355082880 | NO SE PROGRAMO PORQUE en el momento de su programación, se hizo el calculo impreciso para el cumplimiento de esta meta, toda vez que el costo de cada unidad medica veterinaria asciende a la suma de 600 millones de pesos en promedio. En su entonces se consideró la cofinanciación con el Ministerio de salud.
[8 empty] | 50,000 Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados, estrato uno y dos | 50000 | 3500 | 924 | 700 | 120 | 521 | 442 | 1310 | 2393 | 341.9% | 100% | 3317 | 6.634% | 6.634% |  |  |  | 700 Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados, estrato uno y dos | 700 | Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados, estrato uno y dos | 641 | 442 | 1310 | 2393 | 100% |  | 4593 | [10 empty] | SE REPROGRAMO A 700 ANIMALES PARA EL RESTO DEL PERIODO POR QUE, se hizo un cáculo impreciso de total, en razón a que el costo supera la designación total para el programa. Se realizó un convenio con la gobernación (El Guardian), para la esterilizacion de perros y gatos callejeros y de tenores de estos animales que habitan en los barrios de estratos uno y dos . Además la UMATA contrato a Medicos Veterinarios para hacer asistencias a casos de maltrato animal en la Ciuadad.
[8 empty] | 120 Caballos cocheros con atención medico veterinaria | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 100% | 240 | 200% | 100% |  |  |  | 120 Caballos cocheros con atención medico veterinaria | 120 | Caballos cocheros con atención medico veterinaria | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% |  | 180 | [10 empty] | Caballos utilizados para tracción de coches turisticos en el Centro Historico
[8 empty] | 800 Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados | 800 | 80 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 2.375% | 2.375% |  |  |  | 200 Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados | 200 | Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [10 empty] | Aunque se programó esta meta, para su cumplimiento, se está condiconado a los procesos de sustitución que adelante el DATT, ya que la UMATA, solamente tiene la competencia del componente medico veterinario de los animales a recuperar de VTA.
[8 empty] | 80 Campañas educativas de prevención y sensibilización | 80 | N.E | 42 | 20 | 1 | 6 | 25 | 10 | 42 | 210% | 100% | 84 | 105% | 100% |  |  |  | 20 Campañas educativas de prevención y sensibilización | 20 | Campañas educativas de prevención y sensibilización | 7 | 25 | 10 | 42 | 100% |  | 1964
[8 empty] | Formular, concertar y adoptar la política pública de protección y conservación animal | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 60.61% | 60.61% | 0.53 | 53% | 53% |  |  |  | Construcción del 33% de la Política pública de protección y conservación animal; formulada, concertada y adoptada | 33% | Política pública de protección y conservación animal; formulada, concertada y adoptada | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 60.61% |  | 0 | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta meta la UMATA, celebró un contrato de miníma cuantía para la formulación de la Politica de defensa de animales, la cual ha avanzado en la realización del diagnostico, documento que reza en la oficina de la UMATA, listo para ser entregado a la oficina de Planeación para su aprobación y continuación con el proceso.
[8 empty] | Implementar y socializar la política de protección y conservación animal. | 1 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Implementación y socialización de la Política pública socializada. | NP | Política pública implementada y socializada. | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |  | 0 | [10 empty] | A la fecha se tramitan los estudios previos para la implemetación, adopción y cumplimiento de esta meta.
[8 empty] | Realizar el diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores. | 1 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | No se programó el Diseñar y gestiónar la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores. | NP | Diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores, realizados. | 0 | 0 | 0 | 0 | NP |  | 0 | [10 empty] | NO SE PROGRAMO, por que la UMATA, no cuenta con los recursos suficientes en su presupuesto de inversión para cumplir con esta meta.
[18 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
[18 empty] | AVANCE PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |  |  |  |  | 64.33% | [5 empty] | AVANCE PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |  |  |  |  | 70.95% | [9 empty] | 1410000000 | 1301361440
[18 empty] | AVANCE PROGRAMA POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |  |  |  |  | 32.75% | [5 empty] | AVANCE PROGRAMA POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |  |  |  |  | 72.12% | [9 empty] | 92.3%
Note on O12: Usuario: este reporte lo cambié basado en el reporte del plan de acción, con el fin que guardara coherencia