## 2022
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE - OAGRD VIGENCIA 2022
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO A JUNIO 30 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | AVANCE META BIENESTAR A DICIEMBRE 31 DEL 2021 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2022 | PROYECTO | ACUMULADO META PRODUCTO JUNIO 2022 | AVANCE META PRODUCTO JUNIO 2022 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2022 | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | Asignacion definitiva según PREDIS | Ejecucion según predis | % avance de la ejecucion presupuestal | META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2022 | META PRODUCTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2022 | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL CDP | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RP | Observación Relación de Evidencias A 31 DE MARZO DE 2022 | Observación Relación de Evidencias A 30 DE JUNIO DE 2022 | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ABRIL A JUNIO 30 DEL 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación
RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Inversión territorial per cápita en el sector (miles de pesos) | ND | Inversión promedio per cápita Distrital para la prevención de desastres | 16546 | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Estudio ajustado y actualizado | estudio | 1 | 1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado | 1 | 0.25 | 50% | 7% | 5% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 12% | 12% | 62% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Actualizar y ajustar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo | 0.25 | 7% | 5% | 12% | 2022-01-13 | 2022-12-31 | 1028736 |  | OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO | INVERSION |  |  | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 | 59296001 | 0 | 0% | 7% | 5% |  |  | Se procede a continuar con revisión de la guía para la formulación y actualización planes municipales de gestión del riesgo de desastres (PMGRD), y se desarrolla: 1.Se adelanta revisión reajuste de los riesgos priorizados en diagnóstico y formulación. 2. Se hace reconocimiento y revisión de las metas y estrategias de los diferentes instrumentos de planeación de desarrollo. 3. Por medio de la revisión de los documentos de planificación Se inicia con el listado de fichas programas y acciones para el subproceso de conocimiento reducción y manejo de los desastres. Su formulación de los objetivos del componente programático a partir de la revisión y la estructura del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en coherencia con la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 4. Se inicia reuniones para evaluar es estado de las secretarias con respecto a la gestión del riesgo y el apoyo institucional de la secretaria de planeación en el área técnica y herramientas tecnológicas. 5, 6. se realiza cuarta sesión AT CONPES 3990 Cartagena con la Unidad Nacional para la gestión del riesgo en el marco de asistencia técnica para la actualización del plan distrital de gestión del riesgo de desastres en riesgos marino costeros con énfasis para Plan de Ordenamiento Territorial. Fecha 16 de febrero. 6. Se realización capacitación de alertas tempranas para las combas al cual asistió 90 lideres comunitarios en emergencias con objetivo de reiniciar el proyecto de la cota inundación para la formulación de los proyectos . ACTA DE ENTREGA DE INFORMACION PARA FORMULAR ANALISIS PROSPECTIVO Y RIESGO FUTURO DE CADA UNO DE LOS RIESGO PRIORIZADOS. SE REALIZA ENTREGA EN LA MISMA REUNION DEL DIAGNOSTICO AJUSTADO A LAS DETERMINANADES AMBIENTALES. • ENTREGA DE DOCUMENTO AJUSTE DE REVISION GENERAL DE LA AMENAZA POR INUNDACION Y HURACANES. • ENTREGA DE ANALISIS GENERAL DEL REMOCION EN MASA. • ENTREGA DE ANALISIS RIESGO AOCIADO A LA CONSTRUCCION AVANCES EN LOS PROYECTOS ETAPA FICHAS PROGRAMATICAS: • AMC- OFI-00228888-2022- AVANCE DE ENTREGA DE DIAGNOSTICO SECRETARIA DE EDUCACION, PROYECTO DE ASEGURAMIENTO. • PROYECTO DE MANEJO DE DESASTRES - BORMBEROS • REUNION CON BOMBEROS EN SEDE PRINCIPAL • VISITA A ESTACION LIMBO • INFORME DE ANALISIS DEL RIESGO INFORME DE ESTACION DE SANTA LUCIA. • INFORME DE PROYECTO DE USOS DEL SUELO ( DOCUMENTO DE ANALISIS DEL RIESGO) • INFORME DEL PROYECTO DE CAMBIO CLIMATICO , PROTECION DE AREAS PROTEGIDAS Y CONTROL DE ASENTAMIENTOS. REVISIONES DE ANALISIS DEL RIESGO POR AMENAZA EN LOS BARRIOS CON COMITÉ DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO • ANALISIS RIESGO VISTA HERMOSA • ANALISIS RIESGO DE SAN JOSE DE LOS CAMPANOS • ANALISIS DE REISGO EN CALLE FREDONIA • ANALISIS DE RIESGO CALLE OLAYA SECTOR RAFAEL NUÑEZ • ANALISIS DEL RIESGO EN TIERRA BAJA CANCHA DEL IDER • ANALISIS DEL RIESGO EN TIERRA BAJA . • PLAN DE TEMPORADA DE LLUVIAS • ANALISIS DE MEMBRILLAL • ANALISIS NUEVA CARTAGENA | ENTREGA DE INFORMACION PARA ANALISIS PROSPECTIVO Y RIESGO FUTURO DE CADA UNO DE LOS RIESGO PRIORIZADOS, ENTREGA DE AVANCES: • ENTREGA DE DOCUMENTO AJUSTE DE REVISION GENERAL DE LA AMENAZA POR INUNDACION Y HURACANES. • ENTREGA DE ANALISIS GENERAL DE EROSION COSTERA • ENTREGA DE ANALISIS GENERAL DEL REMOCION EN MASA. • ENTREGA DE ANALISIS RIESGO AOCIADO A LA CONSTRUCCION • TABLA DE ACTUALIZACION DE HSITORICOS DE EVENTOS, • TABLA DE CONSOLIDACION EVENTOS • TABLA DE CATEGORIZACION DE EVENTOS AVANCES EN LOS PROYECTOS ETAPA FICHAS PROGRAMATICAS: • INFORME DEL PROYECTO DE CAMBIO CLIMATICO, PROTECION DE AREAS PROTEGIDAS Y CONTROL DE ASENTAMIENTOS. • REALIZACION DE FICHA PLAN FAMILIAR • REALIZACION FICHA DE FPORMACION • REALIZACION DE COTA DE INUNDACION PARA COSNTRUCCION DE MAPA SOCIAL |  | NO
[23 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | 22 | 22 | 0 | 100% | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 22 | 22 |  |  | INVERSION | 878000000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 | 962817727 | 616050000 | 63.98% | 22 | 0 | 878000000 | 122950000 | Se suscribieron 22 contratos de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Se realizarón doce (12) adicionales de contrato de OPS |  | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-05
[23 empty] | Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres | 3 ITEMS | 0 | 0 | 0% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 22 |  |  |  | INVERSION | 100000000 | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 | 656279390 | 277840944 | 42.34% | 0 | 0 | 29253713 |  | Mediante oficio AMC-OFI-0041711-2022 de fecha 01/04/2022, Fue enviado el CDP 63 de fecha 31 de marzo del 2022 por valor de $29.253.713 y los Estudios previos a DAAL para la contratación de adquisición de mobiliario, se estima que empiece en el segundo trimestre del 2022 | Mediante oficio AMC-OFI-0041711-2022 de fecha 01/04/2022, Fue enviado el CDP y los Estudios previos a DAAL para la contratación, se estima que empiece en el tercer trimestre del 2022 |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | 2022-03-01
[23 empty] | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo, | 30 | 0 | 8 | 26.67% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 22 |  |  |  | INVERSION | 30000000 | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 |  |  |  | 0 | 8 | 30000000.01 | 12346664.03 | EL 28/01/2022 FUE ENVIADO A APOYO LOGISTICO PARA EL TRAMITE DE ADQUISICIÓN DE TONNER. CDP 37 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022, POR VALOR DE $12.346.664,03 MEDIANTE OFICIO AMC-OFI-0007756-2022 y Mediante oficio AMC-OFI-0041714-2022 de fecha 01/04/2022 fue enviado el CDP 64 de fecha 31 de marzo del 2022 por valor de $17.653.335,98 y los estudios previos a DAAL, para la contratación, se estima que esta empiece en el segundo trimestre del 2022 | Se realizó RP 530 de fecha 06 de abril de 2022 por $12.346.664,03 para tonners con la firma VENEPLAST LTDA y RP 578 de fecha 15 de junio de 2022 por $13.388.400 |  | SI | DEPENDENCIA DELEGADA APOYO LOGISTICO | 2022-03-01
[7 empty] | Inventarios de asentamientos elaborados | asentamientos inventariados | 21 | 20 asentamientos en zona de alto riesgo inventariado | 20 | 5 | 28 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 100% |  |  |  | Adquisición de camioneta con SOAT, mantenimiento, con tecnología adecuada para desarrollar actividades en asentamientos de zonas en alto riesgo como fortalecimiento de la OAGRD | 1 | 0 | 1 | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 251209757.42 | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 |  |  |  | 0 | 1 | 251209757.42 | 248526400 | EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022, FUE ENVIADO MEDIANTE AMC-OFI-0013557-2022 A APOYO LOGISTICO, PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE REVISIÓN Y ENVIO DEL PROCESO CON SU VISTO BUENO A LA UAC, EL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, CON SU RESPECTIVO SIMULADOR Y CATALOGO DEL ACUERDO MARCO, CON EL CDP 43 DEL 8/02/2022 POR VALOR DE $251.209.757,42 | Fue adquirida la camioneta mediante RP 587 del 22 de junio del 2022, a la firma GESTIONES SAS |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | 2022-07-01
[23 empty] | Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo | 5 | 0 | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1000 |  |  |  | INVERSION | 100000000 | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Está programado para el II semestre de la vigencia por el tipo de contratación | Actualmente se encuentra en proyección de estudios previos, solicitud de cotización y estudios financeros, se estima que esta contratación se realice en el tercer trimestre del 2022 |  | SI | CONVENIO | 2022-07-01
[23 empty] | Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 0 | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 1028736 | 1028736 |  |  | INVERSION | 12000000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 |  |  |  | 1 | 0 | 12000000 | 12000000 | EL CONTRATO FUE ADJUDICADO AL contratista LUXURY AIR LAND TOYS S.A.S, con NIT No. 900.978.484-3, cuya propuesta seleccionada fue por valor de $10.878.980, Respaldado por el CDP 35 DEL 26/01/2022 POR VALOR DE $12.000.000 Y RP 512 DEL 22/02/2022 POR VALOR DE $ 10.878.980. Se adiciono el contrato por $3.408.669 | Se realizó adicional mediante RP 532 del 06 de abril del 2022 por valor de $3.408.669, RP 533 del 06 de abril del 2022 por valor de $170.811 y RP 534 del 06 de abril del 2022 por valor de $1.121.020 |  | SI | MINIMA CUANTIA | 2022-01-15
[35 empty] | 3579480 | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% |  | NO | [6 empty] | 3579480 | 3579480
[7 empty] | Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado | catálogo realizado | ND | 1 Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos | 1 | 0.25 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% |  |  |  | Realización y Socialización del catalogo de inventario de riesgos tecnologicos del Distrito | 1 | 0 | 0 | 0% | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 70000000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | EL CATALOGO FUE REALIZADO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE RIESGOS TECNOLÓGICOS, ESTA EN PROCESO PARA MANDAR SER IMPRESO PARA SU SOCIALIZACION. | Esta socialización se realizara de forma digital, por personal de ops de la OAGRD, |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | 2022-02-15
[7 empty] | Sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñados | sistema de alerta temprana | 0 | 1 sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres | 1 | 0.5 | NA | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES | 1 | 0 | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 2817727 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010147 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | El valor comprometido no es suficiente por lo que se requiere adicion presupuestal por $3.700.000.000, a través de oficio AMC-OFI-0004826-2022 enviado a secretaria general para consolidar necesidades y ser enviado posteriormente a planeación. Se envio oficio AMC-OFI-0038883-2022 enviado a la dirección de presupuesto solicitando que los recursos no ejecutados de la vigencia 2021 sean incorporados para el cumplimiento de esta meta | Estamos sujetos a la incorporación a realizar por parte de la secretaria de hacienda distrital |  | SI | MENOR CUANTIA | 2022-07-01
[35 empty] | 171490152.58 | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% |  | NO
[35 empty] | 59296001 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  | NO
[7 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | 3% | 65.5% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [5 empty] | 37.63%
[6 empty] | REDUCCION DEL RIESGO | Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | establecimientos educativos implementados | 327 | 327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres | 327 | 100 | 100 | 43 | 77 |  | 120 | 100% | 67.28% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 202013001003400 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | 100 | 43 | 77 | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 100 | 120 |  |  | INVERSION |  |  | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 43 | 77 |  |  | Se visitaron 43 instituciones educativas, ASESORÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PGER, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PEGR (I.E MARIA CANO, I.E MANUELA VERGARA DE CURI SEDE YIRA CASTRO, I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO, SEDE DISTRITAL EL REPOSO, FE Y ALEGRIA SEDE SAN JOSE GONZALEZ VERGARA, INST.EDUCATIVA CLEMENTE MANUEL ZABALA, C.E COLOMBIATON GUSTAVO PULECIO GOMEZ, I.E ROSEDAL, SEDE DE SAN FERNANDO, I.E MERCEDES ABREGO, I.E. REPUBLICA DEL LIBANO, I.E TECNICA DE PASACABALLOS, I.E NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE, I.E SEDE MADRE LINDA PASACABALLOS , SEDE DE ALBORNOZ, SEDE CIUDAD MEDELLIN, SEDE JORGE ELIECER GAITAI.E. TIERRA BOMBA , I.E. PUNTA ARENA, SEDE VICTORIA PAUTT LEON, SEDE PROGRESO Y LIBERTAD, SEDE DE ZARAGOCILLA SOLEDAD ROMAN DE NUÑE, I.E RAFAEL NUÑEZ, SEDE SIMON J. VELEZ, SEDE CIUDAD DE SANTA MARTA, SEDE SOCIEDAD AMOR A C/GENA. # 10, I.E MADRE LAURA, SEDE JOSE MARIA DEL CASTILLO Y RADA, I.E FERNANDO DE LA VEGA, SEDE HIJOS DEL CHOFER, SEDE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO, SEDE EMILIANO ALCALA ROMERO, SEDE ANA MARIA PEREZ DE OTERO, I.E DE TERNERA, SEDE ANDALUCIA, LA ESPERANZA C DV ST LA NAVIDAD, SEDE EMMA VILLA DE ESCALLONN, SEDE LA CONSOLATA, SEDE PRIMERO DE MAYO, SEDE RAFAEL TONO, SEDE PRIMERO DE MAYO, SEDE RAFAEL TONO), entre otras . | Se visitaron 77 instituicones educativas entre oficiales y privadas (I.E. CORPORACION EDUCATIVA FUENTE DE VALORES SEDE SAN NICOLAS , ENCANTO DE NIÑOS, ANGELITOS ALEGRES GIMNACIO NUEVA GRANADA, CORPORACION EDUCATIVA FUENTE DE VALORES , INSTITUCION EDUCATIVA MI NUEVO HOGAR COLEGIO DE LA SALLE , INSTITUCION EDUCATIVA IVAN ILLICH CENTRO EDUCATIVO DESCUBRIENDO TALENTO, INSTITUCION EDUCATIVA 1ª DE MAYO, COLEGIO DEL CARIEBE INSTITUCION EDUCATIVA ALBORADA INFANTIL DE CHILE COLEGIO SANTA LUCIA , I.E. EL LABRADOR , COLEGIO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA , COLEGIO CORPORACION EDUCATIVA BLANCA NIEVES , INSTITUCION INFANTIL FEDERICO FROBEL COLEGIO EDUCANDO CON VALORES, GUARDERIA Y JADIN MI MUNDO MAGICO , COLEGIO DE LAS AMERICAS, COLEGIO POLITECNICO DEL POZON, I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE HIJOS DEL AGRICULTOR, I.E.SAN FRANCISCO DE ASIS (PRINCIPAL), CENTRO DE DESARROLLO JOSE CARMELO VILLAMISAR , I.E. FE Y ALEGRIA SEDE FRATERNITE, I.E. PLAYAS DE ACAPULCO, COLEGIO NAVAL DE CRESPO, COORPORACION ESCULA TALLER DIVERTI ARTE , I.E. ROCHY, I.E. ANA MARIA VELEZ SEDE LOMA FRESCA , I.E. FURGENCIO LEQUERICA VELEZ (PRINCIPAL), CLEGIO MOMPIANO, COORPORACION BEBERLY HILLS SHOOL, INSTITUTO COLOMBO BOLIVARIANO, I.E. VILLA DEL CIELO , COORPORACION COLEGIO LA SALESIANA , FUNDACION EL ROSARIO, I.E. HERMANOS EN CRISTO, I.E. JHON F KENNEDY, COLEGIO SALESIANO SAN PEDRO CLAVER, COLEGIO MONTESORI, ESCUELA PROFESIONAL SALESIANOS, GIMNACIO INTEGRAL CYGNI DE CARTAGENA, COLEGIO MIXTO LA POPA , COLEGIO LA EN SEÑANSA CARTAGENA , CORPORACION COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES, COLEGIO CANADIENSE DE CARTAGENA , COLEGIO EUCARISTUCO DE SANTA TERESA , COLEGIO GIMNACIO BILINGÜE ALTAMAR , COLEGIO HERMANOS DEL NORTE, CORPORACION INSTITUTO LOS ANGELITOS, CORPORACION CENTRO EDUCATIVO EL RODEO, FUNDACION CENTRO EDUCATIVO LAS PALMERAS, INSTITUTO REAL DEL CARIBE , INSTITUTO ANGRO AMERICANO, COLEGIO DIOS ES AMOR SEDE CARTAGENA, CORPORACION EDUCATIVA MADDOX, CENTRO DE EDUCACION EL RECREO, COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE, I.E. LICEO DE BOLIVAR SEDE 7 DE AGOSTO, COLEGIO CRISTIANO LUZ Y VERDAD, I.E. NUEVA COLOMBIA, I.E. SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, COLEGIO AMOR A MI PATRIA, COLEGIO PEQUEÑOS SABIOS, FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO MEXICO NAZARENO, CORPORACION COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL, COLEGIO INFANTIL INICIO DE ARCOIRIS, I.E. SEMINARIO DE CARTAGENA SEDE POZON , I.E. EL SALVADOR SEDE EL POZON, CORPORACION COLEGIO EL RODEO, I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL COLOMBIA, CORPORACION INTITUTO DOCENTE DE CARIBE , I.E. NUEVA AMERICA
[16 empty] | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | Realizar diplomado en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para fortalecer las competencias del personal del distrito de Cartagena y de quienes conforman y/o participan en el proceso de reducción del riesgo en la comunidad |  | 0 | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 100 |  |  |  | INVERSION | 30000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 | 520704000 | 57078957.2 | 10.96% | 0 | 0 | 30000000 |  | El 22/03/2022 se expidio el respectivo CDP 61 por valor de $30.000.000, en estos momentos el proceso se encuentra en fase de revisión y ajuste de la documentación para enviar el proceso a la UAC, y que pueda ser sometida a Comité de Contratación, se estima que esta contratación se realice en el segundo trimestre del 2022 | El proceso fue ajustado y fue aprobado en comite de contratación el 16/06/2022, ya tiene numeración SA-MC-OAGRD-UAC-047-2022 y fue publicado en SECOP II, el plazo para presentar oferta ence el 22 de julio de 2022 según cronograma
[23 empty] | Conttratar la impresión de cartillas para la implementación de la gestión del riesgo en planes de contingencia para establecimientos educativos e impresión de libro de emergencias de la historia reciente en el distrito de Cartagena | 3 ITEMS | 3 | 0 | 100% | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 200 | 143 |  |  | INVERSION | 61000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 | 390245667 | 59488100 | 15.24% | 3 | 0 | 60061418.2 | 59488100 | RESPALDADO POR EL CDP 34 DEL 26 DE ENERO POR VALOR DE $60.061.418,20. SE REALIZO ORDEN DE COMPRA 84971 DEL 8 DE FEBRERO 2022, YA CUENTA CON RP 509 DEL 11/02/2022 POR VALOR DE $59.488.100 | EJECUTADO |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA | 2022-02-15
[7 empty] | Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | Personas capacitadas | 3000 | 4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | 4000 | 1167 | 7929 | 1281 | 1443 |  | 2724 | 100% | 100% |  |  |  | Capacitaciones en programas de gestión del riesgo de desastres | 1167 | 1281 | 1443 | 100% | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1167 | 1443 |  |  | INVERSION |  |  | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 1281 | 1443 |  |  | Durante el primer trimestre se realizaron capacitaciones sobre : Cumplimiento del acuerdo 016 de 2016(certificación de transportes verticales). Protección financiera (pólizas de seguridad teniendo en cuenta el decreto 2157 de 2017. se impactaron a 1.281 personas. | Se capacitó en el mes de abril a junio 30 del 2022 a 154 personas impactadas sobre el tema de protección financiera (37 personas en las edificaciones, 43 en instituciones educativa, 12 personas de la comunidad y 62 personas pertenecientes a los COMBAS). También se impactarón a 1289 personas en temas como: RESIDUOS SÓLIDOS RIESGOS TECNOLÓGICOS, PRIMEROS AUXILIOS, FORTALECIMIENTOS PROCESOS OAGRD, CONTINGENCIA FAMILIAR LEY 1523/2012, MAPA DE RIESGO COMUNITARIO, ACTUALIZACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS, PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS POR ABEJAS Y AVISPAS, PLAN DE CONTINGENCIA TEMPORADA DE LLUVIAS, PROTOCOLO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA, LINEAMIENTOS PARA UNA EVACUACION SEGURA |  | NO
[23 empty] | Realizar diplomado en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para fortalecer las competencias del personal del distrito de Cartagena y de quienes conforman y/o participan en el proceso de reducción del riesgo en la comunidad |  | 0 | 0 | 0% | 2022-03-20 | 2022-12-31 | 50 |  |  |  |  | 40833333 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 0 | 0 | 40833333 |  | El 22/03/2022 se expidio el respectivo CDP 60 por valor de $40.833.333, en estos momentos el proceso se encuentra en fase de revisión y ajuste de la documentación para enviar el proceso a la UAC, y que pueda ser sometida a Comité de Contratación, se estima que esta contratación se realice en el segundo trimestre del 2022 | El proceso fue ajustado y fue aprobado en comite de contratación el 16/06/2022, ya tiene numeración SA-MC-OAGRD-UAC-047-2022 y fue publicado en SECOP II, el plazo para presentar oferta ence el 22 de julio de 2022 según cronograma |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA | 2022-03-20
[23 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES | 1 | 1 | 0 | 100% | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 1028736 | 1028736 |  |  | INVERSION | 79166667 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 1 | 0 | 65688063.5 | 57078957.2 | Se contrató a la firma Unión Temporal Especiales Colombia Compra 2020 mediante CDP 32 de fecha 20 de enero del 2022 por valor de $65.688.063,50 y RP 516 de fecha 28 de febrero por valor de $57.078.957,20 , actualmente se encuentra en ejecución | EJECUTADO |  | SI | MINIMA CUANTIA (DEPENDENCIA DELEGADA) | 2022-01-25
[23 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | 25 | 27 | 0 | 100% | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 25 | 27 |  |  | INVERSION | 878000000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 | 878000000 | 609300000 | 69.4% | 27 | 0 | 878000000 | 130200000 | Se suscribieron 27 contratos de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Se realizarón quince (15) adicionales de contrato de OPS |  | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-05
[7 empty] | Número de miembros de comunidades con riesgos tcnológicos capacitados | comunidades capacitadas | 1000 | 2000 miembros de la comunidad capacitados en riesgos tecnológicos | 2000 | 600 | 2396 | 104 | 294 |  | 398 | 66.33% | 100% |  |  |  | Miembros de comunidades capacitadas en riesgos tecnológicos | 600 | 104 | 294 | 66.33% | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 600 | 294 |  |  | INVERSION |  |  | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 104 | 294 |  |  | Se capacitó en el primer trimestre de la vigencia 2022 a 104 personas impactadas sobre los riesgos tecnológicos (manejo de sustancias tóxicas, condiciones eléctricas, riesgos mecánicos) de los cuales 43 pertenecen a las instituciones educativas, 44 edificaciones visitadas, 9 combas creados y 8 a particulares | Se capacitó en el mes de abril a junio del 2022 a 294 personas impactadas sobre los riesgos tecnológicos (manejo de sustancias tóxicas, condiciones eléctricas, riesgos mecánicos) de los cuales 43 pertenecen a las instituciones educativas, 37 a edificaciones visitadas, 62 combas creados y 163 a miembros de la comunidades |  | NO
[23 empty] | Realizar diplomado en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para fortalecer las competencias del personal del distrito de Cartagena y de quienes conforman y/o participan en el proceso de reducción del riesgo en la comunidad |  | 0 | 0 | 0% | 2022-03-20 | 2022-12-31 | 150 |  |  |  |  | 100000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 |  | El 22/03/2022 se expidio el respectivo CDP 62 por valor de $100.000.000, en estos momentos el proceso se encuentra en fase de revisión y ajuste de la documentación para enviar el proceso a la UAC, y que pueda ser sometida a Comité de Contratación, se estima que esta contratación se realice en el segundo trimestre del 2022 | El proceso fue ajustado y fue aprobado en comite de contratación el 16/06/2022, ya tiene numeración SA-MC-OAGRD-UAC-047-2022 y fue publicado en SECOP II, el plazo para presentar oferta ence el 22 de julio de 2022 según cronograma |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA | 2022-03-20
[7 empty] | Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas | Obras de infraestructura para mitigación tramitadas | 14 | Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 |  | 2 | 66.67% | 100% |  |  |  | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas de mitigación priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | 3 | 0 | 2 | 66.67% | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 188412334 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010034 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | EL DÍA 23/02/2022 FUE ENVIADO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL TRAMITE DE ARRIENDO DE MAQUINARIA AMARILLA EL CDP No. 45 de fecha 21/02/2022 POR VALOR DE $ 150.000.000. | Se solicito CDP 78 del 10 de mayo del 2022 por valor de $5.569.200 para realización de estudios de suelo para la construcción del muro de cerramiento en el conjunto Altos de San Pedro Martir del distrito de Cartagena |  | SI | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA | 2022-04-15
[35 empty] | 411537333 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  | NO | [6 empty] | 155569200
[7 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [10 empty] | 83.25% | 91.82% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [5 empty] | 59.22%
[6 empty] | MANEJO DE DESASTRES | Estrategia actualizada | Documento actualizado | 1 | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | 1 | 1 | 0.8 | 5% | 3% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 8% | 8% | 88% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | 1 | 5% | 3% | 8% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION |  |  | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 5% | 3% |  |  | En el primer trimestre del 2022, de los 31 protocolos que hay que actualizar se ha avanzado en 17 protocolos y aún se mantienen las mesas de trabajo para el desarrollo de los mismos. | Durante el mes de abril y hasta junio del 2022, se pudo avanzar en la actualización de 2 protocolos, aún continúan las mesas de trabajo para el desarrollo de los mismos. |  | NO | NO
[23 empty] | Contratar el suministro de elementos de protección personal (EPP) | 2 | 2 | 0 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 21500000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 | 410000000 | 147080037 | 35.87% | 2 | 0 | 21400624.62 | 14958914.52 | RESPALDADO CON CDP 42 DEL 8/02/2022 POR VALOR DE $21.400.624,62, se adquirio tapabocas mediante RP 514 de fecha 28 de febrero por valor de $9.360.000 con la firma INVERSIONES SARHEM y RP 515 de fecha 28 de febrero del 2022 por valor de $5.598.914,52 se adquirio alcohol con la firma UNION TEMPORAL UT SS | EJECUTADO |  | SI | MINIMA CUANTIA | 2022-02-01
[23 empty] | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | 3 ITEMS | 0 | 1 | 33.33% | 2022-03-15 | 2022-12-31 | 1028736 | 900 |  |  | INVERSION | 99999999 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 | 219999999 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99710949 |  | SUMINISTRO DE KIT DE ALIMENTOS CON CDP 44 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2022 POR VALOR DE $ 199.948.800, Y FUE ENVIADO A LA UAC A TRAVES DE AMC-OFI-0015079-2022 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022, YA QUE ES UNA MENOR CUANTIA, Y POR DELEGACION DEBE SER REVISADO Y SUSCRITO DESDE ESTA DEPENDENCIA | Mediante RP 590 del 28 de junio del 2022 por valor de $105.155.990,16 a través de la firma UNION TEMPORAL CARIBE A&A se adquirieron 900 kits de alimentos como ayuda humanitaria alimentaria. Se solicito CDP 86 de fecha del 08 de junio del 2022 por valor de $27.461.201 para contratar el suministro de colchonetas; El 28 de junio de 2022, se publico en la TVEC, evento de cotización No. 132803, para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COLCHONETAS COMO ELEMENTOS DE ASISTENCIA NO ALIMENTARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL DISTRITO y CDP 66 de fecha 07 de abril del 2022 por valor de $99.710.949, el proceso será publicado en el Secop II la primera semana de Julio. |  | SI | MINIMA CUANTIA | 2022-03-15
[25 empty] | 0 | [9 empty] | 278500000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% |  | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 199948800 | 105155990.16
[35 empty] | 1 | 1.3.1.1.06-086 - DONACIONES |  | NO |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Comités barriales de emergencias creados y dotados | Combas creados y dotados | 48 | 120 Comités barriales de emergencias creados y dotados | 120 | 35 | 66 | 0 | 12 |  | 12 | 34.29% | 65% |  |  |  | Creación y dotación de 120 Comites Barriales de Emergencia | 35 | 0 | 12 | 34.29% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 875 | 243 |  |  | INVERSION |  |  | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | En el 2022 se encuentran en proceso de creación 12 posibles Combas hasta la fecha: Isla de León, Nuevo Bosque, Pozón sectores 20 de Enero, Los Laureles, Los Angeles, San José Obrero y Cabildo indígena Kankuamo, La Esmeralda Uno, Manuela Vergara de Curi, María Cano, La Quinta y Cabildo Indigena CAizeba de Bayunca impactando a un total de 280 personas | Para el segundo trimestre del 2022 se crearon 12 COMBAS, correspondientes a los barrios: NUEVO BOSQUE, ISLA DE LEON, POZON SECTOR LOS ANGELES, POZON SECTOR VEINTE DE ENERO, POZON SECTOR LOS LAURELES, LA QUINTA, LA ESMERALDA 1, MARIA CANO, PARQUE HEREDIA, LA CANDELARIA, CABILDO INDIGENA CAIZEBA y SAN JOSE OBRERO |  | NO | NO
[23 empty] | Adquisición y Recarga de extintores para COMBAS | 185 | 173 | 0 | 93.51% | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 500000 |  |  |  | INVERSION | 50000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 173 | 0 | 28112543.96 | 26965132.46 | Mediante CDP 58 de fecha 14 de marzo del 2022 por valor de $28.112.543,96 se adquirieron y recargaron a través de RP 526 del 24 marzo por valor de $6.313.120 con la firma Ferricentros y con RP 528 de fecha 25 de marzo del 2022 por valor de $20.652.012,46 con la firma JM Grupon Empresarial SAS | EJECUTADO |  | SI | MINIMA CUANTIA | 2022-04-20
[23 empty] | Adquisición de dotación para COMBAS | 1000 | 0 | 0 | 0% | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 1000 |  |  |  | INVERSION | 60000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Se tiene proyectado para el II trimestre de la vigencia | Se tiene proyectado para el II trimestre de la vigencia |  | SI | MINIMA CUANTIA | 2022-04-20
[7 empty] | Entidades y dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados | Entidades ydependencias capacitadas | 25 | 100 entidades y dependencias capacitadas en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres | 100 | 35 | 388 | 44 | 30 |  | 74 | 100% | 100% |  |  |  | Entidades y dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados | 35 | 44 | 30 | 100% | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 350 | 204 |  |  | INVERSION |  |  | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 44 | 30 |  |  | Durante el primer trimestre se capacito a 43 instituciones educativas sobre simulaciones y simulacros en gestión de riesgos de desastres y a la empresa SACSA-sociedad aeroportuaria de la costa-Aeroportuaria, impactando a un total de 88 personas | Durante el segundo trimestre se han atendido a 30 entidades, dependencias capacitando a 116 personas en simulacros de respuesta a emergencias: MADRES COMUNITARIAS SAN FRANCISCO, MADRES COMUNITARIAS DE SAN JOSE DE LOS CAMPANOS , FUNCIONARIOS DE LA OAGRD. ESCUELA TALLER CORPORACION EDUCATIVA FUENTE DE VALORES SEDE SAN NICOLAS , ENCANTO DE NIÑOS, ANGELITOS ALEGRES, GIMNACIO NUEVA GRANADA, CORPORACION EDUCATIVA FUENTE DE VALORES INSTITUCION EDUCATIVA MI NUEVO HOGAR, COLEGIO DE LA SALLE INSTITUCION EDUCATIVA IVAN ILLICH, CENTRO EDUCATIVO DESCUBRIENDO TALENTO, INSTITUCION EDUCATIVA 1ª DE MAYO COLEGIO DEL CARIBE, INSTITUCION EDUCATIVA ALBORADA INFANTIL DE CHILE , COLEGIO SANTA LUCIA , I.E. EL LABRADOR COLEGIO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA , COLEGIO CORPORACION EDUCATIVA BLANCA NIEVES , INSTITUCION INFANTIL FEDERICO FROBEL, COLEGIO EDUCANDO CON VALORES , GUARDERIA Y JADIN MI MUNDO MAGICO , COLEGIO DE LAS AMERICAS , COLEGIO POLITECNICO DEL POZON, I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE HIJOS DEL AGRICULTOR , I.E.SAN FRANCISCO DE ASIS (PRINCIPAL) CENTRO DE DESARROLLO JOSE CARMELO VILLAMISAR, I.E. FE Y ALEGRIA SEDE FRATERNITE, I.E. PLAYAS DE ACAPULCO |  | NO | NO
[7 empty] | Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos | Beneficios económicos reducidos | 1800 | 1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD reducidos | 1620 | 1620 | 1434 | 845 | 1222 |  | 1222 | 100% | 100% |  |  |  | Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. | 1620 | 838 | 1222 | 100% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1620 | 1222 |  |  | INVERSION | 3253800000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4503.1000.2020130010033 | 4179924000 | 1720450000 | 41.16% | 838 | 1222 | 3199200000 | 1164650000 | Se solicito para el trámite trimestal de los subsidios de arriendos correspondientes a los damnificados de las distintas olas invernales y eventos acaecidos en el distrito de Cartagena el CDP 33 por valor de $3.199.200.000 de fecha 20 de enero del 2022, generandose el RP 527 de fecha 24 de marzo por valor de $479.700.000. Se atendieron 838 personas de las cuales 553 son mujeres y 285 son hombres (identificador de género) correspondiendole a las mujeres el 66% ($316.602.000) | Se solicitaron RP 531 del 6 de abril por valor de $101.400.000 para el pago de 186 familias damnificadas, RP 543 del 13 de mayo del 2022 por valor de $1.200.000 para dos (2) familias damnificadas, RP 544 del 13 de mayo del 2022 por valor de $6.200.00 para doce (12) familias damnificadas, RP 561 del 06 de junio del 2022 por valor de $577.950.000 para la cancelación de subsidios de arriendo a 1022 familias. Se atendieron 1222 personas de las cuales 801 son mujeres y 421 son hombres (trazador de género) correspondiendole a las mujeres el 65,54% |  | NO | NO
[24 empty] | 7 | 7 | 0 | 25% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 7 | 7 |  |  | INVERSION | 46200000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 7 | 0 | 46200000 | 11550000 | Se solicito para el trámite trimestal de los subsidios de arriendos correspondientes a los damnificados según orden judicial del barrio el Rodeo mediante CDP 41 por valor de $46.200.000 de fecha 8 de febrero del 202, generandose RP 519, 520, 521, 522, 523, 524 y 525 cada uno por $1.650.000 | Se encuentra en trámite el RP para el pago del II trimestre |  | NO | NO
[7 empty] | Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado | Manual elaborado | 0 | 1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos | 1 | 1 | 80% | 4% | 2% |  | 6% | 6% | 86% |  |  |  | Realización, Socialización e implementación del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | 1 | 4% | 2% | 6% | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 50000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 4% | 2% |  |  | Se encuentran en proceso de elaboración de protocolos específicos para accidentes de aeronaves en el distrito de Cartagena, entre las cuales se encuentra el grupo SEI de la sociedad aeroportuaria de la costa, bomberos Cartagena, Datt, Guardacosta y la OAGRD. El día 12 de marzo se realizó reunión con el Datt para la elaboración del plan víal para vehículos de emergencia destinado a la atención de siniestros de aeronaves que ocurran por fuera del perimetro de las instalaciones aeroportuarias | Se socializo a las entidades involucradas en el PNC (Plan Nacional de Contingencia de derrame de hidrocarburos) con los riesgos tecnológicos, los roles y responsabilidades de cada entidad inmersa dentro del proceso. Hasta el 30 de junio se han realizado 4 mesas de trabajo (DEFENSA CIVIL-FUERZA NAVAL DEL CARIBE-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-PACARIBE S.A.E.S.P-AGUAS DE CARTAGENA S.A.E.S. CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOLIVAR) |  | SI | MINIMA CUANTIA | 2022-08-01
[7 empty] | Emergencia de riesgos asesoradas | Emergencias asesoradas | ND | 100% de las emergencias de riesgos reguladas | 100% | 100% | 100% | 49 | 62 |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Regular 100% de las emergencias de riesgos | 100% | 49 | 62 | 100% | 01/01/20222 | 2022-12-31 | 1028736 | 464 |  |  | INVERSION |  |  | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 49 | 62 |  |  | Durante el presente año hasta la fecha se han atendido 49 emergencias: 39 incendios los cuales afectaron a 191 personas, 3 caída de árboles afectando a 15 personas, 3 desplome de cubierta afectando a 10 personas, 1 afectación estructural en baranda de puente Román y 1 desplome de vivienda afectando a 11 personas | Durante el segundo trimestre del 2022 se han atendido 62 emergencias: 62 incendios los cuales afectaron a 83 personas, 4 caída de árboles afectando a 21 personas, 7 desplome de cubierta afectando a 35 personas, 1 remosión en masa afectando a 10 personas, 1 desplome de muro afectando a 6 personas, 3 colapso de vivienda afectando a 15 personas, 7 voladuras de cubiertas afectando a 33 personas, 12 desplome de cubierta afectando a 66 personas y 2 viviendas en condiciones de riesgo afectando a 3 personas. |  | NO | NO
[23 empty] | Contrato o convenio interadministrativo para la realización de tala de arboles en estado de riesgo | 1 | 0 | 0 | 0% | 2022-08-01 | 2021-12-31 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 70000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Se tiene proyectado para el II semestre del año por el tipo de contratación | Se continuará con el fortalecimiento a BOMBEROS, y otras entidades para el apoyo en la labor de tala de arboles en estado de riesgo. Se estima realizar esta contratación en el tercer trimestre del 2022 |  | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2022-08-01
[23 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | 22 | 23 | 0 | 100% | 2022-01-05 | 2021-12-31 | 22 | 23 |  |  | INVERSION | 879924000 | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2020130010033 |  |  |  | 23 | 0 | 879924000 | 82950000 | Se suscribieron 23 contratos de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Se realizarón diez (10) adicionales de contrato de OPS |  | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-05
[7 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MANEJO DE DESASTRE | [10 empty] | 58.05% | 89.83% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA MANEJO DEL DESASTRE | [5 empty] | 53.86% | [12 empty] | 8277266784 | 3487288038.2 | 42.13%
[14 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO OAGRD A JUNIO 30 DE 2022 |  |  |  | 48.1% | 82.38% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN OAGRD A JUNIO 30 DE 2022 |  | 50.24%
Note on AJ23: HP: SE TOMARON $65.688.063,50