## SEG PA JUN
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE2022 | ACUMULADO META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | AVANCE META PRODUCTO A JUNIO 2022 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | PROYECTOS | CODIGO BPIM | Objetivo del Proyecto | ACTIVIDADES DEL PROYECTO ANUAL | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2022 | AVANCE PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | APROPIACION PRESUPUESTAL SEGÚN PLANEACION A JULIO | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | % AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNPLANEACION A JUNIO 2022 | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Estado | Observación
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | Numero | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | 35000 | 14959 | 230 | 21113 | 36302 | 60.98% | 36.3% | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 2021130010191 | Aumentar el número de árboles por habitante, contribuyendo de manera agregada a la conservación de la biodiversidad y al adecuado aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, con el fin de crear espacios públicos que fomenten la actividad al aire. | Diseño, desarrollo administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad | 1 | 1 | 1 | 100% | 51.35% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 503200000 | 1000000000 | 350000000 | 35% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 50000000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Socialización y promoción de la plataforma | 2 | 2 | 35 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Identificar, estudiar y georeferenciar sitios de siembra | 50 | 7 | 18 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Acuerdo con comunidades y entidades para la siembra y mantenimiento de los arboles sembrados | 30 | 4 | 21 | 83.33% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades y/o entidades | 35000 | 230 | 21113 | 60.98% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% |  |  | 1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General | 196800000 |  |  |  | 1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General |  |  | 2.3.2.02.02.009 | 194881830 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 50 | 17 | 8 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 20000 | 2930 | 900 | 19.15% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Licitación Pública | Febrero
[21 empty] | Campaña masiva de siembra voluntaria de árboles | 2 | 0 | 1 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Diseño y ubicación para el establecimiento del vivero | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[22 empty] | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 10% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | 0.25 | 0.48625 | 0.1025 | 0.077 | 0.66575 | 71.8% | 100% | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 2020130010216 | Realizar dotación y adecuación del centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre (CAVR Bocana) del EPA Cartagena cumpliendo con el Plan de Acción 2020 y satisfaciendo la demanda que la entidad ha venido solicitando. | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | 6 | 6 | 0 | 100% | 71.67% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 16.6% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 84000000 | 260000000 | 0 | 0% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 15192473 | SI | Contratacion Minima Cuantia | Febrero
[21 empty] | Adquisicion de Alimentos, Materiales,insumos y equipos agroveterinarios | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 16.6% | [12 empty] | SI | 1.Contratacion Minima Cuantia 2.SELECCION_ABREVIADA | 1. Enero 2. Marzo
[21 empty] | Ampliacion y mejoramiento de las instalaciones fisicas del CAV | 2 | 0 | 1 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 16.6% | [12 empty] | SI | 1. Contratacion Minima Cuantia 2. Selección Abreviada | Abril
[21 empty] | Implementar el manual de bioseguridad para el funcionamiento del centro de atención animal CAV de la bocana | 1 | 0.12 | 0.48 | 60% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 16.6% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente | 342 | 1000 | 0 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 16.6% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Evaluación de posibles zonas para la liberación de fauna | 5 | 0 | 1 | 20% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 16.6% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | Numero | 40 -Fuente EPA | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 | 10 | 29 | 4 | 4 | 37 | 80% | 92.5% | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 2021130010197 | Aumentar el número de áreas ambientalmente restauradas | Estudio de los sitios para la jornada de limpieza | 10 | 4 | 4 | 80% | 65.28% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 1000000000 | 1000000000 | 500000000 | 50% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 485900000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. | 10 | 4 | 4 | 80% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad | 10 | 4 | 4 | 80% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion Minima Cuantia | Enero
[21 empty] | limpieza en areas ambientalmente degradadas | 10 | 4 | 4 | 80% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Intervencion de areas recuperadas | 10 | 4 | 11 | 150% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | Numero | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 | 30 | 18 | 7 | 3 | 28 | 33.33% | 18.67% |  |  |  | establecer los sitios de los operativos | 30 | 7 | 3 | 33.33% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | programacion, ejecucion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos | 30 | 7 | 3 | 33.33% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | realizacion de operativos | 30 | 7 | 3 | 33.33% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 30 | 7 | 3 | 33.33% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | Numero | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 | 1 | 1.75 | 0.2 | 0.4 | 2.35 | 60% | 78.33% |  |  |  | Elaboracióndel plan de intervención para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola. | 1 | 0.2 | 0.4 | 60% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ejecucion del plan de intervencion para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola | 1 | 0.2 | 0.4 | 60% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion | 1 | 0.2 | 0.4 | 60% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 8.3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | Numero | 0 -Fuente EPA | 2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | NA | 37.5%
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | [9 empty] | 61.22% | 60.55% |  | AVANCE PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | [6 empty] | 62.76%
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | 50%( 10% real) | 85% | 3% | 2% | 90% | 50% | 90% | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 2021130010201 | Formular y adoptar el plan integral de gestión del cambio climático del Distrito de Cartagena de Indias en el marco de lo dispuesto por la Ley 1931 del 2018. | Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 100% | 45% | 5% | 50% | 11.92% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 178834818 | 178834818 | 89367409 | 49.97% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 159900000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Adopción del Plan Integral de Adaptación l Cambio Climático | 100% | 0% | 50% | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 100% | 22% | 28% | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 100% | 44% | 6% | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Diseño e implementacion de Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industria (desarrollo e implementacion de acciones, auditorias energeticas y ambientales, capacitacion y selección de medidas de reduccion de emisiones) | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado | 1 | 0 | 5% | 0 | 0 | 0.05 | 0% | 5%
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 | 50% (20%real) | 62% | 0% | 0% | 62% | 0% | 62% |  |  |  | formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos | 100% | 0% | 30% | 30% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Concurso de Méritos | abril
[21 empty] | adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto | 100% | 0% | 5% | 5% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Febrero - Marzo
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 | 1 | 50% | 0 | 5% | 55% | 5% | 55% |  |  |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 100% | 5% | 0% | 5% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Concurso de Méritos | Agosto
[21 empty] | adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | Numero | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 2.13 | 13% | 53.25% |  |  |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental | 0% | 30% | 0% | 30% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | programacion de la campaña | 100% | 10% | 10% | 20% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental | 100% | 25% | 0% | 25% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Número de proyectos pilotos para el control de intrusion de mareas, diseñado y construido | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 13% | 13% |  |  |  | Formulacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas | 100% | 40% | 0% | 40% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ejecucion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.8% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | Numero | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.11 | 2.11 | 91% | 70.33% | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 2021130010200 | Promover un ordenamiento para el desarrollo ambiental en el área de jurisdicción de EPA Cartagena. | Ampliacion de criterios de selección de los 3 barrios a implementar. | 100% | 100% | 0% | 100% | 63.64% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 250000000 | 250000000 | 0 | 0% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 164500000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible" | 100% | 80% | 9% | 89% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto | 100% | 60% | 22% | 82% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | Numero | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 | 1 | 1.1 | 0.52 | 0.28 | 1.9 | 80% | 63.33% |  |  |  | Diagnóstico de las zonas para identificar áreas de posibles conectividades ecológicas (modelo) - Cerro de la Popa - Ciénaga de la Virgen - Caño Juan Angola. | 8 | 6 | 0 | 75% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Concurso de Méritos | Marzo
[21 empty] | Delimitación de las áreas de corredores ambientales | 8 | 6 | 0 | 75% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Definición plan de restauración de los corredores ambientales | 8 | 6 | 2 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Adopción de acto administrativo correspondiente | 8 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementación del plan de restauración de los corredores ambientales | 8 | 4 | 0 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 8 | 3 | 3 | 75% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | Numero | 0 -Fuente EPA | 3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 3 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.83 | 33% | 27.67% |  |  |  | Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir | 100% | 40% | 20% | 60% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Elaboración del programa de proteccion y conservacion | 100% | 25% | 40% | 65% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ejecución del programa de protección y conservación (Acto administrativo). | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Identificación, construcción y adopción de las determinantes ambientales urbanas | 100% | 80% | 20% | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 100% | 20% | 0% | 20% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.14% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | [9 empty] | 31.67% | 48.84% |  | AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | [6 empty] | 37.78%
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | Numero | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 100% | 50% | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 2020130010183 | Establecer un Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental que permita monitorear en tiempo real los recursos ambientales de Cartagena con el fin de tomar medidas de prevención y políticas ambientales. | Rediseño del SVCA | 1 | 0 | 0.6 | 60% | 36.71% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 496800000 | 300000000 | 0 | 0% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 496800000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire | 12 | 3 | 3 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Adquisicion de nuevos equipos | 3 | 3 | 0 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Licitación Pública | Febrero
[21 empty] | Operación del sistema de vigilancia de la calidad del Aire( SVCA) | 1 | 0.19 | 0.26 | 45% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 3 | 0 | 1 | 33.33% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | Numero | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 | 0.05 | 100 | 0.0025 | 0.005 | 100.0025 | 15% | 100% |  |  |  | operación de la mesa tecnica | 4 | 0.4 | 1.4 | 45% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 4 | 0 | 1 | 25% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | Numero | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 | 1 | 2 | 0.19 | 0.19 | 2.38 | 38% | 59.5% |  |  |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo | 12 | 3 | 3 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Consolidación mensual de indicadores ambientales y gestión resultado de las actividades de seguimiento, control y monitoreo (proyecto y áreas de STDS) | 12 | 3 | 3 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Reporte mensual de indicadores ambientales (fauna, flora, calidad de agua, calidad de aire) en el Observatorio Ambiental. | 12 | 3 | 3 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% |  |  | 1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General | 703200000 | 900000000 | 150000000 | 16.67% | 1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 540400000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Monitoreos de calidad de agua | 24 | 4 | 11 | 62.5% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Selección Abreviada | Marzo
[21 empty] | Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | Numero | 0 -Fuente EPA | 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 23% | 23% |  |  |  | Estudio de Diseño. | 1 | 0.2 | 0 | 20% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Contratacion | 1 | 0.2 | 0 | 20% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Divulgacion y socializacion | 4 | 2 | 0 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Sistema de control de calidad del ruido, implementado | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 1 | 25% | 46% | 0 | 0 | 0.46 | 0% | 46% |  |  |  | Diseño del sistema de control de calidad de ruido. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementación del sistema de control de calidad de ruido. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | [9 empty] | 35.2% | 55.7%
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | Numero | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | 7 | 11 | 7 | 7 | 18 | 100% | 72% | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 2020130010201 | Fortalecer los procesos de educación y cultura ambiental en el distrito de Cartagena de indias. | Realizar asistencia tecnica y acompañamiento a los hogares comunitarios de bienestar familiar | 7 | 40% | 40% | 80% | 57.68% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | Sub. Educación e Investigación Ambiental | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 200600000 |  | 0 |  | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 195300000 | SI | Contratacion directa | Enero |  | Se realiza el acompañamiento a los 7 hogares programados para ejecutar en el año 2022. Es por esto que para el segundo seguimiento continuan los 7 hogares
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad.Realizar asistencia técnica y acompañamiento de los CDI | 1 | 0 | 40% | 40% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | Numero | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 | 6 | 9 | 6 | 6 | 15 | 100% | 75% |  |  |  | Realizar asistencia técnica y acompañamiento de los CDI | 6 | 40% | 40% | 80% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | Se realiza el acompañamiento a los 6 CDI programados para ejecutar en el año 2022. Es por esto que para el segundo seguimiento continuan los 6 CDI
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad. | 1 | 0 | 40% | 40% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | Numero | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 | 35 | 52 | 27 | 8 | 87 | 100% | 72.5% |  |  |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAES | 35 | 31% | 54.71% | 85.71% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | 35 PRAES participando, los cuales para este trimestre se añadieron 8 PRAES
[21 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial | 1 | 31% | 54.71% | 85.71% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES | 12 | 0 | 71.4% | 71.4% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | Numero | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 100% | 100% |  |  |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAUS | 2 | 37% | 40% | 77% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | Se viene trabajando durante lo corrido del año con 1 PRAUS
[21 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial | 2 | 15% | 55% | 70% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS | 7 | 40% | 35% | 75% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% |  |  | 1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros | 78799999 | 78799999 | 0 | 0% | 1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 0 | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | Numero | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 | 1 | 3 | 0 | 9.3% | 3 | 0% | 50% |  |  |  | Impulsar y realizar eventos académicos para apropiación de conocimiento sobre temas ambientales en la ciudad de Cartagena | 1 | 0.1 | 0.18 | 28% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | para el año 2022 se programo 1 evento academico el cual tiene un 9% de avance en el segundo trimestre, esto dado que se viene adelantando una actividad la cual va en un 28%
[21 empty] | Divulgación y socialización de las actividades | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento. (1 diagnóstico sobre resultados de las actividades realizadas) | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | Numero | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 100% | 75% |  |  |  | realizar asistencia tecnica para la formulacion, implementacion y seguimiento de los PROCEDAS | 5 | 30% | 50% | 80% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | 5 PROCEDAS participando
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | Numero | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre buenas prácticas ambientales en los Centros de Vida del Distrito | 2 | 40% | 40% | 80% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | 3 Centros de Vida participando
[21 empty] | divulgacion y socializacion | 1 | 0 | 30% | 30% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 6.25% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | Numero | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100% | 75% | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 2021130010223 | Fortalecer los procesos de investigación e innovación para la gestión ambiental sostenible distrito de Cartagena de indias. | implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental | 1 | 0.2 | 0.425 | 62.5% | 35.81% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | Sub. Educación e Investigación Ambiental | NORMA BADRAM | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 99400000 |  |  |  | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 99400000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion | 1 | 0 | 10% | 10% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | Numero | 1 -Fuente EPA | 4 Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50% | 75% |  |  |  | Adoptar una herramienta TIC basada en Inteligencia Artificial | 1 | 0.2 | 0.2 | 40% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Recopilar información fitosanitaria de las especies arbóreas pertenecientes al Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Contribuir a la optimización y mejoramiento de una herramienta TIC | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Determinar la mejor ubicación para la instalación de parcelas permanentes teniendo en cuenta la naturaleza de los ecosistemas, ubicación y criterios de adopción con la comunidad en el medio | 1 | 0.127 | 0.677 | 80.4% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Medir la captura de carbono de los ecosistemas bosque seco y manglar a través de datos tomados con parcelas permanentes | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Analizar y comparar los datos provenientes de las dos parcelas permanentes instaladas | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | Numero | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50% | 75% |  |  |  | Priorizar el cuerpo agua interno del distrito de Cartagena con mayores necesidades de investigación, considerando aspectos Ambientales, Socioeconómicos, Investigativos y Jurídicos. | 1 | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Determinar la calidad del cuerpo de agua interno seleccionado mediante la medición de parámetros fisicoquímicos y estudios de comunidades biológicas (Macroinvertebrados), siguiendo protocolos estandarizado | 1 | 0 | 100% | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Definir estrategias de reducción de gases de efecto invernadero | 1 | 0.21 | 0.465 | 67.5% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% |  |  | 1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros | 1 |  |  |  | 1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 0 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Establecer propuestas de manejo ambiental en el cuerpo de agua seleccionado para brindar alternativas de conservación, preservación y remediación, teniendo en cuenta las competencias del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Identificar la más conveniente estrategia, guía o metodología para la medición de huella de carbono en entidades u organizaciones, según criterios económicos, de desempeño, aceptación u operación | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Calcular la huella de carbono, teniendo en cuenta datos de actividades directas e indirectas y factores de emisión en la ciudad de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Definición de actores a participar en el diseño de la cátedra | 1 | 0.2 | 0.8 | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Definición de los limeamientos para el diseño de la cátedra ambiental | 1 | 0 | 100% | 100% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Diseño e implementación de la cátedra ambiental | 1 | 0 | 20% | 20% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementación de la cátedra ambiental | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5.26% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | [9 empty] | 72.73% | 76.95% |  | AVANCE PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | [6 empty] | 46.74%
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | Numero | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | 1 | 1.55 | 0.34 | 0.34 | 2.23 | 68% | 55.75% | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 2021130010198 | Aumentar la efectividad en la implementación de acciones encaminadas a la mejora en la gestión integral del recurso hídrico en el área de jurisdicción de EPA Cartagena | Diagnóstico biofisico actualizado (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas | 2 | 0.8 | 0.15 | 47.5% | 50.28% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas | 500000000 | 500000000 | 0 | 0% | 1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 23100000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Delimitación del área (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas) | 2 | 0.75 | 0.2 | 47.5% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Propuestas (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas) | 2 | 0 | 1 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ejecución de la actividad (Juan Angola - Canal Policarpa) | 4 | 0.08 | 0.38 | 11.5% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad. | 36 | 5 | 14 | 52.78% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% |  |  | 1.2.3.2.05 - Otras tasas y derechos administrativos | 1 |  |  |  | 1.2.3.2.05 - Otras tasas y derechos administrativos | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 0 | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | Numero | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 | 1 | 0.75 | 0.08 | 0.07 | 0.9 | 15% | 22.5% |  |  |  | Caracterización biofísica general del área (Calicanto, Icacos I, El Limón, Isla de León) | 1 | 0.15 | 0.6 | 75% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Diagnostico biofísico actualizado. | 1 | 0.15 | 0 | 15% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Delimitación del área. | 1 | 0.15 | 0 | 15% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Definición de usos permitidos y categorías (definición estrategias de manejo). | 1 | 0.15 | 0 | 15% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Socialización y presentación de la delimitación propuestaAjuste a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación de las fajas paralelas | 1 | 0.15 | 0 | 15% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad3 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% |  |  | 1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General | 900000000 | 900000000 | 0 | 0% | 1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 205800000 | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | Numero | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 | 1 | 1.15 | 0.31 | 0.37 | 1.83 | 68% | 91.5% |  |  |  | Informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) | 1 | 0.5 | 0.18 | 68% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Contratación y ejecución de la actividad | 1 | 0.5 | 0 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | LICITACION PUBLICA | Marzo
[21 empty] | Socialización y divulgación. | 1 | 0.5 | 0 | 50% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7.7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | [9 empty] | 50.33% | 56.58% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | [6 empty] | 50.28%
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | Numero | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | 30 | 49 | 9 | 5 | 63 | 46.67% | 70% | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 2020130010179 | Adoptar prácticas sostenibles verdes para los negocios nuevos y existentes en el Distrito de Cartagena | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | 1 | 1 | 1 | 100% | 67.25% | 2022-01-28 | 365 | 4 | 4 | 0.02 | Oficina Asesora Planeación | RAFAEL ESCUDERO | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 150000000 | 150000000 | 75000000 | 50% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 86800000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar reuniones de la Mesa y/o Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular. | 4 | 1 | 2 | 75% |  | 2022-02-04 | 120 | 80 | 20 | 0.02 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento de la Ventanilla de negocios verdes de EPA Cartagena. | 4 | 2 | 2 | 100% |  | 2022-02-01 | 365 | 30 | 7 | 0.1 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoría de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono. | 30 | 7 | 15 | 73.33% |  | 2022-01-28 | 365 | 30 | 7 | 0.1 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Verificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo | 30 | 2 | 10 | 40% |  | 2022-02-01 | 365 | 30 | 2 | 0.1 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Formación Complementaria en Estructuración de Modelos de Negocios Verdes (Alianza SENA). | 4 | 2 | 1 | 75% |  | 2022-02-15 | 240 | 500 | 120 | 0.1 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realización de BootCamp de Emprendimiento Verde. | 4 | 0 | 0 | 0% |  | 2022-05-15 | 200 | 200 | 0 | 0.04 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Ventanilla de Negocios Verdes | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Actualización de la Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la ventanilla de negocios verdes. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2022-02-15 | 10 | 0 | 0 | 0.03 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Actualizacion de la pagina web (http://negociosverdes.epacartagena.gov.co) | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 2022-05-20 | 10 | 0 | 0 | 0.02 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Actividades de Promoción, Socialización y Divulgación de Producción y Consumo Responsable. | 10 | 4 | 5 | 90% |  | 2022-01-28 | 200 | 2000 | 190 | 0.05 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | Numero | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 | 30 | 38 | 0 | 5 | 43 | 16.67% | 47.78% |  |  |  | Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 | 0 | 5 | 16.67% |  | 2022-07-10 | 10 | 30 | 0 | 0.08 | [12 empty] | NO
[6 empty] | Numero de Ferias de Negocios Verdes realizadas | Numero | 2 -Fuente EPA | 3 Ferias de Negocios Verdes realizadas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 33.33% |  |  |  | Alistamiento y formación a empresarios a participar en la feria. | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 2022-07-10 | 30 | 30 | 0 | 0.03 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 2022-07-10 | 4 | 30 | 0 | 0.1 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad. | 10 | 0 | 0 | 0% |  | 2022-07-10 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | Numero | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 | 15 | 16 | 0 | 5 | 21 | 33.33% | 51.22% |  |  |  | Seguimiento a Planes de Mejora Negocios Verdes Avalados. | 10 | 1 | 13 | 140% |  | 2022-03-01 | 300 | 10 | 1 | 0.08 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Entrega de aval que cumplan el 51% de los Criterios de Negocios Verdes. | 15 | 0 | 5 | 33.33% |  | 2022-05-17 | 180 | 15 | 0 | 0.08 | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | [9 empty] | 24.17% | 50.58% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | [6 empty] | 67.25%
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 30% | 90% | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 2021130010217 | Fortalecer la eficiencia administrativa de epa como autoridad ambiental en el distrito de Cartagena de indias. | Contratar 1 Ingeniero (a) Ambiental para asesorar y apoyar la implementación del PIGA | 1 | 100% | 100% | 100% | 38.86% | 2022-01-01 | 30 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | Sub. Administrativa y Financiera | SIBILA CARREÑO | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | 250000000 | 250000000 | 125000000 | 50% | 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 242700000 | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Crear y/o modificar el Comité Institucional de Gestion y Desempeño | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 2022-01-01 | 30 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 2% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Diseño de los de los programas ambientales | 1 | 50% | 50% | 50% |  | 2022-01-01 | 90 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Aprobación de los Programas de Gestion Ambiental | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 2022-01-01 | 90 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Socialización del Programa | 2 | 50% | 50% | 50% |  | 2022-02-01 | 120 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementación de los Programas | 1 | 15% | 15% | 30% |  | 2022-02-01 | 280 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Evaluación y Seguimiento de los programas implementados | 4 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-06-01 | 120 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | Numero | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 30% | 32.86% |  |  |  | Contratar 2 Asesores para Diseño e Implementación del Sistema de Gestion de Calidad | 2 | 50% | 50% | 50% |  | 2022-01-01 | 280 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Capacitar a los lideres de los procesos en Auditores internos de Gestion de Calidad | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-06-01 | 120 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar 1 auditoria interna | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-08-01 | 30 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 2% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar la auditoria externa | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-08-01 | 120 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Obtener la Certificación de Calidad ISO 9001 con un ente certificador | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-08-01 | 120 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | Numero | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 | 1 - (dato real 5%) | 0.95 | 0.45 | 0.15 | 0.98 | 60% | 100% |  |  |  | Realizar proceso de contratación del Ingeniero Senior Desarrollador de Software | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 2022-01-01 | 30 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | la ventanilla unica tiene un avance del 95% en 2020 y 2021. para el año 2022 la programacion es del 5% lo cual lleva un avance del 3%
[21 empty] | Realizar proceso de contratación del Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas para Soporte TI | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 2022-01-01 | 30 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar mesas de trabajo y actividades que permitan obtener el insumo necesario para el diseño e implementación de la herramienta tecnológica para Automatizar el proceso atención al Ciudadano | 4 | 25% | 25% | 25% |  | 2022-01-01 | 360 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementar la herramienta tecnológica para automatizar el proceso de atención al ciudadano | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-04-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la ventanilla de atencion al ciudadano en la pagina web del EPA | 1 | 0% |  | 0% |  | 2022-01-01 | 180 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 3% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | Porcentaje | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% | 1 | 1 | 0.3 | 0.26 | 1.3 | 56% | 100% |  |  |  | Realizar el Proceso de contratación de un Asesor profesional con conocimiento y experiencia en MIPG. | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 2022-01-01 | 30 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 7% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero |  | MIPG debe funcionar en un 100% el cual para este año va en un 56%, lo interpretamos que todos los años deben ser al 100%
[21 empty] | Realizar Diagnostico de la situación actual de la entidad | 1 | 25% | 100% | 25% |  | 2022-03-25 | 60 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Realizar el Plan de Mejora con base con los resultados del Diagnostico | 1 | 25% | 25% | 25% |  | 2022-01-01 | 350 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Mesas de trabajo para la el diseño y aprobación de los Planes | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-06-01 | 180 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Implementación del plan de Mejora de MIPG | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 2022-06-01 | 180 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 5% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | [9 empty] | 44% | 80.71% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | [6 empty] | 38.86%
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | Numero | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 100% | 1 (dato real es el 20%) | 0.67 | 0.31 | 0.3 | 0.79 | 61% | 79% | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | 2020130010203 | Recuperar la calidad del ecosistema de la ciénaga de la virgen. | Implementación del sistema de gestión hídrica de la Ciénaga de la Virgen | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% | 61% | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible | NORMA BADRAM | 1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 0% | 1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 2.3.2.02.02.009 | 298500000 | SI | Contratacion directa | Enero |  | un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformada lleva de avance el 61% del 20% programado para este año
[21 empty] | caracterización socioeconómica de la población habitante de las AID de las áreas a intervenir | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Articulación con otros actores para la intervención de las áreas. | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Capacitación y sensibilización a los habitantes de la zona de influencia | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Identificación de los puntos para la recuperación de manglar | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | SELECCION_ABREVIADA | Marzo
[21 empty] | Caracterización del estado de afectación de las características del ecosistema (calidad de agua y manglar) del AID | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Mejoramiento de ecosistemas estratégicos y rehabilitación ecológica del manglares | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | SELECCION_ABREVIADA | Febrero
[21 empty] | Definición del portafolio de stocks de carbono, disminución de emisiones por reforestación | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
[21 empty] | Definir Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque ecosistémico | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | SELECCION_ABREVIADA | Marzo
[21 empty] | Recuperación ambiental de zonas de bajamar de la Ciénaga de la Virgen | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Licitacion Publica | Febrero
[21 empty] | Divulgación y socialización de la actividad | 1 | 0.31 | 0.3 | 61% |  | 2021-01-01 | 365 | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | EPA Cartagena y la Cuidad de Cartagenada | 9.1% | [12 empty] | SI | Contratacion directa | Enero
e | [5 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | [9 empty] | 61% | 79% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | [6 empty] | 61% | [8 empty] | 6891634819 | 7067634817 | 1289367409
[13 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO EPA A JUNIO DE 2022 |  |  | 47.54% | 63.62% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION EPA A JUNIO 30 DE 2022 |  |  | 52.1% | [7 empty] | AVANCE EJECUCION PPTAL AJUNIO 2022 |  |  | 18.24%
Note on AO1: Luz Marlene Andrade: INDICAR QUÉ RUBRO PRESUPUESTAL ESTÁ SEÑALADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO
Note on J2: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE