## JUNIO 2022
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: XXXXXXX VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO DIC 2021 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A MARZO 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A JUNIO 2022 | AVANCE META PRODUCTO 2022 | AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A JUNIO 2022 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Apropiación Definitiva | Ejecucion presupuestal a Marzo 2022 | Ejecucion presupuestal a Junio 2022 | Porcentaje de avance de ejecucion presupuestal a Junio 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | KILOMETROS CARRIL | 1330.39 | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 32 | 6 | 20.39 | 5.56 | 9.15 | 100% | 100% | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010155 | MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 361520 | 55% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 11816301750 | ICLD | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-179-202 | 9110102145 | 7146505405.4 | 7163226238.4 | 78.63% | SI | CONCURSO | 2021 | FASE I ADICIONALES A LA OBRA INCIADA EN AÑO 2021
[20 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 2 | 0% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS ACUACAR |  | 02-062-06-00-00-00-179-202 | 671180179 | 0 | 0 | 0% | SI | CONCURSO | 2022-02-01 | FASE II FUE REPORTADA EL AÑO PASADO INGRESO COMO VIGENCIA FUTURAS YA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
[6 empty] | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | UNIDAD | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 8 | 2 | 4 | 0 |  | 0% | 50% |  |  |  | PERSONAL DE APOYO | 150 | 58.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | FUNCIONAMIENTO |  | IMPUESTODE TRANSPORTE DE OLEDUCTO Y GASODUCTO |  | 02-124-06-00-00-00-179-202 | 2035019425 | 0 | 774299317 | 38.05% | SI | CONCURSO | 2022-03-01 | ADICIONAL DE BENJAMIN HERRERA OBRAS COMPLEMENTARIAS
[20 empty] | REALIZAR APOYO LOGISTICO | 12 | 58.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | SGP |  | 02-177-06-00-00-00-179-202 |  |  |  |  | SI | DIRECTA
[6 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | UNIDAD | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 25% | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010215 | REALIZAR INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONTINGENTES Y DE EMERGENCIA DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VÍAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VIAS | 7 | 25% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 361520 | 55% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | [8 empty] | SI
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [8 empty] | 41.67% | 58.33% | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE |  |  |  |  | 48.32%
|  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | METROS CUBICOS | 226.297.1 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 520212 | 246434.59 | 36815.91 | 1490.6 | 1218.4 | 1.099% | 7.611% | CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010141 | MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRICA Y DISMINUIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | 246,434,59 | 7% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 275992 | 55% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 2461626641 | ICLD | CONSTRUCCION, RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-232-202 | 1263392236 | 939961000 | 579054074 | 45.83% | SI | CONCURSO |  | CONTINUACION DEL CONTRATO 2021 BANCO DE MAQUINAS
[6 empty] | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | KILOMETROS LINEALES | 10,25 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 6.3 | 0.01 | 6.3045 | 0 |  | 0% | 100.1% |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 0.01 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-232-202 | 2067081637 | 0 | 0 | 0% | SI
[20 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | 150 | 58.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | [8 empty] | SI | DIRECTA
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | [8 empty] | 0.5496% | 53.84% | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD |  |  |  |  | 55.1%
|  | CONSTUCCION DE CANALES DE LA CIUDAD | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | PORCENTAJE | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 20% | 10% | 11% | 0 |  | 0% | 55% | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010184 | APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS CUERPOS DE AGUA (CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | 9% | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 275992 | 29% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 2000000000 | ICLD | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-234-202 | 931152768 | 468102074.01 | 468102074.01 | 41.38% | SI
[20 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | 150 | 58.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-234-202 | 200000000 | 0 |  | 0% | SI | DIRECTA
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | [8 empty] | 0% | 55% | AVANCE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA |  |  |  |  | 29.15%
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 60% | EJECUTAR 100% LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA | ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | UNIDAD | 3.4 KILOMETROS CONSTRUIDOS | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | 14.2 | 14.2 | 2.4 | 0 |  | 0% | 16.9% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010035 | Mejorar las condiciones para el desarrollo urbano, turístico, social y la recuperación ambiental del borde de la Ciénaga de la Virgen. | *REALIZAE ESTUDIOS TECNICOS, * REALIZAR DISEÑOS. | 14 | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 286320 | 286321 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 800000000 | ICLD | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-308-202 | 400000000 | 159500000 | 105500000 | 13.19% | SI |  |  | dinero usado para personal de apoyo en la ejecucion de proyecto
[6 empty] | KILOMETROS DE CANBALES SECUNDARIOS REHABILITADOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 4 | 0% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-308-202 | 400000000 | 0 | 0 | 0% | SI
[6 empty] | KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE CONSTRUIDOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 0% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | [8 empty] | SI
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | [8 empty] | 0% | 38.97% | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN |  |  |  |  | 0%
| EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | PORCENTAJE DE LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | ND | LOGRAR QUE EL 100% LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACION DE CENTROS DE SALUD COMUNIDAD ETNICA | UNIDAD | 0 | ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRIORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 18.18% | 23.08% | Adecuación DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2021130010121 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | 11 | 18% | ENERO | DICIEMBRE | 3559 | 3559 | 18% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 150000000 | ICLD | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-141-202 | 150000000 | 44000000 | 32000000 | 21.33% | SI |  |  | dinero usado para personal de apoyo en la ejecucion de proyecto
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [8 empty] | 18.18% | 23.08% | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | 18% | [11 empty] | % AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA JUNIO 2022 | 17227928390 | 8758068479.41 | 9122181703.41 | 50.84%
[11 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA A JUNIO 2022 |  |  |  | 12.08% | 45.84% | [5 empty] | 30.11%
[15 empty] | 11.97% | 42.87%
Note on L2: Luz Marlene Andrade: Corresponde a lo programado según plan indicativo, más lo alcanzado o rezagado en las vigencias anteriores (2020-2021)
Note on AB2: Luz Marlene Andrade: Corresponde al avance de la actividad en el proyecto
Note on AE2: Luz Marlene Andrade: Indicar si la actividad se financia con: 1. Inversión 2. Funcionamiento 3. Otros Recursos
Note on AG2: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on N16: kelly: REPONSABLE DE LA META SECRETARIA DE PLANEACION