## SICC 2022
PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE2022 | avance metas producto a junio 30 de 2022 | avance % metas producto por programa a 30 de junio de 202 | avance % metas productos a cuatrienio 2020-2023 | avance % metas productos por programa al cuatrienio | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor de la Actividad del Proyecto 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE2022 | avance % actividades del proyecto a 30 de junio de 2022 | avence %actividades de proyecto por programa a 30 de junio 202 | codigo- fuente | Rubro | Apropiacion definitiva rubro | Ejecucion presupuestal rubro | Apropiacion definitiva pr programa | Ejecutado por Programas | porcentaje ejecutado | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios a junio 30 de 2022 | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación 31 de marzo | Observación 30 de junio
PILAR 1. CARTAGENA RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Cobertura de respuesta del cuerpo de Bomberos. | 0% de cobertura de Bomberos para respuesta acuática e insular en el Distrito. | Alcanzar en un 20% cobertura acuática e insular en el Distrito Cartagena por el Cuerpo de Bomberos | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática. | Número | A 2019 estación de Cuerpo de Bomberos de Bocagrande con respuesta solo de emergencias terrestres. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50% | 0% | 50% | DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA OPTIMIZAR SU NIVEL DE ANTICIPACIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS Y OTRAS CALAMIDADES CONEXAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0142 | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional para consolidar la modernización de las estaciones existentes, maquinaria y demás dotaciones del Cuerpo de Bomberos. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas | 1 | 0 | 0 | 0% | 55.56% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4503,1000,2021130010142 FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 150000000 | 149200000 | 150000001 | 149200000 | 99.47% | 2022-05-01 | 244 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 47.5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Joel Barrios Comandante cuerpo de Bomberos de Cartagena | Inversión | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | Recursos propios-SOBRETASA BOMBERIL | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | NO | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | SI | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | 2022-07-01 | en espera de incorporación recursos de sobretasa bomberil | en espera de incorporación recursos de sobretasa bomberil
|  | Tiempo de respuesta del cuerpo de Bomberos. | Tiempo de respuesta promedio de 20 minutos | Reducir tiempo de respuesta a emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos a 10 minutos |  | Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida. | Número | A 2019 tres estaciones de Bomberos en el Distrito. | Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | No esta programada para la vigencia 2022 | No esta programada para la vigencia 2022 | [7 empty] | Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos. | 8 | 9 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 180 | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Joel Barrios Comandante cuerpo de Bomberos de Cartagena | Inversión | 150000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4503.1000.2021130010142 | 149200000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | se adjuntan los RP 70-71-72-73-74-75-87-141-171 | meta cumplida y en ejecución
|  | Capacidad operativa del cuerpo de Bomberos | Tres estaciones Bomberiles con dotación de equipos de rescate técnico en un 30%, equipos contra incendios en un 70% y equipos para materiales peligrosos en un 10%. | Alcanzar un 80% en dotación de equipos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos en las tres estaciones de Bomberos de Cartagena |  | 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena dotadas (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | Número | 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. | Dotar con equipos operativos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos las 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles en las 3 estaciones de Bomberos existentes | 3 | 1 | 1 | 66.67% | [8 empty] | 2022-05-01 | 244 | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 47.5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Joel Barrios Comandante cuerpo de Bomberos de Cartagena | Inversión y funcionamiento | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | Recursos propios-SOBRETASA BOMBERIL Y VENTA DE SERVICIOS BOMBERILES | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | NO | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | SI | Sujeta a la incorporación de recursos por sobretasa bomberil no ejecutados 2021 | 2022-07-01 | Con cargo a venta de servicios Bomberos se adjunta RP 179 por medio del cual se suministra combustible al parque automotor de Bomberos. | Con cargo a venta de servicios Bomberos se adjunta RP 203 por medio del cual se adquieren aceites y lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor de Bomberos.
PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes | 595,9 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 567,9 tasa de hurto a personas en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | Número | ND | Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | 60 | 15 | 2005 | 115 | 506 | 100% | 96.67% | 100% | 100% | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0037 | Promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución de miedo | Realizar operativos mensuales para el restablecimiento de la seguridad y convivencia en los puntos más críticos de la ciudad | 15 | 115 | 506 | 100% | 97.78% | 1,2,3,2,01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 2,3,4501,1000,2020130010254 FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 382873239 | 371056085 | 2136611396.66 | 1924085825.34 | 90.05% | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 40% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 294800000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010037 | 286400000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan los RP30-32-33-35-37-38-60-67-153 correspondiente al personal contratado por prestación de servicios para realizar los operativos. | Se adjunta informe
[6 empty] | Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados | Número | 13 Fuente: SICC | Consejos comunitarios de seguridad realizados | 60 | 15 | 112 | 9 | 5 | 93.33% | [6 empty] | Realizar mensualmente consejos comunitarios de seguridad en los barrios con mayores índices de violencia. | 15 | 9 | 5 | 93.33% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 40% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 88073238.99 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010037 | 84656085 | SI | orden de compra | 2022-01-01 | Se adjunta RP 188 por medio del cual se contrata servicio especial de transporte. Y el Informe con los operativos realizados en el periodo. | se adjunta informe
[17 empty] | 100% |  |  |  | Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público en el Distrito de Cartagena. | Cofinanciación obra Estación Distrito de Policía tipo B en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias-Contrato No. 93-2017 en el marco del convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. | 1 | 0 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-04-01 | 60 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1753738157.66 | RB transferencias de capital convenio fonsecon | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010037 | 1553029740.34 | NO | pago acta final | 2022-05-01 |  | según decreto de incorporación N° 0561 de fecha 12 de abril de 2022, se procede a solicitar los RP N° 207 y 208 de 12 mayo de 2022 (adjuntos a este reporte) que ampara pago de acta final del contrato de obra N°93 de 2019 que tiene por objeto contratar obras de construcción de la estación Distrito de Policia tipo B en el barrio el Pozón.
|  | Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes | 79,7 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 51,7 la tasa de hurto a residencias en el Distrito de Cartagena | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Numero de Centros de Traslado por Protección en funcionamiento. | Número | 0 Fuente: SICC | Un Centro de Traslado por Protección-CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0031 | Implementar el Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito de Cartagena. | Garantizar el funcionamiento de un Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4501,1000,2020130010031 MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1340056338 | 1221300883.39 | 1548891439 | 1233328514.29 | 79.63% | 2022-06-01 | 210 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | Depende de las incorporaciones de recursos | Depende de las incorporaciones de recursos | Depende de las incorporaciones de recursos | NO | Depende de las incorporaciones de recursos | Depende de las incorporaciones de recursos | SI | contratación directa | 2022-06-01 | Depende de las incorporaciones de recursos | Se estan adelantando gestiones conjuntamente con Policia Nacional para definir inmueble donde funcionaría el CTP en el Distrito de Cartagena.
|  | Número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad en el Distrito de Cartagena. |  | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. | Número | 2 iniciativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena | 8 | 2 | 13 | 3 | 4 | 100% |  | 100% |  |  |  | Diseñar e implementar estrategias para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena. | Diseñar e Implementar 2 Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito | 2 | 3 | 4 | 100% | 0.8 | [7 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 2763 | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 193300000 | Recursos propios-ICLD | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 193300000 | SI | contratación directa | 2022-02-01 | Se adjunta informe con las tres iniciativas ejecutadas en el trimestre con sus respectivas evidencias. Se ejecuta con la contratación de OPS | Se adjunta informe con las cuatro iniciativas ejecutadas en el trimestre con sus respectivas evidencias. Se ejecuta con la contratación de OPS
[22 empty] | Realizar los trámites presupuestales que garanticen trasferir mensualmente el 15% del recaudo de las multas del codigo de policia a la Policia Metropolitana para el funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas | 1 | 1 | 3 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 208835100 | Recursos propios- MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 12027630.9 | NO | N/A | 2022-02-01 | Se adjunta resolución 1923 de 15 de marzo de 2022, por medio del cual se Transfiere a la Policía Metropolitana de Cartagena el 15% a que hace referencia la ley 1801 de 2016, decreto nacional 1284 de 2017 y decreto Distrital 1274 de noviembre 23 de 2021 para el funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas correspondiente al mes de enero de 2022 | Se adjutan RP 199-209 y 212 por medio del cual se Transfiere a la Policía Metropolitana de Cartagena el 15% a que hace referencia la ley 1801 de 2016, decreto nacional 1284 de 2017 y decreto Distrital 1274 de noviembre 23 de 2021 para el funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas correspondiente a los meses de febrero-marzo y abril de 2022
[6 empty] | Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura. | Número | 33 inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena ( 16 intervenidas a 2018) | Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 17 | 6 | 33 en sus condiciones operativas | 33 inspecciones dotadas con el equipo juridico y tecnico requerido y disponibilidad de servicio de transporte | 33 inspecciones dotadas con el equipo juridico y tecnico requerido, disponibilidad de servicio de transporte e insumos de papeleria | 100% |  | 100% |  |  |  | Garantizar la operación de las inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena con dotación adecuada y fortalecidas en infraestructura. | Contratar el equipo jurídico y técnico (arquitectos y/0 ingenieros) requerido para el funcionamiento de las Inspecciones de Policía. | 24 | 24 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 50% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1032100000 | Recursos propios-ICLD | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 932900000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan los Rp 76-83-89-90-92-93-94-95-96-98-1116-120-124-125-127-122-142-144-145-148-149-169-170-173 | meta cumplida y en ejecución
[22 empty] | Dotar con elementos de protección personal y de bioseguridad a la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 33 inspecciones de policía para el cumplimiento de sus funciones en el marco de Covid-19. | 2 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 123 | 0 | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 10120998 | Recursos propios-ICLD | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 | En este primer semestre se terminó de entregar compra en EPP de 2021
[22 empty] | Dotar las Inspecciones de Policía con vehículos e insumos de papelería necesarios. | 2 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 33 | 33 | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 104535340 | Recursos propios-ICLD | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 95100883.39 | SI | selección abreviada-acuerdo marco | 2022-02-01 | Se adjunta RP 187 por medio del cual se contrata servicio de trasnsporte para las inspecciones | se adjunta RP 216 por medio del cual se contrata el suministro de papeleria y utiles de oficina para las inspecciones
|  | Numero de Lesiones Personales reducidas | 3184 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 2228,8 el número de lesiones Personales en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | Número | 256. Fuente: SICC | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | 260 | 79 | 88 | 23 | 59 | 100% | 100% | 65.38% | 65.38% | Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | 2020-13001-0210 | Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a la implementación del modelo de gestión de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia. | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito de Cartagena | 79 | 23 | 59 | 100% | 100% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4501,1000,2020130010210 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA CARTAGENA DE INDIAS | 167507042 | 138852500 | 167507042 | 138852500 | 82.89% | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 100% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 167507042 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010210 | 138852500 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan los RP 34-36-40-152 correspondiente al presonal contratao por OPS para ejecución de los operativos. El informe de estos está en el informe de seguridad adujuntado en la fila 7 | El informe de los operativos a control de espectáculos -autorizadosy no autorizados- se encuentra en el informe de seguridad adjunto a este reporte
|  | Número de casos de Violencia intrafamiliar reducidos | 1402 Fuente :Forensis Medicina legal | Reducir a 1051 el número de casos de violencia Intrafamiliar en el Distrito de Cartagena. | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones | Número | 3 Casas de Justicia en el Distrito. | Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 91.67% | 100% | 100% | Fortalecimiento y promoción al acceso a la Justicia desde las Casas de justicia y Comisarias de Familia en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020-13001-0030 | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Contratar el equipo jurídico y Psicosocial de las casas de justicia y comisarias de familia con el perfil requerido y de manera permanente | 48 | 48 | 0 | 100% | 91.67% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,1202,0800,2020130010030 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1914366199 | 1783303167.78 | 1914366199 | 1783303167.78 | 93.15% | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 50% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1740200000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1202.0800.2020130010030 | 1639616666.67 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan los RP 84-86-99-100-101-102-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-117-118-119-121-123-128-129-130-131-132-133-134-136-137-138-139-140-154-155-156-157-158-162-163-166-168-174-177-182-183 correspondiente al personal contratado por OPS | meta cumplida y en ejecución
|  | Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes | ND | Disminuir la Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes en 30% |  | Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | Número | 2.859 Fuente: SICC | Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 3000 | 1000 | 2659 | 356 | 938 | 100% |  | 100% |  |  |  | Realizar campañas de divulgación sobre las rutas para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar y el uso del servicio público de acceso a la justicia. | Informar a 1000 personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 1000 | 356 | 938 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 1000 | 1294 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | [9 empty] | Se adjunta informe con evidencias. | Se adjunta informe con evidencias.
|  | Número de casos de abuso sexual de menores reducidos. | 418 Fuente: COSED | Reducir a 313 el número de casos de abuso sexual en menores de edad en el Distrito de Cartagena. |  | Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. | Número | 6 Comisarías de Familia en el Distrito. | Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 | 2 | Todas las 6 comisarias dotadas con el personal requerido. | Todas las 6 comisarias dotadas con el personal requerido y el servicio de trasnporte. | Todas las 6 comisarias dotadas con el personal requerido, servicio de trasnporte e insumos de papeleria. | 100% |  | 100% |  |  |  | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Dotar las tres casas de justicia y las 6 comisarías de familia con los insumos de papelería y movibilidad (vehiculos) necesarios. | 2 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 9 ( 3 casas de justicia y 6 comisarias) | 6 comisarias de familia | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 174166199 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1202.0800.2020130010030 | 157493748 | SI | selección abreviada-acuerdo marco | 2022-02-01 | Se adjunta RP 190 por medio del cual se contrata servicio de transporte a las comisarias. | Se adjunta RP 213 por medio del cual se contrata suministro de papeleria y materialess de oficina para las comisarias y casas de justicia
|  | Número de casos de Feminicidio reducidos. | 875 Fuente: Forensis Medicina Legal | Reducir a 656 el número de casos de violencia basada en género en el Distrito de Cartagena. |  | Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC | Número | ND | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- en el Distrito de Cartagena | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 66.67% |  | 100% |  |  |  | Realizar jornadas de información y promoción de los métodos de resolución de conflictos-MASC. | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- | 3 | 0 | 2 | 66.67% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 400 | 55 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | se ejecuta con la contratación del personal de casas de justicia | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1202.0800.2020130010030 | se ejecuta con la contratación del personal de casas de justicia | SI | contratación directa | 2022-01-01 |  | Se adjunta informe con evidencias.
|  | Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. | 201 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 141 el número de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla en el Distrito de Cartagena. | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena | Número | ND | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 1 | meta cumplida. caracterización realizada en el primer semestre 2021 | 1 | meta cumplida. caracterización realizada en el primer semestre 2021 | meta cumplida. caracterización realizada en el primer semestre 2021 |  | 40.25% | 100% | 77.78% | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0084 | Apoyar proceso de asistencia y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas en el Distrito garantizando su acceso a servicios de atención psicosocial e Iniciativas de emprendimiento juvenil. | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 708 | 221 | 349 | 80.51% | 40.25% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4103,1500,2020130010084 ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LOS NI?OS, NI?AS, JOVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VINCULACION A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y AQUELLOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 363729577 | 165880300.37 | 363729577 | 165880300.37 | 45.61% | 2022-02-01 | 330 | 708 | 570 | 50% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 246300000 | Recursos propios-ICLD | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y AQUELLOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4103.1500.2020130010084 | 165880300.37 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjunta informe de las atenciones Psicosociales en el periodo, asi como tambien los RP 64-151-165-181 correspondiente al personal contratado por OPS y el RP 189 por medio del cual se contrató el servicio especial de transporte, ambos para la ejecución de metas del proyecto | Se adjunta informe de las atenciones Psicosociales en el período
[6 empty] | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | Número | 2.063 Fuente: SICC | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 2500 | 708 | 2964 | 221 | 349 | 80.51% |  | 100% | [23 empty] | David Alfonso Munera Cavadia | Inversión |  | Recursos propios-ICLD
[6 empty] | Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. | Número | 118 Fuente: SICC | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 120 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0% |  | 33.33% |  |  |  |  | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 40 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 40 | 0 | 50% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 117429577.2 | Recursos propios-ICLD | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y AQUELLOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4103.1500.2020130010084 | 0 | SI | selección abreviada-menor cuantia | 2022-02-01 | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento. | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento.
[5 empty] | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente. | Número | Convenio con Asomenores suscrito en los años 2016-2017-2018 | Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2021-13001-0275 | Apoyar estrategias de atención integral para los jóvenes adolescentes del Distrito de Cartagena que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA. | Apoyar estrategia para la atención integral de los jóvenes y adolescentes de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4102,1000,2021130010275 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES- SRPA EN EL CARTAGENA DE INDIAS | 213729577 | 0 | 213729577 | 0 | 0% | 2022-02-01 | 330 | jovenes del SRPA | 0 | 100% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 213729577 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES- SRPA EN EL CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4102.1000.2021130010275 | 0 | SI | contratación directa | 2022-06-01 | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento. No obstante por ser convenio este solo se podrá suscirbir despues de ley de garantias | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento.
| DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ | Porcentaje de personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Total población Reincorporación en Cartagena 100%: ( 64 Total población Reintegración Regular y Especial: 28) Fuente: ARN Bolívar – Sucre, sede Cartagena | Garantizar acceso a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) al 66% ( 61) de las personas en proceso de Reintegración y reincorporación en el Distrito | PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Número | 52 Fuente: SICC | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.33% | 0% | 75% | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0143 | Vincular a la población en proceso de reintegración y reincorporación social a iniciativas de inserción económica en el Distrito de Cartagena. | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 20 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4502,1000,2021130010143 GENERACION DE UNA CULTURA DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 363729577 | 170829333.3 | 363729577 | 170829333.3 | 46.97% | 2022-02-01 | 330 | 20 | 0 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 30000000 | Recursos propios-ICLD | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 0 | SI | selección abreviada-menor cuantia | 2022-02-01 | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento. | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento.
|  | Acciones afirmativas de reconocimiento a defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales | ND | Realizar en un 100% acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. |  | Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas | Número | ND | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.33% |  | 25% |  |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 3 | 0 | 1 | 33.33% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 300 | 6 organizaciones de defensores de DDHH | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 30000000 | Recursos propios-ICLD | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 18886000 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento. | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de la acción afirmativa realizada el 9 de abril con sus evidencias.
|  | Porcentaje de personas con medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 14% (5) personas medidas adoptadas. | Garantizar en un 100% la activación de las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia de DDHH en articulación con las entidades del nivel Distrital, Departamental y nacional con competencia en el tema. |  | Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito | Número | ND | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todos los habitantes del Distrito de Cartagena que requieran protección | Activadas 31 rutas de prevencion temprana ( 11 en el primer trimestre y 20 en el segundo) | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 74800000 | Recursos propios-ICLD | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 47500000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan RP 62 y 66 de los profesionales contratados para cumplimiento de esta meta e informe de las acciones adelantadas en el peiodo. | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el período con sus evidencias.
|  | Porcentaje de funcionamiento del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre de 2019 | Poner en funcionamiento en un 100% el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH. |  | Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito | Número | ND | Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 1 | dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena | 1 centro inaugurado en 2021 y en funcionamiento | 1 centro dotado y en funcionamiento | 1 centro dotado y en funcionamiento |  |  | 100% |  |  |  | Creación con la ayuda de cooperación internacional, del centro transitorio de atención al migrante en el Distrito de Cartagena | Dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Por demanda de atención de población migrante | 12816 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 197400000 | Recursos propios-ICLD | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 104443333 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 | Se adjuntan los RP 39-41- 65-69 de los profesionales contratados para garantizar funcioamiento del centro de atencion al migrante y el informe de las atenciones y dotaciones realizadas con apoyo de la cooperación. | Meta cumplida. Se adjunta atenciones realizadas desde el centro de atencion al migrante durante este trimestre.
[6 empty] | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena | Número | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados sesionando en el Distrito de Cartagena sin reglamentación | Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena. | 1 | META CUMPLIDA | 1 mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada mediante decreto en el Distrito | META CUMPLIDA en 2021 | META CUMPLIDA en 2021 |  |  | 100% | [17 empty] | 44593 | 330
[6 empty] | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena | Número | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre 2019 | Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 1 Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH operando en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 100% |  | 100% |  |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Garantizar operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena y funcionmiento de sus mesas tematicas. | 1 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 31529577 | Recursos propios-ICLD | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 | En informe del progra paz terriorial se da cuenta de las gestiones adelantadas en el marco del Consejo de paz | En informe del programa paz terriorial se da cuenta de las gestiones adelantadas en el marco del Consejo de paz
[6 empty] | Cear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | Número | ND | Comité intersectorial de libertad religiosa creado como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | 1 | META CUMPLIDA | 1 Comité intersectorial de libertad religiosa creado mediante decreto en el Distrito | META CUMPLIDA en 2021 | META CUMPLIDA en 2021 |  |  | 100% |  |  |  |  | Garantizar operación del comité intersectorial de libertad religiosa en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 0 | Recursos propios-ICLD | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010143 | N/A | NO | N/A | N/A | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo. | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo.
|  | Porcentaje de condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera mejorado | ND | Mejorar en un 100% las condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Carcel Distrital de Mujeres | Número | 25 guardias vinculados, pero 5 de ellos están prestando servicios de guardia en la cárcel masculina en virtud del convenio INPEC. Fuente: Cárcel Distrital | Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25% | 0% | 31.25% | Fortalecimiento y Atención Integral a Internos de los Establecimientos Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0032 | Coordinar con el gobierno departamental y Nacional las acciones administrativas, financieras, jurídicas y logísticas que permitan la reubicación y traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena a inmueble propio. | Realizar todos los tramites administrativos ante la DATH que permitan aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena. | 13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,1206,0800,2020130010032 FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2392957745 | 1217055521.07 | 2392957745 | 827724033 | 34.59% | 2022-01-01 | 365 | 13 | 0 | 0% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 0 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | N/A | NO | N/A | N/A | Se adjunta informe trimestral del director de la Carcel donde eviencia las gestiones realizadas durante el periodo para cumplimiento de la meta. | Se adjunta informe trimestral del director de la Carcel donde eviencia las gestiones realizadas durante el período para cumplimiento de la meta.
[6 empty] | Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. | Número | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo | Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres | 1 | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | 0% |  | 0% |  |  |  |  | Garantizar arriendo de un bien inmueble con destino al funcionamiento del establecimiento de reclusión a las personas detenidas preventivamente de manera transitoria- COVID19. | 1 | 1 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Por demanda. PPL que se encuentran bajo custodia de la Policía Metropolitana de Cartagena | 213 | 10% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 550000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 226794535 | SI | contratación directa | 2022-02-01 | Se adjunta RP 184 por medio del cual se contrató el establecimiento de reclusión a las personas detenidas preventivamente de manera transitoria- COVID19. | meta cumplida y en ejecución
[6 empty] | Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales | Número | 69 internas vinculadas a a programas psicosociales. | Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales | 150 | 37 | 493 | 82 | 86 | 100% |  | 100% |  |  |  | Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario. | Vincular a programas de atención psicosocial las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital de Mujeres | 37 | 82 | 86 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | 37 | 168 | 5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | Se ejecuta con la contratación del personal para la Carcel Distrital | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | Se ejecuta con la contratación del personal para la Carcel Distrital | NO | N/A | N/A | Se adjunta informe trimestral del director de la Carcel donde eviencia la atención Psicosocial realizada a las PPL durante el periodo. Es importante detallar que el numero de atenciones supera el numero de internas a corte 31 de marzo porque la atención psicosocial es permanente y continua segun requerimiento de la PPL | Se adjunta informe trimestral del director de la Carcel donde eviencia la atención Psicosocial realizada a las PPL durante el periodo.
[22 empty] | Adquirir elementos de bioseguridad y protección personal para hacer frente a la pandemia COVID-19 en el establecimiento carcelario. | 2 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital. | 0 | 5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 10000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 |  | se cuenta con stok aun de EPP
[22 empty] | Contratar servicio de transportes que permita el cumplimiento de las remisiones judiciales y médicas | 2 | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital. | 82 | 5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 160000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 151808148 | SI | orden de compra | 2022-02-01 | Se adjunta RP 186 mediante el cual se contrató servicio especial de transporte para la Carcel Distrital | meta cumplida y en ejecución
[22 empty] | Dotar a la Carcel con equipos tecnologicos (computadores e impresoras), insumos de papeleria y dispositivos odontológicos y médicos. | 3 | 0 | 1 | 33.33% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital. | 82 | 5% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 191157745 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 | en etapa precontractual | se adjunta RP 214 mediante el cual se seministra insumos de papeleria y material de oficina a la Carcel Distrital
[22 empty] | Contratar el personal humano para desarrollar acciones administrativas, medicas,odontológicas, jurídicas, psicológicas y sociales en la Carcel Distrital | 14 | 14 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital. | 82 | 30% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 481800000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 446000000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan los RP 44-46-47-48-52-53-88-97-147-160-175-176-178-191 | meta cumplida y en ejecución
[6 empty] | Convenio INPEC suscrito anualmente | Número | Ultimo Convenio INPEC suscrito en el año 2019 | Suscribir anualmente un convenio con el INPEC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 25% |  |  |  | Mejorar las condiciones de alojamiento de la población masculina recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta | Suscribir convenio interadministrativo con el INPEC | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-06-01 | 210 | La totalidad de poblacion sindicada recluida en la Carcel de Ternera que es de 800 | 0 | 40% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | AMITH PATERNINA Director Carcel Distrital | Inversión | 1000000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | SI | contratación directa | 2022-06-01 | En el informe trimestral adjunto se da cuenta de las gestiones adelantadas en el periodo para lograr su cumplimiento. No obstante por ser convenio este solo se podrá suscirbir despues de ley de garantias | En etapa pre contractual
| ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. | Porcentaje de población víctima del conflicto atendida en la modalidad de atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico | 100% Atendidos los requerimientos Fuente: SICC | Garantizar en un 100% atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico a la totalidad de la población víctima del conflicto que así lo requiera | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito | Número | Un albergue de Atención Humanitaria en 2019. Fuente: SICC | Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente. | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 59.6% | 37.5% | 55.5% | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0061 | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa). | Contratar albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) según especificaciones técnicas normativas. | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.68% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4103,1500,2020130010061 ASISTENCIA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 670028169 | 331498270 | 670028169 | 331498270 | 49.48% | 2022-01-01 | 365 | Por demanda de atención de población victima | 51 personas en primer trimestre | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 200027100 | Recursos propios-ICLD | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 0 | SI | selección abreviada - menor cuantia | 2022-03-01 | La atención en primer trimestre se realizó gracias a la autorización devigencia futura en tiempo del contrato de albergue 2021 No. SA-MC-SI-UAC-035-2021 mediante Acuerdo 085 de 24 de diciembre de 2021, cuyos documentos de adjuntan. | Se adjunta CDP N° 60 con respaldo al cual la UAC adelanta proceso de contratación del abergue para la actual vigencia
|  | Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | 0 Fuente: Secretaría del Interior | Realizar en un 100% medidas de satisfacción a Población Victima en el Distrito. |  | Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas | Número | 2 acciones afirmativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio. | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33.33% |  | 50% |  |  |  | Garantizar y velar por la implementación de medidas de satisfacción y participación efectiva a favor de las víctimas en el Distrito de Cartagena que aseguren la preservación de la memoria histórica y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica a población victima en el Distrito. | 3 | 0 | 1 | 33.33% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 300 | 150 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 71244285 | Recursos propios-ICLD | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 23896370 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 | En etapa precontractual. Se adjunta CDP 38. LA primera accion de memoria historica está programada para el 9 de abil. | primera accion de memoria historica realizada el 9 de abil. Se adjunta informe y RP 198
|  | Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa Distrital de Victimas. | Mesa Distrital de Victimas integrada por 24 lideres | Garantizar que el 100% de los miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. |  | Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente | Número | 22 representantes de las organizaciones victima recibieron incentivos técnicos y logísticos en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que anualmente los representantes de la organizaciones de victimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación. | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100% |  | 75% |  |  |  |  | Brindar todos los Incentivos técnicos y logísticos que la ley estipula para garantizar la participación efectiva de las víctimas. | 24 | 0 | 24 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | 24 | 24 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 179856784 | Recursos propios-ICLD | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 98801900 | NO | pago por resolución | 2022-02-01 | Se realizó concertación de la agenda de participación con los miembros de la Distrital de Víctimas. La Agenda iniciará ejecución en el mes de abril de 2022. | Se adjunta Informe y RP N° 206y 210 que soportan el reconocimiento de los incentivos a las victimas.,
[6 empty] | Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. | Número | PAT 201-2019 aprobado mediante decreto 1755 de 2016. | Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 1 | META CUMPLIDA | Un PAT aprobado y adoptado mediante decreto | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA |  |  | 100% |  |  |  | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de atención Psicosocial con enfoque de género, diferencial y étnico en el Distrito de Cartagena. | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 1 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Toda la población victima en el Distrito que según Unidad para la Atención y Integral a las Víctimas Reparación asciende a 83.619 | Toda la población victima en el Distrito que según Unidad para la Atención y Integral a las Víctimas Reparación asciende a 83.619 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 218900000 | Recursos propios-ICLD | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 208800000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se realizará una actualización del PAT, la cual se sometió a consideración del primer comité de justicia transicional que se convocó para el día el 30 de marzo de 2022 mediante Oficio AMC-OFI-0029677-2022 adjunto , y se aplazó para el 19 de abril de 2022 | se adjunta informe de las gestiones adelantadas en el trimestre.
|  | Porcentaje de Personas víctimas del conflicto que accede a procesos de atención sicosocial | 9% (7335 fueron atendidas psicosocialmente en el cuatrienio 2016-2019) Fuente: RUV-Secretaría del Interior | Aumentar a 12% el porcentaje de víctimas del conflicto asentada en el Distrito que accede a procesos de atención Psicosocial. |  | Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial | Número | 736 atendidas psicosocialmente solo en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio. | 3665 | 1182 | 490 | 51 | 9 | 5.076% |  | 15.01% |  |  |  |  | Brindar atención sicosocial a víctimas del conflicto en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | 1182 | 51 | 9 | 5.076% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | 1182 | 60 | 20% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión |  |  | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 2.3.4103.1500.2020130010061 |  | SI |  |  | Se adjunta informe de las atenciones Psicosociales realizadas en el período y de los RP 45-50-51-54-68-161 | Se adjunta informe de las atenciones Psicosociales realizadas en el período
|  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados | Número | ND | Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25% | 45.83% | 41.67% | 67.5% | Construcción de paz Territorial en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0187 | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Realizar encuentros para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 4 | 0 | 1 | 25% | 30.56% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4103,1500,2020130010187 CONSTRUCCION DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 95718309 | 91300000 | 95718309 | 91300000 | 95.38% | 2022-02-01 | 330 | 400 | 100 | 33.3% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 95718309 | Recursos propios-ICLD | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4103.1500.2020130010187 | 91300000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjuntan los RP 49-55-172 de los profesionales contratados para realizar los encuentros y socializaciones, asi como informe de lo ejecutado en este primer trimestre. | Se adjunta informe de lo ejecutado en este segundo trimestre.
[6 empty] | Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados | Número | ND | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena | 1 | Se adopta Informe | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena generando condiciones y garantía de no repetición. | Adoptar el informe de la comisión de la verdad y ejecutar las recomendaciones para Cartagena. | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-06-01 | 210 | Todos los habitantes de Cartagena | 0 | 33.3% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 2.3.4103.1500.2020130010187 |  | SI |  |  | Con respecto a la adopción del informe de la comisión de la verdad y la ejecución de las recomendaciones para Cartagena, se informa que por disposición de la Corte Constitucional se prorrogó la vigencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la NO Repetición (CEV) por nueve (9) meses y el informe sólo será divulgado a partir del mes de junio de 2022. | Continuamos en alistamiento para recibir el Informe de la Comisiòn para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), que se hizo público el 28 de junio de 2022. Se adjunta informe de lo ejecutado en este segundo trimestre.
[6 empty] | Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada | Número | ND | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 30 | 6 | 24 | 1 | 3 | 66.67% |  | 93.33% |  |  |  | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 6 | 1 | 3 | 66.67% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 600 | 362 | 33.3% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 2.3.4103.1500.2020130010187 |  | SI |  |  |  | Se adjunta informe de lo ejecutado en este segundo trimestre.
| PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo priorizados por la comunidad. | ND | Realizar priorización y ejecución del 100% de los proyectos por Presupuesto Participativo en el Distrito de Cartagena | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. | Número | Última priorización realizada en 2009. Fuente:SICC | Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena. | 1 | NO SE PROGRAMA POR QUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA | PROGRAMA SIN ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EN LAS VIGENCIAS 2020-2021- | NO SE PROGRAMA POR QUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA POR QUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA |  |  |  |  | Se formulan e inscriben posterior a la priorización. | NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES PORQUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA | [19 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Número de proyectos por presupuesto participativo ejecutados. | Número | ND | Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena. | 30 | NO SE PROGRAMA POR QUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA | PROGRAMA SIN ASIGNACIONES PRESUPUESTALES EN LAS VIGENCIAS 2020-2021- | NO SE PROGRAMA POR QUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA POR QUE EN ACUERDO 083 DE 16/12/2021 NO SE APROBÓ PRESUPUESTO PARA ESTE PROGRAMA | [25 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Planes Administrativos de Territorio | Número | 7 de 33 Consejos comunitarios tienen reglamentos internos y planes de etnodesarrollo. | Elaborar Planes Administrativos de Territorio | 26 | 8 | 5 | 0 | 1 | 12.5% | 28.98% | 23.08% | 52.54% | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0148 | Brindar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo), con el propósito de proteger el territorio de estas comunidades y promover la conservación de sus costumbres, prácticas socio-económicas y de sus activos ambientales. | Acompañar la construcción de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo) en los consejos comunitarios. | 8 | 0 | 1 | 12.5% | 28.98% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4502,1000,2021130010148 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCION DIFERENCIAL A LA POBLACION NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 210580286 | 106700000 | 210580286 | 106700000 | 50.67% | 2022-02-01 | 330 | 8 consejos comunitarios | consejo comunitario de Punta Canoa | 50% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 100000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010148 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 |  | se realizó el plan administrativo del territorio de la comunidad negra de Punta Canoa. Se adjunta informe.
[6 empty] | Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico | Número | 0 | Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 100 | 33 | 67 | 15 | 0 | 45.45% |  | 82% |  |  |  | Implementar proceso de capacitación en enfoque diferencial étnico con funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. | Capacitar a funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 33 | 15 | 0 | 45.45% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | 33 | 15 | 50% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 110580286 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010148 | 106700000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjunta informe con evidencias. Y los RP 42-59-91 del peronal contratado para la ejecuciónde metas del proyecto | La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana realizará el día 19 de julio, segunda capacitación sobre enfoque étnico diferencial liderada por el programa de asuntos étnicos.
|  | Porcentaje de la Población del Distrito de Cartagena protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | 100% (1.003.625. Fuente: CNPV. - DANE. 2018) | Lograr que el 70% de la población del Distrito de Cartagena, se encuentre protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | Número | 1 | Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021-13001-0145 | Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial. | Formulación de los planes de vida con enfoque diferencial en las comunidades indígenas | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4502,1000,2021130010145 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 172292957 | 66576077 | 172292957 | 66576077 | 38.64% | 2022-02-01 | 330 | 3 cabildos indigenas | 0 | 33.3% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 75000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 |  | En etapa pre contractual
[6 empty] | Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | Número | 0 | Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | Promover el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI y el intercambio ancestral de conocimientos como forma de reafirmar identidades y practicas propias de los pueblos indígenas en el Distrito. | Realizar Encuentros de autoridades Tradicionales indígenas de la región Caribe en el Distrito de Cartagena | 2 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todas las comunidades indigenas asentadas en el Distrito | 0 | 33.3% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 31292957 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 |  | En etapa pre contractual
[6 empty] | Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | Número | 0 | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural-CEMI en el Distrito con apoyo de la Cooperación nacional y/o internacional. | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-02-01 | 330 | Todas las comunidades indigenas asentadas en el Distrito | 0 | 33.3% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 66000000 | Recursos propios-ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 66000000 | SI | contratación directa | 2022-01-01 | Se adjunta informe con evidencias. Y los RP 61-63 del personal contratado para la ejecuciónde metas del proyecto | En etapa pre contractual
[5 empty] | INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | Número | 0 | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA- JEI EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0276 | Implementar la Jurisdicción especial Indígena- JEI en el Distrito en el marco de la democracia participativa e inclusiva | Contratar los servicios logísticos para apoyar la implementación de la Jurisdicción especial Indígena- JEI en el Distrito. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2,3,4502,1000,2021130010276 IMPLEMENTACION DE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA- JEI EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 57430985 | 0 | 57430985 | 0 | 0 | 2022-02-01 | 330 | Todas las comunidades indigenas asentadas en el Distrito | 0 | 100% | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 57430985 | Recursos propios-ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA- JEI EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.4502.1000.2021130010276 | 0 | SI | minima cuantia | 2022-02-01 |  | En etapa pre contractual
[16 empty] | 47.36% |  | 60.12% | [8 empty] | 39.5% |  |  |  |  | 16229099572.66 | 9310447402.08 | 57.37%

## PISCC 2022
PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 31 DE2022 | avance metas producto a junio 30 de 2022 | avance % metas producto por programa a 30 de junio de 202 | avance % metas productos a cuatrienio 2020-2023 | avance % metas productos por programa al cuatrienio | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor de la Actividad del Proyecto 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 31 DE2022 | avance % actividades del proyecto a 30 de junio de 2022 | avence %actividades de proyecto por programa a 30 de junio 202 | codigo- fuente | Rubro | Apropiacion definitiva rubro | Ejecucion presupuestal rubro | Apropiacion definitiva pr programa | Ejecutado por Programas | porcentaje ejecutado | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios a junio 30 de 2022 | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL junio 30 de 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación 30 de marzo de 2022 | Observación junio 30 de 2022
PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la Tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (por curso de vida) | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y ejecutado | numero | PISCC 2016-2019 ejecutado | Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC para el período 2020-2023 | 1 | Ejecutar PISCC 2020-2023 | PISCC 2020-2023 formulado, aprobado el 30 de junio de 2020 y en ejecución | PISCC 2020-2023 en ejecución | PISCC 2020-2023 en ejecución | 75 | 75 | 75 | 75 | FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0254 | Dotar a la Policía metropolitana de Cartagena con los elementos tecnológicos, logísticos, infraestructurales y de movilidad necesarios para aumentar su capacidad de operación. | Adquirir activos móviles( vehículos) para apoyar la realización de las actividades preventivas de la policia metropolitana de cartagena de Indias | 4 | 0 | 3 | 75% | 33.26% | 1,2,3,2,01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 2,3,4501,1000,2020130010254 FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 1786572895 | 1365728220 | 5771526313 | 2321169381 | 40.22% | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1786572895 | RECURSOS PROPIOS- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010254 | 1365728220 | SI | SELECCIÓN ABREVIADA-ACUERDO MARCO | 2022-02-01 |  | se adjunta certificación de RP 201 expedida por dirección de financiera Distrital y RP 204
[22 empty] | Adquirir activos móviles( motocicletas) para apoyar la realización de las actividades preventivas de la policia metropolitana de cartagena de Indias | 21 | 0 | 18 | 85.71% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  |  | se adjunta certificación de RP 202 expedida por dirección de financiera Distrital
[22 empty] | Adquirir equipos tecnológicos para la vigilancia y control de los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. | 14 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  |  | se adjunta oficio AMC-OFI-0066322-2021 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual dirección financiera de presupuesto Distrital certifica a corte 30 de abril ingresos recaudados por la fuente contribución sobre contratos de obras públicas por valor de $1.593.310.233, estando estos muy por debajo de lo proyectado en decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia 2022.
[22 empty] | Realizar 45 capturas en las actividades de contrainteligencia y de investigación criminal realizadas en la ciudad enfocada en los delitos priorizados y en los sectores de mayor afectación. | 45 | 370 | 44 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  | se adjunta informe | se adjunta informe de policia metropolitana sobre las acpturas realizadas en el periodo
[22 empty] | Modernizar una (1) Línea de atención y emergencia 123 como componente del SIES Cartagena Modernizada. | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  |  | se adjunta oficio AMC-OFI-0066322-2021 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual dirección financiera de presupuesto Distrital certifica a corte 30 de abril ingresos recaudados por la fuente contribución sobre contratos de obras públicas por valor de $1.593.310.233, estando estos muy por debajo de lo proyectado en decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia 2022.
[22 empty] | Contratar el equipo de profesionales para la ejecución PISCC que permita dotar a la Policía metropolitana de Cartagena con los elementos tecnológicos, logísticos, infraestructurales y de movilidad necesarios para aumentar su capacidad de operación. | 2 | 2 | 0 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  | Se adjuntan los RP 31 -77 Y 192 | meta cumplida y en ejecución
[19 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNOLÓGICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0283 | Dotar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Regional Caribe de los recursos tecnológicos y de movilidad necesarios para mejorar su capacidad técnica y operativa durante la prestación de los servicios migratorios y la ejecución de las medidas administrativas. | Adquirir vehículos para ampliar y fortalecer los patrullajes diarios de verificación migratoria a ciudadanos extranjeros | 4 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1021476709 | RECURSOS PROPIOS- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2021130010283 | 0 | SI | SELECCIÓN ABREVIADA-ACUERDO MARCO | 2022-02-01 | En etapa pre-contractual | se adjunta oficio AMC-OFI-0066322-2021 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual dirección financiera de presupuesto Distrital certifica a corte 30 de abril ingresos recaudados por la fuente contribución sobre contratos de obras públicas por valor de $1.593.310.233, estando estos muy por debajo de lo proyectado en decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia 2022.
[22 empty] | adquisión de una zona de protección y recarga de vehiculos electricos con paneles solares con destino a la Unidad administrativa de migración colombia. | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI
[22 empty] | Adquirir equipos de cómputo (portatiles y de escritorio) para fortalecer el Puesto de Control Migratorio Aéreo-Rafael Núñez y el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Cartagena. | 24 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI
[22 empty] | Adquirir equipos de comunicación movil para el sistema integrado de comunicación y monitoreo misional para el efectivo control migratorio terrestre, marítimo y aéreo en el Distrito de Cartagena. | 10 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI
[21 empty] | Dotar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Regional Caribe de los recursos logísticos necesarios para implementar operativos para la seguridad y la convivencia y estrategias que prevengan la explotación sexual y comercial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes-ESCNNA en Cartagena de Indias | Realizar 20 operativos para la seguridad y la convivencia que permitan la recuperación de espacios y el cumplimiento de la legalidad. | 20 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI
[22 empty] | Implementar 20 estrategias que prevengan la explotación sexual y comercial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. | 20 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 16.66% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI
[19 empty] | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION UBICADA EN EL BARRIO CRESPO CALLE 66 4 -86 EDIFICIO HOCOL PISOS 1 y 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0304 | Mejorar la prestación del servicio en la sede de la Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2. | Adecuar los pisos 1 y 2 del edificio Hocol, sede de la Fiscalía General de la Nación en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 100% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1500000000 | RECURSOS PROPIOS- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN EL BARRIO CRESPO CALLE 66 4 -86 EDIFICIO HOCOL PISOS 1 Y 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010304 | 0 | SI | LICITACIÓN PUBLICA (OBRA PUBLICA) | 2022-02-01 | En etapa pre-contractual | se adjunta oficio AMC-OFI-0066322-2021 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual dirección financiera de presupuesto Distrital certifica a corte 30 de abril ingresos recaudados por la fuente contribución sobre contratos de obras públicas por valor de $1.593.310.233, estando estos muy por debajo de lo proyectado en decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia 2022.
[19 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0272 | Dotar con activos móviles a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para incrementar sus capacidades operativas de vigilancia y control de los delitos en mar y tierra. | Adquirir vehículos para la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional | 7 | 5 | 0 | 71.43% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 33.33% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | Paola Pianeta Arango Secretaria del Interior del Interior | Inversión | 1463476709 | RECURSOS PROPIOS- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4501.1000.2020130010272 | 955441161 | SI | SELECCIÓN ABREVIADA-ACUERDO MARCO | 2022-02-01 | Se adjunta RP 194 y 195 por medio del cual se adquieren los vehiculos-. | se adjunta oficio AMC-OFI-0066322-2021 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual dirección financiera de presupuesto Distrital certifica a corte 30 de abril ingresos recaudados por la fuente contribución sobre contratos de obras públicas por valor de $1.593.310.233, estando estos muy por debajo de lo proyectado en decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia 2022.
[21 empty] | Dotar con elementos logísticos y tecnológicos a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para la realización de operativos y actividades de acción integral con las comunidades. | Modernizar un centro de operaciones y control marítimo a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para la vigilancia y control en la Jurisdicción. | 1 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | 33.33% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  |  | se adjunta oficio AMC-OFI-0066322-2021 de fecha 18 de mayo de 2022, mediante el cual dirección financiera de presupuesto Distrital certifica a corte 30 de abril ingresos recaudados por la fuente contribución sobre contratos de obras públicas por valor de $1.593.310.233, estando estos muy por debajo de lo proyectado en decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia 2022.
[22 empty] | Implementar 05 estrategias de prevención del enrolamiento de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas en el Distrito. | 5 | 5 | 7 | 100% | [8 empty] | 2022-01-01 | 365 | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 2139 | 33.33% | secretaría del interior y convivencia ciudadana | David Munera Cavadia | Inversión | [6 empty] | SI |  |  | se adjunta informe | se adjunta informe de la Armada de las campañas realizasas en los meses de abril y junio
[32 empty] | 5771526313 | 2321169381