## MODIFICACION 27.09.22
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO 2021-2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Ejecucion de la Dependencia Corte 31 Marzo 2021 | Ejecucion Presupuestal Corte 30 Junio 2021 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación |  |  | Fecha de Inicio Contratación | OBSERVACIÓN
CARTAGENA INCLUYENTE | CULTURA DE LA FORMACION | Tasa de cobertura neta sin extraedad global (Transición, Primaria, Secundaria y Media) | 88,92%* Fuente: Planeación educativa 2019 a partir de Proyección del Censo Poblacional 2018 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global al 91,25% (Transición, Primaria, Secundaria y Meta) | Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” | Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales. | Porcentaje | 4,02% Fuente: Planeación Educativa-2019 | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02% | 3.02% | 3.35% | 3.38% | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: “Llego y me quedo en la Escuela" en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010065 | Fortalecer la oferta del ente territorial para la prestación del servicio educativo. | 1.1.1 Organizar el proceso de Gestión de la Cobertura. | 184000 | Enero de 2022 | 180 | 184000 | 0 | 0% | COBERTURA | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Ángel Pérez Ricardo Puello | Inversión Otros Recursos | 23703768 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Realizar el estudio de insuficiencia y limitaciones de acuerdo con la metodología sugerida por el MEN. | 139625 | Enero de 2022 | 200 | 139625 | 0 | 0% |  |  |  | 47407536 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Realizar la actualización del Banco de Oferentes, verificando el cumplimiento de los requisitos pertinentes. | 6 | Febrero de 2022 | 200 | NA | NA | NA |  |  |  | 23703768 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.4 Contratar cupos educativos con canastas (infraestructura, planta docente, otros) para la educación preescolar, básica y media. | 1 | Abril de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 72626478309 | SGP |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.5 Garantizar la póliza de seguro para estudiantes de matrícula oficial. | 1 | Febrero de 2022 | 20 | NA | NA | NA |  |  |  | 84098359.5 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.6 Fomentar la acogida e ingreso oportuno de los niños y jóvenes al sistema educativo del Distrito. | 6 | Marzo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 185687820 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.2.1 Realizar asistencia técnica, apoyo a la supervisión y/o interventoría. | 1 | Febrero de 2022 | 20 | NA | NA | NA |  |  |  | 533175706.5 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Realizar un estudio sobre el aprovechamiento de las plataformas y/o herramientas de gestión para la toma de decisiones (SIMAT, SIMCO, DUE y Página del Operador y/o las que se encuentren en vigencia). | 1 | Abril de 2022 | 20 | NA | NA | NA |  |  |  | 23703768 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Diseñar un plan para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en el aprovechamiento de las plataformas y/o herramientas de gestión para la toma de decisiones (SIMAT, SIMCO, DUE y Página del Operador y/o las que se encuentren en vigencia). | 3 | Mayo de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 23703768 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.2.1 Implementar el plan de fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en el aprovechamiento de las plataformas y/o herramientas de gestión para la toma de decisiones (SIMAT, SIMCO, DUE y Página del Operador y/o las que se encuentren en vigencia). | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 207407970 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.1 Realizar un inventario de las principales problemáticas que afectan capacidad de respuesta del sector educativo y que competen a otros sectores e instituciones. | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 11851884 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.2 Construir agendas de impacto colectivo para la garantía del acceso y permanencia para mejorar la capacidad de respuesta en la prestación del servicio educativo. | 35 | Marzo de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 11851884 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.3 Implementar agendas de impacto colectivo en la garantía del acceso y permanencia para mejorar la capacidad de respuesta en la prestación del servicio educativo. | 1050 | Febrero de 2022 | 180 | 6532 | 0 | 0% |  |  |  | 23703768 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010065 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[13 empty] | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: "Yo también llego", Atención a población con extraedad en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010085 | Disminuir el índice de extraedad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de Cartagena. | 1.1.1 Caracterizar la oferta educativa del Distrito para la atención de la población en edad escolar con extraedad. | 4 | Marzo de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON | 17777826 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Reorganizar la oferta educativa de modelos educativos flexibles. | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 17777826 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Dotar a los establecimientos educativos con herramientas didácticas y/o materiales requeridos para la implementación de modelos flexibles. | 35 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 59145436 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Febrero de 2022
[16 empty] | 1.1.4 Formar a niños con extraedad conforme a la oferta educativa de modelos educativos flexibles establecida. | 1050 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 1334628117 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.5 Realizar asistencia técnica acompañada de formación y/o desarrollo de capacidades en docentes previamente identificados en los establecimientos educativos que atienden esta población que incluya acompañamiento situado. | 4 | Mayo de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 27162631.7333 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Diseñar orientaciones para la implementación de estrategias que incidan en la mitigación del riesgo de abandono escolar. | 1 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 63136972.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Realizar asistencia técnica acompañada de formación y/o desarrollo de capacidades en directivos docentes, maestros, equipos psicosociales y administrativos para la implementación de estrategias que mitiguen de riesgo de abandono escolar. | 4 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 77111814.5333 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.1 Actualizar el estudio sobre el aprovechamiento de plataformas para el seguimiento y monitoreo del riesgo de abandono escolar (SIMPADE o la que esté en vigencia) y diseñar un plan de asistencia técnica para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en este tipo de plataformas que lleve a la toma de decisiones oportunas. | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 10522828.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.2 Realizar asistencia técnica para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en el aprovechamiento de plataformas para el seguimiento y monitoreo del riesgo de abandono escolar (SIMPADE o la que esté en vigencia) para la toma de decisiones oportunas. | 1 | Mayo de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 20222771.3333 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.3 Gestionar alianzas con Universidades para el acompañamiento social-pedagógico que mitiguen el riesgo de abandono en el sistema educativo. | 1 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 10522828.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010085 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[13 empty] | Optimización De La Operación De Las Instituciones Educativas Oficiales De Cartagena De Indias. | 2020130010057 | Garantizar la operación de las condiciones básicas para la adecuada y óptima prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Transferencias a Colegios (FOSES) con Transferencia FOSES realizadas | 81 | 2022-01-01 | 90 | 101 |  | 20% | 0 | LILLA SILVA ORLANDO BACCI | ICLD SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 11094463362 | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -SGP--RENDIMIENTOS FINANCIEROS | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS - (GRATUIDAD SISBEN 1 Y 2) - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-14 |  |  | NA | NA |  |  |  | NA
[28 empty] | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP.-EDUCACION | 02-081-06-20-02-02-01-15 |  |  | FACTURAS | NA |  |  |  | 2001-01-01
[16 empty] | Pago Servicios Públicos (Energía y Acueducto) con Servicios de Energía y Acueductos pagados a 173 IEO (Incluidas Sedes de IEO) | 173 | 2022-01-01 | 90 | 173 |  | 18% |  |  |  | 9908712708 |  | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-13 |  |  | FACTURAS | NA |  |  |  | 2001-01-01
[16 empty] | Otros Gastos (Servicio Aseo, Transporte, Vigilancia y Arrendamientos) con Servicios contratado de aseo y vigilancia | 105 | 2022-01-01 | 90 | 173 |  | 57.39% |  |  |  | 31561695612 |  | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |  |  |  | SI | VIGILANCIA:CONTRATO DE COMISION ASEO: PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | ENERO | VIGILANCIA Y ASEO VIGENCIAS FUTURAS
[29 empty] | 02-001-06-20-02-02-01-14 |  |  |  | CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS, CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | ENERO | ARRENDAMIENTOS CON VIGNECIAS FUTURAS
[33 empty] | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO |  |  |  | ENERO | EN PROCESO
[9 empty] | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02% | 4% | 3.69% |  | Administracion del Talento Hunano del Servicio Educativo Oficial. Docentes, Directivos Docentes y AdministrativoDel Distrito de Csrtagena | 2020130010052 | Garantizar la motivación de los Administrativos, docentes y directivos docentes oficiales, mediante el pago oportunamente con todas las garantías y derechos laborales que les brinda la legislación vigente en el sector educativo. | Pago de Salarios (Pago oportuno de nomina) | 5700 | 2022-01-01 | 360 | 5845 | 5845 | 99 | COBERTURA-SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO | CARLOS CARRASQUILLA | ICLD | 410194887080 | SGP ICLD | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - | 2.3.2299.0700.2020130010052 |  |  | NO | NO |  |  |  | NO | Estos recursos dentro del plan de accion obedecen a los pagos periodicos de la nomina de docentes, directivos docentes y administrativos de la planta central de la SED, no requieren de procesod e contratacion sino que se atienden las obligaciones de tracto sucesivo como son salarios y prestaciones sociales.
[16 empty] | Ascensos en Escalafon de docentes (Docentes Escalafonados) | 750 | 2022-01-01 | 360 | 5908 | 5908 | 99 | [9 empty] | NO | NO |  |  |  | NO
[16 empty] | Dotación Docentes y Administrativos (Dotacion Entregada) | 430 | 2022-01-01 | 360 | 317 | 317 | 1 | [9 empty] | SI | CONTRATO DE SUMINISTRO |  |  |  | 30 de abril de 2022
[16 empty] | Ejecutar procesos de Otros Gastos Administrativos Generales | 2 | 2022-09-01 | 90 | 747 | 747 |  |  |  | SGP
[16 empty] | Beneficiar con Servicios de Salud ocupacional a 747 Funcionarios de Planta de la Secretaría de Educación Distrital | 747 | 2022-09-01 | 90 | 747 | 747
[16 empty] | Adquirir y/o Alquilar 90 Equipos de Cómputo para Funcionarios de Planta. | 90 | 2022-09-01 | 90 | 90
[6 empty] | No. de personas atendidas con modelos de alfabetización | Número | 127 Fuente: SIMAT 2019 | 127 Fuente: SIMAT. Número total jóvenes y adultos atendidos con modelos de alfabetización en Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI 1 durante el año 2019. | 1200 | 400 | 449 | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: “Acogida – Atención a Jóvenes y Adultos” en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010136 | Aumentar la oferta educativa para jóvenes y adultos que no han culminado su ciclo educativo en el distrito de Cartagena. | 1.1.1 Implementar procesos de formación por ciclos lectivos especiales integrados para alfabetización de 1200 jóvenes y adultos durante el cuatrienio. | 400 | Febrero de 2022 | 200 | 400 | 0 | 0% | COBERTURA | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Elsa Stevenson | Inversión | 395445368 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Dotar con canastas educativas el proceso de formación de jóvenes y adultos de acuerdo con los modelos flexibles a implementar. | 8 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 57600000 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Febrero de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Gestionar agendas de impacto colectivo en la garantía del acceso y permanencia para mejorar la capacidad de respuesta en la prestación del servicio educativo para jóvenes y adultos. | 1 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 11851884 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Actualizar la caracterización de jóvenes y adultos que no han iniciado ni culminado su ciclo educativo. | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 17777826 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Realizar la formación de CLEI 2 hasta el CLEI 6 a la población de jóvenes y adultos a través de modelos educativos flexibles para la apropiación de su aprendizaje significativo y su proyecto de vida. | 1600 | Febrero de 2022 | 200 | 1600 | 0 | 0% |  |  |  | 96115930 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.3 Dotar de canastas educativas a establecimientos educativos del distrito de Cartagena que atienden población de jóvenes y adultos. | 41 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 297407051 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.4 Realizar asistencia técnica y supervisión para la garantía de la prestación del servicio educativo a jóvenes y adultos. | 6 | Febrero de 2022 | 200 | NA | NA | NA |  |  |  | 29629710 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010136 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa | Número | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa en 45 Instituciones Educativas Oficiales. | 45 | 30 | 23 | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables para la atención a población diversa: “Una Escuela de y para todas y todos” en el distrito de Cartagena. | 2020130010117 | Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad territorial para la inclusión de la población diversa. | 1.1.1 Realizar un estudio de la oferta educativa del Distrito para la atención a población diversa, incluyendo la reorganización de la oferta educativa para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa que se constituya en una herramienta técnica | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA | COBERTURA | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Leydy Suarez | Inversión Otros Recursos | 8893339.4119 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Crear unidades de atención móviles para la inclusión de la población diversa favoreciendo su formación integral y fomentando la permanencia | 6 | Enero de 2022 | 200 | NA | NA | NA |  |  |  | 2216275984.6474 | Recursos Propios - ICLD SGP |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Dotar con herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas los establecimientos educativos focalizados para la implementación de la estrategia. | 30 | Abril de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 400260939.9841 | Recursos Propios - ICLD SGP |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Febrero de 2022
[16 empty] | 1.1.4 Realizar asistencia técnica y supervisión para la definición e implementación de la estrategia de atención y caracterización a la población diversa en el distrito de Cartagena | 6 | Febrero de 2022 | 200 | NA | NA | NA |  |  |  | 8893339.4119 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Construir un diseño participativo de orientaciones para la caracterización de la población diversa que se constituya en una herramienta técnica. | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 7635591.603 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Construir un diseño participativo de orientaciones para la atención y acompañamiento de la población diversa que se constituya en una herramienta técnica | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 7635591.603 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.3 Construir un diseño participativo de evaluación en la implementación de estrategias para la atención a población diversa que se constituya en una herramienta técnica | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 7635591.603 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.4 Transferir las orientaciones a equipos que integran los establecimientos educativos (directivos docentes, maestros, equipos psicosociales y administrativos) y las UNALDES para la caracterización, atención y acompañamiento de la población diversa. | 3 | Abril de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 7635591.603 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.5 Implementar acciones formativas afirmativas para la inclusión de la población diversa. | 50159 | Enero de 2022 | 180 | 50159 | 0 | 0% |  |  |  | 120767211.603 | Recursos Propios - ICLD SGP |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.1 Construir una ruta interinstitucional e intersectorial para la caracterización, atención y acompañamiento para la inclusión de población diversa. | 1 | Julio de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 3557335.7648 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.2 Activar la ruta interinstitucional e intersectorial para la caracterización, atención y acompañamiento para la inclusión de población diversa | 1 | Febrero de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 52042315.7648 | Recursos Propios - ICLD SGP |  | 2.3.2201.0700.2020130010117 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[6 empty] | No. de estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia | Numero | ND* | Atender anualmente a 100.000 estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia. | 100000 | 100000 | 100000 | Implementación de la estrategia Permanecer: "Mi escuela, Mi lugar favorito" en el distrito de Cartagena. | 2020130010082 | Implementar estrategias de permanencia que mitiguen el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito. | 1.1.1 Construir el Plan Territorial de Permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, incluyendo la reorganizar la oferta de estrategias de permanencia en el sistema educativo | 1 | Abril de 2022 | 140 | NA | NA | NA | COBERTURA | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Mónica Suarez | Inversión | 35555652 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Implementar la estrategia de transporte escolar para estudiantes de establecimientos educativos oficiales. | 2000 | Enero de 2022 | 120 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 3125744496 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 81-PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Implementar otras estrategias de acceso y permanencia que mitiguen la deserción, la extraedad y riesgo de abandono en el sistema educativo. | 11553 | Enero de 2022 | 180 | 11553 | 0 | 0% |  |  |  | 125214378.9183 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Febrero de 2022
[16 empty] | 1.1.4 Crear unidades de atención móviles para la implementación de estrategias acceso y permanencia. | 1 | Abril de 2022 | 180 | NA | NA | NA |  |  |  | 408849899.25 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Construir un diseño participativo de orientaciones para la caracterización y focalización de población en riesgo de extraedad y/o abandono escolar. | 1 | Abril de 2022 | 140 | NA | NA | NA |  |  |  | 19657228.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Construir un diseño participativo de orientaciones para la implementación de estrategias de acceso y permanencia. | 1 | Abril de 2022 | 140 | NA | NA | NA |  |  |  | 19657228.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.2.3 Construir un diseño participativo de evaluación en la implementación de estrategias de acceso y permanencia. | 1 | Abril de 2022 | 140 | NA | NA | NA |  |  |  | 19657228.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.2.4 Transferir las orientaciones a equipos que integran los establecimientos educativos (directivos docentes, maestros, equipos psicosociales y administrativos) y las UNALDES para la caracterización, focalización, implementación y evaluación de estrategias de acceso y permanencia. | 3 | Abril de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 19657228.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.2.5 Implementar acciones formativas afirmativas para la mitigación del riesgo de extraedad y/o abandono escolar. | 13553 | Enero de 2022 | 180 | 11553 | 0 | 0% |  |  |  | 25132655.7183 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.1 Construir un diseño participativo de protocolos para la activación de servicios de atención integral a la niñez. | 1 | Abril de 2022 | 140 | NA | NA | NA |  |  |  | 19657228.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.2 Transferir las orientaciones a equipos de los establecimientos educativos y las UNALDES para la activación de servicios de atención integral a la niñez. | 3 | Abril de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 19657228.8 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.3 Implementar acciones formativas afirmativas para la mitigación del riesgo de extraedad y/o abandono escolar. | 6 | Febrero de 2022 | 160 | NA | NA | NA |  |  |  | 15304041.3183 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010082 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[13 empty] | Implementación de la Estrategia Permanecer: "Me alimento y aprendo" en el distrito de Cartagena. | 2020130010195 | Mitigar el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito a través de la implementación de estrategias de alimentación escolar. | 1.1.1 Adaptar las minutas de alimentación conforme a las características propias del contexto, edades y modalidades de alimentación priorizadas. | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA | Dirección de Cobertura | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Jessyca Díaz | Inversión Otros Recursos | 37451953.44 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Entregar complementos nutricionales acorde con normatividad vigente en el marco del programa alimentación escolar para las niñas, niños adolescentes y jóvenes de establecimientos educativos con matrícula oficial. | 59936 | Enero de 2022 | 180 | 59936 | 0 | 0% |  |  |  | 16872786792 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Actualizar la caracterización de la población en riesgo de abandono escolar para la focalización del programa. | 1 | Enero de 2022 | 180 | NA | NA | NA |  |  |  | 18725976.72 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Actualizar el inventario de cocinas, comedores y menaje dispuesto para la preparación de alimentos in situ. | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 18725976.72 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.3 Mejorar los ambientes para la preparación y consumo de alimentos en los establecimientos educativos. | 80 | Febrero de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 1648000000 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.4 Realizar asistencia técnica y apoyo a la supervisión y/o interventoría para las estrategias de alimentación escolar | 6 | Febrero de 2022 | 180 | NA | NA | NA |  |  |  | 871931087.12 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.1 Acompañar la formulación e implementación de la política pública de entornos escolares saludables. | 1 | Marzo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 18963014.4 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.2 Construir un diseño participativo de protocolos para la activación de servicios de atención integral a la niñez en asuntos relacionados con Salud y Nutrición, transferible a equipos de los establecimientos educativos y UNALDES. | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 18963014.4 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 3.1.3 Implementar acciones formativas afirmativas para la promoción de entornos escolares alimentarios saludables. | 6 | Febrero de 2022 | 160 | NA | NA | NA |  |  |  | 122613127.2 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010195 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | Numero | 152 sedes Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Adecuar y dotar 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo con la normatividad | 40 | 15 | 19 | Fortalecimiento de los Ambientes de Aprendizaje de las Sedes Educativas del Distrito de Cartagena | 2020130010094 | Mejorar el estado y disponibilidad de ambientes de aprendizaje para garantizar la prestación del servicio educativo en Distrito de Cartagena} | Mantener de manera optima para su operatividad, las sedes de instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | 5 | 2022-02-01 | 333 | 136864 | 95804 | 20% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA JUAN MENDEZ |  | 6061600000 | Recursos propios ICLD SGP |  |  |  |  | SI | licitacion |  |  |  | 2022-03-01
[16 empty] | Mejorar y acompañar tecnicamente la Infraestructura física de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena, (Realizar los mantenimientos preventivos sobre los elementos estructurales, no estructurales, redes eléctricas, carpintería de madera, carpintería metálica, pisos, cubierta, entre otros). | 10 | 2022-02-01 | 333 | 136864 | 95804 | 20% | [9 empty] | SI | licitacion |  |  |  | 2022-03-01
[16 empty] | Dotar de mobiliario a los ambientes de aprendizaje de las diferentes sedes educativas de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena. | 10 | 2022-03-02 | 304 | 44618 | 44618 | 20% | [9 empty] | SI | licitacion |  |  |  | 2022-03-01
[6 empty] | No. de sedes nuevas de Instituciones Educativas Oficiales construidas | Numero | 0 | Construir 3 nuevas sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 3 | 1 | 90% |  |  |  | Estudios y diseños para adecuaciones y construcciones nuevas.(Observaciones) | 1 | 2022-04-03 | 272 | 8274 | 4964 | 7% | [9 empty] | SI | selección abreviada |  |  |  | 2022-02-20
[16 empty] | Construcción de m2 en nuevas instituciones educativas oficiales para garantizar espacios escolares óptimos. | 9000 | 2022-01-01 | 365 | 33250 | xxxx
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales con situación jurídica resuelta | Numero | 86 Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Resolver la situación jurídica a 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 46 | 13 | 37 |  |  |  | Desarrollo de un proceso sistemático de legalización de predios a favor del Distrito a fin de garantizar una mayor y mejor oferta educativa. | 5 | 2022-02-01 | 333 | 3972 | 1588 | 33% | [9 empty] | SI | selección abreviada |  |  |  | 2022-02-20
[16 empty] | Realizar trámites administrativos de Cesión ante Corvivienda, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación de Predios Urbanos. | 7 | 2022-04-01 | 240 | 3972 | 1588
[16 empty] | Realizar Tramites de Cesión ante Agencia Nacional de Tierras de predios rurales | 10 | 2022-04-01 | 240 | 3972 | 1588
[16 empty] | Realizar trámites administrativos ante dependencias del Distrito de Cartagena para obtención de cesiones mediante la figura jurídica de Dación en pago y trámites para declaratoria de predios baldíos urbanos a favor del Distrito de Cartagena | 5 | 2022-04-01 | 240 | 3972 | 1588
[16 empty] | Presentar demandas de pertenencia para trámites judiciales ante Juzgados Civiles de Cartagena | 10 | 2022-04-01 | 240 | 3972 | 1588
[16 empty] | Gestionar compraventa de predios en donde funcionan I.E.O. y pago de gastos de registro de escrituras públicas a favor del Distrito. | 5 | 2022-04-01 | 240 | 3972 | 1588
[5 empty] | SABIDURÍA DE LA PRIMERA INFANCIA | Tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición | Porcentual | 74,06% Fuente: Planeación Educativa - 2019 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición al 78,76%. | 78.76 | 78.76% | 67.84% | Implementación de la Estrategia Sendero de la Creatividad: "Tránsito armónico de educación inicial a preescolar" en el distrito de Cartagena. | 2020130010256 | Garantizar el tránsito armónico de educación inicial a prescolar en el sistema educativo oficial de Cartagena | 1.1.1 Realizar un estudio de la oferta educativa del Distrito para la atención a primera infancia en el marco de educación inicial y preescolar, incluyendo la reorganización de la oferta educativa. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA | COBERTURA | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Nini Torres | Inversión | 18619281.2916 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Diseñar un plan de gestión para el fortalecimiento de la oferta del Distrito del nivel de preescolar orientado a la ampliación de la capacidad para acceso y permanencia. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 10398273.12 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Abril de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Crear unidades móviles para el acceso y permanencia de niñas y niños de primera infancia al sistema educativo oficial. -TG+ | 1 | Enero de 2022 | 220 | NA | NA | NA |  |  |  | 65167484.5205 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.4 Realizar asistencia técnica y supervisión para la definición e implementación de la estrategia de atención y caracterización a la primera infancia. -TG+ | 6 | Febrero de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 31032135.486 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Construir un diseño participativo de orientaciones para la caracterización de la primera infancia en el marco de la educación inicial que se constituya en una herramienta técnica. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 15440729.6106 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Construir un diseño participativo de orientaciones para la atención y acompañamiento de la primera infancia en el marco de la educación inicial que se constituya en una herramienta técnica. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 20587639.4808 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.2.3 Construir un diseño participativo de evaluación en la implementación de estrategias para la atención a primera infancia en el marco de la educación inicial que se constituya en una herramienta técnica. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 15440729.6106 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010256 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[6 empty] | Estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia diseñada e implementada. | Número | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a primera infancia | 1 | 1 | 1 | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo: "Una escuela que acoge a la Primera Infancia" en el distrito de Cartagena. | 2020130010270 | Fortalecer la oferta de servicios de Educación preescolar en el Sistema educativo oficial del distrito de Cartagena. | 1.1.1 Caracterizar la oferta de educación preescolar y reorganizar la oferta. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA | Dirección de Cobertura | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Nini Torres | Inversión | 10620346.875 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 1.1.2 Diseñar orientaciones para la adecuación y dotación de ambientes propicios para la educación preescolar. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 8496277.6195 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 1.1.3 Dotar las aulas de educación preescolar con herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas. -TG+ | 30 | Febrero de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 145585652 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia | Número | 0 | 80 instituciones Educativas Oficiales con atención y acompañamiento a la primera infancia | 80 | 30 | 21 |  |  |  | 1.1.4 Realizar asistencia técnica y supervisión para la implementación de estrategias de acceso y permanencia para niñas y niños en el nivel preescolar. -TG+ | 6 | Marzo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 25488832.261 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 2.1.1 Realizar un estudio sobre el aprovechamiento de las plataformas y/o herramientas de gestión (SSDIPI o la que esté vigente) para la toma de decisiones en el nivel preescolar.-TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 10620346.875 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 2.1.2 Diseñar un plan para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en el aprovechamiento de las plataformas y/o herramientas de gestión (SSDIPI o las que estén vigentes) para la toma de decisiones en el nivel preescolar. -TG+ | 1 | Febrero de 2022 | 20 | NA | NA | NA |  |  |  | 8496277.6195 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 3.1.1 Construir diseño participativo de orientaciones para la caracterización de la primera infancia en el marco de la educación preescolar que se constituya en una herramienta técnica. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 31861040.625 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 3.1.2 Construir el diseño participativo de orientaciones para la formación integral de niñas y niños en educación preescolar que incluya la evaluación del desarrollo infantil como base del diseño y mejoramiento continuo, que se constituya en herramienta técnica. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 42481387.5 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[16 empty] | 3.1.3 Construir el diseño participativo de evaluación de la implementación de estrategias para la atención a niñas y niños en el marco de la educación preescolar, que se constituya en una herramienta técnica. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA |  |  |  | 31861040.625 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2020130010270
[6 empty] | Porcentaje de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial con educación inicial en el marco de la atención integral | Porcentaje | 0 | Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral al 80% de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial (proyección matrícula) | 80% | 50% | 20% | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un gobierno que cree en los niños" en el distrito de Cartagena. | 2021130010036 | Mejorar la articulación entre sectores e instituciones responsables de la atención integral de la primera infancia, en los contextos de educación inicial y preescolar en el distrito de Cartagena. | 1.1.1 Diseñar el protocolo de activación de la ruta integral de atenciones desde el contexto de la educación inicial y preescolar incluyendo la reorganización de la oferta, diseño de guías y materiales. -TG+ | 1 | Mayo de 2022 | 120 | NA | NA | NA | Dirección de Cobertura | Alexandra Herrera Puente Apoyan: Nini Torres | Inversión | 18675665.6489 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.2 Transferir las orientaciones para la implementación del protocolo a equipos que integran los establecimientos educativos (directivos docentes, maestros, equipos psicosociales y administrativos), las UNALDES, instituciones y sectores que intervienen en la Ruta Integral de Atenciones. -TG+ | 3 | Febrero de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 32682414.8855 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 1.1.3 Desarrollar agendas académicas enfocadas en el desarrollo integral de la primera infancia desde el contexto de la educación inicial y preescolar. -TG+ | 1 | Julio de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 5523965.776 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.1 Diseñar una ruta metodológica para la construcción de escenarios de participación de la niñez en contextos de ciudad. -TG+ | 1 | Julio de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 18675665.6489 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.2 Construir escenarios de participación de la niñez en contextos de ciudad. -TG+ | 1 | Julio de 2022 | 80 | NA | NA | NA |  |  |  | 32682414.8855 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 2.1.3 Gestionar la adhesión a la Red Latinoamericana Ciudad de los Niños. -TG+ | 1 | Julio de 2022 | 100 | NA | NA | NA |  |  |  | 19536870.4833 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
[16 empty] | 21.4 Desarrollar los escenarios de participación para la niñez desde el reconocimiento como ciudadanos desde sus primeros años. -TG+ | 6 | Marzo de 2022 | 180 | NA | NA | NA |  |  |  | 11047931.552 | Recursos Propios - ICLD |  | 2.3.2201.0700.2021130010036 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 99-CONTRATO DE SERVICIOS |  |  |  | Enero de 2022
|  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11. | 22 Fuente: Icfes, 2019. | Aumentar el número de Instituciones Educativas Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. | Programa: Formando con amor “Genio Singular” | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | Numero | 9 Instituciones Educativas Oficiales | 15 nuevas Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 12 | 15 | 13 | Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito: Formando con Amor | 2020130010186 | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | Beneficiar a 500 estudiantes con Procesos de Formación por Competencias en las áreas que evalúa el ICFES y competencias socioemocionales. | 500 | 2022-04-01 | 240 | 500 |  | 30 | CALIDAD EDUCATIVA | ALEX CABARCAS ENITH GUZMAN | Inversión | 729426000 | ICLD | FORMANDO CON AMOR - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS IEO | 02-001-06-20-02-02-03-01 |  |  | si | 12.CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO |  | 691568667
[16 empty] | Fortalecer la implementación de procesos formación y evaluación por competencias con docentes en 4 Instituciones Educativas Oficiales | 4 | 2022-04-01 | 240 | 4 |  | 30 |  |  |  |  | SGP
[16 empty] | Implementar un sistema de información para monitorear el comportamiento del índice de clasificación total en las IEO | 1 | 2022-04-01 | 240 | 1 |  | 20 |  |  |  | 601450000 |  | FORMANDO CON AMOR - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS IEO | 02-071-06-20-02-02-03-01 |  |  |  | 12.CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO |  | 423171789.88
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | Numero | 47 instituciones Educativas Oficiales | 60 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología | 13 | 4 | 6 |  |  |  | Fortalecer las prácticas de ciencia, innovación y tecnología en las Instituciones educativas oficiales | 4 | 2022-03-01 | 240 | 4 |  | 20
[16 empty] | Dotar de materiales y equipos educativos (biblioteca, laboratorio de fisica, quimica; y equipos radiofonico). | 4 | 2022-03-01 | 240 | 4 |  | 20
[6 empty] | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | Numero | 4 instituciones Etnoeducativas Oficiales Fuente: Calidad Educativa 2019 | Revisar, ajustar e implementar los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC de 22 Instituciones Etnoeducativa | 18 | 1 | 8 | Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 2020130010257 | Fortalecer las prácticas etnoeducativas de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente la revisión, ajustes y resemantización de PEC en 7 Instituciones Etnoeducativas | 4 IEO | 2022-02-01 | 270 | 4 IEO |  | 20 | CALIDAD EDUCATIVA | ALEX CABARCAS ENITH GUZMAN | Inversión | 82500000 | ICLD | Fortalecimiento de las practicas etnoeducativas | 02-001-06-20-02-03-02 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  | 67500000 |  | 2022-02-01
[16 empty] | Desarrollar seminarios, encuentros, talleres sobre prácticas etnopedagogicas | 4 IEO | 2022-02-01 | 270 | 4 IEO |  | 20
[16 empty] | Desarrollar Talleres etnolingüístico para fortalecimiento de la Escuela de lengua criolla palenquera “Minino a chitia ku ma kombilesa suto” | 4 IEO | 2022-02-01 | 270 | 4 IEO |  | 20
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada. | Numero | 24 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Implementar cátedra de estudios afrocolombianos en 6 Instituciones Educativas Oficiales nuevas. | 6 | 1 | 3 |  |  | Acompañar la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en las Instituciones Educativas oficiales del distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos en , con estrategias sobre lineamientos y orientaciones curriculares para CEA. | 1 IEO | 2022-02-01 | 270 | 1 IEO |  | 20 | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS MIGUEL OBESO
[16 empty] | Desarrollar actividades etnopedagogicas decenio afro desde la escuela, en fechas conmemorativas de importancia afrodescendiente | 1 IEO | 2022-02-01 | 270 | 1 IEO |  | 20
[5 empty] | Programa Desarrollo de potencialidades | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | Numero | 400 Docentes Fuente: Calidad Educativa 2020 | Formar 1000 docentes en apropiación ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. | 1000 | 250 | 368 | Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena: Desarrollo de Potencialidades” | 2020130010142 | Fortalecer las estrategias de formación afines a los saberes de los maestros y a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales. | Elaborar e Implementar convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, para la formación de docentes en ambientes de aprendizajes mediados por TIC | 250 | 2022-04-01 | 210 | 250 |  | 30 | CALIDAD EDUCATIVA | OLGA MALDONADO ENITH GUZMAN YONEIDA PUELLO | Inversion | 4020000000 | SGP | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-071-06-20-02-02-04-02 |  |  | Si | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  | 51066667 | #REF! | 2022-06-01
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | Numero | 0 | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 15 | 4 | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar un programa de formación bilingüe mediante la utilización de las TIC dirigido a Instituciones Educativas Oficiales | 4 IEO | 2022-02-01 | 270 | 4 IEO |  | 30 |  |  |  | 44000000 |  |  | 02-001-06-20-02-02-04-01 | [5 empty] | 0 |  | 2022-06-01
[16 empty] | Fortalecer los procesos formativos en Bilingüismo mediante herramientas digitales y documentales | 12 IEO
[6 empty] | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | Numero | ND | Formar el 30% de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | 30% de docentes (1500 aprox.) | 375 | 461 |  |  |  | Formar docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos. | 276 | 2022-02-01 | 270 | 375 |  | 40 |  |  |  | 44000000 |  |  | 02-071-06-20-02-02-04-02 | [5 empty] | 0 |  | 2022-06-01
[16 empty] | Cualificar con programas de formación continua a docentes en servicio, en el marco del plan territorial de formación docente. | 500 | 2022-02-01 | 270 | 500
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | Numero | 60 I.E.O Fuente: Calidad Educativa 2020 | Revisar, ajustar y resemantizar las herramientas de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 45 | 25 | 32 | Fortalecimiento de la Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | 2020130010185 | Fortalecimiento de la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | Acompañar las propuestas de mejoramiento de 12 Instituciones Educativas Oficiales | 25 IEO | 2022-02-01 | 270 | 25 IEO |  | 30 | CALIDAD EDUCATIVA | HEIDI DEL CASTILLO | Inversion | 750785746 | ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | 2.3.2299.0700.2020130010139 |  |  | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  | 0 |  | 2022-06-01
[16 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste y resemantización de los Proyectos Educativos Institucionales- PEI en 12 IEO | 25 IEO | 2022-02-01 | 270 | 25 IEO |  | 30 | [12 empty] | 149966666
[16 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste e implementación de las herramientas de gestión escolar: currículo, PMI, Autoevaluación, SIEE en 12 IEO | 25 IEO | 2022-02-01 | 270 | 25 IEO |  | 40 | [12 empty] | 0
[16 empty] | Fortalecer la resemantización de las instituciones educativas oficiales, mediante la dotación de elementos de material pedagógico para el mejoramiento de la calidad educativa. | 25 IEO | 2022-02-01 | 270 | 25 IEO
[5 empty] | Programa Participación, democracia y autonomía | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | Numero | 5 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Fortalecer los órganos de Gobierno y Convivencia Escolar de 100 Instituciones Educativas Oficiales. | 100 | 35 | 45 | Fortalecimiento de la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | 2020130010227 | Desarrollar procesos de formación integral y participación en las del Distrito de Cartagena | Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de trabajo de los órganos del Gobierno escolar y Comités de Convivencia Escolar de 10 I.E.O. | 35 | 2022-02-01 | 270 |  |  | 10 | CALIDAD EDUCATIVA | EILYN MEDINA YONEIRA PUELLO ANA ARNEDO | Inversión | 885772524 79921203 | Recursos propios ICLD | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - FORTALECER PRAES EN LAS IEO | 02-001-06-20-02-02-05-02 02-001-06-20-02-02-05-01 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | 2022-02-01
[16 empty] | Fortalecer los órganos de gobierno escolar de las IEO. | 35 | 2022-02-01 | 270 | 35 IEO% |  | 20 | [14 empty] | 2022-02-01
[16 empty] | Fortalecer los comité de convivencia de las IEO del Distrito de Cartagena | 35 | 2022-02-01 |  | 35 IEO % |  | 10
[16 empty] | Contratar el servicio de transporte, como recurso de apoyo para las asistencias técnicas presenciales, en las IEO del Distrito de Cartagena | 1 | 2022-02-01 |  | 1 IEO% |  | 10 | [10 empty] | 33-ORDEN DE SERVICIO |  |  |  | 2022-02-01
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | Numero | 48 IEO | Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 57 | 4 | 45 |  |  |  | Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO del distrito de Cartagena | 15 | 2022-02-01 |  | 15 IEO% |  | 20 | [10 empty] | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
[16 empty] | Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO | 15 | 2022-02-01 |  | 15 IEO% |  | 20 | [10 empty] | 95-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA
[6 empty] | NO. De Foros Distritales de Educación realizados | Numero | N.D | Realizar 4 Foros Distritales de Educación | 4 | 1 | 1 |  |  |  | Encuentro de experiencias significativas y buenas prácticas para el intercambio del saber pedagógico | 1 | 2022-03-01 | 160% | 1% |  | 10 | [10 empty] | 95-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA |  |  |  | 2022-03-01
[16 empty] | Evento central -reconocimiento,ponencias, talleres,conferencias y conversatorios | 1 | 2022-02-01 | 60% | 1% |  | 10
[6 empty] | No de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | Numero | 4 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 105 | 35 | 35 | Formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, dirigido a niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena | 2020130010240 | Desarrollar un proyecto de formación que contribuya a la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas en las I.E.O del distrito de Cartagena. | Talleres de formación con docentes, estudiantes y padres/madres de familia sobre prevención de violencias basadas en género, derechos humanos y construcción de ciudadanías | 35 | 2022-03-01 | 160% | 35 IEO% |  | 30 |  | DIRECCION CALIDAD EILYN MEDINA RUBIELA VALDERRAMA | Inversión | 240000000 | ICLD | FORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DIRIGIDO A NIÑAS NIÑOS Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO: PARTICIPACIÓN DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2201.0700.2020130010240 |  |  | SI | 12-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
[16 empty] | Elaboración, edición y publicación de cartilla pedagógicas sobre derechos de las mujeres y las niñas. | 35 | 2022-03-01 | 160% | 35 IEO% |  | 10
[16 empty] | Jornadas pedagógicas con docentes para incorporar cambios en el currículo, planes de áreas y planes de clases. | 35 | 2022-03-01 | 160% | 35 IEO% |  | 30
[16 empty] | Jornadas culturales, artísticas y recreativas con contenidos de derechos humanos y prevención de las violencias basadas en género. | 35 | 2022-03-01 | 160% | 35 IEO % |  | 30
[5 empty] | Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones-Tic´s | Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena de Indias con estrategias pedagógicas EMETIC diseñada e implementada | Numero | 0 | 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC | 105 | 105 | 105 | Transformacion del Aprendizaje Inspirando, Creando y Diseñando con las Tecnologias de informacion y las Comunicaciones | 2020130010040 | Articulación e integración de las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones con los procesos de enseñanza aprendizaje de las del distrito de Cartagena de Indias. | Implementar la estrategia de mediación tecnológica para las Instituciones Educativas Oficiales. | 102 | 2022-01-01 | 365 | 165000 |  | 5% | SERVICIOS INFORMATICOS | DICKSON ACOSTA JULIO JORGE CASTRO MENDOZA |  | SGP - ICLD | 3170451700 | SGP - ICLD | Educacion mediada a traves de tecnologias de la informacion y las comunicaciones - TIC | 1.2.4.1.01-071 - 1.2.1.0.00-001 - 02.001.06.20.02.02.05.01 |  |  | SI |  | 531335624 | #REF!
[16 empty] | Conformar en las Instituciones Educativas Oficiales los equipos de Educación mediada por las TIC | 102 | 2022-01-01 | 365 | 165000 |  | 5%
[16 empty] | Compra de equipos tecnológicos para la SED y adecuación del centro de computo | 150 | 2022-01-01 | 365 | 150 |  | 10% | [14 empty] | Tienda Virtual del Estado Colombiano
[6 empty] | No. De Aulas de Instituciones Educativas Oficiales dotadas de herramientas tecnológicas para la mediación educativa. | Numero | 20 sedes educativas oficiales. dotadas | 50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológicas | 50 | 50 | 216 |  |  |  | Gestiónar la adquisición de herramientas tecnológicas para las Instituciones Educativas Oficiales | 15 | 2022-01-01 | 365 | 50000 |  | 15% | [14 empty] | Tienda Virtual del Estado Colombiano
[16 empty] | I.E.O. que contrata la prestación del servicio de conectividad | 161 | 2022-01-01 | 315 | 130000 |  | 10%
[16 empty] | Adquirir póliza de seguro para los equipos tecnológicos | 1 | 2022-01-01 | 90 | 12000 |  | 5% | [12 empty] | 947253675 |  | Licitacion
[16 empty] | Entrega de Informes de Seguimiento y control de los proyectos tecnológicos implementados en las IEO y en la Secretaria de Educación Distrital. | 1 | 2022-01-01 | 365 | 1 |  | 20% | [14 empty] | Directa
[6 empty] | No de Docentes que emplean, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | Numero | 644 Fuente: Fundación Telefónica "Profuturo" | 856 docentes que emplean computadores y dispositivos tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 856 | 200 | 430 |  |  |  | Realizar Convenio y/o alianzas para la Formación de Docentes en Uso y Apropiación de las Tic | 1 | 2022-01-01 | 315 | 500 |  | 5%
[16 empty] | Contratar el Servicio de Acompañamiento, Administración Especializada y Soporte del Sistema de Información "Colombia Evaluadora", para las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena. | 1 | 2022-01-01 | 365 | 165000 |  | 10% | [14 empty] | Directa
[6 empty] | No de Estudiantes que usan, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje. | Numero | 18.853 Estudiantes Fuente: Colombia Evaluadora | 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 27144 | 7381 | 26575 |  |  |  | Realizar las operaciones de mantenimiento, soporte y administración al sistema único de gestión académica disponible en las IEO. | 1 | 2022-01-01 | 365 | 165000 |  | 5% | [14 empty] | Directa
[16 empty] | Realizar Talleres de apropiación y uso de la Plataforma de Gestión academia con la comunidad educativa | 20 | 2022-01-01 | 315 | 500 |  | 10% | [14 empty] | Directa
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Educación para transformar “educación media técnica y superior” | No de becas para Educación Superior entregadas a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena | Numero | 12. 589 becas entregadas a dic 2019 Fuente: *Secretaría de Educación - Oficina de Educación superior 2019. | Entregar 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena. | 4141 | 1600 | 1472 | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA | 2020130010268 | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 880 |  |  | 1600 | 0 | 0% | EDUCACION SUPERIOR | ARTURO ZEA SOLANO |  | 9413087428 | FONDO EDUCATIVO - BICENTENARIO DE CARTAGENA - ICAT 3% - ICLD |  |  |  |  | si | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  |  |  | 0
[6 empty] | No de egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad becados | Numero | ND | Beneficiar a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad | 228 | 114 | 112 |  |  | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas Inclusivas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 57 |  |  | 114 | 0
[6 empty] | No de egresados oficiales beneficiados con becas en Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IFTDH | Numero | 0 | Beneficiar a 1300 egresados oficiales beneficiados con becas para IFTDH | 1300 | 100 | 0 | Apoyo al mejoramiento de las competencias laborales de los egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena | 2020130011390 | Brindar alternativas de formación para la empleabilidad de egresados de Oficiales | Otorgar Becas para Formación Tecnica laboral para egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 100 | 2022-02-01 | 270 | 100 | [5 empty] | 200000000 | ICLD |  |  |  |  | SI | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
[16 empty] | Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación para el trabajo | 1 | 2022-02-01 | 270 | 100
[16 empty] | Realizar un inventario de la oferta de las instituciones de FTDH. | 1 | 2022-02-01 | 270 | 100
[16 empty] | Elaborar y suscribir convenio con ICETEX para administrar los recursos | 1 | 2022-02-01 | 270 | 100
[16 empty] | Establecer Alianza con las IFTDH de la ciudad de Cartagena | 1 | 2022-02-01 | 270 | 100
[16 empty] | Contratación del Servicio. | 1 | 2022-02-01 | 270 | 100
[6 empty] | Estudiantes egresados de Educativas Oficiales en doble titulación | Numero | ND | Graduar 9000 jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales en doble titulación | 9000 | 3500 | 6913 | Mejoramiento de la Educaion Media Tecnica para desarrollar las potencialidades productivas en las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena de India | 2020130010162 | Aumentar el nivel de calidad y articulación de la educación Media Técnica oficial en el Distrito de Cartagena | Graduar estudiantes con doble titulacion | 30000 | 2022-02-01 | 270 | 3500 | [5 empty] | 432000000 | ICLD |  |  |  |  | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
[6 empty] | % de programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena. | Porcentaje | 0% | Articular el 80% de los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena | 80% (22 PROGRAMAS) | 40% (11 PROGRAMAS) | 9,09% 2 PROGRAMAS |  |  |  | Articular los Curriculos de las especialidades de la Media Tecnica Oficial con las Instituciones de Educaion Superior del Distrito | 20% | 2022-02-01 | 270 | 6
|  | Índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023. | 0 | Garantizar el índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023 en un 0.8 | Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y eficiente” | Índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional | Número | 3=Crítico bajo Fuente: MEN | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. | 4=Aceptable | 4 Aceptable | 4 Aceptable | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | EJECUTAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORA DEL INDICADOR | 3 | 2022-01-31 | 300 | 150 |  | 5% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 421800000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2299.0700.2020130010139 | [5 empty] | 359781329
[16 empty] | EJECUTAR LOS PROCESOS PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SED DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE MIPG | 3 | 2022-01-31 | 300 | 150 |  | 10%
[6 empty] | Nueva arquitectura organizacional de la SED, UNALDES y Establecimientos Educativos consolidada. | Porcentaje | 1 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos. | 1 | 0.35 | 0.3% |  |  |  | IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PARA EJECUTAR LA SEGUNDA FASE DEL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DE LA SED | 3 | 2021-01-31 | 300 | 150 |  | 30%
[6 empty] | No. de sistemas de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales implementados y sostenidos. | Numero | 28 | Aumentar a 42 los INDICADORES DEL sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales. | 14 | 5 | 4 |  |  |  | Realizar la Formación y capacitación de los equipos de I.E.O en sistemas de gestión de calidad | 5 | 2021-01-31 | 300 | 150 |  | 15%
[16 empty] | Asistencias tecnicas para acompañar los equipos de calidad de las IEO y de la SED para sostenimiento de SGC | 6 | 2021-01-31 | 300 | 150 |  | 30%
[16 empty] | Realizar auditorías externas | 6 | 2021-04-01 | 210 |  |  | 10%
[6 empty] | Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales | Numero | 0 | Diseñar e implementar un plan de bienestar y protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena | 1 | 50% | 15% | Mejoramiento del Bienestar y Protección de los funcionarios de la SED para contribuir a una mejor calidad de vida en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010165 | Motivar a los funcionarios de la Secretaria de Educación Distrital y aumentar su sentido de pertenencia institucional en un marco de autocuidado laboral | Actividades Deportivas, Recreativas , Culturales y Educativas | 10 | 2021-04-01 | 210 | 520 |  |  | TALENTO HUMANO | CARLOS CARRASQUILLA KATHERINE GONZALEZ |  | 828000000 | ICLD | MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2299.0700.2020130010165 |  | SI | SI | contrato de suministro - minima cuantia- prestacion de servicios y resoluciones |  | 280699422.1 |  | 01 de febrero de 2021
[16 empty] | Entrega de Incentivos, Estimulos, Auxilios y/o Bonos a Funcionarios Administrativos y sus familias | 500 | 2021-04-01 | 210 | 1000
[16 empty] | Capacitacion para mejoramiento de competencias laborales y comportamentales | 4 | 2021-04-01 | 210 | 832
[16 empty] | Desarrollar los procesos de la continua implementación del programa de SST en la entidad | 10 | 2021-04-01 | 210 | 832 |  |  |  | CARLOS CARRASQUILLA
[6 empty] | Diseñar la Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena. | Numero de Personas | 0 | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada. | 1 | 75% | 25% | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | Fortalecer los estamentos que conforman la comunidad educativa (estudiantes, padres, docentes, directivos docentes, comunidad) para la toma de decisiones en la gestión educativa. | 1 | 2022-06-22 | 60 | 640 |  | 10% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 500000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORMULACIÓN POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL SECTOR EDUCATIVO EG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2201.0700.2021130010039 |  |  | si | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA |  |  |  | 2022-01-01
[16 empty] | Fortalecer las capacidades institucionales para el Diseño e implementación de un plan de mejoramiento de la gestión educativa en la SED. | 0 | realizado vigencia 2021
[16 empty] | Movilizar y articular los diferentes sectores y actores sociales frente a la educación en la ciudad (Campañas, estrategias de comunicación, foros, debates, audiencias públicas, mesas de trabajo intersectoriales, etc.) en los diferentes espacios de participación de la ciudad. | 2 | 2022-02-21 | 90 | 1500 |  | 25%
[16 empty] | Recoger la información correspondiente a la asignación presupuestal y ejecución financiera de educación en el Distrito. | 0 | realizado vigencia 2021
[16 empty] | Analizar el comportamiento histórico de la asignación presupuestal y ejecución financiera de educación en el Distrito. | 1 | 2022-01-24 | 210 | ciudadanía general |  | 15%
[16 empty] | Construir participativamente la ruta metodológica para la formulación de la PPE (Incorporación del problema a la agenda pública). | 0 | realizado vigencia 2021
[16 empty] | Ejecutar la ruta metodológica para la construcción y formulación de la política pública de educación Distrital (Diseño de alternativas). | 1 | 2022-02-21 | 60 | 1500 |  | 25%
[16 empty] | Validar y socializar con los grupos y actores participantes y la ciudadanía en general de la propuesta final de la política Pública Educativa. | 10 | 2021-03-28 | 180 | 50 |  | 10%
[16 empty] | Presentar ante las instancias competente para el proceso de adopción de la política publica sectorial de educación. | 2 | 2022-07-01 | 180 | ciudadanía general |  | 15%
EJE TRANSVERSAL CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Inclusión Educativa para el Desarrollo para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | Número de becas para programas de pregrado para grupos étnicos | Numero | 0 | Becar a 24 miembro de grupos (Afro, negros, raizales y palenqueros) egresados de Instituciones Educativas Oficiales en programas de pregrado | 24 | 8 | 0 | 2020130010268 | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas a 8 miembro de grupos (Afro, negros, raizales y palenqueros) para Educacion Superior egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | Otorgar Becas a 8 miembro de grupos (Afro, negros, raizales y palenqueros) para Educacion Superior egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | Educación con Enfoque Diferencial Indígena SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO - SEIP | Indígenas con becas para Educación Superior | Numero | 0 | Becar a 36 indígenas egresados de Instituciones Educativas Oficiales en educación superior, tecnóloga y técnica | 36 | 12 | 3 |  |  | Otorgar Becas a 12 indígenas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | Otorgar Becas a 12 indígenas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Sistema Educativo Propio creado e implementado | Numero | 0 | Crear e Implementar 1 sistema educativo propio | 1 | 0.25% | 0 | POR FORMULAR | [20 empty] | 0
Note on K2: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on R5: LENOVO: Ciclos de asistencia Técnica con al menos 35 colegios
Note on R8: LENOVO: Ciclos de asistencia Técnica con al menos 35 colegios
Note on R16: LENOVO: Ciclos dirigidos a EE focalizados con estudiantes en extraedad atendidos en oferta regular.
Note on R18: LENOVO: Ciclos de asistencia a colegios con implementación de estrategias flexibles
Note on R20: LENOVO: Ciclos dirigido a operadores SIMAT y docentes orientadores.
Note on R55: LENOVO: Ciclos de asistencia Técnica con al menos 35 colegios
Note on R59: LENOVO: Ciclos de asistencia Técnica con al menos 35 colegios
Note on R63: LENOVO: 3 ciclos de transferencia al año con 30 colegios
Note on R65: LENOVO: ajustar la de 2021 y publicar 2.0 2022
Note on R66: LENOVO: Implementar la de 2021
Note on R74: LENOVO: 3 ciclos de transferencia al año con 40 colegios
Note on R75: LENOVO: niños con transportes escolar y otras estrategias de permanencia
Note on R77: LENOVO: 3 ciclos de transferencia al año con 40 colegios
Note on R78: LENOVO: Ciclos de círculos de reflexión ruta integral de atención a la niñez
Note on R84: LENOVO: Ciclos de asistencias
Note on R87: LENOVO: Ciclos de círculos de reflexión ruta integral de atención a la niñez
Note on R109: LENOVO: Ciclos asistencia técnica
Note on R116: LENOVO: Ciclos de transferencias con versión 1.0
Note on R121: LENOVO: 5 consejos y un evento de ciudad para todos
Note on U174: msierra: Personal de la SED y las UNALDES
Note on L177: msierra: En la vigencia 2021 solo se anotaron las nuevas. Las adicionales a las venían a línea base. Se corrigen sumando las 28 de base + 4 nuevas = 32 ? Si es así la meta 2022 será 5 nuevas + 32 = 37