## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: GEPM DICIEMBRE 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO Julio-Dic 2020 | REPORTE META PRODUCTO marzo a junio | REPORTE META PRODUCTO Abril-Jun | REPORTE META PRODUCTO Jul-Sept | REPORTE META PRODUCTO oct-dic | Meta acumulada a Diciembre 2021 | AVANCE META EN EL AÑO | AVANCE META EN EL CUATRIENIO | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Avance actividades del proyecto Diciembre 2021 | Fecha de inicio 2021 | Fecha de Terminación 2021 | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCE EJECUCION PPTAL A Diciembre 30 | Observaciones Diciembre 2021
Cartagena Resiliente | Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente | M2 de Espacio Público Efectivo por Habitante | 8.14 m2/h | 8.39 m2/h | Movilidad en Cartagena | Plan Maestro de Movilidad formulado y adaptado | Documento sigma titulado "Informe final - V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena" del 28 de Septiembre de 2011 | Formular un Plan Maestro de Movilidad | Un(1) documento | 50 % BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES CON ESTUDIOS YA EN FASE 2 |  | 0 | 0 | 50% |  | 50% | 25% | 25% | 36.67% | Diseño de Plan Integral para Mejorar la Movilidad en la ciudad de Cartagena | 2020130010160 | Consolidad los mecanismos que generan políticas de movilidad integrales y sostenibles | N/A | Ej este periodo no se adelantaron avances porque no se conto con recursos suficientes para realizar una consuluria que se necesita de forma apremiante. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD | AUSBERTO CONEO CAICEDO | 1. Aprovechamiento económico del espacio público. 2. Ingresos corrientes de libre destinación. 3. Otros dividendos Edurbe | 985970198 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-04-01 | 313988477 | 63988477 | 50000000 | 78.14%
[6 empty] | Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados | 0 | Elaborar Plan de Adaptación de Cruces Viales | Un(1) documento | 50 % BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES CON ESTUDIOS EN FASE 2 |  | 0 | 0 | 60% | 10% | 70% | 35% | 35% |  |  |  |  | N/A | Para el desarrollo del documento técnico, hemos solicitado al DATT, después de haber concluido que los resultados del Convenio interadministrativo No.040-2019 que celebró la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias con la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregan como resultado un producto denominado Pequeñas Grandes Obra que satisfacen los objetivos de la meta en referencia, incluirnos en las mesas de trabajo en el desarrollo de este ítem. Una vez incluidos, se ha participado en dos mesas de trabajo . | [6 empty] | APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO | 02-100-06-10-01-02-04-01 | 671981721 | 671981721 | 41883637.35 | 6.233%
[6 empty] | Medios de Movilidad Alternativa Diseñados | 0 | Diseñar medios de movilidad alternativa | Dos(2) medios de movilidad alternativos | 22 km de ciclo ruta |  | Reunion con datt y secretaria de planeaccion se adelantaron estudios y se adelanto en materia de presupuestos | 80 | 90 |  | 100% | 100% | 50% |  |  |  |  | Tramo piloto de cicloruta para la ciudad de Cartagena | Para la consecución de esta meta, es necesario tener un documento técnico de soporte (DTS) que la Gerencia que no se pudo gestionar de forma exógena a través de la contratación de una consultoría. Por lo tanto, entre el equipo de movilidad de la GEPM en conjunto con el equipo de operaciones de Transcaribe y del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) proyectó una alianza estratégica para dar la elaboración del DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE CICLOINFRAETSRUCTURA DE CARTAGENA DE INDIAS que es el producto que subsana el diseño de uno de los dos Medios de Movilidad Alternativa solicitados como meta, ya que se entiende que la bicicleta puede ser usada como medio de transporte. En este sentido, como avance en este DTS, se realizaron múltiples reuniones para avanzar en el documento con la información secundaria recolectada y con la base de datos suministrada por parte de Transcaribe | [6 empty] | OTROS DIVIDENDOS EDURBE | 02-143-06-10-01-02-04-01 |  |  |  |  | ver anexos
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA | [10 empty] | 53.33% | 36.67%
[5 empty] | Sostenibilidad del Espacio Público | Número de campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad | 0 | Realizar campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV | Ocho(8) campañas | 3 | 0 | 2 campañas | 0 | 2 |  | 4 | 100% | 50% | 39.01% | Conservación Integral del Espacio Público Cartagena | 2020130010211 | Consolidad la sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Cartagena | Realizar campaña para la formalización de vendedores inscritos en el RUV. | Se realizaron 3 campañas Nunca es tarde Ruta a la formalidad Campaña sobre el buen uso de los espacios publicos. |  |  |  |  | 1. Estacionamiento, ocupación de vias y espacio público. 2. Ingresos corrientes de libre destinación. | 443776217 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-01-01 | 400000000 | 298000000 | 298000000 | 100%
[6 empty] | Número de convenios de adopción de parques | 41 | Realizar nuevos convenios para la adopción de parques | Treinta y nueve(39) convenios | 10 | 15 | 3 convenios firmados y 14 solicitudes de convenios en espera de la decision del comité | 0 | 0 | 7 | 10 | 100% | 64.1% |  |  |  |  | Gestionar convenios de adopción de parques. | Tras el Comité de Parques y Zonas Verdes que se llevó a cabo el día 17 de Septiembre se encuentran bajo revisión por parte de la Secretaría General los siguientes convenios de adopción. 1. Fundación Ángeles Ambientales. 2. Fundación Capitán NO Más. 3. Fundación Caminos IPS. 4. JAC de Manga. 5. Propiedad Horizontal Edificio Estefanía. 6. Hotel Still Cartagena. 7. Hotel San Martín. | [12 empty] | ver anexos
[6 empty] | M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado | 115,5 M2 | Reglamentar M2 de espacio público para aprovechamiento económico | Tres mil quinientos(3.500) M2 | 1500 m2 |  | se realizaron 2 procesos de restitucion del espacio publico, en la Localidad 1 Manga y el La Localidad 2 en la Boquilla, se esta recopilando la informacion para proceder a proyectar la Resolucion de Espacio Publico Recuperado | 437.5 | 260 |  | 697.5 | 46.5% | 19.93% |  |  |  |  | N/A | Se elaboró en conjunto con la oficina de planeación un nuevo decreto de aprovechamiento económico el cual se encuentra a estudio de la oficina jurídica del distrito y el ministerio de vivienda para la etapa de aprobación, una vez este decreto quede en firme, queda a potestas de esta dependencia ingresar las nuevas zonas de aprovechamiento económico, la cuales se han venido estudiando se anexa informes técnicos, a la fecha se está esperando el informe de nuevas zonas del centro histórico y zonas aledañas, se anexa el proyecto de decreto que está en revisión de las entidades mencionadas anteriormente . | [6 empty] | Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público | 02-080-06-10-01-02-01-01 | 43776217 | 43776217 | 0 | 0%
[6 empty] | Política pública de espacio público (Ley 1968 de 2019) | 0 | Formular e implementar una Política Pública de espacio público | Una(1) política pública | DESARROLLO DE LAS BASES DE LA POLITICA PUBLICA Y SOCILIAZACION Fase 2 PARA COMPLETAR EL 50 % | 2% | Se realizo mesa tecnica con la secretaria de planeacion para apoyar las actividades de la realizacion de la politica publica- 20% | 20% | se entrego a planeacion distrital La ficha de estructuración | Se consolido la ficha de estructuracion de la politica publica de espacio publico y sus diferentes anexos, se trabajo de la mano de secretaria de planeacion - 40% | 40% | 20% | 22% |  |  |  |  | Ejecutar primera fase de la política pública | las actividades estan organizadas y soportodas cronologicamente el los documentos de soorte.
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | [10 empty] | 66.62% | 39.01%
[5 empty] | Recuperación del Espacio Público | Número de M2 de revitalización de parques y zonas verdes de la ciudad de Cartagena | 20.000 M2 | Aumentar en 100.000 M2 de revitalización de parques, parques para la primera infancia y zonas verdes | Cien mil(100.000) M2 | 25000 | 2770 | 1542 | 7434 | 11905 | 14515 | 35396 | 100% | 38.17% | 60.87% | Recuperación del Espacio Público Cartagena | 2020130010209 | Aumentar el espacio público y las estrategias de recuperación integrales | Intervenir el espacio público por medio de la revitalización de M2. | o MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. - Muelle de la bodeguita. - Playa Azul, La Boquilla. - Separador de Transcaribe, Av. Pedro de Heredia. - Monumento Los Alcatraces. Olaya Herrera, sector Nuevo Tesca. - Parque de los leones, Barrio Pie de la popa. - Monumento de los Alcatraces, Av. Santander. - Parque de Urbanización Villa Rosita. - Parque del barrio Simón Bolívar. - Parque y zona verde del barrio Bella Vista. - Zona verde del barrio Torres del Bicentenario. - Av. Pedro de Heredia, separador de Transcaribe (Pie de la Popa, Lo Amador y Chambacú). - Palito de Caucho, Centro histórico Av. Venezuela. - Muelle de la bodeguita, Centro histórico. - Cancha del barrio El Socorro, plan 332. - Parque del barrio El Socorro, plan 550. - Parque del barrio El Socorro, frente a CAI del Socorro. - Zona verde de cancha en el barrio El Milagro. - Rotonda de la Av. Santander. - Zonas verdes aledañas a Centro de Convenciones. - Zona verde del barrio San Vicente de Paul. - Reserva Forestal Loma del Marion, Barrio Nueva Granada. - Playa Azul, la Boquilla. - Plaza de la Aduana, Centro Histórico. - Zona verde Plaza de la Paz, Barrio El Centro. - Avenida Pedro de Heredia. - Parque de Bolívar, Barrio Centro. - Puente de los ejecutivos y separador Transcaribe Los Ángeles - Puente de los ejecutivos y separador Transcaribe Los Ángeles - Puente de los ejecutivos y separador Transcaribe Los Ángeles. - Separador de circuito Transcaribe Chambacú. - Separador de circuito Transcaribe lo Amador. - Separador de circuito Transcaribe Pie de la Popa. - Parque Apolo, Barrio Centro. - Avenida pedro de Heredia desde Los Ejecutivos hasta la Bomba el Amparo. - Malecón de Crespo. - Playa Azul. - Zonas verdes de Chambacú. - Barrio Pozón, Zona verdes aledañas al canal Chamaría. - Playa Azul. - Chambacú, Separado de Transcaribe. - Chambacú, mantenimiento de zonas verdes. |  |  |  |  | 1. Amoblamiento urbano. 2. Estacionamiento, ocupación de vias y espacio público. 3. Ingresos corrientes de libres destinación. 4. Otros rendimientos amoblamiento. 5. Rendiemientos financieros creditos internos. | 2753355076 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-02-01 | 2050000000 | 1978361121 | 1849102897.83 | 93.47%
[6 empty] | Número de campañas a la ciudadanía cartagenara y visitantes sobe el uso adecuado y sostenible del espacio público | 9 Campañas | Efectuar 9 campañas de concientización al millon de habitantes de la ciudad de Cartagena | Nueve(9) campañas | 3 |  | 2 campaña | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% | 44.44% |  |  |  |  | Realizar campañas de concientización. | Campaña Muévete en Bici: Es una campaña pedagógica/comunicacional liderada por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, surge a partir del propósito de fomentar el uso de la bici como medio de transporte no motorizado a partir de la Ley 1811 de 2016 (Ley Pro-Bici). Campaña Ubícate por Cartagena: Tiene como propósito lograr que los cartageneros y turistas sientan y vivan la ciudad como propia, haciendo uso adecuado y teniendo buenos hábitos en el espacio público y la movilidad. Campaña Gerencia en la Calle: En esta campaña se realizan recorridos en las tres localidades del territorio, bajo el liderazgo del gerente de Espacio Público y Movilidad; con la finalidad de identificar las diferentes ocupaciones indebidas en los espacios públicos de la ciudad, para luego remitir a través de querellas u oficios a las entidades competentes para que realicen las actuaciones pertinentes para la recuperación de estas zonas públicas. | [6 empty] | AMOBLAMIENTO URBANO OTROS RENDIMIENTOS AMOBLAMIENTO | 02-008-06-10-01-02-02-01 02-147-06-10-01-02-02-01 02-147-06-95-01-02-02-01 | 328158236 | 333655873 | 156988666.5 | 47.05%
[6 empty] | Número de operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público | 3 Operativos | Efectuar 200 operativos para la defensa y control del espacio público | Docientos(200) operativos | 50 | 160 | 46 operativos | 46 | 18 | 50 | 160 | 100% | 100% |  |  |  |  | Realizar operativos para la defensa y control del espacio público en Cartagena. | Se realizaron 50 operativos en las 3 localidades | [6 empty] | Ocupación de Vías y Espacio Público | 02-080-06-10-01-02-02-01 | 375196840 | 372097840 | 0
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [10 empty] | 100% | 60.87% | [12 empty] | AMOBLAMIENTO URBANO | 02-008-06-95-01-02-02-01 |  | 94290128.16 | 0 | 0%
[5 empty] | Generación del Espacio Público | Número de puntos a intervenir con Acupuntura Urbana y Urbanismo Táctico implementado en espacio público | 0 | Intervenir 45 puntos en espacio público a través de acupuntura urbana e intervenir 14 puntos a través del urbanismo táctico | Cuarenta y cinco(45) puntos con acupuntura urbana, catorce(14) puntos con urbanismo táctico | (15) puntos con acupuntura urbana (4) puntos con urbanismo táctico |  | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 42.11% | 13.56% | 37.19% | Generación del Espacio Público Cartagena | 2020130010252 | Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena | Intervenir el espacio público con acciones de acupuntura urbana y urbanismo táctico. | Intervenir 45 puntos en espacio público a través de acupuntura urbana e intervenir 14 puntos a través de Urbanismo Táctico implementado en espacio público. CANTIDAD EJECUTADOS INVERSION ACCION DE IMPACTO INTERVENCION Y REVITALIZACION PALITO DE CAUCHO 1 x 34,188,143 Proyecto en estado de ejecución y construcción de obra, se espera entregarlo en diciembre 2021. NELSON MANDELA- PARQUE MADIBA 1 x 68,511,361 Proyecto en estado de ejecución y construcción de obra, se espera entregarlo en diciembre 2021. ZONA VERDE CITY BANK 1 45.412.096 Tramitamos la licencia para la construcción de la obra, pero no se ha llevado a cabo la licitación por dificultades en el proceso de contratación. PARQUE REVIVIR 1 122.086.616 Tramitamos la licencia para la construcción de la obra, pero no se ha llevado a cabo la licitación por dificultades en el proceso de contratación. PARADOR URBANO ALCIBIA 1 190.280.548 Tramitamos la licencia para la construcción de la obra, pero no se ha llevado a cabo la licitación por dificultades en el proceso de contratación. PARQUE EL RECREO 1 210.676.436 Tramitamos la licencia para la construcción de la obra, pero no se ha llevado a cabo la licitación por dificultades en el proceso de contratación. INSUMOS PARA URBANISMO TACTICO 7.005.701 El proyecto se encuentra en proceso de contratación. |  |  |  |  | 1. Estacionamiento, ocupación de vias y espacio público. 2. Ingresos corrientes de libre destinación. | 310293192 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-03-01 | 91412110 | 515050989 | 166139899 | 32.26%
[6 empty] | M2 de espacio público renaturalizado | 0 | Renaturalizar 50.000 M2 de espacio público en la ciudad de Cartagena | Cincuenta mil(50.000) M2 | QUINCE MIL ( 15000) | 33000 | 54000 | 0 | 8778 | 0 | 62778 | 100% | 100% |  |  |  |  | Ranturalizar M2 de espacio público. | Se siguen sumando m2 a la renaturalizacion de la ciudad de cartagena.
[6 empty] | Número de M2 de espacio público recuperado | 0 | Aumentar a 100.000 M2 el espacio público recuperado | Cien mil(100.000) M2 | 35000 M2 | 0 | 1542 | 2542 | 2230.6 | 11302 | 17616.6 | 50.33% | 17.62% |  |  |  |  | Recuperar M2 de espacio público. | Se anexa resolucion 7150 y 7265 | [6 empty] | Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público | 02-080-06-10-01-02-03-01 | 218881082 | 218881082 | 122000000 | 55.74%
[6 empty] | Número de M2 de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad | 0 | Aumentar en 98.640 M2 el espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena | Noventa y ocho mil seiscientos cuarenta(98.640) M2 | 35,000 M2 | 0 | 6535 | 0 | 9124.9 | 1690 | 17349.9 | 49.57% | 17.59% |  |  |  |  | Aumentar M2 de espacio público para el goce y disfrute de las personas con discapacidad. | Se anexa tabla con valores discriminados y poblacion beneficiada.
[6 empty] | AVANCES DEL PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [10 empty] | 60.5% | 37.19%
[16 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO GERENCIA DEL ESPACIO PUBLICO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | 69.91% | 43.17% | 43.43% | [13 empty] | % EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2021 | 4590083448.16 | 2684115100.68 | 58.48%

## Hoja2
deuda olga
1000000
500000
prestamo
550000
550000
550000
550000
550000
4250000