## Hoja1
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Avance Meta de Bienestar Junio 2021 | Avance Meta de Bienestar Noviembre 2021 | Avance Meta de Bienestar Diciembre 2021 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2021 | AVANCE META PRODUCTO 2021 | AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A JUNIO 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A NOVIEMBRE 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO ADICIEMBRE 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Apropiación Definitiva (en pesos) Predis | Ejecucion presupuestal a JUNIO 2021 | Ejecucion presupuestal a SEPTIEMBRE 2021 | Ejecucion presupuestal a NOVIEMBRE 2021 | Ejecucion presupuestal a DICIEMBRE 2021 | Porcentaje de avance de ejecucion presupuestal DICIMEBRE 2021 | OBSERVACIONES ENE-DIC 2021
| DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | 38.3% | 58.43% | 91% | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 1330.39 | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 32 | 15,61 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 0.39 | 0.14 | 11.6 | 0.13 | 8.13 | 0 | 20 | 100% | 63.72% | 42.07% | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010039 | MEJORA LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRAFICO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | RELIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDITAS | 32 | 20% | 95% | 95% | 180 | 30 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1057445 | 361520 | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 3.200.000,000,00 8.092.544.595,00 1.323.407.475,00 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+ | 02-001-06-20-01-03-01-01 02-001-06-20-01-03-01-02 | 4828611013 | 14747000719 | 230071039 | 3100000000.02 | 3174385537 | 65.74% | * Tapas y rejillas fase I, EJECUTADO. * Estudios mercado de basurto en ejecucion. *Fase I monto agotable a la espera de interventoria, Interventoria en proceso de legalizacion de la interventoria, a la espera de los cumplimiento de los pliegos. * Benjamin Herrera TERMINADO. Malla Vial Fase II, Interventoria Malla Vial Fase II, Tapas y rejillas fase ii TERMINADO, Patologia de los puentes EN EJECUCION * ADICIONALES FASE I
[27 empty] | PERSONAL DE APOYO | 150 | 50% | 95% | 100% | 360 | 180 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Dividendos de Acuacar |  |  | 02-062-06-20-01-03-01-01 02-062-06-95-01-03-01-01 | 12868082556.71 |  |  |  | 7649911134.26 | 59.45%
[9 empty] | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 8 | ELABORAR 4 ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIA DE DETALLE DE TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL ELABORADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100% | 50% |  |  |  |  | APOYO LOGISTICO | 12 | 50% | 95% | 100% | 360 | 180 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Impuesto Transporte por Oleoducto y Gasoducto |  |  | 02-124-06-20-01-03-01-01 | 1323407475 |  |  |  | 1301999416 | 98.38%
[27 empty] | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 8 | 0% | 60% | 60% | 0 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS |  |  | 02-053-06-20-01-03-01-01 | 271388987 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 8 | 3 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 12.5% |  |  |  |  | CONSTRUCION DE OBRAS DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EMERGECIA, DIFERENTES A VIAS CONSTRUIDAS | 8 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  | 02-038-06-91-01-03-01-01 | 597908164.32 |  |  |  | 534772746.32 | 89.44%
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [11 empty] | 77.78% | 42.07% |  |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [5 empty] | 91% | [5 empty] | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | SGP Proposito general |  |  | 02-070-06-20-01-03-01-01 | 100000000
|  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | 3.8% | 4% | 7% | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | 226.297.1 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 520.212 | RETIRAR 257.164 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 6927.1 | 11591 | 8340 | 7411.81 | 2546 | 0 | 27342.81 | 10.63% | 6.588% | 52.9% | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010050 | DISMINUCION DE LA CONTAMINACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARATGENA DE INDIAS | RELIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICIOND MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 520.212 | 20% | 80% | 80% | 180 | 30 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1057445 | 275992 | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones Portuarias | 3.172.317.774,00 1.000.000.000,00 | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT ET+ | 02-001-06-10-01-03-02-01 | 3172317774 | 4640289499 | 357394233.9 | 0 | 3155562309.94 | 99.47% | *Botadero parcialmente ejecutado. * Banco de maquinas En ejecucion. *convenio limpieza esp se encuentra revision por la UAC. * Permisos de Campestre ejecutado. * Interventoria de limpieza especia por convocar. Pago de liquidacion correspondiente a Matute ejecutado, La floresta ya dieron cdp esta por convocar, Reajuste y construccion de estructura en el mercado POR CONVOCAR
[9 empty] | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | 10,25 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 6.3 | 1.6 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y RECTIFICADOS | 6.25 | 0 | 0 | 0.05454 | 0 | 0 | 0.05454 | 3.409% | 99.21% |  |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENEGAS, Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6.3 | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO
[27 empty] | PERSONAL DE APOYO | 150 | 50% | 90% | 100% | 360 | 180 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO |  |  |  | 02-053-06-10-01-03-02-01 | 1000000000 |  |  |  | 978887783 | 97.89%
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | [11 empty] | 7.021% | 52.9% |  |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | [5 empty] | 93.33%
[41 empty] | 02-053-06-95-01-03-02-01 | 1500000000 |  |  |  | 0 | 0%
|  | CONSTUCCION DE CANALES DE LA CIUDAD | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 55% | 25% | 25% | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 20% | EJECUCION 10 % DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS EJECUTADOS | 0 | 0 | 0 | 1% | 0 | 10% | 11% | 100% | 55% | 55% |  |  |  | APOYO LOGISTICO | 12 | 50% | 90% | 100% | 360 | 180 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO
[34 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Dividendos de Acuacar | 267.692.143,00 2.676.560.170,00 | RECUPERACION INTEGRAL DE CANOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+ | 02-001-06-20-01-03-05-01 | 267692143 | 41500000 | 236455497 | 0 | 220564000 | 88.33% | Suministro e Instalacion provicional de puente las palmas EN EJECUCION
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | [11 empty] | 100% | 55% | [18 empty] | 02-062-06-20-01-03-05-01 | 794480189 |  |  |  | 226635980 | 28.53%
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 60% | EJECUTAR 100% LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA | 17% | 0% |  | ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | 3.4 KILOMETROS CONSTRUIDOS | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | 14.2 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 50.74% | 17% | 39% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010035 | Mejorar las condiciones para el desarrollo urbano, turístico, social y la recuperación ambiental del borde de la Ciénaga de la Virgen. | *REALIZAE ESTUDIOS TECNICOS, * REALIZAR DISEÑOS. |  | 0% | 0% | 10% | 0 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 286320 |  | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | SOBRETASA ALCANTARILLADO CREDITO INTERNO |  | RECUPERACION INTEGRAL DE CANOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+ | 02-002-06-95-01-03-05-01 | 15000090594 |  | 14999983683 | 0 | 14999983683 | 100% | JUAN ANGOLA
[9 empty] | KILOMETROS DE CANBALES SECUNDARIOS REHABILITADOS | 0 | REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS | 3.5 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 100% | 100% | [14 empty] | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS BALDIOS Y VENTA DE ACTIVOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA ALCANTARILLADO |  | RECUPERACION INTEGRAL DE CANOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+ | 02-127-06-95-01-03-05-01 | 1860968 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[40 empty] | RECUPERACION INTEGRAL DE CANOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+ | 02-130-06-93-01-03-05-01 | 6287 |  |  |  | 0 | 0%
[40 empty] | RECUPERACION INTEGRAL DE CANOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ET+ | 02-130-06-95-01-03-05-01 | 132669 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE CONSTRUIDOS | 0 | CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Contraprestaciones portuarias | 291.851.723 546.500.002 | ORDENAMIENTO Y RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | 02-001-06-20-01-07-03-01 | 291851723 | 838351723 |  | 0 | 229736000 | 78.72% | vigencia furuta
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | [11 empty] | 50.25% | 39% |  |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | [5 empty] | 10% | [9 empty] | 02-053-06-20-01-07-03-01 | 546500000 |  |  |  | 546500000 | 100%
| EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | PORCENTAJE DE LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | ND | LOGRAR QUE EL 100% LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | 15.38% | 15% | 15% | PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACION DE CENTROS DE SALUD COMUNIDAD ETNICA | 0 | ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRIORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50% | 15.38% | 15.38% | Adecuación DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2021130010121 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | 26 | 0% | 15% | 15% | no especificado | no especificado | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3559 | 3559 | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 150000000 | ADECUACION DE CENTRO DE SALUD PARA LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-04-01 | 150000000 | 142420585.13 |  | 0 | 138457674 | 92.31% | Dentro del proyecto se encuentra 4 centros de salud
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 50% | 15.38% | 40.87% |  | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [5 empty] | 15% | [9 empty] | % AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIC 2021 | 42714330543.03 | 20409562526.13 |  | 0 | 33157396263.52 | 77.63%
[8 empty] | AVANCEPROMEDIO DEL PROGRAMA 2021 | [9 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 57.01% | 40.87% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 52.33%
AVANCE PROMEDIO DEL PROGRAMA 2021 | 57.01%
AVANCE META PRODUCTO EN EL 2021 | 0%
% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | 40.87%
% AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2021 | 77.63%