## Seguimiento y evaluación
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL CORTE DICIEMBRE 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A DICIEMBRE 30 DE 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | % AVANCE | Avance Proyecto | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Apropiación Definitiva (en pesos) según Predis | Ejecución presupuestal según predis | %Avance de la ejecución presupuestal DIC 2021 | Observaciones
|  | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | 32,9 km | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | 7.6 | 35,5 km | 32,9 KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. Diseño canales. | 1. Contratación personal de apoyo a la gestión. Ok | 16% | 100% | 60.68% | 360 | 330 | DAVD | 1036134 | 1300 | María Isabel Lugo Pulecio | I.C.L.D. | 386432451 | DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-001-06-20-01-03-02-02 | 386432451 | 337096150 | 87.23% | Para la meta de 2,6 km de diseño de ingeniería de detalle para el presente año, se realizaron los estudios previos para la contratación de 2,06 km que corresponden a los canales Providencia (0,10 km ), Puerto de Pescadores (0,40 km) y Canal India Catalina (1,56 km).
Resiliente | Desarrollo Urbano | [20 empty] | 2. Identificación y priorización de canales. Ok | 16% | 100%
[22 empty] | 3. Identificación de Fuentes de financiación. Ok | 16% | 100% | [7 empty] | Rendimientos financieros valorización | 13086785 |  | 02-023-06-20-01-03-02-01 | 13086785 | 0 | 0%
[22 empty] | 4. Estructuración de Estudios Previos. Ok | 16% | 79.23%
[22 empty] | 5. Seguimiento al proceso de contratación. | 16% | 0% | [7 empty] | Obras por valorización beneficio directo | 119403877 |  | 02-058-06-10-01-03-02-01 | 119403877 | 0 | 0%
[22 empty] | 6. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 20% | 0%
|  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | 6 km | Construir y/o rectificar hasta 12 kilómetros lineales de canales | 6 | 8 km | 6 Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. Construcción canales. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. OK. | 8% | 100% | 18.98% | 360 | 330 |  |  | 16108 |  | I.C.L.D. | 390000000 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-001-06-20-01-03-02-01 | 390000000 | 379733333 | 97.37% | En el presente año la meta es la construcción de 2 km lineales de canales, se realizó la Estructuración del proyecto de construcción del canal de la Calle 70 de Crespo con una longitud de 305 m y se realizaron los Estudios previos para su contratación.
[22 empty] | 2. Identificación de la problemática, OK | 8% | 15.25%
[22 empty] | 3. Identificación y análisis de la información existente. OK | 8% | 15.25%
[22 empty] | 4. Reunión con la Comunidad. OK | 8% | 15.25% | [7 empty] | Paz y Salvo Valorización | 0 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-003-06-95-01-03-02-01 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 5. identificación de estudios complementarios. OK | 8% | 15.25%
[22 empty] | 6. inicio de la gestión predial. N/A | 8% | 15.25%
[22 empty] | 7. Contratación de estudios complementarios. OK | 8% | 15.25% | [7 empty] | Contribución Valorización | 0 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-043-06-95-01-03-02-01 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 8. Identificación de predios - gestión predial. N/A | 8% | 15.25%
[22 empty] | 9. Estructuración del Riegue N/A | 8% | 15.25%
[22 empty] | 10. Presentación del proyecto de Riegue. N/A | 8% | 15.25% | [7 empty] | Contraprestaciones Portuarias | 0 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-053-06-10-01-03-02-02 | 0 | 0 | 0%
[22 empty] | 11. Seguimiento al proceso de Contratación. 12. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 8% 12% | 0%
[6 empty] | Avance Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [10 empty] | 0% | 0% | Avance proyectos del Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [5 empty] | 39.83%
|  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | 1 km | Alcanzar 8.0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 4 km | 1 Km | 0 | 0 | 0.565 | 1.04 | 1.04 | 26% | 29.14% | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2013130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. Ok | 12% | 100% | 60% | 360 | 330 |  |  | 97771 |  | I.C.L.D. | 1273494533 | PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA | 02-001-06-20-01-03-03-01 | 1273494533 | 1273494533 | 100% | Para el presente año la meta en el Plan de Desarrollo es de 3 km de protección costera, de los cuales se ejecutaron 1,045 km en la "Optimización del pedraplén para la conformación de la cimentación de la Vía Transversal Barú en el Tramo 2 de Playetas del Distrito de Cartagena de Indias". Este proyecto ya culminó obras civiles y está en proceso el acta de recibo final. De acuerdo a los estudios realizados por la Universidad de Cartagena en desarrollo del contrato interadministrativo VAL 02-2017 y dado que el grado de erosión costera en el tramo comprendido entre el espolón 1 (Iribarren) y el baluarte de “Santo Domingo” en el Centro Histórico es más alto que en el resto del litoral, se tomó la decisión de priorizar la ejecución de las estructuras correspondientes a la FASE I del proyecto Protección Costera desde El espolón Iribarren en Bocagrande hasta el Túnel de Crespo. Se dió inicio a la Fase I del Componente 1 del proyecto de protección costera con la ejecución de la protección marginal ubicada entre el Edificio de Seguros Bolívar y la curva de Santo Domingo, además mediante el otro si No. 7 al convenio interadministrativo 257 de 2018, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el Distrito aporta la suma de $2.260.472.010 para el componente social del proyecto establecido en las fichas 7 y 8 de la licencia ambiental No. 1401 de 2017 expedida por la ANLA, teniendo en cuanta que para poder intervenir las playas deben compensarse a los realemnte afectados con la intervención de las mismas.
[22 empty] | 2. Identificación de la problemática. Ok | 12% | 100%
[22 empty] | 3. Identificación y análisis de la información existente Ok. | 12% | 100% | [7 empty] | Certificado de Paz y Salvo Valorización | 8619998 | PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA | 02-003-06-95-01-03-03-01 | 8619998 | 8619998 | 100%
[22 empty] | 4. Reunión con la Comunidad. Ok | 12% | 100%
[22 empty] | 5. Identificación de estudios complementarios. Ok. | 12% | 100% | [7 empty] | Contribución Valorización | 54768812 | PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA | 02-043-06-95-01-03-03-01 | 54768812 | 54768812 | 100%
[22 empty] | 6. Contratación de estudios complementarios. Ok | 12% | 100%
[22 empty] | 7. Seguimiento al proceso de contratación. Ok. 8. Supervisión a la ejecución de los contratos. En proceso | 12% 16% | 100% 35% | [7 empty] | Contraprestaciones Portuarias | 612396622 | PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA | 02-053-06-10-01-03-03-02 | 612396622 | 612396622 | 100%
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [10 empty] | 26% | 29.14% | Avance proyecto del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [5 empty] | 60% | [6 empty] | Contraprestaciones Portuarias | 591121545 | PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA | 02-053-06-95-01-03-03-02 | 591121545 | 591121545 | 100%
|  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | 4 | Número; Diseño y estructuración de obras de infraestructura por contribución de valorización. | 3 | 6 | 4 U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. Ok | 10% |  | 0% | 360 | 330 |  |  | 3926 |  | No tiene | 0 | No tiene | No tiene | 0 | 0 | 0% | Sin presupuesto Meta presente año: Proyectos estructurados por riegue de valorización.
[22 empty] | 2. Identificación de la problemática. Ok | 10%
[22 empty] | 3. Identificación y análisis de la información existente. | 10%
[22 empty] | 4. Reunión con la Comunidad. | 10%
[22 empty] | 5. identificación de estudios complementarios. | 10%
[22 empty] | 6. inicio de la gestión predial. | 10%
[22 empty] | 7. Contratación de estudios complementarios. | 10%
[22 empty] | 8. Identificación de predios - gestión predial. | 10%
[22 empty] | 9. Estructuración del Riegue. | 10%
[22 empty] | 10. Presentación del proyecto de Riegue. | 10%
|  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 41km | Llegar a 46 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 43 km | 41 Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. | 30% |  | 0% | 360 | 330 |  |  |  |  | I.C.L.D. | 0 | VIAS RURALES CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACION VIAS REGIONALES | 02-001-06-20-01-03-04-01 | 0 | 0 | 0% | Se realiza la revisión técnica del corredor vial para consolidar la documentación idónea para el recibo de la obra del contrato VAL-02-06 Construcción Transversal Barú. Meta presente año 2 km de vías rurales construidas por riegue de valorización.
[22 empty] | 2. Seguimiento al proceso de contratación de los proyectos a ejecutar por riegue. | 30%
[22 empty] | 3. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 40%
|  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4,8 km | Llegar a 7.0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 5,5 km | 4,8 Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. | 30% |  | 0% | 360 | 330 |  |  |  |  | I.C.L.D. | 0 | VIAS URBANAS CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACION | 02-001-06-20-01-03-04-02 | 0 | 0 | 0% | Meta presente año: 700 m de vías urbanas construidas por riegue de valorización.
[22 empty] | 2. Seguimiento al proceso de contratación de los proyectos a ejecutar por riegue. | 30%
[22 empty] | 3. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 40%
|  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% |  | Mts 2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | 6890 m2 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 8800 m2 | 6890 M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. | 30% |  | 0% | 360 | 330 |  |  |  |  | I.C.L.D. | 0 | ZONAS DE ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACION | 02-001-06-20-01-03-04-03 | 0 | 0 | 0% | Meta presente año: 1.910 m2 de andenes, zonas de espacio público construidas por riegue de valorización..
[22 empty] | 2. Seguimiento al proceso de contratación de los proyectos a ejecutar por riegue. 3. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 30% 40%
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Se conecta | [10 empty] | 0% | 0% | Avance proyectos del Programa Cartagena se conecta | [5 empty] | 0%
[36 empty] | 3449324623 | 3257230993 | 94.43%
[14 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO VALORIZACION A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 8.667% | 9.714% |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN VALORIZACION A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 33.28% | [10 empty] | % AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2021 |  | 94%

## Evidencias
DATOS INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 20 DE 2019
ACTIVIDAD | UNIDAD | PERIODO | CONTRATO | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR_EJECUTADO | Porcentaje Avance
Realizar la localización y replanteo de la obra. | m2 | 2021-08 | 20-2019 | 9405 | 3424 | 32202720 | 9405 | 32202720 | 100% | 100% | 0%
Construir el Pedraplén | m3 | 2021-08 | 20-2019 | 37273.38 | 445000 | 16586654100 | 31171.806 | 13871455450 | 100% | 100% | 0% | NOTA: CANTIDAD DE PIEDRA MEDIDA POR TOPOGRAFIA SIN ASENTAMIENTO
Fundir el Concreto para Pasos de Fauna | m3 | 2021-08 | 20-2019 | 754.6 | 1050000 | 792330000 | 436.35 | 458167500 | 100% | 100% | 0%
FIGURAR EL ACERO DE REFUERZO | Kg | 2021-08 | 20-2019 | 90530 | 5699 | 515930470 | 74454.66 | 424317107.34 | 100% | 100% | 0%
EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | Global | 2021-08 | 20-2019 | 1 | 1642834694 | 1642834694 | 0.98349 | 1615714949 | 100% | 100% | 0%
Ejecutar el Plan de manejo del Tráfico | Global | 2021-08 | 20-2019 | 1 | 95833274.72 | 95833274.72 | 1 | 95833274.72 | 100% | 100% | 0%
[5 empty] | TOTAL | 19665785258.72 |  | 16497691001.06 | 100% | 100% | 0%
Capacitación al personal de obra
Mejoramiento de acceso a la obra
Actividades de mantenimiento y recolocacion de polisombra
Barrera anti turbidez
Instalación de piedra, módulos de pasos de fauna