## Hoja1
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A DICIEMBRE 30 DE 2021. | ACUMULADO META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Ejecución Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | APROPIACIÓN DEFINITIVA SEGÚN PLANEACIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS PRESUPUESTALES) | PAGOS SEGÚN PLANEACIÓN | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | Número de animales callejeros esterilizados | N/D | Esterilizacion de 5000 animales Callejeros | 5000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010060 | Reducir el número de animales de calle y en condición de abandono a través de estrategias de esterilización y promoción de adopción en la Localidad de la Virgen y Turística | 1. conformación de los equipos de trabajo y organización de las actividades, así como la determinación de los lugares donde se encuentra la mayoría de los animales en condición de calle. | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | población según proyecto de inversión | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 | 14909239081 | 14600716923.18 | 10519385045.81 | CONTRATO: SAMC-ALVT-010-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO, BIENESTARSOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETO: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN PARA LA CREACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO; GENERACIÓN DE MEDIDAS ENCAMINADAS A RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO; Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE EL INFORME FINAL FUE PUBLICADO EN ENERO DE 2022 Y NO CORRESPONDE AL PERIODO REPORTADO- SE ENCUENTRA EN REVISION) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO | De acuerdo con el Oficio AMC-OFI-0006191-2022 presentado por el alcalde encargado de la Localidad de la Virgen y Turística, de quien se resalta su interés en presentar los informes ante esta dependencia correspondiente al reporte de avances y ejecución del Plan de Desarrollo de esta localidad para la vigencia 2021, nos permitimos hacer las siguientes precisiones: De un total de 66 metas productos que componen el Plan de Desarrollo de la Localidad, fueron programadas 53% para la vigencia 2021, aparecen reportadas en la matriz de seguimiento de plan de desarrollo 6 metas, es decir podemos afirmar qué la localidad de la Virgen y turística solo está reportando el 11% de las metas programadas. Analizando el contexto de los reportes de las 6 metas, a las cuales nos estamos refiriendo, encontramos que a pesar que presentan una observación relacionada, las mismas no tienen el soporte o evidencia que demuestre la entrega de los productos, es decir no precisa cuándo y, dónde se ejecutó la actividad; por ejemplo en una meta encontramos que no se relacionan cuando se tratan de atender dependencias o instituciones educativas no relacionan las instituciones educativas y cuando se trata de emprendimientos no relacionan los nombres de las personas o de los negocios que se hicieron emprendimiento y sus ubicaciones en el contexto de la localidad. De igual manera también encontramos que se relaciona una consolidación de 100 comités de riesgo en los barrios de la localidad de la Virgen, pero no indican cuáles fueron los barrios en los que se hizo la intervención. La ejecución de este plan de desarrollo evidencia la falta de correlación entre los alcances logrados de la parte estratégica con la ejecución presupuestal. . Dado que mientras la primera está en 12,11% para el año, y 8,57% acumulado al cuatrienio; la parte presupuestal presenta una ejecución del 97,93% dado a que del presupuesto total aprobado $14.909.239.081 se Comprometieron (registros presupuestales) $14.600.716.923; adicionalmente se observa que del total de los compromisos $14.600.716.923 se pagaron $ 10.519.385.046 representando el 72, 05% de ejecución de los pagos. Si se compara los alcances de la parte estratégica en la que solamente se están mostrando 6 metas con las falencias ya anotadas, podemos decir qué la localidad de la Virgen y turística no está aportando elementos que demuestren que existe la correlación entre la ejecución presupuestal y la ejecución estratégica del plan de desarrollo.
|  |  | Número de animales callejeros dados en adopción | 3 Campañas realizadas | Formulacion de 4 campañas de adopcion y padrinazgo de animales callejeros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. adquisición el inventario de los elementos necesarios para llevar a cabo los procesos de esterilización de los animales y se determinará la estrategia para promover su adopción. | 1 | 7
[19 empty] | 3. Jornadas de esterilización con el apoyo del DADIS y la comunidad de la localidad de la Virgen y Turística y desarrollo de campaña virtual y visual para fomentar la adopción de los animales | 600 | 24
|  |  | Politica Pública de Proteccion y Bienestar animal formulada | N/D | Formulacion de 1 politica publica de proteccion y Bienestar animal | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 4. Entrega de informes y socialización con comunidad | 1 | 7
|  | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | Número de vendedores estacionarios beneficiarios de las campañas de formación para la transicion a la formalidad | N/D | Realizar 4 campañas de formacion para los vendedores estacionarios | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CARACTERIZACIÓN PARA LA CREACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010052 | Disminuir el Numero de vendedores estacionarios en el espacio publico de la Localidad de la Virgen y Turística | 1. conformación de los equipos de trabajo y organización de las actividades. | 1 | 8 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 200 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 198963200 | 198963200 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-001-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO, BIENESTARSOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETO: CONTRATAR LA CARACTERIZACIÓN Y FORMACION DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA, E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.
[19 empty] | 2. Realización de Caracterización de vendedores estacionarios y desarrollo de Módulos de formación. Selección de beneficiarios e inicio de formación. | 1 | 22 | 0
|  |  | Caracterización de Vendedores estacionarios de la localidad de la Virgen y Turística, incluyendo los cercanos a los caños y sistemas de aguas de la localidad de la Virgen y Turística | N/D | Realizar una caracterizacion de vendedores estacionarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Formación de beneficiarios y certificación | 200 | 22 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4. Informes y socialización de avances del programa de SOSTENIBILIDA DEL ESPACIO PUBLICO | 1 | 8 | 0
|  | RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | Número de m2 de revitalización de parques y zonas verdes de la Ciudad de Cartagena | N/D | Aumentar en 3000 m2 de revitalzacion de parques y zonas verdes | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Incremento de Zonas Verdes a través de la recuperación de espacio publico de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010091 | Aumentar los m2 de zonas verdes a través de la recuperación del espacio público de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación equipo de trabajo, determinación de estrategias e insumos necesarios | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 1000 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-010-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO, BIENESTARSOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETO: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN PARA LA CREACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO; GENERACIÓN DE MEDIDAS ENCAMINADAS A RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO; Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE EL INFORME FINAL FUE PUBLICADO EN ENERO DE 2022 Y NO CORRESPONDE AL PERIODO REPORTADO- SE ENCUENTRA EN REVISION) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO
[19 empty] | 2. Determinación de zonas de intervención, cronogramas de operativos y socialización con JAC | 1 | 15 | 0
|  |  | Número de campañas de concientización para el uso adecuado y sostenible del espacio público | 3 Campañas realizadas | Efectuar 3 campañas de concientizacion en uso adecuado y sostenible del espacio publico | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Operativos de defensa y control – revitalización de m2 de zonas verdes | 1000 | 30 | 0
|  |  | Número de operativos para la defensa y control de los m2 de Espacio Público | N/D | Efectuar 40 operativos para la defensa y control del espacio publico | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 4. recopilación de evidencias y difusión de mensaje para la creación de conciencia | 1 | 8 | 0
|  | GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | Número de m2 de espacio público recuperado | 15.000 m2 de Espacio Público Efectivo recuperado | Aumentar a 20000 m2 el espacio publico recuperado | 5000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Generación de Medidas Encaminadas a Recuperar el Espacio Público de la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010113 | Reducir los M2 de espacio público invadido en la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 6000 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 99691252 | 99418251 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-010-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO, BIENESTARSOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETO: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN PARA LA CREACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO; GENERACIÓN DE MEDIDAS ENCAMINADAS A RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO; Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE EL INFORME FINAL FUE PUBLICADO EN ENERO DE 2022 Y NO CORRESPONDE AL PERIODO REPORTADO- SE ENCUENTRA EN REVISION) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO
[19 empty] | 2. Adquisición de elementos logísticos y finalización de detalles | 1 | 7
[19 empty] | 3. Operativos de recuperación, recolección de evidencias, re-inspección de espacio recuperado y campaña de difusión | 6000 | 38
|  | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Número de campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | N/D | Realizar 4 campañas educactivas en seguridad Vial | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Elaboración de campañas educativas para reducir la siniestralidad vial en la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010101 | Reducir la siniestralidad vial en la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 2 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-001-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO, BIENESTARSOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETO: CONTRATAR LA CARACTERIZACIÓN Y FORMACION DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA, E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.
[19 empty] | 2. Socialización y promoción de campañas | 1 | 7
[19 empty] | 3.Selección y visita de los barrios seleccionados para ser ejecutadas las campañas | 2 | 48
[19 empty] | 4. Realización de encuestas en los barrios y divulgación de la ejecución de la campaña | 2 | 20
|  | LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE | Metros carril de vias urbanas y rurales construidos, rehabilitados y/o mejorados | 2272 metros/carril de malla vial pavimentada | 4000 metros de carril de vias urbanas construidos, rehabilitados y mejorados | 1728 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL HABITA | Metros cúbicos de residuos sólidos retirados de los canales pluviales retirados anualmente | N/D | Retiro de 120.212 metros cubicos de residuos solidos de los canales pluviales | 120212 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo de medidas para mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales en la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010100 | Mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística, cronograma de identificación de puntos críticos y criterios de selección de beneficiarios | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 100 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 199944548 | 199944548 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-008-2021 CONTRATISTA: JOSE DAVID DIAZ PASTRANA OBJETO: IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE DESARROLLO DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LOS CANALES PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS. (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE DE ACUERDO A INFORME DE EJECUCIÓN COLGADO EN LA PAGINA SECOP II - DONDE SE ENCUENTRAN LASACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA, PUESTO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR EL CUMPLIMEINTO DE LA FORMA COMO SE PLANTEA EL INDICAR Y COMO SE DESCRIBE EL INFORME) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO
[19 empty] | 2. Identificación de los puntos críticos, asignación en el calendario los días dispuesto para el retiro de residuos sólidos y selección de beneficiarios | 1 | 15
|  |  | # Personas Educadas en el cuidado y conservación ambiental de los canales pluviales de la localidad de la Virgen y Turistica | N/D | 400 personas educadas en el cuidado y conservacion ambiental de los canales | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Capacitación de beneficiarios y entrega de beneficios para ellos | 100 | 8
[19 empty] | 4. Jornada de retiro de residuos sólidos, generación de evidencia - | 400 | 30 |  |  | 400
| DESARROLLO URBANO | REDUCCION DEL RIESGO | Personas capacitdas en los programas de gestión del riesgo | 300 personas capacitadas en gestión del riesgo | 300 personas capacitadas en la gestion del riesgo | 300 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Dotación DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE CONTRIBUYAN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN DIRIGIDA A MODIFICAR O DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO ACTUALES, A EVITAR NUEVOS RIESGOS Y GENERAR MECANISMOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Cartagena de Indias | 2021130010061 | Reducción el riesgo de contagio por COVID 19 en las personas de la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1. Caracterización | 13652 |  | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 13652 | 13652 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 1499070400 | 1499070400 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: LP-ALVT-001-2021 CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES GENERICOS JN S.A.S OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y DOTACIÓN DE TEXTOS DE LA CATEDRA DE LA PAZ EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
|  |  | Implementar Plan de manejo del Riesgo local | N/D | Actualizar e Implementar Plan de manejo de Riesgo local | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. Socialización del proyecto
|  |  | Número de Miembros de comunidades con riesgos tecnológicos capacitados | N/D | Capacitar 400 miembros de la comunidad en riesgos tecnológico | 400 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Entrega de Elementos de Bioseguridad Puerta a Puerta
|  | MANEJO DE DESASTRES | Comités barriales de emergencias creados y dotados | N/D | 30 comites Barriales creados y Dotados | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 33.33% | Fortalecimiento del manejo y prevencion de desastres de la localidad de la virgen y turistica Cartagena de Indias | 2021130010098 | Crear y dotar 30 comités barriales de emergencia en los barrios de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1 - Diseñar la campaña “NUESTRA LOCALIDAD FUERTE ANTE LA EMERGENCIA”. - Creación de los diferentes equipos interdisciplinarios - Selección de las personas beneficiarias para la conformación de los comités. | 3 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 10 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: MC-ALVT-005-2021 CONTRATISTA: CORPOVIDA OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCION DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE DE ACUERDO A INFORME DE EJECUCIÓN COLGADO EN LA PAGINA SECOP II - DONDE SE ENCUENTRAN LAS ACTAS DE FORMACIÓN A 10 SECTORES DE LA LOCALIDAD) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO
[19 empty] | 2. - Constitución de los comités Inter barriales de Emergencia en el Marco de la campaña ““NUESTRA LOCALIDAD FUERTE ANTE LA EMERGENCIA” | 10 | 30
[19 empty] | 3. – Socialización de los comités y sus objetivos con la comunidad y difusión de la campaña a través de los medios de comunicación | 1 | 15
| SERVICIOS PUBLICOS BASICOS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA: "TODOS CON TODO" | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS | Porcentaje de la población con acceso a servicios de alcantarillado de forma segura en las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey | N/D | 50% de la poblacion con acceso de servicios de alcantarillado |  | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  |  | # de reuniones de control y seguimiento al tratamiento de las aguas residuales y vertimiento de las mismas en la Ciénaga de la Virgen. | N/D | 3 Reuniones anuales para el seguimiento del tratamiento de las aguas residuales | 3 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
| AVANCE PILAR LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE | [12 empty] | 5.263% | 1.754%
UNA LOCALIDAD INCLUYENTE | SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza | N/D | Intervencion de 600 hogares con inadecuada eliminacion de excreta | 600 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adecuación de Saneamiento Básico para Viviendas de la Población En Condición Pobreza de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010099 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1 – Diseñar las estrategias de intervención y seleccionar los beneficiarios | 1 | 30 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 112 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 1799571429 | 0 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-020-2021 CONTRATISTA: JOSE DAVID DIAZ PASTRANA OBJETO: ADECUACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN EN CONDICION POBREZA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS” CONTRATO: SAMC-ALVT-021-2021 CONTRATISTA: JOSE DAVID DIAZ PASTRANA OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN RURAL EN CONDICION DE POBREZA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2. - Realizar la intervención de 112 viviendas con inadecuada eliminación de excretas. | 112 | 75
[19 empty] | 3. - Valoración de Resultados y Socialización de ellos con la Comunidad y a través de los medios de comunicación masiva | 1 | 15
|  | INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | N/D | Certificacion a 500 personas nuevas en competencias laborales | 500 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Generación de ingresos, emprendimiento y empresarismo en las familias en pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010056 | MEJORAR LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1.Despliegue de Equipos para la realización del diagnóstico socioeconómico, Estudio de Mercado y desarrollo de módulos de capacitación – Selección de Beneficiarios. | 2 | 22 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 160 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 1000000 | 1000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: CMA-ALVT-001-2021 CONTRATISTA: FUNDACION AFRODESENDIENTE ESTA ES TU LUZ MARIA. OBJETO: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SOCIAL DENOMINADO “GENERACIÓN DE INGRESOS, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO EN LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2.Montaje de Módulos en Escuela Virtual | 1 | 22 | 0
|  |  | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 50 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento | Creacion de 200 unidades productivas familiares | 200 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Desarrollo de proceso de formación de beneficiarios | 160 | 30 | 0
[19 empty] | 4. Entrega de insumos y establecimiento de Unidades productivas con los beneficiarios | 160 | 12 | 0
[19 empty] | 5. Divulgación de resultados en la comunidad y medios masivos de comunicación | 1 | 4 | 0
|  | DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | Número de familias formadas en mecanismo de convivencia para prevenor la violencia intrafamiliar | N/D | 500 familias formadas en mecanismos saludables de convivencia | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Formación Para el fortalecimiento de la dinámica familiar de las familias en situación de pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010059 | Reducir el número de casos de Violencia y Jóvenes en consumo de sustancias Psicoactivas en la Comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1. Organización de las estrategias, el desarrollo del contenido de la formación y la adquisición de los materiales. - Determinación de Beneficiarios | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 300 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATISTA: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
|  |  | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género diversidad sexual y racismo | N/D | 800 Jovenes y adolescentes formados | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. Desarrollo de formaciones a través de visitas domiciliarias, entrega de tablets con información informes y determinación de resultados | 300 | 38 | 0
[19 empty] | 3. Socialización del mensaje del programa y proyecto. | 1 | 7 | 0
| LINEA EDUCACION - "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | CULTURA DE LA FORMACION "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | N. de Instituciones Etnoeducativas oficiales con proyectos Etnoeducativos comunitarios (PEC) revisados, ajustados e implementados | N/D | 4 instituciones etnoeducativas oficiales con proyectos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 100% | 100% | Desarrollo DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ETNOEDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA Cartagena de Indias | 2021130010057 | Aumentar el número de procesos etnoeducativos y fortalecimiento de procesos educativos en pro de las pruebas Saber en las Instituciones Oficiales de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Caracterizacion de Instituciones Educativas, Selección de Instituciones Beneficiarias y Coordinación de personal Docente a formar en etnoeducación y para brindar refuerzo en pro de pruebas Saber 11 -Selección de estudiantes Grado 11 para refuerzo en pro de las pruebas Saber 11 | 2 | 30 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 180 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-004-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DEL CARIBE OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO ETNOEDUCATIVOS Y POTENCIALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE DE ACUERDO TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO SE ENCUENTRA COLGADO EN LA PAGINA SECOP II, INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN Y EL PAGO DEL ACTA PARCIAL (51,8)- EL FINAL NO ESTA EN LA PAGINA) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO
|  |  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11, | N/D | 16 instituciones oficiales con clasificacion A+, A Y B en las pruebas saber 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. Formacion de docente y estructuración del proyecto Etnoeducativo, Refuerzo de estudiantes para pruebas Saber 11, Entrega de materiales y elementos necesarios y presentación de Informes | 180 | 30 | 0
|  | ACOGIDA LOCAL "ATENCION A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA | N. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | N/D | Dotar 16 sedes de instituciones educativas oficiales | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100% | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA” | 2021130010114 | Fortalecer la capacidad de resolución de conflictos en medio de los estudiantes de las IEO de la localidad de la Virgen y Turística | 1.Conformación equipo de trabajo y diseño de estrategia | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 16 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 1499676680 | 1499676680 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: LP-ALVT-002-2021 CONTRATISTA: SUBLIME EDITORES SAS OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y DOTACIÓN DE TEXTOS DE LA CATEDRA DE LA PAZ EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE TENIENDO EN CUENTA QUE EN SECOP II, SE ENCUENTRA UN INFORME PUBLICADO EN EL CUAL NO SE IDENTIFCA EL PERIODO REPORTADO NI SE DESCRIBE EL CUMPLIEMINTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA) SE ANEXA COPIA DE INFORME
[19 empty] | 2. Selección y socialización con directivas de las IEO beneficiarias | 1 | 15 | 0 |  |  | 0
[19 empty] | 3. Capacitación de cuerpo docente que brindara la Cátedra de Paz en las IEO | 1 | 30 | 0 |  |  | 0
[19 empty] | 4. Entrega de dotación de elementos educativos para desarrollo de la cátedra de Paz | 16 | 8 |  |  |  | 0
| SALUD PARA TODOS | TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | Número de personas con discapacidad que reciben apoyo para su rehabilitación funcional ( primera infancia, infancia adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). | N/D | Atencion de 200 personas discapacitadas | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Asistencia para garantizar los derechos y deberes en salud con enfoque diferencial, en aras de minimizar tanto las barreras de acceso a los servicios de salud, como otras formas de exclusión. Cartagena de Indias | 2021130010058 | Mejorar el suministro de Productos de apoyos para la Habilitación y/o rehabilitación de personas con condición de Discapacidad en la Localidad de la Virgen y turística | 1. •Creación del grupo de trabajo y organización del plan de trabajo • Caracterización de las personas con condición de discapacidad de la Localidad de la Virgen y turística • Selección de beneficiarios del proyecto con asesoría del DADIS y teniendo en cuenta las consideraciones de la JAC. • Determinación de los elementos necesarios para los procesos de habilitación y/o rehabilitación de los beneficiarios. • Adquisición de los elementos determinados | 5 | 30 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 50 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-005-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN ENCAUSA OBJETO: MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES QUE CONLLEVEN A LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS, LA TRANSVERSALIDAD EN GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL Y AL IMPULSO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL FOMENTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA
[19 empty] | 2. Entrega de Elementos de la campaña, asesoramiento a beneficiarios, elaboración de Informes y difusión de resultados y Mensaje en medio de la Comunidad | 50 | 30 | 0
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | Tasa de Embarazo en Adolescente | 977 casos localidad de la Virgen y Turística Fuente: CCV 2018. | Disminucion en 10% la tasa de embarazos adolescentes | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Formación de adolescentes en salud sexual y reproductiva en la localidad de la virgen y turistica Cartagena de Indias | 2021130010103 | Realizar acciones dirigidas a la promoción de una salud sexual y reproductiva sana para prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual en la localidad de la virgen y turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 200 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-002-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN GEPS - GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACION DE ADOLESCENTES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EJERCICIO DE LIDERAZGO EN LAS MUJERES Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA.
|  |  | # Adolescentes formados en Salud Sexual y Reproductiva | 400 Adolescentes formados en salud sexual y reproductiva | 500 adolescentes formados en salud sexual y reproductiva | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. Desarrollo de Módulos educativos | 200 | 15
[19 empty] | 3. Visitas a la institución seleccionada para la elaboración de la campaña | 200 | 30
| DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL | DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION "LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE" | Número de participantes en los eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | N/D | Incrementar a 1200 los participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social | 1200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo de eventos o torneos deportivos para impulsar la integración social en la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010110 | Aumentar el número de eventos o torneos de deporte social para la comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística | 1.Conformación equipo de trabajo y diseño de evento | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 400 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-016-2021 CONTRATISTA: FUNDACION IMAGINARIO COLECTIVO CARIBE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EVENTOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA EN CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2. Selección y socialización con personas participantes | 1 | 15
|  |  | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados y/o apoyados | N/D | Realizar 4 eventos o torneos de deporte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Desarrollo de evento, toma de evidencia y difusión de campaña | 400 | 38
|  | HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD" | Número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, realizados y apoyados | 4.500 personas participando de las actividades físicas y recreativas en la Localidad de la Virgen y Turística | Realizar 4 eventos de habitos y estilo de vida saludable | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GENERACIÓN DE EVENTOS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010119 | Aumentar el número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable para la comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 400 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 0 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-016-2021 CONTRATISTA: FUNDACION IMAGINARIO COLECTIVO CARIBE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EVENTOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA EN CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2. Adquisición de los elementos necesarios y socialización con beneficiarios | 1 | 15
[19 empty] | 3. Desarrollo de eventos y difusión del mensaje de la campaña | 400 | 38
|  | RECREACION COMUNITARIA "RECREATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA" | Número de eventos de recreación de carácter local, realizados y/o apoyados | 4 eventos de recreación comunitaria realizados | Realizar 4 eventos de recreacion familiar y comunitaria | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Desarrollo de eventos recreativos para la comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010112 | Aumentar el número de eventos recreativos y comunitarios en la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación equipo de trabajo y diseño de evento | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 200 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 80000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-016-2021 CONTRATISTA: FUNDACION IMAGINARIO COLECTIVO CARIBE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EVENTOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA EN CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2. Selección y socialización con personas participantes | 1 | 15
[19 empty] | 3. Desarrollo de evento, toma de evidencia y difusión de campaña | 1 | 38
|  | ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | Número de escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en la localidad de la Virgen y Turística | 7 escenarios deportivos reconstruidos en la Localidad de la Virgen y Turística | Mantener, adecuar o mejorar 8 escenarios deportivos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  |  | Número de nuevos escenarios deportivos construidos | 5 escenarios deportivos construidos en la Localidad de la Virgen y Turística | Construir 3 nuevos escenarios deportivos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE | ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE | Número de personas del sector artístico y cultural participando en los procesos de formación formal e informal | 150 artistas o Agentes Culturales fortalecidos en la Localidad | 350 personas del sector artistico y cultural participando en procesos de formacion | 200 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO APOYAR A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LA CULTURA EN SUS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE CONVOCATORIAS TRANSPARENTES CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010042 | Aumentar el acceso a la formación artística y cultural de las personas dedicadas a este sector y mejorar el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1 - Diseñar la campaña “ARTE Y CULTURA CON FORMACION SOSTENIBLE EN NUESTRA LOCALIDAD”, caracterización población objetivo y planeación de evento de encuentro ciudadano, con la participación de la comunidad de nuestra localidad de la virgen y turística. | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 110 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 0 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-016-2021 CONTRATISTA: FUNDACION IMAGINARIO COLECTIVO CARIBE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EVENTOS RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA EN CARTAGENA DE INDIAS.
|  |  | Número de eventos presenciales y/o virtuales ( laboratorios de innovación social y ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales hackatones) relacionados con encuentros | N/D | Realizar 4 eventos presenciales o virtuales relacioandos con encuentros ciudadanos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. - Realizar vinculación de personas a programas de formación de apoyo formales o informales en el marco de la campaña e Iniciar los procesos de formación para estas personas en el marco de la campaña “ARTE Y CULTURA CON FORMACION SOSTENIBLE EN NUESTRA LOCALIDAD” en la localidad de la Virgen y Turística. | 110 | 30 | 0
[19 empty] | 3. -Realización de evento relacionado con encuentros ciudadanos en la localidad de la Virgen y Turística | 1 | 7 | 0
[19 empty] | 4- Difusión de los resultados de la campaña y el evento a través de los medios masivos de comunicación y en medio de la comunidad. | 1 | 8 | 0
|  | PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS,NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO | Número grupos participantes en las fiestas y festejos de la localidad de la Virgen y Turistiva fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial | N/D | 16 grupos participantes en los festejos de la localidad | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Fortalecimiento de la participación de artistas y gestores culturales en los festejos y fiestas de la localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010107 | Aumentar la participación de grupos artísticos y gestores culturales locales en estos en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias. - Selección de los grupos participantes. -Selección del grupo de apoyo logístico para las ferias y festejos. | 3 | 14 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 5 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-018-2021 CONTRATISTA: ASOCOMP OBJETO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS ENTIDADES DE GÉNERO, Y EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, PATRIMONIO INMATERIAL Y FESTIVO DE CARÁCTER INCLUSIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA.
[19 empty] | 2. Desarrollo de estrategias para fomentar el interés y proteger el patrimonio cultural de la localidad. - Organización de las ferias y/o festejos. | 2 | 14
|  |  | Número de festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial, realizados | N/D | 8 festivales o ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Constitución del grupo de apoyo para el fomento de la cultura y nuevos artistas. | 5 | 25 |  |  | 2
[19 empty] | 4.Se llevarán a cabo las ferias y/o festejos. | 2 | 22
|  | INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSION | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural pública | 4 escenarios culturales dotados en la localidad | 4 infraestructuras culturales mantenidas y conservadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Construcción y Mantenimiento de infraestructura cultural en la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010106 | Mejorar la estructura física de la infraestructura cultural pública de la Localidad de la Virgen y Turística | 1.Conformación equipo de trabajo, diseño de construcción, programa de construcción y elementos requeridos | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 1 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 93177307 | 93177307 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: MC-ALVT-003-2021 CONTRATISTA: CONSTRUMEC S.A.S OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ENSAYO Y GRABACIÓN MUSICIAL DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CONTRATO: MC-ALVT-004-2021 CONTRATISTA: FUNAP OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA DOTACIÓN DE LA SALA DE ENSAYO Y GRABACIÓN MUSICAL DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
[19 empty] | 2. Construcción de la infraestructura cultural musical, diseño de plan de mantenimiento preventivo y diseño de plan para manejo de amenazas y riesgo (manuales de procedimientos y uso). | 1 | 60
[19 empty] | 3. Entrega de la infraestructura cultural musical y difusión de lo desarrollado en el programa a toda la comunidad | 1 | 15
| AVANCE PILAR UNA LOCALIDAD INCLUYENTE | [12 empty] | 9.091% | 9.091%
LOCALIDAD CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTION DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD | N. de unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas. | 50 de unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas | Formalizar, implementar y financiar 200 unidades productivas | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 66.67% | Fortalecimiento del emprendimiento y la empleabilidad en la Localidad de la virgen y turística. Cartagena de Indias | 2021130010105 | Fomentar y aumentar el desarrollo del emprendimiento y la gestión de empleabilidad en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística. - Selección de unidades productivas beneficiarias. - Organizar feria empresarial. | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 60 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 249630900 | 249630900 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-006-2021 CONTRATISTA: CORPORACION YENSHA OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO QUE CONLLEVE A LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y A EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO MECANISMOS DE REACTIVACIÓN ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE DE ACUERDO A LO DESCRTO EN EL INFORME DE EJECUCIÓN COLGADO EN LA PAGINA SECOP II - EL CUAL FUE APROBADO POR EL SUPERVISOR CON LA AUTORIZAR DE LOS PAGOS) SE ANEXA COPIA DE INFORME
[19 empty] | 2. Desarrollo de las estrategias de emprendimiento. | 1 | 7
[19 empty] | 3. Capacitación empresarial y formalización de las unidades productivas. | 60 | 23
[19 empty] | 4. Ejecución de la Feria empresarial. | 1 | 15
|  | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | Número de mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica | N/D | 200 mujeres formadas en artes y oficios con asistencia tecnica | 200 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 77.27% | 25.5% | Formación para potencializar la Autonomía económica de las mujeres de la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010092 | Aumentar el número de mujeres con autonomía económica en la Localidad de la Virgen y Turística | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 60 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 209239060 | 209239060 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-004-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DEL CARIBE OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO ETNOEDUCATIVOS Y POTENCIALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE DE ACUERDO TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO SE ENCUENTRA COLGADO EN LA PAGINA SECOP II, INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN Y EL PAGO DEL ACTA PARCIAL (51,8)- EL FINAL NO ESTA EN LA PAGINA) SE ANEXA COPIA DE INFORME DEL CONTRATO
[19 empty] | 2. Desarrollo de Módulos de formación y selección de beneficiarias | 1 | 15 | 0
[19 empty] | 3. Formación mediante escuela y virtual y formalización de apoyo para emprendimiento | 60 | 30 | 0
|  | EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES | Jóvenes formados en emprendimiento | N/D | 200 jovenes formados en emprendimiento y formalizacion de su unidad productiva | 200 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Formación PARA LA GENERACION DE EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA Cartagena de Indias | 2021130010055 | Mejorar las condiciones para el desarrollo de emprendimientos en medio de la Población Juvenil de la Localidad de la Virgen y Turística | 1.Conformación los equipos de trabajo multidisciplinario para la realización de dos procesos claves en medio del proyecto | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 50 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 199000000 | 199000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-003-2021 CONTRATISTA: FUNDACION FUNDOPS OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y FORMACIÓN PARA LA GENERACION DE EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CARTAGENA DE INDIAS
[19 empty] | 2. Desarrollaran los módulos de emprendimiento, para realizar la formación a través de medio virtuales y se seleccionaran los beneficiarios. | 1 | 15 | 0
[19 empty] | 3. Desarrollará el proceso de formación en emprendimiento y a finalizar se formalizará la unidad productiva correspondiente por cada joven que finaliza satisfactoriamente su proceso. | 50 | 30 | 0
|  | CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | N. de Emprendimientos rurales, agropecuarios pesqueros o piscícolas acompañados desde lo social, productivo fomentados o fortalecidos y articulados con el mercado local. | N/D | Fortalecer, acompañar y articular 60 emprendimientos rurales | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Fortalecimiento del Emprendimiento en los Pequeños Productores Rurales de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010111 | Mejorar el desarrollo del emprendimiento y el encadenamiento productivo en el sector rural de la localidad de la Virgen y Turística. en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.Conformación los equipos de trabajo multidisciplinario para la realización de los dos procesos claves en medio del proyecto | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 20 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 199112000 | 199112000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-003-2021 CONTRATISTA: FUNDACION FUNDOPS OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y FORMACIÓN PARA LA GENERACION DE EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CARTAGENA DE INDIAS
[19 empty] | 2. Desarrollo del estudio de Mercado local (Grupo No y presentación de informe. Selección de emprendimientos rurales beneficiarios y valoración de sus procesos productivos. (Grupo No 2) | 20 | 23
[19 empty] | 3. Diseño e implementación de estrategias de mejora de emprendimientos beneficiarios (Grupo No 2). Diseño de brochures y estrategias de encadenamiento con mercado local de los emprendimientos beneficiarios (Grupo No 1). | 20 | 15
[19 empty] | 4. Implementación de estrategias de encadenamiento o articulación al mercado local, acompañamiento por parte de ambos grupos. | 1 | 15
| COMPETTIVIDAD E INNOVACION | CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION AGROPECUARIA | Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | N/D | 120 mujeres productoras atendidas con servicio de extencion agropecuaria | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ASISTENCIA PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIO A LOS PRODUCTORES RURALES, PESQUEROS Y ACUICOLAS CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010054 | Mejorar el desarrollo del sistema productivo rural a través del servicio de extensión agropecuaria en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.Organizar el equipo de trabajo encargado Realizar la planeación de las actividades a desarrollar Contactar con los miembros de las Juntas de Acción Comunal con los cuales se realizará el acompañamiento y selección de las 30 mujeres productoras beneficiarias. | 2 | 5 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 30 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 150000000 | 150000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-005-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN ENCAUSA OBJETO: MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES QUE CONLLEVEN A LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS, LA TRANSVERSALIDAD EN GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL Y AL IMPULSO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL FOMENTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA
[19 empty] | 2.Realizar la selección de las beneficiarias Realiza la valoración, evaluación y diagnóstico de sus procesos productivos. | 2 | 15 | 0
[19 empty] | 3. implementará el servicio de extensión agropecuaria de las 30 mujeres productora | 30 | 25 | 0
[19 empty] | 4. valorar los resultados y diseñar plan de acompañamiento a las mujeres productoras. | 1 | 15 | 0
| TURISMO, MOTOR DE REACTIVACION ECONOMICO PARA LA LOCALIDAD | TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | Número de prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación, normas y/o certificaciones | N/D | Promover la calidad y sostenibilidad de 80 prestadores de servicio turistico | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 100% | Capacitación de los prestadores de servicios turísticos para la reactivación económica del sector en la localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010104 | Promover la reactivación del sector turístico de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación, elaboración de los planes de formación y estrategias. | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 30 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 150000000 | 150000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-006-2021 CONTRATISTA: CORPORACION YENSHA OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO QUE CONLLEVE A LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y A EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO MECANISMOS DE REACTIVACIÓN ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. (EL PORCENTAJE DE AVANCE SE ESTABLECE DE ACUERDO A LO DESCRTO EN EL INFORME DE EJECUCIÓN COLGADO EN LA PAGINA SECOP II - EL CUAL FUE APROBADO POR EL SUPERVISOR CON LA AUTORIZAR DE LOS PAGOS) SE ANEXA COPIA DE INFORME
[19 empty] | 2. Selección de los prestadores de servicios turísticos, determinación de agenda y socialización del programa | 1 | 15
[19 empty] | 3. Desarrollo de formaciones y diagnósticos | 30 | 30
[19 empty] | 4. Entrega de capital económico y difusión de las actividades desarrolladas | 30 | 8
| AVANCE PILAR LOCALIDAD CONTINGENTE | [12 empty] | 46.21% | 32.03%
LOCALIDAD TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia y Concejos Comunitarios de seguridad realizados | N/D | 16 operativos para la seguridad y la convivencia realizdos y consejos comunitarios de seguridad | 16 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | N/D | Implementar 4 iniciativas para la promocion de la convivencia | 4 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMAMEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  | ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS | Numero Niños, Niñas adolescentes y jovenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | N/D | Atender psicosocialmente a 200 niños, niñas, adolescentes o jovenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas | 200 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Asistencia psicosocial a la población NNA con riesgo de vincularse a actividades delictivas en la localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010111 | Disminuir los factores de riesgo de vinculación a la delincuencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística y diseño de estrategias | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 100 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 150000000 | 150000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-005-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN ENCAUSA OBJETO: MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES QUE CONLLEVEN A LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS, LA TRANSVERSALIDAD EN GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL Y AL IMPULSO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL FOMENTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA
[19 empty] | 2. Desarrollo de Módulos de formación y selección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios | 1 | 15
[19 empty] | 3. Formación semipresencial | 100 | 30
|  | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | Número de Cámaras de video vigilancia adicionales dotadas e instaladas | N/D | Dotar e instalar 32 camaras de vidos adicionales | 32 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  |  | Número de alarmas comunitarias adicionales instaladas | 3 Campañas realizadas | Instalar 32 alarmas comunitarias | 32 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
|  |  | Número de Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia entregados | N/D | Entregar 80 equipos de comunicación para los organismos de seguridad y socorro | 80 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
| PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | Banco de programas y proyectos en la localidad fortalecido y asesorado | N/D | Fortalecer el banco de programas y proyectos para formular proyectos con metodologia MGA WEB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DEL CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA – CARTAGENA DE INDIAS | 20211300101127 | Mejorar el nivel de gestión del consejo local de planeación de la localidad de la Virgen y Turística. | 1. Desarrollar Capacitación en GESTIÓN PÚBLICA, LEY 152 DE 1994, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y/O FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍA MGA WEB a los miembros del Consejo de Planeación Local de la localidad | 10 | 45 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 10 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATISTA: YENSHA
|  |  | Concejo de planeación local dotados de capacidades y logística | N/D | Dotar de capacidades y logistica al consejo local de planeacion local | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2. Fortalecer materialmente el espacio físico de reunión del Consejo Local de Planeación de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1 | 8 | 0
|  |  | Funcionamiento del concejo local de planeacion garantizado | N/D | Fortalecer anualmente el funcionamiento del consejo local de planeacion local | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Realizar un conversatorio de intercambio de experiencias con otros consejeros de la ciudad de Cartagena de Indias sobre las principales problemáticas del consejo local de planeación. | 1 | 7 | 0
|  | PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD | Número de Organizaciones Comunales administrativamente competente | 56 organizaciones comunales fortalecidas | 60 organizaciones comunales dotadas y capacitadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA. CARTAGENA DE INDIAS | 20211300101126 | Fortalecer la estructura organizacional de las Juntas de Acción Comunal Locales de la localidad de la Virgen y Turística. | 1. Organización de equipo de trabajo con el personal contratado - diseño de capacitación – diseño de cronograma y selección de JAC beneficiarias | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 20 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 99000000 | 99000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATISTA: CORPORACION YENSHA
[19 empty] | 2. Socialización con beneficiarios, agendamiento de capacitación y diagnóstico de necesidades | 1 | 8 | 0
[19 empty] | 3. Desarrollo de capacitaciones y entrega de apoyo para fortalecimiento logístico | 20 | 45 | 0
| AVANCE PILAR LOCALIDAD TRANSPARENTE | [12 empty] | 0% | 0%
EJE TRANSVERSAL : LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL | POR LA EQUIDAD E INCLUSION DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQIUEROS E INDIGENAS | FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA , AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL EN LA LOCALIDAD | Dotación de materiales a organizaciones pesqueras pertenecientes a grupos etnicos | N/D | 10 organizaciones de pescadores pertenecientes a grupos etnicos dotados | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CONTRIBUCIÓN A LA GENERACION DE INGRESOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | 2021130010115 | Fortalecer la creación de proyectos de generación de ingresos en medio de la comunidad NARP de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Organizacion de equipo de trabajo y diseño de estrategia de programas de generación de ingresos | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 5 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02- 01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-005-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN ENCAUSA OBJETO: MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES QUE CONLLEVEN A LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS, LA TRANSVERSALIDAD EN GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL Y AL IMPULSO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL FOMENTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA
[19 empty] | 2. Selección de consejos comunitarios y socialización con estos el programa a desarrollar | 1 | 15 | 0
|  |  | Proyectos de generación de ingresos desarrollados en concejos comunitarios | N/D | Realizacion de 10 proyectos de generacion de ingreso | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Desarrollo de diagnóstico, desarrollo de programas de generación de ingresos con asistencia técnica y acompañamiento | 5 | 30 | 0
[19 empty] | 4. Entrega de informes y valoración de resultados | 1 | 8 | 0
| MUJERES DE LA LOCALIDAD POR SUS DERECHOS | LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER | Número de mujeres formadas en liderazgo femenino, social, comunitario y político enfoque diferencial y pertinencia cultural | 300 mujeres formadas | 160 mujeres formadas en el liderazgo feminino | 160 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORMACIÓN DE MUJERES PARA EJERCER LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010118 | Fortalecer la formación en liderazgo a las mujeres de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Organizacion de equipo de trabajo, diseño de programa de formación, metodología y espacios | 1 | 8 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 120 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-002-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN GEPS - GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACION DE ADOLESCENTES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EJERCICIO DE LIDERAZGO EN LAS MUJERES Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA.
[19 empty] | 2. Selección de mujeres beneficiarias, socialización del programa y agendamiento de formación | 1 | 15
[19 empty] | 3. Desarrollo de formaciones, entrega de beneficios y diseño de campaña | 120 | 30
[19 empty] | 4. Campaña de difusión y entrega de informes | 1 | 7
|  | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer | N/D | 1200 personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres | 1200 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010117 | Disminuir los índices de Violencia contra las mujeres de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Organizacion de equipo de trabajo, diseño de la campaña y acciones a realizar | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 200 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-002-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN GEPS - GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACION DE ADOLESCENTES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EJERCICIO DE LIDERAZGO EN LAS MUJERES Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA.
[19 empty] | 2. Selección de personas a ser formadas y participar en las acciones de la campaña diseñada. – Socialización del programa y el objeto | 1 | 15 | 0
[19 empty] | 3. formación de las personas seleccionadas y organización de la campaña. | 200 | 24 | 0
[19 empty] | 4. Campaña de prevención y eliminación de la violencia en contra de la mujer en medio de las calles de la localidad | 1 | 7 | 0
[19 empty] | 5. entrega de beneficios y difusión del mensaje en los medios de comunicación | 1 | 7 | 0
| JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD | JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD | Jóvenes participando de actividades de formacion sociopolítica | N/D | 200 jovenes participan de actividades de formacion sociopolitica | 200 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010131 | Fomentar la participación ciudadana activa de la juventud de la localidad de la Virgen y Turística. | 1. Organización de equipo de trabajo y preparación de metodología de trabajo, determinación de cronograma | 1 | 7 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 90 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-015-2021 CONTRATISTA: PROEMPRENDER SOCIAL OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES; Y LA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2.Seleccion de Beneficiarios, socialización del programa y asignación de cronograma | 1 | 8 | 0
[19 empty] | 3. Desarrollo de formaciones, entrega de medios tecnológicos y recopilación de testimonios | 90 | 38 | 0
[19 empty] | 4. difusión del mensaje a través de medios y entrega de informes | 1 | 7 | 0
| EN LA LOCALIDAD SALVAMOS A NUESTROS ADULTOS MAYORES | ATENCION INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | N. de personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | 900 personas formadas en derecho y cultura del envejecimiento activo y saludable | 400 personas mayores atendidas en centros de vida y grupos organizados | 400 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ASOCIADO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE VIDA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010132 | Mejorar el nivel de atención de adultos mayores en centros de vida y grupos organizados en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística. | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 140 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 200000000 | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-013-2021 CONTRATISTA: FUNDACIÓN FUNDOPS OBJETO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE VIDA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
[19 empty] | 2. Desarrollo de las estrategias necesarias | 1 | 7
[19 empty] | 3. Selección de los adultos mayores - Revisiones realizadas por un cuerpo medico | 140 | 23
[19 empty] | 4. Publicación de los resultados de la campaña y seguimiento a las personas participantes del proyecto. | 1 | 15
| TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIDAS,EMPODERADAS Y RESPETADAS | PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Número de organizaciones de personas con discapacidad consolidadas en la libre asociación y acorde a la reglamentación normativa | N/D | Consolidar 4 organizaciones de personas con discapacidad | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010120 | Consolidar organizaciones de personas con discapacidad en el marco de la libre asociación, la representatividad y reglamentación normativa en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 2 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 100000000 | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-015-2021 CONTRATISTA: PROEMPRENDER SOCIAL OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES; Y LA CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 2. Desarrollo de estrategias | 1 | 7 | 0
[19 empty] | 3. Selección de las personas en condiciones de discapacidad que conformaran las organizaciones consolidadas. | 2 | 23 | 0
[19 empty] | 4. Consolidación de las organizaciones de personas en condiciones de discapacidad | 1 | 15 | 0
|  |  | Política pública de discapacidad local e inclusión social formlada e implementada | N/D | Formulacion e implementacion de politica publica de discapacidad local e inclusion social | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HASTA LA FECHA NO SE HA IDENTIFICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO SE RELACIONE A PROYECTO DE INVERSIÓN QUE APUNTE A INDICADOR "Política pública de discapacidad local e inclusión social formlada e implementada" | ---- | [10 empty] | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | ----
| DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | Número de acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos | N/D | 4 acciones afirmativas para el reconocimiento de Derechos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010125 | Aumentar el número de acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.Conformación los equipos de trabajo, preparación logística. | 1 | 15 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 1 | 0 | ANDY REALES ARROYO | ICLD | 150000000 | 150000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-01 |  |  |  | CONTRATO: SAMC-ALVT-018-2021 CONTRATISTA: ASOCOMP OBJETO: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS ENTIDADES DE GÉNERO, Y EL FORTALECIMIENTO CULTURAL, PATRIMONIO INMATERIAL Y FESTIVO DE CARÁCTER INCLUSIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA.
[19 empty] | 2. Selección de las personas participantes del proyecto. | 1 | 7 | 0
[19 empty] | 3. Organización de la información para las charlas | 1 | 15 | 0
[19 empty] | 4. Organización y ejecución de acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos | 1 | 23 | 0
| AVANCE EJE TRANSVERSAL : LOCALIDAD CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL | [12 empty] | 0% | 0% | [12 empty] | 10247076776 | 8027232346
[11 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 12.11% | 8.575% | [14 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN COMPROMISOS LOCALIDAD DE LA VIRGEN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |  | 97.93%
[30 empty] | PORCENTAJE DE PAGOS DE COMPROMISOS PRESUPUESTAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | 72.05%
Note on I1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: VERIFICAR CON REPORTE A DICIEMBRE 2020
Note on H103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No fue aprabado en el 2021
Note on H104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No fue aprobado en el 2021
Note on H108: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No fue aprobado en el 2021
Note on H109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No fue aprobado en el 2021
Note on H110: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No fue aprobado en el 2021