## plan de acción
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DISTRISEGURIDAD 2021 "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA" - DISTRISEGURIDAD 30 DE DICIEMBRE DE 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTO A 31 DIC 2020 | REPORTE META PRODUCTO A 31 MARZO 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A 31 DE MARZO DE 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 30 DE JUNIO 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A 30 DE JUNIO 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A 30 DE DICIEMBRE 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTO A 31 DIC 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A DIC 31 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 31 MARZO 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 30 DE JUNIO 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS A 30 DE JUNIO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 31 DE DICIEMBRE 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS A 31 DE DICIEMBRE 2021 | ACUMULADO ACTIVIDADES DE PROYECTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | AVANCE ACTIVIDADES POR PROYECTOS | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION DEFINITIVA RUBROS | EJECUCION DE LOS RUBROS | APROPIACION DEFINITIVA POR PROGRAMA | EJECUTADO POR PROGRAMAS | PORCENTAJE EJECUTADO | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Observación Relación de Evidencias
CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de Homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (porcurso de vida) | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO | Número de cámaras de video vigilancia adicionles dotadas e instaladas | 699 | Dotar e instalar 107 cámaras de video vigilancia adicionales como componente del SIES Cartagena Instaladas | 107 | 43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010087 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA | REALIZAR EL SOSTENIMIENTO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS 609 CÁMARAS Y OTROS COMPONENTES DEL SIES CARTAGENA | 609 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 609 | 100% | 609 | 100% | 02-051-06-50-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto predial unificado 1% | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 1400000000 | 1400000000 | 2717292993.65 | 2120716619.22 | 78.05% | 2942735600.65 | 2740464936.59 | 93.13% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se Firmó Convenio para el mmantenimiento preventivo y correctivo de las 609 Cámaras de Video Vigilancia y los componentes SIES Cartagena, se realizó visita ante el Ministerio del Interior con la Finalidad de retomar los proyectos nuevas cámaras de Video Vigilancia para Cartagena y cumplir los compromisos del Plan de Desarrollo, se ha venido sosteniendo con el pago de la energía y planes a las Cámaras y alarmas respectivamente.
[38 empty] | 02-051-06-93-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto predial unificado 1% | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 6898098.3 | 6898098.3
[38 empty] | 02-051-06-95-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto predial unificado 1% | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 78793717.4 | 78793717.4
[38 empty] | 02-138-06-93-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Dividendos Sociedad Portuaria | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 876541370 | 876541370
[38 empty] | 02-083-06-95-04-03-09-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de Delineación Urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 89104288.22 | 89104288.22
[38 empty] | 02-148-06-50-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Rendimientos financieros Ipu Distriseguridad | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 10330000 | 0
[38 empty] | 02-083-06-50-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de Delineación Urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 208814440 | 208814440
[38 empty] | 02-084-06-50-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Otros ingresos Distriseguridad | OTROS INGRESOS | 1287687 | 0
[6 empty] | Número de equipos de comunicación par los organismos de seguridad, socorro y convivencia entregados | 195 | Entregar 585 Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia como componente del SIES Cartagen | 585 | 195 | 195 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.33% |  |  |  | ADQUIRIR Y ENTREGAR LÍNEAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA POR UN AÑO | 195 | 0 | 0% | 0 | 0 | 124 | 0.6359 | 0 | 64% | 124 | 63.59% | 02-051-06-50-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto predial unificado 1% | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 219930355 | 0 | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se adquirieron 124 Planes para operativizar las Alarmas Comunitarias en el Distrito de Cartagena
[6 empty] | Número de Alarmas Comunitarias adicionales instaladas | 280 | Instalar 100 Alarmas comunitarias adicionales como componente del SIES Cartagena | 100 | 25 | NP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | [15 empty] | 02-083-06-50-04-03-08-01 | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de Delineación Urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 61365645 | 10296000
[6 empty] | NúmeroLínea de atención y emergencia 123 modernizado | Línea 123 en 50% de operación | Modernizar Una Linea de atención y emergencia 123 como componente de SIES Cartagena | 1 | 1 | NP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | [30 empty] | Se trabaja en la formulación del Proyectro 123 Mujer con el cual se pretende cumplir las metas del plan de Desarrollo,
[5 empty] | % DE AVANCE METAS PRODUCTOS PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO A 31 DICIEMBRE DE 2021 | [15 empty] | 25% | 33.33% | % DE AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS- PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO A 31 DICIEMBRE DE 2021 | [13 empty] | 81.79%
CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de Homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (porcurso de vida) | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO | Número de infraestructuras para la seguridad en el Distrito de Cartagena entregadas | 37 | Entregar 4 infraestructuras para la seguridad en el distrito de Cartagena | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 25% | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010138 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISRITO DE CARTAGENA | ENTREGAR INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERATIDAD DE LA POLICÍA EN CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 02-051-06-50-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto predial unificado 1% | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 531663288 | 531663288 | 1931669276.38 | 617159284 | 31.95% | 1931669276.38 | 1883737370.7 | 97.52% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se entregó la Estación de Policía del Barrio el Pozón. Esta Actividad trata de sostener la permanencia de los organismos de seguridad en diferentes puntos rurales y puntuales del Distrito de Cartagena, tales como Sub estación de Bayunca, Arroyo Grande, Bocachica, ESMAD, entre otras. En cuaanto al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Se Trabajan proyectos para la Construcción de 4 Infraestructuras para la seguridad y socorro
[38 empty] | 02-083-06-50-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de delineacion urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 10000000 | 10000000
[26 empty] | ENTREGA LOGISTCA DE ALIMENTACION PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 9 | 75% | 12 | 100% | 12 | 100% | 02-051-06-50-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto predial unificado 1% | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 42491234 | 42491234 | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA
[38 empty] | 02-083-06-50-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de delineacion urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 107474842 | 107474842 | [6 empty] | 2021-08-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se trabaja Contractualmente y Técnicamente para el cumplimiento de Requisitops Mínimos de la Policía y Radicación de Proyectos para ejecución
[26 empty] | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 02-138-06-93-04-03-10-00 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Dividendos de Sociedad Portuaria | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 1123458630 | 0
[38 empty] | 02-083-06-95-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de Delineación Urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 4354491.78 | 0
[38 empty] | 02-051-06-95-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto Predial Unificado (1%) | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 12286790.6 | 0
[6 empty] | Número de vehículos a os organismos de seguridad,socorro y convivencia ciudadana entregadas | 317 | Entregar 20 vehículos a los organismos de seguridad, socorroy convivenci ciudadana. | 20 | 5 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60% |  |  |  | ENTREGAR LOGÍSTICA PARA LA MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 4.797 GALONES DE COMBUSTIBLE | 4797 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2358 | 49.16% | 2215 | 95.33% | 4573 | 95.33% | 02-083-06-50-04-03-09-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Impuesto de Delineación Urbana 10% | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS | 40000000 | 29995290 | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Por los tiempos de adquisición de recursos y contratación para la adquisición de nevos vehículos no alcanza para lo que resta el año 2020, por lo que la meta producto será cumplida a partir del año 2021 , ésto se verá reflejado en el Plan Indicativo.
[5 empty] | % DE AVANCE METAS PRODUCTOS PROGRAMA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO | [15 empty] | 25% | 42.5%
CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Número de casos decomportamientos que ponenen riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponenen riesgo la vida e integridad enel Distrito de Cartagena | VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENAA | Número de Garitas adicionales de Salvavidas Instaladas | 32 | Instalar 5 garitas en las playas Adicionales para salvavidas | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |  |  | INTERVENCION DE GARITAS Y SEÑALIZACIÓN EN PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 02-076-06-20-04-03-10-01 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS - Telefonia conmutada | TELEFONIA COMUTADA | 3644022839 | 3148484828 | 3644022839 | 3148484828 | 86.4% | 1634832151 | 0 | 0% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se trabaja de manera permanente en el mantenimiento y sostenimiento del subproyecto Playa Azul ahora recertificado, y se Encuentra en etapa de contratación la ejecución de recursos para cumplir con las actividades del proyecto en cuanto a señalización, Garitas y seguridad de playas en General
[6 empty] | Número de metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena señalizados | 0 | Señalizar 1000 metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena | 1000 | 200 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200 | 100% | 200 | 100% | 70%
[6 empty] | Número de Avisos de prevención para las playas de Cartagena Instalados | 0 | Colocar 20 avisos de Información y prevención para las playas de Cartagena | 20 | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% |  |  |  | GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO POR 12 MESES - CUERPO DE SALVAVIDAS DE CARTAGENA (64 SALVAVIDAS + ALIMENTACIÓN + DOTACIÓN Y ARL POR 12 MESES) | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 9 | 75% | 12 | 100% | 12 | 100% | [11 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se contrató personal para apoyar en la ejecución dell proyecto, Cuerpo de Salvavidas de Cartagena, ARL y Alimentación de estos
[5 empty] | % DE AVANCE METAS PRODUCTOS PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | [15 empty] | 33.33% | 40% | % DE AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS-FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS | [13 empty] | 65.89%
CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Número de casos decomportamientos que ponenen riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponenen riesgo la vida e integridad enel Distrito de Cartagena | CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD | Número de Personas formadas en Normas de conducta y Convivencia Ciudadana | 18570 | Divulgar a 20000 personas las normas de conducta y convivencia ciudadana en Cartagena. | 20000 | 5000 | 5556 | 0 | 0% | 985 | 19.7% | 2178 | 43.56% | 3428 | 68.56% | 3428 | 68.56% | 44.92% | CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010317 | AUMENTAR LOS NIVELES DE FORMACIÓN EN TEMAS DE LEGALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | SOCIALIZAR LAS NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA CIUDADANA A 5000 PERSONAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 5000 | 0 | 0% | 985 | 19.7% | 2178 | 43.56% | 3428 | 131.8% | 3428 | 68.56% | 02-001-06-20-04-03-11-01 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS - Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 200000000 | 174900000 | 200000000 | 174900000 | 87.45% | 200000000 | 200000000 | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA | Se contrató el personal para la socialización de las Normas de Conducta y Convivencia Ciudadana y la formación de Gestores de convivencia ciudadana y corte 30 de Septiembre de cuenta con Mas de 3,600 personas Intervenidas
[6 empty] | Número de Habitantes de Cartagena Formados como gestores de convivencia | 0 | Formar a dos mil (2000) habitantes de Cartagena como gestores de convivencia ciudadana | 2000 | 500 | 1106 | 0 | 0% | 441 | 88.2% | 1483 | 296.6% | 1541 | 308.2% | 1541 | 100% | 100% |  |  |  | FORMAR Y CAPACITAR A 500 PERSONAS COMO GESTORES DE CONVIVENCIA CIUDADANA . | 500 | 0 | 0% | 441 | 88.2% | 1483 | 296.6% | 1541 | 693% | 1541 | 100% | [11 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DISTRISEGURIDAD | PEDRO RODELO ASFORA
[5 empty] | % DE AVANCE METAS PRODUCTOS PROGRAMA CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD | [15 empty] | 84.28% | 72.46% | % DE AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTOS- PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | [13 empty] | 84.28% | [5 empty] | 8492985109.03 | 6061260731.22 | 71.37%
[16 empty] | AVANCE DISTRISEGURIDAD PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  |  |  | 41.9% | 47.07% | [9 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN DISTRISEGURIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  |  |  | 77.32% | [5 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DISTRISEGURIDAD SEGÚN PREDIS A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 6709237028.03 | 4824202307.29 | 71.9%
Note on J3: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on AB4: ENRIQUE BRIEVA: MANTENIMIENTO CCTV MAS BOLSA DE REPUESTOS

## Hoja1
312862400
3013944267
7462962