## plan de acción
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | AVANCE META DE BIENESTAR SEPTIEMBRE 30 2021 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACION METAS PRODUCTOS 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTO JUL A DIC. 2020 | REPORTE DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTE DE AVANCE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTE DE AVANCE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | REPORTE DE AVANCE METAS PRODUCTOS A DICIEMBRE 30 DE 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTO A DIC 31 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS AL AÑO 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS AL CUATRIENIO 2020- 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | REPORTE AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | AVANCES DE ACTIVIDADES EN PROYECTO A DICIEMBRE 31 DE 2021 | AVANCE DE PROYECTOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESCUELA DE GOBIERNO | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN PREDIS | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) Según Predis | Apropiación Definitiva (en pesos) Según Predis | Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2021 Según Predis | Porcentaje de Avance de Ejecución Presupuestal por Programa a Diciembre 31 de 2021 | OBSERVACIONES
CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | NUMERO DE PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 FUENTE: ESCUELA DWE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 0.625% (Convenio Interadministrativo 024 de 2020 con la Universidad de Cartagena firmado el 26 de octubre de 2020) | Servidor y servidora publica al servicio de la Ciudadania | Numero de funcionarios y servidores publicos formados y capacitados | 738 | Capacitar a 1.054 los funcionarios y Servidores Publicos de la Administracion Distrital | 1054 | 264 | 1683 | 1200 | 1101 | 1885 | 1773 | 5959 | 100% | 100% | DESARROLLO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010140 | Mejorar la eﬁciencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas, Fortaleciendo los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos, formando servidores públicos comprometidos, cualiﬁcados y productivos. | Coordinacion Procesos Formativos | 1 | 1 | 100% | 100% | 330 | 240 | Escuela de Gobierno y Liderazgo | 264 | 613 | FIDEL ERNESTO GARCIA MISAS | ICLD | AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-01-01 |  | 85505350 | 76231000 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 156685662 | 156685662 | 146231000 | 93.33% | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Diplomados a funcionarios y servidores publicos | 2 | 2 | 100% |  | 330 | 60 |  | 100 | 100 | [12 empty] | se temrino de manera safistactoria el diplomado con una ceremonia de graduacion en las intalaciones del palacio de la aduana
[23 empty] | Logistica Talleres Formacion de alto gobierno y servidores publicos | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 60 |  | 400 | 400 | [12 empty] | se adelanto el proceso de contratacion a traves de la ofcina de apoyo logistico la cual se encuentra por protcoliizar acta de incio con contratista
[23 empty] | Servidores y Servidoras publicos formados, capacitados | 280 | 3658 | 100% |  | 330 | 240 |  | 264 | 613 | [12 empty] | fueron capacitados los funcionarios en los meses de Octubre a Diciembre en temas como:fueron capacitados los funcionarios en los meses de octubre a noviembre en temas como: proyectos mga dirigido a la secretaria de educación (11), sigob oficina de valorización (22), política de gestión e innovación talento humano (15), procesos de supervisión e interventoria dirigido a la alcaldía de la localidad 3 (13), Generalidades del MIGP (169), sigob Sec General, Sec Planeación , EPA (25), Como crear una atención preferencial (63), Politica de Integridad MIPG (39), Generalidades del MIPG (345), Sigob Datt (45), Trabajo en Equipo (23), Sigob Carcel Distrital (1), política de integridad (197), socialización metodología rendición de cuentas (96), Secopii (50), política gestión del conocimiento y la innovación (215), política participación ciudadana (149), política gestión estratégica del talento humano (121), Socializacion ley 595 del 2000 (286).
[7 empty] | Numero de Personas satisfechas con la atención en los DE UNA | 26407 |  | 26407 | 7000 |  | 0 | 4142 | 11440 | 7266 | 22848 |  |  | ASISTENCIA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO UNIFICADO DE ATENCION AL CIUDADANO “DE UNA” EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020130010193 | Implementar para la ciudadanía procesos de formación continua de cualificación de los liderazgos individuales y colectivos y de mejoramiento de sus competencias ciudadanas para la participación y el control de la gestión pública local | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 1 | 100% | 100% | 330 | 240 |  | 2 | 2 |  | ICLD | DE UNA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-01-02 |  | 71180312 | 70000000 | [5 empty] | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[31 empty] | 1750 | 4142 | [12 empty] | Se brindo atenciòn y orientaciòn a las personas que se dirigieron al centro de atenciòn al ciudadano DE UNA. Se realizò registro y sitematizaciòn de asistencia diaria al personal atendido en el DE UNA.
Se realizo reuniòn con el gerente de metas del proyecto DEUNA de la Escuela de Gobierno en la cual se elaboró presentación para Secretaria General destacando la caracterización del proyecto DE UNA
[23 empty] | Proceso operativo y de atencion | 7000 | 18706 | 100% |  | 330 | 240 |  | 1750 | 11540 | [12 empty] | Brindamos la atención al ciudadano en el DE UNA en la localidad 2 a las personas que llegaron buscando los servicios del Sisbén y Mas familias en acción, , ventanilla única de atención al ciudadano, ACNURS. En este periodo se organizó con el personal de proceso operativo y de atención las jornadas de atención a los usuarios, verificando que cumplan con los protocolos de bioseguridad
[23 empty] | Gestion de proyecto para DEUNA | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 240 |  | 1 | 1 | [12 empty] | • Reubicación del proyecto a Oficina de Atención al Ciudadano-Secretaría General para la siguiente vigencia, lo que permitirá ampliar su cobertura y radio de acción
[9 empty] | AVANCE PROGRAMA SERVIDOR Y SERVIDORA PUBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA | [8 empty] | 100% | 100% | Avance programa Servidor y servidora publica al servicio de la Ciudadania | [6 empty] | 100% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 156685662 | 93.33% | Avance del programa Servidor y servidora publica al servicio de la Ciudadania | 156685662 | 156685662 | 146231000 | 93.33%
[6 empty] | Ciudadania Libre Incluyente y Transformadora | Numero de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del Gobierno Distrital y de las AlcaldiaS locales. | 0 | 128 Organizaciones comunales y sociales participan inciden y hacen control a las decisiones de la Administracion Distrital | 128 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 100% | 57.03% | Asistencia ESCUELA VIRTUAL de Gobierno y Liderazgo | 2020130010192 | Brindar los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permitan que los y las habitantes de Cartagena se conviertan en ciudadanos, cualificar la participación ciudadana y promover nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y jóvenes, y fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de acción comunal en las decisiones del distrito, en la ejecución del presupuesto y en el control social utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual. | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 1 | 100% | 100% | 330 | 240 |  | 1 | 1 |  | ICLD | ESCUELA VIRTUAL DE GOBIERNO Y LIDERAZGO - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-02-01 |  | 70687925 | 69858307 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 154016399 | 154016399 | 153186781 | 99.46% | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Diseño e implementacion de los elementos conceptuales y metodologicos de los cursos ofertados de la Escuela de Virtual | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 240 |  | 1 | 1 | [12 empty] | Se socialio y se aprobo e el documento de base estructural para la creación de las nuevas categorías y de los nuevos cursos de la EGV con el poposito de lograr su implenteacion en la utlima etapa del año
[23 empty] | Seguimiento de uso de la plataforma por parte de la ciudadania de los cursos y diplomados ofertados | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 210 |  | 1 | 1 | [12 empty] | se conituo con la aplicación de formato de evaluación ciudadana de los cursos ofertados desde la EGV
[8 empty] | 0 |  |  | 36 | 36 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  | Formacion de la Ciudadania Libre incluyente y transformadora para la Democracia 2020-2023 Cartagena de Indias | 2020130010137 | Brindar los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permitan que los y las habitantes de Cartagena se conviertan en ciudadanos, cualificar la participación ciudadana y promover nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y jóvenes, y fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de acción comunal en las decisiones del distrito, en la ejecución del presupuesto y en el control social utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual. | Coordinación y Articulación Institucional | 1 | 1 | 100% | 100% | 330 | 240 |  | 1 | 1 |  | ICLD | CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-02-02 |  | 83328474 | 83328474 | [5 empty] | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Implementacion del plan de fortalecimiento en participacion gestion y control social con las organizaciones sociales y comunitarias | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 240 |  | 1 | 1 | [12 empty] | Se diseñó un Instrumento para la caracterización y diagnostico aplicable a las 36 organizaciones sociales y comunitarias que superaron el proceso de formación del Programa
[23 empty] | Organizaciones fortalecidas en participacion, gestion y control social | 36 | 36 | 100% |  | 330 | 240 |  | 36 | 37 | [12 empty] | 36 Organizaciones Sociales y Comunitarias fortalecidas en el Plan de Fortalecimiento a Organizaciones del Programa Ciudadania Libre Incluyente y Transformadora para la Democracia de la Escuela de Gobierno.
[23 empty] | Desarrollo de semillero juveniles de liderazgo e innovocion social | 15 | 15 | 100% |  | 330 | 90 |  | 15 | 15 | [12 empty] | Se conforman 15 Semilleros Juveniles de Liderazgo e Innovación Social, denominados los Semilleros Heroicos de da inicio a las Rutas de Aprendizaje en Diciembre entre ellas Ruta de la Participación, Ruta de la Democracia, Ruta de la Producción y Ruta del Medio Ambiente .
[23 empty] | Promover las particpacion de organizaciones sociales y comunitarias en escenario de particiácion ciudadana y rendicion de cuentas | 8 | 8 | 100% |  | 330 | 60 |  | 8 | 8 | [12 empty] | Desarrollamos la etapa de identificación de los escenarios de Participación ciudadana directa y en espacios de rendición de cuentas para aumentar el control social por parte de las organizaciones sociales y comunitarias en el Distrito de Cartagena.
[9 empty] | AVANCE PROGRAMA CIUDADANÍA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA | [8 empty] | 100% | 57.03% | Avance del programaCiudadania Libre Incluyente y Transformadora | [6 empty] | 100% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 154016399 | 99.46% | Avance del programa Ciudadania Libre Incluyente y Transformadora | 154016399 | 154016399 | 153186781 | 99.46%
[6 empty] | Cartagena te quiere, quiere a Cartagena; Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad | Plan decenal de cultura ciudadana y cartegeneidad formulado e implementado | 0 | Formular e implementar un plan de cultura ciudadana y cartageneidad | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 100% | 35% | CAPACITACION PLAN DE DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010134 | Crear procesos fuertes y permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos-urbanos, que han generado identidad, convivencia pacífica y buenas prácticas ciudadanas en la Ciudad de Cartagena de Indias | Coordinación y Articulación Institucional | 3 | 3 | 100% | 98.05% | 330 | 120 |  | 3 | 3 |  | ICLD | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-03-02 |  | 458112041 | 458102032 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 998837732 | 998837732 | 943311995.78 | 94.44% | Se vincularon 3 personas para el desarrollo de la fase de formulación del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad.
[23 empty] | Realización mesas de socialización de resultados de diagnóstico | 8 | 8 | 100% |  | 330 | 120 |  | 8 | 8 | [12 empty] | Se realizaron 8 mesas de socialización del resultado del diagnóstico con diferente dependencias y organizaciones
[23 empty] | Realizar Mesa técnica de Concertación del Plan decenal de cultura Ciudadana y Cartageneidad cartageneidad. | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 20 | 20 | [12 empty] | Se realizaron mesas técnicas con la Universidad de Cartagena con el fin de revisar los avances del proyecto, y ajustar las acciones a desarrollar.
[23 empty] | Formulación participativa del Plan Decenal – Reuniones de Construcción ciudadana del Plan Decenal | 25 | 29 | 116% |  | 330 | 120 |  | 300 | 269 | [12 empty] | Las mesas participativas se realizaron en su totalidad. Fueron 29 espacios de participación que se hicieron en las diferentes localidades.
[23 empty] | Elaboración de documento final y adopción del Plan decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad de la ciudad en materia de cultura ciudadana, participación y control de lo público. | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 1066 | 1066 | [12 empty] | El equipo formulador, se encuentra en el diseño de los productos y plan de acción del Plan Decenal así mismo, como parte del ejercicio de formulación se diseñaron reuniones de i) discusión, ii) reflexión y de iii) validación interna del equipo técnico. Después de concertados y validados internamente los productos del plan decenal propuestos por el equipo se someten a la validación de los directores, gerentes, secretarios y jefes de oficina proyectados a ejecutarla.
[23 empty] | Apoyar las iniciativas ciudadanas experimentales en materia de cultura ciudadana y cartageneidad, transparencia, democracia y paz en Cartagena | 3 | 3 | 100% |  | 330 | 94 |  | 3 | 3 | [12 empty] | Se realizó la implementación de las tres iniciativas propuestas: jóvenes, ambiental y personas con discapacidad. Cada una de ellas, según su plan de trabajo vienen desarrollando las acciones pertinentes.
[23 empty] | Realizar una encuesta de percepción ciudadana que permita establecer una linea base de la cultura ciudadana en Cartagena. | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 1066 | 1066 | [12 empty] | Se implementó la encuesta de percepción de cultura ciudadana, esta se realizó entre el 9 y el 30 de noviembre, de manera virtual. Igualmente se realizaron unas actividades presenciales, en el punto DE UNA en la Localidad de la Virgen y Turística y en el Portal de Transcaribe. En total se realizaron 1.232.
[23 empty] | Apoyar proyectos pilotos de transformación de comportamientos en Cartagena | 2 | 2 | 100% |  | 330 | 120 |  | 2 | 2 | [12 empty] | Los dos pilotos de transformación, movilidad y sostenibilidad, se vienen realizando sin ningún inconveniente. Durante este periodo se realizaron acciones de limpieza, pintura y pedagogía frente a la cultura ciudadana.
[23 empty] | Desarrollar la estrategia de formación ciudadana para las buenas prácticas con 20 Vales de Piedrahita. | 20 | 20 | 100% |  | 330 | 120 |  | 20 | 20 | [12 empty] | Los Vales de Piedrahita continúan con sus acciones de cultura ciudadana de la transparencia en las 14 obras priorizadas. Han realizado talleres creativos, conformación de grupos de vecinos donde se fortalecerá el ejercicio de la veeduría y control social en las comunidades.
[23 empty] | Desarrollar la formación ciudadana de control de los publico con el apoyo y fortalecimiento a las Veedurias Ciudadanas veedurias ciudadanas | 4 | 4 | 100% |  | 330 | 94 |  | 4 | 4 | [12 empty] | Se realizó la conformación de 4 veedurías en los barrios La María, Los Jardines, Villa Rubia y El Bosque. Este ejercicio de tranparencia se hizo articulado con las acciones pedagogícas de los Vales de Piedrahita.
[23 empty] | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación, prensa y publicidad. | 1 | 0.625 | 62.5% |  | 330 | 120 |  | 1 | 1 | [12 empty] | La estrategia de comunicación se implementó difundiendo todas las acciones planteadas en el proyecto.
[20 empty] | ASISTENCIA BARRIO HEROICO PROYECTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA CIUDADANA LA DEMOCRACIA EL LIDERAZGO EL TRABAJO COMUNITARIO Y LA PAZ EN LOS BARRIOS DE CARTAGENA | 2020130010189 | Implementar una estrategia de transformación de comportamientos bajo la metodología de aprender-haciendo con las organizaciones comunales, sociales, juveniles y de mujeres, alrededor de la cultura de la transparencia, la democracia local, la deliberación ciudadana, el trabajo colectivo, la rendición de cuentas, el control social y las buenas prácticas ciudadanas | Coordinación y Articulación Institucional | 3 | 3 | 100% | 100% | 330 | 150 |  | 2 | 2 |  | ICLD | BARRIO HEROICO EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-03-01 |  | 540725691 | 485209964 | [5 empty] | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Plan de formacion (Diplomado) a las organizaciones comunales y de la sociedad civil seleccionadas | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 20 | 20 | [12 empty] | En el marco de la ejecución del proyecto “Barrio Heroico, Gente Heroica” se llevó a cabo el diplomado “Participación Ciudadana y construcción de paz”, el cual duró 60 horas. Cuya formación contó con la modalidad virtual a través de la plataforma de “Formador a Formadores” con URL https://formacion-masrecursosmashumanos.com/, dirigido a los miembros de las Juntas de Acción Comunales y/o Organizaciones de Base Comunitaria, y 20 Gestores Heroicos. El diplomado finalizó exitosamente el día 2 de septiembre de 2021, a las 4 p.m. horario habitual de desarrollo del diplomado. Las certificaciones del diplomado se entregaron el día 23 de septiembre, en un acto simbólico en la feria de iniciativas.
[23 empty] | Acompañar el proceso de deliberación ciudadana y elección de las iniciativas ciudadanas a realizar | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 40 | 40 | [12 empty] | En el marco del proceso de participación comunitaria, a partir del 31 de julio hasta el 05 de agosto de 2021, se desarrollaron los ejercicios de elección y socialización de iniciativas por parte de las comunidades, previa concertación y planeación realizada por las organizaciones sociales con el acompañamiento del Gestor. El objetivo de esta actividad es fortalecer el ejercicio de participación y la gestión comunitaria, de acuerdo a la zona de intervención de cada organización que se encuentra en el proyecto. Estas jornadas se llevaron a cabo en los diferentes puntos establecidos por cada uno de las organizaciones sociales, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, de acuerdo a la situación actual del país Covid-19.
[23 empty] | Apoyar la realización de las iniciativas ciudadanas, priorizadas en cada barrio/sector u organización. | 20 | 20 | 100% |  | 330 | 120 |  | 20 | 20 | [12 empty] | Se llevaron a cabo 20 iniciativas de fortalecimiento comunitario Cada iniciativa contó con un ejercicio de planeación para establecer el cronograma de actividades y el presupuesto detallado, incluyendo los roles que cada integrante tendría en el desarrollo de la iniciativa.estos encuentros realizados están enmarcados según el tipo de iniciativa artística, cultural, de formación, ambiental, deportivas, de recreación y de autogestión
[23 empty] | Implementar la estrategia de Gestores heroicos de ciudadanía y transparencia que promueven la ciudadanía y acompañen el fortalecimiento organizacional. | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 20 | 20 | [12 empty] | Los gestores heroicos fortalecieron cada actividad plasmada por las organizaciones para el fortalecimiento de las IFC.
[23 empty] | Implementar la estrategia de comunicación, prensa y publicidad | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 120 |  | 1 | 1 | [12 empty] | tuvo como objetivo impulsar los objetivos del proyecto, posicionar, y visibilizar cada una de sus acciones a través de piezas comunicacionales que así lo permitan. Este plan, fortalece, además, la cultura organizacional y se convierte en pieza clave en el cumplimiento de las metas que se han fijado dentro del presente proyecto.
[9 empty] | AVANCE PROGRAMA CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | [8 empty] | 100% | 35% | Avance del program Cartagena te quiere, quiere a Cartagena; Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad | [6 empty] | 99.02% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 998837732 | 94.44% | CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENIDAD. | 998837732 | 998837732 | 943311995.78 | 94.44%
[6 empty] | YO SOY CARTAGENA | Numeros de Cartegeneras y Cartageneros que se sienten orgullosas con su ciudad | 52% de las personas se sienten orgullosos de la Ciuidad | Lograr que 882.989 (80%) de las y los Cartageneros se sientan orgullosos de su ciudad | 230437 | 57609 | 340 | 5939 | 3136 | 10362 | 24203 | 43640 | 75.75% | 19.09% | FORMACION YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY | 2020130010143 | Incrementar el nivel de compromiso de la ciudadania con la conservacion del patrimonio material e inmaterial del Distrito de Cartagena | Coordinacion de procesos formativos | 2 | 2 | 100% | 66.22% | 330 | 150 |  | 100000 | 3136 |  | ICLD | YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-04-01 |  | 116468785 | 114882118 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 116468785 | 116468785 | 114882118 | 98.64% | Se realizó el proceso de contratación de dos personas para la gestión de las actividades que se desarrollan en este proyecto
[23 empty] | Realizar espacios formativos sobre el Patrimonio material e inmaterial cultural y social con los habitantes de la ciudad de Cartagena. | 4000 | 1546 | 38.65% |  | 330 | 240 |  | 1000 | 1546 | [12 empty] | Para la ejecución de estas actividades se utilizó una metodología didáctica académica de espacios formativos virtuales y presenciales , cursos, seminarios, conversatorios, los temas dictados están relacionados con el patrimonio inmaterial cultural y social que fueron desarrollados con el método de acción participación, Para aumentar el sentido de pertenencia e identidad territorial y el orgullo de los cartageneros participantes con la ciudad: 12 funcionarios de la entidad de más familias en acción • 10 líderes de las torres de propiedad horizontal torres de la esperanza • 40 persones del barrio del espinal • 15 jóvenes del barrio Olaya • 50 gestores de la fundación grupo social • 22 líderes del barrio el pozón • 28 líderes de barrio paraíso • 35 padres de familia de la fundación Decamerón en la boquilla • 218 en el proceso de formación de las fiesta de independencia • 167 embajadores de la cartagenidad
[23 empty] | Diseñar, formular e implementar estrategias pedagógicas de comunicación que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia en la poblacion cartagenera. | 57609 | 34565 | 60% |  | 330 | 90 |  | 100000 | 354000 | [12 empty] | • Se realizaron las actividades de la estrategia pedagógicas de comunicación a través de las plataformas Facebook leves, Instagram , YouTube, por medios de influencer con diferentes temática gastronómicas de Cartagena, canal de televisión regional transmitiendo programas de Cartagena, cunas radiales por, RCN, emisora la esperanza, portales de comunicación escrita como cnc y política heroica esta estrategia pedagógica se realizó con el objetivo de aumentar el orgullo de los cartageneros por su ciudad y tuvo un alcance de 354,000 personas impactadas, de las cuales 24,203 personas tienen sentido de pertenencia y orgullo por su ciudad.
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA YO SOY CARTAGENA | [8 empty] | 75.75% | 19.09% | AVANCE DEL PROGRAMA YO SOY CARTAGENA | [6 empty] | 66.22% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 116468785 | 98.64% | AVANCE DEL PROGRAMA YO SOY CARTAGENA | 116468785 | 116468785 | 114882118 | 98.64%
[6 empty] | NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | Numero de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construccion del plan estrategico prospectivo para 2040 | N.D | Alcanzar la participacion de 102.837 ciudadanos y ciudadanos (10%) de la poblacion Cartagenera en la construccion de un plan estrategico prospectivo | 102837 | 25709 | 5 | 0 | 11309 | 0 | 18546 | 18546 | 72.14% | 18.04% | CONSOLIDACION NUESTRA CARTAGENA SOÑADA CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010172 | Aumentar la credibilidad de la ciudadanía en el gobierno a partir del mejoramiento positivo de la percepción en la actual administración de la ciudad de Cartagena | Coordinacion y articulacion institucional | 2 | 2 | 100% | 94.43% | 330 | 240 |  | 15 | 15 |  | ICLD | NUESTRA CARTAGENA SONADA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-05-01 |  | 293618788 | 275628323 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 448080065 | 448080065 | 430089600 | 95.98% | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Vinculacion de aliados para desarrollar actividades en areas focalizadas | 25709 | 18546 | 72.14% |  | 330 | 215 |  | 1 | 1 | [12 empty] | Diseño participativo de agenda prospectiva de ciudad
[23 empty] | Procesos de seleccion y vinculacion de 15 comunidades participantes en el Proyecto | 15 | 15 | 100% |  | 330 | 215 |  | 15 | 15 | [12 empty] | Se culminó con el desarrollo de la escuela de movilización comunitaria como parte integral del desarrollo del proyecto, que permitió la vinculación de 15 comunidades
[23 empty] | Escuela de movilizacion Distrital | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 215 |  | 30 | 30 | [12 empty] | Socialización de la agenda para la generación de alianzas con los diferentes sectores de la ciudad que propendan por la integración de los elementos de la agenda en el desarrollo de Cartagena
[23 empty] | Escuela de movilizacion comunitaria | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 215 |  | 300 | 300 | [12 empty] | Espacios públicos para la construcción y participación ciudadana
[20 empty] | FORMACION FORO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010171 | Aumentar los espacios de diálogo entre la ciudadanía y el gobierno, a través de la generación de un sentido crítico de las realidades, con el fin de propiciar el debate permanente en temas que afectan a la ciudad de Cartagena | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 1 | 100% | 100% | 330 | 150 |  | 2 | 21 |  | ICLD | FORO CARTAGENA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-05-02 |  | 154461277 | 154461277 | [5 empty] | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Realizacion foros Cartagena | 5 | 5 | 100% |  | 330 | 65 |  | 2 | 2 | [12 empty] | Se realizaron siete (7) conversatorios sobre pobreza y un (1) conversatorio sobre Transparencia con diferentes grupos y sectores de la ciudad, entre ellos personeros estudiantiles, jóvenes participantes en las marchas, sindicatos, pescadores, jóvenes de la zona norte, jóvenes gestores culturales de Nelson Mandela y Consejos de Paz – Distrital y departamental –. • Se resalta el conversatorio sobre la Ley 2038 de 2020 con participación del Senador ponente de la Ley, Fernando Araujo Rumié, el cual fue transmitido por Facebook live de la Alcaldía, Escuela de Gobierno, Canal Cartagena y por la señal en vivo por televisión.
[23 empty] | Diseño e implementacion de una estrategia de comunicación | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 65 |  | 2 | 2 | [12 empty] | Se ha logrado la sinergia con medios de comunicación como canal cartagena para diifundir las activiades del proyecto, ademas de el uso de redes socaiales y otros medios
[23 empty] | Diseño metodologico para la puesta de la vision compartida | 1 | 1 | 100% |  | 330 | 65 |  | 1 | 0 | [12 empty] | se encuentra en etapa de alistamiento para su contruccion, sujeto al cumpiemiento de las activiades planteadas en el coveni
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | [8 empty] | 72.14% | 18.04% | AVANCE DEL PROGRAMA NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | [6 empty] | 97.21% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 448080065 | 95.98% | AVANCE DEL PROGRAMA NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | 448080065 | 448080065 | 430089600 | 95.98%
[6 empty] | CONECTATE CARTAGENA | Porcentaje de la implementacion de la Escuela Virtual y aplicatico aplicación Cartagena reporta | N.D | Implementar las etapas de diseño montaje y financiemiento de la Escuela Virtual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | ASISTENCIA INTERACTUA CON CARTAGENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION E INTERACCION DE LA CIUDADANIA Y EL DISTRITO GENERANDO CANALES DE COMUNICACIÓN Y TRANSÁRENCIA A TRAVES DEL USO DE LAS TICS CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010191 | Brindar elementos tecnológicos que permitan aumentar el nivel de gestión pública y de atención eficiente y eficaz del gobierno distrital, en la prestación de servicios sociales y de satisfacción de las demandas ciudadanas | Coordinación y articulación | 1 | 1 | 100% | 100% | 330 | 150 |  | 2 | 2 |  | ICLD | CONECTATE CON CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-06-01 |  | 76162934 | 35077054 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 76162934 | 76162934 | 35077054.22 | 46.06% | Coordinación y articulación para el diseño, montaje y funcionamiento.
[23 empty] | Diseño, montaje e implementación de cursos por niveles, en temas de interés general en la plataforma de la Escuela Virtual | 5 | 5 | 100% |  | 210 | 150 |  | 200 | 349 | [12 empty] | Se desarrolló el plan de capacitación para organizaciones sociales y comunales, así como el curso a las veedurías del proyecto Jorge Piedrahíta Aduen
[23 empty] | Foros de deliberación de lo público | 1 | 1 | 100% |  | 210 | 90 |  | 2 | 2 | [12 empty] | Participación en los foros de Nuestra Cartagena Soñada
[23 empty] | Desarrollo de metodología de para la participación ciudadana en procesos de control social con criterios de transparencia y buen gobierno | 1 | 1 | 100% |  | 210 | 180 |  | 1 | 1 | [12 empty] | Se desarrolló la capacitación a las veedurías ciudadanas, que participan en el proyecto Jorge Piedrahíta
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CONECTATE CARTAGENA | [8 empty] | 100% | 50% | AVANCE DEL PROGRAMA CONECTATE CARTAGENA | [6 empty] | 100% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 76162934 | 46.06% | AVANCE DEL PROGRAMA CONECTATE CARTAGENA | 76162934 | 76162934 | 35077054.22 | 46.06%
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | PORCENTAJE CIUDADANOS CARTAGENEROS CONECTADOS ALFABETIZADOS DIGITALMENTE |  | 60% DE LOS CIUDADANOS CARTAGENEROS |  | JORGE PIEDRAHITA ADUEN | NUMERO DE PREMIOS OTORGADOS | N.D | OTORGAR 12 RECONOCIMIENTOSS EN EL CONCURSO SOBRE INVESTIGACIONES DEL IMPACTO DE LA CORRUPCION EN CARTAGENA | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 9 | 9 | 100% | 75% | INVESTIGACION PREMIOS JORGE PIEDRAHITA ADUEN | 2020130010198 | Movilizar y sensibilizar a la ciudadanía en general para investigar, divulgar y concursar, sobre las nefastas repercusiones de la corrupción en el nivel de vida de los cartageneros, Generados nuevos escenarios de rendición permanente de cuentas. | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 120 | 30 |  | 1 | 1 |  | ICLD | APOYO E INCENTIVO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCCION EN LA CIUDAD DE CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-02-05-01 |  | 37013767 | 0 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 37013767 | 237013767 | 167350000 | 70.61% | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[23 empty] | Un evento Lanzamiento y socialización del proyecto premios Pedrahita (General virtual) | 1 | 1 | 100% |  | 120 | 30 |  | 30 | 30 |  | ICLD | APOYO E INCENTIVO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCCION EN LA CIUDAD DE CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-92-04-02-05-01 |  | 200000000 | 167350000 | [5 empty] | Se realizó un evento de lanzamiento con las particpacipacion de los vales de piedrahita, y la presencia de el alcalde y funcionarios de la alcdia, familaires de jorge piedriahita, el coordinador del rproyecto por parte del a niversidad de los andes y un funcionario de la universidad de la universidad de cartagena
[23 empty] | alquiler de vehiculo tipo vans | 1 | 0 | 0% |  | 80 | 60 |  | 60 | 60 | [12 empty] | Esta actividad no cuenta con avances a la fecha
[23 empty] | Proceso de formacion y acompañamiento a la investigacion en control social | 1 | 1 | 100% |  | 120 | 60 |  | 1 | 1 | [12 empty] | Se definio el comité evaluador conformado por 4 docentes de reconocida expereicnia que acompañar el prceso de formacion y se determino la metodolia para la selección de los partcipantes según la fase del proyecto, ademas se jhabio convocatoria de inscripcion al concurso mediante formulario web y se publicita a traves de redes sociales
[23 empty] | Realizacion de encuentros ciudadanos | 3 | 3 | 100% |  | 120 | 30 |  | 3 | 3 | [12 empty] | Se realizaron 3 encuentros ciudadanos en el sigueinte orden: 2.El día 18 de noviembre se realizó el segundo encuentro ciudadano en la sede de la Escuela Taller de Cartagena. 3.El día 03 de diciembre se realizó el tercer encuentro ciudadno en la sede de la Cámara de Comercio de Cartagena.
[23 empty] | Otorgamiento de 3 premios y Clausura | 8 | 9 | 100% |  | 120 | 60 |  | 8 | 9 | [12 empty] | Se definió que los investigadores ganadores recibirán un reconocimiento económico, al primer lugar se le otorga $10.000.000, al segundo lugar $8.000.000 y al tercer lugar $4.500.000 en cada una de las cuatro líneas de investigación. el 100% de los recursos recibidos se destinará a la ejecución de la propuesta aprobada por el jurado, y se firma resolución de entrega por parte del alcalde mayor del Distrito de Cartagena de Indias
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA JORGE PIEDRAHITA ADUEN | [8 empty] | 100% | 75% | AVANCE DEL PROGRAMA JORGE PIEDRAHITA ADUEN | [6 empty] | 83.33% | [6 empty] | Avance del programa |  |  |  | 237013767 | 70.61% | AVANCE DEL PROGRAMA JORGE PIEDRAHITA ADUEN | 37013767 | 237013767 | 167350000 | 70.61%
[14 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  |  | 92.56% | 50.59% |  |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  |  | 92.26% | [11 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  | 1987265344 | 2187265344 | 1990128549