## Base General
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Unidad de medida | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | META PRODCUTO ACUMULADA 2020 - 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2022 | REPORTE META PRODUCTO A 30 DE JUNIO 2022 | REPORTE META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | META PRODCUTO ACUMULADA 2022 | AVANCE META PRODUCTO 2022 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIEENIO | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE MARZO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE JUNIO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | ACTIVIDADES ACUMULADAS | AVANCE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCION | BENEFICIARIO PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL | % DE Ejecucion | Observacion | OBSERVACIONES A SEP 2022 | LINK
RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado |  | 0% | Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa | 8 | 2 | 17% | 10% | 2% | 2% | 14% | 7% | 31% | ASISTENCIA DEL NUEVO PROYECTO DE CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010194 | Estructurar los estudios, diseños y acciones para el ordenamiento territorial y fortalecimiento de la gestión del riesgo y del recurso hídrico en el marco del Proyecto Integral de Caños, Lagos y Lagunas del Distrito de Cartagena de Indias | Contratación de estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto | 1 | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | ENERO | 270 |  |  | Desarrollo Urbano | RICARDO DAZA | ICLD | 660000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA NUEVO PROYECTO DE CAÑOS LAGOS LAGUNAS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3205.0900.2021130010194 | 194200000 | 29.42%
[22 empty] | Contratación de interventoría a los estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto. | 1 | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | FEBRERO | 270 |  |  | Desarrollo Urbano | RICARDO DAZA
[22 empty] | Realizar la asistencia técnica de apoyo para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños de caños, lagos y lagunas | 1 | 10% | 15% | 2% | 17% | 17% | MARZO | 270 |  |  | Desarrollo Urbano | RICARDO DAZA | SGP | 5369584259 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  |  | 0 | 0%
[22 empty] | Realizar la asistencia jurídico administrativa de apoyo para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños del proyecto de caños, lagos y lagunas | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | ABRIL | 270 |  |  | Desarrollo Urbano | RICARDO DAZA
[35 empty] | Dividendos Sociedad Portuaria | 222684205.44 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | [11 empty] | 7% | 31% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 13.5%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO | [15 empty] | 7% | 31%
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. |  | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 1 | 60% | 0% | 15% | 0% | 15% | 15% | 75% | Construcción de los instrumentos de planificación (PEMP y POT) de la ciudad de Cartagena de Indias | 2021130010261 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | Diseñar e implementar las metodologias para el desarrollo de los procesos participativos en el marco de la construccion de los elementos hy realizar mesas de participacion ciudadanas | 10 | 0 | 0.5 | 50% | 50% | 5% | ENERO | 300 |  |  | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA | ICLD | 6110415741 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PEMP Y POT) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010261 | 5603558068.73 | 91.71%
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Documento PEMP del Centro Histórico |  | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 | 19 | 100% | 76% |  |  |  | Realizar construccion documental del proceso de diagnostico POT | 1 | 64% | 1 | 100% | 100% | 100% | ENERO | 300 |  |  | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA | [5 empty] | 2651010406.67
[22 empty] | Realizar construccion documental del proceso de diagnostico PEMP | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | ENERO | 300 |  |  | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA
[22 empty] | Actualizar la informacion disponible para la adopcion de instrumentos | 1 | 25% | 0.5 | 0.5 | 50% | 50% | ENERO | 300 |  |  | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA
[35 empty] | SGP | 322115593 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  | 202083333 | 62.74%
[19 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 63.75%
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico |  | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 25% | 0% | 35% | 43.75% | 85% | Fortalecimiento a la reglamentación urbanística del ordenamiento territorial y estrategias de planeación para planes parciales en el distrito de Cartagena de Indias | 2021130010262 | Fortalecer la reglamentación urbanística en los procesos de gestión e implementación de los instrumentos de planificación del Distrito de Cartagena. | Conformar un equipo interdisciplinario para la gestión de tres planes Parciales | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 | 100% | ENERO | 270 |  |  | DeSARROLLO URBANO | RICARDO DAZA | ICLD | 2114200000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORTALECIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN PARA PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010262 | 2030200583.5 | 96.03%
[22 empty] | Fortalecer la planificación intermedia y las actuaciones urbanísticas | 100% | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | ENERO | 270 |  |  | DESARROLLO URBANO | SANDRA BACCA
[6 empty] | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado |  | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | 1 | 0 | 25% | 10% | 10% | 45% | 45% | 15% |  |  |  | Acompañar técnica y jurídicamente el proceso de legalización de barrios | 100% | 0 | 0 | 10% | 0 | 0% | ENERO | 270 |  |  | Desarrollo Urbano | SANDRA BACCA
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado |  | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post-covid para gestionar el Ordenamiento Costero e Insular del Distrito | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 | 100% | ENERO | 270 |  |  | Desarrollo Urbano | RICARDO DAZA
[35 empty] | Dividendos Sociedad Portuaria | 411000000 | 1,3,3,11,03-93-138 RB |  | 2.3.4002.1400.2021130010262 FORTALECIMIENTO A LA REGLAMENTACION URBANISTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE PLANEACION PARA PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 326450000 | 79.43%
[36 empty] | 161097000 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  | 2.3.4002.1400.2021130010262 FORTALECIMIENTO A LA REGLAMENTACION URBANISTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE PLANEACION PARA PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 0 | 0%
[19 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 52.5%
[6 empty] | Observatorio creado |  | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 1 | 0.21 | 0 | 10% | 0% | 31% | 10% | 52% | Implementación Observatorio de dinámicas urbanas y sociales de Cartagena de Indias TG+ Cartagena de Indias | 2020130010300 | Crear un Observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socio económicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. | Conformación base de datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 270 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO | ICLD | 308000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN OBSERVATORIO DE DINÁMICAS URBANAS Y SOCIALES DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0401.1003.2020130010300 | 259600000 | 84.29%
[22 empty] | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ENERO | 270 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[22 empty] | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 270 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[22 empty] | Gestión de investigación conjunta de convenios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 270 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[22 empty] | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 270 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[22 empty] | Actividades de divulgación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 270 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | [11 empty] | 52.29% | 67.17% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 0%
|  | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado |  | 0.6 | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | 1 | 0.5 | 48.2% | 5% | 30% | 8% | 43% | 86% | 91.2% | NORMALIZACIÓN URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010271 | FORTALECER EL EJERCICIO DE CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Cuerpo Elite | 13 | 5 | 12 | 16 | 16 | 123.1% | ENERO | 330 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO | ICLD | 689200641.93 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010271 | 655199999 | 95.07% | 1.-En la actividad Punto unificado, dado que no hay atención presencial, fue creado el micrositio, el cual a partir del 1 de julio está siendo atendido. 2.- Al código de Construcción se le terminó en el mes de julio el estudio de viabilidad, será presentado para su reformulación.
[22 empty] | Control publicidad visual exterior | 100% | 100% | 38 registros | 59 | 59 | 100% |  | 330 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[22 empty] | Vigilancia y contro Registro de enajenacion | 100% | 100% | 17 registros | 25 | 25 | 100% |  | 330 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO | [6 empty] | 0%
[22 empty] | Convenio Capacitacion normas urbanisticas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 330 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO
[22 empty] | Verificar y revisar actuaciones urbanisticas | 100% | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% |  | 330 |  |  | CONTROL URBANO | CAMILO BLANCO | SGP | 631000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  |  | 471259600 | 74.68%
[22 empty] | Punto de Atencion al ciudadano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 330 |  |  |  | CAMILO BLANCO | Divedendos Acuacar | 63171482.39 | 1.3.3.11.03-93-062 - RB DIVIDENDOS ACUACAR |  |  | 62700000 | 99.25%
[22 empty] | Seguimiento a procesos sancionatorios | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |  | 330 |  |  |  |  | Divedendos Sociedad Portuartia | 175459659 | 1.3.3.11.03-93-138 R.B. DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  |  |  | 0%
[35 empty] | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 41701028.72 | 1.3.3.3.17-93-124 RB IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS |  |  |  | 0%
[35 empty] | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 79398870.62 | 1.3.3.3.17-93-126 RB IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS |  |  |  | 0%
[35 empty] | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 59238247.16 | 1.3.3.8.03-93-075 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  |  | 0%
[35 empty] | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 73146669.66 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  |  | 0%
[22 empty] | Defensores urbanos barriales | 1300 | 397 | 658 | 930 | 930 | 71.54% |  | 330
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Administrando Juntos El Control Urbano | [11 empty] | 86% | 91.2% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 74.33%
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso |  | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 1 | 15% | 20% | 5% | 5% | 45% | 45% | 60% | Asistencia técnica para estructurar los estudios y diseños ajustados de la vía perimetral y las acciones para el ordenamiento territorial social ambiental y urbano de la Ciénaga de la virgen en el Distrito de Cartagena de Indias |  | Estructurar los estudios, diseños ajustados de la vía perimetral y las acciones para el ordenamiento territorial, social, ambiental y urbano de la Ciénaga de la virgen en el Distrito de Cartagena | Contratación de estudios de pre inversión para apoyar el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto de vía perimetral. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 270 |  |  | Desarrollo urbano | SANDRA BACCA | ICLD | 320100000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2410.0600.2021130010181 | 320100000 | 100%
[22 empty] | Realizar la asistencia técnica a la coordinación y gerencia interinstitucional para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños ajustados de la Vía Perimetral en el marco del programa ordenación territorial y recuperación social, ambiental | 1 |  | 10% | 20% | 20% | 20% |  | 270 |  |  | Desarrollo urbano
[22 empty] | Realizar la asistencia jurídico administrativa a la coordinación interinstitucional para el desarrollo del proyecto de elaboración de estudios y diseños ajustados de la Vía Perimetral en el marco del programa ordenación territorial y recuperación social, ambiental. | 1 |  | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 270 |  |  | Desarrollo urbano
[30 empty] | 270 |  |  | Desarrollo urbano
[35 empty] | Divedendos Sociedad Portuaria | 300000000 | 2.3.2410.0600.2021130010181 ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISE?OS AJUSTADOS DE LA VIA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACION TERRITORIAL RECUPERACION SOCIAL AMBIENTAL URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN DISTRITO DE CAR |  |  | 0
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | [11 empty] | 45% | 60% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 12%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | [15 empty] | 61.1% | 72.79% | [15 empty] | CAMILO TORRES | ICLD | 1662120000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010256 | 1603584582.17 | 96.48%
INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo |  | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Implementación DE LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN Cartagena de Indias | 2021130010256 | Identificar y generar información socioeconómica confiable y actualizada de potenciales beneficiarios de programas sociales del estado. | Dotacion completa puntos de atencion | 7 | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | ENERO | 270 |  |  | SISBEN | [8 empty] | Los datos de encuestas hacen referencias a las realizadas durante fase de barrido 2020 y fase de demanda y mejoramiento de cobertura 2021 |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XskF5U1L0RcED8Ni58aZnDlBLXeIXtqi
[22 empty] | puntos de atencion | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | ENERO | 270 |  |  | SISBEN
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología |  | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | 100% | 100% | 89% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Fase demanda metodologia sisben | 22996 | 12941 | 32997 | 7814 | 40811 | 100% | ENERO | 270 |  |  | SISBEN | [8 empty] | En lo relacionado con la actividad de mantener al dia el archivo se han realizado organizacion y foliado los documentos en cajas generales en espera de las herramientas necesarias para cumplir con las normas archivisticas establecidas , en lo relacionado con la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP ya contamos con la red independiente y nos encontramos a la espera de los equipos tecnologicos faltantes para cumplir en gran parte con esta actividad propuesta.
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad |  | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Actualizacion y mantenimiento de archivo | 200 | 20 | 20 | 20 | 60 | 30% | ENERO | 270 |  |  | SISBEN
[22 empty] | Responder las peticiones quejas y reclamos presentados por los usuarios del sisben, al igual que las tutelas y derechos de petición en lo que respecta a inconformidad de puntajes, encuestas , inclusiones , modificaciones y retiros de fichas | 22556 | 4282 | 476 | 1480 | 6238 | 27.66% | ENERO | 270 |  |  | SISBEN
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario |  | 0 | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 1 | 80% | 93% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6.25% | 98% |  |  |  | Difusión procesos SISBEN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | diciembre |  |  | SISBEN
[35 empty] | SGP | 413297251 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  |  | 19200000 | 4.646%
[35 empty] | SGP | 42266667 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  | 37800000 | 89.43%
[35 empty] | SGP | 44436082 | 1.3.3.8.03-93-075 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  | 33600000 | 75.61%
[19 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 60.78%
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado |  | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actualización Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS Cartagena de Indias | 2021130010244 | Actualizar y optimizar el Sistema de Información Geográfica para la Planeación Social y toma de decisiones del Territorio | Recopilación, procesamiento y análisis de información | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ENERO | 270 |  |  | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | GUSTAVO IMITOLA | ICLD | 328600000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0401.1003.2021130010244 | 249205400 | 75.84% | La Informacion Catastral proveniente del IGAC, ya se encuentra en un 95%, Estructurada y Organizada dentro del SIG, y está disponible en nuestro Sistema |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-QxwaosHEdnVTLuepIg8KAcSyfig9oOm?usp=sharing
[22 empty] | Generación de reportes, estadísticas, mapas, bases de datos e información geográfica | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ENERO | 270 |  |  | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | GUSTAVO IMITOLA
[22 empty] | Administración, mantenimiento y soporte técnico a los equipos, redes y datos del Sistema de Información. | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ENERO | 270 |  |  | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | GUSTAVO IMITOLA
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada |  | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80%
[35 empty] | SGP | 217026666.66 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  | 0 | 0%
[19 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 75%
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos |  | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Fortalecimiento del proceso de Estratificación Socioeconómica en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010179 | Actualizar la clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos en el Distrito de Cartagena | Tramitar y responder oportunamente las solicitudes de los usuarios en cuanto a certificación y revisión de estrato | 100% | 22% | 22% | 22% | 66% | 66% | ENERO | 270 |  |  | Coordinación de Estratificacion |  |  | 76953334 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0401.1003.2021130010179 | 56108231 | 72.91% | La Nueva Estratificación de Cartagena se desarrolla a través del contrato SPD-002-2018, el cual se encuentra suspendido desde el 26-12-2019, No se ha logrado dar respuesta al 100% de los requerimeintos de los usuarios por no disponer aún del vehículo que permite al personal de estratificación hacer las visitas de inspección en primera y segunda instancia, |  | El contrato SPD-002-2018, cuyo objeto es en parte la ejecución de la Nueva Metodología de Estratificación en el Distrito de Cartagena, sigue suspendido a espera de concepto jurídico que permita tomar las decisiones pertinentes,
[22 empty] | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | 100% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ENERO | 270 |  |  | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | OTRAS FUENTES | 375966665 | 1.2.3.2.02-006 - OTRAS CONTRIBUCIONES - ESTRATIFICACION |  |  | 293419020.78 | 78.04%
[22 empty] | Apoyar técnicamente al CPE | 1 | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ENERO | 270 |  |  | Coordinación de Estratificacion |  | CONTRBUCION ESTRATIFICACION | 1 | 1.3.2.1.02-173 - RF CONTRIBUCION ESTRATIFICACION |  |  | 0 | 0%
[35 empty] | Contribuciones | 179783523.66 | 1.3.3.4.03-93-006 R.B. OTRAS CONTRIBUCIONES - ESTRATIFICACION |  |  | 0 | 0%
[36 empty] | 258882259.99 |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Instrumentos de planificación social del territorio . | [11 empty] | 58.04% | 82.57% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 72%
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado |  | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 30% | 25% | Asistencia Técnica y desarrollo de acciones para la implementación del Catastro Multipropósito en el Distrito de Cartagena de Indias - TG+ Cartagena de Indias | 2021130010003 |  | 1 documento de lineamientos técnicos | 1 | 18% | 0% | 0% | 18% | 18% | ENERO | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | RAUL VERGARA | ICLD | 169400000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0406.1003.2021130010003 | 169400000 | 100% |  |  | https://alcart.sharepoint.com/:f:/s/Metropilizacin/EqQjEjNTlmtKs4KSXHHTiiYB2NFF8XBZ68YUH_bsvGkKGg
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política |  | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | 1 modelo de gobernanza para la implementación del catastro multipropósito | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 270
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Catastro Multipropósito | [11 empty] | 65% | 62.5% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 59%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | [15 empty] | 61.52% | 72.54%
| PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región |  | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 1 | 0.68 | 2% | 10% | 88% | 100% | 100% | 50% | ACTUALIZAR EL ÁREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO, QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES | 2021130010245 | Actualización del Área de Integración Metropolitana de Cartagena de Indias buscando fortalecer la consolidación del área de integración como un esquema asociativo, que favorezca el surgimiento de proyectos territoriales, que propicien la competitividad regional y la construcción de visiones compartidas del territorio | Diseño de proyectos enfocados en la integracion y competitividad entre ciudads | 2 | 70% | 80% | 100% | 100% | 50% |  | 180 |  |  | INVERSION PUBLICA | LAURA JIMENEZ | ICLD | 239800000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CTUALIZACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010320 | 198586666 | 82.81%
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado |  | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Implementacion de 1 proyecto de carácter medioambiental para la integracion entre ciudades | 1 | 20% | 20% | 80% | 80% | 80% |  | 180
INVERSION PUBLICA
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Integración y proyectos entre ciudades | [11 empty] | 100% | 25% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 65%
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano |  | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 33% | 33% | 20.6% | 20.6% | 0% | 41.2% | 100% | 74.2% | Implementación REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ Cartagena de Indias | 2020130010320 | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano producida y consolidada para aportar a la toma de decisiones. | Identificación de suelos con potencial y habilitación a través de norma e instrumentos -TG+ | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ENERO | NP |  |  | DESARROLLO URBANO | SANDRA BACCA | ICLD | 277200000.07 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010320 | 262000000 | 94.52%
[27 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | Divedendos Sociedad Portuaria | 116800000 | 1.3.3.11.03-93-138 R.B. DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | [11 empty] | 100% | 74.2% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 0%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | [15 empty] | 100% | 49.6%
TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado | 0.33 | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados |  | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 3 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9% | Modernización del Sistema Distrital de Planeación en Cartagena de Indias | 2021130010257 | Actualizar el Sistema Distrital de Planeación y descentralización | Constitución de un sistema de Seguimiento, evaluación e implementación del Plan de Desarrollo Distrital. | 1 | 20% | 0% | 10% | 30% | 30% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo | MARIA BERNARADA PEREZ | ICLD | 892707921 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010257 | 712662000 | 79.83%
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados |  | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% |  |  |  | Elaborar informe de evaluación y seguimiento a políticas públicas: Formular los diferentes planes de acción e indicativos por dependencias y entidades descentralizadas de los años 2022 A 2023 respectivamente, así como los planes de desarrollo de las localidades y las políticas públicas. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo
[22 empty] | Elaboración de informes de evaluación: Se elaborarán informes de evaluación semestral para el plan de desarrollo distrital, los planes de desarrollo locales y las políticas públicas. De igual forma se construirán informes de evaluación de los planes de acción cada 3 meses. Esta evaluación establecerá los impactos de los logros obtenidos en cada instrumento de planeación antes mencionados | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados |  | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo
[8 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 100% |  |  |  | Acompañamiento técnico en la formulación, Seguimiento y evaluación planes de acción e Indicativos por sectores yo dependencias según parámetros DNP y la ley 15294. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo | MARIA BERNARADA PEREZ | SGP | 965852079 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010257 | 877000430 | 90.8%
[8 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44.29% |  |  |  | Acompañamiento técnico en la formulación, Seguimiento y evaluación de Planes de Desarrollo Locales. (Meta de Gestión). | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 100% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo | MARIA BERNARADA PEREZ
[8 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20% |  |  |  | Se mantendrán actualizados los sistemas de información y comunicación del desempeño institucional y del avance en sus instrumentos de planificación | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 300 |  |  | Plan de Desarrollo | MARIA BERNARADA PEREZ
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado |  | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 | 1 | 70% | 70% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 100% | 100% |  |  |  | Apoyo y acompañamiento a la formulación de las políticas públicas Distritales | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42.86% | ENERO | 300 |  |  | Plan de Desarrollo | MARIA BERNARADA PEREZ | [7 empty] | proceso de contratacion de operador para acompañamiento y asistencia tecnica (convenio convoc)
[19 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 77.86% | ENERO
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados |  | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | Asistencia TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + Cartagena de Indias | 2021130010001 | Fortalecer los procesos del Banco de Proyectos Central y de los 3 Bancos de Proyectos Locales del Distrito de Cartagena de Indias-. | 4. Seguimiento fisico y financiero de los proyectos que hacen parte del plan de inversiones del distrito y del sistema general de regalias | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY | ICLD | 245300000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | SISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010001 | 179936667 | 73.35% |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1F-QshUhzvtatbKmJguK5E6XW3Ip_rHVi?usp=sharing
[22 empty] | 8. Implementacion del nuevo sistema general de regalias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY
[22 empty] | 2. Capacitar a los funcionarios de cada dependencia en formulacion de proyectos dependiendo del ector de inversion que manejen | 30 | 8 | 44 | 213 | 213 | 100% | ENERO | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY
[22 empty] | 3. Asesoramiento, verificacion de requisitos y seguimiento en la formulacion para presentacion de proyectos de inversion recepcionados para inscripcion en el banco de programas y proyectos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY
[22 empty] | 1. Recepcion de los proyectos que ingresen al banco y pretendan ser inscritos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 270 |  |  | Plan de Desarrollo | CARMEN CHARRY
[22 empty] | 5. Actualizacion y reorganizacion del archivo fisico y magnetico de los proyectos radicados en el banco de proyectos y proyectos. | 100% |  | 50% | 99% | 99% | 99% |  | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY | sgp | 420000000 | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | SISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010001 | 411267883 | 97.92%
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística |  | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80% |  |  |  | 6. Actualizacion del manual de procesos y procedimientos del banco de programas y proyectos del inversion publica del distrito de cartagena de indias en el marco del proceso de modernizacion administrativa | 1 | 6% | 100% | 100% | 6% | 6% |  | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY | [8 empty] | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION
[22 empty] | 7. Implementacion del sistema de seguimiento a proyectos de inversion SPI | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY
[22 empty] | 9. Gestionar el análisis y verificación de requisitos de los proyectos bajo la modalidad de alianza público privada en el marco de las competencias Secretaría de Planeación | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |  | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY
[22 empty] | 10. Realizar los trámites presupuetales en SUIFP y verificar su correspondencia con el presupuesto vigente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | 270 |  |  | INVERSION PUBLICA | CARMEN CHARRY | [7 empty] | Se han realizado resuniones y capacitaciones con las tres localidades
[35 empty] | SGP | 96780511.33 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  | 0 | 0%
[36 empty] | 488966598.33 | 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  |  | 41950000 | 8.579%
[22 empty] | 11. Verificar las solicitudes de disponibilidad presupuestal, y su correspondencia con los procesos de actualización de proyectos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | 270 |  |  | Banco de Proyectos |  | icld | 104000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGANEA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2020130010332 | 32000000 | 30.77%
[35 empty] | Dividendos Sociedad Portuaria | 200000000 | 1.3.3.11.03-93-138 R.B. DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | [11 empty] | 55.56% | 72.59% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 82.27% | [13 empty] | EL 20 DE ENERO SE REALIZÓ 1 MEDICION Y CARGUE DE LA INFORMACION
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES |  | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% | Asistencia técnica al diseño de Políticas Públicas intersectoriales y con visión integral de enfoques basados en Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010177 | Desarrollar herramientas técnicas y metodológicas para los procesos de diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas Distritales | Planificar y desarrollar mesas de asistencia técnica para la consolidación de los productos relacionados a las etapas del Ciclo de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60% | ENERO | 270 |  |  | Banco de Proyectos | JUAN PABLO PEÑA | ICLD | 88000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ASISTENCIA TÉCNICA AL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010177 | 85200000 | 97% | En ñla actualidad tenemos 294 proyectos viabilizados
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES |  | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40% |  |  |  | Emitir conceptos técnicos a los productos relacionados a cada una de las etapas del Ciclo de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ENERO | 270 |  |  | Banco de Proyectos | [6 empty] | 0
[22 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Agenda Pública Etapa: Inversión | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | ENERO | 270 |  |  | Banco de Proyectos
[22 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Formulación | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100%
[22 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Implementación y Monitoreo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ENERO | DICIEMBRE |  |  | Plan de Desarrollo | [6 empty] | 38119380 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1F-QshUhzvtatbKmJguK5E6XW3Ip_rHVi?usp=sharing
[22 empty] | Proyección de la Guía de Política Pública correspondiente a la etapa de Evaluación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ENERO | NP |  |  | Plan de Desarrollo
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | [11 empty] | 0% | 40% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [8 empty] | 43.33%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION. | [15 empty] | 27.78% | 56.29%
59%
[10 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO DEPENDENCIA CORTE NOVIEMBRE 2021 | [6 empty] | 56.89% | 60.62% | [8 empty] | PROMEDIO DE PROGRAMA POR PROYECTOS | 53.67%
Note on J4: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE