## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN GEPM SEPT 30 VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 31 DE2022 porcentaje | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 numerico | Meta acumulada a Sept 2022 | % DE AVANCE META PRODUCTO-PROGRAMA | % ACUMULADO EN EL CUATRIENIO DEL PROGRAMA | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE A JUNIO 31 DE 2022 DE2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE A JUNIO 31 a septiembre 30 de 2022 | % AVANCE DEL PROYECTO | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | Apropiación Definitiva (en pesos) | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | % AVANCE DE EJECUCION PPTO | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación
Cartagena Resiliente | ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE | M2 de Espacio Público Efectivo por Habitante | 8.14 m2/h | 8.39 m2/h | Movilidad en Cartagena | Plan Maestro de Movilidad formulado y adaptado | Documento sigma titulado "Informe final - V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena" del 28 de Septiembre de 2011 | Un(1) documento | 1 | plan maestro de movilidad formulado fase 1 y fase 2 | 25% | 11% | 25% | 6% | 42% | 42% | 42% | Diseño de Plan Integral para Mejorar la Movilidad en la ciudad de Cartagena | 2020130010160 | Consolidad los mecanismos que generan políticas de movilidad integrales y sostenibles | Diseñar plan maestro de movilidad | 50% | 11% |  | 31% | 42% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 50% | GEPM | FERNANDO ABELLO RUBIANO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 415400587 | DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-197-202 | NO | 2.3.2499.0600.2020130010160 | 115400587 | 79000000 | 68.46% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con diseños
[6 empty] | Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados | 0 | Un(1) documento | 1 | plan de adaptacion de cruces viales estructurado fase 1 y fase 2 | 35% | 16% | 16% | 4% | 42% | 36% | 44% |  |  |  | Plan de adaptacion de cruces viales | 25% | 16% |  | 31% | 47% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% |  |  | 1.2.3.2.05-100 - OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO | 83493950 | DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 02-100-06-00-00-00-197-202 |  |  | 83493950 |  | 0% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con diseños
[6 empty] | Medio de Movilidad Alternativa Diseñados | 0 | medio de movilidad alternativos | 1 | Diseñar 1 medios de movilidad alternativa | 1 | 5% | 33% | 10% | 48% | 48% | 56% |  |  |  | Realizar un medio alternativo de movilidad | 25% | 5% |  | 35% | 40% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% | [8 empty] | 54201362.55 |  | 0% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con diseños
[6 empty] | Medio de Movilidad Alternativa Diseñados | 0 | medio de movilidad alternativos | 1 | cicloinfraestructura ejecutada y terminada | [7 empty] | Implementación del Sistema Distrital de Cicloinfraestructura Cartagena de Indias | 2021130010272 | Implementación del Sistema Distrital de Cicloinfraestructura Cartagena de Indias | Implementación del Sistema Distrital de Cicloinfraestructura Cartagena de Indias | 100% | 0 | 0 | 42% | 0% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 0% | GEPM | FERNANDO ABELLO RUBIANO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 4905727078 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CICLOINFRAESTRUCTURA CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-179-202 | NO | 2.3.2402.0600.2021130010272 | 645727078 | 0 | 0% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | marzo | 0 no se anexa informacion
0
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA | [9 empty] | 42% | 47.33% | AVANCE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA | [7 empty] | 32.25% | [12 empty] | EJECUCION PRESUPUIESTAL PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA | 898822977.55 | 79000000 | 8.789%
[5 empty] | Sostenibilidad del Espacio Público | Número de campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad | 0 | Ocho(8) campañas | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% | Conservación Integral del Espacio Público Cartagena | 2020130010211 | Consolidar la sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Cartagena | Realizar campaña para la formalización de vendedores inscritos en el RUV. | 25% | 38% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% | GEPM | FERNANDO ABELLO RUBIANO |  |  |  |  | NO | 2.3.3299.0900.2020130010211 |  |  |  | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | 1 formacion para el futuro 100 % 2 mas vale ser formal 66 % en ejecucucion
[6 empty] | Número de convenios de adopción de parques | 41 | Treinta y nueve(39) convenios | 39 | 19 | 25 | 0 | 0 | 16 | 16 | 84.21% | 100% |  |  |  | Gestionar convenios de adopción de parques. | 25% | 0% | 0% | 16 convenios | 84.21% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% | [11 empty] | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | A la fecha, se encuentran en trámite para la suscripción 8 convenios se anexa pdf
[6 empty] | M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado | 115,5 M2 | Tres mil quinientos(3.500) M2 | 3500 | 1750 | 697.5 |  | 437.5 | 0 | 437.5 | 25% | 32.43% |  |  |  | realizar convenios de aprovechamiento economico | 25% | 0% | 25% | 30% | 30% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% |  |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 69663233 | CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-080-06-00-00-00-244-202 |  |  | 69663233 | 0 | 0% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con acta de reunion y decreto de fecha 22 de marzo
[6 empty] | Política pública de espacio público (Ley 1968 de 2019) | 0 | Una(1) política pública | 1 | Fase 3 | 22% | 10% | 18% | 7% | 35% | 8.75% | 30.75% |  |  |  | Ejecutar primera fase de la política pública | 25% | 10% | 18% | 25% | 25% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% |  |  | 1.2.3.2.05-080 - OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OCUPACION DE VIAS | 400000000 | CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-244-202 |  |  | 400000000 | 307850000 | 76.96% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf de cronograma y acciones
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | [9 empty] | 54.49% | 65.79% | AVANCE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | [7 empty] | 59.8% | [12 empty] | EJECUCION PRESUPUIESTAL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | 469663233 | 307850000 | 65.55%
[5 empty] | Recuperación del Espacio Público | Número de M2 de revitalización de parques y zonas verdes de la ciudad de Cartagena | 20.000 M2 | Cien mil(100.000) M2 | 100000 | 30.000 M2 | 38166 | 14383.3 | 18626 | 35352.87 | 68362.17 | 100% | 100% | Mejoramiento de parques y zonas verdes para la recuperacion del Espacio Público Cartagena de Indias | 2021130010268 | Mejoramiento de parques y zonas verdes para la recuperacion del Espacio Público Cartagena de Indias | Intervenir el espacio público por medio de la revitalización de M2. | 100% | 48% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 100% | GEPM | FERNANDO ABELLO RUBIANO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 150000000 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-308-202 | NO | 2.3.4002.1400.2021130010268 | 150000000 | 110000000 | 73.33% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf de cronograma y acciones
[6 empty] | Número de campañas a la ciudadanía cartagenara y visitantes sobe el uso adecuado y sostenible del espacio público | 9 Campañas | Nueve(9) campañas | 9 | 3 campañas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | 88.89% | Recuperación del Espacio Público Cartagena | 2021130010267 | Aumentar el espacio público y las estrategias de recuperación integrales | Realizar campañas de concientización. | 50% | 17% | 66.67% | 88.89% | 88.89% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 50% | GEPM | FERNANDO ABELLO RUBIANO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.05-008 - OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVO AMOBLAMIENTO URBANO | 1850000000 427.985.904 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-353-202 02-008-06-00-00-00-353-202 | NO | 2.3.4599.1000.2021130010267 | 1430000000 | 1267150000 | 88.61% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con evidencias fechadas y numeradas
[6 empty] | Número de operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público | 3 Operativos | Docientos(200) operativos | 200 | 70 operativos | 160 | 117 | 205 | 60 | 382 | 100% | 100% |  |  |  | Realizar operativos para la defensa y control del espacio público en Cartagena. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 50% |  |  | 1.2.3.2.05-080 - OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OCUPACION DE VIAS 1.3.2.3.05-147 - OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AMOBLAMIENTO URBANO | 325868109 1 | RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-080-06-00-00-00-353-202 02-147-06-00-00-00-353-202 |  |  | 1607519877 | 299300000 | 18.62% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con evidencias fechadas y numeradas
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [9 empty] | 100% | 96.3% | AVANCE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [7 empty] | 94.44% | [12 empty] | EJECUCION PRESUPUIESTAL PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | 3187519877 | 1676450000 | 52.59%
[5 empty] | Generación del Espacio Público | Número de puntos a intervenir con Acupuntura Urbana y Urbanismo Táctico implementado en espacio público | 0 | Cuarenta y cinco(45) puntos con acupuntura urbana, catorce(14) puntos con urbanismo táctico | 59 | 18 puntos | 8 | 0% | 0% | 25 diseños | 0% | 0% | 13.56% | Generación del Espacio Público Cartagena | 2021130010266 | Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena | Intervenir el espacio público con acciones de acupuntura urbana y urbanismo táctico. | 25% | 0% | 0% | 25 % se realizaron compras y se contrato personal para las intervenciones | 0% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% | GEPM | FERNANDO ABELLO RUBIANO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 40000000 | GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-308-202 | NO | 2.3.4002.1400.2021130010266 | 760000000 | 136863117.01 | 18.01% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con diseños
[6 empty] | M2 de espacio público renaturalizado | 0 | Cincuenta mil(50.000) M2 | 50000 | 15.000 M2 | 62778 | 9727 | 100% | 5273 | esta meta se cumplio | 100% | 100% |  |  |  | Ranturalizar M2 de espacio público. | 25% | 65% | 100% | 100% | 100% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% |  |  | 1.2.3.2.05-008 - OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVO AMOBLAMIENTO URBANO | 285465995 | GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS | 02-008-06-00-00-00-308-202 |  |  | 285465995 | 114500000 | 40.11% | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | se anexa pdf con diseños
[6 empty] | Número de M2 de espacio público recuperado | 0 | Cien mil(100.000) M2 | 100000 | 35.000 M2 | 17616.6 | 0 | 19600 | 3275 | 22983 | 65.67% | 40.6% |  |  |  | Recuperar M2 de espacio público. | 25% | 0% | 56.31% | 65,54% 22938 m2 en lo corrido del añoal año | 65.54% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% | [11 empty] | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | los espacios públicos recuperados en la vigencia del primer trimestre del año 2022suman un total de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS (5.529 M2), se deja constancia que la cifra antes descritas no se sumara al porcentaje de ejecución del indicador de recuperación del espacio público hasta tanto queden en firme las resoluciones que formalizan el inventario de zonas de espacio publico recuperadas y las cuales se encuentran en tramite.
[6 empty] | Número de M2 de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad | 0 | Noventa y ocho mil seiscientos cuarenta(98.640) M2 | 98640 | 30.000 M2 | 17349.9 | 0% | 0% | 25 diseños de parques que incluye espacio destinado al goce de personas con discapacidad | 0% | 0% | 17.59% |  |  |  | Aumentar M2 de espacio público para el goce y disfrute de las personas con discapacidad. | 25% | 0% | 0% | 25 % se realizaron compras y se contrato personal para las intervenciones | 25% | 2022-01-25 | 335 | toda la poblacion cartagenera | toda la poblacion cartagenera | 25% | [11 empty] | si | Contratación directa, minima cuantia, licitacion | enero | A la fecha hay 18 puntos de acupuntura en espacio público en proceso de diseños y etapas precontractuales que suman un área de 41.884 m2.
[6 empty] | AVANCES DEL PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [9 empty] | 41.42% | 42.94% | AVANCES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [7 empty] | 47.63% | [12 empty] | EJECUCION PRESUPUIESTAL PROGRAMA GENERACIONDEL ESPACIO PUBLICO | 1045465995 | 251363117.01 | 24.04%
[15 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO GERENCIA DEL ESPACIO PUBLICO A SEPT 30 DE 2022 | 59.48% | 63.09% | [21 empty] | AVANCE EJECUCION PPTAL A SEPT30 2022 | 5601472082.55 | 2314663117.01 | 41.32%