## PILAR 1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | Acumulado Meta Producto 2020-2021 | AVANCE SEPTIEMBRE 2022 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
[5 empty] | RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD |  |  |  | 500 árboles sembrados en la Localidad | 500 | 220 | 160 | 588 | 100% | 100% | 50% | 100% | Restauración de las áreas naturales como patrimonio ambiental en la localidad industrial y de la bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0070 | Recuperar y Restaurar las zonas naturales y verdes degradadas o abandonadas en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, SIEMBRAS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, CAMPAÑA DE DIFUSION | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | Siembra de arboles en en Ciudadela 2000, Esmeralda I, Nelson Mandela Sector La Conquista, Villa Hermosa, Socorro Plan 500 B, Ceballos. Contrato SAMC-LOC3-012-2021
1: LOCALIDAD RESILIENTE | JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES | [5 empty] | Número | 0 | [13 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3202.0900.2021130010070 | 400000000 | 400000000 | Siembra de arboles en Bella Vista, 20 de Julio, Bernardo Jaramillo, Libertador, Antonio Jose de sucre,Nuevo Amanecer, Puerta de Hierro, Arroz Barato, Villa Hermosa, 20 de Enero, Vista Hermosa, Los Santanderes, Nueva Jerusalen, Colinas de Betania, La Victoria, Plan 400, Villa Corelca, Los Caracoles, el Progreso, La Princesa. Contrato SAMC-LOC3-002-2022.
[6 empty] | Número de jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | Número | 41 | 50 jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | 50 | 23 | 17 | 52 | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | 10 Jornadas de Limpieza a través del Contrato SAMC-LOC3-012-2021, en Ciudadela 2000, Esmeralda I, Nelson Mandela Sector La Conquista, Villa Hermosa, Socorro Plan 500 B, Ceballos. Y
[22 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3202.0900.2021130010070 | 400000000 | 400000000 | 42 Jornadas en Bella Vista, 20 de Julio, Bernardo Jaramillo, Libertador, Antonio Jose de sucre,Nuevo Amanecer, Puerta de Hierro, Arroz Barato, Villa Hermosa, 20 de Enero, Vista Hermosa, Los Santanderes, Nueva Jerusalen, Colinas de Betania, La Victoria, Plan 400, Villa Corelca, Los Caracoles, el Progreso, La Princesa. Contrato SAMC-LOC3-002-2022
[9 empty] | 20 operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | 20 | 10 | 6 | 20 | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | 5 operativos de Control Ambiental a través del Contrato SAMC-LOC3-012-2021, en Socorro Plan 500 B, Ceballos, Nueva Jerusalen Sectores A y B, Ciudadela 2000
[6 empty] | Número de operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | Número | 12 | [13 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3202.0900.2021130010070 | 400000000 | 400000000 | 15 operativos de Control Ambiental a través del Contrato SAMC-LOC3-002-2022 en los Sectores de Cementerio Jardines de Cartagena, Socorro Plan 220, Villas de la Victoria, Alameda La Victoria, San Fernando, alrededores Carcel de Ternera
[5 empty] | EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL | Número de Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | Número | 0 | 3 Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | Difusión DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ADAPTACION A LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO Y POR LOS ACTUALES NIVELES DE CONTAMINACION . Cartagena de Indias | 2021-13001-0047 | Reducir el número de Animales en condiciones de Calle mediante una intervención enfocada a mejorar su bienestar y protección en la Localidad | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, PUBLICIDAD Y DIFUSION | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3205.0900.2021130010047 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Proyecto apoyado | Proyecto | 0 | Apoyar la Implementación del Proyecto Tu Barrio Sostenible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | Número | 24 | 25 Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 25 | 6 | 13 | 0 | 0% | 0% |  | 52% | CAPACITACION PARA LOGRAR SENSIBILIZAR Y MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, QUE PRESERVE EL EQUILIBRIO NATURAL DE LOS ECOSISTEMAS Cartagena de Indias | 2021-13001-0044 | Fortalecer el fomento de la educación ambiental para la creación de una cultura de protección y conservación del medio que nos rodea en la Localidad Industrial y de la Bahía | Materiales y recursos desarrollos de campañas, Gestión operativa del Proyecto Campaña de socialización y promoción | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3208.0900.2021130010044 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | Número | 1650 | 1500 Personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ambiental | 1500 | 700 | 200 | 0 | 0% |  |  | 13.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD |  |  |  | 6 Jornadas de esterilización de animales callejeros | 6 | 6 | 1 | 16 | 100% | 100% |  | 100% | Implementación DE PROTECCION Y ATENCION A LOS ANIMALES EN CONDICION DE CALLE, EVITANDO SU REPRODUCCION Y PREVINIENDO EL ABANDONO DE ANIMALES A TRAVES DE CAMPAÑAS MASIVAS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Cartagena de Indias | 2021-13001-0045 | Reducir el número de Animales en condiciones de Calle mediante una intervención enfocada a mejorar su bienestar y protección en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION, CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | 100000000 | ICLD | 98350000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 98350000 | 98350000 | 6 Jornadas de Esterilizaciòn para perros y gatos en: El Educador Sectores Buenos Aire y 11 de Noviembre, Ceballos, Cerros de Albornoz-Mirador de Cartagena, Manuela Vergara de Curi, Esmeralda I. Contrato SAMC-LOC3-012-2021
[6 empty] | Número de jornadas de esterilización de animales callejeros apoyadas | Número | 0 | [13 empty] | 300000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 292367850 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4501.1000.2021130010045 | 292367850 | 292367850 | 10 Jornadas de Esterilizaciòn para perros y gatos en: Puerta de Hierro, Arroz Barato, 20 de Julio, Nueva Jerusalen, Villa Fanny, Los Jardines, San Pedro Martir-Sector Navas Meisel, Villa Rosa, Los Caracoles, Luis Carlos Galán. Contrato SAMC-LOC3-002-2022
| ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD | Mts2 de espacio público efectivo por habitante | 8.03 | Aumentar a 8.06 el espacio público efecivo en la Localidad | ESPACIO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD | Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | Número | 40 | 50 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 50 | 15 | 20 | 5 | 33.33% | 33.33% | 46.3% | 50% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Jornadas de Sensibilización sobre ocupación del espacio público con el acompañamiento del DATT Policía Nacional y espacio público en diferentes vias de la Localidad Industrial y de la Bahía (Blas de Lezo, San Pedro, Santa Lucia, Parque Heredia, La Plazuela y Avenida del Ministerio)
[6 empty] | Número de operativos de control espacio público acompañados | Número | 60 | 20 operativos de control del espacio público | 20 | 0 | 20 | 6 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | Acompañamiento operativos de control del espaccio en diversos sectores de la Localidad Industrial y de la Bahía Blas de Lezo, San Pedro, Santa Lucia, Parque Heredia, La Plazuela, Avenida del Ministerio y Villa Rosita
[6 empty] | Número de Jornadas de Sensibilización sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | Número | 0 | 6 Jornadas de Sensibilización a las comunidades sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | 6 | 3 | 1 | 0 | 0% |  |  | 16.67% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de operativos de control, recuperación y/o restitución zonas de bajamar en la Localidad | Número | ND | 6 operativos de control, recuperación y/o restitución en zonas de bajamar de la Localidad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO |  |  |  | 30 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | 30 | 12 | 17 | 12 | 100% | 55.56% |  | 96.67% | Desarrollo de un plan de recuperación, adecuación y mantenimiento de zonas verdes y parques urbanos de la localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0139 | Mejoramiento y mantenimiento de las zonas verdes y parques urbanos de la localidad Industrial y de la Bahía. | PARQUE DIVINO NIÑO-BARRIO BLAS DE LEZO - PARQUE SURTIGAS LOS CARACOLES - PARQUE BARRIO LA CONCEPCION - PARQUE URBANIZACION CARTAGENA DE INDIAS - PARQUE SAN JOSE DE LOS CAMPANOS-CAI - PARQUE EL ESFUERZO-SOCORRO - PARQUE ALTOS DE SAN PEDRO MARTIR | 897068721.19 | ICLD | 896408114.03 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 896408114.03 | 896408114.03 | Recuperación, adecuación y/o mantenimiento de 7 zonas verdes y parques urbanos en San Jose de Los Campanos, Los Caracoles, Cartagena de Indias, La Concepción, Blas de Lezo, Socorro, San Pedro Martir Contrato SAMC-LOC3-018-2021
[6 empty] | Número de parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | Número | 23 | [9 empty] | Mejoramiento de zonas verdes y parques rurales de la localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0175 | Mejoramiento y mantenimiento de las zonas verdes y parques rurales de la localidad Industrial y de la Bahía. | PARQUE VEREDA EL RECREOPASACABALLO - PARQUE 1ro DE AGOSTOPASACABALL - PARQUE VIRGEN DEL CARMENPASACABALL - PARQUE SOFRONIN MARTINEZPASACABALLO - PARQUE VEREDA LETICIA | 1059941734.21 | ICLD | 1051736532.29 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 1051736532.29 | 1051736532.29 | Construcción y adecuación de 5 lugares de encuentro (3 en el area rural Pasacaballos) y Veredas El Recreo y Leticia Contrato SAMC-LOC3-019-2021
[6 empty] | Número de parques apadrinados | Número | 4 | Gestionar el apadrinamiento de 6 Parques | 6 | 3 | 0 | 2 | 66.67% |  |  | 33.33% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Consecución apadrinamiento de Parque Frente alrededor semafaro Antigua Vial y Los Caracoles
[6 empty] | Estudios de diseño e ingeniería de parques en la localidad elaborados y/o actualizados | Estudios de diseño | ND | Estudios diseños e ingeniería de 20 parques en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | 4 | 16 | 0 | 0% |  |  | 80% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | En la vigencia no se le asignaron recursos
[5 empty] | MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de socializaciones de los impactos de las rutas del STM | Número | 0 | 2 jornadas de Socialización de los impactos de las rutas del sistema de transporte masivo en la Localidad | 2 | 2 | 0 | 1 | 50% | 50% |  | 50% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Información por cambio de ruta de transcaribe a la comunidad
|  | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | 4 Km | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | LA LOCALIDAD SE MUEVE | Número de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | Número | 4 | Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 6 Kilometros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Rehabilitación y Reconstrucción de la malla vial de la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0166 | Recuperación de la Malla Vial en mal estado de la Localidad Industrial y de la Bahía en el Distrito de Cartagena | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE CALLES EN LA LOCALIDAD | 2016687083 | ICLD | 1833327290 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 1833327290 |  | Rehabilitación y construcción de vías en la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena de Indias a través de la Licitación LOC3–LP–01–2021 en los Sectores Buenos Aires y Jaime Pardo Leal, Nueva Venecia, El Educador, Pasacaballo, Enmanuel, San Pedro Mártir, Villa Rubia
| DESARROLLO URBANO LOCAL | [20 empty] | 2500000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.2402.0600.2021130010166 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Estudios diseños e ingeniería de vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | Estudios de diseño | ND | Estudios diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | NP | 25 | NP | NP | NP | NP | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Meta cumplida
| GESTION DEL RIESGO | 50% de la Localidad fortalecido en la getión del riesgo |  | Localidad fortalecida en la getión del riesgo | GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL | Número de asentamientos en Zonas de Alto Riesgo inventariados | Número | ND | 5 asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad inventariados | 5 | 3 | 0 | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Número de personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | Número | ND | 300 personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | 300 | NP | 300 | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Meta cumplida
[6 empty] | Número de asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | Número | 7 | 10 asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | 10 | 3 | 5 | 3 | 100% |  |  | 30% | Desarrollo de acciones para mejorar la atención del servicio al ciudadano de la alcaldía local de la localidad industrial y de la bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0122 | Fortalecer el conocimiento sobre servicios y funciones de la administración local y distrital en medio de la comunidad de la localidad industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, JORNADAS DE ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS | 50000000 | ICLD | 50000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 50000000 | 50000000 | A través del Contrato SAMC-LO3-020-2021 se atendieron 3 asentamietos en la zona urbana de la Localidad Industrial y de la Bahía (Mirador de Cartagena, Campo Bello y Villa Hermosa)
[11 empty] | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 51% | AVANCE DEL PILAR 1. LOCALIDAD RESILIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 36.57% | [9 empty] | PRESUPUESTO VIGENTE |  | 15120710445
[25 empty] | PRESUPUESTO EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 4957055813
[13 empty] | AVANCE DEL PILAR 1. LOCALIDAD RESILIENTE AL CUARTRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 51.8% | [9 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCIO N A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 32.78%
[13 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5
[13 empty] | 58.17% | 57.5% | 0% | 100% | 43.33%

## PILAR 2
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | Acumulado Meta Producto 2020-2021 | AVANCE SEPTIEMBRE 2022 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
2: LOCALIDAD INCLUYENTE | SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en la Localidad Industrial y de la Bahía | 730 | Acompañar a 1550 personas en condicón de pobreza | HABITABILIDAD LOCAL | Número de hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico intervenidos | Número | 94 | Intervenir 60 hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico | 60 | 22 | 28 | 13 | 59.09% | 59.09% | 79.55% | 68.33% | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-086 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Intervención de viviendas con mejoramiento de saneamiento básico | 240000000 | ICLD | 240000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 240000000 | 240000000 | 13 viviendas adicionales intervenidas con saneamiento basico construido en Membrillal a través del Contrato SAMC-LOC3-001-2021
[5 empty] | DINAMICA FAMILIAR | Número de Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia | Número | 0 | 150 Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 150 | 75 | 0 | 150 | 100% | 100% |  | 100% | Fortalecimiento de la cultura de prevención en medio de las Familias de la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-084 | Reducir la ocurrencia de casos de explotación sexual, laboral y el maltrato en contra de la niñez en medio de sus familias en la Localidad Industrial y de la Bahía | Gestión Operativa del Proyecto FORMACION PROMOTORES DE PREVENCION Y DENUNCIA - Campañas de Difusion | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | 150 Familias fortalecidas en cultura de prevencion. SAMC-LOC3-015-2021
[6 empty] | Número de Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | Número | 530 | 600 Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | 600 | 350 | 0 | 360 | 100% |  |  | 60% | Desarrollo de Acciones para la prevención de la discriminación y violencia de genero en niños, niñas y adolescentes de la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-094 | Reducir el grado de vulnerabilidad ante la discriminación y violencia de genero de los niños, niñas y adolescentes de la Localidad Industrial y de la Bahía. | Gestión Operativa del Proyecto FORMACION AUTOPROTECCION Y MITIGACION DE DISCRIMINACION DE GENERO Difusion | 100000000 | ICLD | 97820000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 97820000 | 97820000 | 360 Jóvenes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo Contrato SAMC-LOC3-010-2021
[6 empty] | Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | Número | 200 | 200 Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | 200 | 100 | 0 | 100 | 100% |  |  | 50% | Fortalecimiento de la inclusión Étnica en la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-085 | Mejorar la generación de Ingresos de las Comunidades Étnicas en la Localidad Industrial y de la Bahía | Gestión Operativa del Proyecto - DIAGNOSTICO DE COMUNIDADES -FORTALECIMIENTO Y APOYO | 100000000 | ICLD | 94062000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 94062000 | 94062000 | 100 personas afro e indigenas beneficiados con formación en Derechos Etnicos. Contrato SAMC-LOC-016-2021 pertenecientes al Cabildo Indigena y Consejo Comunitario de Membrillal.
| TODOS POR LA EDUCACION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa |  | Acompañar al 100% estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | EDUCACION CON GARANTIAS | Número de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | Número | 0 | 3 estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa a las Instituciones Educativas de la Localidad | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | 50% | 66.67% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Participación en diversas actividades que contribuyen a la Estrategia de disminución de la desercion escolar como: Verificación con IEO de la Localidad los avances para disminución de la deserción escolar Atención a Padres de Familia de la Localidad para gestión de cupos en las Instituciones Educativas Oficiales Asistencia al Pre-Foro Educativo, orientado al mejoramiento de la calidad educativa Coordinación con los Aliados por la Educación para ofrecimiento de becas a estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales Participación en Mesas de Trabajo para la Política Pública en Educación. priorizando el acceso a la Educación Superior
[6 empty] | Número Mejoramientos de Infraestructura Educativa | Número | ND | Mejoramiento de 3 Infraestructuras Educativas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | En la vigencia no se le asignaron recursos
| SALUD Y VIDA SANA EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social |  | Mantener el 100%r el Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social | SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD | Número de personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Número | 4000 | 4000 personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 4000 | 930 | 2981 | 1718 | 100% | 92.86% | 93% | 100% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | 1718 personas asesoradas y vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de la Oficina del DADIS en la Localidad
[6 empty] | Número de jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Número | 23 | 20 Jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 20 | 7 | 8 | 6 | 85.71% |  |  | 70% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Jornadas realizadas en los Sectores Mirador de Cartagena, Villa Hermosa, Campo Bello, Cesar Florez, Cabildo Membrillal y Cerros de Albornoz
| LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN | Porcentaje de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas |  | Mantener el 100% de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas | DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION | Número de personas participando en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | Número | 800 | 1200 personas participan en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | 1200 | 600 | 0 | 410 | 68.33% | 57.69% | 43.84% | 34.17% | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0082 | Mejorar los índices de Actividad de Deportiva de la comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS , LUDICAS Y RECREATIVAS CAMPAÑA DE DIFUSION | 300000000 | ICLD | 300000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 300000000 | 300000000 | 410 personas participando de actividades deportivas y recreativas en Ciudadela 2000, Huellas Alberto Uribe, Villa rosita, 2 de Noviembre, El Educador, Los Caracoles. Contrato SAMC-LOC3-010-2021
[6 empty] | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados | Número | 6 | Realizar y apoyar 7 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 7 | 4 | 0 | 2 | 50% |  |  | 28.57% | [11 empty] | 2 Torneos deportivos en las modalidades de Futbol y kickball realizados en la Localidad. Contrato SAMC-LOC3-010-2021
[6 empty] | Número de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas vinculados | Número | 4108 | Vincular a 3000 niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas | 3000 | 1500 | 100 | 821 | 54.73% |  |  | 30.7% | [11 empty] | 700 niños niñas y adolescentes participando en actividades lúdicas y recreativas . Contrato SAMC-LOC3-010-2021. 121 niños y niñas con actividades ludicas a traves de coordinacion interinstitucional en Villa Hermoa, Campo Bello y Blas de Lezo
[22 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4301.1604.2021130010082 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
| LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN |  |  |  | CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Número de escenarios deportivos construidos, mantenidos y/o adecuados | Número | 7 | 10 escenarios deportivos de la Localidad construidos, mantenidos y/o adecuados | 10 | 0 | 10 | 3 | 100% | 30% |  | 100% | Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos en la localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0260 | Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos en la Localidad Industrial y de la Bahía Construcción, m | CANCHA FUTBOL VEREDA LETICIA - Cancha Multifuncional Pasacaballos - CANCHA SECTOR EL PROGRESO PASACABALLO | 799,904,658 | ICLD | 782,304,038 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 782,304,038 | 782,304,038 | Adecuacion de 3 Canchas Deportivas Rurales en Pasacaballos y Vereda Leticia, a través del Contrato SAMC-LOC3-021-2021.
| ARTE Y CULTURA CON INCLUSION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de actividades para el fomento cultural y artístico de la Localidad |  | Aumentar en un 80% el fomento cultural y artístico de la Localidad | LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL | Número de organizaciones artísticas y culturales locales vinculadas en fiestas y festejos | Número | 210 | Vincular a 45 organizaciones artísticas y culturales locales en fiestas y festejos | 45 | 23 | 0 | 15 | 65.22% | 65.05% | 65% | 33.33% | Fortalecimiento al desarrollo de las Expresiones Artísticas y Culturales en la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0095 | Fortalecer la formación y el desarrollo de la expresión artística y cultural en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO FORMACIONES EN ARTE, CULTURA Y TRADICIONES CULTURALES FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES DIFUSION | 594000000 | ICLD | 591200000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 591200000 | 591200000 | Vinculadas 15 Organizaciones Culturales de los barrios Arroz Barato, Villa Rosa, El Carmelo, Ciudadela 200, Ceballos, Socorro, Los Caracoles, San Fernando, Nelson Mandel y San Pedro.escatando cultura, Brisas Costeñas, Nueva Revelacion, Estrellas de Rawad, Destellos, Genesis, Dance Beautiful, Generacion XXI, Ritmo Extremo, Aires del Caribe, El Evangelio del Reino, Pandora, Esforinca, Expresiones de Colombia, Soneros del Congo. Contrato SAMC-LOC3-007-2021
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | Número | 8 | Vincular a 250 personas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | 250 | 160 | 0 | 202 | 100% |  |  | 80.8% | [11 empty] | 202 personas vinculadas en procesos formativos sobre arte, cultura, musica, danza, teatro. Contrato SAMC-LOC3-007-2021
[6 empty] | Número de eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales apoyados | Número | 24 | Apoyar la realización de 10 eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales | 10 | 5 | 0 | 1 | 20% |  |  | 10% | [11 empty] | 1 Evento con muestra cultural de bailes, musica y expresiòn teatral. Contrato SAMC-LOC3-007-2021
[6 empty] | Número de organizaciones culturales fortalecidas | Número | 0 | Fortalecer a 30 Organizaciones Culturales | 30 | 20 | 0 | 15 | 75% |  |  | 50% | [11 empty] | Fortalecimiento de 15 Organizaciones Culturales: Rescatando Cultura, Brisas Costeñas, Nueva Revelacion, Estrellas de Rawad, Destellos, Genesis, Dance Beautiful, Generacion XXI, Ritmo Extremo, Aires del Caribe, El Evangelio del Reino, Pandora, Esforinca, Expresiones de Colombia, Soneros del Congo. Contrato SAMC-LOC3-007-2021
[18 empty] | Fortalecimiento al desarrollo de las Expresiones Artísticas y Culturales en la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0095 | Fortalecer la formación y el desarrollo de la expresión artística y cultural en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO FORMACIONES EN ARTE, CULTURA Y TRADICIONES CULTURALES FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES DIFUSION | 600000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4301.1604.2021130010095 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 2. LOCALIDAD INCLUYENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 66.28%
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 2. LOCALIDAD INCLUYENTEE AL CUARTRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 59.3%
[12 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5
[12 empty] | 69.58% | 50% | 85% | 48.36% | 43.53%

## PILAR 3
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | Acumulado Meta Producto 2020-2021 | AVANCE SEPTIEMBRE 2022 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
3: LOCALIDAD CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE | Porcentaje de implementación de acciones para el Desarrollo y Competitividad Local |  | Implementar en un 80% la acciones para el Desarrollo y Competitividad Local | ECONOMIA INCLUSIVA | Número de personas formadas para la competitividad y el empleo |  | 2574 | Formar a 600 personas para la competitividad y el empleo | 600 | 250 | 100 | 400 | 100% | 100% | 80.32% | 83.33% | SAMC-LOC3-001-2022 | 2021-13001-0051 | Aumentar la Competitividad y el desarrollo del emprendimiento de la Población en la Localidad Industrial y de la bahía | 1. GESTION OPERATIVA 2.MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA 3. FERIA EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE UNIDADES - 4 CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION | 800,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 788031946 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010051 | 788031946 | 788031946 | 200 personas beneficiadas de los Sectores Nelson Mandela y Henequén Contrato SAMC-LOC3-001-2022 y 200 Contrato SAMC-LOC3-004-2022
[6 empty] | Número de Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas realizadas |  | 1 | Realizar 3 Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas | 3 | 0 | 4 | 3 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | Feria con promoción de productos qyuímicos elaborados por los jóvenes. Contrato SAMC-LOC3-016-2021 y 2 Ferias para muestras de productos Contrato SAMC-LOC3-001-2022
[5 empty] | COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL | Número de Jóvenes capacitados para el empleo |  | 933 | 2400 jóvenes en Procesos formativos para el empleo y la competitividad | 2400 | 1160 | 0 | 655 | 56.47% | 71.29% |  | 27.29% | APOYO EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE E INCLUYENTE DE LA LOCALIDAD PROMOVIENDO LA FORMACION EL EMPRENDIMIENTO Y BRINDANDO LAS ASESORIAS NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EMPLEABILIDAD LOCAL CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0050 | Aumentar la Competitividad y el desarrollo del emprendimiento de la Población en la Localidad Industrial y de la bahía | 1. GESTION OPERATIVA 2.MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA 3. FERIA EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE UNIDADES - 4 CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION | 400,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 400,000,000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010050 | 400,000,000 | 400,000,000 | 150 Jovenes beneficiados a través del con las temáticas HABILIDADES PARA LA VIDA, HERRARMIENTAS DE VENTAS Y MARKETING, EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEABILIDAD, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Contrato SAMC-LOC3-016-2021 y 400 Jóvenes de los Barrios Arroz Barato, Almirante Colon, San Pedro Mártir, El Progreso, San Fernando, Nazareno, García Herrero, Villa Carmen, Villa Corelca. Contrato SAMC-LOC3-001-2022
[6 empty] | Número de Personas asesoradas para el empleo |  | 0 | 750 personas asesoradas para el empleo | 750 | 400 | 200 | 400 | 100% |  |  | 80% | [11 empty] | Formados 400 personas Contratos SAMC-LOC3-001-2022 y SAMC-LOC3-004-2022
[6 empty] | Número de microempresarios asesorados |  | 601 | Asesorar a 600 microempresarios de la Localidad | 600 | 200 | 200 | 200 | 100% |  |  | 66.67% | [11 empty] | Asesorados micronegocios en Ciudadela 2000, El Silencio, Huellas, San Jose de Los Campanos Contrato SAMC-LOC3-004-2022
[6 empty] | Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad elaborada |  | 0 | Elaborar 1 Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 100% | [11 empty] | Inicio ejecución Contrato SAMC-LOC3-001-2022
[6 empty] | Número de Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados |  | 125 | 400 Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados | 400 | 150 | 70 | 150 | 100% |  |  | 55% | [11 empty] | 50 Unidades Productivas apoyadas a través del Contrato SAMC-LOC3-016-2021 y 100 Unidades apoyadas (Panadería, Comidas Rápidas, Patios Productivos, Peluquería/Barbería) Contrato SAMC-LOC3-004-2022
[5 empty] | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | Número de Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales |  | 1185 | Formar 800 Mujeres en competencias laborales y empresariales | 800 | 200 | 400 | 0 | 0% | 50% |  | 50% | FORMACIÓN PARA PROMOVER EL EJERCICIO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE LAS MUJERES COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRESARIALES QUE LES PERMITA MEJORAR SUS INGRESOS Y SU AUTONOMICA ECONOMICA A TRAVES DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0049 | Mejorar las condiciones de subsistencia de los hogares encabezados por mujeres víctimas de la violencia y la exclusión | 1. SOCIALIZACION Y REGISTRO 2. PROCESO DE FORMACION 3. ENTREGA DE SOUVENIR Y ELEMENTOS DE PROTECCION 4. FORTALECIMIENTO A UNIDADES MICROEMPRESARIALES 5. FERIA DE MICROEMPRENDIMIENTOS 6. CLAUSURA | 400,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 400,000,000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010049 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de Unidades Productivas de Mujeres fortalecidas |  | 933 | Fortalecer 50 Unidades Productivas de Mujeres | 50 | 0 | 50 | 0 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO JUVENIL | Número de jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral |  | 0 | 1000 jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral | 1000 | 450 | 105 | 500 | 100% | 100% |  | 60.5% | Apoyo PARA ORIENTAR Y FORMAR EN EMPRENDIMIENTO Y OFICIOS ACORDE CON LA DINAMICA LABORAL Y PRODUCTIVA DE LA LOCALIDAD, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DE LOS JOVENES Cartagena de Indias | 2021-13001-0048 | Mejorar las condiciones y competencias de empleabilidad, así como de emprendimiento de la Juventud en la localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena | APOYO INICIATIVAS JUVENILES- CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO- MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA Y ASISTENCIA TECNOLOGICA | 400,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 388,031,946 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010048 | 388,031,946 | 388,031,946 | Jovenes formados en emprendimiento, mercadeo y ventas y competencias laborales a través del Contrato SAMC-LOC3-001-2022
[6 empty] | Número de Iniciativas Juveniles apoyadas |  | 0 | 100 Iniciativas Juveniles apoyadas | 100 | 10 | 80 | 40 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | Unidades Productivas fortalecidas dentro del Contrato SAMC-LOC3-001-2022
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 3. LOCALIDAD CONTINGENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 80.32%
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 3. LOCALIDAD CONTINGENTE AL CUARTRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 74.8%
[12 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5

## PILAR 4
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | LINEA ESTRATEGICA | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | Acumulado Meta Producto 2020-2021 | AVANCE SEPTIEMBRE 2022 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
4: LOCALIDAD TRANSPARENTE | Porcentaje de mejoramiento continuo implementado |  | GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA | Implementar el mejoramiento continuo en la gestión local en un 80% | ALCALDIA LOCAL MODERNA | Número de procesos de modernización implementados | Número | 12 | Implementar 12 procesos de modernización en la Alcaldía Local con muebles, equipos tecnológicos, de oficina y mantenimiento Local | 12 | 0 | 14 | NP | NP | 80% | 95% | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de actos del gobierno informados | Número | 80 | Informar 200 actos del gobierno local desde diferentes medios de comunicación | 200 | 50 | 110 | 40 | 80% |  |  | 75% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Información de las actuaciones de la Alcaldía Local a través de Redes Sociales (Instagram, Facebook), correos institucionales
[5 empty] | GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE | Modelo MIPG implementado | Número | 1 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Alcaldía Local | 1 | np | 1 | np | np | 100% |  | 100% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación de la formulación del Plan de Acción 2022: Se trabajan 2 Dimensiones correspondiendo al 100% (Dimensión Gestión del Conocimiento en la Innovación-50% y Dimensión de Resultados con Valores 50%). Avanzando en la 1ª Dimensión con la elaboración del Mapa Explícito, en la 2ª Dimensión con la Caraterización de Procesos Misionales de la Dependencia/Acta de Identificación, Elaboración de Tramites e Inicio de Caracterización de los Grupos de Valor
[6 empty] | Proyecto de Gestión documental implementado | Número | 1 | Implementación del Proyecto de Gestión Documental como soporte al Plan Institucional de Archivo (PINAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100% | Implementación del modelo integrado de planeación y gestión, y el plan institucional de archivo en el ejercicio de la función publica de la alcaldía local de la localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0124 | Implementación del proyecto de gestión documental como soporte al plan institucional de archivo (PINAR) en la alcaldía local de la localidad Industrial y de la Bahía. | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CAPACITACIONES | 70000000 | ICLD | 68000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 68000000 | 68000000 | Proceso de organización de la Gestión Documental, siguiendo lineamientos del Archivo General. Organización con carpetas cuatro aletas, rotuladas, con hojas de control. Dotación con materiales y recursos tecnologicos a través del Contrato SAMC-LOC3-020-2021
[5 empty] | ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI | Número de Jornadas de Atención Integral | Número | 23 | 12 Jornadas de Atención Integral con los servicios que brinda la Administración Local y Distrital | 12 | 6 | 0 | 8 | 100% | 100% |  | 66.67% | Desarrollo de acciones para mejorar la atención del servicio al ciudadano de la alcaldía local de la localidad industrial y de la bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0122 | Fortalecer el conocimiento sobre servicios y funciones de la administración local y distrital en medio de la comunidad de la localidad industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, JORNADAS DE ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS | 50000000 | ICLD | 50000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 50000000 | 50000000 | 4 Jornadas Integrales en Cesar Florez, Mirador de Cartagena, Nelson Mandela Sector Campo Bello, Villa Hermosa a través del Contrato SAMC-LOC3-020-2021; acompañamiento a 3 Jornadas Integrales con el PES en Villa Hermosa, Cerross de Albornoz y Cabildo Indigena Membrillal; 1 Jornada en coordinación con Personería Distrital en alrededores de la Alcaldía Local
[5 empty] | RENDICION DE CUENTAS | Número de informes de gestión presentados | Número | 8 | Presentar 8 informes de Gestión durante el periodo del Gobierno Local | 8 | 2 | 4 | 1 | 50% | 100% |  | 62.5% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Presentación de Informes durante vigencia 2022 (JAL, Concejo Distrital)
| Herramientas de prevención y alerta temprana del delito gestionada |  | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL | Gestionar la ampliación de cobertura en un 80% de herramientas de prevención y alerta temprana del delito | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD | Número de consejos de seguridad y/o reuniones de temas de seguridad realizados | Número | 28 | 20 consejos de seguridad y/o reuniones en temas de seguridad en la Localidad | 20 | 5 | 15 | 3 | 60% | 20% | 30% | 15% | FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0065 | Mejorar los índices de convivencia y seguridad ciudadana en la Localidad Industrial y de la Bahía. | ELEMENTOS CREACION Y FORTALECIMIENTO DE FRENTES DE SEGURIDAD - CAMPAÑA Y DIVULGACION DE MENSAJE | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4501.1000.2021130010065 |  |  | Coordinación Interinstitucional para Consejos de Seguridad realizados en los barrios Ternera, Quindio, y Conjunto Residencial Parque Heredia; Caravanas de Seguridad en San Fernando, El Socorro, El Educador, La Reina, Los Jardines, Nelson Mandela; Ciudadela 2000, La Victoria, La Reina; Operativos de Seguridad en Ciudadela 2000, San Fernando, Nelson Mandela, San Jose de Los Campanos, Los Caracoles, El Socorro, El Campestre, Blas de Lezo. Actividades realizadas con el acompañamiento de la Policia Metropolitana, Distriseguridad, Secretaria del Interior
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad conformados | Número | 70 | Conformación de 35 Frentes de Seguridad en la Localidad | 35 | 13 | 10 | 0 | 0% |  |  | 28.57% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad fortalecidos | Número | 70 | Fortalecimiento a 50 Frentes de Seguridad en la Localidad | 50 | 20 | 15 | 0 | 0% |  |  | 30% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | Número de jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia acompañadas | Número | 0 | Acompañamiento a 5 jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia | 5 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% |  | 20% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) realizadas | Número | 0 | 3 Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Localidad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil | Número | 530 | 400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil en la Localidad | 400 | 200 | 50 | 300 | 100% | 100% |  | 87.5% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Sesnsibilización sobre oferta para desarrollar habilidades artisticas y musicales con el estudio de grabación de la Localidad a Estudiantes de Grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Manuela Vergara de Curi como estrategia de intervención a jovenes en riesgo. Coordinación con el Subcomité de Jovenes en Riesgo, IDER, IPCC y Directivas de la IE
[5 empty] | CONVIVENCIA CIUDADANA | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con talleres lúdicos | Número | 845 | 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios con talleres lúdicos sobre normas de convivencia ciudadana Localidad | 600 | 300 | 50 | 0 | 0% | 0% |  | 8.333% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de iniciativas apoyadas |  | LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ | Apoyar al 100% de iniciativas de pedagogía para la Paz, y post conflicto implementadas en la Localidad, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | PROGRAMA PAZ TERRITORIAL | Número de iniciativas de pedagogía para la Paz apoyadas | Número | 3 | Apoyar 3 iniciativas de pedagogía para la Paz, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz | Número | 0 | 6 procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local apoyados y asesorados |  | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Apoyar y Asesorar al 100% los procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local. | PARTICIPACION LOCAL | Número de Organizaciones de Base capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | Número | 0 | Capacitación de 200 organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | 200 | 100 | 0 | 30 | 30% | 41.88% | 20.94% | 15% | FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0089 | Fortalecer la estructura organizacional de las Juntas de Acción Comunal Locales de la localidad Industrial y de la Bahía | DIAGNOSTICO Y FORMACION A PERSONAL JAC FORTALECIMIENTO LOGISTICO A JAC | 230000000 | ICLD | 230000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 230000000 | 230000000 | 30 Juntas de Acción Comunal capacitadas en gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional. Contrato SAMC-LOC3-017-2021
[6 empty] | Número de organizaciones asesoradas | Número | 200 | Asesoradas 200 organizaciones sociales y comunales de la Localidad | 200 | 80 | 50 | 30 | 37.5% |  |  | 40% | [11 empty] | 30 Juntas de Acción Comunal asesoradas. Contrato SAMC-LOC3-017-2021
[6 empty] | Número de Organizaciones de Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | Número | 200 | 100 Organizaciones Comunales de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas | 100 | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Número de Organizaciones Comunales fortalecidas | Número | 0 | Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional | 50 | 30 | 0 | 30 | 100% |  |  | 60% | [11 empty] | 30 Juntas de Acción Comunal fortalecidas con logistica. Contrato SAMC-LOC3-017-2021
[18 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0089 | Fortalecer la estructura organizacional de las Juntas de Acción Comunal Locales de la localidad Industrial y de la Bahía | DIAGNOSTICO Y FORMACION A PERSONAL JAC FORTALECIMIENTO LOGISTICO A JAC | 266162744.86 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4502.1000.2021130010089 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | Número de Proyectos asesorados | Número | 170 | Apoyar y Asesorar 200 procesos de planeación y formulación de proyectos presentados por las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rural (Metodología MGA WEB) | 200 | 100 | 3 | 2 | 2% | 25.5% |  | 2.5% | [11 empty] | Asesorados Proyectos de La Consolata, Los Jardines y 20 de Julio
[6 empty] | Número de Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | Número | 0 | 100 Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | 100 | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Consejo Local de Planeación fortalecido | Número |  | Fortalecer al Consejo Local de Planeación con capacitación y Dotación | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100% | FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN Y DE LOS CONSEJOS COMUNEROS DE GOBIERNOS, URBANOS Y RURALES EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0073 | Aumentar la eficiencia, el conocimiento y la dotación del consejo local de planeación de la localidad industrial y de la bahía de la ciudad de Cartagena de Indias | GESTION OPERATIVA -MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA Y REFRIGERIOS - COMPRA Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MEJORAS DE ESPACIOS LOCATIVOS | 50000000 | ICLD | 43000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 43000000 | 43000000 | Fortalecimiento al CLP con Capacitación en Gestión Pública, Ley de Planeación (152 de 1994), Diseño y Evaluación de Planes de Desarrololo y/o Formulación de Proyectos de Inversión Pública; adecuación de espacio de reunión del CLP. Contrato SAMC-LOC3-017-2021
[22 empty] | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4599.1000.2021130010073 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y Rurales apoyada | Número | 0 | Apoyar la actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y rurales | 1 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[13 empty] | AVANCE DEL PILAR 4. LOCALIDAD TRANSPARENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 36.48%
[13 empty] | AVANCE DEL PILAR 4. LOCALIDAD TRANSPARENTE AL CUARTRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 41.9%
[13 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4
[13 empty] | 84.03% | 23.05% | 33.33% | 27.19%

## EJE TRANSVERSAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
EJE TRANSVERSAL | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | LINEA ESTRATEGICA | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | Acumulado Meta Producto 2020-2021 | AVANCE SEPTIEMBRE 2022 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
| Porcentaje de la participación de los grupos étnicos presentes en la Localidad |  | POR LA EQUIDAD E INCLUSION LOCAL | Garantizar la participación del 60% los grupos étnicos presentes en la Localidad | FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL |  |  |  | Apoyo a 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario | 3 | 3 | 0 | 2 | 66.67% | 44.44% | 44% | 66.67% | FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN ÉTNICA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0085 | Mejorar la generación de Ingresos de las Comunidades Étnicas en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA- DIAGNOSTICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS - FORTALECIMIENTO Y APOYO | 100000000 | ICLD | 94062000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 94062000 | 94062000 | Apoyo a 2 Proyectos Productivos (Avicultura y Porcicultura) al Consejo Comunitario de Membrillal. Contrato SAMC-LOC3-016-2021
LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL | [5 empty] | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario apoyados | Número | 0 | [13 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.1702.1100.2021130010085 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de grupos culturales apoyados | Número | 0 | Apoyo a 6 Grupos Culturales | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena apoyados | Número | 0 | Apoyo de 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena | 3 | 3 | 0 | 2 | 66.67% |  |  | 66.67% |  |  |  |  | 100000000 | ICLD | 94062000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 94062000 | 94062000 | Apoyo a 2 Proyectos Productivos (Avicultura y Porcicultura) al Consejo Cabildo Indigena Zenú de Membrillal. Contrato SAMC-LOC3-016-2021
| Porcentaje de acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial |  |  | Mantener en un 100% las acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial | MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | Número | 150 | 200 Mujeres formadas en Liderazgo Femenino, Social, Comunitario y Político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 200 | 100 | 0 | 140 | 100% | 83.33% | 61.11% | 70% | FORMACIÓN PARA IMPULSAR LOS ESPACIOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES PARA EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0063 | Fortalecer el fomento del liderazgo y la participación igualitaria de las Mujeres de la Localidad Industrial y de la Bahía | Gestion Operativa del Proyecto - ELEMENTOS Y MATERIALES FORMACION EN LIDERAZGO APOYO A FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES - CAMPAÑA Y DIVULGACION DEL MENSAJE | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | 50 mujeres formadas en Liderazgo. Contrato SAMC-LOC3-015-2021
|  |  | MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS | [18 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 400000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3604.1300.2021130010063 | 400000000 | 400000000 | 140 mujeres del Barrio 20 de Julio formadas en Liderazgo. Contrato SAMC-LOC3-003-2022
[6 empty] | Número de organizaciones de mujeres fortalecidas | Número | 0 | Apoyo y fortalecimiento a 6 Organizaciones de Mujeres | 6 | 3 | 0 | 2 | 66.67% |  |  | 33.33% |  |  |  |  | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | Fortalecimiento y plan de apoyo a 2 Organizaciones de Mujeres. Contrato SAMC-LOC3-015-2021
[22 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3604.1300.2021130010063 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA | Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer | Número | 4 | 4 campañas de prevención de violencia contra la mujer | 4 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | 100% | ASISTENCIA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0062 |  |  | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 388279550 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4501.1000.2021130010062 | 388279550 | 388279550 | 2 campañas educativas de prevención de violencia contra la mujer, participación con experiencias de vida y mensajes alusivos a las campañas. Contrato SAMC-LOC3-003-2022
[6 empty] | Porcentaje de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidas | Número | 550 | Atender al 100% de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia | 100% | 50 | 50 | 70 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 71 mujeres de San Pedro Martir y La Victoria beneficiarias con atención integral capacitación y orientaciòn en areas psicologicas, juridicas, economica. Contrato SAMC-LOC3-003-2022
[5 empty] | MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | Número | 2100 | 500 mujeres Formadas como multiplicadoras en Salud Sexual y Reproductiva | 500 | 205 | 90 | 0 | 0% | 0% |  | 18% | FORMACIÓN PARA PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0064 | Aumentar el nivel de Educación Sexual y Reproductiva de las mujeres de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - ELEMENTOS Y MATERIALES FORMACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - CAMPAÑA Y DIVULGACION DEL MENSAJE | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.1905.0300.2021130010064 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad |  | INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS | Mantener el 100% de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad | INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social con acciones de prevención vinculados | Número | 0 | 1500 Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores auto-protectores y mitigan la discriminación y la violencia de género | 1500 | 475 | 50 | 360 | 75.79% | 37.89% | 21.63% | 27.33% | Desarrollo de Acciones para la prevención de la discriminación y violencia de genero en niños, niñas y adolescentes de la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0094 | Reducir el grado de vulnerabilidad ante la discriminación y violencia de genero de los niños, niñas y adolescentes de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION AUTOPROTECCION Y MITIGACION DE DISCRIMINACION DE GENERO - DIFUSION | 100000000 | ICLD | 97820000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 97820000 | 97820000 | 360 niños, niñas y addolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo Contrato SAMC-LOC3-010-2021
[6 empty] | Número de Campañas ejecutadas | Número | 12 | 12 Campañas de promoción para las denuncias de casos de NNA en situaciones de riesgo social (trabajo infantil, violencia sexual y maltrato infantil) | 12 | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humanos participando | Número | 0 | 700 Niños, Niñas y Adolescentes participan de actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humano | 700 | 275 | 150 | 0 | 0% | 0% |  | 21.43% | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0083 |  |  | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4102.1500.2021130010083 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil participando | Número | 1250 | 1000 Padres de familias participan en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil | 1000 | 550 | 50 | 150 | 27.27% | 27% |  | 20% | Fortalecimiento de la cultura de prevención en medio de las Familias de la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0084 | Reducir la ocurrencia de casos de explotación sexual, laboral y el maltrato en contra de la niñez en medio de sus familias en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION PROMOTORES DE PREVENCION Y DENUNCIA - Campañas de Difusion | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | 150 Padres de Familia en jornadas de prevención de diversos tipos de violencia, maltrato y explotación infantil. Contrato SAMC-LOC3-015-2021
[5 empty] | JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD |  |  |  | 750 Jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | 750 | 325 | 100 | 250 | 45.45% | 17.1% | 17% | 46.67% | FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL DE LA LOCALIDAD PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0093 | Fomentar la participación ciudadana activa de la juventud de la localidad en sociopolítica y prevención de riesgos sociales. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION EN PARTICIPACION CIUDADANA A JOVENES - CAMPAÑA DE DIFUSION | 300000000 | ICLD | 300000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 300000000 | 300000000 | 250 jóvenes beneficiados en prevención de riesgos sociales en Simón Bolívar, Mirador de la Bahía, El Educador, Ciudadela 200, Cerros de Albornoz, Arrosz Barato, 20 de Julio, Bernardo Jaramillo, Villa Hermosa. Contrato SAMC-LOC3-015-2021
| Porcentaje de Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. |  | JOVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO | Mantener en un 74% la Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. |  | Número de jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | Número | 840 | [13 empty] | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4102.1500.2021130010093 | 200000000 | 200000000 | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana. | Número | 840 | 500 los Jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana | 500 | 150 | 200 | 19 | 5.846% |  |  | 43.8% | [11 empty] | Apoyo Consejo Local de Juventud (Acto de Posesión de los 19 Consejeros Locales, Sesiones para elaboración de Reglamento Interno, Reunión con Consejeros y Conseejería Presidencial
[6 empty] | Número de jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando | Número | 530 | 600 Jóvenes participando en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz | 600 | 300 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de acciones para la Atención a Personas Mayores |  | EN LA LOCALIDAD SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES | Implementar e un 100% acciones para la Atención a Personas Mayores | ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD | Número de adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos | Número | 1875 | 1000 Adultos mayores atendidos con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física | 1000 | 400 | 250 | 0 | 0% | 0% | 0% | 25% | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0088 | Mejorar la Atención Integral de los ciudadanos de la tercera edad (Adulto Mayor), de los estratos 1 y 2 de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - DIAGNOSTICO Y ATENCION INTEGRAL A BENEFICIARIOS | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4104.1500.2021130010088 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de adultos mayores vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | Número | 1953 | 1000 Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 1000 | 400 | 250 | 0 | 0% |  |  | 25% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de familiares y/o cuidadores formados | Número | 980 | 1000 Familiares y/o cuidadores formados en Derechos, Autocuidado y Estilos de Vida Saludables | 1000 | 400 | 250 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento |  | EN LA LOCALIDAD TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS” | Aumentar en un 80% las personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento P | ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de personas con discapacidad atendidas | Número | 330 | 350 personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento | 350 | 110 | 130 | 0 | 0% | 33.33% | 50% | 37.14% | FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0287 | BRINDAR ATENCION EN PROMOCION DE LOS DERECHOS Y FORMACION EN EMPRENDIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |  | 487875697 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4104.1500.2021130010087 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Comité local de personas con discapacidad fortalecido | Número | 1 | Fortalecimiento de las capacidades organizativas del Comité Local de personas con Discapacidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Apoyo en diversas actividades del Comité Local (aprobación Reglamento Interno, Reunión para definición de ruta de operatividad, Taller de apoyo tecnico al Comité, socialización de la Politica Pública de Discapacidad, Mesa Técnica para construcción de Plan de Acción)
[6 empty] | Número de organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas | Número | ND | Fortalecimiento a 3 Organizaciones de y para personas con Discapacidad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de personas vinculadeas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual |  | DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | Implementar en un 100% la vinculación a personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL | Número Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | Número | 495 | 400 Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | 400 | 200 | 0 | 50 | 25% | 25% |  | 12.5% | Fortalecimiento de procesos de reconocimiento y promoción de la diversidad sexual en medio de la comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0123 | Aumentar el número de personas vinculadas a procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO -PROCESO DE FORMACIÓN - CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÒN Y PROMOCIÒN | 100000000 | ICLD | 95350000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 95350000 | 95350000 | 50 beneficiarios de la población LGBTIQ+, participando en conversatorios, panel para el reconocimiento de la diversidad sexual en la Localidad Contrato SAMC-LOC3-015-2021
[22 empty] | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4502.1500.20211300100123 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[13 empty] | AVANCE LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL |  | 32.29%
[13 empty] | AVANCE LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIALAL CUARTRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |  | 36.41%
[13 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5 | LINEA 6
[13 empty] | 44.44% | 64.27% | 17.19% | 30.16% | 16.67% | 45.74%