## 2022
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: XXXXXXX VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | Reporte Meta Producto Ejecutada de enero 1 a marzo 31 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada de abril 1 a junio 30 de 2022 | Reporte meta producto ejecutada de 1 de julio a 30 de septiembre de 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO A 2022 | AVANCE % METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 | AVANCE % METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO AL CUATRIENIO | AVANCE % METAS PRODUCTOS AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | AVANCE % METAS PRODUCTOS POR PROGRAMA AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor de la Actividad del Proyecto 2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Reporte Actividad Proyecto ejecutada de enero 1 a 31 de marzo de 2022 | Reporte Actividad Proyecto ejecutada de abril 1 a 30 de junio de 2022 | Reporte de actividad ejecutada de 1 de julio a 30 de septiembre de 2022 | AVANCE % ACTIVIDADES DE PROYECTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 | AVANCE % ACTIVIDADES DE PROYECTOS POR PROGRAMAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Modificaciones (en pesos) | Apropiación definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Indicar si el rubro esta marcado como trazador de género (SÍ / NO) | Código Presupuestal | Reporte Ejecución Presupuestal 2022 | % de avance de Ejecución Presupuestal 2022 | Apropiacion definitiva rubro | Ejecucion presupuestal rubro | Apropiacion definitiva pr programa | Ejecutado por Programas | Porcentaje ejecutado | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación
Cartagena Contingente | Desarrollo Económico y Empleabilidad | No de Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 | Diseñar e implementar 1 plataforma de inclusión productiva Distrital | Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes | Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten | Número | 0 | 500 Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | 500 | 237.5 | 25 | 0 | 0 | 71.25 | 71.25 | 30% | 30% | 96.25 | 19.25% | 19.25% | IDENTIFICACIÓN Y CREACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS ADAPTADAS A LAS CONDICIONES DE CRISIS SANITARIAS, SOCIALES Y AMBIENTALES EN POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0280 | Establecer medidas de inclusión productivas, sostenible y equitativa en la dimensión económica de la población joven en el Distrito de Cartagena | 1. Desarrollar la estrategia H2O: Iniciativa productiva y social Juvenil “Aula Productiva 2” y “Aula Productiva 3” | 1 | 2022-01-01 | 364 | 500 | 500 | 35% | 0% | 50% | 50% | 100% | 66.6% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 102872690 | 300000000 | 402872690 | 1. Recursos Propios - ICLD | IDENTIFICACIÓN Y CREACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS ADAPTADAS A LAS CONDICIONES DE CRISIS SANITARIAS, SOCIALES Y AMBIENTALES EN POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4103.1500.2021130010280 | 0 | 0% | 102872690 | 0 | 402872690 | 0 | 0% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Para el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo, desde el programa empleo inclusivo para los jóvenes se diseñó la estrategia H2O, a partir de la cual en la vigencia 2022 se programó el cumplimiento de la siguiente manera: Primer Trimestre Planeación estratégica y alistamiento 20% Segundo trimestre Aulas productivas y acompañamiento social 30% Tercer trimestre Aulas productivas y acompañamiento social 30% Cuarto trimestre Seguimiento unidades creadas 20% A la fecha de este informe se reportan las 3 aulas de formación realizadas y el programa se encuentra en gestionando proceso contractual para entrega de capital semilla a los jóvenes. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[25 empty] | 2. Aportar incentivos para la puesta en marcha de iniciativas productivas creadas. | 1 |  |  |  |  | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | 300000000 | 0
[25 empty] | 3. Realizar la coordinación y seguimiento a las actividades del proyecto. | 1 |  |  |  |  | 30% | 66.6% | 16.6% | 16.6% | 99.8%
[5 empty] | Encadenamientos productivos | No. De estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial realizado. | Número |  | Realizar 1 estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial. | 1 | NP | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 53.57% | 1 | 100% | 58.13% | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y REDES DE PROVEEDURÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0324 | Incrementar los encadenamientos productivos y redes de proveeduría en el Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Implementar la plataforma de Clúster-Cartagena (2.0). | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 25% | 80% | 0% | 8% | 88% | 49.5% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 276577126 | 0 | 276577126 | 1. Recursos Propios - ICLD | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y REDES DE PROVEEDURÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.3502.0200.2020130010324 | 34320000 | 12.41% | 276577126 | 34320000 | 276577126 | 34320000 | 12.41% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | En el tercer trimestre, se adelentaron acciones para el cumplimiento de las metas programadas tal como se detalle en el informe anexo a este documento. Para mayor información por favor remitirse al informe soporte de este programa.
[6 empty] | No. De plataformas implementadas versión 2.0 Clúster-Cartagena y alinearlo con la estrategia de atracción de inversiones. | Número |  | Implementar la versión 2.0 de la plataforma Clúster-Cartagena y alinearlo con la estrategia de atracción de inversiones. | 1 | 0.35 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 85.71% |  | 0.95 | 95% |  |  |  |  | 2. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos de la herramienta informática. | 1 |  |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 10% | 10%
[25 empty] | 3. Realizar evaluación y monitoreo a la ejecución de las estrategias. | 1 |  |  |  |  | 25% | 0% | 40% | 20% | 60%
[25 empty] | 4. Realizar proceso de selección y vinculación de 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena para redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos. | 1 |  |  |  |  | 25% | 0% | 20% | 20% | 40%
[6 empty] | No. De estrategias de proveedores en los sectores priorizados ejecutadas | Número |  | Ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50% |  | 1 | 25%
[6 empty] | No de micro y pequeñas empresas de Cartagena vinculadas a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos | Número |  | Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos | 200 | 100 | NP | 0 | 25 | 0 | 25 | 25% |  | 25 | 12.5%
[5 empty] | Cartagena facilita el emprendimiento | No operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas realizadas. | Número |  | Realizar 5.000 operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas. | 5000 | 2365 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.25% | 569 | 11.38% | 34.09% | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA EMPLEABILIDAD PARA UNA CARTAGENA DE INDIAS INCLUSIVA Y MÁS COMPETITIVA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0296 | Disminuir los índices de desempleo y aumentar la competitividad en las actividades económicas formales e informales de la ciudad de Cartagena. | 1. Implementar estrategia de oferta ampliada de servicios del centro de emprendimiento Distrital al resto de la población cartagenera. | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 100% | 40% | 20% | 20% | 80% | 80% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 202189566 | 500000000 | 702189566 | 1. Recursos Propios - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA EMPLEABILIDAD PARA UNA CARTAGENA DE INDIAS INCLUSIVA Y MÁS COMPETITIVA EN CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.3602.13001.2020130010296 | 41808000 | 5.954% | 202189566 | 41184000 | 702189566 | 41808000 | 5.954% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | En el marco de este programa, el Acuerdo de Financiación CONV-CI-UAC-059-2021 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de cumplir un compendio de metas del Plan de Desarrollo Distrital. Este Acuerdo fue firmado el 31 de diciembre de 2021. A la fecha se encuentra creado el Centro de emprendimiento y gestón de la empleabilidad, el cual está operando actualmente en el barrio Villa Estrella. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[6 empty] | No. de Centros de emprendimiento Distrital creados. | Número |  | Crear 1 Centro de emprendimiento Distrital | 1 | 1 | 0.4 | 0.16 | 0.74 | 0.1 | 1 | 100% |  | 1 | 100%
[6 empty] | No. de incubadoras de empresas de alto impacto con recursos publico privados formuladas y en ejecución. | Número |  | Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de alto impacto con recursos publico privados | 1 | 1 | NP | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.25 | 25% |  | 0.25 | 25% | [28 empty] | 500000000 | 624000
[6 empty] | No. De empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas vinculadas. | Número |  | Vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas | 40 | 20 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | Zonas de aglomeración productiva | No. De estudios de identificación de sectores a partir del censo empresarial realizados. | Número |  | Realizar 1 estudio de identificación de sectores a partir del censo empresarial | 1 | NP | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 30% | 1 | 100% | 53.33% | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0327 | Aumentar la productividad del tejido productivo de las principales zonas de densidad empresarial de la ciudad a través del aprovechamiento de las economías de aglomeración. | 1. Desarrollar el programa de formación y capacitación del personal ocupado en los sectores priorizados. | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 30% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 202189566 | 200000000 | 402189566 | 1. Recursos Propios - ICLD | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.3502.0200.2020130010327 | 41808000 | 10.4% | 202189566 | 41808000 | 402189566 | 41808000 | 10.4% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Para el cumplimiento de este programa, se diseñó un plan de trabajo dividido en 4 trimestres. Esta subdivisión de trabajo, se caracteriza por contar con una etapa de alistamiento y planeación; la segunda de vinculación y contractual; la tercera de control y seguimiento y; la última de alistamiento para cumplimiento de la productividad en la zona de aglomeración priorizada. Plan de trabajo Primer trimestre Alistamiento y planeación estratégico 25% Segundo trimestre Vinculación y contractual 25% Tercer trimestre Control y contractual 25% Cuarto trimestre Control y supervisión 25% Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[25 empty] | 2. Facilitar la gestión administrativa y gerencial de la Sec de Hacienda. | 1 |  |  |  |  | 30% | 10% | 5% | 5% | 20%
[6 empty] | Porcentaje. De unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales que participación vinculadas. | Porcentaje |  | Vincular al 30% de las unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales | 30% | 30% | NP | 0% | 18% | 0% | 18% | 60% |  | 18% | 60% |  |  |  |  | 3. Prestar servicios de asistencia en contabilidad, finanzas, comercio exterior, innovación e investigación a PYMES del Distrito de Cartagena. | 1 |  |  |  |  | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
[49 empty] | 200000000 | 0
[6 empty] | Porcentaje de productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales incrementado | Porcentaje |  | Incrementar en 10% la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
[5 empty] | Cierre de brechas de Empleabilidad | No. de pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables realizados | Número |  | Realizar 6 pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables. | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100% | 78.9% | 5 | 83.33% | 72.17% | CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y EMPLEOS INCLUSIVOS A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0325 | Aumentar la inserción Laboral de las distintas poblaciones vulnerables, basado en acuerdos que los incorpore en el mercado laboral del Distrito de Cartagena | 1. Implementar estrategia de comunicación para la divulgación de los procesos de promoción y divulgación para generación y formalización del empleo | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 10% | 70% | 20% | 10% | 100% | 50.81% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 602189567 | 100000000 | 702189567 | 1. Recursos Propios - ICLD | CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y EMPLEOS INCLUSIVOS A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.3502.0200.2020130010325 | 92732400 | 13.21% | 602189567 | 92732400 | 702189567 | 92732400 | 13.21% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Para abordar el cumplimiento de la meta establecida en la vigencia 2022, tomamos la actividad de los siguientes pactos: 1. “Pactos que Cierran Brechas de Empleabilidad: Movilizando El Empleo Con Transcaribe” 2. Pacto “GO EMPLEO” cerrando Brechas de empleabilidad con Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – Catastro Bogotá y Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena. 3. Firma del Pacto Acuerdo Territorial para el Cierre de Brecha de Empleabilidad “SENSIBILIZACION PARA LA FORMALIDAD LABORAL” que tiene como actores a FENALCO, ACOPI, ORMET, CORPOTURISMO Y CRCI. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[25 empty] | 2. Administración y gestión del producto. | 1 |  |  |  |  | 10% | 70% | 20% | 10% | 100%
[25 empty] | 3. Firma de alianzas entre los actores del Ecosistema de Emprendimiento y empleos inclusivos para el desarrollo de trabajo colaborativo | 4 |  |  |  |  | 10% | 100% | 100% | 100% | 75%
[25 empty] | 4. Identificar las características y barreras de empleabilidad de los grupos poblacionales vulnerables. | 1 |  |  |  |  | 10% | 0% | 5% | 0% | 5% | [13 empty] | 67499284.84 | 0
[6 empty] | No. de personas vinculadas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable | Número |  | Vincular laboralmente a por lo menos 200 personas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable | 800 | 500 | 199 | 205 | 0 | 84 | 289 | 57.8% |  | 488 | 61% |  |  |  |  | 5. Administración y gestión del producto. | 1 |  |  |  |  | 30% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 66.5%
[25 empty] | 6. Asegurar la consolidación de empresa con la estrategia "Nuestra Apuesta son las Mipymes" | 1 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[25 empty] | 7. Fortalecimiento de habilidades blandas: Habilidades de negociación, comunicación y trabajo en equipo, habilidades gerenciales, creatividad e innovación. | 1 |  |  |  |  | 10% | 0% | 50% | 10% | 60% | [13 empty] | 32500715.16 | 0
[25 empty] | 8. Establecer la oficina del Sistema Distrital de Empleos Inclusivos (SDEIN), como estrategia del comité de seguimiento a las condiciones de empleabilidad en la ciudad | 1 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Cierre de brechas de Capital Humano | No. De plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena creada | Número |  | Crear 1 plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.6 | 60% | 73.33% | 0.6 | 60% | 73.33% | HABILITACIÓN DE LAS ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y CERRAR LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO DE FORMA PERTINENTE, SUFICIENTE Y DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0331 | Eficiencia de las competencias genéricas y especificas de los sectores lideres de la economía y las apuestas productivas de Cartagena de Indias | 1. Realizar en conjunto con la secretaría de educación un proyecto de orientación socio-ocupacional para el ciclo educativo, en especial en la educación secundaria y media | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 20% | 10% | 10% | 5% | 25% | 51.77% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 202189567 | 200000000 | 402189567 | 1. Recursos Propios - ICLD | HABILITACIÓN DE LAS ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y CERRAR LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO DE FORMA PERTINENTE, SUFICIENTE Y DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | NO | 2.3.3502.0200.2020130010331 | 49925866 | 12.41% | 202189567 | 49925866 | 402189567 | 49925866 | 12.41% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Durante este trimestre, a través de alianza con el ministerio del trabajo, se logró gestar la realización de 5 ejercicios de prospectiva laboral que se desarrollaron con el acompañamiento de esta entidad y que contaron con amplia participación. Además, se realizaron otros importantes avances para el cumplimiento de las metas programadas. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[6 empty] | No. de ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano realizados | Número |  | Realizar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 6 | 100% |  |  |  |  | 2. Definir la ruta para el diseño o adopción de guías metodológicas para el desarrollo de las acciones de orientación socio-ocupacional en las escuelas de la ciudad y capacitar a los profesores en estas herramientas. | 1 |  |  |  |  | 15% | 33.3% | 33.3% | 3% | 69.6%
[25 empty] | 3. Crear en una plataforma donde se ponga a disposición de todos los jóvenes los tres componentes clásicos de la orientación socio-ocupacional, a saber: autoconocimiento, conocimiento del mundo de la formación y conocimiento del mundo del trabajo, además de toda la oferta (pública y privada) de la ciudad relacionada con juventud. | 1 |  |  |  |  | 25% | 40% | 20% | 8% | 68%
[25 empty] | 4. Definir de manera concertada los estudios de prospectiva laboral que serán desarrollados | 4 |  |  |  |  | 15% | 100% | 100% | 100% | 75% | [13 empty] | 200000000 | 0
[25 empty] | 5. Elaborar estudios de identificación de brechas de capital humano en la ciudad de Cartagena | 1 |  |  |  |  | 15% | 5% | 3% | 0% | 8%
[6 empty] | Ni. De Instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemedia en el Distrito de Cartagena creadas | Número |  | Crear 1 instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postmedia en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 60% |  | 0.6 | 60% |  |  |  |  | 6. Diseñar un banco de oferta de necesidades empresariales en materia de capital humano y fortalecer el capital humano de la ciudad | 1 |  |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 5% | 65%
| Competitividad e Innovación | No de puesto en Índice de competitividad entre ciudades. Posición de Colombia | Puesto 12 | Posicionar en 8º puesto Cartagena dentro del índice de competitividad entre ciudades | Cartagena ciudad Innovadora | No. encuentros anuales sobre innovación en Cartagena | Número | Puesto 12 | Establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 53.33% | 3 | 75% | 53.75% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES E INICIATIVAS PARA EL IMPULSO DE UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0297 | Implementar estrategias de articulación entre actores e iniciativas para el impulso de una cultura de la innovación en Cartagena de Indias. | 1. Desarrollar Jornada Académica con 6 conferencistas en los temas de: Economía Circular, Transformación Digital en las empresas, Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, Ciudades Inteligentes, Economía Creativa y Marketing Digital. | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 10% | 10% | 5% | 5% | 20% | 23.89% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 251094783 | 1000000000 | 1251094783 | 1. Recursos Propios - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES E INICIATIVAS PARA EL IMPULSO DE UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.3602.13001.2020130010297 | 39200000 | 3.133% | 251094783 | 39200000 | 1251094783 | 39200000 | 3.133% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Mediante la celebración de un convenio con la Universidad tecnológica de Bolívar se llevará a cabo el Programa Cartagena, Ciudad Innovadora, para el cumplimiento de las 3 metas programadas para esta vigencia dentro del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[6 empty] | No. de concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica | Número |  | Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica. | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 60% |  | 1.6 | 40% |  |  |  |  | 2. Desarrollar Jornada de Taller de Innovación. | 1 |  |  |  |  | 10% | 100% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | Estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena realizado | Número |  | Realizar 1 estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena. | 1 | 1 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 3. Realizar cierre del Encuentro de Innovación, premiar y otorgar reconocimientos a 5 de las mejores ideas innovadoras. | 2 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 30% | 15%
[6 empty] | No. de sistema de innovación del Distrito de Cartagena creado | Número |  | Crear el sistema de innovación del Distrito de Cartagena | 1 | NP | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 4. Realizar convocatoria y proceso de inscripción de iniciativas de innovación e investigación. | 2 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | 1000000000 | 0
[25 empty] | 5. Realizar proceso de evaluación de propuestas según los parámetros y requisitos establecidos en convocatoria. | 2 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[25 empty] | 6. Premiar a las tres iniciativas más innovadoras. | 2 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[25 empty] | 7. Realizar 1 Hackaton y 1 bootcamp para promover la participación ciudadana con propuestas de Ciencia, Tecnología e Innovación para la resolución de problemas reales ciudadanos | 1 |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[25 empty] | 8. Realizar contratación de un estudio de pre factibilidad de un Parque Tecnológico en Cartagena. | 1 |  |  |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
[25 empty] | 9. Realizar apoyo a la implementación del sistema de innovación Distrital a través de la coordinación del proyecto. | 1 |  |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 20% | 80%
[5 empty] | Cartagena destino de inversión | No de estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad implementada | Número |  | Implementar 1 estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad | 1 | NP | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 100% | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ATRACCIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE INVERSIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0326 | Fortalecimiento de las estrategias de promoción y posicionamiento estratégico de la ciudad para la atracción de inversión. | 1.Implementar una estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad | 1 | 2022-01-01 | 364 | 1028736 | 1028736 | 45% | 0% | 22.2% | 43% | 65.2% | 65.8% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 301976358 | 0 | 301976358 | 1. Recursos Propios - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ATRACCIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE INVERSIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS. | }NO | 2.3.3602.13001.2020130010326 | 301900000 | 99.97% | 301976358 | 301900000 | 301976358 | 301900000 | 99.97% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | El programa Cartagena Destino de Inversión para presente vigencia tiene como propósito el sostenimiento de las metas ya cumplidas en vigencias anteriores del Plan de Desarrollo Distrital “Salvemos juntos a Cartagena, por una Cartagena libre y resiliente- 2020-2023”, durante el primes trimestre del 2022 se realizaron acciones orientadas a la planeación, seguimiento y mejoras a la implementación de las etapas diseñadas en el marco del proyecto de inversión, por esta razón se describe a continuación detalle de las actividades desarrolladas: • Elaboración de Plan del Programa en el marco del programa Cartagena Destino de Inversión • Rastreo de Estrategias de posicionamiento en otras ciudades • Elaboración de Plan de Acción de las actividades a Realizar durante el año 2022 en el marco del programa Cartagena Destino de Inversión • Proyección de propuesta ejecutiva y económica para Estudios Previos del Programa Cartagena Destino de Inversión • Proyección de propuesta mediante el formato planificador de evento para una feria en el marco del programa Cartagena Destino de Inversión • Formato interno para presentación TDR Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[6 empty] | No de sistema de información para inversionistas implementado | Número |  | Implementar un sistema de información para inversionistas | 1 | NP | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |  | 1 | 100% |  |  |  |  | 2. Implementar un sistema de información hacia el inversionista. | 1 |  |  |  |  | 20% | 0% | 20% | 28% | 48%
[25 empty] | 3. Implementación de la Ventanilla Única Empresarial. | 1 |  |  |  |  | 15% | 0% | 30% | 35% | 65%
[25 empty] | 4. Coordinar las actividades del proyecto. | 1 |  |  |  |  | 20% | 0% | 40% | 45% | 85%
[6 empty] | No. De ventanilla única empresarial Diseñada | Número |  | Diseñar la ventanilla única empresarial | 1 | NP | 1 | NA | NA | NA | NA | NA |  | 1 | 100%
Cartagena Transparente | Finanzas públicas para salvar a Cartagena | %IPU – Vigencia Actual | 8% | Aumentar en 4,5% El recaudo de Impuesto predial Unificado vigencia actual | Finanzas Sostenibles para salvar a Cartagena | Recaudo de Impuesto Predial en un monto de $1.047.261.338.899 | Moneda | 8% | Recaudar $1.047.261.338.899 por concepto de IPU | 1047261338899 | 271583094439.5 | 504462913190 | 211013693295 | 24612040123 | 20919176662 | 256544910080 | 94.46% | 100% | 761007823270 | 72.67% | 74.63% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2022-13001-0001 | Diseñar e implementar las estrategias identificadas para el mejoramiento y sostenibilidad de las finanzas en el Distrito de Cartagena de Indias | 1. Realización de la gestión catastral en el Distriro de Cartagena como estrategia de impacto para la gestión de recaudo | 1 | 2022-01-01 | 364 | 914552 | 914552 | 65% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 19392824553 | 8077881324.84 | 27470705877.84 | 1. Recursos Propios - ICLD / 2. SGP | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.3603.1300.2020130010059 | 19083554017 | 69.47% | 11605047952 | 9432005313 | 27470705871.84 | 19083554017 | 69.47% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | En los casos específicos de Sobre Tasa a la Gasolina y por concepto de Delineación Urbana los datos se encuentran actualizados a corte de 31 de agosto de 2022, toda vez que los responsables declaran y pagan los 15 primeros días del mes siguiente al que se causó, por lo que los responsables de las declaraciones tendrán hasta el 15 del siguiente mes para declarar y pagar. Así pues, estos datos podrán ser actualizados hasta el 28 de octubre de 2022 teniendo en cuenta los procesos de cierres que incluyen también a las entidades bancarias. Nota: Los valores correspondientes al recaudo por sobretasa a la gasolina y delineación urbana del primer trimestre y segundo trimestre fueron actualizados, es decir, se realizó la modificación al valor correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
|  | %IPU – Vigencias Anteriores |  | Aumentar en un 3% el recaudo de Impuesto Predial Unificado Vigencias anteriores | [44 empty] | 6152814228 | 6152814228
|  | %ICA – Vigencia Actual | 7% | Aumentar en un 4,5% El recaudo de Impuesto de Industria y comercio vigencia actual |  | Recaudo de Impuesto de Industria y comercio en un monto de $1.189.376.917.533 | Moneda | 7% | Recaudar $1.189.376.917.533 por concepto de ICA | 1189376917533 | 282507785478 | 627039231271 | 141446898672 | 151501709073 | 141780464968 | 434729072713 | 153.9% |  | 1061768303984 | 89.27% | [28 empty] | 1190136463 | 1190136463
|  | %ICA – Vigencias anteriores |  | Aumentar en un 1% El recaudo de Impuesto de Industria y comercio vigencias anteriores | [44 empty] | 69585022 | 69585022
|  | %Delineación Urbana | 11% | Aumentar en un 5% el recaudo de Delineación Urbana |  | Recaudo del Impuesto de Delineación Urbana en un monto de $14.454.734.972 | Moneda | 11% | Recaudar $14.454.734.972 por concepto de Delineación Urbana. | 14454734972 | 1329796059.23 | 12162533853.54 | 1597536000 | 3499162000 | 1472881949.13 | 6569579949.13 | 494% |  | 18732113802.67 | 129.6% | [28 empty] | 375240882 | 375240882
|  | %Sobretasa a la gasolina | 7% | Aumentar en un 5% el recaudo de Sobretasa a la Gasolina |  | Recaudo del Impuesto de Sobretasa a la gasolina en un monto de $176.659.841.306 | Moneda | 7% | Recaudar $176.659.841.306 por concepto de Sobretasa a la gasolina. | 176659841306 | 58514225726.5 | 67743434853 | 11311834000 | 11701120000 | 8605271000 | 31618225000 | 54.04% |  | 99361659853 | 56.24% | [28 empty] | 1469474825.84 | 0
|  | % del Déficit fiscal presupuestal y de tesorería disminuido | 0% | Disminuir el déficit presupuestal en un 100 % |  | Software Tecnológico implementado | Número | 0% | Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2. Realizar acciones para la gestión del recaudo desde las acciones persuasivas y coactivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 1 |  |  |  |  | 35% | 25% | 25% | 25% | 75% | [13 empty] | 19334250 | 0
[6 empty] | Número de Estrategias implementadas | Número |  | Implementar (3) estrategias de impacto que propendan por fortalecer las acciones de recaudo de los tributos para incrementar los ingresos. | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |  | 4 | 100% | [28 empty] | 2256570854 | 0
[49 empty] | 177723944.69 | 0
[49 empty] | 3840290930.31 | 1863772109
[49 empty] | 314486520 | 0
|  | % del Déficit fiscal presupuestal y de tesorería disminuido | 0% | Disminuir el déficit presupuestal en un 100 % | Saneamiento Fiscal y Financiero | Valor de $396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias | Moneda | 0% | Valor de $396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias | 396000000000 | 151637399199.37 | 92725201601.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92725201601.26 | 23.42% | 23.42% | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021-13001-0274 | Aumentar en el recaudo de Impuesto predial unificado a través del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena. | 1. Realizar las acciones correspondientes a los compromisos adquiridos por la administración | 1 | 2022-01-01 | 364 | 914552 | 914552 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 20000000000 | 8609950282 | 28609950282 | 1. Recursos Propios - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | NO | 2.3.4599.1000.2021130010274 | 0 | 0% | 28609950282 | 0 | 28609950282 | 0 | 0% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Nos encontramos en la etapa de preparación del proyecto de Acuerdo que se presentará próximamente ante la Corporación Administrativa que contendrá la relación de cada uno de los pasivos exigibles certificados por las Unidades Ejecutoras con los beneficiarios de los compromisos adquiridos.
Cartagena Transversal | Línea estratégica para la equidad e inclusión de los negros, afros, palenqueros e indígenas | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho | NA | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos en los consejos comunitarios. | Número | NA | 33 proyectos de generación de ingresos desarrollados en consejos comunitarios. | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.882% | 5.882% | 1 | 3.03% | 3.03% | FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0282 | Eficiencia en las medidas concertadas de impacto en la inclusión productiva, sostenible y equitativa en la dimensión económica de la población negra, afro, raizales, palenqueros e indígena en el Distrito de Cartagena. | 1. Implementar la Sala Situacional de la población Negra, Afro, Raizal y palenquera para el fortalecimiento e inclusión productiva | 1 | 2022-01-01 | 364 | 260522 | 260522 | 70% | 25% | 50% | 25% | 100% | 83.25% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 400000000 | 300000000 | 700000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4103.1500.2021130010281 | 0 | 0% | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Para el periodo actual de reporte, se tiene presente el documento de Ruta de trabajo colaborativo con los consejos comunitarios el cual permite desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas. Basado en lo anterior, nos centramos en desarrollar la Estrategia “Modelo Alternativo de Economía Comunitaria” a través de la “Sala situacional” como espacio para planificar, organizar, hacer seguimiento y control a las acciones que beneficiarán a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de Cartagena de indias Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[25 empty] | 2. Asegurar de manera sistémica, participativa y flexible los procesos de fortalecimiento e inclusión productiva para el bienestar económico y social de la población NARP | 1 |  |  |  |  | 30% | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 66.5%
|  | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho | NA |  | Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena. | Número de proyectos diseñados para la generación de ingresos en la población indígena a través de proyectos productivos , el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y el uso sostenible de la biodiversidad y la sostenibilidad económica. | Número | NA | Desarrollar 2 proyectos diseñados para la generación de ingresos en la Secretaría de Hacienda (UDE) – Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% | DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN POBLACIÓN INDÍGENA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0281 | Eficiencia en las medidas concertadas de impacto en la inclusión productiva, sostenible y equitativa en la dimensión económica de la población negra, afro, raizales, palenqueros e indígena en el Distrito de Cartagena. | 1. Asesorar en asistencia técnica, metodológica y acompañamiento en la generación de opciones productivas y de ingreso en concordancia al plan de respuesta territorial | 1 | 2022-01-01 | 364 | 260522 | 260522 | 70% | 10% | 25% | 50% | 85% | 76% | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Inversión | 100000000 | 200000000 | 300000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN POBLACIÓN INDÍGENA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | NO | 2.3.4103.1500.2021130010282 | 41447120 | 13.82% | 300000000 | 41447120 | 300000000 | 41447120 | 13.82% | SÍ | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Para el periodo actual de reporte, se tiene presente el documento de trabajo técnico desde el momento No. 3 que permite desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas. Basado en lo anterior, nos centramos en los momentos No 3: “implementar la estrategia “Nuestra respuesta territorial son tus Iniciativas colectivas” que permitirán planificar y organizar ya sean las ideas o los fortalecimientos de acuerdo a las líneas de proyectos validadas entre las partes. Para mayor información por favor remitirse al informe y documentos soportes de este programa.
[25 empty] | 2. Asegurar de manera sistémica, participativa y flexible los procesos de fortalecimiento e inclusión productiva para el bienestar económico y social de la población NARP | 1 |  |  |  |  | 30% | 33% | 17% | 17% | 67%
[15 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DE HACIENDA A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 |  |  | 50.57% | AVANCE PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DE HACIENDA AL CUATRIENIO CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2022 |  | 55.43% | [10 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 |  |  |  | 52.72% | [12 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE HACIENDA A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 |  | 61521935376.84 | 19726695403 | 32.06%
Note on L2: Luz Marlene Andrade: Corresponde a lo programado según plan indicativo, más lo alcanzado o rezagado en las vigencias anteriores (2020-2021)
Note on AF2: Luz Marlene Andrade: Corresponde al avance de la actividad en el proyecto
Note on AN2: Luz Marlene Andrade: Indicar si la actividad se financia con: 1. Inversión 2. Funcionamiento 3. Otros Recursos
Note on AR2: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones