## SEPT 2022
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 30 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO DIC 2021 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A MARZO 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A JUNIO 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A SEPTIEMBRE 2022 | % DE AVANCE META PRODUCTO-PROGRAMA | % ACUMULADO EN EL CUATRIENIO DEL PROGRAMA | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A JUNIO 2022 | % AVANCE PROYECTO SEPT | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Apropiación Definitiva | Ejecucion presupuestal a Marzo 2022 | Ejecucion presupuestal a Junio 2022 | Ejecucion presupuestal a Sept 2022 | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SEPT 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | KILOMETROS CARRIL | 1330.39 | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 32 | 6 | 20.39 | 5.56 | 9.15 | 0 | 100% | 100% | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010155 | MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6 | 100% | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 361520 | 93% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 20634306907 | ICLD | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-179-202 | 9024511395 | 7146505405.4 | 7163226238.4 | 8645908268.4 | 95.8% | SI
[30 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS ACUACAR |  | 02-062-06-00-00-00-179-202 | 671180179 | 0 | 0 | 671180179 | 100%
[21 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 2 | 0% | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | IMPUESTODE TRANSPORTE DE OLEDUCTO Y GASODUCTO |  | 02-124-06-00-00-00-179-202 | 2035019425 | 0 | 774299317 | 941226046.7 | 46.25% | SI | N/A |  | GRACIAS A LA CONTRATACION DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y PERSONAL DE TOPOGRAFIAS LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LOGRO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS: VILLA ESTRELLA CALLE XXX VILLA ESTRELLA CALLE XXX VILLA ESTRELLA CALLE XXX Y LAS GAVIOTAS DIAGONAL XXX
[6 empty] | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | UNIDAD | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 8 | 2 | 4 | 0 |  | 5 | 100% | 100% |  |  |  | PERSONAL DE APOYO | 150 | 58.3% | 83.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | FUNCIONAMIENTO |  | IMPUESTODE TRANSPORTE DE OLEDUCTO Y GASODUCTO |  |  | 100000000 |  |  | 0 | 0% | SI |  |  | POR MEDIO DEL CONTRATADO BANCO DE MAQUINAS 2021 QUE LLEGO HASTA JULIO DE 2022 SE REALIZARON LA LIMPIEZA DE 6 CANALES DETERMINADAS COMO ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS A ESTA SECRETARIA.
[36 empty] | 02-001-06-00-00-00-351-202 | 2384290325.28 |  |  | 2298699574.24 | 96.41%
[36 empty] | 02-819-06-00-00-00-179-202 | 342288365 | 342288365 | 342288365 | 342288365 | 100%
[21 empty] | REALIZAR APOYO LOGISTICO | 12 | 58.3% | 83.3% | ENERO | DICIEMBRE | [9 empty] | 02-820-06-00-00-00-179-202 | 63135418 | 63135418 | 63135418 | 63135418 | 100%
[36 empty] | 02-852-06-00-00-00-179-202 | 21411060 | 21411060 | 21411060 | 0 | 0%
[30 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | SGP |  | 02-812-06-00-00-00-179-202 | 774299317.32 | 774299317 | 774299317 | 0 |  | SI | DIRECTA
[6 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | UNIDAD | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 100% | 100% | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010215 | REALIZAR INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONTINGENTES Y DE EMERGENCIA DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VÍAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VIAS | 7 | 25% | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 361520 | 93% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS DE ACUCAR |  | 02-814-06-00-00-00-179-202 | 5218171422 | 5218171422 | 5218171422 | 466022904 | 8.931% | SI
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [9 empty] | 100% | 100% | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE |  |  |  |  | 48.32% | 93.32% | [11 empty] | EJECUCION PPTAL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | 20634306906.6 |  |  | 13428460755.34 | 65.08% |  | 0.34
|  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | METROS CUBICOS | 226.297.1 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 520212 | 246434.59 | 36815.91 | 1490.6 | 1218.4 | 76820 | 32.27% | 22.36% | CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010141 | MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRICA Y DISMINUIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | 246,434,59 | 7% | 32% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 275992 | 72% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 4416227511 | ICLD | CONSTRUCCION, RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-232-202 | 1263392236 | 939961000 | 579054074 | 1006295369.01 | 79.65% | SI | CONCURSO |  | BAJO EL CONTRATO XXX REALIZADO POR CARDIQUE, SE REALIZO EL DRAGADO DE LA CIENGA DE LAS QUINTAS, EL CUAL APORTO UN PORCEJATE SIGNIFICATIVO AL AVANCE DE LA META ASIGNADA A ESTA SECRETARIA
[6 empty] | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | KILOMETROS LINEALES | 10,25 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 6.3 | 0.01 | 6.3045 | 0 | 0 | 0.01 | 100% | 100.1% |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 0.01 | 100% | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-232-202 | 2067081637 | 0 | 0 | 1288806838.83 | 62.35% | SI |  |  | CON EL CONTRATO BANDO DE MAQUINAS 2021 QUE LLEGO HASTA JULIO DE 2021, SE LOGRO RECTIFICAR EL 0.01 ASIGADO A LA META DEL AÑO 2022 LOGRANDO UN 100%
[21 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | 150 | 58.3% | 83.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA |  | 02-869-06-00-00-00-232-202 | 1085753638.81 |  |  | 1085753638.81 | 100% | SI | DIRECTA
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | [9 empty] | 66.14% | 61.22% | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD |  |  |  |  | 55.1% | 71.77% | [11 empty] | EJECUCION PPTAL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | 4416227511.81 |  |  | 3380855846.65 | 76.56%
|  | CONSTUCCION DE CANALES DE LA CIUDAD | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | PORCENTAJE | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 20% | 10% | 11% | 0 | 0 | 0.065 | 0% | 55% | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010184 | APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS CUERPOS DE AGUA (CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | 9% | 0% | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 275992 | 42% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 17984416304 | ICLD | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-234-202 | 1171652768 | 468102074.01 | 468102074.01 | 571955074.01 | 48.82% | SI
[21 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | 150 | 58.3% | 83.3% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA DIVIDENDOS ACUACAR |  | 02-138-06-00-00-00-234-202 | 16812763536 | 0 |  | 15000915841 | 89.22% | SI | DIRECTA
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | [9 empty] | 0% | 55% | AVANCE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA |  |  |  |  | 29.15% | 41.65% | [11 empty] | EJECUCION PPTAL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 17984416304 |  |  | 15572870915.01 | 86.59%
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 60% | EJECUTAR 100% LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA | ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | UNIDAD | 3.4 KILOMETROS CONSTRUIDOS | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | 14.2 | 14.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.9% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010035 | Mejorar las condiciones para el desarrollo urbano, turístico, social y la recuperación ambiental del borde de la Ciénaga de la Virgen. | *REALIZAE ESTUDIOS TECNICOS, * REALIZAR DISEÑOS. | 14 | 0% | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 286320 | 286321 | 33% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 159500000 | ICLD | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-308-202 | 159500000 | 159500000 | 105500000 | 152505000 | 95.61% | SI |  |  | dinero usado para personal de apoyo en la ejecucion de proyecto
[6 empty] | KILOMETROS DE CANBALES SECUNDARIOS REHABILITADOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 100% | 100% |  |  |  |  | 3.5 | 0% | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-308-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | SI
[6 empty] | KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE CONSTRUIDOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 0% | 0% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | [9 empty] | SI
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | [9 empty] | 33.33% | 38.97% | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN |  |  |  |  | 0% | 33.33% | [11 empty] | EJECUCION PPTAL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | 159500000 |  |  | 152505000 | 95.61%
| EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | PORCENTAJE DE LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | ND | LOGRAR QUE EL 100% LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACION DE CENTROS DE SALUD COMUNIDAD ETNICA | UNIDAD | 0 | ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRIORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 54.55% | 38.46% | Adecuación DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2021130010121 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | 11 | 18% | 55% | ENERO | DICIEMBRE | 3559 | 3559 | 55% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 150000000 | ICLD | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-141-202 | 150000000 | 44000000 | 32000000 | 126257831 | 84.17% | SI |  |  | SE CONTRATO LA ACECUACIONES DE LOS CENTRO DE SALUD DE TIERRA BAJA Y MANZANILLO, ADEMAS DE EL APORTE REALIZADO POR LA ESE EN LA ADECUACIONES DE 3 CENTROS DE SALUD.
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [9 empty] | 54.55% | 38.46% | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | 18% | 55% | [11 empty] | EJECUCION PPTAL PROGRAMA PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 150000000 |  |  | 126257831 | 84.17%
[11 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA A SEPT 2022 |  |  |  |  | 50.8% | 58.73% | [6 empty] | 59.01% | [11 empty] | % AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SEPT 2022 | 43344450722.41 | 15177374061.41 |  | 32660950348 | 75.35%
Note on L3: Luz Marlene Andrade: Corresponde a lo programado según plan indicativo, más lo alcanzado o rezagado en las vigencias anteriores (2020-2021)
Note on AD3: Luz Marlene Andrade: Corresponde al avance de la actividad en el proyecto
Note on AG3: Luz Marlene Andrade: Indicar si la actividad se financia con: 1. Inversión 2. Funcionamiento 3. Otros Recursos
Note on AI3: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on N22: kelly: REPONSABLE DE LA META SECRETARIA DE PLANEACION