## Seguimiento
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE ACCION DAVD, 30 DE SEPT DE 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO A 2021 | Reporte Meta Producto Ejecutada Enero 1 a Marzo 31 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Marzo 1 a Junio 30 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Julio 1 a Sept 30 de 2022 | META ACUMULADA A SEPT 2022 | AVANCE META PRODUCTO 2022 | AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2022 | Reporte Actividad Proyecto ejecutada Enero 1 a Junio 30 de 2022 | % AVANCE | Avance Proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Reporte Ejecución Presupuestal | Código Presupuestal | %Avance de la ejecución presupuestal Sept 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observaciones
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | 7.6 | 38 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal de apoyo a la gestión (cumplido). | 16% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido. (11%) | 70% | 78.33% | 2022-07-20 | 2022-09-08 | 4549 | 4549 | 78.33% | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | María Isabel Lugo Pulecio | ICLD | 2003129039 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3205.0900.2020130010239 |  | 2.3.3205.0900.2020130010239 |  | Si | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | 3/01/2022 15/5/22 15/11/22 | Se realizó la selección de los contratistas para el diseño de ingeniería de detalle para los canales Puerto de Pescadores, con una longitud estimada de diseño de 0,5 km y Providencia, con una longitud de 100 m.. Se trabaja en los estudios previos para la contratación de la ingeniería de detalle del proyecto de diseño del sector Castillogrande-Bocagrande-El Laguito, con una longitud estimada de diseño de 3,5 km.
[22 empty] | 2. Identificación y priorización de canales (cumplido). | 16% | 2. Se priorizaron los canales Puerto de Pescadores, Providencia (16%) | 100% |  | 2022-01-24 | 2022-01-28
[22 empty] | 3. Identificación de las fuentes de financiación y la consecución de los recursos (cumplido). | 20% | 3. Se cuenta con financiación para el diseño de los canales Puerto de Pescadores y Providencia. (20%) | 100% |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [9 empty] | 688266666
[22 empty] | 4. Planeación del proyecto y estructuración de los Estudios Previos (en ejecución). | 16% | 4. Se elaboraron los estudios previos para contratación Ingenioería de detalle canal Puerto de Pescadores y Diseño de ingeniería de detalle del canal Providencia. Providencia. (16%) | 100% |  | 2022-02-15 | 2022-06-13
[22 empty] | 5. Seguimiento al proceso de contratación. | 16% | Se realizó la contratación del Diseño de ingeniería de detalle del canal Puerto de Pescadores y del canal Providencia. | 100% |  | 2022-04-11 | 2022-07-22
[22 empty] | 6. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 16% | - | 0% |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION |  | 1.3.2.3.05-023-- OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION
|  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | km | 6 | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | 6 | 10 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | 11% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido. (7%) | 100% | 90% | 2022-08-20 | 2022-09-08 | > 20000 población fija > 300000 población flotante | > 20000 población fija > 300000 población flotante | 90% | [12 empty] | Se inició la construcción dos (2) kilómetros de canal bajo calle en la Avenida 1 de Bocagrande.
[22 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2. Se analizó la problemática y se revisó la información existente para Canal Avenida 1 de Bocagrande. (11%) | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
[22 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 3. En proceso de socialización canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
[22 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 4. En proceso para el Canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-11-15
[22 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 5. Ejecutado para el canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15 | [5 empty] | OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION |  | 1.2.3.2.02-043- OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION
[22 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 6. Financiado Box culvert. (4%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15
[22 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 7. Ejecutado (2)% | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15
[22 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 8. Canal Avenida 1 de Bocagrande contratado ejecutado (6%), | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-11-15
[22 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 9. Se inició la construcción del canal Avenida 1 de Bocagande. | 10% |  | 2022-11-15 | 2023-12-19
[6 empty] | Avance Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [10 empty] | 0% | 0% | Avance proyectos del Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [6 empty] | 84.17% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | 2003129039 |  |  | 688266666 |  | 34.36%
|  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | km | 1 | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 6 | 2.04 | 1.452 | 0.254 | 0 | 1.706 | 28.43% | 53.51% | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | 11% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido hasta agosto 20, pendiente Septiembre-diciembre. (7%) | 63% | 66.26% | 2022-07-20 | 2022-09-08 | > 20000 población fija > 300000 población flotante | > 20000 población fija > 300000 población flotante | 66.26% |  |  | ICLD | 1689634633 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3207.0900.2020130010241 | 0 | 2.3.3207.0900.2020130010241 | 0% |  |  |  | Contrato de Obra: 9677-PPAL001-1006-2021 Contratista: Consorcio PROPLAYA Interventor: AIDCON LTDA Avance de Obra: Físico 35,20 % Avance de Obra: Financiero 11,9 % Volumen de roca Transportada 175.533 m3 Volumen de roca colocada 145.281 m3 Protección Marginal (460 m) terminado Escollera Tipo 2 (998 m ) terminado Escollera de Playa (420 ml) 246 m avance. Box culvert Relleno con arena para llegar cota de trabajo - Fabrcación módulos - Playa 6 Espolón 6 (150) 150 m Espolón 5 (175 m) 175 m Espolón 4 (175) 175 m Relleno hidráulico playa 5 - 440 m. Volumen colocado Relleno hidráulico 100.000 m3 PQRS Atendidas 3435 PQRS en proceso 133
[22 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2. Revisada la información (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
[22 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 3. Proyecto socializado con la comunidad (7%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-08-30
[22 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 4. Ejecutado (9%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-08-30
[22 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 5. Ejecutada la planeación y contratación de estudios complementarios. (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 06-30-2022
[22 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 6. En proceso de financiación Fase I componente 2 y Fase II Componente 2 (1%) | 0% |  | 2022-06-01 | 2022-12-31
[22 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 7. En proceso (1%) | 0% |  | 2022-06-01 | 2022-12-31
[22 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 8. Se hizo seguimiento al proceso de contratación Fase II componente 1. (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
[22 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 9. Supervisión al convenio 9677-PPAL001-257-2018; recibo y liquidación contratos 19 y 20 de 2019 (7%) | 33.33% |  | 2022-01-01 | 2023-08-30
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [10 empty] | 28.43% | 53.51% | Avance proyecto del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [6 empty] | 66.26% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | 1689634633 |  |  | 0 |  | 0%
|  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | unidad | 4 | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | ICLD | 3 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  |  |  |  | Supervisión Proyecto Concesión Corredor de Carga En revisión reciboTramo III, Proyecto Transversal Barú contrato VAL-02-06
|  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 41 | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 44.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 4.8 | Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% |  | Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | m2 | 6890 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 10300 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Se conecta | [10 empty] | 0% | 0% | Avance proyecto del Programa Cartagena Se conecta | [5 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Programa Cartagena Se Conecta | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[13 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO VALORIZACION A SEPT 30 DE 2022 |  |  |  | 9.478% | 17.84% |  |  |  | PLAN DE ACCION A SEPTIEMBRE 2022 |  |  |  | 50.14% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Plan de accion a Septiembre 2022 | 3692763675 |  |  | 688266666 |  | 18.64%