## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [40 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [40 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [40 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [40 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA :
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [19 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [9 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [9 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 100% | Porcentaje | 25% | SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | Número de funcionarios y servidores públicos formados y capacitados | Número de personas | 738 | Capacitar a 1.054 los funcionarios y servidores públicos de la Administración Distrital |  | X | Servicio de educación informal | 1054 | 1070 | 8599 | 1. Talento Humano 2. Integridad |  | Gestión Institucional y de la Comunidad | Impulsar la gestión institucional y comunitaria a todos los habitantes del distrito de Cartagena, a través del desarrollo de procesos permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos, el fortalecimiento de los liderazgos en las organizaciones sociales y comunitarias, el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias de los servidores públicos, con el fin de contribuir a la construccion de una sociedad mas justa, plural y con mayor inclusion social. | Formación desarrollo de las competencias de los Servidores y Servidoras Públicas del Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010232 | Contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de las servidoras y servidores públicos, promoviendo el desarrollo integral, personal e institucional que permita las transformaciones que se requieren. | Coordinación y gestión para la elaboración, implementación y seguimiento del plan de formación para los servidores y servidoras públicas del Distrito. | Informes de seguimiento al proyecto de inversión (SPI) | 12 | 30% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1070 |  | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | LIVIS PATRICIA LÓPEZ CORREA | Inversión | 200000000 | Recursos Propios - ICLD | FORMACION DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010232 | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-01-01 |  | R1: Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Incumplimiento de las capacitaciones y las consultorías debido a la omisión en la ejecución del Cronograma de actividades de los Capacitadores, frente a los Compromisos (Escritos y verbales) afectando el objetivo de la actividad. R2: Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Baja calidad de los capacitadores y consultores debido a la incompetencia del capacitador sobre la temática a tratar. R3: Posibilidad de pérdida Económica por Ausentismo de funcionarios y/o de la comunidad debido a la ineficaz convocatoria (Oficios SIGOB, correo electrónico, llamadas, voz a voz, convocatoria en campo, en espacios públicos). | CONTROL R1: Profesional especializado y equipo de apoyo realizarán seguimiento del diagnóstico de las necesidades de capacitación de los funcionarios para exigir personal idóneo en los procesos de capacitación y consultorías. CONTROL R2: Profesional especializado y equipo de apoyo realizarán revisiones a los perfiles de los capacitadores y consultores, bajo los parámetros de idoneidad, eficacia y eficiencia. CONTROL R3: Profesional especializado y equipo de apoyo elaborarán plan de capacitaciones para los integrantes de las organizaciones sociales comunitarias y funcionarios del distrito, incentivando su participación asociado a sus necesidades e intereses.
[27 empty] | Desarrollo de procesos de formación en habilidades duras y blandas dirigidas a los servidores y servidoras públicas para el fortalecimiento de las competencias laborales, sociales, participativas e institucionales. | Reportes con evidencias de los procesos de formación desarrollados | 25 | 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333 | [9 empty] | SI | CONVENIO DE ASOCIACION | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
[27 empty] | Desarrollo de una feria para socializar y promocionar las iniciativas de innovación pública identificadas en las dependencias y entidades del Distrito. | Informe de realización de la feria con soportes | 1 | 20% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 274 | [9 empty] | SI | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Mínima Cuantía | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
[27 empty] | Sistematización del programa servidores y servidoras al servicio de la ciudadanía. | Documento de sistematización | 1 | 10% | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 213 | [9 empty] | SI | CONVENIO DE ASOCIACION | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 100% | Porcentaje | 25% | CIUDADANIA LIBRE, INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA | Número de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del Gobierno Distrital y de las alcaldías locales | Número de organizaciones | N/D | 128 Organizaciones comunales y sociales participan, inciden y hacen control a las decisiones de la Administración Distrital |  | X | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 128 | 32 | 133 | 1. Talento Humano 2. Integridad |  | Gestión Institucional y de la Comunidad | Impulsar la gestión institucional y comunitaria a todos los habitantes del distrito de Cartagena, a través del desarrollo de procesos permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos, el fortalecimiento de los liderazgos en las organizaciones sociales y comunitarias, el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias de los servidores públicos, con el fin de contribuir a la construccion de una sociedad mas justa, plural y con mayor inclusion social. | Formación de la ciudadanía libre, incluyente y transformadora para la democracia 2022-2023 Cartagena de Indias | 2021130010231 | Aumentar la participación ciudadana especialmente de mujeres y jóvenes de organizaciones sociales y comunales en los procesos de transformación, desarrollo local y toma de decisiones del Gobierno de Cartagena de Indias. | Coordinación, supervisión y gestión de las actividades y metas del proyecto. | Informes de seguimiento al proyecto de inversión (SPI) | 12 | 20% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 130000 |  | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | LIVIS PATRICIA LÓPEZ CORREA | Inversión | 200000000 | Recursos Propios - ICLD | FORMACION DE LA CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA PARA LA DEMOCRACIA 2022 2023 | 2.3.4502.1000.2021130010231 | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-01-01
[27 empty] | Sistematización de la experiencia Ciudadanía Libre. | Documento de sistematización | 1 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333 | [9 empty] | SI | CONVENIO DE ASOCIACION | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
[27 empty] | Diagnóstico, socialización, convocatoria, selección y diseño del plan de formación a organizaciones sociales y comunales. | Informes de avance del proceso | 3 | 30% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
[27 empty] | Proceso de fortalecimiento a organizaciones sociales y comunales y construcción de escenarios de gestión. | Informe del proceso de fortalecimiento | 1 | 30% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
11 - Ciudades y comunidades sostenibles | CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 100% | Porcentaje | 25% | CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA: PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | Número de Plan decenal de cultura ciudadana y cartegeneidad formulado e implementado | Número | 0 | Formular e Implementar un plan de Cultura Ciudadana y Cartageneidad |  | X | Servicio de implementación sistemas de gestión | 1 | 0.25 | 0.75 | 1. Talento Humano 2. Integridad |  | Gestión Institucional y de la Comunidad | La gestión de la comunidad, tiene como tarea armonizar las relaciones institucionales con el entorno en una dinámica que integra procesos formativos y educativos que intervenidos favorecen el desarrollo de las comunidades. | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | 2021130010239 | Implementar de manera participativa y experimental un plan decenal de cultura ciudadana que contenga la política pública de Cartagena y las estrategias de la ciudad para los próximos 10 años. | Coordinación, supervisión y gestión de las actividades y metas del proyecto. | Informes de seguimiento al proyecto de inversión (SPI) | 12 | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1055035 |  | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | LIVIS PATRICIA LÓPEZ CORREA | Inversión | 1500000000 | Recursos Propios - ICLD | IMPLEMENTACION PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | 2.3.4501.1000.2021130010239 | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-01-01
[27 empty] | Implementación de acciones pedagógicas de cultura ciudadana Eje Derecho a la ciudad. | Informes de avance de acciones pedagógicas - Eje derecho a la ciudad | 3 | 30% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333 | [9 empty] | SI | CONVENIO DE ASOCIACION | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
[27 empty] | Implementación de acciones pedagógicas de cultura ciudadana Eje Autocuidado. | Informes de avance de acciones pedagógicas - Eje Autocuidado | 3 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
[27 empty] | Implementación de acciones pedagógicas de cultura ciudadana Eje Transparencia. | Informes de avance de acciones pedagógicas - Eje Transparencia | 3 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
[27 empty] | Implementación de una estrategia de comunicación y movilización social que permita la visibilización de las acciones de cultura ciudadana. | Informes de avances de implementación de estrategias de comunicación | 3 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
11 - Ciudades y comunidades sostenibles | CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 100% | Porcentaje | 25% | YO SOY CARTAGENA | Número de cartegeneros y cartageneras que se sienten orgullosas de la ciudad | Número de personas | 52% de las personas se sienten orgullosos de la Ciuidad | Lograr que 882.989 (80%) de las y los cartageneros se sientan orgullosos de su ciudad |  | X | Servicios de información implementados | 230437 | 2000 | 248129 | 1. Talento Humano 2. Integridad |  | Gestión Institucional y de la Comunidad | Impulsar la gestión institucional y comunitaria a todos los habitantes del distrito de Cartagena, a través del desarrollo de procesos permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos, el fortalecimiento de los liderazgos en las organizaciones sociales y comunitarias, el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias de los servidores públicos, con el fin de contribuir a la construccion de una sociedad mas justa, plural y con mayor inclusion social. | FORMACIÓN MI ORGULLO ES CARTAGENA | 2021130010242 | Aumentar en un 80% el sentido de pertenencia e identidad territorial, de las y los cartageneros con su ciudad, su historia, su cultura, sus espacios comunes, su patrimonio material e inmaterial y su satisfacción con Cartagena como una ciudad para el buen vivir. | Desarrollo de actividades de gestión y articulación para impulsar el posicionamiento del orgullo por la ciudad por parte de los cartageneros y cartageneras. | Informes de seguimiento al proyecto de inversión (SPI) | 12 | 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1024882 |  | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | LIVIS PATRICIA LÓPEZ CORREA | Inversión | 150000000 | Recursos Propios - ICLD | FORMACION MI ORGULLO ES CARTAGENA | 2.3.4599.1000.2021130010242 | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-01-01
[27 empty] | Conformación de una mesa para promover el orgullo por Cartagena como una marca de ciudad mediante la articulación con diferentes actores del sector académico, económico, social y cultural. | Actas de reunión de la mesa de orgullo | 4 | 20% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333 | [9 empty] | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA | Mínima Cuantía | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
[27 empty] | Desarrollo de una estrategia pedagógica con enfoque territorial que permita aumentar el conocimiento de los cartageneros y cartageneras sobre su ciudad, y así poder aumentar el sentido de pertenencia por Cartagena. | Informes de avances del desarrollo de la estrategia pedagógica | 3 | 30% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
[27 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que promueva la transformación de comportamientos de los cartageneros y cartageneras para con su ciudad. | Informes de avances de implementación de estrategias de comunicación | 3 | 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333
10 - Reducción de las desigualdades 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 100% | Porcentaje | 25% | NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | Número de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construcción del plan estratégico prospectivo para Cartagena 2040 | Número de personas | N/D | Alcanzar la participación de 102.837 ciudadanas y ciudadanos (10%) de la poblacion cartagenera en la construcción de un Plan Estratégico Prospectivo |  | X | Servicio de integración de la oferta pública | 102837 | 8500 | 94721 | 1. Talento Humano 2. Integridad |  | Gestión Institucional y de la Comunidad | Impulsar la gestión institucional y comunitaria a todos los habitantes del distrito de Cartagena, a través del desarrollo de procesos permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos, el fortalecimiento de los liderazgos en las organizaciones sociales y comunitarias, el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias de los servidores públicos, con el fin de contribuir a la construccion de una sociedad mas justa, plural y con mayor inclusion social. | Formulación agenda prospectiva de ciudad Nuestra Cartagena Soñada | 2021130010238 | Fortalecer los espacios de participación de la ciudadanía y distintas agremiaciones en la construcción de documentos que apunten a una visión prospectiva de ciudad en el que se integren distintos enfoques y se genere confianza institucional. | Coordinación, supervisión y gestión de las actividades y metas del proyecto. | Informes de seguimiento al proyecto de inversión (SPI) | 12 | 20% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1000 |  | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | LIVIS PATRICIA LÓPEZ CORREA | Inversión | 620000000 | Recursos Propios - ICLD | FORMULACION AGENDA PROSPECTIVA DE CIUDAD NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | 2.3.4599.1000.2021130010238 | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-01-01
[27 empty] | Construcción de documento final de formulación de agenda prospectiva de ciudad. | Documento de formulación de agenda prospectiva | 1 | 30% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 305 | [9 empty] | SI | CONVENIO DE ASOCIACION | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
[27 empty] | Gestión del conocimiento y sistematización de experiencia. | Documento de sistematización | 1 | 20% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 305
[27 empty] | Estrategias pedagógicas de comunicación y movilización social para la agenda. | Informes de avance de las estrategias implementadas | 3 | 30% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 305
4 - Educación de calidad | CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 100% | Porcentaje | 25% | CONÉCTATE CON CARTAGENA | Porcentaje de implementacion de la Escuela Virtual y aplicativo aplicación Cartagena Reporta | Porcentaje | N/D | Implementar las etapas de diseño, montaje y funcionamiento de la Escuela Virtual |  | X | Servicio de integración de la oferta pública | 4 | 1 | 3 | 1. Talento Humano 2. Integridad |  | Gestión Institucional y de la Comunidad | Impulsar la gestión institucional y comunitaria a todos los habitantes del distrito de Cartagena, a través del desarrollo de procesos permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos, el fortalecimiento de los liderazgos en las organizaciones sociales y comunitarias, el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias de los servidores públicos, con el fin de contribuir a la construccion de una sociedad mas justa, plural y con mayor inclusion social. | Desarrollo e implementación de cursos de formación virtual en la Escuela de Gobierno del Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010241 | Implementar herramientas digitales para la interacción entre la ciudadanía y las entidades distritales de la ciudad de Cartagena. | Coordinación, supervisión y gestión de las actividades y metas del proyecto. | Informes de seguimiento al proyecto de inversión (SPI) | 12 | 30% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2000 |  | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | LIVIS PATRICIA LÓPEZ CORREA | Inversión | 100000000 | Recursos Propios - ICLD | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE CURSOS DE FORMACION VIRTUAL EN LA ESCUELA DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010241 | SI | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-01-01
[27 empty] | Desarrollo de la plataforma escuela virtual. | Informe consolidado del desarrollo de la escuela virtual | 1 | 70% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 333 | [9 empty] | SI | CONVENIO DE ASOCIACION | Contratación Directa | Recursos Propios - ICLD | 2023-03-01
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AC7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AE7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AO7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AT7: VER ANEXO 1
Note on AU7: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
Diciembre 29-2022 | Diseño y Elaboración del formato de captura de información para reporte de avance de plan de desarrollo vigencia 2023 |  |  | 1.0
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Diciembre 29-2022
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022