## SEGUIMIENTO CORV DIC 2022
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2022 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA" | [24 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2022 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"
FECHA ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DÍA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2022 | [24 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DÍA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2022
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LÍNEA BASE 2019 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | AVANCE META DE BIENESTAR DICIEMBRE 2022 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | VALOR ABSOLUTO DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | META REZAGADA A 2021 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO A 2020-2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022 | AVANCE META PRODUCTO 2022 | % DE AVANCE METAS PRODUCTO-PROGRAMA | % AVANCE DEL PROGRAMA 2022 | AVANCE METAS PRODUCTOS EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DE LAS METAS EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENE 1 A DIC 30 DE 2022 | % AVANCE PROYECTO | Fecha de Inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) PROYECTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) SEGÚN PREDIS /PLANEACION | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GIROS SEGUN PLANEACION | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA | REQUIERE CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN | FECHA DE INICIO CONTRATACIÓN | OBSERVACIONES | 4488210003035200
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 13,6% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | 6.971% | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 150 | 763 | 2422 | 46 | 87 | 1 | 9 | 143 | 15.66% | 8.267% | 2565 | 51.3% | 58.71% | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR SFV COMPLEMENTARIOS CLP 1 (49) - CLP 3,4,5 (149) - BAHÍA SAN CARLOS (171) - INVERSION 2022 (421) - CONVENIO FVV-CVV (660) | 913 | 143 | 15.66% | ENERO 2022 | 360 | 20000 | 10260 | 25.79% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ARQUITECTA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 1086477410.04 | 3128788736 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | APLICACIÓN A SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010152 | 393213537.5 | 3100962736 | 99.11% | SI NO | CONTRATACIÓN DIRECTA PAGO PÓLIZA DE SEGUROS | ENERO 2022 | • Para la vigenca se realizó contracrédito por $6.300.000.000 de acuerdo Res. 801-CVV-2022 y Res. 1388-CVV-2022 al Proyecto BPIN 2020130010153 para cofinanciación de mejoramientos de vivienda. • Se realizó crédito por $527.381.211,04 de acuerdo Res. 2096-CVV-2022 y Res. 2097-CVV-2022 destinados para el pago de la liquidación de obra civil del Proyecto CLP 1, quedando pendiente por temas legales. • 58 subsidios distritales totales de vivienda en el Proyecto CLP etapas 1 y 2 quedaron pendientes por asignar por trámites administrativos. • Se asignaron en su totalidad los 1.824 subsidios distritales complementarios de vivienda en el Proyecto CLP etapas 3, 4 y 5. • 36 subsidios distritales complementarios de vivienda en el Proyecto Bahía San Carlos quedaron pendientes por asignar. • 660 subsidios distritales complementarios de vivienda en el marco del Programa “Mi Casa Ya" se asignarán en la vigencia 2023 por no asignación de cupos por parte del Gobierno Nacional. • Se reprogramó para el 2023 el inicio de obra de la Torre 2 del P royecto Bahía San Carlos de 126 UH por atrasos de obra y permisos.
[28 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES CON SUBSIDIOS ASIGNADOS VIGENCIA 2022 | 670 | 0 | 0% | SEPTIEMBRE 2022 | 120 |  |  | 18.93%
|  |  |  | DISMINUCIÓN DE 10,9% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON VIVIENDAS INICIADAS (4.000) | 7.189% |  | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | VIVIENDAS INICIADAS |  | VIVIENDAS INICIADAS PARA POBREZA EXTREMA. CLASE TRABAJADORA, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO, REINCORPORADOS Y AFECTADOS POR OLA INVERNAL, FALLAS GEOLÓGICAS Y OTROS DESASTRES | 4000 | 0 | 803 | 2638 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.8717% |  | 2645 | 66.12% |  |  |  |  | TERMINACIÓN Y ENTREGA UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CLP 3, 4, 5 Y REUBICACIÓN SAN FRANCISCO | 1831 | 599 | 32.71% | 28 MARZO 2022 | 273 |  |  | 51.72% |  |  | INVERSIÓN | 13692537 | 3744000000 | 1.2.2.0.00-001-ICLD |  | 2.3.4001.1400.2020130010152 | 13692537 | 3744000000 | 100% | NO | PAGO PÓLIZA DE SEGUROS | ENERO 2022
[28 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS T2 | 126 | 0 | 0% | SEPTIEMBRE 2022 | 120 |  |  | 3.559%
[7 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | [12 empty] | 8.267% |  |  | 58.71% |  |  | AVANCE PROYECTOS DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA |  |  |  |  | 12.09% |  |  |  |  | AVANCE EJECUCION PPTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1100169947.04 | 6872788736 |  |  |  | 406906074.5 | 6844962736 | 99.6%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19.258 VIVIENDAS | DISMINUCIÓN DE 23,4% DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | 10.61% | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | VIVIENDAS MEJORADAS | 19.258 VIVIENDAS | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 3500 | 524 | 2289 | 472 | 375 | 692 | 295 | 168 | 1530 | 54.39% | 27.59% | 2002 | 57.2% | 30.65% | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CASA DIGNA, VIDA DIGNA" | 1217 | 1234 | 100% | ENERO 2022 | 300 | 18000 | 8172 | 68.91% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ARQUITECTA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 8537377274.84 | 1804466261 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJORO MI CADA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010153 | 4615294390.53 | 1782377000 | 98.78% | SI SI NO | CONTRATACIÓN DIRECTA ADICIONAL CONCURSO DE MÉRITOS CONVENIO DE ASOCIACIÓN MVCT | ENERO 2022 | • Para la vigenca se realizó crédito por $6.555.000.000 de acuerdo Res. 801-CVV-2022, Res. 1388-CVV-2022 y Res. 1398-CVV-2022 de los Proyectos BPIN 2020130010152 y BPIN 2020130010154 para cofinanciación de mejoramientos de vivienda. • Incorporación de recursos por $3908218476,84 para mejoramientos de vivienda rural. • Se cumplió al 100% con los 1.702 mejoramientos programados con el Programa "Casa Digna, Vida Digna" del MVCT. • Se cumplió al 100% con la ejecución de los 296 mejoramientos distritales de vivienda urbana Contrato de Obra LP-02-2021. • 21 mejoramientos rurales suspendidos por FIDUAGRARÍA por temas legales. • Se suscribió el Convenico Interadministrativo CD-009-2022 para el mejoramientos de 1.300 viviendas, está en Fase 1 (postulación) y la Fase 2 (obra) quedó programado para el 2023. • Quedó pendiente la suscripción del Memorando de Entendimiento para el mejoramiento rural modular de 230 vivienda en el marco del Programa "Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia” con el MVCT. • Por Vigencias Futuras en Tiempo autorizadas por el HCD se publicó el 29/12/2022 Contrato de Obra LP-04-2022 y de Interventoría CM-03-2022 para la ejecución de 232 mejoramientos en la vigencia 2023 por $3.987.600.00 con CDP 208-CVV.
[28 empty] | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL POZÓN CON RECURSOS PROPIOS | 296 | 296 | 100% | OCTUBRE 2021 | 270 |  |  | 16.76%
[7 empty] | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | VIVIENDAS MEJORADAS |  | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1000 | 8 | 245 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7905% |  | 41 | 4.1% |  |  |  |  | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN | 253 | 2 | 0.7905% | MAYO 2022 | 60 |  |  | 14.33% |  |  |  | 3730307463 | 3963218476.84 | 1.2.2.0.00-001-ICLD |  |  | 3730307463 | 3960824853.53 | 99.94%
[7 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | [12 empty] | 27.59% |  |  | 30.65% |  |  | AVANCE PROYECTO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS |  |  |  |  | 66.93% |  |  |  |  | AVANCE EJECUCION PPTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 12267684737.84 | 5767684737.84 |  |  |  | 8345601853.53 | 5743201853.53 | 99.58%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14.770 VIVIENDAS | DISMINUCIÓN DE 30,5% DEL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS (4.500) | 11.29% | ¡MI CASA A LO LEGAL! | NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.770 VIVIENDAS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 4500 | 181 | 3319 | 483 | 9 | 244 | 486 | 446 | 1185 | 33.86% | 33.86% | 1668 | 37.07% | 37.07% | TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010154 | REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | TRAMITAR Y OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD | 3500 | 1185 | 33.86% | FEBRERO 2022 | 330 | 18000 | 6672 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | ABOGADO BORIS SIERRA TÁMARA | INVERSIÓN | 864650690 | 931096089.92 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | TITULACION Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010154 | 698586003 | 771692281.92 | 82.88% | SI NO | CONTRATACIÓN DIRECTA PAGO FACTURAS | ENERO 2022 | • Para la vigenca se realizó contracrédito por $200.000.000 de acuerdo Res. 801-CVV-2022 y Res. 1388-CVV-2022 al Proyecto BPIN 2020130010153 para cofinanciación de mejoramientos de vivienda. • Se realizó crédito por $192.304.938,00 de acuerdo Res. 1398-CVV-2022 y Res. 2096-CVV-2022 destinados para el pago de compromisos adquiridos al no haber recursos certificados IPU por Hacienda. • 85 actos administrativos para titulación por cesión gratuita pendientes por registro en la ORIP. • 180 actos administrativos para titulación por cesión gratuita pendientes por radiación en la ORIP. • 1.518 actos administrativos para titulación por transferencia pendientes por radiación en la ORIP.
[7 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL! | [12 empty] | 33.86% |  |  | 37.07% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL! |  |  |  |  | 33.86% |  |  |  |  | AVANCE EJECUCION PPTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 864650690 | 931096089.92 |  |  |  | 698586003 | 771692281.92 | 82.88%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS QUE IDENTIFIQUEN ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | DOCUMENTO TÉCNICO, INSTRUMENTO Y/O DIAGNÓSTICO | ND | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS DESTINADOS A IDENTIFICAR SUELO DISPONIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 100% | 100% | 2 | 100% | 100% | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO, INSTRUMENTO Y/O DIAGNÓSTICO Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS POR ENAJENACIÓN, EXPROPIACIÓN O EXTINCIÓN DE DOMINIO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010167 | AUMENTAR EN CORVIVIENDA EL NÚMERO DE HECTÁREAS DE TIERRAS IDENTIFICADAS COMO APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. | ELABORAR DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS | 1 | 1 | 100% | FEBRERO 2022 | 240 | 10048 | 10048 | 100% | DIRECCIÓN TÉCNICA | ARQUITECTA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 68000000 | 90861993 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE DTS Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS POR ENAJENACIÓN, EXPROPIACION, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y/O COMPRAVENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS/VIP DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2021130010167 | 68000000 | 68000000 | 74.84% | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | ENERO 2022 | • Se realizó contracrédito por $22.861.993,00 de acuerdo Res. 2097-CVV-2022 al Proyecto BPIN 2020130010152 por saldos excedentes y cierre del proyecto. • Se cumplió al 100% con la meta programada para la vigencia 2022. • Se elaboró Documento Técnico de Soporte titulado "Análisis de Perfilamiento para la Adquisición de Predios Potencialmente Aptos para el Desarrollo de VIS/VIP en Cartagena de Indias".
[7 empty] | NÚMERO DE HECTÁREAS DE TIERRAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓŃN DE VIVIENDA NUEVA | HECTÁREAS | ND | ADQUISICIÓŃN DE HECTÁREAS IDENTIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓŃN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 10 | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | 0 | 0%
[7 empty] | AVANCE PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | [12 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | AVANCE EJECUCION PPTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 68000000 | 90861993 |  |  |  | 68000000 | 68000000 | 74.84%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | NÚMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALIZADOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | ND | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | 4 | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 54.52% | 0 | 0% | 60.56% | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO |  | NP |  |  |  |  | NP
[7 empty] | NÚMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS | INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO | ND | ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 50% |  | 2 | 66.67% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010306 | CONSTRUIR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR VIVIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 | 1 | 50% | FEBRERO 2022 | 330 | 283288 | 283288 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 190861993 | 190861993 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010306 | 152718000 | 152718000 | 80.01% | SI SI | CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORÍA | ENERO 2022 | • Se cumplió al 100% con el contrato de consultoría para la elaboración del componente cartográfico y planimétrico del estudio para la conformación de la línea estratégica de vivienda VIS que se articulará en el Observatorio de Vivienda del Distrito de Cartagena de Indias contrato MC-012-2022. • Se elaboró informe del sector vivienda "Estudio Diagnóstico de Necesidades Habitacionales e Incidencia de Subsidios de Vivienda en el Distrito de Cartagena de Indias.
[7 empty] | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLEN EL POT | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA | ND | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLE EL POT (PLAN PARCIAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0.15 | 0 | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN PLANES PARCIALES DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010307 | FORMULAR PLANES PARCIALES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | FORMULAR Y/O PARTICIPAR EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLEN PARA EL NUEVO POT | 1 | 1 | 100% | FEBRERO 2022 | 150 | 147176 | 147176 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 72000000 | 81775793 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN PLANES PARCIALES DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010307 | 72000000 | 72000000 | 88.05% | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | ENERO 2022 | • Se realizó contracrédito por $9.775.793,00 de acuerdo Res. 2097-CVV-2022 al Proyecto BPIN 2020130010152 por saldos excedentes y cierre del proyecto. • Se cumplió al 100% con la meta programada para la vigencia 2022. • Se elaboró Instrumento de Planeación "Aportes a la Construcción del Nuevo POT Sector Vivienda".
[7 empty] | NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | ND | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | 6 | 0 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 13.56% |  | 0.9 | 15% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010308 | AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA OFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE PROCEDENCIA | 6 | 0.8 | 13.33% | MAYO 2022 | 240 | 77032 | 0 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 421701974.88 | 1050000000 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010308 | 125975100 | 1050000000 | 100% | SI | SELECCIÓN ABREVIADA | MAYO 2022 | • Se publicaron durante la vigencia los procesos contractuales CM-01-2022 y CM-002-2022 para la elaboración de 6 DTS para la legalización urbanística de barrios, pero se declararon desiertos al no presentarse oferentes. • Tomándose como modelo las prácticas en el tema de la Secretaría del Hábitat de Bogotá se decidió adelantar el proceso con contratos de obra o labor para la vigencia 2023. • Por Vigencias Futuras en Tiempo autorizadas por el HCD se adjudicó el 28/12/2022 proceso de Selección Abreviada SAMC-08-2022 por valor de $125.975.100 para la realización de las labores topográficas como insumo previo para el procedimiento de legalización urbanística de seis (6) sectores del barrio Arroz Barato. • Se realizó contracrédito por $628.298.025,12 de acuerdo Res. 2096-CVV-2022 a los Proyecto BPIN 2020130010152 y Proyecto BPIN 2020130010154 para el pago de compromisos adquiridos.
FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA | [6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | [12 empty] | 54.52% | 44.85% |  | 60.56% | 57.4% |  | AVANCE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT |  |  |  |  | 54.44% | [6 empty] | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2022 |  | 29285574717.64 | 28647500899.52 |  |  |  | 19388880962.06 | 28130431742.9 | 98.2%
[16 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO CORVIVIENDA A DIC 30 DE 2022 |  |  |  | 44.85% |  | AVANCE DEL CUATRIENIO | 57.4% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION DIC 2022 |  | 53.47%
| RECURSOS ASIGNADOS DEFINITIVOS | RECURSOS EJECUTADO GIROS | PORCENTAJES DE EJECUCION PRESUPUESTAL (GIROS) | PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA | EJECUCIONFISICA/FINANCIERA
| 14985069342.76 | 14702574871.45 | 98% | 53% | 75.5%
Note on M4: ====== ID#AAAAnx9xalw SUBSIDIOS 2021 (2023-01-23 20:13:29) 1 CLP 1 Y 2 149 CLP 3,4,5
Note on N4: ====== ID#AAAAnx9xalY SUBSIDIOS 2022 (2023-01-23 20:13:29) 48 CLP 1 y 2 10 Presupeusto 2022 660 Convenio CVV-FVV 45 Bahía San Carlos 2021
Note on Q4: ====== ID#AAAAnx9xals tc={755BBFF3-D550-4675-9BE3-B34E58811BED} (2023-01-23 20:13:29) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hubo revocatoria de subsidios
Note on N6: ====== ID#AAAAnx9xal0 VIVIENDAS INICIADAS 2022 (2023-01-23 20:13:29) 10 Presupuesto 2022 660 Convenio CVV-FVV 126 Bahía San carlos Torre 2 7 Compraventa San Francisco
Note on M9: ====== ID#AAAAnx9xalQ MEJORAMIENTO URBANO 2021 (2023-01-23 20:13:29) 228 PROGRAMA CDVD 296 RECURSOS PROPIOS
Note on N9: ====== ID#AAAAnx9xalg MEJORAMIENTO URBANO 2022 (2023-01-23 20:13:29) 989 CONVOCATORIA 2019-O-23-CARTAGENA 1.300 3RA CONVOCATOIRA CDVD
Note on AD9: ====== ID#AAAAnx9xalk tc={09F52160-A7E6-4E58-B8F9-CB98E098E846} (2023-01-23 20:13:29) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Disminucion por sobrecostos
Note on AG10: ====== ID#AAAAnx9xal4 tc={7756371C-E524-4229-ABFF-433B6D9F3CDE} (2023-01-23 20:13:29) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FECHA DE INICIO CONTRATO
Note on M11: ====== ID#AAAAnx9xalo MEJORAMIENTO RURAL 2021 (2023-01-23 20:13:29) 8 FIDUAGRARIA
Note on N11: ====== ID#AAAAnx9xalU MEJORAMIENTO RURAL 2022 (2023-01-23 20:13:29) 15 FIDUAGRARIA 230 VIVIENDA RURAL MVCT
Note on M13: ====== ID#AAAAnx9xalc TITULACIÓN 2021 (2023-01-23 20:13:29) 115 EL POZÓN 18 LAS AMERICAS 12 NUEVO PARAISO 12 PASACABALLOS 1ro. AGO 24 MANZANA 72
Note on N13: ====== ID#AAAAnx9xal8 TITULACIÓN 2022 (2023-01-23 20:13:29) 310 EL POZÓN 42 LAS AMERICAS 65 NUEVO PARAISO 21 LA GLORIA I 21 LUIS CARLOS GALÁN 27 SAN PEDRO MARTIR 100 SANTA MARÍA 33 NAZARENO 25 SIMÓN BOLIVAR 15 LA CAROLINA 16 CIUDADELA 2000 17 LA ESMERALDA 115 MANZANA 72 2512 EL POZÓN - CLP