## SEGUIMIENTO PA INFRAESTRUCTURA
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [59 empty] | Código:
| MACROPROCESO:EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | [59 empty] | Versión:
| PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [59 empty] | Fecha:
| MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [59 empty] | Páginas:
Información Plan de Acción | [17 empty] | Evaluación y seguimiento
Pilar | Linea estrategica | Programa | Meta producto | Meta programada para 2022 | Avance meta producto 2022 | Avance meta producto 2022 (%) | Avance meta producto en el cuatrienio (%) | Proyecto | Codigo BPIN | Objetivo | Actividades | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Dias de duracion de la actividad | Valor Absoluto de la Actividad (Valor Meta Programada) | Porcentaje de Participación de la Actividad (%) | Avance de las actividades (%) | Evaluación Ejecución de Actividades | [21 empty] | Presupuesto Programa |  |  |  | Presupuesto Proyecto |  |  | Información de PREDIS | [11 empty] | Evaluación |  | Análisis | X
[18 empty] | Coherencia entre el proyecto y la meta producto del programa |  |  | Actividades del proyecto |  |  | Coherencia de Programacion de las Actividades con la Meta Producto |  |  | Existe Evidencia en la Ejecución de la Actividad |  |  | Las evidencias son Soportes de las Actividades |  |  | Cumplió la Actividad con el Plazo |  |  | Ejecución de la Actividad (%) Según Evidencias | Ejecución del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades según Evidencias | Ejecución de la meta producto de acuerdo al avance del proyecto (%) | Diferencia metas plan de acción / Evidencias (%) | Rubro presupuestal | Fuente de Financiación | Valor asignado según Predis | % ejecutado | Valor asignado según SUIFP | Valor asignado según PREDIS | Diferencia presupuestal entre PREDIS Y SUIFP por proyecto | PREDIS 1 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 2 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 3 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 4 Trimestre 2022
[18 empty] | Si | No | Sustentar en caso negativo | Proyecto según SUIFP | Proyecto plan de acción | Diferencia en la programacion de las actividades | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | [11 empty] | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Eficiencia recursos de inversión (SI/NO) | Diferencia entre la ejecución del proyecto (lo girado en %) y el presupuesto ejecutado del proyecto (el avnnce del proyecto) |  | SI
CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | CARTAGENA SE MUEVE | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 6 | 23.02 | 100% | 100% | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010155 | MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 6 | 100% | 100% | X |  |  | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ICLD | 9024511395 | 96% | 9024511395 | 9024511395 | 0 | 9110102145 | 7146505405 | 296514000 | 9110102145 | 7163226238 | 4492708369 | 9024511395 | 8656408268 | 7157803967 | 9024511395 | 8707438269 | 8609081652 | SI | 4.603% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 95% | NO
[37 empty] | 100% |  |  |  | DIVIDENDOS DE ACUACAR | 671180179 | 100% | 671180179 | 671180179 | 0 | 671180179 | 0 | 0 | 671180179 | 0 | 0 | 671180179 | 671180179 | 0 | 671180179 | 671180179 | 637621169 | SI | 5% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 95%
[37 empty] | 100% |  |  |  | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 1738403519 | 100% | 1738403519 | 1738403519 | 0 | 2035019425 | 0 | 0 | 2035019425 | 774299317 | 599961805 | 2035019425 | 941226047 | 599961805 | 1738403519 | 1738403519 | 901242123 | SI | 48.16% | EN ESTA META LOS RECURSOS NO GIRADOS SON LOS ASIGNADOS A LAS OBRAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL DE NOV DEL 2022, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
[37 empty] | 100% |  |  |  | PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP - PLUSVALIA | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI | 100% | A ESTA META NO SE ASIGNARON RECURSOS EN LA VIGENCIA 2022
[37 empty] | 100% |  |  |  | R.F. TASAS AEROPORTUARIAS | 218050 | 0% | 218050 | 218050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218050 | 0 | 0 | SI | 100% | A ESTA META SE LE INCORPORARÓN RECURSOS EL 20 DE DIECIMBRE DE 2022 LO QUE NO PERMITIO SER COMPROMETIDOS
[37 empty] | 100% |  |  |  | TASAS AEROPORTUARIAS | 13653212596 | 0% | 13653212596 | 13653212596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13653212596 | 0 | 0 | SI | 100% | A ESTA META SE LE INCORPORARÓN RECURSOS EL 20 DE DIECIMBRE DE 2022 LO QUE NO PERMITIO SER COMPROMETIDOS
[37 empty] | 100% |  |  |  | RB DIVIDENDOS DE ACUACAR | 774299317 | 89% | 774299317 | 774299317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774299317 | 0 | 0 | 774299317 | 686586946 | 750355341 | SI | 3.092% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 97%
[11 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 2 | 100% | 100% | X |  |  | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  | RB DIVIDENDOS DE ACUACAR | 5218171422 | 100% | 5218171422 | 5218171422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218171422 | 466022904 | 0 | 5218171422 | 5218171422 | 466022904 | SI | 91.07% | EN ESTA META LOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS A OBRAS DE MITIGACIÓN, LAS CUALES INICIARON S EN NOVIEMBRE DE 2022, A OBRAS CON COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS DONDE SE SUSCRIBIERON CONTRATOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, RAZON POR LA CUAL NO SE HAN REALIZADO PAGOS
|  |  | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 2 | 5 | 100% | 100% |  |  |  | PERSONAL DE APOYO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 61 | 100% | 100% | X |  |  | PERSONAL DE APOYO | PERSONAL DE APOYO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  | RB RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 342288365 | 100% | 342288365 | 342288365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342288365 | 342288365 | 91592492 | 342288365 | 342288365 | 342288365 | SI | 0% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 100%
[37 empty] | 100% |  |  |  | RB RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 63135418 | 100% | 63135418 | 63135418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63135418 | 63135418 | 0 | 63135418 | 63135418 | 0 | SI | 100% | LOS RECURSOS NO GIRADOS A ESTA META CONSTITUYEN, EL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE UN CONTRATO EN PROCESO DE FINALIZACION
[11 empty] | REALIZAR APOYO LOGISTICO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 12 | 100% | 100% | X |  |  | REALIZAR APOYO LOGISTICO | REALIZAR APOYO LOGISTICO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | RB IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 21411060 | 100% | 21411060 | 21411060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21411060 | 0 | 0 | 21411060 | 21411060 | 21411059 | SI | 4.67e-06% | LOS RECURSOS NO GIRADOS A ESTA META SE ASIGNADOS A LAS OBRAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL DE NOV DEL 2022, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
[37 empty] | 100% |  |  |  | R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 100000000 | 100% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | SI | 100% | LOS RECURSOS NO GIRADOS A ESTA META CONSTITUYEN, EL SALDO PENDIENTE DE PAGO DE UN CONTRATO EN PROCESO DE FINALIZACION
|  |  | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 4 | 9 | 100% | 100% | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010215 | REALIZAR INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONTINGENTES Y DE EMERGENCIA DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VÍAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VIAS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 7 | 100% | 100% | X |  |  | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VIAS | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VIAS | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ICLD | 2384290325 | 99% | 2384290325 | 2384290325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384290325 | 2298699574 | 0 | 2384290325 | 2365699549 | 2190528152 | SI | 8.127% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 92%
[11 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0 | 0% | 0% | X |  |  | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 296615906 | 100% | 296615906 | 296615906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296615906 | 296615905 | 0 | SI | 0% | LOS RECURSOS, NO GIRADOS A ESTA META CORRESPONDEN A UN CONTRATO ADICIONAL SUSCRITO EN DIC, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EJECUCION
N/A
|  | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 246434.59 | 90629.58 | 36.78% | 22% | CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010141 | MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRICA Y DISMINUIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 246,434,59 | 32% | 32% | X |  |  | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | 32% | 32% | 32% | 0% | CONSTRUCCION, RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ICLD | 1263392236 | 81% | 1263392236 | 1263392236 | 0 | 1263392236 | 596554074 | 88619000 | 1263392236 | 579054074 | 264674000 | 1263392236 | 1006295369 | 513303074 | 1263392236 | 1018912036 | 1004412036 | SI | 2.499% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 98%
|  |  | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 0.01 | 0.01 | 100% | 100% |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0.01 | 100% | 100% | X |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 2067081637 | 63% | 2067081637 | 2067081637 | 0 | 2067081637 | 0 | 0 | 2067081637 | 0 | 0 | 2067081637 | 1288806839 | 0 | 2067081637 | 1293935639 | 1268808591 | SI | 20.62% | LOS RECURSOS NO GIRADOS A ESTA META CORRESPONDE A UNA CONCILIACION EN TRAMITE
[11 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 14 | 100% | 100% | X |  |  | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  | RB OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 1085753639 | 100% | 1085753639 | 1085753639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085753639 | 1085753639 | 0 | 1085753639 | 1085753639 | 1085753639 | SI | 0% | SE OBSERVA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA META CON RELACIÓN A LO EJECUTADO CON LO PROYECTADO FUE DEL 100%
|  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 10% | 11% | 100% | 55% | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010184 | APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS CUERPOS DE AGUA (CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 10% | 100% | 100% | X |  |  | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | N/A | X |  |  |  | X | proyecto con vigencia futura |  | X | los recursos estan en contratos en vigencia futura |  | X |  | 4% | 0% | 0% | 10% | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ICLD | 1171652768 | 74% | 1171652768 | 1171652768 | 0 | 931152768 | 468102074 | 47402000 | 931152768 | 468102074 | 189381000 | 1171652768 | 571955074 | 400983074 | 1171652768 | 863252936 | 519237074 | SI | -44.32% | LOS RECURSOS SIN GIRAR CORRESPONDE A DOS CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACION
[37 empty] | 0% |  |  |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 600000000 | 0% | 600000000 | 600000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 600000000 | 932158 | 932158 | 600000000 | 932158 | 932158 | SI | -0.1554% | SE DESISTIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE IBA A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS.
[37 empty] | 0% |  |  |  | RB DIVIDENDOS DE ACUACAR | 567844209 | 0% | 567844209 | 567844209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567844209 | 0 | 0 | 567844209 | 0 | 0 | SI | 0% | SE DESISTIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE IBA A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS.
[37 empty] | 4% |  |  |  | RB RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 14999983683 | 100% | 14999983683 | 14999983683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999983683 | 14999983683 | 9918779967 | 14999983683 | 14999983683 | 9918779967 | SI | -62.13% | LOS RECUROSOS ASIGNADOS PARA ESTA META PERTENECEN A UN CONTRATO EN EJECUCION, CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS
[37 empty] | 0% |  |  |  | R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA ALCANTARILLADO | 797435 | 0% | 797435 | 797435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797435 | 0 | 0 | 797435 | 0 | 0 | SI | 0% | SE DESISTIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE IBA A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS.
[37 empty] | 100% |  |  |  | R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA ALCANTARILLADO | 106911 | 0% | 106911 | 106911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106911 | 0 | 0 | 106911 | 0 | 0 | SI | 100% | SE DESISTIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE IBA A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS.
[11 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 18 | 100% | 100% | X |  |  | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  | R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 644031299 | 0% | 644031299 | 644031299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644031299 | 0 | 0 | 644031299 | 0 | 0 | SI | 100% | SE DESISTIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE IBA A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS.
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | 14.2 | 2.4 | 16.9% | 17% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010035 | Mejorar las condiciones para el desarrollo urbano, turístico, social y la recuperación ambiental del borde de la Ciénaga de la Virgen. | *REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS * REALIZAR DISEÑOS. *CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 14.2 | 17% | 17% | X |  |  | *REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS * REALIZAR DISEÑOS. *CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | *REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS * REALIZAR DISEÑOS. *CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 17% | 17% | 17% | 0% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ICLD | 159500000 | 96% | 159500000 | 159500000 | 0 | 400000000 | 105500000 | 18500000 | 400000000 | 105500000 | 58000000 | 159500000 | 142005000 | 101500000 | 159500000 | 152505000 | 149700000 | SI | 56.48% | CONTRATO EN EJECUCION
|  |  | REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS | 3.5 | 3.5 | 100% | 100% | [7 empty] | 3.5 | 100% | 100% | X |  |  |  |  | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE | 1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | 100% | 100% | X |  |  |  |  | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
| EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRIORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS | 11 | 6 | 54.55% | 23.08% | Adecuación DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2021130010121 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. *CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 11 | 55% | 55% | X |  |  | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 55% | 55% | 55% | 0% | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ICLD | 150000000 | 84% | 150000000 | 150000000 | 0 | 150000000 | 32000000 | 8000000 | 150000000 | 32000000 | 20000000 | 150000000 | 126257831 | 32000000 | 150000000 | 126257831 | 118028434 | SI | 26.31% | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACION
[15 empty] | 1 | 100% | 100% | X |  |  | *CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | *CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | N/A | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 100% | 100% | 0%
Note on F6: VALOR NÚMERICO
Note on G6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on H6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on L6: INCLUIR EVIDENCIA ORGANIZADA POR PROGRAMA PROYECTO Y ACTIVIDAD
Note on M6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on N6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on P6: VALOR NÚMERICO
Note on Q6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on R6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on S7: INCLUIR EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Note on V7: RELACIONAR LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO
Note on AK7: VERIFICAR AVANCE EN LAS EVIDENCIAS VALOR EN PORCENTAJE
Note on AL7: TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL AVANCE DEL PROYECTO (NO PROMEDIAR)
Note on AM7: TENER EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA META PRODUCTO (NO PROMEDIAR)
Note on AP7: ICLD SGP SGR ENTRE OTROS (ESPECIFICAR OTROS)
Note on AQ7: VALOR NÚMERICO
Note on AR7: VALOR EN PORCENTAJE
Note on AS7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AT7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AV7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AY7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BB7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BE7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AV8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AW8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on AY8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AZ8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BB8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BC8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BE8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BF8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BH8: COHERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE 31 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO DIC 2021 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A MARZO 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A JUNIO 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A SEPTIEMBRE 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO A DICIEMBRE 2022 | % DE CUMPLIMIENTO DE META PRODUCTO 2022 | AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A JUNIO 2022 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A SEPT 2022 | AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A DICIEMBRE 2022 | % DE CUMPLIEMIENTO DE ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Apropiación Definitiva | Ejecucion presupuestal a Marzo 2022 | Ejecucion presupuestal a Junio 2022 | Ejecucion presupuestal a DICIEMBRE 2022 | Porcentaje de avance de ejecucion presupuestal a DICIEMBRE 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | KILOMETROS CARRIL | 1330.39 | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 32 | 6 | 20.39 | 5.56 | 9.15 |  | 8.31 | 100% | 100% | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010155 | MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 361520 | 93% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 20634306907 | ICLD | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-179-202 | 9024511395 | 7146505405.4 | 7163226238.4 | 8609081652 | 95.4% | SI
[33 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS DE ACUACAR |  | 02-062-06-00-00-00-179-202 | 671180179 | 0 | 0 | 637621169 | 95%
[22 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS |  | 02-124-06-00-00-00-179-202 | 1738403519 | 0 | 774299317 | 901242123 | 51.84% | SI | N/A |  | GRACIAS A LA CONTRATACION DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y PERSONAL DE TOPOGRAFIAS LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LOGRO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS: VILLA ESTRELLA CALLE XXX VILLA ESTRELLA CALLE XXX VILLA ESTRELLA CALLE XXX Y LAS GAVIOTAS DIAGONAL XXX
[6 empty] | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | UNIDAD | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | PERSONAL DE APOYO | 64 | 64 | 64 | 64 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | FUNCIONAMIENTO |  | PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP - PLUSVALIA |  | 02-177-06-00-00-00-179-202 | 1 |  |  | 0 | 0% | SI |  |  | POR MEDIO DEL CONTRATADO BANCO DE MAQUINAS 2021 QUE LLEGO HASTA JULIO DE 2022 SE REALIZARON LA LIMPIEZA DE 6 CANALES DETERMINADAS COMO ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS A ESTA SECRETARIA.
[37 empty] | R.F. TASAS AEROPORTUARIAS |  | 02-182-06-00-00-00-179-202 | 218050 |  |  | 0 | 0%
[37 empty] | TASAS AEROPORTUARIAS |  | 02-183-06-00-00-00-179-202 | 13653212596 | 342288365 | 342288365 | 0 | 0%
[22 empty] | REALIZAR APOYO LOGISTICO | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | [7 empty] | RB DIVIDENDOS DE ACUACAR |  | 02-812-06-00-00-00-179-202 | 774299317 | 63135418 | 63135418 | 750355341 | 96.91%
[37 empty] | RB DIVIDENDOS DE ACUACAR |  | 02-814-06-00-00-00-179-202 | 5218171422 | 21411060 | 21411060 | 466022904 | 8.931%
[33 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | RB RECURSOS DE CREDITO INTERNO |  | 02-819-06-00-00-00-179-202 | 342288365 | 774299317 | 774299317 | 342022904 | 99.92% | SI | DIRECTA
[37 empty] | RB RECURSOS DE CREDITO INTERNO |  | 02-820-06-00-00-00-179-202 | 63135418 |  |  | 0 | 0%
[37 empty] | RB IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS |  | 02-852-06-00-00-00-179-202 | 21411060 |  |  | 21411059 | 100%
[37 empty] | R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION |  | 02-922-06-00-00-00-179-202 | 100000000 | 5218171422 | 5218171422 | 0 | 0%
[27 empty] | 100% | [12 empty] | 31606831322 |  |  | 11727757152 | 37.11%
[37 empty] | ICLD |  | 02-001-06-00-00-00-351-202 | 2384290325 |  |  | 2190528152 | 91.87%
[6 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | UNIDAD | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 100% | 100% | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010215 | REALIZAR INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONTINGENTES Y DE EMERGENCIA DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VÍAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 0 | 7 | 9 | 9 | 100% | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 361520 | 100% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS |  | 02-124-06-00-00-00-351-202 | 296615906 |  |  | 0 | 0% | SI
[27 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 2680906231 |  |  | 2190528152 | 81.71%
[6 empty] | AVANZAR EN LA EJECUCION DE PROGRAMA SE MUEVE CARTAGENA | [10 empty] | 100% | 100% | [21 empty] | 34287737553 |  |  | 13918285304 | 40.59%
|  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | METROS CUBICOS | 226.297.1 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 520212 | 246434.59 | 36815.91 | 1490.6 | 1218.4 | 76820 | 11100.58 | 36.78% | 24.5% | CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010141 | MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRICA Y DISMINUIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | 246,434,59 | 2709 | 79529 | 90629.58 | 70% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 275992 | 90% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 4416227511 | ICLD | CONSTRUCCION, RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-232-202 | 1263392236 | 939961000 | 579054074 | 1006295369.01 | 79.65% | SI | CONCURSO |  | BAJO EL CONTRATO XXX REALIZADO POR CARDIQUE, SE REALIZO EL DRAGADO DE LA CIENGA DE LAS QUINTAS, EL CUAL APORTO UN PORCEJATE SIGNIFICATIVO AL AVANCE DE LA META ASIGNADA A ESTA SECRETARIA
[6 empty] | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | KILOMETROS LINEALES | 10,25 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 6.3 | 0.01 | 6.3045 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 100% | 100.1% |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-232-202 | 2067081637 | 0 | 0 | 1288806838.83 | 62.35% | SI |  |  | CON EL CONTRATO BANDO DE MAQUINAS 2021 QUE LLEGO HASTA JULIO DE 2021, SE LOGRO RECTIFICAR EL 0.01 ASIGADO A LA META DEL AÑO 2022 LOGRANDO UN 100%
[22 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | 23 | 23 | 23 | 23 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA |  | 02-869-06-00-00-00-232-202 | 1085753638.81 |  |  | 1085753638.81 | 100% | SI | DIRECTA
[17 empty] | 68.39% | 62.29% | [8 empty] | 90% |  |  |  |  | 90% | [7 empty] | 4416227511.81 |  |  | 3380855846.65 | 76.56%
[17 empty] | 68.39% | 62.29%
|  | CONSTUCCION DE CANALES DE LA CIUDAD | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | PORCENTAJE | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 20% | 10% | 11% | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0% | 55% | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010184 | APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS CUERPOS DE AGUA (CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | 9% | 0% | 4% | 0% | 44.44% | ENERO | DICIEMBRE | 1057445 | 275992 | 72% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 17984416304 | ICLD | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-234-202 | 1171652768 | 468102074.01 | 468102074.01 | 571955074.01 | 48.82% | SI |  |  | LOS RECUROSOS ASIGNADOS PARA ESTA META PERTENECEN A DOS CONTRATOS EN EJECUCION, CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS.
[37 empty] | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 1.3.1.1.03-138 | 600000000 |  |  | 932158
[37 empty] | R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO |  | 1.3.3.11.05-91-018 | 14999983683 |  |  | 9918779967
[22 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA ALCANTARILLADO |  | 1.3.3.4.16-95-002 | 106911 | 0 |  | 0 | 0% | SI | DIRECTA
[27 empty] | 72.22% |  |  |  |  | 72% | [7 empty] | 16771743362 |  |  | 10491667199.01 | 62.56%
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS LAGOS Y CIENEGAS DE CARTAGENA | [10 empty] | 0% | 55% | [21 empty] | 16771743362 |  |  | 10491667199.01 | 62.56%
| AVANCE EJECUCION DE LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO EN LA S.I | [16 empty] | 72.43%
| SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 60% | EJECUTAR 100% LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA | ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | UNIDAD | 3.4 KILOMETROS CONSTRUIDOS | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | 14.2 | 14.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.9% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010035 | Mejorar las condiciones para el desarrollo urbano, turístico, social y la recuperación ambiental del borde de la Ciénaga de la Virgen. | *REALIZAE ESTUDIOS TECNICOS, * REALIZAR DISEÑOS. | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 286320 | 286321 | 33% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 159500000 | ICLD | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-308-202 | 159500000 | 159500000 | 105500000 | 149700000 | 93.86% | SI |  |  | dinero usado para personal de apoyo en la ejecucion de proyecto
[6 empty] | KILOMETROS DE CANBALES SECUNDARIOS REHABILITADOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 6.62 | 100% | 100% |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100% | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION |  | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA |  | 02-138-06-00-00-00-308-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | SI
[6 empty] | KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE CONSTRUIDOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | [9 empty] | SI
[17 empty] | 33.33% | [9 empty] | 0.33 |  |  |  |  | 33% | [7 empty] | 159500000 |  |  | 149700000 | 93.86%
[17 empty] | 33% | 38.97%
| AVANCE EJECUCION DE LINEA ESTRATEGICA SALVAEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL EN LA S.I | [25 empty] | 33.25%
| EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | PORCENTAJE DE LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | ND | LOGRAR QUE EL 100% LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACION DE CENTROS DE SALUD COMUNIDAD ETNICA | UNIDAD | 0 | ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRIORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 54.55% | 38.46% | Adecuación DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2021130010121 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | 11 | 2 | 4 | 0 | 54.55% | ENERO | DICIEMBRE | 3559 | 3559 | 55% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | INVERSION | 150000000 | ICLD | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-00-00-00-141-202 | 150000000 | 44000000 | 32000000 | 118028434.22 | 78.69% | SI |  |  | SE CONTRATO LA ACECUACIONES DE LOS CENTRO DE SALUD DE TIERRA BAJA Y MANZANILLO, ADEMAS DE EL APORTE REALIZADO POR LA ESE EN LA ADECUACIONES DE 3 CENTROS DE SALUD.
[17 empty] | 55% | 38.5% | [8 empty] | 55% | [12 empty] | 150000000 |  |  | 118028434.22 | 79%
[17 empty] | 55% | 39% | [8 empty] | 33.25% | [12 empty] | 150000000 |  |  | 118028434.22 | 79%
[16 empty] | RECURSOS ASIGNADOS DEFINITIVOS |  |  |  | 56997881370.46 | [6 empty] | 0.75079
[16 empty] | RECURSOS EJECUTADO |  |  |  | 27291119425.27
[16 empty] | PORCENTAJES DE EJECUCION PRESUPSUTAL (GIROS) |  |  |  | 47.88% |  | 48% |  |  |  |  | 75.08%
[16 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA |  |  |  | 51.28% |  | 75%
[16 empty] | EJECUCIONFISICA/FINANCIERA |  |  |  | 75.22% |  | 61.5%
[16 empty] | RESULTADOS GESTION AÑO 2022 |  |  |  | PROGRAMAS AÑO |  | PROYECTO
Note on L2: Luz Marlene Andrade: Corresponde a lo programado según plan indicativo, más lo alcanzado o rezagado en las vigencias anteriores (2020-2021)
Note on AG2: Luz Marlene Andrade: Corresponde al avance de la actividad en el proyecto
Note on AJ2: Luz Marlene Andrade: Indicar si la actividad se financia con: 1. Inversión 2. Funcionamiento 3. Otros Recursos
Note on AL2: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on N33: kelly: REPONSABLE DE LA META SECRETARIA DE PLANEACION