## Seguimiento
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE ACCION DAVD, 30 DE DIC DE 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO A 2021 | Reporte Meta Producto Ejecutada Enero 1 a Marzo 31 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Marzo 1 a Junio 30 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Julio 1 a Sept 30 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Sept a Dic 30 de 2022 | META ACUMULADA A Dici 2022 | AVANCE META PRODUCTO 2022 | AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2022 | Reporte Actividad Proyecto ejecutada Enero 1 a Dic 30 de 2022 | % AVANCE | Avance Proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Reporte Ejecución Presupuestal Compromisos | Reporte Ejecución Presupuestal Giros | Código Presupuestal | %Avance de la ejecución presupuestal Compromisos 2022 | %Avance de la ejecución presupuestal giros Dict 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observaciones
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | 7.6 | 38(5,1) | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 7.059% | 5.143% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal de apoyo a la gestión (cumplido). | 16% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido. (11%) | 100% | 95.83% | 2022-07-20 | 2022-09-08 | 4549 | 4549 | 95.83% | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | María Isabel Lugo Pulecio | ICLD | 2003129039 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3205.0900.2020130010239 | 691043335 | 548043335 | 2.3.3205.0900.2020130010239 | 34.5% | 27.36% |  | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública |  | _ Se recibió a satisfacción los informes finales de las etapas de diagnóstico y de factibilidad del contrato MC-DAVD-002-2022, cuyo objeto es la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 41A ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL SECTOR NAVIDAD – PUERTO DE PESCADORES DEL BARRIO LA MARÍA, DE LA CIUDAD DE CARTAGENA", Se amplía fecha de entrega final a 31 de enero de 2023. _ Se recibió a satisfacción los informes finales de las etapas de diagnóstico y factibilidad del contrato MC-DAVD-003-2022 cuyo objeto es la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA EN LA UNIDAD COMUNERA N°13, DIAGONAL 32 A # 71 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA”, Se amplía fecha de entrega final a 31 de enero de 2023. _ Publicación en SECOP el proceso de Concurso de Méritos para " ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN COSTERA DESDE EL ESPOLÓN IRIBARREN EN EL BARRIO EL LAGUITO HASTA LA BASE NAVAL ARC EN EL BARRIO BOCAGRANDE, Y EL DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS BOCAGRANDE, CASTILLOGRANDE Y EL LAGUITO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
[23 empty] | 2. Identificación y priorización de canales (cumplido). | 16% | 2. Se priorizaron los canales Puerto de Pescadores, Providencia (16%) | 100% |  | 2022-01-24 | 2022-01-28
[17 empty] | 0.36 | [5 empty] | 3. Identificación de las fuentes de financiación y la consecución de los recursos (cumplido). | 20% | 3. Se cuenta con financiación para el diseño de los canales Puerto de Pescadores y Providencia. (20%) | 100% |  | 2022-01-03 | 2022-01-28
[23 empty] | 4. Planeación del proyecto y estructuración de los Estudios Previos (cumplido). | 16% | 4. Se elaboraron los estudios previos para contratación Ingenioería de detalle canal Puerto de Pescadores y Diseño de ingeniería de detalle del canal Providencia. Providencia. (16%) | 100% |  | 2022-02-15 | 2022-06-13
[23 empty] | 5. Seguimiento al proceso de contratación. (cumplido). | 16% | Se realizó la contratación del Diseño de ingeniería de detalle del canal Puerto de Pescadores y del canal Providencia. | 100% |  | 2022-04-11 | 2022-07-22 | [9 empty] | $ 691,043,335,00
[23 empty] | 6. Supervisión en la ejecución de los contratos. (cumplido). | 16% | - | 75% |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION |  | 1.3.2.3.05-023-- OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION
|  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | km | 6 | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | 6 | 10 (4) | 6 | 0 |  |  | 0.226 | 0.226 | 5.65% | 3.767% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | 11% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido. (7%) | 100% | 90% | 2022-08-20 | 2022-09-08 | > 20000 población fija > 300000 población flotante | > 20000 población fija > 300000 población flotante | 90% | [14 empty] | Alistamiento e instalación Box culvert Avenida 1 de Bocagrande: 226 ml de avance.
[23 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2. Se analizó la problemática y se revisó la información existente para Canal Avenida 1 de Bocagrande. (11%) | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
[23 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 3. En proceso de socialización canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
[23 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 4. En proceso para el Canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-11-15
[23 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 5. Ejecutado para el canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15 | [5 empty] | OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION |  | 1.2.3.2.02-043- OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION
[23 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 6. Financiado Box culvert. (4%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15
[23 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 7. Ejecutado (2)% | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15
[23 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 8. Canal Avenida 1 de Bocagrande contratado ejecutado (6%), | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-11-15
[23 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 9. Se inició la construcción del canal Avenida 1 de Bocagande. | 10% |  | 2022-11-15 | 2023-12-19
[6 empty] | Avance Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [11 empty] | 6.354% | 4.455% | Avance proyectos del Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [6 empty] | 92.33% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | 2003129039 |  |  | 691043335 | 548043335 |  | 34.5% | 27.36%
|  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | km | 1 | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 6 | 2.04 | 1.452 | 0.254 | 0 | 0.632 | 2.338 | 38.97% | 62.54% | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | 11% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido hasta agosto 20, pendiente Septiembre-diciembre. (7%) | 100% | 100% | 2022-07-20 | 2022-09-08 | > 20000 población fija > 300000 población flotante | > 20000 población fija > 300000 población flotante | 100% |  |  | ICLD | 1689634633 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3207.0900.2020130010241 | 538273070 | 38107000 | 2.3.3207.0900.2020130010241 | 31.86% | 2.255% |  |  |  | Contrato de Obra: 9677-PPAL001-1006-2021 Contratista: Consorcio PROPLAYA Interventor: AIDCON LTDA 43.26 % Avance físico. 24.5% Avance financiero. 460 m protección marginal, 100% avance. 998 m protección escollera tipo 2, 100% avance. 150 m proyectados espolón #6, 100% avance. 175 m proyectados espolón #5, 100% avance. 440 m escollera entre espolones 5 y 6, 100% avance. 440 m escollera entre espolones 4 y 5, 100% avance. 175 m proyectados 10 espolón 4, 100% avance. 440 ml Relleno hidráulico de Playa 5: 100%. Relleno hidráulico Playa 4: 40%. Revegetalización Playa 5: 100%. 226 m. Instalación módulos Box culvert: 10.3%. Fase 2 Componente 1, espolón 7: 95%. Fase 2 Componente 1, espolón 8 100%.
[23 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2. Revisada la información (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
[23 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 3. Proyecto socializado con la comunidad (7%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-08-30
[23 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 4. Ejecutado (9%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-08-30
[23 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 5. Ejecutada la planeación y contratación de estudios complementarios. (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 06-30-2022
[23 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 6. En proceso de financiación Fase I componente 2 y Fase II Componente 2 (1%) | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-31
[23 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 7. En proceso (1%) | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-31
[23 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 8. Se hizo seguimiento al proceso de contratación Fase II componente 1. (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
[23 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 9. Supervisión al convenio 9677-PPAL001-257-2018; recibo y liquidación contratos 19 y 20 de 2019 (7%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2023-08-30
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [11 empty] | 38.97% | 62.54% | Avance proyecto del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [6 empty] | 96.17% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | 1689634633 |  |  | 538273070 | 38107000 |  | 31.86% | 2.255%
|  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | unidad | 4 | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | 7 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | ICLD | 3 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  |  | 2.3.2402.0600.2021130010154 | [5 empty] | Supervisión Proyecto Concesión Corredor de Carga
|  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 41 | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 44.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 4.8 | Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% |  | Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | m2 | 6890 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 10300 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto |  |  |  | 0%
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Se conecta | [11 empty] | 0% | 0% | Avance proyecto del Programa Cartagena Se conecta | [6 empty] | 0% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Programa Cartagena se conecta | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
|  | AVANCE PLAN DE DESARROLLO VALORIZACION ADIC 30 DE 2022 | [15 empty] | 15.11% | 22.33% |  |  | PLAN DE ACCION A DICIEMBRE 2022 |  |  |  |  | 94.25% | [7 empty] | Ejecucion pptal del Plan de accion a Diciembre 2022 | 3692763672 |  |  | 1229316405 | 586150335 |  | 33.29% | 15.87%
| AVANCE DE la LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO | [16 empty] | 15.11% | 22.33%
| AVANCE DEl PILAR CARTAGENA RESILIENTE | [16 empty] | 15.11% | 22.33%

## MATRIZ EVALUACIÓN CONTROL INTER
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [59 empty] | Código:
| MACROPROCESO:EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | [59 empty] | Versión:
| PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [59 empty] | Fecha:
| MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [59 empty] | Páginas:
Información Plan de Acción | [17 empty] | Evaluación y seguimiento
Pilar | Linea estrategica | Programa | Meta producto | Meta programada para 2022 | Avance meta producto 2022 | Avance meta producto 2022 (%) | Avance meta producto en el cuatrienio (%) | Proyecto | Codigo BPIN | Objetivo | Actividades | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Dias de duracion de la actividad | Valor Absoluto de la Actividad (Valor Meta Programada) | Porcentaje de Participación de la Actividad (%) | Avance de las actividades (%) | Evaluación Ejecución de Actividades | [21 empty] | Presupuesto Programa |  |  |  | Presupuesto Proyecto |  |  | Información de PREDIS | [11 empty] | Evaluación |  | Análisis | X
[18 empty] | Coherencia entre el proyecto y la meta producto del programa |  |  | Actividades del proyecto |  |  | Coherencia de Programacion de las Actividades con la Meta Producto |  |  | Existe Evidencia en la Ejecución de la Actividad |  |  | Las evidencias son Soportes de las Actividades |  |  | Cumplió la Actividad con el Plazo |  |  | Ejecución de la Actividad (%) Según Evidencias | Ejecución del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades según Evidencias | Ejecución de la meta producto de acuerdo al avance del proyecto (%) | Diferencia metas plan de acción / Evidencias (%) | Rubro presupuestal | Fuente de Financiación | Valor asignado según Predis | % ejecutado | Valor asignado según SUIFP | Valor asignado según PREDIS | Diferencia presupuestal entre PREDIS Y SUIFP por proyecto | PREDIS 1 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 2 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 3 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 4 Trimestre 2022
[18 empty] | Si | No | Sustentar en caso negativo | Proyecto según SUIFP | Proyecto plan de acción | Diferencia en la programacion de las actividades | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | [11 empty] | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Eficiencia recursos de inversión (SI/NO) | Diferencia entre la ejecución del proyecto (lo girado en %) y el presupuesto ejecutado del proyecto (el avnnce del proyecto) |  | SI
Resiliente | Desarrollo Urbano | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales (7,6 KM) | 38 (5,1) | 0.36 | 7.059% | 4.737% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal por prestación de servicios profesionales (cumplido). | 2022-07-20 | 2022-09-08 | 19 | 16 | 16 | 100 | X |  |  | Contratar los diseños de ingenieria e detalle para los canales para contratar el personal de apoyo a la gestion requerido | 1. Contratación personal por prestación de servicios profesionales | Aunque en la lectura se infiere que existe relacion entre las actividades del proyecto y del plan de accion , se observa que las actividades formuladas en el proyecto estan dadas de manera general, no son iguales al plan por lo que recomendamos ajustar en el proyecto las actividades de manera concreta como estan dadas en el plan de acción. | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100 |  | 7.059% |  | 2020130010239 CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2003129039.59 | 27% | 5255460723 | 2003129039 | 3252331684 | 2157341924 | 362600000 | 79600000 | 2157341924 | 362600000 | 242800000 | 2003129039.59 | 688266666 | 0 | 2003129039.59 | 691043335 | 548043335 | SI | Lo girado en porcentaje del proyecto es del 27% , el avance fisico del proyecto es del 96% de acuerdo a las actividades expuestas en el seguimiento
[11 empty] | 2. Identificación y priorización de canales (cumplido). | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 5 | 16 | 16 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 2. Identificación y priorización de canales |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 3. Identificación de las fuentes de financiación y la consecución de los recursos (cumplido). | 2022-01-03 | 2022-01-28 | 25 | 20 | 20 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 3. Identificación de las fuentes de financiación y la consecución de los recursos (cumplido). |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 4. Planeación del proyecto y estructuración de los Estudios Previos (cumplido). | 2022-02-15 | 2022-06-13 | 118 | 16 | 16 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 4. Planeación del proyecto y estructuración de los Estudios Previos (cumplido). |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 5. Seguimiento al proceso de contratación. (cumplido) | 2022-04-11 | 2022-07-22 | 100 | 16 | 16 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 5. Seguimiento al proceso de contratación. (cumplido). |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 6. Supervisión en la ejecución de los contratos. (cumplido) | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 120 | 16 | 16 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 6. Supervisión en la ejecución de los contratos. (cumplido). |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
|  |  | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | 10(4) | 0.226 | 5.65% | 3.767% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal por prestación de servicios profesionales (cumplido). | 2022-08-20 | 2022-09-08 | 19 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | Aunque en la lectura se infiere que existe relacion entre las actividades del proyecto y del plan de accion , se observa que las actividades formuladas en el proyecto estan dadas de manera general, no son iguales al plan por lo que recomendamos ajustar en el proyecto las actividades de manera concreta como estan dadas en el plan de acción. | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100 |  | 5.65%
[11 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. (cumplido) | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 30 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. (cumplido) | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 30 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. (cumplido) | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 90 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. (cumplido) | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 30 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento (cumplido) | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 30 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados (cumplido) | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 30 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 7. Consecución de recursos públicos o privados |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. (cumplido) | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 90 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. (cumplido) | 2022-11-15 | 2023-12-19 | 35 | 12 | 12 | 100 | X |  |  | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones tecnicas y al diseño , contratar personal de apoyo. | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | 6 (3) | 2.338 | 77.93% | 48.29% | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación personal por prestación de servicios profesionales (cumplido). | 2022-07-20 | 2022-09-08 | 48 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 1. Contratación personal por prestación de servicios profesionales (cumplido). | Se observa quee las actividades en el plan de acción se trabajan desde los estudios y diseños para recuperacion y proteccion de las lineas de costa que es la actividad principal formulada en el proyecto, recomendamos efectuar los ajustes necesarios en el proyecto de acuerdo a las actividades del plan de acción. | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100 | 0% | 77.93% |  | 2020130010241 CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.02-043 - OTRAS CONTRIBUCIONES - CONTRIBUCION VALORIZACION 1.3.2.3.05-023 - OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION 1.3.3.4.21-95-003 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CERTIFICADOS PAZ Y SALVO VALORIZACION 1.3.3.4.21-93-003 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CERTIFICADOS PAZ Y SALVO VALORIZACION 1.3.2.3.05-023 - OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION | 1689634633 | 2% | 4963648031 | 1689634633 | -3274013398 | 43311592 | 0 | 0 | 43311592 | 0 | 0 | 1689634633 | 0 | 0 | 1689634633 | 538273070 | 38107000 |  | El porcentaje de ejecucion de los recursos girados es del 7%
[11 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 180 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 2022-01-01 | 2022-08-30 | 240 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 2022-01-01 | 2022-08-30 | 240 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 2022-01-01 | 06-30-2022 | 180 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 7. Consecución de recursos públicos o privados |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 180 | 11 | 11 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
[11 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 2022-01-01 | 2023-08-30 | 240 | 12 | 12 | 100 | X |  |  | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños. Incluye interventoría y/o supervisión. | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100
|  | Programa Cartagena se Conecta | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Sin Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 2021130010154 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA CARTAGENA SE CONECTA CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | Programa Cartagena se Conecta | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 38 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Sin Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | Programa Cartagena se Conecta | Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Sin Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | Programa Cartagena se Conecta | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Sin Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | Programa Cartagena se Conecta |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Sin Presupuesto | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Note on F6: VALOR NÚMERICO
Note on G6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on H6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on L6: INCLUIR EVIDENCIA ORGANIZADA POR PROGRAMA PROYECTO Y ACTIVIDAD
Note on M6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on N6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on P6: VALOR NÚMERICO
Note on Q6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on R6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on S7: INCLUIR EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Note on V7: RELACIONAR LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO
Note on AK7: VERIFICAR AVANCE EN LAS EVIDENCIAS VALOR EN PORCENTAJE
Note on AL7: TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL AVANCE DEL PROYECTO (NO PROMEDIAR)
Note on AM7: TENER EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA META PRODUCTO (NO PROMEDIAR)
Note on AP7: ICLD SGP SGR ENTRE OTROS (ESPECIFICAR OTROS)
Note on AQ7: VALOR NÚMERICO
Note on AR7: VALOR EN PORCENTAJE
Note on AS7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AT7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AV7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AY7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BB7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BE7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AV8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AW8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on AY8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AZ8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BB8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BC8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BE8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BF8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BH8: COHERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS