## MATRIZ EVALUACIÓN UMAYOR 2022
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [59 empty] | Código:
| MACROPROCESO:EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | [59 empty] | Versión:
| PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [59 empty] | Fecha:
| MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN UMAYOR | [59 empty] | Páginas:
Información Plan de Acción | [17 empty] | Evaluación y seguimiento
Pilar | Linea estrategica | Programa | Meta producto | Meta programada para 2022 | Avance meta producto 2022 | Avance meta producto 2022 (%) | Avance meta producto en el cuatrienio (%) | Proyecto | Codigo BPIN | Objetivo | Actividades | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Dias de duracion de la actividad | Valor Absoluto de la Actividad (Valor Meta Programada) | Porcentaje de Participación de la Actividad (%) | Avance de las actividades (%) | Evaluación Ejecución de Actividades | [21 empty] | Presupuesto Programa |  |  |  | Presupuesto Proyecto |  |  | Información de PREDIS | [11 empty] | Evaluación |  | Análisis
[18 empty] | Coherencia entre el proyecto y la meta producto del programa |  |  | Actividades del proyecto |  |  | Coherencia de Programacion de las Actividades con la Meta Producto |  |  | Existe Evidencia en la Ejecución de la Actividad |  |  | Las evidencias son Soportes de las Actividades |  |  | Cumplió la Actividad con el Plazo |  |  | Ejecución de la Actividad (%) Según Evidencias | Ejecución del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades según Evidencias | Ejecución de la meta producto de acuerdo al avance del proyecto (%) | Diferencia metas plan de acción / Evidencias (%) | Rubro presupuestal | Fuente de Financiación | Valor asignado según Predis | % ejecutado | Valor asignado según SUIFP | Valor asignado según PREDIS | Diferencia presupuestal entre PREDIS Y SUIFP por proyecto | PREDIS 1 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 2 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 3 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 4 Trimestre 2022
[18 empty] | Si | No | Sustentar en caso negativo | Proyecto según SUIFP | Proyecto plan de acción | Diferencia en la programacion de las actividades | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | [11 empty] | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Eficiencia recursos de inversión (SI/NO) | Diferencia entre la ejecución del proyecto (lo girado en %) y el presupuesto ejecutado del proyecto (el avnnce del proyecto)
CARTAGENA INCLUYENTE | LÍNEA EDUCACIÓN: CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | 4 | 1 | 1 | 100% | 75% | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0151 | Objetivo general – Propósito Aumentar la cobertura educativa de nuevos programas pertinentes y acordes con las necesidades de la ciudad, la región y el país, en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | Fortalecimiento del proceso para la Acreditación de programas con en alta calidad Académica 1. Reestructuración curricular de los programas académicos 2. Fortalecimiento y desarrollo de los procesos de Autoevaluación de los programas académicos e institucionales. 3. Mejoramiento de los resultados de competencia genérica (pruebas TyT y Saber PRO) de los estudiantes 4. Fortalecimiento del proceso de Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico de los programas académicos 5. Incrementar la Movilidad local, nacional e internacional de la comunidad académica de los programas 6. Fortalecimiento del sistema de Bienestar Universitario en las actividades de deporte, recreación en espacios multiculturales para la inclusión y equidad de la comunidad académica de los programas 7. Fortalecimiento del Relacionamiento externo para la interacción de la comunidad académica con los sectores sociales y productivos 8. Fortalecimiento de los procesos de permanencia y graduación de los estudiantes de los programas académicos 9. Desarrollo de la documentación a enviar al CNA y posterior atención y seguimiento a los requerimientos del CNA en el proceso de solicitud de acreditación de programas e institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1200000000 | 100% | 100% | Si |  |  | Fortalecimiento del proceso para la Acreditación de programas con en alta calidad Académica | 1. Reestructuración curricular de los programas académicos 2. Fortalecimiento y desarrollo de los procesos de Autoevaluación de los programas académicos e institucionales. 3. Mejoramiento de los resultados de competencia genérica (pruebas TyT y Saber PRO) de los estudiantes 4. Fortalecimiento del proceso de Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico de los programas académicos 5. Incrementar la Movilidad local, nacional e internacional de la comunidad académica de los programas 6. Fortalecimiento del sistema de Bienestar Universitario en las actividades de deporte, recreación en espacios multiculturales para la inclusión y equidad de la comunidad académica de los programas 7. Fortalecimiento del Relacionamiento externo para la interacción de la comunidad académica con los sectores sociales y productivos 8. Fortalecimiento de los procesos de permanencia y graduación de los estudiantes de los programas académicos 9. Desarrollo de la documentación a enviar al CNA y posterior atención y seguimiento a los requerimientos del CNA en el proceso de solicitud de acreditación de programas e institucional | NINGUNA | Si |  |  | Si |  |  | Si |  |  | Si |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR,CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+-0 CARTAGENA DE INDIAS | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 1200000000 | 100% | 1200000000 | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 0 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | SI | 0% | SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO. FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS CON EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA CORTE 31 DE DIC 2022.RAR
|  |  | 3418 | 807 | 1 | 100% | 100% | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0152 | Objetivo general – Propósito Mejorar la capacidad de acceso y permanencia de los estudiantes de bajos ingresos en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | ESTRATEGIA MATRÍCULA CERO PARA 807 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO 1. Inscripción nuevos estudiantes 2. Matrícula Financiera estudiantes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 1900000000 | 100% | 100% | Si |  |  | ESTRATEGIA MATRÍCULA CERO PARA 807 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO | 1. Inscripción nuevos estudiantes 2. Matrícula Financiera estudiantes | NINGUNA | Si |  |  | Si |  |  | Si |  |  | Si |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 1900000000 | 100% | 1900000000 | 1900000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1900000000 | 1138387500 | 1900000000 | SI | 0% | SE HIZO EL DESEMBOLSO del 100% , Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EN UN 59.92%. COMO TAMBIEN SE HIZO UN INCREMENTO DE $900 MILLONES PARA AUXILIO DE MATRICULA EN LA CUAL SALE DE DISMINUIR $900 MILLONES DE LA ACTIVIDAD DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE. VER EVIDENCIA SOPORTE AJUSTE DOCUMENTO ESCANEADO SEPT 6
|  |  | 25 | 15 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Adquisición y suministro de insumos, materiales y equipos que componen las dotaciones para la adecuación de ambientes de aprendizaje para su funcionamiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 365 | 900000000 | 100% | 100% | Si |  |  | DECUACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE | Adquisición y suministro de insumos, materiales y equipos que componen las dotaciones para la adecuación de ambientes de aprendizaje para su funcionamiento | NINGUNA | Si |  |  | Si |  |  | Si |  |  | Si |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 900000000 | 100% | 900000000 | 900000000 | 0 | 1800000000 | 0 | 0 | 1800000000 | 0 | 0 | 1800000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | SI | 0% | SE HIZO EL DESEMBOLSO DE $900 MILL Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN VER EVIDENCIA ADECUACION DE ABIENTES DE APRENDIZAJE $900 MILLOES 1. Adquisición y suministro de insumos.rar. SE DISMINUYO EN $900 MILLONES PARA TRASLADARLO A AUXILIO DE MATRICULA. VER SOPORTE AJUSTE DOCUMENTO ESCANEADO SEPT 6
[15 empty] | 4000000000 | [26 empty] | 4000000000 | 100% | 4000000000 | 100% | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 2200000000 | 2200000000 | 4000000000 | 3100000000 | 3100000000 | 4000000000 | 3238387500 | 4000000000
Note on F6: VALOR NÚMERICO
Note on G6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on H6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on L6: INCLUIR EVIDENCIA ORGANIZADA POR PROGRAMA PROYECTO Y ACTIVIDAD
Note on M6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on N6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on P6: VALOR NÚMERICO
Note on Q6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on R6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on S7: INCLUIR EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Note on V7: RELACIONAR LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO
Note on AK7: VERIFICAR AVANCE EN LAS EVIDENCIAS VALOR EN PORCENTAJE
Note on AL7: TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL AVANCE DEL PROYECTO (NO PROMEDIAR)
Note on AM7: TENER EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA META PRODUCTO (NO PROMEDIAR)
Note on AP7: ICLD SGP SGR ENTRE OTROS (ESPECIFICAR OTROS)
Note on AQ7: VALOR NÚMERICO
Note on AR7: VALOR EN PORCENTAJE
Note on AS7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AT7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AV7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AV8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AW8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on AY7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AY8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AZ8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BB7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BB8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BC8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BE7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BE8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BF8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BH8: COHERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

## PA 2022 UMAYOR CORTE 31 DICIEMB
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE 30 DE2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE2022 | AVANCE META PRODUCTO A DICIEMBRE 31 DE2022 | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | SUB Actividades de Proyecto | PONDERACION | EJECUTADO | AVANCE META PROYECTO A DICIEMBRE 31 DE2022 | VALOR SUB ACTIVIDADES | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) 2022 | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | APROPACION DEFINITIVA POR PROGRAMA | EJECUTADO POR PROGRAMA | PORCENTAJE EJECUTADO POR PROGRAMA | OBSERVACIONES Y ANEXAR EVIDENCIAS DE SOPORTE
CARTAGENA INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil |  | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil
[6 empty] | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar |  | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar
[6 empty] | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena |  | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal
[5 empty] | Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis |  | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis
[6 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. |  | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad”
[6 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios |  | 0 | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios
[5 empty] | Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación |  | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023.
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. |  | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023.
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. |  | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con
[6 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. |  | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023.
[5 empty] | Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. |  | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023.
[6 empty] | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada |  | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023
[6 empty] | Viviendas que acceden a un piso adecuado |  | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023.
[5 empty] | Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente |  | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales |  | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas |  | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente |  | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados |  | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023
[5 empty] | Programa: Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas |  | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero |  | 32.300 personas en IPM (3,6%) Indice de Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero |  | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023
[5 empty] | Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar |  | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr.
[6 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo |  | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo
[6 empty] | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) |  | 0 | 7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales.
[5 empty] | Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios |  | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios.
[6 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. |  | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición.
[6 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. |  | N.D | 16.00 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil.
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. |  | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales.
[5 empty] | Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas |  | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas
[6 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. |  | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio.
[5 empty] | Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" |  | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural
[6 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena |  | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena
| LÍNEA EDUCACIÓN: CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global (Transición, Primaria, Secundaria y Media) | 88,92%* Fuente: Planeación educativa 2019 a partir de Proyección del Censo Poblacional 2018 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global al 91,25% (Transición, Primaria, Secundaria y Meta) | Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” | Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales. |  | 4,02% Fuente: Planeación Educativa-2019 | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02%
[6 empty] | No. de personas atendidas con modelos de alfabetización |  | 127 Fuente: SIMAT. Número total jóvenes y adultos atendidos con modelos de alfabetización en Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI 1 durante el año 2019. | Atender con modelos de alfabetización (CLEI 1) a 1.200 jóvenes y adultos a 2023
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa |  | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa en 45 Instituciones Educativas Oficiales.
[6 empty] | No. de estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia |  | ND* | Atender anualmente a 100.000 estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia.
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente |  | 152 sedes Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Adecuar y dotar 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo con la normatividad
[6 empty] | No. de sedes nuevas de Instituciones Educativas Oficiales construidas |  | 0 | Construir 3 nuevas sedes de Instituciones Educativas Oficiales
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales con situación jurídica resuelta |  | 86 Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Resolver la situación jurídica a 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales
[5 empty] | Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e ideas para cambiar el planeta” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición |  | 74.06% | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición al 78,76%.
[6 empty] | No de Instituciones Educativas con Estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia diseñada e implementada. |  | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a primera infancia
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia |  | 0 | 80 instituciones Educativas Oficiales con atención y acompañamiento a la primera infancia
[6 empty] | Porcentaje de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial con educación inicial en el marco de la atención integral |  | 0 | Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral al 80% de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial (proyección matrícula)
|  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11. | 22 Fuente: Icfes, 2019. | Aumentar el número de Instituciones Educativas Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. | Programa: Formando con amor “Genio Singular” | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. |  | 9 Instituciones Educativas Oficiales | 15 nuevas Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. |  | 47 instituciones Educativas Oficiales | 60 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología
[6 empty] | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados |  | 4 instituciones Etnoeducativas Oficiales Fuente: Calidad Educativa 2019 | Revisar, ajustar e implementar los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC de 22 Instituciones Etnoeducativa
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada. |  | 24 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Implementar cátedra de estudios afrocolombianos en 6 Instituciones Educativas Oficiales nuevas.
[5 empty] | Programa Desarrollo de potencialidades | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. |  | 400 Docentes Fuente: Calidad Educativa 2020 | Formar 1000 docentes en apropiación ambientes de aprendizaje mediados por tecnología.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe |  | 0 | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe
[6 empty] | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo |  | ND | Formar el 30% de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. |  | 60 I.E.O Fuente: Calidad Educativa 2020 | Revisar, ajustar y resemantizar las herramientas de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas Oficiales.
[5 empty] | Programa Participación, democracia y autonomía | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. |  | 5 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Fortalecer los órganos de Gobierno y Convivencia Escolar de 100 Instituciones Educativas Oficiales.
[6 empty] | NO. De Foros Distritales de Educación realizados |  | N.D | Realizar 4 Foros Distritales de Educación
[6 empty] | No de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes |  | 4 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. |  | 48 I.E.O. | Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de 105 Instituciones Educativas Oficiales.
[5 empty] | Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones-Tic´s | Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena de Indias con estrategias pedagógicas EMETIC diseñada e implementada en cada una de las |  | 0 | 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC
[6 empty] | No. De Aulas de Instituciones Educativas Oficiales dotadas de herramientas tecnológicas para la mediación educativa. |  | 20 sedes educativas oficiales. dotadas | 50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológica
[6 empty] | No de Docentes que emplean, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. |  | 644 Fuente: Fundación Telefónica "Profuturo" | 856 docentes que emplean computadores y dispositivos tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar.
[6 empty] | No de Estudiantes que usan, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje. |  | 18.853 Estudiantes Fuente: Colombia Evaluadora | 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Educación para transformar “educación media técnica y superior” | No de becas para Educación Superior entregadas a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena |  | 12. 589 becas entregadas a dic 2019 Fuente: *Secretaría de Educación - Oficina de Educación superior 2019. | Entregar 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena.
[6 empty] | No de egresados oficiales beneficiados con becas en Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IFTDH |  | 0 | Beneficiar a 1300 egresados oficiales beneficiados con becas para IFTDH
[6 empty] | No de egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad becados |  | ND | Beneficiar a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad
[6 empty] | Estudiantes egresados de Educativas Oficiales en doble titulación |  | ND | Graduar 9000 jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales en doble titulación
[6 empty] | % de programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena. |  | 0% | Articular el 80% de los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y eficiente” | Índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional |  | Crítico bajo Fuente: MEN | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional.
[6 empty] | Nueva arquitectura organizacional de la SED, UNALDES y Establecimientos Educativos consolidada. |  | 1 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos.
[6 empty] | No. de sistemas de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales implementados y sostenidos. |  | 28 | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales.
[6 empty] | Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales |  | 0 | Diseñar e implementar un plan de bienestar y protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena
[6 empty] | Diseñar la Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena. |  | 0 | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada.
CARTAGENA INCLUYENTE | LÍNEA EDUCACIÓN: CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | No. De Programas Acreditados en Alta Calidad | Número de Programas | 1 | Incrementar en 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 75% | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0151 | Objetivo general – Propósito Aumentar la cobertura educativa de nuevos programas pertinentes y acordes con las necesidades de la ciudad, la región y el país, en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | Fortalecimiento del proceso para la Acreditación de programas con en alta calidad Académica 1. Reestructuración curricular de los programas académicos 2. Fortalecimiento y desarrollo de los procesos de Autoevaluación de los programas académicos e institucionales. 3. Mejoramiento de los resultados de competencia genérica (pruebas TyT y Saber PRO) de los estudiantes 4. Fortalecimiento del proceso de Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico de los programas académicos 5. Incrementar la Movilidad local, nacional e internacional de la comunidad académica de los programas 6. Fortalecimiento del sistema de Bienestar Universitario en las actividades de deporte, recreación en espacios multiculturales para la inclusión y equidad de la comunidad académica de los programas 7. Fortalecimiento del Relacionamiento externo para la interacción de la comunidad académica con los sectores sociales y productivos 8. Fortalecimiento de los procesos de permanencia y graduación de los estudiantes de los programas académicos 9. Desarrollo de la documentación a enviar al CNA y posterior atención y seguimiento a los requerimientos del CNA en el proceso de solicitud de acreditación de programas e institucional | 1200000000 | 1. Restructuración curricular de los programas académicos | 2.1% | 2.1% | 100% | 19812366 | 19812366 | FEBRERO DE 2022 | 365 | 1 |  |  | PLANEACION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA | KIMBERLY BARRIOS BUENO RALDO GRANADOS BLAS OTERO REVOLLO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 1200000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR,CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+-0 CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.2202.0700.2021130010151 | 1200000000 | NO | TRANSFERENCIA | 2022-03-01 | 1200000000 | 1200000000 | 100% | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 1. Restructuración curricular de los programas académicos. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 2. Fortalecimiento y desarrollo de los procesos de Autoevaluación de los programas académicos e institucionales. | 3.2% | 3.2% | 100% | 30228356 | 30228356 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 2. Fortalecimiento y desarrollo de los procesos de Autoevaluación de los programas académicos e institucionales. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 3. Mejoramiento de los resultados de competencia genérica (pruebas TyT y Saber PRO) de los estudiantes | 48.86% | 48.86% | 100% | 529997091 | 529997091 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto3. Mejoramiento de los resultados de competencia genérica (pruebas TyT y Saber PRO) de los estudiantes. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 4. Fortalecimiento del proceso de Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico de los programas académicos | 21.12% | 21.12% | 100% | 254266347 | 254266347 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 4. Fortalecimiento del proceso de Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico de los programas académicos. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 5. Incrementar la Movilidad local, nacional e internacional de la comunidad académica de los programas | 18% | 18% | 100% | 290112212 | 290112212 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 5. Incrementar la Movilidad local, nacional e internacional de la comunidad académica de los programas. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 6. Fortalecimiento del sistema de Bienestar Universitario en las actividades de deporte, recreación en espacios multiculturales para la inclusión y equidad de la comunidad académica de los programa | 0.59% | 0.59% | 100% | 5591216 | 5591216 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 6. Fortalecimiento del sistema de Bienestar Universitario. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 7. Fortalecimiento del Relacionamiento externo para la interacción de la comunidad académica con los sectores sociales y productivos | 3.85% | 3.85% | 100% | 48395297 | 48395297 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 7. Fortalecimiento del Relacionamiento externo para la interacción de la comunidad académica con los sectores sociales y productivos. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 8. Fortalecimiento de los procesos de permanencia y graduación de los estudiantes de los programas académicos | 1.69% | 1.69% | 100% | 15925769 | 15925769 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 8. Fortalecimiento de los procesos de permanencia y graduación de los estudiantes de los programas académicos. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[22 empty] | 9. Desarrollo de la documentación a enviar al CNA y posterior atención y seguimiento a los requerimientos del CNA en el proceso de solicitud de acreditación de programas e institucional | 0.6% | 0.6% | 100% | 5671346 | 5671346 | [20 empty] | SE DIO CUMPLIMIENTO A LA SUB Actividades de Proyecto 9. Desarrollo de la documentación a enviar al CNA. VER EVIDENCIA DOCUMENTO EVIDENCIAS ACTIVIDADES EN ALTA CALIDAD ACADÉMICA $1200 MILLONES.pdf
[17 empty] | AVANCE PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+. CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 100%
[6 empty] | N° total de estudiantes matriculados | Número de beneficiarios | 1.899 estudiantes matriculados | Incrementar en un 80% (3.418 estudiantes) la matrícula académica en modalidad presencial - distancia/virtual actual Institucional | 3418 | 807 | 3608 | 807 | 0 | 100% | 100% | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0152 | Objetivo general – Propósito Mejorar la capacidad de acceso y permanencia de los estudiantes de bajos ingresos en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | ESTRATEGIA MATRÍCULA CERO PARA 807 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO 1. Inscripción nuevos estudiantes 2. Matrícula Financiera estudiantes | 1900000000 | 1. Inscripción nuevos estudiantes | 30% | 70% | 21% | 81004832 | 81004832 | FEBRERO DE 2022 | 365 | 1528 | 1528 | 100% | PLANEACION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA | KIMBERLY BARRIOS BUENO RALDO GRANADOS BLAS OTERO REVOLLO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 1900000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | SI | 2.3.2202.0700.2021130010152 | 1900000000 | NO | TRANSFERENCIA | 2022-03-01 | 1900000000 | 1900000000 | 100% | SE HIZO EL DESEMBOLSO del 100% , Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA EN UN 59.92%. COMO TAMBIEN SE HIZO UN INCREMENTO DE $900 MILLONES PARA AUXILIO DE MATRICULA EN LA CUAL SALE DE DISMINUIR $900 MILLONES DE LA ACTIVIDAD DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE. VER EVIDENCIA SOPORTE AJUSTE DOCUMENTO ESCANEADO SEPT 6
[22 empty] | 2. Matrícula Financiera estudiantes | 70% | 70% | 49% | 1818995168 | 1818995168
[6 empty] | Número de espacios académicos dotados con medios audiovisuales/ Total de espacios académicos) *100 | Número de ambientes de formación | 25 aulas sin dotación de medios | Dotar el 100% de los espacios académicos con medios audiovisuales | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100% | 60% |  |  |  | ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Adquisición y suministro de insumos, materiales y equipos que componen las dotaciones para la adecuación de ambientes de aprendizaje para su funcionamiento | 900000000 | 1. Adquisición y suministro de insumos | 29.9% | 29.9% | 100% | 268727131 | 268727131 |  |  | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 900000000 |  |  | SI |  | 900000000 | NO | TRANSFERENCIA | 2022-04-01 | 1000000000 | 900000000 | 90% | SE HIZO EL DESEMBOLSO DE $900 MILL Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN VER EVIDENCIA ADECUACION DE ABIENTES DE APRENDIZAJE $900 MILLOES 1. Adquisición y suministro de insumos.rar. SE DISMINUYO EN $900 MILLONES PARA TRASLADARLO A AUXILIO DE MATRICULA. VER SOPORTE AJUSTE DOCUMENTO ESCANEADO SEPT 6
[22 empty] | 2. materiales y equipos que componen las dotaciones para la adecuación de ambientes de aprendizaje para su funcionamiento | 70.1% | 70.1% | 100% | 631272869 | 631272869 | [11 empty] | SI | NA | [7 empty] | SE HIZO EL DESEMBOLSO Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN EN UN 100%. VER EVIDENCIA ADECUACION DE ABIENTES DE APRENDIZAJE $900 MILLOES 2. materiales y equipos que componen las dotaciones.rar. VER EVIDENCIA SOPORTE AJUSTE DOCUMENTO ESCANEADO SEPT 6
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA D. T. Y C. | [9 empty] | 100% | 78.33% | AVANCE PROYECTO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA D. T. Y C. | [7 empty] | 67.5% | [9 empty] | 4000000000 |  |  |  |  | 4000000000 | TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCION UNIVERSITARO MAYOR DE BOLIVAR A DICIEMBRE 31 DE 2022 |  |  | 4100000000 | 4000000000 | 97.56% |  | La institución universitaria mayor de Cartagena tiene como fuente de recursos por inversión al ministerio de educación, de los cuales para el 2022 fueron 100.000.000 son tomados por el presupuesto distrital y adheridos a sus programas de inversión de la oficina de planeación. Se aclara que este dinero no tiene como fuente el distrito de Cartagena, pero se presenta la ejecución del mismo en obras de inversión de la institución.
[5 empty] | AVANCE LÍNEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN: CULTURA DE LA FORMACIÓN “CON LA EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS SALVAMOS JUNTOS A CARTAGENA” | [9 empty] | 100% | 78.33% | CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS | [7 empty] | 83.75%
[5 empty] | AVANCE PILAR CARTAGENA INCLUYENTE | [9 empty] | 100% | 78.33%
[14 empty] | AVANCE META PRODUCTO A ICIEMBRE 31 DE 2022 | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO
[5 empty] | AVANCE PILAR CARTAGENA INCLUYENTE | [8 empty] | 100% | 78.33%
Note on M1: Luz Marlene Andrade: Corresponde a lo programado según plan indicativo, más lo alcanzado o rezagado en las vigencias anteriores (2020-2021)
Note on AH1: Blas Otero: Corresponde al avance de la actividad en el proyecto