## MARZO 2023
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [49 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [49 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [49 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [49 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA :
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [22 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [11 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [13 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | <<<< | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Enero 1 a Marzo 31 de 2023 | AVANCES DELTRIMESTRE | AVANCES DEL CUATRENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO EJECUTADA A MARZO 2023 | REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A MARZO 30 DEL 2023 (NO REPORTADAS) | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | RUBRO | APROPIACION DEFINITIVA | GIROS | EJECUCION PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Observación - Relación de Evidencias
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
| Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | % de diseño de ingeniería de detalle de los canales del Plan Maestro de Drenajes Pluviales | 45% | % | 6% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | X |  |  | 7.6 | 7.24 | 0.36 | 0.28 | 3.867% | 8.421% |  | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Resultados Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Gobierno Digital Seguridad Digital Defensa Jurídica Digital Mejora Normativa | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Resultados Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Gobierno Digital Seguridad Digital Defensa Jurídica Digital Mejora Normativa |  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Contratar los diseños de Ingeniería de detalle para los canales y Contratar el personal de apoyo a la gestión requerido. | Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo de desastres | 7.6 | 0.64 | 0.28 | 3.684% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 1036134 |  | Departamendo Administrativo de Valorización Distrital | Direción Subdirección Técnica Sudirección Jurídica Subdirección Administrativa y Financiera | I.C.L.D. | 2088612467 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3205.0900.2020130010239 | 2020130010239 CONSTRUCCION SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HABITAT CARTAGENA DE INDIAS | 2284016627 | 12900000 | 0.5648% | SI | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | I.C.L.D., RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION y CONTRIBUCION VALORIZACION | 2023-03-01 | Contratación personal de apoyo a la gestión | 1. Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. 2. Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado. 3. Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | 1. Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con la necesidad. 2. Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas para la necesidad a contratar. 3. Revisión detallada e integral del requerimiento. | a)Construcción 580 metros lineales (0,58km)de box culvert entre las playas 5 y 4 , ubicados sobre la avenida primera de bocgrande, llegando hasta el momento a un total construido de 800 metros lineales de box culvert (0,8km). Se anexa registro fotografico de construcción de box culvert). b)Elaboración de estudios de diagnostico, factibilidad y diseños de la alternativa de solucioón pluvial de los barrios Providencia en la unidad comuner No 13 y de la calle 41 sector Navidad puerto de pescadores, barrio La Maria. 280 metros lineales de diseño (0,28km).
|  |  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 10% | % | 5% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | km | 6 | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | X |  |  | 6.3 | 6.074 | 0.226 | 0.58 | 9.549% | 12.79% | [7 empty] | Construir los canales de acuerdo a las especificaciones técnicas y al diseño; Contratar personal de apoyo | Obras para la prevención y control de inundaciones | 6.3 | 0.806 | 0.58 | 9.206% | [7 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION | 7983160 | 1.3.2.3.05-023--R F VALORIZACION
[43 empty] | CONTRIBUCION VALORIZACION | 187421000 | 1.2.3.2.02-043- CONTRIBUCION VALORIZACION
[43 empty] | TOTAL | 2284016627
|  |  | AVANCE PROGRAMA Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | [17 empty] | 6.708% | 10.61% |  |  |  |  | AVANCES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0.43 | 6.445% | [7 empty] | AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL | [5 empty] | 2284016627 | 12900000 | 0.56%
|  |  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 12% | % | 10% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | km | 1 | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | X |  |  | 7 | 3.617 | 3.383 | 0.96 | 26.54% | 62.04% |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | Estudios y diseños para recuperación y/o protección de líneas de costa | Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | 7 | 4.3 | 0.96 | 13.71% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 1036134 |  |  |  | I.C.L.D. | 50000000 | 1.2.1.0.00.001 - ICLD | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.32.07.0900.2020130010241 | 2020130010241 CONSTRUCCION PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 50000000 | 0 | 0% | SI | Contratación directa | Contratación directa | I.C.L.D. | 2023-02-01 |  | 1. Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse. | 1. Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con la necesidad. | Se culmino la construccion de los espolones N°4 y N°5; Asi como los espolones N°7 y N°8 de la fasa II componente 1. Actualmente, se realiza la construcción de los espolones N°2 y N°3.
Construcción y ejecución de los proyectos resultantes de los estudios y diseños.Incluye interventoría y/o supervisión.
|  |  | AVANCE PROGRAMA Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [17 empty] | 26.54% | 62.04% |  |  |  |  | AVANCES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0.96 | 13.71% | [7 empty] | AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL | [5 empty] | 50000000 | 0 | 0%
|  |  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 |  | 7 | % | 75% | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | unidad | 4 | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | X |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Contratar personal de apoyo para Estructurar los proyectos para ejecución por medio de contribución de valorización. | Estudios de preinversión para la red vial regional | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 1036134 |  |  |  | I.C.L.D. | 1 | 1.2.1.0.00.001 - ICLD | DISEÑO Y CINSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA CARTAGENA DE INDIAS" | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  | 0 | 0 |  | SIN PRESUPUESTO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  |  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% |  | 50% | % | 10% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 41 | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Realizar estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de Vías rurales (Regionales) del Distrito de Cartagena de Indias. | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto)
[30 empty] | Construir, mejorar y/o rehabilitar vías terciarias del Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo al diseño y a las especificaciones técnicas. | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto) | 5 | 0 |  | 0
[30 empty] | Realizar la Supervisión y/o interventoría de la construcción de las vías rurales (Regionales) del Distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto)
|  |  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% |  | 7% | % | 2.2% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 4.8 | Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | X |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Realizar estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la Vía urbana} | Vía urbana mejorada | 2.2 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | Construir, mejorar y/o rehabilitar la vía urbana del Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo al diseño y a las especificaciones técnicas. | Vía urbana mejorada
[30 empty] | Supervisión y/o interventoría de la vía urbana | Vía urbana mejorada
|  |  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% |  | 175% | % | 75% |  | Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | m2 | 6890 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | X |  |  | 5110 | 5110 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Construcción y/o reparación de metros cuadrados (M2) de andenes y zonas de espacio público (parques lineales) | Andén construido | 5110 | 0 | 0 | 0
|  |  | AVANCE PROGRAMA Cartagena se Conecta | [17 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | AVANCES DEL PROYECTO CARTAGENA CONECTA | [7 empty] | 0% | [7 empty] | AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO A MARZO 2023 | [7 empty] | 16.62% | 36.33% |  |  |  |  | AVANCES PLAN DE ACCION A MARZO 30 DEL 2023 | [6 empty] | 0.695 | 10.08% | [7 empty] | AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 2023 | [5 empty] | 2334016627 | 12900000 | 0.5527%
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AF7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AH7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AT7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BC7: VER ANEXO 1
Note on BD7: VER ANEXO 1