## plan anterior (hidden)
No. | RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA AGR | RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL MEJORAMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCION | METAS CUANTIFICABLES | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
1 | La Contraloría Distrital de Santa Marta adicionó al presupuesto de ingresos y gastos el valor de $20.316miles sin la autorización del Concejo Distrital. | Las adiciones al presupuesto se realizarán previa autorización del Concejo Distrital de Santa Marta. | Contralor | Permanentemente | Adiciones al presupuesto autorizadas por el Concejo Distrital de Santa Marta | No. de adiciones presupuestales /No. de adiciones presupuestales autorizadas por el Concejo Distrital
2 | La Contraloría Distrital de Santa Marta para la vigencia 2011, contaba con los libros oficiales mayor y balances y diario columnario en debida forma, los cuales se sustentan en documentos fuentes, revelan el origen de las operaciones, y se encuentran debidamente oficializados con acta suscrita por el Contralor en la cual indican el nombre del libro, la entidad y número de folios a utilizar, sin embargo se observó que el acta de autorización de folios posteriores no se encuentra actualizada. | Actualizar el acta de folios posteriores | - Contralor - Profesional Universitario con funciones de PRESUPEUESTO | Hasta 31 de Julio de 2.012 | Realizar por lo menos una actualización del acta de folios posteriores | No. de actualizaciones realizadas/No. de actualizaciones propuestas(meta)
3 | Los comprobantes de egresos verificados no cuentan con la firma de la aprobación del pago, es importante que la entidad cumpla con los requisitos mínimos más aun teniendo en cuenta que es una entidad certificada por calidad. | Diligenciar los comprobantes de egreso con la firma de los reponsables de la aprobacion de pago: Auxiliar Contable, Jefe Administrativo y Financiero, Contralor y, Establecer punto de control en la Jefatura de Oficina Administrativa y Financiera sobre cumplimiento de esta acción. | - Auxiliar Contable - Jefe Administrativo y Financiero - Contralor | Permanentemente | Comprobantes de egreso suscritos por todos los que participan de su elaboración, trámite y pago | No. de Comprobantes de egresos firmados por quienes participan en su elaboración, trámite y pago /No. total de Comprobantes de egreso
4 | La Contraloría Distrital de Santa Marta para la vigencia 2011, registró en la cuenta 9190 “Otras Responsabilidades Contingentes” el valor $497.983miles, de acuerdo a lo verificado en el trabajo de campo corresponden al pasivo producto del acuerdo de Restructuración de Pasivos de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en los términos de la Ley 550 de 1999 y que las mismas fueron retirados de los Estados Financieros de la Entidad. Ahora bien, según el manual de procedimientos en el Régimen de Contabilidad Pública en su descripción expresa lo siguiente: “Representa el valor de los compromisos o contratos que pueden generar obligaciones a cargo de la entidad contable pública por conceptos diferentes de los específicos anteriormente”. De acuerdo a lo anterior en esta cuenta no deberían ir registrados estos valores toda vez que estos compromisos fueron adquiridos por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, razón por la cual se retiraron de los Estados Financieros de la Contraloría. | Retirar de la cuenta "Otras Responsabilidades Contingentes" el valor de $ 497.982 miles. | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Hasta 31 de Julio de 2.012 | Retirar de la cuenta "Otras Responsabilidades Contingentes" el valor de $ 497.982 miles correspondiente al pasivo producto del acuerdo de Restructuración de Pasivos de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en los términos de la Ley 550 de 1999. | Total retirado de la cuenta "Otras Responsabilidades Contingentes"/Total a retirar(meta)
6 | La Contraloría Distrital de Santa Marta no ha devuelto a la Tesorería Distrital el valor de $18miles correspondientes a rendimientos financieros de la vigencia 2011 a la fecha de la auditoria (16 al 20 abril 2012) no han sido devueltos por este ente de Control. | Devolver a la Tesoreria Distrital el valor de $18 miles correspondiente a rendimientos financieros vigencia 2.011 | - Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Contralor | Hasta 29 de Junio de 2.012 | Devolución de $18 miles a la Tesoreria del Distrito. | Total rendimientos finacieros 2011 devueltos al tesoro distrital /Total rendimientos financieros 2011 por devolver(meta)
7 | La Contraloría Distrital de Santa Marta no ha devuelto al Tesoro Distrital el valor de $864miles que corresponde al saldo por comprometer de la vigencia 2011. | Devolver a la Tesoreria Distrital el valor de $864 miles correspondiente al saldo por comprometer de la vigencia 2011 | - Jefe Oficina Administrativa y Financiera - Contralor | Hasta 29 de Junio de 2.012 | Devolución de $864 miles a la Tesoreria del Distrito | Monto de recursos no comprometidos vigencia 2011 devueltos a tesorería distrital / Monto recursos no comprometidos vigencia 2011 por devolver a tesorería distrital
8 | Se evidenció que en los siguientes rubros: Viáticos y Gastos de viaje y el de Impresos y publicaciones se acreditó y contracreditó el mismo rubro en la vigencia, lo anterior podría llevar a una falta de planeación. | Desarrollar capacitacion al personal responsable sobre planeación y ejecución presupuestal y hacer seguimiento permanente por parte del despacho a modificaciones presupuestales | Contralor | En la época señalada en Plan de Capacitación y Permanentemente, respectivamente. | Capacitar sobre planeación y ejecución presupuestal al personal responsable y seguimientos a modificaciones presupuestales | No. de capacitaciones realizadas sobre programación de presupuesto público/ No. de Capacitaciones Programadas sobre el tema No, de seguimientos a modificaciones presupuestales / No. de modificaciones presupuestales realizadas
9 | La Contraloría Distrital de Santa Marta, no expidió en todos los contratos celebrados durante la vigencia fiscal 2011, el certificado de idoneidad del contratista, de acuerdo con lo establecido por el articulo 82 del Decreto 2474 de 2008; en razón a la falta de manejo y conocimiento de la norma del encargado de llevar de expedir este documento; lo que conlleva a que no se sepa con claridad las calidades del contratista para celebrar el objeto contractual. | Elaborar la constancia sobre idoneidad de los contratistas de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en los procesos en que aplique según el contenido del decreto 734 de 2012 | Oficina administrativa y Financiera y Contralor | Permanentemente | Todos los procesos contractuales de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión deben contar con constancia de idoneidad del contratista | No de constancias de idoneidad del contratista de prestación de servicios/No. de contratos de prestación de servicios suscritos
|  | Desarrollar capacitacion al personal encargado de la contratacion sobre requisitos del proceso contractual |  | Hasta 31 de Diciembre de 2.012 | Por lo menos una actividad de capacitacion al personal encargado de la contratacion sobre requisitos del proceso contractual | Total actividades ejecutadas/Total Actividades propuestas(meta)
10 | La Oficina de Control Interno de la entidad, no ejerció el control previo, sobre cada uno de los contratos que se celebraron en la vigencia, de acuerdo como lo establece el articulo 65 de la Ley 80 de 1993, en virtud a la falta de conocimiento de quien debe hacer esta actividad, lo que conlleva a que no se sepa con claridad el contrato se ejecutó durante los plazos establecidos. | Ejercer el control previo administrativo en los términos, alcances y directrices consaradas en el artículo 65 de la ley 80/93 y en las circulares de la DAFP. | Oficina de Control Interno | Hasta 31 de Diciembre de 2.012 | Control previo administrativo aleatorio y efectivo sobre proceso contractual de la entidad. | Control previo administrativo ejercido en forma oportuna y eficaz sobre el proceso contractual interno | La Oficina de Control entiende que esta actividad le permite conocer el desarrollo eficiente del proceso contractual en todas sus etapas, sin que ello signifique trámite aprobatorio adicional o refrendacion en los procedimientos administrativos
11 | Por desconocimiento, la Contraloría Distrital de Santa Marta no da un estricto cumplimiento a los procedimientos de participación ciudadana, estipulados para el manejo de los requerimientos recibidos en la entidad, situación que genera desconocimiento del total de los requerimientos recibidos por parte del profesional universitario con funciones de participación ciudadana. | Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de Control Fiscal que intervienen en el proceso de participacion ciudadana con el objetivo de socializar el procedimiento para el tramite de los documentos de origen ciudadano y establecer punto de control en la Oficina de Control Fiscal sobre el cumplimiento de esta acción. | Contralor | Hasta 31 de Diciembre de 2.012 | Realizar por lo menos una capacitación relacionada con el tema y verificar en las actas del Comité de Participación Ciudadana el cumplimiento de esta labor. | No. de capacitaciones realizadas sobre procedimientos de PQD / No. de Capacitaciones Programadas sobre procedimientos de PQD No. de actas de Comité de Participación Ciudadana con seguimento a cumplimiento de procedimientos / No. de actas de comité de participacion ciudadana
12 | Por falta de un adecuado análisis de los hechos negativos evidenciados por parte del grupo auditor de la Contraloría Distrital de Santa Marta, no se configuran adecuadamente los hallazgos determinados en las auditorias ejecutadas, lo que conlleva a una inadecuada configuración de los mismos y afectando negativamente la gestión fiscal desarrollada por la entidad. | Efectuar capacitaciones a los funconarios adscritos a la Oficina de Control Fiscal que ejecutan el PGA, con la finalidad de fortalecer el analisis de los hechos evidenciados. | Contralor | Hasta 31 de Diciembre de 2.012 | Realizar por lo menos una capacitación relacionada con el tema. | No. de capacitaciones realizadas sobre Hallazgos de auditoría/ No. de Capacitaciones Programadas sobre el tema
|  | Compromiso de auditores de cumplir los procedimientos de auditoría y de determinación de hallazgos | Auditores y Jefe de Control Fiscal | Permanentemente | Hallazgos de auditoría con aplicación de procedimientos internos de control fiscal y de parámetros de configuración y soporte de hallazgos | No. de hallazgos de auditoría estructurados con 4 elementos y soportados adecuadamente/ No. de hallazgos de auditoría determinados
|  | Adoptar e implementar proyecto Enlace para soporte y apoyo a determinación de hallazgos fiscales. | Comité de vigilancia Fiscal | Hasta 31 de Julio de 2.012 | Adopción de proyecto enlace y actas de Comite de Vigilancia Fiscal de evaluación y aprobación de hallazgos de auditorías | Acto administrativo de adopción de proyecto Enlace y No de actas de comité de vigilancia fiscal de evaluacion y aprobacion de hallazgos / No. de Eventos de evaluación y aprobación de hallazgos
|  | Crear e implementar el Comité de Vigilancia Fiscal para la evaluación y aprobación de hallazgos e informes de auditoría | Jefe de Control Fiscal - Contralor | Hasta 31 de Julio de 2.012 | Conformacion y actuaciones del Comité de vigilancia Fiscal. | Acto Administrativo de Conformación del Comité
13 | Por falta de un adecuado análisis por parte del grupo auditor, la Contraloría Distrital de Santa Marta en la redacción de los informes de auditoría no realiza un análisis detallado de los hechos y sus posibles repercusiones en la gestión fiscal desarrollada por la entidad auditada, lo que genera desconocimiento de la gestión fiscal desarrollada por la entidad auditada. | Efectuar capacitaciones a los funconarios adscritos a la Oficina de Control Fiscal que ejecutan el PGA, con la finalidad de fortalecer el analisis de los hechos evidenciados. | Contralor | En la época señalada en Plan de Capacitación y Permanentemente, respectivamente. | Realizar por lo menos una capacitación relacionada con el tema. | No. de capacitaciones realizadas/ No. de Capacitaciones Programadas(meta)
|  | Crear e implementar el Comité de Vigilancia Fiscal para la evaluación y aprobación de hallazgos e informes de auditoría | Auditores y Jefe de Control Fiscal | A junio de 2012 y permanentemente, respectivamente. | Conformacion y actuaciones del Comité de vigilancia Fiscal. | Acto Administrativo de Conformación del Comité
|  | Adoptar e implementar proyecto Enlace para soporte y apoyo a determinación de hallazgos | Comité de vigilancia Fiscal y Auditores | A junio de 2012 y permanentemente, respectivamente. | Adopción de proyecto enlace y actas de Comite de Vigilancia Fiscal de evaluación y aprobación de hallazgos de auditorías | No. de actas de Comité de vigilancia Fiscal de evaluación y aprobación de hallazgos / No. de eventos de hallazgos de auditoría
14 | Se profirieron un alto numero de procesos archivados durante la vigencia fiscal 2011; Ley 610 de 2000, en virtud a la falta de configuración probatoria de los hallazgos provenientes del proceso auditor, lo que conlleva a que se pierdan los dineros producto del daño patrimonial. | Adoptar e implementar proyecto Enlace para soporte y apoyo a determinación de hallazgos fiscales e implementar evaluación y aprobación de hallazgos fiscales por parte del comité de vigilancia fiscal. | Miembros del Comité de vigilancia Fiscal y Auditores | A junio de 2012 y permanentemente, respectivamente. | Diseñar e implementar el "Proyecto Enlace" | No. de actas de Comité de vigilancia Fiscal de evaluación y aprobación de hallazgos fiscales / No. de eventos de hallazgos fiscales de auditoría | El proyecto enlace es una metodologia que busca la articulacion del proceso auditor y el de responsabilidada fiscal, con el fin de disminuir el archivo o devolucion de hallazgos de tipo fiscal
15 | Hay procesos de Jurisdicción Coactiva, en la Contraloría Distrital de Santa Marta, que han perdido fuerza ejecutoria el titulo valor, de acuerdo como señala el articulo 66 del Código Contencioso Administrativo, por falta de cuidado en los términos procesales de los procesos, lo que conlleva a que se pierdan los dineros producto del detrimento al patrimonio publico que causan los representantes legales de las entidades públicas. | La oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva aplicará el contenido del artículo 814 del estatuto tributario. | Jefe Responsabilidada Fiscal y Jurisdiccion Coactiva | Hasta 31 de Diciembre de 2.012 | Decretar de Oficio la prescripción de los procesos coactivos | No. de procesos coactivos archivados por perdida de la fuerza ejecutoria / No. De procesos coactivos con pérdida de fuerza ejecutoria

## PRESENTACION (hidden)
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | CODIGO: H02-F-01
PAGINA: 1 DE 1
No. | Descripcion del Hallazgo | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | Metas | Observaciones
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion
1 | De los 42 contratos evaluados, se observa que 37 contratos desde los estudios previos se designa como supervisor al Secretario de Infraestructura, sin contar con un previo análisis de cargas de trabajo lo cual determine la carga operativa de quien va a ser designado, para no incurrir en los riesgos derivados de designar como supervisor a un funcionario que no pueda desempeñar esa tarea de manera adecuada, teniendo en cuenta que la supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado por la misma entidad Estatal sobre la ejecución del contrato, como para la correcta vigilancia del mismo. La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor siempre debe ser escrita y debe reposar en el expediente del contrato por lo que siempre debe enviarse copia de la misma a la dependencia encargada de conservar los expedientes. Esta comisión conceptúa que el auditado es inobservante en el cumplimiento de los principios de la función administrativa previsto en el artículo 209 de la Constitución Nacional, concordante con la Ley 87 de 1993 y el manual de contratación Decreto 1592 de 2013 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por cuanto se evidenció que en los contratos objeto de muestra no reposa notificación de designación de funciones de supervisión al funcionario correspondiente. Situación observada según los contratos revisados conforme a la muestra seleccionada, así: contratos números 3379, 3451, 3452, 3466, 3467, 3471, 3485, 3496, 3507, 3528, 3552, 3565, 3568, 3574, 3586, 3628, 3771, 3959, 4159, 4204, 4578, 4603, 4928, 6204, 6205, 6237, 6239, 6240, 6258, 6260, 6276, 6414, 6452, 6502, 7840, 8577. | Se creará un grupo de trabajo a cargo de la Secretaria General para abordar toda la dinamica de servicios públicos en especial la ejecución del PGIRS. Dicho grupo de trabajo estará bajo la coordinaciòn de un asesor de planta que pueda supervisar la ejecución de la contratación efectuada | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-12-31 | Grupos de Trabajo constituidos para servicios públcios domiciliarios | 1 | Se hará una revisión de las delegaciones actuales en materia de servicios públicos, incluyendo la ejecución del PGIRS en cabeza de la Secretaría General
2 | Se evidenció que no se cumple con los principios de publicidad y oportunidad y se vulnera de forma concomitante el principio de transparencia, ambos normados en los numerales 1 y 9 del artículo 3 del Decreto 1592 de 2013, que reglamenta el Manual de Contratación del Distrito de Cartagena de Indias. De igual forma, no se dejó constancia de la publicación en ninguno de los expedientes contractuales. Situación observada según los contratos revisados conforme a la muestra seleccionada, así: Contratos números: 3379, 3451, 3452, 3466, 3467, 3471, 3485, 3496, 3507, 3528, 3552, 3565, 3568, 3574, 3586, 3628, 3771, 3959, 4159, 4204, 4578, 4603, 4928, 6204, 6205, 6237, 6239, 6240, 6258, 6260, 6276, 6414, 6452, 6502, 7840, 8577, 6395, 3576, 4233, 6233 y 3958. | Se harà publicaciòn de todos los contratos celebrados para la gestiòn de servicios públcios | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2017-12-31 | Contratos Publicados | 167
3 | En los expedientes contractuales evaluados no se evidenció comprobante de egreso donde se demuestre los pagos realizados a favor del contratista, como quiera que dicha falencia se denota en la totalidad de los contratos objeto de la muestra, el único referente que se puede tomar al respecto son las certificaciones para pago emitidas por el supervisor de cada contrato que sirven como soportes de pago y que no obstante no cumplen el requisito de pago al beneficiario del contrato. Dicha observancia, vulnera de forma fehaciente el principio de “documentación de la contratación” contemplado en el No. 12 del Decreto 1592 de 2013 “Manual de Contratación del Distrito de Cartagena”. Situación observada según los contratos revisados conforme a la muestra seleccionada, así: Contratos números: 3379, 3451, 3452, 3466, 3467, 3471, 3485, 3496, 3507, 3528, 3552, 3565, 3568, 3574, 3586, 3628, 3771, 3959, 4159, 4204, 4578, 4603, 4928, 6204, 6205, 6237, 6239, 6240, 6258, 6260, 6276, 6414, 6452, 6502, 7840, 8577, 6395, 3576, 4233, 6233 y 3958. | Ingresar comprobante de egreso de los pagos a los contratistas en cada expediente contractual | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2017-12-31 | Carpetas con egresos de pagos archivados | 167
4 | Durante la presente administración distrital, el actual Alcalde Mayor de Cartagena nuevamente adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) a través del Decreto 1785 del 30 de diciembre de 2016, situación que genera confusión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales en la materia, pues si bien la competencia de los alcaldes, como ya se mencionó, no se podía extender más allá del 20 de diciembre de 2015, como es posible entonces adoptar nuevamente el PGIRS mediante un acto administrativo con una fecha inmensamente alejada a la consagrada en el Decreto 1077 de 2015, o peor aún, habiendo cumplido con la obligación legal de adoptar el PGIRS en el tiempo correspondiente, proceder a invalidarlo con un acto administrativo extemporáneo. Cosa diferente sería si dentro del cuerpo del instrumento PGIRS existen inconsistencias que necesariamente deben ajustarse, entonces, debió el Distrito de Cartagena modificar el PGIRS adoptado mediante un acto administrativo que no implicara una derogatoria al Decreto inicial de adopción, pues si bien el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos puede ser susceptible de observaciones y correcciones durante los doce (12) meses siguientes al inicio del periodo constitucional del alcalde, tal situación no debe configurar un incumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la materia, como ocurre en este caso. Sobre el particular, tenemos que el punto 8 de la metodología contenida en la Resolución No. 0754 de 2014 relativo a la actualización del PGIRS, se establece lo siguiente: “Se realizará la revisión del PGIRS al inicio del periodo constitucional del Alcalde Municipal o Distrital, la cual podrá dar lugar a su actualización, siempre y cuando exista una justificación técnica que incluya entre otros aspectos, cambios sustanciales en las proyecciones de la población o en la generación y composición de residuos sólidos”. Conforme a lo anterior, observamos que el Decreto 1785 de 2016 hace relación a observaciones realizadas por diferentes órganos, tales como: i) especificar la estructura del PGIRS con cada punto y modelos de las tablas correspondientes; ii) inconsistencias y carencias que presenta el instrumento PGIRS y que fueron alegadas por CARDIQUE; iii) insuficiencia de información que deben ser complementadas, ausencia de documentos exigidos por la metodología, no seguimiento de las tablas, y el no cumplimiento de la estructura exigida. En ninguna de dichas consideraciones se especifica en qué consiste realmente las recomendaciones y/u observaciones, que permitan conforme al punto 8 de la Resolución No. 0754 de 2014 una modificación. En razón a lo anterior, no es acertado que la Administración Distrital hubiere decidido adoptar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos por medio del Decreto 1785 de 2016, después que este ya había sido adoptado por medio del Decreto 1736 del 28 de diciembre de 2015, cuando lo procedente era hacer la revisión del mismo de acuerdo a las pautas ya señaladas. Por lo tanto, el último Decreto adoptado adolece de vicios en su legalidad que deberán ser corregidos, a fin que no se extiendan los efectos de una decisión tomada sin las atribuciones legales necesarias. | Derogar el Decreto 1785 de 2016, pedir autorización al Minambiente para hacer la revisión del Decreto 1736 de 2015 y proceder a ello. | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-12-31 | Actuaciones dirigidas a revisar el PGIRS contenido en el Decreto 1736 de 2015 | 3
5 | El instrumento PGIRS consagra unos programas y proyectos que a partir de la revisión y adopción, deben ser implementados por el Distrito de Cartagena durante un lapso de doce (12) años, y efectuarse de conformidad con el cronograma relacionado en el Decreto local 1136 del 28 de diciembre de 2015. Entonces, si bien durante el primer año constitucional 2016, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, efectuó ajustes al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), además de esto, también efectuó la contratación de personal con recursos del PGIRS, por lo que se debió dar cumplimiento de objetivos de los programas y proyectos del mismo, situación que no se verificó según los reportes otorgados por la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Cartagena; por lo anterior se llegan a las siguientes conclusiones sobre este aspecto: • Durante la vigencia 2016 no ha habido real avance en los programas y proyectos contenidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cartagena. • Pese a la inejecución de los programas, se han incurrido en gastos injustificados de un numero de 77 contratos durante la vigencia 2016, de los cuales 76 son de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que ascienden a $739.100.000 y un Convenio de Asociación por $913.029.460 que contó con menos de 45 días de ejecución y a cuyo resultado final no pudo acceder la comisión auditora, debido al gran desorden logístico y administrativo de la Oficina de Servicios Públicos. • La revisión extemporánea e imprecisa del PGIRS, hace necesario que se adopten medidas inmediatas de corrección del caos administrativo y jurídico generado por el Decreto 1785 del 30 de diciembre de 2016. | Se creará un grupo de trabajo a cargo de la Secretaria General para abordar toda la dinamica de servicios públicos en especial la ejecuciòn del PGIRS. Dicho grupo de trabajo estará bajo la coordinaciòn de un asesor de planta que pueda supervisar la ejecución de la contratación efectuada | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-12-31 | Grupos de Trabajo constituidos para servicios públcios domiciliarios | 1 | Se hará una revisión de las delegaciones actuales en materia de servicios públicos, incluyendo la ejecución del PGIRS en cabeza de la Secretaría General
6 | El Distrito de Cartagena no realizó en el 2016 la inversión correspondiente al 1% de los ingresos corrientes de la entidad territorial, para la realización de los procedimientos legales para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica, conforme al artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011. Además se evidenció la celebración de un convenio marco de asociación con Aguas de Cartagena S.A.E.S.P., CARDIQUE, Fundación Mario Santo domingo, Fundación Grupo Argos, Fundación Promotora Canal del Dique, The Nature Conservancy y la Cámara de Comercio de fecha 9 de septiembre de 2016, para acciones de conservación de áreas estratégicas del recurso hídrico de la cuenca abastecedora de la ciudad de Cartagena, acto que inobserva completamente las pautas de gestión que para dicha inversión contempla la reglamentación contenida en el Decreto 0953 de 2013; así como las normas de contratación pública, ya que indirectamente se crea un mecanismo para comprometer recursos distritales por cinco (5) años sin contar con un debido respaldo presupuestal, ni con autorización para comprometer vigencias futuras del Concejo Distrital de Cartagena. | Asignar en el presupuesto de inversión de las proximas vigencias, el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición y mantenimiento de áreas estrategicas para la protección del recurso hidrico conforme al artìculo 210 de la ley 1450 de 2011, y hacer su inversión conforme al Decreto 0953 de 2013 | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2019-12-31 | Predios adquiridos conforme al Decreto 0953 de 2013 | 50
7 | Se incumple el régimen legal al no celebrarse contratos de trasferencias de subsidios con los prestadores, los cuales son obligatorios conforme al artículo 2.3.4.1.2.11 de la Sección 2, Capítulo 1, Título 4 del Decreto 1077 del 2015. Se incumple con la metodología para determinar el equilibrio entre subsidios y contribuciones conforme al artículo 2.3.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015, generando impactos negativos en la prestación del servicio a la población vulnerable, exponiendo a la entidad a la perdida de la participación en el sistema general de participaciones sector agua potable y saneamiento básico. | Cumplir con la metodologia para determinar el equilibrio entre subsidios y contribuciones de los servicios de agua potable y saneamiento básico conforme al Decreto 1077 de 2015. | Secretaria de Hacienda | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría de Hacienda | 2017-09-01 | 2018-12-31 | Fondos de solidaridad y redistribución del ingreso equilibrados en el presupuesto de inversión distrital. | 3 | El Distrito de Cartagena celebración de los convenios de transferencia de subisidos que señala el Decreto 1077 de 2015, una vez cuente con los fondos de solidaridad equilibrados en el presupuesto.
8 | Se incumplen los plazos para los pagos de las facturas de subsidios conforme al artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 2.3.4.1.2.11 del Decreto 1077 del 2015, que señala que las transferencias de dinero de las entidades territoriales a los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos por concepto de subsidios deberán ser giradas a la entidad prestadora del servicio público para la aplicación de estos en un plazo de 30 días. Se generan sobre costos por pagos de intereses de facturas del déficit entre subsidios y contribuciones de forma extemporánea. | Pagar o devolver a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento básico las facturas del deficit dentro de los 30 dìas siguientes a su radicación. | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-08-30 | Facturas pagadas o devueltas mensulamente a los prestadores | 36
9 | Se observa que el Distrito de Cartagena no mantiene correcta y actualizada la estratificación de los predios urbanos y rurales, lo cual incide directamente, en la asignación de subsidios y el cobro de contribuciones a reportar en la información al SUI. | Homologar y actualizar la estrtaificación de Cartagena | Secretaria de Planeación | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría de Planeación | 2017-09-01 | 2018-12-31 | Localidades con estratificación actualizada y homologada | 3
10 | Se observó que mediante Acta de Liquidación de Subsidios de fecha 30 de Octubre de 2015, el Secretario General del Distrito de Cartagena CARLOS CORONADO YANCES y NATALIA MARGARITA CARBALLO PEREZ Representante Legal Suplente de Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P., acuerdan que el Distrito de Cartagena pagará la suma de ($2.773.986.093), a la empresa Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P., por concepto de déficit entre subsidios y contribuciones otorgadas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del servicio de aseo que presta a la ciudad de Cartagena y sus intereses; correspondientes al valor de las facturas FA-23392289, FA-23509439; FA-23625509; FA-23742057; FA-23859238; FA-23976459; FA-24094017-1, por los períodos de Enero hasta Junio de 2015. Valor de los Intereses asumidos: ($270.245.470), por ello se configura una observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por la falta de gestión en la cartera vencida, en el tema de Contribuciones y Subsidios. Numeral 1º Articulo 34, Numeral 13 art. 35 de la Ley 734 de 2002 y los hechos aquí descritos se enmarcan dentro de lo establecido en el art. 6 de la ley 610 de 2000. VALOR DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($270.245.470) | Pagar o devolver oportunamente las facturas de subsidios para evitar la causaciòn de intereses moratorios | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-08-30 | Facturas pagadas o devueltas mensulamente a los prestadores | 36
11 | Mediante Acta de Liquidación de Subsidios de fecha 30 de Octubre de 2015, la Administración Distrital y el prestador PROMOAMBIENTAL S.A. E.S.P., acordaron pagar la suma de ($628.932.415), por concepto de déficit entre subsidios y contribuciones otorgados a los usuarios 1, 2 y 3 del servicio de aseo que se presta en la ciudad de Cartagena y sus intereses correspondientes al valor de las cuentas de cobro presentadas para tal fin. El numeral 12 del Acta de Liquidación de Subsidios de fecha 30 de Octubre de 2015, contempla que el prestador PROMOAMBIENTAL S.A. E.S.P. requirió el pago de capital e intereses adeudados por concepto de déficit entre subsidios y contribuciones facturados no cancelados por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, mediante demanda con radicado 1300133300120150017800 del 21 de septiembre de 2015 que correspondió al Juzgado 1º. Administrativo Oral de Cartagena. Mediante Factura de Venta número 3695 de Octubre 30 de 2015, se facturan los Balances de subsidios y contribuciones de los períodos: Julio, Septiembre, Octubre y Diciembre de 2014 por valor de ($140.107.133,04) y Enero a Junio de 2015 la suma de ($422.748.089,14) más los Intereses moratorios asumidos por la Administración Distrital por valor de: ($66.077.192,82), por ello se configura una observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por la falta de gestión para el pago de la cartera vencida, en el tema de Contribuciones y Subsidios. Numeral 1º Articulo 34, Numeral 13 art. 35 de la Ley 734 de 2002 y los hechos aquí descritos se enmarcan dentro de lo establecido en el art. 6 de la ley 610 de 2000.VALOR DEL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($66.077.192.82) | Pagar o devolver oportunamente las facturas de subsidios para evitar la causaciòn de intereses moratorios | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-08-30 | Facturas pagadas o devueltas mensulamente a los prestadores | 36
12 | Según el artículo 2.3.4.2.2 del Capítulo 2 del Decreto 1077 del 2015, debe cumplirse con la metodología para asegurar que para cada uno de los servicios, el monto total de las diferentes clases de contribuciones sea suficiente para cubrir el monto total de los subsidios que se otorguen en cada Municipio o Distrito por parte del respectivo Concejo Municipal o Distrital, según sea el caso, y se mantenga el equilibrio. El artículo 2.3.4.1.2.11 de la Sección 2, Capítulo 1, Título 4 del Decreto 1077 del 2015 señala que para asegurar la transferencia, los recursos destinados a otorgar subsidios, y que provengan de las tesorerías de las entidades territoriales, deben ceñirse en su manejo a lo que estipule en el acuerdo que para el efecto debe suscribirse entre Municipio, Distrito o Departamento y las entidades encargadas de la prestación de servicios públicos. Se evidencia del ejercicio auditor que la Alcaldía de Cartagena de Indias posee un total desconocimiento del régimen de subsidios y contribuciones al cual se encuentra obligada, dando pie incluso a la interposición sistemática de demandas judiciales por este y otros conceptos, tales como: Por otra parte, según el Decreto 1077 de 2015, los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, de acuerdo con la Ley 142 de 1994 deben constituir los Concejos Municipales y Distritales y las asambleas, serán cuentas especiales dentro de la contabilidad de los Municipios, Distritos y Departamentos, a través de las cuales se contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Dentro de cada Fondo creado se llevará la contabilidad separada por cada servicio prestado en el Municipio o Distrito y al interior de ellos no podrán hacerse transferencias de recursos entre servicios. Sobre el particular se evidencia que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias carece de contabilidad de estos fondos, y no existe claridad de la competencia sobre dicho aspecto, porque ni la Secretaria de Hacienda, ni la Oficina de Servicios Públicos se sienten responsables de los mismos, siendo ésta última la responsable de hacer la auditoría de las facturas de las empresas, lo cual se hace de forma precaria y anti técnica. Situación que incide en la gestión de las Empresas prestadoras de Servicio Aseo Promoambiental S.A. E.S.P. y Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P. Por lo tanto, el anterior incumplimiento por parte del Distrito de Cartagena se tipifica como una falta disciplinaria de conformidad con el artículo 48 de la Ley 734 de 2002; artículos 99.8 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 11 y 12 del Decreto 565 de 1996; Concepto Unificado SSPD-OJU-2013-25 y Concepto 771 de 2010 SSPD; por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales con las empresas prestadores de servicios de aseo antes descrita. Información entregada por la Secretaría General mediante Oficio AMC-PQR-0002119-2017 de Marzo 28 de 2017, el equipo auditor pudo establecer que los saldos por pagar por concepto de Balance de Subsidios servicio de Aseo según los prestadores de servicios, son los siguientes: • Promoambiental Caribe S.A. E.S.P.: Los períodos de Junio a Diciembre de 2016 ($281.750.011). • Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P.: Los períodos de Octubre a Diciembre de 2016 ($2.362.918.372), Septiembre de 2016 – Parcial ($624.386.443) para un total por el 2016 de ($2.987.304.815) y Enero a Febrero de 2017 (Que se desconoce su valor). | Reglamentar el funcionamiento de los Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso creados en el Acuerdo No 004 de 2005 del Concejo de Cartagena | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2017-12-31 | Fondos de solidaridad y redistribucion del ingreso reglamentados | 3
13 | A continuación se detalla como el Distrito de Cartagena, incumple con el pago oportuno del déficit generado por los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 del Servicio Público de Aseo a los Operadores del Sistema de Aseo, teniendo en cuenta que una vez presentada la factura, queda automáticamente acreditada y cuya cancelación debe ser efectuada a más tardar 30 días después a la de su radicación, tal como lo indica las disposiciones legales pertinentes en la materia, artículos 99.8 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 11 y 12 del Decreto 565 de 1996, la cual establece que pasados los treinta (30) días después de radicada la respectiva cuenta cobrando el déficit entre subsidios y contribuciones ante la Alcaldía Municipal o Distrital, según se trate, se causarán intereses corrientes y moratorios, los cuales podrán ser exigidos por el prestador. Si después de radicada la factura, el pago de la misma excediera del término antes señalado, se generarían para la Administración Distrital unos Intereses moratorios por cada día de retardo injustificado dirigido a satisfacer la obligación legal. | Pagar o devolver oportunamente las facturas de subsidios para evitar la causaciòn de intereses moratorios | Secretaria General | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General | 2017-09-01 | 2018-08-30 | Facturas pagadas o devueltas mensulamente a los prestadores | 36
14 | La administración ha incumplido en el pago derivado de las actividades de limpieza de canales contratadas en el 2015 con los Operadores del servicio de aseo, Promoambiental Caribe S.A.E.S.P. y Aseo Urbano de la Costa S.A.E.S.P.; y que conforme al acta de liquidación anticipada del 29 de diciembre de 2015 debía cancelarse en la vigencia 2016, acumulando obligaciones que ascienden a $9.709.191.292,88 en capital incurriendo en posible intereses por mora, constituyéndose así en un posible detrimento patrimonial para el erario público toda vez que las facturas han sido demandadas ante la jurisdicción y ambas cuenta con mandamientos de pago; sin que existan argumentos sólidos por parte del Distrito de Cartagena para oponerse al pago de la obligación, máxime cuando al ser sometida la situación de los contratos a comité de conciliación, se contó con concepto positivo para su pago, pero no se accedió a realizar un acuerdo con los acreedores. | Realizar una actuación administrativa a fin de revisar la procedibilidad del pago a los prestadores del sistema de aseo, de la obligaciòn causada por la limpieza de canales en el 2015 y en lo sucesivo contratar dicha actividad conforme a la ley 142 de 1994. | Secretaria General - Oficina Asesora Jurídica | Directivo Código 020 Grado 61 - Secretaría General / Asesor Código 115 grado 59 - Oficina Jurídica | 2017-09-01 | 2017-12-30 | Actuaciones administrativas y procesos de contrataciòn evacuados | 2
Elaboró: Fernándo Batista Castillo |  |  | Cargo: P.U
Revisó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Aprobó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Note on A2: Planeacion: INCLUIR EL LOGOTIPO ACTUAL DE LA ENTIDAD
Note on A22: Planeacion: Nombre Completo de quien elaboró el documento
Note on A23: Planeacion: Nombre completo de quien revisa el docuemnto antes de ser aprobado
Note on A24: Planeacion: Nombre Completo de quien aprueba el documento
Note on C2: Planeacion: NOMBRE DEL FORMATO
Note on D22: Planeacion: Cargo de quien elaboró el formato
Note on D23: Planeacion: Cargo de quien Revisó el formato
Note on D24: Planeacion: Cargo de quien Aprobó el formato
Note on I22: Planeacion: fecha de la elaboración del formato
Note on I23: Planeacion: fecha en la que se revisó el formato
Note on I24: Planeacion: fecha en que se aprobó el formato
Note on J2: Planeacion: Codigo del Formato
Note on J3: Planeacion: Fecha de aprobación del documento
Note on J4: Planeacion: Versión del Docuemento siguiendo los siguientes parametros: 1.0 si es la primera versión.
Note on J5: Planeacion: paginación del documento

## RVDO OACI
|  | FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | CODIGO: H02-F-02
julio 23/2013
1
| Entidad: | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | PAGINA:
| Representante Legal: | PEDRITO PEREIRA CABALLERO
| NIT: | 890.480.184-4
| Perídodos fiscales que cubre: | 2017
| Modalidad de Auditoría: | AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT
| Fecha de Suscripción: | ENERO DE 2019
| Fecha de Evaluación: | JULIO - SEPTIEMBRE 2019
No. | Descripcion del Hallazgo | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | Metas |  | Observaciones
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion |  |  | Avance Julio - Septiembre 2019
1 | El proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 generó resultados ineficaces e ineficientes en su ejecución, al ejecutar el 90% de los recursos dispuestos para el logro de sus metas, alcanzando muy bajos resultados en las mismas, con indicadores de eficacia del 25.55% y de eficiencia del 28.38%. Lo anterior como consecuencia de una contratación cuyos resultados se enfocan más al cumplimiento de las funciones propias del día a día de la Secretaría de Planeación que a los resultados que soportan esta contratación. Denotándose de esta manera una contratación ineficiente, ineficaz y de poco impacto en referencia al programa de inversión al no apalancar para la consecución de las metas establecidas. | Realizar revisión y actualización del proyecto de inversión "Planificación del Ordenamiento del Territorio" para efectuar ajustes al procedimiento de elaboración del POT a fin de evitar que se materializen desviaciones en la ejecución del proyecto. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización del proyecto | 100% | 75% | Se actualizó el Proyecto de Inversión Planificación del Ordenamiento del Territorio.
2 | Se evidenció deficiencia en los sistemas de seguimiento y control del proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 por parte de la alta Dirección, que no permitieron advertir y corregir los resultados ineficaces, ineficientes y de poco impacto en su ejecución. | La división de Desarrollo Ordenamiento Territorial elaborará un análisis con variables tales como: Usos de suelos, impactos, segundas opciones, etc. que sirvan de indicador para el diagnostico en lo concerniente al desempeño del ordenamiento territorial de la Secretaria mostrando los resultados relevantes que permitan indicar el logro de los objetivos planteados en el POT dentro del marco de las funciones institucionales. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reporte trimestral | 4 | 1 | La División de Desarrollo Ordenamiento Territorial en ejecución del convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Cartagena elaboró matrices para el análisis de las variables Socioeconómica y de Patrimonio (Adjunto archivos).
3 | Bajo el amparo del Proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 se celebraron los contratos de prestación de servicios profesionales números 2475, 3186 y 1208; donde se contrataron los servicios profesionales de una Socióloga, un Ingeniero Civil y un Ingeniero Químico respectivamente, sin que estas disciplinas académicas estén contempladas dentro del talento humano requerido en el proyecto para la consecución de sus logros en el punto No. 19 del mismo, “Financiamiento del Proyecto” . No presentando coherencia con los requerimientos del proyecto pese al cumplimento del objeto contractual. | Realizar revisión y actualización del proyecto de inversión "Planificación del Ordenamiento del Territorio" para ajustar las necesidades del proyecto con los requerimientos del talento humano necesarios para su ejecución. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización de Proyecto | 100% | 100% | Se actualizó el Proyecto de Inversión Planificación del Ordenamiento del Territorio.
4 | No se evidenció en la vigencia 2017 contratación con objeto relacionado a la elaboración o actividades encaminadas a la ejecución de Planes Especiales de Manejo y Protección – (PEMP), tendientes a la protección de los Bienes de Interés Cultural – (BIC), en el ámbito Distrital, muy a pesar de lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 del Decreto 763 de 2009. Además, el Plan de Desarrollo vigente contempla dentro del PROGRAMA DESARROLLO URBANO TERRITORIAL el subprograma “PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL donde establecen que el Plan Especial de Manejo y Protección PEPM, se enmarca en las estrategias que se establecen desde el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- para el subsistema de Patrimonio Inmueble del Distrito, como instrumento de planificación complementario orientado a definir un conjunto de acciones político administrativas y de planificación con miras a proteger y revitalizar las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural inserto dentro de los sectores definidos como trat¬amientos urbanísticos de Conservación. | Realizar revisión y actualización de los proyectos de inversión de la Secretaria de Planeación a fin de verificar que las inversiones propuestas se ajusten y se encuentren debidamente articulados con el Plan de Desarrollo Distrital y que las actividades propias de los proyectos de inversión apunten al logro de las metas. | Coordinadores de los subprocesos de la Secretaría | Profesionales Especializados y Universitarios de la Secretaría | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización de los proyectos | 10 | 100% | Se adjunta certificación de actualización de los proyectos de inversión.
5 | En la revisión del expediente y mesas de trabajo realizadas con la entidad, supervisor y contratista, no se evidenciaron los análisis de requerimientos técnicos y funcionales, necesarios para la definición del software a nivel de sistema y del diseño del software como tal. La solución planteada en el objeto contractual requiere de la interoperabilidad con el software de las curadurías, del cual no reposa en el expediente en su fase de planeación y estudios previos: La descripción de estos sistemas, los campos que se necesitan llamar de la base de datos de las curadurías al software MIDAS y la forma como estos van a ser conectados. | Elaborar comunicación oficial interna por el ordenador del gasto de la Secretaria de Planeación dirigida a los integrantes de la Unidad Interna de Contratación puntualizando en la obligatoriedad que para los procesos de contratación de adquisición de software se solicite la vinculación y acompañamiento de la oficina asesora de informatica de la Alcaldia a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales del Software. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Comunicado oficial | 1 | 100% | Por tratarse de un producto entregado la fase de planeación ya fue agotada.
6 | En la documentación recolectada por esta auditoría no se observan definidos Acuerdos de Nivel del Servicio, ni cláusulas que incluyan soporte técnico posterior a la ejecución contractual, contraviniendo lineamiento de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON TERCERAS PARTES – LI.SIS.19: La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe establecer criterios de aceptación y definir Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el mantenimiento de los sistemas de información. Los ANS se deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de Información que así lo requieran y se debe velar por la continuidad del servicio. | Elaborar Instructivo de apoyo para el soporte y mantenimiento del módulo curadurias de MIDAS | Sistemas de Información Geográfica | Profesional Especializado - Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Instructivo elaborado | 1 | 100% | SE ADJUNTA INSTRUCTIVO-MODULO DE CURADIRUAS -MIDAS
7 | En el expediente reposa el INFORME FINAL DEL CONTRATO emitido por el contratista QUSPIDE el 20 de noviembre del 2017 y firmado por su Gerente, donde se manifiesta en el titulo RECOMENDACIONES lo siguiente: “no contamos con el apoyo de las curadurías en el correcto cargue de la información de licencias. En repetidas ocasiones conversamos con la persona de soporte del software por ellos utilizados para que, a través del WEB SERVICE, enviara la información a MIDAS y publicarla. Solo hasta el 19 de diciembre envió una licencia, con una referencia catastral inexistente y con 404 documentos adjuntos correspondientes a la curaduría #1, contrario al procedimiento establecido previamente donde se solicitaban las licencias una a una. Por todo lo anterior se recomienda establecer algún tipo de herramienta jurídica que los obligue a hacerlo.” Lo anterior deja en evidencia que en la etapa de planeación del contrato no se establecieron los mecanismos descritos en el Artículo 2° del Decreto No. 235 del 2010 para efectos del intercambio de Información, las entidades a que hace referencia el artículo anterior deberán establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o suministrar la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total dentro del marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos completas que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones. Y el articulo 3 modificado por el Decreto No. 2280 DE 2010, que reza lo siguiente: “Para efectos de formalizar el intercambio de información, de manera ágil, oportuna y confiable, las entidades públicas o los particulares encargados de una función administrativa podrán emplear el mecanismo que consideren idóneo para el efecto, tales como cronograma de entrega, plan de trabajo, protocolo o convenio, entre otros." La Secretaría de Planeación no vinculó formalmente a las curadurías en el desarrollo del objeto contractual, según lo estipulado en el artículo 2 y artículo 3 del Decreto No. 235 de 2010 lo que causó inconvenientes en la puesta en ejecución del sistema y su posterior operatividad. | Elaborar comunicación oficial interna solicitando que la información de las licencias de construccion que son enviadas por las Curadurías Urbanas sean entregadas a la división de Sistemas de Información Geográfica de la Secretaria de Planeación para que sea ésta dependencia quien realize el cruze de las licencias cargadas en el MIDAS; esto con el fin de garantizar y mantener actualizado el MIDAS con la misma información que reposa en las curadurías y para que con el uso de las tecnologias de información sea una herramienta para la vigilancia y control de la norma urbanística. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Comunicado oficial | 1 | 1 | En la actualidad no existen obligaciones contractuales ya que el mismo se encuentra en estado ejecutado.
8 | El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. | Elaborar comunicación oficial dirigida a las curadurías Urbanas solicitando que se reporte de forma escrita las fallas o errores que se les presenten con el software. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | # comunicaciones ALCALDIA / CURADURIA | 1 Canal de comunicación escrito | 100% | SE ADJUNTA OFICIOS AMC-OFI-0048099 Y OFICIO AMC-OFI-0048109 DIRIGIDO A LAS CURADURIAS
9 | La comisión auditora procedió a evaluar el contrato señalado encontrando que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias pagó la totalidad del valor del contrato; que a la fecha ya se venció el plazo de ejecución señalado en el contrato sin que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE haya cumplido con sus obligaciones, en especial la de entregar el producto principal del contrato, que han transcurrido aproximadamente tres (3) meses de que se venció el plazo de ejecución del contrato sin que la entidad contratante haya adelantado las gestiones tendientes a liquidar el contrato o adelantar las gestiones para lograr que la entidad contratista devuelva los dineros correspondientes al valor del contrato señalado. Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que al haberse vencido el plazo de ejecución del contrato no le está permitido a las partes Contratante y Contratista prorrogar el contrato señalado o adicionar el plazo o término de ejecución. La situación descrita evidencia la configuración de un presunto detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de Tres Mil Seiscientos Dieciocho Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Pesos ($3.618.997.000), por el incumplimiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE al no entregar el objeto del Contrato Administrativo No.216229 de fecha 27 de diciembre de 2016. Además, se evidencian fallas en la supervisión del contrato. Un seguimiento serio a la ejecución del contrato referenciado hubiese permitido prever que el Contratista no iba a cumplir con las obligaciones dentro de los términos señalados, una supervisión oportuna hubiese permitido interponer al Contratista las sanciones a que hubiere lugar y evitar la situación que hoy se describe. Lo anterior denota un incumplimiento a la normatividad señalada en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Así las cosas, se denota una falta de planeación contractual y una deficiente supervisión por las partes generen un presunto detrimento en cuantía del valor del contrato, teniendo en cuenta que se venció el plazo de ejecución y el Distrito de Cartagena no recibió contraprestación alguna, pese de haber pagado la totalidad del contrato. | La Secretaria de Planeación Distrital en su rol de Supervisor, mantendrá una interlocución permanente con los encargados del proceso de formulación del POT y con el equipo de defensa judicial del Distrito. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | # de comunicaciones Y/o mesas de trabajo realizadas / actuaciones realizadas. | 100% | 75% | Se procede con la siguiente contratación : (Luisa Marina Niño Martínez, Laritza Páez Martínez y Asesorías y Desarrollos Ambientales S.A.S) para evaluar la valoración económica de cada uno de los productos del P1 al P5 entregados por FONADE dentro del periodo contractual. Se hace necesario precisar el alcance de la CLAUSULA OCTAVA-SUPERVISION del Contrato No.216229 para lo cual nos permitimos anexar el contenido de la misma y reiteramos que la Secretaria de Planeación en su rol antes del vencimiento del contrato procedió a solicitar de manera escrita al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito mediante oficio AMC-OFI-0028151-2018 que se adelantara la liquidación del contrato antes aludido, entre otros asuntos, debido a que no se entregó un informe detallado sobre los escenarios de riesgo del Distrito de Cartagena, así como tambien dentro del plazo de ejecución del contrato ésta secretaría presentó a FONADE y al DNP las observaciones y precisiones de orden técnico que resultaron del estudio y análisis de los productos entregados.
Elaboró: Fernándo Batista Castillo |  |  | Cargo: P.U
Revisó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Aprobó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
| IVAN CASTRO ROMERO |  |  | JUAN CARLOS FRIAS MORALES
| Secretario de Planeación Distrital |  |  | Jefe Oficina Asesora de Control Interno
| Responsable del sujeto de Control |  |  | Revisa y Consolida
Note on A26: Planeacion: Nombre Completo de quien elaboró el documento
Note on A27: Planeacion: Nombre completo de quien revisa el docuemnto antes de ser aprobado
Note on A28: Planeacion: Nombre Completo de quien aprueba el documento
Note on D26: Planeacion: Cargo de quien elaboró el formato
Note on D27: Planeacion: Cargo de quien Revisó el formato
Note on D28: Planeacion: Cargo de quien Aprobó el formato
Note on I4: Planeacion: Codigo del Formato
Note on I5: Planeacion: Fecha de aprobación del documento
Note on I6: Planeacion: Versión del Docuemento siguiendo los siguientes parametros: 1.0 si es la primera versión.
Note on I7: Planeacion: paginación del documento
Note on I26: Planeacion: fecha de la elaboración del formato
Note on I27: Planeacion: fecha en la que se revisó el formato
Note on I28: Planeacion: fecha en que se aprobó el formato

## ABR - JUN
|  | FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | CODIGO: H02-F-02
julio 23/2013
1
| Entidad: | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | PAGINA:
| Representante Legal: | PEDRITO PEREIRA CABALLERO
| NIT: | 890.480.184-4
| Perídodos fiscales que cubre: | 2017
| Modalidad de Auditoría: | AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT
| Fecha de Suscripción: | ENERO DE 2019
| Fecha de Evaluación: | ABRIL - JUNIO 2019
No. | Descripcion del Hallazgo | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | Metas |  | Observaciones
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion |  |  | Avance Enero - Marzo 2019
1 | El proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 generó resultados ineficaces e ineficientes en su ejecución, al ejecutar el 90% de los recursos dispuestos para el logro de sus metas, alcanzando muy bajos resultados en las mismas, con indicadores de eficacia del 25.55% y de eficiencia del 28.38%. Lo anterior como consecuencia de una contratación cuyos resultados se enfocan más al cumplimiento de las funciones propias del día a día de la Secretaría de Planeación que a los resultados que soportan esta contratación. Denotándose de esta manera una contratación ineficiente, ineficaz y de poco impacto en referencia al programa de inversión al no apalancar para la consecución de las metas establecidas. | Realizar revisión y actualización del proyecto de inversión "Planificación del Ordenamiento del Territorio" para efectuar ajustes al procedimiento de elaboración del POT a fin de evitar que se materializen desviaciones en la ejecución del proyecto. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización del proyecto | 100% | 75% | Se actualizó el Proyecto de Inversión Planificación del Ordenamiento del Territorio.
2 | Se evidenció deficiencia en los sistemas de seguimiento y control del proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 por parte de la alta Dirección, que no permitieron advertir y corregir los resultados ineficaces, ineficientes y de poco impacto en su ejecución. | La división de Desarrollo Ordenamiento Territorial elaborará un análisis con variables tales como: Usos de suelos, impactos, segundas opciones, etc. que sirvan de indicador para el diagnostico en lo concerniente al desempeño del ordenamiento territorial de la Secretaria mostrando los resultados relevantes que permitan indicar el logro de los objetivos planteados en el POT dentro del marco de las funciones institucionales. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reporte trimestral | 4 | 1 | La División de Desarrollo Ordenamiento Territorial en ejecución del convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Cartagena elaboró matrices para el análisis de las variables Socioeconómica y de Patrimonio (Adjunto archivos).
3 | Bajo el amparo del Proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 se celebraron los contratos de prestación de servicios profesionales números 2475, 3186 y 1208; donde se contrataron los servicios profesionales de una Socióloga, un Ingeniero Civil y un Ingeniero Químico respectivamente, sin que estas disciplinas académicas estén contempladas dentro del talento humano requerido en el proyecto para la consecución de sus logros en el punto No. 19 del mismo, “Financiamiento del Proyecto” . No presentando coherencia con los requerimientos del proyecto pese al cumplimento del objeto contractual. | Realizar revisión y actualización del proyecto de inversión "Planificación del Ordenamiento del Territorio" para ajustar las necesidades del proyecto con los requerimientos del talento humano necesarios para su ejecución. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización de Proyecto | 100% | 100% | Se actualizó el Proyecto de Inversión Planificación del Ordenamiento del Territorio.
4 | No se evidenció en la vigencia 2017 contratación con objeto relacionado a la elaboración o actividades encaminadas a la ejecución de Planes Especiales de Manejo y Protección – (PEMP), tendientes a la protección de los Bienes de Interés Cultural – (BIC), en el ámbito Distrital, muy a pesar de lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 del Decreto 763 de 2009. Además, el Plan de Desarrollo vigente contempla dentro del PROGRAMA DESARROLLO URBANO TERRITORIAL el subprograma “PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL donde establecen que el Plan Especial de Manejo y Protección PEPM, se enmarca en las estrategias que se establecen desde el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- para el subsistema de Patrimonio Inmueble del Distrito, como instrumento de planificación complementario orientado a definir un conjunto de acciones político administrativas y de planificación con miras a proteger y revitalizar las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural inserto dentro de los sectores definidos como trat¬amientos urbanísticos de Conservación. | Realizar revisión y actualización de los proyectos de inversión de la Secretaria de Planeación a fin de verificar que las inversiones propuestas se ajusten y se encuentren debidamente articulados con el Plan de Desarrollo Distrital y que las actividades propias de los proyectos de inversión apunten al logro de las metas. | Coordinadores de los subprocesos de la Secretaría | Profesionales Especializados y Universitarios de la Secretaría | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización de los proyectos | 10 | 100% | Se adjunta certificación de actualización de los proyectos de inversión.
5 | En la revisión del expediente y mesas de trabajo realizadas con la entidad, supervisor y contratista, no se evidenciaron los análisis de requerimientos técnicos y funcionales, necesarios para la definición del software a nivel de sistema y del diseño del software como tal. La solución planteada en el objeto contractual requiere de la interoperabilidad con el software de las curadurías, del cual no reposa en el expediente en su fase de planeación y estudios previos: La descripción de estos sistemas, los campos que se necesitan llamar de la base de datos de las curadurías al software MIDAS y la forma como estos van a ser conectados. | Elaborar comunicación oficial interna por el ordenador del gasto de la Secretaria de Planeación dirigida a los integrantes de la Unidad Interna de Contratación puntualizando en la obligatoriedad que para los procesos de contratación de adquisición de software se solicite la vinculación y acompañamiento de la oficina asesora de informatica de la Alcaldia a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales del Software. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Comunicado oficial | 1 | 100% | Por tratarse de un producto entregado la fase de planeación ya fue agotada.
6 | En la documentación recolectada por esta auditoría no se observan definidos Acuerdos de Nivel del Servicio, ni cláusulas que incluyan soporte técnico posterior a la ejecución contractual, contraviniendo lineamiento de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON TERCERAS PARTES – LI.SIS.19: La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe establecer criterios de aceptación y definir Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el mantenimiento de los sistemas de información. Los ANS se deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de Información que así lo requieran y se debe velar por la continuidad del servicio. | Elaborar Instructivo de apoyo para el soporte y mantenimiento del módulo curadurias de MIDAS | Sistemas de Información Geográfica | Profesional Especializado - Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Instructivo elaborado | 1 | 100% | SE ADJUNTA INSTRUCTIVO-MODULO DE CURADIRUAS -MIDAS
7 | En el expediente reposa el INFORME FINAL DEL CONTRATO emitido por el contratista QUSPIDE el 20 de noviembre del 2017 y firmado por su Gerente, donde se manifiesta en el titulo RECOMENDACIONES lo siguiente: “no contamos con el apoyo de las curadurías en el correcto cargue de la información de licencias. En repetidas ocasiones conversamos con la persona de soporte del software por ellos utilizados para que, a través del WEB SERVICE, enviara la información a MIDAS y publicarla. Solo hasta el 19 de diciembre envió una licencia, con una referencia catastral inexistente y con 404 documentos adjuntos correspondientes a la curaduría #1, contrario al procedimiento establecido previamente donde se solicitaban las licencias una a una. Por todo lo anterior se recomienda establecer algún tipo de herramienta jurídica que los obligue a hacerlo.” Lo anterior deja en evidencia que en la etapa de planeación del contrato no se establecieron los mecanismos descritos en el Artículo 2° del Decreto No. 235 del 2010 para efectos del intercambio de Información, las entidades a que hace referencia el artículo anterior deberán establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o suministrar la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total dentro del marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos completas que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones. Y el articulo 3 modificado por el Decreto No. 2280 DE 2010, que reza lo siguiente: “Para efectos de formalizar el intercambio de información, de manera ágil, oportuna y confiable, las entidades públicas o los particulares encargados de una función administrativa podrán emplear el mecanismo que consideren idóneo para el efecto, tales como cronograma de entrega, plan de trabajo, protocolo o convenio, entre otros." La Secretaría de Planeación no vinculó formalmente a las curadurías en el desarrollo del objeto contractual, según lo estipulado en el artículo 2 y artículo 3 del Decreto No. 235 de 2010 lo que causó inconvenientes en la puesta en ejecución del sistema y su posterior operatividad. | Elaborar comunicación oficial interna solicitando que la información de las licencias de construccion que son enviadas por las Curadurías Urbanas sean entregadas a la división de Sistemas de Información Geográfica de la Secretaria de Planeación para que sea ésta dependencia quien realize el cruze de las licencias cargadas en el MIDAS; esto con el fin de garantizar y mantener actualizado el MIDAS con la misma información que reposa en las curadurías y para que con el uso de las tecnologias de información sea una herramienta para la vigilancia y control de la norma urbanística. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Comunicado oficial | 1 | 1 | En la actualidad no existen obligaciones contractuales ya que el mismo se encuentra en estado ejecutado.
8 | El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. | Elaborar comunicación oficial dirigida a las curadurías Urbanas solicitando que se reporte de forma escrita las fallas o errores que se les presenten con el software. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | # comunicaciones ALCALDIA / CURADURIA | 1 Canal de comunicación escrito | 100% | SE ADJUNTA OFICIOS AMC-OFI-0048099 Y OFICIO AMC-OFI-0048109 DIRIGIDO A LAS CURADURIAS
9 | La comisión auditora procedió a evaluar el contrato señalado encontrando que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias pagó la totalidad del valor del contrato; que a la fecha ya se venció el plazo de ejecución señalado en el contrato sin que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE haya cumplido con sus obligaciones, en especial la de entregar el producto principal del contrato, que han transcurrido aproximadamente tres (3) meses de que se venció el plazo de ejecución del contrato sin que la entidad contratante haya adelantado las gestiones tendientes a liquidar el contrato o adelantar las gestiones para lograr que la entidad contratista devuelva los dineros correspondientes al valor del contrato señalado. Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que al haberse vencido el plazo de ejecución del contrato no le está permitido a las partes Contratante y Contratista prorrogar el contrato señalado o adicionar el plazo o término de ejecución. La situación descrita evidencia la configuración de un presunto detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de Tres Mil Seiscientos Dieciocho Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Pesos ($3.618.997.000), por el incumplimiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE al no entregar el objeto del Contrato Administrativo No.216229 de fecha 27 de diciembre de 2016. Además, se evidencian fallas en la supervisión del contrato. Un seguimiento serio a la ejecución del contrato referenciado hubiese permitido prever que el Contratista no iba a cumplir con las obligaciones dentro de los términos señalados, una supervisión oportuna hubiese permitido interponer al Contratista las sanciones a que hubiere lugar y evitar la situación que hoy se describe. Lo anterior denota un incumplimiento a la normatividad señalada en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Así las cosas, se denota una falta de planeación contractual y una deficiente supervisión por las partes generen un presunto detrimento en cuantía del valor del contrato, teniendo en cuenta que se venció el plazo de ejecución y el Distrito de Cartagena no recibió contraprestación alguna, pese de haber pagado la totalidad del contrato. | La Secretaria de Planeación Distrital en su rol de Supervisor, mantendrá una interlocución permanente con los encargados del proceso de formulación del POT y con el equipo de defensa judicial del Distrito. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | # de comunicaciones Y/o mesas de trabajo realizadas / actuaciones realizadas. | 100% | 75% | Se procede con la siguiente contratación : (Luisa Marina Niño Martínez, Laritza Páez Martínez y Asesorías y Desarrollos Ambientales S.A.S) para evaluar la valoración económica de cada uno de los productos del P1 al P5 entregados por FONADE dentro del periodo contractual. Se hace necesario precisar el alcance de la CLAUSULA OCTAVA-SUPERVISION del Contrato No.216229 para lo cual nos permitimos anexar el contenido de la misma y reiteramos que la Secretaria de Planeación en su rol antes del vencimiento del contrato procedió a solicitar de manera escrita al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito mediante oficio AMC-OFI-0028151-2018 que se adelantara la liquidación del contrato antes aludido, entre otros asuntos, debido a que no se entregó un informe detallado sobre los escenarios de riesgo del Distrito de Cartagena, así como tambien dentro del plazo de ejecución del contrato ésta secretaría presentó a FONADE y al DNP las observaciones y precisiones de orden técnico que resultaron del estudio y análisis de los productos entregados.
Elaboró: Fernándo Batista Castillo |  |  | Cargo: P.U
Revisó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Aprobó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
| PEDRITO PEREIRA CABALLERO |  |  | JUAN CARLOS FRIAS MORALES
| Alcalde Mayor de Cartagena de Indias ( E ) |  |  | Jefe Oficina Asesora de Control Interno
| Responsable del sujeto de Control |  |  | Revisa y Consolida
Note on A26: Planeacion: Nombre Completo de quien elaboró el documento
Note on A27: Planeacion: Nombre completo de quien revisa el docuemnto antes de ser aprobado
Note on A28: Planeacion: Nombre Completo de quien aprueba el documento
Note on D26: Planeacion: Cargo de quien elaboró el formato
Note on D27: Planeacion: Cargo de quien Revisó el formato
Note on D28: Planeacion: Cargo de quien Aprobó el formato
Note on I4: Planeacion: Codigo del Formato
Note on I5: Planeacion: Fecha de aprobación del documento
Note on I6: Planeacion: Versión del Docuemento siguiendo los siguientes parametros: 1.0 si es la primera versión.
Note on I7: Planeacion: paginación del documento
Note on I26: Planeacion: fecha de la elaboración del formato
Note on I27: Planeacion: fecha en la que se revisó el formato
Note on I28: Planeacion: fecha en que se aprobó el formato

## OCT - DIC
CODIGO: H02-F-02
|  | FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | julio 23/2013
1
PAGINA:
| Entidad: | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
| Representante Legal: | WILLIAM DAU CHAMAT
| NIT: | 890.480.184-4
| Perídodos fiscales que cubre: | 2017
| Modalidad de Auditoría: | AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT
| Fecha de Suscripción: | ENERO DE 2019
| Fecha de Evaluación: | OCTUBRE - DICIEMBRE 2019
No. | Descripcion del Hallazgo | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | Metas |  | Observaciones
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion |  |  | Avance OCT - DIC 2019
1 | El proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 generó resultados ineficaces e ineficientes en su ejecución, al ejecutar el 90% de los recursos dispuestos para el logro de sus metas, alcanzando muy bajos resultados en las mismas, con indicadores de eficacia del 25.55% y de eficiencia del 28.38%. Lo anterior como consecuencia de una contratación cuyos resultados se enfocan más al cumplimiento de las funciones propias del día a día de la Secretaría de Planeación que a los resultados que soportan esta contratación. Denotándose de esta manera una contratación ineficiente, ineficaz y de poco impacto en referencia al programa de inversión al no apalancar para la consecución de las metas establecidas. | Realizar revisión y actualización del proyecto de inversión "Planificación del Ordenamiento del Territorio" para efectuar ajustes al procedimiento de elaboración del POT a fin de evitar que se materializen desviaciones en la ejecución del proyecto. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización del proyecto | 100% | 0% | Sin avances a reportar en este periodo.
2 | Se evidenció deficiencia en los sistemas de seguimiento y control del proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 por parte de la alta Dirección, que no permitieron advertir y corregir los resultados ineficaces, ineficientes y de poco impacto en su ejecución. | La división de Desarrollo Ordenamiento Territorial elaborará un análisis con variables tales como: Usos de suelos, impactos, segundas opciones, etc. que sirvan de indicador para el diagnostico en lo concerniente al desempeño del ordenamiento territorial de la Secretaria mostrando los resultados relevantes que permitan indicar el logro de los objetivos planteados en el POT dentro del marco de las funciones institucionales. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Reporte trimestral | 4 | 100% | La División de Desarrollo Ordenamiento Territorial en ejecución del convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Cartagena elaboró matrices para el análisis de las variables Socioeconómica y de Patrimonio (Adjunto archivos).
3 | Bajo el amparo del Proyecto de Inversión “Planificación del Ordenamiento del Territorio” en la vigencia del año fiscal 2017 se celebraron los contratos de prestación de servicios profesionales números 2475, 3186 y 1208; donde se contrataron los servicios profesionales de una Socióloga, un Ingeniero Civil y un Ingeniero Químico respectivamente, sin que estas disciplinas académicas estén contempladas dentro del talento humano requerido en el proyecto para la consecución de sus logros en el punto No. 19 del mismo, “Financiamiento del Proyecto” . No presentando coherencia con los requerimientos del proyecto pese al cumplimento del objeto contractual. | Realizar revisión y actualización del proyecto de inversión "Planificación del Ordenamiento del Territorio" para ajustar las necesidades del proyecto con los requerimientos del talento humano necesarios para su ejecución. | Desarrollo Ordenamiento Territorial | Coordinador de Ordenamiento Territorial - Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización de Proyecto | 100% | 100% | Se actualizó el Proyecto de Inversión Planificación del Ordenamiento del Territorio.
4 | No se evidenció en la vigencia 2017 contratación con objeto relacionado a la elaboración o actividades encaminadas a la ejecución de Planes Especiales de Manejo y Protección – (PEMP), tendientes a la protección de los Bienes de Interés Cultural – (BIC), en el ámbito Distrital, muy a pesar de lo establecido en el numeral 5 del artículo 4 del Decreto 763 de 2009. Además, el Plan de Desarrollo vigente contempla dentro del PROGRAMA DESARROLLO URBANO TERRITORIAL el subprograma “PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL donde establecen que el Plan Especial de Manejo y Protección PEPM, se enmarca en las estrategias que se establecen desde el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- para el subsistema de Patrimonio Inmueble del Distrito, como instrumento de planificación complementario orientado a definir un conjunto de acciones político administrativas y de planificación con miras a proteger y revitalizar las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural inserto dentro de los sectores definidos como trat¬amientos urbanísticos de Conservación. | Realizar revisión y actualización de los proyectos de inversión de la Secretaria de Planeación a fin de verificar que las inversiones propuestas se ajusten y se encuentren debidamente articulados con el Plan de Desarrollo Distrital y que las actividades propias de los proyectos de inversión apunten al logro de las metas. | Coordinadores de los subprocesos de la Secretaría | Profesionales Especializados y Universitarios de la Secretaría | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actualización de los proyectos | 10 | 100% | Se adjunta certificación de actualización de los proyectos de inversión.
5 | En la revisión del expediente y mesas de trabajo realizadas con la entidad, supervisor y contratista, no se evidenciaron los análisis de requerimientos técnicos y funcionales, necesarios para la definición del software a nivel de sistema y del diseño del software como tal. La solución planteada en el objeto contractual requiere de la interoperabilidad con el software de las curadurías, del cual no reposa en el expediente en su fase de planeación y estudios previos: La descripción de estos sistemas, los campos que se necesitan llamar de la base de datos de las curadurías al software MIDAS y la forma como estos van a ser conectados. | Elaborar comunicación oficial interna por el ordenador del gasto de la Secretaria de Planeación dirigida a los integrantes de la Unidad Interna de Contratación puntualizando en la obligatoriedad que para los procesos de contratación de adquisición de software se solicite la vinculación y acompañamiento de la oficina asesora de informatica de la Alcaldia a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales del Software. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Comunicado oficial | 1 | 100% | Por tratarse de un producto entregado la fase de planeación ya fue agotada.
6 | En la documentación recolectada por esta auditoría no se observan definidos Acuerdos de Nivel del Servicio, ni cláusulas que incluyan soporte técnico posterior a la ejecución contractual, contraviniendo lineamiento de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON TERCERAS PARTES – LI.SIS.19: La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe establecer criterios de aceptación y definir Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el mantenimiento de los sistemas de información. Los ANS se deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de Información que así lo requieran y se debe velar por la continuidad del servicio. | Elaborar Instructivo de apoyo para el soporte y mantenimiento del módulo curadurias de MIDAS | Sistemas de Información Geográfica | Profesional Especializado - Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Instructivo elaborado | 1 | 100% | SE ADJUNTA INSTRUCTIVO-MODULO DE CURADIRUAS -MIDAS
7 | En el expediente reposa el INFORME FINAL DEL CONTRATO emitido por el contratista QUSPIDE el 20 de noviembre del 2017 y firmado por su Gerente, donde se manifiesta en el titulo RECOMENDACIONES lo siguiente: “no contamos con el apoyo de las curadurías en el correcto cargue de la información de licencias. En repetidas ocasiones conversamos con la persona de soporte del software por ellos utilizados para que, a través del WEB SERVICE, enviara la información a MIDAS y publicarla. Solo hasta el 19 de diciembre envió una licencia, con una referencia catastral inexistente y con 404 documentos adjuntos correspondientes a la curaduría #1, contrario al procedimiento establecido previamente donde se solicitaban las licencias una a una. Por todo lo anterior se recomienda establecer algún tipo de herramienta jurídica que los obligue a hacerlo.” Lo anterior deja en evidencia que en la etapa de planeación del contrato no se establecieron los mecanismos descritos en el Artículo 2° del Decreto No. 235 del 2010 para efectos del intercambio de Información, las entidades a que hace referencia el artículo anterior deberán establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o suministrar la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total dentro del marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos completas que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones. Y el articulo 3 modificado por el Decreto No. 2280 DE 2010, que reza lo siguiente: “Para efectos de formalizar el intercambio de información, de manera ágil, oportuna y confiable, las entidades públicas o los particulares encargados de una función administrativa podrán emplear el mecanismo que consideren idóneo para el efecto, tales como cronograma de entrega, plan de trabajo, protocolo o convenio, entre otros." La Secretaría de Planeación no vinculó formalmente a las curadurías en el desarrollo del objeto contractual, según lo estipulado en el artículo 2 y artículo 3 del Decreto No. 235 de 2010 lo que causó inconvenientes en la puesta en ejecución del sistema y su posterior operatividad. | Elaborar comunicación oficial interna solicitando que la información de las licencias de construccion que son enviadas por las Curadurías Urbanas sean entregadas a la división de Sistemas de Información Geográfica de la Secretaria de Planeación para que sea ésta dependencia quien realize el cruze de las licencias cargadas en el MIDAS; esto con el fin de garantizar y mantener actualizado el MIDAS con la misma información que reposa en las curadurías y para que con el uso de las tecnologias de información sea una herramienta para la vigilancia y control de la norma urbanística. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Comunicado oficial | 1 | 1 | En la actualidad no existen obligaciones contractuales ya que el mismo se encuentra en estado ejecutado.
8 | El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. El log del servidor de QUISPIDE, en donde se estaban reflejando las transacciones realizadas desde las curadurías contiene 1139 registros en estado de transacción exitosa entre el 11 de diciembre de 2017 y 11 de julio de 2018, mientras que el log del Servidor MIDAS, muestra 2052 registros efectuados de manera exitosa entre el 6 y 11 de julio de 2018, este hecho evidencia que efectivamente las transacciones no se reflejaban en el MIDAS, porque estas apuntaban aun al servidor donde se realizaron las pruebas de implementación por parte del contratista. En la construcción o modificación de los Sistemas de Información, la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces, debe identificar los requisitos no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema, así mismo debe identificar y mantener la independencia de los ambientes requeridos durante el ciclo de vida de los sistemas de información, ya sea directamente o través de un tercero. Ejemplos de ambientes son: desarrollo, pruebas, capacitación, producción. Lo anterior evidencia fallas en el seguimiento operativo a la aplicación y comunicación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de este proyecto, y no cumplir con los lineamientos LI.SIS.21 Criterios no funcionales y de calidad de los sistemas de información y LI.SIS.11, ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información. Al permitir que, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el presente mes de julio de 2018, estuviera desaprovechado su funcionalidad, por una mala gestión de los ambientes de la prueba y producción y careciendo de un plan de seguimiento y medición del impacto de dicho programa. | Elaborar comunicación oficial dirigida a las curadurías Urbanas solicitando que se reporte de forma escrita las fallas o errores que se les presenten con el software. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | # comunicaciones ALCALDIA / CURADURIA | 1 Canal de comunicación escrito | 100% | SE ADJUNTA OFICIOS AMC-OFI-0048099 Y OFICIO AMC-OFI-0048109 DIRIGIDO A LAS CURADURIAS
9 | La comisión auditora procedió a evaluar el contrato señalado encontrando que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias pagó la totalidad del valor del contrato; que a la fecha ya se venció el plazo de ejecución señalado en el contrato sin que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE haya cumplido con sus obligaciones, en especial la de entregar el producto principal del contrato, que han transcurrido aproximadamente tres (3) meses de que se venció el plazo de ejecución del contrato sin que la entidad contratante haya adelantado las gestiones tendientes a liquidar el contrato o adelantar las gestiones para lograr que la entidad contratista devuelva los dineros correspondientes al valor del contrato señalado. Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que al haberse vencido el plazo de ejecución del contrato no le está permitido a las partes Contratante y Contratista prorrogar el contrato señalado o adicionar el plazo o término de ejecución. La situación descrita evidencia la configuración de un presunto detrimento patrimonial a las arcas del Distrito de Cartagena de Indias en cuantía de Tres Mil Seiscientos Dieciocho Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Pesos ($3.618.997.000), por el incumplimiento del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE al no entregar el objeto del Contrato Administrativo No.216229 de fecha 27 de diciembre de 2016. Además, se evidencian fallas en la supervisión del contrato. Un seguimiento serio a la ejecución del contrato referenciado hubiese permitido prever que el Contratista no iba a cumplir con las obligaciones dentro de los términos señalados, una supervisión oportuna hubiese permitido interponer al Contratista las sanciones a que hubiere lugar y evitar la situación que hoy se describe. Lo anterior denota un incumplimiento a la normatividad señalada en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Así las cosas, se denota una falta de planeación contractual y una deficiente supervisión por las partes generen un presunto detrimento en cuantía del valor del contrato, teniendo en cuenta que se venció el plazo de ejecución y el Distrito de Cartagena no recibió contraprestación alguna, pese de haber pagado la totalidad del contrato. | La Secretaria de Planeación Distrital en su rol de Supervisor, mantendrá una interlocución permanente con los encargados del proceso de formulación del POT y con el equipo de defensa judicial del Distrito. | Despacho del Secretario | Secretario de Planeación Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | # de comunicaciones Y/o mesas de trabajo realizadas / actuaciones realizadas. | 100% | 75% | Sin avances a reportar en este periodo.
Elaboró: Fernándo Batista Castillo |  |  | Cargo: P.U
Revisó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Aprobó: MIGUEL TORRES MARRUGO |  |  | Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL
Note on A26: Planeacion: Nombre Completo de quien elaboró el documento
Note on A27: Planeacion: Nombre completo de quien revisa el docuemnto antes de ser aprobado
Note on A28: Planeacion: Nombre Completo de quien aprueba el documento
Note on D26: Planeacion: Cargo de quien elaboró el formato
Note on D27: Planeacion: Cargo de quien Revisó el formato
Note on D28: Planeacion: Cargo de quien Aprobó el formato
Note on I3: Planeacion: Codigo del Formato
Note on I4: Planeacion: Fecha de aprobación del documento
Note on I5: Planeacion: Versión del Docuemento siguiendo los siguientes parametros: 1.0 si es la primera versión.
Note on I6: Planeacion: paginación del documento
Note on I26: Planeacion: fecha de la elaboración del formato
Note on I27: Planeacion: fecha en la que se revisó el formato
Note on I28: Planeacion: fecha en que se aprobó el formato