## Hoja2
FORMATO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: H02-F-02
julio 23/2013
1
PAGINA:
| Entidad: | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital
| Directora | LADY JOHANNA GAITAN ALVAREZ
NIT:
| Perídodos fiscales que cubre: | 2019
| Modalidad de Auditoría: | AUDITORIA MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2019
| Fecha de Suscripción: | MIERCOLES, 13 DE ENERO DEL 2021
| Fecha de Evaluación: | ENERO -MARZO 2021
No. | Descripcion del Hallazgo | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | Metas | AVANCES | Observaciones
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminacion |  |  | Ene-Mzo 2021
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA N° 1.: acta final con mayores cantidades reportadas y recibo a satisfacción sin verificación de medidas. falta de control de parte de valorización, se presenta la situación de que se reconozcan mayores valores al CONTRATISTA y por ende se constituyan presuntos detrimentos en la liquidación del contrato. El valor contractual inicial del contrato fue de $275.363.755.20 y se puede apreciar en el cuadro de cantidades adjunto, que el valor final de la obra estimado en el Acta Final del contrato fue de $ 274.425.931.21, y el valor calculado con las medidas tomadas durante la inspección de obras y el análisis realizado a cada ítem del contrato es de $ 218.386.217.30 lo que representa un mayor costo de la obra de $56.039.713.91 pesos. | 1.- Verificar cuidadosamente lo ejecutado por el contraista y evidenciar con acta de recibo a satisfaccion 2.-verificar que lo reportado en acta final sea igual a lo contratado y acta de recibido a satisfaccion para continuar con el proceso de liquidacion y pago total | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Técnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 1.- Acta de recibo a satisfaccion 2.- acta de verificacion | 100% | 100% | Se revisaron las actas y memorias de calculo de las cantidades ejecutadas y se verificó que coinciden con las cantidades establecidas en el acta final. Constancia de lo anterior, se anexa acta y memoria de cáculo de las cantidades ejecutadas, acta parcial y final del proyecto Construccion de Calle canal entre las transversales 70 y 70 E del barrio de los alpes
2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No. 2: falta de vigilancia en la ejecución de las obras de parte de la entidad contratante. falta de responsabilidad para designar la Supervisión Técnica por parte del Director de Valorización en cabeza de un profesional idóneo comisionado de manera oficial y que tuviera toda la logística para realizar su función, como es el tiempo disponible, los medios de transporte para acceder al lugar de la obra, y lo más importante, una verdadera responsabilidad delegada, causó que el contratante no ejerciera un verdadero control sobre la calidad de la obra y por esto se presentaron problemas en el proceso de construcción. | 1.- Designar supervisor tecnico en cabeza de un profesional idoneo que cuente con todas las herramientas toda vez que se requiera hacer seguimiento a la ejecución de obras | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Técnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Acta de designacion de supervisor | 100% | 100% | A partir de 2021, dentro de los estudios previos que elabora la entidad, se está plasmando que la supervisión de los contratos a celebrar por el Departamento Administrativo, estará a cargo del Subdirector Técnico. Así mismo, dentro del plan de contratación de prestación de servicios se contempló contratar 1 profesional de apoyo a la supervisión para los contratos que celebra esta dependencia.
3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No. 3: estructuración proyecto de obra no 046-2019 construcción de pavimento rígido de la prolongación calle canal 20 de julio del corregimiento de Santa Ana – barú en el distrito de Cartagena.Por falta de control se realizo Construcción de Pavimento Rígido de la Prolongación Calle Canal 20 de julio del Corregimiento de Santa Ana – Barú en el Distrito de Cartagena, sin los Estudios y Diseños debidamente actualizados con sus especificaciones técnicas de las cuales también adolece el proceso, y los respectivos estudios indicados para las soluciones a la problemática que se quería solucionar con la contratación. | 1.- Evidenciar estudios y Diseños actualizados con las especificaciones técnicas toda vez que se equiera solicitar CDP para la ejecucion de una obra | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Tecnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Estudios y Diseños actualizados | 100% | 100% | Se anexa: informe técnico Condiciones de drenaje y descarga de la calle 20 de Julio, de fecha 22-02-2021 para la contratación de estdios y Diseños de Contratos de Obras. Dentro del plan de contratación de la vigencia 2021, este Departamento Administrativo tiene contemplado la contratación de “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA LA DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS HACIA LA CIÉNAGA LA SALINA, DEL CORREGIMIENTO DE SANTANA, DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA” | Se anexa informe tecnico Condiciones de drenaje y descarga de la calle 20 de Julio, de fecha 22-02-2021, estudios y diseños. estudio previo para la solicitud de CDP, y EP y para la contratación de estudios y Diseños de Contratos de Obras
4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No. 4: falta de vigilancia en la ejecución de las obras de parte de la entidad contratante. A falta de responsabilización para designar la Supervisión Técnica por parte del Director de Valorización en cabeza de un profesional idóneo comisionado de manera oficial y que tuviera toda la logística para realizar su función, como es el tiempo disponible, los medios de transporte para acceder al lugar de la obra por tratarse de una obra en una zona apartada de la ciudad. | 1.- Designar supervisor tecnico en cabeza de un profesional idoneo que cuente con todas las herramientas toda vez que se requiera hacer seguimiento a la ejecución de obras | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Tecnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | Acta de designacion de supervisor | 100% | 100% | A partir de 2021, dentro de los estudios previos que elabora la entidad, se está plasmando que la supervisión de los contratos a celebrar por el Departamento Administrativo, estará a cargo del Subdirector Técnico. Así mismo, a partir de 2020, se cuenta con un funcionario nombrado en provisionalidad, profesional en ingeniería civil adscrito a la subdirección técnica de nuestra dependencia y que realiza labores de apoyo a la supervisión de los contratos. Adicionalmente, dentro del plan de contratación de prestación de servicios se contempló contratar 1 profesional de apoyo a la supervisión para los contratos que celebra esta dependencia.
5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA NO. 5: acta final y liquidación del contrato sin la verificación de las cantidades de obras ejecutadas. con la firma del acta de terminación y recibo a satisfacción del 31 de diciembre de 2019 del contrato 046-2019 firmada por el director del departamento administrativo de valorización del distrito de Cartagena de indias, como representante legal del departamento administrativo de valorización del distrito de Cartagena de indias, no solo se están avalando las cantidades que dice el contratista haber ejecutado si no también los saldos que con base en este documento se están admitiendo como debidos en la liquidación del contrato y que están siendo cobrados en la actualidad por el contratista. | 1.- Verificar cuidadosamente lo ejecutado por el contraista y evidenciar con acta de recibo a satisfaccion 2.-verificar que lo reportado en acta final sea igual a lo contratado y acta de recibido a satisfaccion para continuar con el proceso de liquidacion y pago total | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Juridico, Tecnico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 1.- Acta de recibo a satisfaccion 2.- acta de verificacion | 100% | 100% | Se revisaron las memorias de calculo de las cantidades entregadas por el contratista y se comparó con lo contratado por la entidad, resultando mayor valor a lo contrato, pero en el acta de terminación y recibo a satisfacción solo se incluye como cantidades ejecutadas lo contratado. Constancia de lo anterior, se anexa memoria de cáculo de las cantidades ejecutadas, cuadro comparativo y acta de terminación y recibo a satisfacción firmada por el contratista.
6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No. 6: violación a las normas ambientales. Por falta de control la entidad no cuenta con los permisos necesarios para desarrollar cada una de las actividades que afectaban el medio ambiente, como por citar uno, el plan de manejo de residuos sólidos, de lo cual se tiene conocimiento que no tenían el respectivo permiso expedido por la respectiva autoridad ambiental, incumpliendo los lineamientos contemplados para este propósito y desconociéndolos en su accionar al no disponer el material de residuo de las excavaciones en los sitios autorizados para este fin. | 1.- Cumplir con las normas ambientales para desarrollar las actividades que afectan el medio ambiente | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Tecnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 1. Cumplimiento de normas ambientales | 100% | 100% | La entidad en los futuros procesos contractuales, se asegurará, de que el contratista seleccionado presente el plan de manejo ambiental, o documento que haga sus veces, con la finalidad de asegurar que cumpla con las normas y ligeslacion ambiental vigente
7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No 7: al informe de inspección de obras del proceso sa-mc-016-2019 para la obra “construcción de pavimento rígido de la prolongación calle canal 20 de julio del corregimiento de santa Ana – barú en el distrito de Cartagena, y cumplir con la meta producto de construcción de 5.41 km”. El valor de la obra estimado en el acta final presentado por el contratista, la cual no ha sido firmada ni avalada por VALORIZACION, fue de $488.635.580, correspondiente al mismo valor contratado, y el calculado con las medidas tomadas durante la inspección de obras es de $ 364.947.702, lo que representa un mayor valor reportado como ejecutado de $123.687.878; de acuerdo al Acta de Terminación y Recibo a Satisfacción del 31 de diciembre de 2019. | 1.- Verificar cuidadosamente lo ejecutado por el contraista y evidenciar con acta de recibo a satisfaccion 2.-verificar que lo reportado en acta final sea igual a lo contratado y acta de recibido a satisfaccion para continuar con el proceso de liquidacion y pago total | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Tecnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 1.- Acta de recibo a satisfaccion 2.- acta de verificacion | 100% | 100% | Se revisaron las memorias de calculo de las cantidades entregadas por el contratista y se comparo con lo contratado por la entidad, resultando mayor valor a lo contrato, pero en el acta de terminación y recibo a satisfacción solo se incluye como cantidades ejecutadas lo contratado. Constancia de lo anterior, se anexa memoria de cáculo de las cantidades ejecutadas, cuadro comparativo y acta de terminación y recibo a satisfacción firmada por el contratista.
8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No. 8: acta final y liquidación del contrato sin la verificación de las cantidades de obras ejecutadas. Por falta de control en la firma del Acta de Terminación y Recibo a Satisfacción del 31 de diciembre de 2019 del contrato 045-2019 firmada por el Director del Departamento Administrativo de Valorización del Distrito de Cartagena de Indias, como representante legal del Departamento Administrativo de Valorización del Distrito de Cartagena de Indias, no solo se están avalando las cantidades que dice el contratista haber ejecutado, sino también los saldos que con base en este documento se están admitiendo como debidos en la liquidación del contrato y que están siendo cobrados en la actualidad por el contratista. | 1.- Verificar cuidadosamente lo ejecutado por el contraista y evidenciar con acta de recibo a satisfaccion 2.-verificar que lo reportado en acta final sea igual a lo contratado y acta de recibido a satisfaccion para continuar con el proceso de liquidacion y pago total | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Tecnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 1.- Acta de recibo a satisfaccion 2.- acta de verificacion | 100% | 100% | A partir de 2021, dentro de los estudios previos que elabora la entidad, se está plasmando que la supervisión de los contratos a celebrar por el Departamento Administrativo, estará a cargo del Subdirector Técnico. Así mismo, dentro del plan de contratación de prestación de servicios se contempló contratar 1 profesional de apoyo a la supervisión para los contratos que celebra esta dependencia.
9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN INCIDENCIA No.9: adición de ítems nuevos en el contrato sin fundamentación ni sustento técnico. El contrato general no contemplaba actividades necesarias que luego en el transcurso de la ejecución de las obras hubo necesidad de adicionarlas, lo cual no es el problema, sino que el contratante no tiene los sustentos técnicos de un comité de obras, ni las autorizaciones respectivas que avalen la ejecución de esos nuevos ítem por parte del contratista. | 9. Hacer comité de obras que permitan tomar decisiones toda vez que se requiera un cambio contractual, esta debe estar soportados con todo lo indicado en la ley (Fundamentos y sustentos tecnicos y juridicos) | Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Director de Valorización - Codigo 055 - Grado 61; Subdirector Tecnico y Subdirector Jurídico codigo 068 grado 51 | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 1, Acta de comité | 100% | 100% | En la ejecución de una obra, es normal encontrase con imprevistos. En el caso de la obra “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DEL ESTADIO 8 DE DICIEMBRE DEL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA”, se tuvo la necesidad de adicionar ítems que no estaban contemplados y se requerian para mejorar la funcionalidad de la obra . Cabe anotar, que estos ítems fueron aprobados previa inspección técnica en el sitio de la obra y de conformidad de cada una de las partes mediante acta modificatoria y compensatoria del 13 de noviembre del 2019.:Se anexan Actas: Modificatoria y compensatoria y de aprobacion de precios. Para los futuros contratos de obras, la entidad realizara los comites de obra cada vez que se requieran según las modificaciones que haya lugar en la ejecucion.
| Aprobó: |  |  | Revisó |  |  | Revisó:
| LADY JOHANNA GAITAN ALVAREZ |  |  | LUIS ENRIQUE CORTES FANDIÑO |  |  | PEDRO RETJMAN
| Director Departamento Administrativo de Valorización Distrital |  |  | Subdirector Juridico del DAVD |  |  | Subdirector Técnico del DAVD