## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7916
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Destinación de recursos de deporte. Debilidad de control en la asignacion y ejecución de los recursos de destinación especifica | Ausencia de controles. | Realizar monitoreo a la inversion y ejecución de los recursos | 1. Estructurar un plan de mejora para hacer monitoreo a la inversion y ejecución de los recursos del Distrito y en especial los del SGP. | Procedimiento de monitoreo. | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 39.1429 | 0 | Sin avances a reportar para este periodo.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Red Hospitalaria. | Debilidades en la planeación y falta de gestión de los mandatarios distritales para obligar a los contratistas a cumplir con el objeto del contrato o proceder a su liquidación, afectando la prestación de los servicios de salud del Distrito de Cartagena a través de su red hospitalarias. | Cumplir con lo pactado en el objeto contractual de los contratos no. 001 y 002 de 2014, para adelantar de manera eficiente la continuidad de las obras y culminarlas de manera satisfactoria con las nuevas incorporaciones y apropiaciones de los recursos destinados a estos proyectos. | Construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena grupo I, II, III,VI. | 1. Dar inicio al contrato no. 001 de 2014. | 100% | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 37.4286 | 50 | Se ha venido trabajando continuamento bajo el liderazgo y coordinación de la Oficina Jurídica, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Distriatl de Salud - DADIS, se anexa informe del esto del proceso
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Red Hospitalaria. | Debilidades en la planeación y falta de gestión de los mandatarios distritales para obligar a los contratistas a cumplir con el objeto del contrato o proceder a su liquidación, afectando la prestación de los servicios de salud del Distrito de Cartagena a través de su red hospitalarias. | Cumplir con lo pactado en el objeto contractual de los contratos no. 001 y 002 de 2014, para adelantar de manera eficiente la continuidad de las obras y culminarlas de manera satisfactoria con las nuevas incorporaciones y apropiaciones de los recursos destinados a estos proyectos. | Construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena grupo I, II, III,VI. | 2. Solicitar los recursos faltantes para reincorporar y apropiar a los proyectos y de esta forma dar continuidad y finalidad al contrato 001 de 2014. | 100% | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 37.4286 | 50 | Se ha venido trabajando continuamento bajo el liderazgo y coordinación de la Oficina Jurídica, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Distriatl de Salud - DADIS, se anexa informe del esto del proceso
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Red Hospitalaria. | Debilidades en la planeación y falta de gestión de los mandatarios distritales para obligar a los contratistas a cumplir con el objeto del contrato o proceder a su liquidación, afectando la prestación de los servicios de salud del Distrito de Cartagena a través de su red hospitalarias. | Cumplir con lo pactado en el objeto contractual de los contratos no. 001 y 002 de 2014, para adelantar de manera eficiente la continuidad de las obras y culminarlas de manera satisfactoria con las nuevas incorporaciones y apropiaciones de los recursos destinados a estos proyectos. | Construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena grupo I, II, III,VI. | 3. Emitir concepto sobre el contrato 002 de 2014, si debe reiniciarse o liquidarse | 100% | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 37.4286 | 50 | Se ha venido trabajando continuamento bajo el liderazgo y coordinación de la Oficina Jurídica, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Distriatl de Salud - DADIS, se anexa informe del esto del proceso
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Horas Extras. Incumplimiento principio de transparencia, LEY 1712 DE 2014 | No publicación de horas extras. | Cumplimiento de la Resolución 823 DE 2018 | Socialización de la Resolución 823 DE 2018 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | Teniendo en cuenta que las IEO estan cerradas estas actividades aun no se han cumplido
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Horas Extras. Incumplimiento principio de transparencia, LEY 1712 DE 2015 | No publicación de horas extras. | Cumplimiento de la Resolución 823 DE 2018 | Publicar en Cartelera de las IEO las horas extras autorizadas trimestralmente. | Publicación. | 4 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | Teniendo en cuenta que las IEO estan cerradas estas actividades aun no se han cumplido
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Pago a funcionarios retirados de la planta de personal. INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 87 DE 1993 EN SU ARTICULO 2, INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 357 DE 2008 | Falta de control novedades de nomina | Control del ingreso oportuno de novedades de nomina | Habilitar los permisos para verificación de la digitalización del formato gedth01-administración de la planta de personal | Permisos habilitados. | 3 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | No hay avances en este semestre
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Pólizas de Seguro. Cumplimiento de la guía 33 de 2009, verificación de infraestructura física y dotación, aptas para prestar servicio educativo en cuanto al inventario y aseguramiento. | Los bienes de las IEO no tienen amparo por daños o pérdida, accidentes o fenómenos naturales. | Solicitar cotización al asesor de seguros de la Alcaldía mayor de Cartagena | Requerir a la oficina de apoyo logístico la compra de póliza global para asegurar los bienes muebles de la IEO | Requerimientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | Se está consolidando la información de las Instituciones Educativas que permita identificar la necesidad de los bienes a cobijar con la póliza
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Pólizas de Seguro. Cumplimiento de la guía 33 de 2009, verificación de infraestructura física y dotación, aptas para prestar servicio educativo en cuanto al inventario y aseguramiento. | Los bienes de las IEO no tienen amparo por daños o pérdida, accidentes o fenómenos naturales. | Solicitar cotización al asesor de seguros de la Alcaldía mayor de Cartagena | Gestionar recursos ante la secretaría de hacienda para la compra efectiva de póliza para asegurar los bienes muebles de las IEO | Recursos gestionados | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | Se está consolidando la información de las Instituciones Educativas que permita identificar la necesidad de los bienes a cobijar con la póliza
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Plan de formación. Conv. 7-207-78-sed-vic UDEC, no se encontró el cronograma para monitoreo y revisión descrito en el mapa de riesgo. No se encontraron las planillas de asistencia resultantes de las actividades presenciales adelantadas en desarrollo del objeto del convenio. | Deficiencia en la supervisión a la ejecución del convenio. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Socialización de los componentes del formato GEDGA01-F014 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | Se consolidadron y organizaron las evidencias y se anexaron a cada expediente
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Plan de formación. Conv. 7-207-78-sed-vic UDEC, no se encontró el cronograma para monitoreo y revisión descrito en el mapa de riesgo. No se encontraron las planillas de asistencia resultantes de las actividades presenciales adelantadas en desarrollo del objeto del convenio. | Deficiencia en la supervisión a la ejecución del convenio. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificación a los supervisores del cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | Se consolidadron y organizaron las evidencias y se anexaron a cada expediente
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Plan de formación. CONV. 7-208-85-2018 Rafael Nuñez, no se encuentran las evidencias y soportes de las capacitaciones presenciales y asesorías in situ, planillas, detallando fecha y hora, con firma de participantes. | No aportaron cronograma de actividades, no aportaron informe de supervisión mensual, la universidad no aporto los informes mensuales al supervisor. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Socialización de los componentes del formato GEDGA01-F014 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | El supervisor del conveno consolido y organizo las evidencias y se anexaron a cada expediente
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Plan de formación. CONV. 7-208-85-2018 Rafael Nuñez, no se encuentran las evidencias y soportes de las capacitaciones presenciales y asesorías in situ, planillas, detallando fecha y hora, con firma de participantes. | No aportaron cronograma de actividades, no aportaron informe de supervisión mensual, la universidad no aporto los informes mensuales al supervisor. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificación a los supervisores del cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | El supervisor del conveno consolido y organizo las evidencias y se anexaron a cada expediente
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan de formación. CONV. 7-208-84-2018 SAN BUENAVENTURA | Incumplimiento clausula 7 del convenio, certificación de actividades futuras, falta de planificación por ejecución en 6 días y deficiente supervisión. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F015 | Socialización de los componentes del formato GEDGA01-F014 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | El supervisor del conveno consolido y organizo las evidencias y se anexaron a cada expediente
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan de formación. CONV. 7-208-84-2018 SAN BUENAVENTURA | Incumplimiento clausula 7 del convenio, certificación de actividades futuras, falta de planificación por ejecución en 6 días y deficiente supervisión. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F015 | Notificación a los supervisores del cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | El supervisor del conveno consolido y organizo las evidencias y se anexaron a cada expediente
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Existencia de obras con problemas de calidad, obra de infraestructura contrato 7-210-73-2018-UIC.SED, IE FERNANDEZ BAENA | Obra con problemas de calidad, falta de control y supervisión. | Requerir al contratista para subsanar obras de infraestructura, so pena de hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra | Notificación al contratista. | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | Se requirió al contratista para que subsanara los detalles de las obras, actuación que fue cumplida como se demuestra en registros fotográficos que se anexan
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Existencia de obras con problemas de calidad, obra de infraestructura contrato 7-210-73-2018-UIC.SED, IE FERNANDEZ BAENA | Obra con problemas de calidad, falta de control y supervisión. | Requerir al contratista para subsanar obras de infraestructura, so pena de hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra | Subsanar obras. | Obras subsanadas | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | Se requirió al contratista para que subsanara los detalles de las obras, actuación que fue cumplida como se demuestra en registros fotográficos que se anexan
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Existencia de obras con problemas de calidad, obra de infraestructura contrato 7-210-73-2018-UIC.SED, IE FERNANDEZ BAENA | Obra con problemas de calidad, falta de control y supervisión. | Requerir al contratista para subsanar obras de infraestructura, so pena de hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra | Mantenimiento preventivo. | Mantenimientos realizados | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | Se requirió al contratista para que subsanara los detalles de las obras, actuación que fue cumplida como se demuestra en registros fotográficos que se anexan
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cobro coactivo. | Transcurridos tres años de la ejecutoria del mandamiento de pago, no se ha realizado investigación de bienes del deudor, embargos, ni impulso al proceso de cobro coactivo. La anterior situación se presenta por falta de seguimiento eficaz a los procesos de cobro coactivo y pone en riesgo la recuperación del monto adecuado, además de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. | Establecer Acciones dentro del proceso de cobro que impulsen el proceso conforme a la normatividad establecida en el Estatuto Tributario y Codigo General del Proceso. | Implementación de metas a los abogados ejecutantes y el cumplimiento de los terminos procesales que establece a el E. T.N | Mesa de trabajo de control de metas | 4 | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 48.2857 | 0 | Sin avances a reportar para este periodo.
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cobro coactivo. | Transcurridos tres años de la ejecutoria del mandamiento de pago, no se ha realizado investigación de bienes del deudor, embargos, ni impulso al proceso de cobro coactivo. La anterior situación se presenta por falta de seguimiento eficaz a los procesos de cobro coactivo y pone en riesgo la recuperación del monto adecuado, además de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. | Oficiar a Tesoreria Distrital con el propósito de impulsar el proceso de cobro coactivo que adelanta dicha entidad | Oficiar a la Tesorería Distrital, a fin d conocer el estado actual del proceso de recobro e impulsar el proceso de recobro a favor del Distrito de Cartagena. | Oficio | 1 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 0 | Sin avances a reportar para este periodo.
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Contratación Plan Púb. Intervención PIC. | Debilidades en la etapa de la planeación de la contratación del plan público de intervenciones colectivas - PIC y limita el desarrollo de las capacidades técmicas y financieras de la ESE Distrital. | Capacitar al personal del DADIS, con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución de los contratos, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Programar a través de la Escuela de Gobierno capacitación al personal de planta del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, por lo menos una (1) al año con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución del contrato. | Oficio solicitando la capacitación a la escuela de gobierno y evidencia de capacitación realizada al personal del DADIS | 1 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 50 | Se solicitón ante la Escuela de Gobierno y Liderazgo, capacitación al personal de planta del DADIS que funge como supervisora de los diferentes contratos sucritos por la entidad. (Se anexa oficio)
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Distribuciones recursos PIC. | Falta de control en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones componentes de salud pública y afecta negativamente las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | Capacitar al personal del DADIS, con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución de los contratos, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Programar a través de la Escuela de Gobierno capacitación al personal de planta del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, por lo menos una (1) al año con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución del contrato. | Oficio solicitando la capacitación a la escuela de gobierno y evidencia de capacitación realizada al personal del DADIS | 1 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 50 | Se solicitón ante la Escuela de Gobierno y Liderazgo, capacitación al personal de planta del DADIS que funge como supervisora de los diferentes contratos sucritos por la entidad. (Se anexa oficio)
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Pagos de facturas prestación de servicios salud. | Debido a que presentan pocos controles en la recepción de la facturación, en su radicación y en el proceso de seguimiento y control ejercido por la Dirección de Prestación de Servicios | Revisar los procesos adoptados por el DADIS, para la recepción y auditoria de facturas por concepto de prestación de servicios de salud, entre la Dirección Admitiva y Financiera y la Dir. de Prestación de Servicios, con el propósito de realizar los ajustes necesarios para mejorar el control en el proceso de recepción y auditoria de cuenta medida de acuerdo a la normatividad vigente | Actas de comité entre la Dirección Administrativa y Financiera -DADIS y la Dirección Operativa de Prestación de Servicios - DADIS | Actas de reunión | 4 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 0 | Sin avances a reportar para este periodo.
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de obligación judicial. | Detrimento a las arcas del distrito como consecuencia del pago tardío de obligación contractual, a la fecha no se ha sometido el pago para determinar si se inicia o no acción de repetición. | Comunicación efectiva, con el área de defensa a fin de determinar, los proceso que terminaron por pago de la obligación, bien sea por embargos, o transacciones. | Solicitar a la unidad defensa informe mensual sobre los procesos que tienen medida cautelar, para seguimiento y control. | Oficios solicitando la información. | 2 | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 40 | Se encuentra, registrado en el centro de gestión del SIGOB el estudio de viabilidad para determinar inicio del medio de control de repetición, el cual se puede identificar en el reporte con código 22455, en la página 7 del reporte.
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de obligación judicial. | Detrimento a las arcas del distrito como consecuencia del pago tardío de obligación contractual, a la fecha no se ha sometido el pago para determinar si se inicia o no acción de repetición. | Comunicación efectiva, con el área de defensa a fin de determinar, los proceso que terminaron por pago de la obligación, bien sea por embargos, o transacciones. | Requerir a la unidad de defensa de la OAJ que una vez se registre terminación de proceso por pago de proceso, informe a la unidad de mecanismos alternativos de solución de conflictos | Oficios solicitando la información. | 2 | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 40 | Se encuentra, registrado en el centro de gestión del SIGOB el estudio de viabilidad para determinar inicio del medio de control de repetición, el cual se puede identificar en el reporte con código 22455, en la página 7 del reporte.
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de obligación judicial. | Detrimento a las arcas del distrito como consecuencia del pago tardío de obligación contractual, a la fecha no se ha sometido el pago para determinar si se inicia o no acción de repetición. | Comunicación efectiva, con el área de defensa a fin de determinar, los proceso que terminaron por pago de la obligación, bien sea por embargos, o transacciones. | Someter al comité de conciliaciones del distrito de Cartagena todas las solicitudes de terminaciones de procesos, bien sea por pago, transacción o conciliación | Oficios solicitando la información. | 2 | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 40 | Se encuentra, registrado en el centro de gestión del SIGOB el estudio de viabilidad para determinar inicio del medio de control de repetición, el cual se puede identificar en el reporte con código 22455, en la página 7 del reporte.
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Convenio Juega Por tu Barrio. | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas en dichas competencias | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | Incluir en las clausulas del contrato, la obligación de los supervisores e interventores de alertar sobre las probabilidades de ocurrencia material de los riesgos de ejecución del contrato. | Contrato | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | Por Acuerdo No.001 del 10/03/2020 se conformó el Comité de Contratación en el IDER de Cartagena. El IDER no ha realizado Convenios con ESAL con recursos del SGP durante la presente vigencia, pero se tomaron todas las medidas para que los interventores y contratistas puedan alertar sobre las posibles ocurrencias materiales de riesgos en este tipo de contratación.
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Convenio de Asociacion No.490 del 2 de abril de 2018 (Desarollo del Campeonato de Softbol Interbarrios Plus 45 y Campeonato de Softbol de Ascenso 2018) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 1) incluir en las clausulas del contrato, la obligación de los supervisores e interventores de alertar sobre las probabilidades de ocurrencia material de los riesgos de ejecución del contrato | Contrato | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | Por Acuerdo No.001 del 10/03/2020 se conformó el Comité de Contratación en el IDER de Cartagena. El IDER no ha realizado Convenios con ESAL con recursos del SGP durante la presente vigencia, pero se tomaron todas las medidas para que los interventores y contratistas puedan alertar sobre las posibles ocurrencias materiales de riesgos en este tipo de contratación.
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Convenio de Asociacion No.490 del 2 de abril de 2018 (Desarollo del Campeonato de Softbol Interbarrios Plus 45 y Campeonato de Softbol de Ascenso 2018) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 2). Consolidar un archivo digital de hallazgos y observaciones, que sirvan de insumo al Plan Anual de Auditoria, con enfoque hacia la gestion y resultado del proceso contractual. | Archivo Digital | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | La oficina de Control Interno elaboró una matriz de los hallazgos y/o observaciones resultantes de la Auditoria al SGP 2018 como insumo para sus Auditoria Internas.
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Convenio de Asociacion No. 489 de 2018 (Desarrollo deCiclovias Recreativas y Capacitaciones recreativas) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 1) incluir en las clausulas del contrato, la obligación de los supervisores e interventores de alertar sobre las probabilidades de ocurrencia material de los riesgos de ejecución del contrato | Contrato | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | Por Acuerdo No.001 del 10/03/2020 se conformó el Comité de Contratación en el IDER de Cartagena. El IDER no ha realizado Convenios con ESAL con recursos del SGP durante la presente vigencia, pero se tomaron todas las medidas para que los interventores y contratistas puedan alertar sobre las posibles ocurrencias materiales de riesgos en este tipo de contratación.
31 | FILA_31 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Convenio de Asociacion No. 489 de 2018 (Desarrollo deCiclovias Recreativas y Capacitaciones recreativas) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 2). Consolidar un archivo digital de hallazgos y observaciones, que sirvan de insumo al Plan Anual de Auditoria, con enfoque hacia la gestion y resultado del proceso contractual. | Archivo Digital | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | La oficina de Control Interno elaboró una matriz de los hallazgos y/o observaciones resultantes de la Auditoria al SGP 2018 como insumo para sus Auditoria Internas.
32 | FILA_32 | 2: 2 NO; 3: No se presenta acción de mejora para este hallazgo.; 4: 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN; 8: 18; 44: 0; 48: Sin avances a reportar para este periodo.
33 | FILA_33 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Jornadas de Patrimonio literario. | En el expediente no se encontraron soportes de ejecución, tales como actividades de divulgación y promoción del proyecto, reporte de actividades o eventos, programación, sitios o escenarios, horario de cada una de las conferencias, nombre de la actividad o evento, numero de conferencias, conversatorios y foros, listado de asistencia de las conferencias, evidencias fotográficas | Fortalecer la difusión de la ley y manual de contratación de la entidad en relación con la supervisión de contratos | Realizar dos mesas de trabajo encaminadas a fortalecer el conocimiento de la ley en relación a la supervisión de contratos, a las áreas misionales encargadas de la supervisión | Mesas de trabajo | 2 | 2020-02-20 | 2020-07-20 | 21.5714 | 2 | En el mes de Marzo y Abril se realizaron las dos mesas de trabajo
34 | FILA_34 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Agenda académica y cultural. | No se especifican las actividades reales desarrolladlas por el conveniente, la certificación de prestación del servicio a satisfacción adolece del detalle de las actividades ejecutadas en el periodo contratado, las evidencias fotográficas no especifican el sitio y fecha donde se desarrolla la actividad | Ajustar los formatos establecidos en la entidad para la evaluación de la supervisión y el formato de certificación de prestación del recibo a satisfacción, en relación a que se detalle cada una de las actividades. | Ajustar los formatos establecidos en la entidad para la evaluación de la supervisión y el formato de certificación de prestación del recibo a satisfacción, en relación a que se detalle cada una de las actividades. | Formatos ajustados | 100% | 2020-03-30 | 2020-07-30 | 17.4286 | 100% | Se ajustaron los formatos de recibo a satisfaccion y el de actividades
35 | FILA_35 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Convenio SPD-02-2018. A la fecha el contratista esta esperando aprobación del DANE, las prorrogas y plazos se han vencido y el Distrito no ha recibido el objeto contractual o producto final | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del convenio por parte de la Secretaria de Planeación y falta de soportes de la debida ejecucion del contrato. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado de ejecucion del convenio SPD 02-2018. | 1. Realizar requerimientos escritos al contratista para que informe el estado de ejecución y/o avance del convenio de manera trimestral. 2. Realizar seguimiento periodico del convenio hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 4 | Actualmente se encuentra suspendido. Anexo relacion estado actual presentado por el supervisor.
36 | FILA_36 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Convenio SPD-02-2018. A la fecha el contratista esta esperando aprobación del DANE, las prorrogas y plazos se han vencido y el Distrito no ha recibido el objeto contractual o producto final | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del convenio por parte de la Secretaria de Planeación y falta de soportes de la debida ejecucion del contrato. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado de ejecucion del convenio SPD 02-2018. | 2. Realizar seguimiento periodico del convenio hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 4 | Actualmente se encuentra suspendido. Anexo relacion estado actual presentado por el supervisor.
37 | FILA_37 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato SPD-CM-01-2018. A la fecha el contrtista no ha entregado el producto final contratado en los terminos, cantidades y valores del objeto contractual. | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del contrato por parte de la Secretaria de Planeación como de igual forma, el no soporte de la debida ejecución del contrato en la entrega del objeto contractual. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado del contrato y presentar las evidencias de su ejecución. | 1. Realizar entrega de los productos del convenio donde se evidencie la debida ejecución del objeto en los términos, cantidades y valores contratados 2. Realizar seguimiento periodico del contrato hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 1 | Este contrato se encuentra en estado LIQUIDADO, se anexa acta de liquidación.
38 | FILA_38 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato SPD-CM-01-2018. A la fecha el contrtista no ha entregado el producto final contratado en los terminos, cantidades y valores del objeto contractual. | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del contrato por parte de la Secretaria de Planeación como de igual forma, el no soporte de la debida ejecución del contrato en la entrega del objeto contractual. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado del contrato y presentar las evidencias de su ejecución. | 2. Realizar seguimiento periodico del contrato hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 1 | Este contrato se encuentra en estado LIQUIDADO, se anexa acta de liquidación.
39 | FILA_39 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Extemporaneidad en la contratación del programa de alimentación escolar, incumpliendo con la resolución #29452-2017. | Incumplimiento calendario escolar para la entrega oportuna del complemento nutricional de los menores. | Cumplir calendario académico y entrega de complemento nutricional a los estudiantes de las IEO | Entrega informe de complemento nutricional a los estudiantes de las ieo al inicio del calendario escolar | Informe | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 50 | Se inicio el PAE en abril y actualmente se cumple ocn el cronogrma establecido para la entrega de complemento nuricional en casa (se anexa nforme)
40 | FILA_40 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Extemporaneidad en la contratación del programa de alimentación escolar, incumpliendo con la resolución #29452-2017. | Incumplimiento calendario escolar para la entrega oportuna del complemento nutricional de los menores. | Cumplir calendario académico y entrega de complemento nutricional a los estudiantes de las IEO | Informe de supervisión de ejecución del programa PAE | Informe | 3 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 50 | Se inicio el PAE en abril y actualmente se cumple ocn el cronogrma establecido para la entrega de complemento nuricional en casa (se anexa nforme)
41 | FILA_41 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Contrato marco 1380-41-2019 FFIE, suscripción de convenio interadministrativo # 1424 de 2016, obras priorizadas: IE villas de Aranjuez, IE islas del rosario, IE nuevo bosque, IE pontezuela, IE Gabriel García Márquez. IE politécnico el pozón. En la vigencia 2018 se modifica el acuerdo de cofinanciación para FFIE | Incumplimiento clausula 16 del contrato marco- IEO politécnico el Pozón, trabajos paralizados y obras ejecutadas deterioradas cuyo prejuicio seria la no atención de 960 alumnos proyectados para 2020 | Terminación anticipada del contrato. | Liquidación del contrato. | Contrato liquidado | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | El FIEE como contratante tiene a cargo las actuaciones que hacen parte del plan de mejora. El FFIE hizo la reasignación del contratista para la culminación de las obras
42 | FILA_42 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Contrato marco 1380-41-2019 FFIE, suscripción de convenio interadministrativo # 1424 de 2016, obras priorizadas: IE villas de Aranjuez, IE islas del rosario, IE nuevo bosque, IE pontezuela, IE Gabriel García Márquez. IE politécnico el pozón. En la vigencia 2018 se modifica el acuerdo de cofinanciación para FFIE | Incumplimiento clausula 16 del contrato marco- IEO politécnico el Pozón, trabajos paralizados y obras ejecutadas deterioradas cuyo prejuicio seria la no atención de 960 alumnos proyectados para 2020 | Terminación anticipada del contrato. | Notificar a Entes de Control Competentes. | Notificaciones realizadas | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | El FIEE como contratante tiene a cargo las actuaciones que hacen parte del plan de mejora. El FFIE hizo la reasignación del contratista para la culminación de las obras
43 | FILA_43 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Contrato marco 1380-41-2019 FFIE, suscripción de convenio interadministrativo # 1424 de 2016, obras priorizadas: IE villas de Aranjuez, IE islas del rosario, IE nuevo bosque, IE pontezuela, IE Gabriel García Márquez. IE politécnico el pozón. En la vigencia 2018 se modifica el acuerdo de cofinanciación para FFIE | Incumplimiento clausula 16 del contrato marco- IEO politécnico el Pozón, trabajos paralizados y obras ejecutadas deterioradas cuyo prejuicio seria la no atención de 960 alumnos proyectados para 2020 | Terminación anticipada del contrato. | Hacer efectiva pólizas de estabilidad de obra | Pólizas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | El FIEE como contratante tiene a cargo las actuaciones que hacen parte del plan de mejora. El FFIE hizo la reasignación del contratista para la culminación de las obras
44 | FILA_44 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Obras Priorizadas: IE VILLAS DE ARANJUEZ, IE ISLAS DEL ROSARIO, IE NUEVO BOSUQE, IE PONTEZUELA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. IE POLITECNICO EL POZON. | Incumplimiento plan de infraestructura educativa | Terminación anticipada del contrato. | Liquidación del contrato. | Contrato liquidado | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | El FIEE como contratante tiene a cargo las actuaciones que hacen parte del plan de mejora
45 | FILA_45 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Obras Priorizadas: IE VILLAS DE ARANJUEZ, IE ISLAS DEL ROSARIO, IE NUEVO BOSUQE, IE PONTEZUELA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. IE POLITECNICO EL POZON. | Incumplimiento plan de infraestructura educativa | Terminación anticipada del contrato. | Notificar a Entes de Control Competentes. | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | El FIEE como contratante tiene a cargo las actuaciones que hacen parte del plan de mejora
46 | FILA_46 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Obras Priorizadas: IE VILLAS DE ARANJUEZ, IE ISLAS DEL ROSARIO, IE NUEVO BOSUQE, IE PONTEZUELA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. IE POLITECNICO EL POZON. | Incumplimiento plan de infraestructura educativa | Terminación anticipada del contrato. | Hacer efectiva pólizas de estabilidad de obra | Pólizas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | El FIEE como contratante tiene a cargo las actuaciones que hacen parte del plan de mejora
47 | FILA_47 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Falta de planeación contrato Mega Colegio | EL Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia de 2017, celebró el contrato No. 35-36-37-38, proyecto de construcción Mega -Colegio San Felipe Nery, sin que hasta la fecha haya sido posible el inicio de la fase de ejecución, debido a la falta de planeación. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato no. 35-36-37-38, proyecto de construcción mega colegio San Felipe Nery y por otra parte adelantar de manera eficiente la verificación de la expedición de las licencia de construcción antes de iniciar cada proceso contractual y de esa forma prevenir esta clase de situaciones. | 1. EXPEDIR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA . | LICENCIA DE CONSTUCCIÓN | 1 | 2019-02-25 | 2020-12-31 | 96.4286 | 1 | con base en los compromisos pactados, se expidió la licencia de construcción mediante resolución No. 0075 del 08 de febrero de 2019 en la curaduria Urbana No.1 . se da inicio a la obra el dia 02 de Abril de 2019 y la misma se encuentra en un estado de ejecución de un 41.831%
48 | FILA_48 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Falta de planeación contrato Mega Colegio | EL Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia de 2017, celebró el contrato No. 35-36-37-38, proyecto de construcción Mega -Colegio San Felipe Nery, sin que hasta la fecha haya sido posible el inicio de la fase de ejecución, debido a la falta de planeación. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato no. 35-36-37-38, proyecto de construcción mega colegio San Felipe Nery y por otra parte adelantar de manera eficiente la verificación de la expedición de las licencia de construcción antes de iniciar cada proceso contractual y de esa forma prevenir esta clase de situaciones. | 2. DAR INICIO A LA OBRA EN MENCION. | OBRA INICIADA | 100 | 2019-02-25 | 2020-12-31 | 96.4286 | 41.8% | con base en los compromisos pactados, se expidió la licencia de construcción mediante resolución No. 0075 del 08 de febrero de 2019 en la curaduria Urbana No.1 . se da inicio a la obra el dia 02 de Abril de 2019 y la misma se encuentra en un estado de ejecución de un 41.831%
49 | FILA_49 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Falta de planeación contrato Mega Colegio | EL Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia de 2017, celebró el contrato No. 35-36-37-38, proyecto de construcción Mega -Colegio San Felipe Nery, sin que hasta la fecha haya sido posible el inicio de la fase de ejecución, debido a la falta de planeación. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato no. 35-36-37-38, proyecto de construcción mega colegio San Felipe Nery y por otra parte adelantar de manera eficiente la verificación de la expedición de las licencia de construcción antes de iniciar cada proceso contractual y de esa forma prevenir esta clase de situaciones. | 3. EJECUCIÓN DE LA OBRA. | OBRA EJECUTADA | 100 | 2019-02-25 | 2020-12-31 | 96.4286 | 41.8% | con base en los compromisos pactados, se expidió la licencia de construcción mediante resolución No. 0075 del 08 de febrero de 2019 en la curaduria Urbana No.1 . se da inicio a la obra el dia 02 de Abril de 2019 y la misma se encuentra en un estado de ejecución de un 41.831%
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | INTERMEDIACIÓN INNECESARIA (D,F). La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. EDURBE S.A, suscribió con elConsorcio Vía Campaña 2017 contrato de obras N°17-0101 de fecha 26 de diciembre de 2017, por valor de $16.052.014.297, evidenciando una diferencia en la suma de $1.154.068.865. | Se observa que EDURBE subcontrató todas las actividades que comprendía el objeto del contrato interadministrativo No. 024-2017 suscrito con la Universidad de Cartagena, lo que denota que esta empresa carecía de la capacidad técnica, organizacional y humana | 1) fortalecer el proceso precontractual en la escogencia de los oferentes, estableciendo una mayor rigorosidad en la verificación de la capacidad tecnica, juridica y financiera para ejecutar el objeto contractual del mismo. | 1) acogencia a los pliegos de condiciones establecidos en los estudios previos del proceso | 1) informe de la justificación del porque de la escogencia del contratista | 100% | 2020-02-15 | 2020-08-15 | 26 | 80 | De acuerdo lo planteado en las acciones de mejoras, para mayor claridad, se presente la justificación juridica que se tuvo al momento de escoger a EDURBE como contratista del proyecto objeto de este Plan de mejoramiento.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | CALIDAD DE OBRA EN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 024 de 2017. (D,F) .De la lectura y análisis documental del expediente contractual y específicamente en lo que hace referencia a los costos del proyecto, se evidenció una diferencia en la suma de $1.154.068.865 que resulta de la comparación entre una contratación y otra. | Deficiencias técnicas en algunas de las actividades ejecutadas, correspondientes a grietas por contracción plástica de concreto en algunas losas de los andenes, grieta longitudinales y transversales en algunas losas de los andenes, losas de anden fracturada, bordillos fundidos en sitio al parecer con revestimiento en pañete, que presentan descascaramientos y fracturas laterales. | Realizar un seguimiento previo a la planeación y ejecución de ls actividades que se deben desarrollar en el transcuso de la obra, jando evidencias de lo realizado por las partes vinculadas a este contrato. | 1) Remitir informe tecnico de intervenoria, con la solución tecnica viable de cada un de las deficiencias evienciadas. 2). Registro fotografico de las obras adelantadas para subsanar las deficiencias tecnicas. 3). Certificado de la interventoria donde se manifieste que las estructuras cumplen con las especificaciones tecnicas y de calidad incialmente planteadas. | 1) Informe entregado por parte de la interventoria 2). Registro fotografico 3). Certificado expedido por la interventoria. | 100% | 2020-02-15 | 2020-08-15 | 26 | 20 | Actualmente nos encontramos a la espera de las evidencias de los trabajos ejecutados por parte del contratista.
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2: 2 NO; 3: NO SE PRESENTA INFORMXION PARA ESTAE BLOQUE
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## F14.2 AVANCE 31DIC2020
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7916
| Fecha | 2020-12-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Destinación de recursos de deporte. Debilidad de control en la asignacion y ejecución de los recursos de destinación especifica | Ausencia de controles. | Realizar monitoreo a la inversion y ejecución de los recursos | 1. Estructurar un plan de mejora para hacer monitoreo a la inversion y ejecución de los recursos del Distrito y en especial los del SGP. | Procedimiento de monitoreo. | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 39.1429 | 100% | La Accion de mejora se cumplio por parte de la Tesoreria Distrital, respecto de aquellas cuentas en las que el IDER agoto los procedimientos administrativos ante la Secretaria de Planeaciòn y Direcciòn Financiera de presupuesto y fueron radicadas dentro de los plazos y con el lleno de requisitos establecidos en el protocolo de pagos del Distrito de Cartagena.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Red Hospitalaria. | Debilidades en la planeación y falta de gestión de los mandatarios distritales para obligar a los contratistas a cumplir con el objeto del contrato o proceder a su liquidación, afectando la prestación de los servicios de salud del Distrito de Cartagena a través de su red hospitalarias. | Cumplir con lo pactado en el objeto contractual de los contratos no. 001 y 002 de 2014, para adelantar de manera eficiente la continuidad de las obras y culminarlas de manera satisfactoria con las nuevas incorporaciones y apropiaciones de los recursos destinados a estos proyectos. | Construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena grupo I, II, III,VI. | 1. Dar inicio al contrato no. 001 de 2014. | 100% | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 37.4286 | 50 | Se ha venido trabajando continuamento bajo el liderazgo y coordinación de la Oficina Jurídica, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Distriatl de Salud - DADIS, se anexa informe del esto del proceso
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Red Hospitalaria. | Debilidades en la planeación y falta de gestión de los mandatarios distritales para obligar a los contratistas a cumplir con el objeto del contrato o proceder a su liquidación, afectando la prestación de los servicios de salud del Distrito de Cartagena a través de su red hospitalarias. | Cumplir con lo pactado en el objeto contractual de los contratos no. 001 y 002 de 2014, para adelantar de manera eficiente la continuidad de las obras y culminarlas de manera satisfactoria con las nuevas incorporaciones y apropiaciones de los recursos destinados a estos proyectos. | Construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena grupo I, II, III,VI. | 2. Solicitar los recursos faltantes para reincorporar y apropiar a los proyectos y de esta forma dar continuidad y finalidad al contrato 001 de 2014. | 100% | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 37.4286 | 50 | Se ha venido trabajando continuamento bajo el liderazgo y coordinación de la Oficina Jurídica, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Distriatl de Salud - DADIS, se anexa informe del esto del proceso
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Red Hospitalaria. | Debilidades en la planeación y falta de gestión de los mandatarios distritales para obligar a los contratistas a cumplir con el objeto del contrato o proceder a su liquidación, afectando la prestación de los servicios de salud del Distrito de Cartagena a través de su red hospitalarias. | Cumplir con lo pactado en el objeto contractual de los contratos no. 001 y 002 de 2014, para adelantar de manera eficiente la continuidad de las obras y culminarlas de manera satisfactoria con las nuevas incorporaciones y apropiaciones de los recursos destinados a estos proyectos. | Construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena grupo I, II, III,VI. | 3. Emitir concepto sobre el contrato 002 de 2014, si debe reiniciarse o liquidarse | 100% | 2020-04-13 | 2020-12-31 | 37.4286 | 50 | Se ha venido trabajando continuamento bajo el liderazgo y coordinación de la Oficina Jurídica, Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo Distriatl de Salud - DADIS, se anexa informe del esto del proceso
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Horas Extras. Incumplimiento principio de transparencia, LEY 1712 DE 2014 | No publicación de horas extras. | Cumplimiento de la Resolución 823 DE 2018 | Socialización de la Resolución 823 DE 2018 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | La SED fija anualmente los parametros para otorgamiento de horas extras de los funcionarios de la entidad; es de anotar que este año al decretarse la emergencia santaria los planteles educativos se encuentra cerrados y se presto el servicio educativo virtual, por lo tanto esta pulicación en carteleras no se efectuo.
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Horas Extras. Incumplimiento principio de transparencia, LEY 1712 DE 2015 | No publicación de horas extras. | Cumplimiento de la Resolución 823 DE 2018 | Publicar en Cartelera de las IEO las horas extras autorizadas trimestralmente. | Publicación. | 4 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 0 | La SED fija anualmente los parametros para otorgamiento de horas extras de los funcionarios de la entidad. Asi mismo en la citada Resolución se coloca que la horas extras asignadas deben ser publicadas en un lugar visible de la institución correspondiendole esta obligacion al Rector de la I.E. la cual Revisa las Unaldes enunciados en el Art. 2 Parragrafo 2.
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Pago a funcionarios retirados de la planta de personal. INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 87 DE 1993 EN SU ARTICULO 2, INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 357 DE 2008 | Falta de control novedades de nomina | Control del ingreso oportuno de novedades de nomina | Habilitar los permisos para verificación de la digitalización del formato gedth01-administración de la planta de personal | Permisos habilitados. | 3 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | Sobre este punto se remiten las novedades presentadas por las diferentes institucioones y planta central a Nomina SED con fecha de corte 16 de cada mes, realizando un control sobre las mismas.
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Pólizas de Seguro. Cumplimiento de la guía 33 de 2009, verificación de infraestructura física y dotación, aptas para prestar servicio educativo en cuanto al inventario y aseguramiento. | Los bienes de las IEO no tienen amparo por daños o pérdida, accidentes o fenómenos naturales. | Solicitar cotización al asesor de seguros de la Alcaldía mayor de Cartagena | Requerir a la oficina de apoyo logístico la compra de póliza global para asegurar los bienes muebles de la IEO | Requerimientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | Se efectuó compra de poliza todo riesgo para la Infraestructura tenológica y bienes entregados por el MEN a la SED
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Pólizas de Seguro. Cumplimiento de la guía 33 de 2009, verificación de infraestructura física y dotación, aptas para prestar servicio educativo en cuanto al inventario y aseguramiento. | Los bienes de las IEO no tienen amparo por daños o pérdida, accidentes o fenómenos naturales. | Solicitar cotización al asesor de seguros de la Alcaldía mayor de Cartagena | Gestionar recursos ante la secretaría de hacienda para la compra efectiva de póliza para asegurar los bienes muebles de las IEO | Recursos gestionados | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | Se efectuó compra de poliza todo riesgo para la Infraestructura tenológica y bienes entregados por el MEN a la SED
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Plan de formación. Conv. 7-207-78-sed-vic UDEC, no se encontró el cronograma para monitoreo y revisión descrito en el mapa de riesgo. No se encontraron las planillas de asistencia resultantes de las actividades presenciales adelantadas en desarrollo del objeto del convenio. | Deficiencia en la supervisión a la ejecución del convenio. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Socialización de los componentes del formato GEDGA01-F014 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | hallazgo superado en reporte anterior
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Plan de formación. Conv. 7-207-78-sed-vic UDEC, no se encontró el cronograma para monitoreo y revisión descrito en el mapa de riesgo. No se encontraron las planillas de asistencia resultantes de las actividades presenciales adelantadas en desarrollo del objeto del convenio. | Deficiencia en la supervisión a la ejecución del convenio. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificación a los supervisores del cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | hallazgo superado en reporte anterior
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Plan de formación. CONV. 7-208-85-2018 Rafael Nuñez, no se encuentran las evidencias y soportes de las capacitaciones presenciales y asesorías in situ, planillas, detallando fecha y hora, con firma de participantes. | No aportaron cronograma de actividades, no aportaron informe de supervisión mensual, la universidad no aporto los informes mensuales al supervisor. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Socialización de los componentes del formato GEDGA01-F014 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | hallazgo superado en reporte anterior
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Plan de formación. CONV. 7-208-85-2018 Rafael Nuñez, no se encuentran las evidencias y soportes de las capacitaciones presenciales y asesorías in situ, planillas, detallando fecha y hora, con firma de participantes. | No aportaron cronograma de actividades, no aportaron informe de supervisión mensual, la universidad no aporto los informes mensuales al supervisor. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificación a los supervisores del cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | hallazgo superado en reporte anterior
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan de formación. CONV. 7-208-84-2018 SAN BUENAVENTURA | Incumplimiento clausula 7 del convenio, certificación de actividades futuras, falta de planificación por ejecución en 6 días y deficiente supervisión. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F015 | Socialización de los componentes del formato GEDGA01-F014 | Socialización. | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | hallazgo superado en reporte anterior
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan de formación. CONV. 7-208-84-2018 SAN BUENAVENTURA | Incumplimiento clausula 7 del convenio, certificación de actividades futuras, falta de planificación por ejecución en 6 días y deficiente supervisión. | Cumplimiento del formato GEDGA01-F015 | Notificación a los supervisores del cumplimiento del formato GEDGA01-F014 | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100 | hallazgo superado en reporte anterior
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Existencia de obras con problemas de calidad, obra de infraestructura contrato 7-210-73-2018-UIC.SED, IE FERNANDEZ BAENA | Obra con problemas de calidad, falta de control y supervisión. | Requerir al contratista para subsanar obras de infraestructura, so pena de hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra | Notificación al contratista. | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | Debido al fenómeno del IOTA no fue posible realiar las reparaciones , sumado que la I.E en mención entró en periodo de vacaciones ;en consecuencia el contratista realizará las actividades de obra en el mes de enero del 2021. Se anexa informe técnico de visita.
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Existencia de obras con problemas de calidad, obra de infraestructura contrato 7-210-73-2018-UIC.SED, IE FERNANDEZ BAENA | Obra con problemas de calidad, falta de control y supervisión. | Requerir al contratista para subsanar obras de infraestructura, so pena de hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra | Subsanar obras. | Obras subsanadas | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 30% | Debido al fenómeno del IOTA no fue posible realiar las reparaciones , sumado que la I.E en mención entró en periodo de vacaciones ;en consecuencia el contratista realizará las actividades de obra en el mes de enero del 2021. Se anexa informe técnico de visita.
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Existencia de obras con problemas de calidad, obra de infraestructura contrato 7-210-73-2018-UIC.SED, IE FERNANDEZ BAENA | Obra con problemas de calidad, falta de control y supervisión. | Requerir al contratista para subsanar obras de infraestructura, so pena de hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra | Mantenimiento preventivo. | Mantenimientos realizados | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 10% | Debido al fenómeno del IOTA no fue posible realiar las reparaciones , sumado que la I.E en mención entró en periodo de vacaciones ;en consecuencia el contratista realizará las actividades de obra en el mes de enero del 2021. Se anexa informe técnico de visita.
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cobro coactivo. | Transcurridos tres años de la ejecutoria del mandamiento de pago, no se ha realizado investigación de bienes del deudor, embargos, ni impulso al proceso de cobro coactivo. La anterior situación se presenta por falta de seguimiento eficaz a los procesos de cobro coactivo y pone en riesgo la recuperación del monto adecuado, además de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. | Establecer Acciones dentro del proceso de cobro que impulsen el proceso conforme a la normatividad establecida en el Estatuto Tributario y Codigo General del Proceso. | Implementación de metas a los abogados ejecutantes y el cumplimiento de los terminos procesales que establece a el E. T.N | Mesa de trabajo de control de metas | 4 | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 48.2857 | 0 | Se solicita una prórroga para cumplir con esta acción de mejora; durante la vigencia 2020 poco o nada fue lo que se pudo avanzar, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se ordenó mediante Dec. No. 0532 de 2020 la suspensión de los términos de los procesos de cobro coactivo a partir del 3/04/2020 hasta el 17/11/2020 (Se levanto suspensión mediante Dec. No. 1439/2020)
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Cobro coactivo. | Transcurridos tres años de la ejecutoria del mandamiento de pago, no se ha realizado investigación de bienes del deudor, embargos, ni impulso al proceso de cobro coactivo. La anterior situación se presenta por falta de seguimiento eficaz a los procesos de cobro coactivo y pone en riesgo la recuperación del monto adecuado, además de la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. | Oficiar a Tesoreria Distrital con el propósito de impulsar el proceso de cobro coactivo que adelanta dicha entidad | Oficiar a la Tesorería Distrital, a fin d conocer el estado actual del proceso de recobro e impulsar el proceso de recobro a favor del Distrito de Cartagena. | Oficio | 1 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 0 | Se solicita una prórroga para cumplir con esta acción de mejora; durante la vigencia 2020 poco o nada fue lo que se pudo avanzar, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se ordenó mediante Dec. No. 0532 de 2020 la suspensión de los términos de los procesos de cobro coactivo a partir del 3/04/2020 hasta el 17/11/2020 (Se levanto suspensión mediante Dec. No. 1439/2020)
21 | FILA_21 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Contratación Plan Púb. Intervención PIC. | Debilidades en la etapa de la planeación de la contratación del plan público de intervenciones colectivas - PIC y limita el desarrollo de las capacidades técmicas y financieras de la ESE Distrital. | Capacitar al personal del DADIS, con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución de los contratos, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Programar a través de la Escuela de Gobierno capacitación al personal de planta del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, por lo menos una (1) al año con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución del contrato. | Oficio solicitando la capacitación a la escuela de gobierno y evidencia de capacitación realizada al personal del DADIS | 1 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 100% | hallazgo superado en reporte anterior
22 | FILA_22 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Distribuciones recursos PIC. | Falta de control en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones componentes de salud pública y afecta negativamente las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | Capacitar al personal del DADIS, con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución de los contratos, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo | Programar a través de la Escuela de Gobierno capacitación al personal de planta del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, por lo menos una (1) al año con el propósito de mejorar la etapa pre contractual, contractual y ejecución del contrato. | Oficio solicitando la capacitación a la escuela de gobierno y evidencia de capacitación realizada al personal del DADIS | 1 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 100% | hallazgo superado en reporte anterior
23 | FILA_23 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Pagos de facturas prestación de servicios salud. | Debido a que presentan pocos controles en la recepción de la facturación, en su radicación y en el proceso de seguimiento y control ejercido por la Dirección de Prestación de Servicios | Revisar los procesos adoptados por el DADIS, para la recepción y auditoria de facturas por concepto de prestación de servicios de salud, entre la Dirección Admitiva y Financiera y la Dir. de Prestación de Servicios, con el propósito de realizar los ajustes necesarios para mejorar el control en el proceso de recepción y auditoria de cuenta medida de acuerdo a la normatividad vigente | Actas de comité entre la Dirección Administrativa y Financiera -DADIS y la Dirección Operativa de Prestación de Servicios - DADIS | Actas de reunión | 4 | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 45.2857 | 100% | hallazgo superado en reporte anterior
24 | FILA_24 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de obligación judicial. | Detrimento a las arcas del distrito como consecuencia del pago tardío de obligación contractual, a la fecha no se ha sometido el pago para determinar si se inicia o no acción de repetición. | Comunicación efectiva, con el área de defensa a fin de determinar, los proceso que terminaron por pago de la obligación, bien sea por embargos, o transacciones. | Solicitar a la unidad defensa informe mensual sobre los procesos que tienen medida cautelar, para seguimiento y control. | Oficios solicitando la información. | 2 | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 40 | Se encuentra, registrado en el centro de gestión del SIGOB el estudio de viabilidad para determinar inicio del medio de control de repetición, el cual se puede identificar en el reporte con código 22455, en la página 7 del reporte.
25 | FILA_25 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de obligación judicial. | Detrimento a las arcas del distrito como consecuencia del pago tardío de obligación contractual, a la fecha no se ha sometido el pago para determinar si se inicia o no acción de repetición. | Comunicación efectiva, con el área de defensa a fin de determinar, los proceso que terminaron por pago de la obligación, bien sea por embargos, o transacciones. | Requerir a la unidad de defensa de la OAJ que una vez se registre terminación de proceso por pago de proceso, informe a la unidad de mecanismos alternativos de solución de conflictos | Oficios solicitando la información. | 2 | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 40 | Se encuentra, registrado en el centro de gestión del SIGOB el estudio de viabilidad para determinar inicio del medio de control de repetición, el cual se puede identificar en el reporte con código 22455, en la página 7 del reporte.
26 | FILA_26 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Pago de obligación judicial. | Detrimento a las arcas del distrito como consecuencia del pago tardío de obligación contractual, a la fecha no se ha sometido el pago para determinar si se inicia o no acción de repetición. | Comunicación efectiva, con el área de defensa a fin de determinar, los proceso que terminaron por pago de la obligación, bien sea por embargos, o transacciones. | Someter al comité de conciliaciones del distrito de Cartagena todas las solicitudes de terminaciones de procesos, bien sea por pago, transacción o conciliación | Oficios solicitando la información. | 2 | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 40 | Se encuentra, registrado en el centro de gestión del SIGOB el estudio de viabilidad para determinar inicio del medio de control de repetición, el cual se puede identificar en el reporte con código 22455, en la página 7 del reporte.
27 | FILA_27 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Convenio Juega Por tu Barrio. | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas en dichas competencias | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | Incluir en las clausulas del contrato, la obligación de los supervisores e interventores de alertar sobre las probabilidades de ocurrencia material de los riesgos de ejecución del contrato. | Contrato | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | Por Acuerdo No.001 del 10/03/2020 se conformó el Comité de Contratación en el IDER de Cartagena. El IDER no ha realizado Convenios con ESAL con recursos del SGP durante la presente vigencia, pero se tomaron todas las medidas para que los interventores y contratistas puedan alertar sobre las posibles ocurrencias materiales de riesgos en este tipo de contratación.
28 | FILA_28 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Convenio de Asociacion No.490 del 2 de abril de 2018 (Desarollo del Campeonato de Softbol Interbarrios Plus 45 y Campeonato de Softbol de Ascenso 2018) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 1) incluir en las clausulas del contrato, la obligación de los supervisores e interventores de alertar sobre las probabilidades de ocurrencia material de los riesgos de ejecución del contrato | Contrato | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | Por Acuerdo No.001 del 10/03/2020 se conformó el Comité de Contratación en el IDER de Cartagena. El IDER no ha realizado Convenios con ESAL con recursos del SGP durante la presente vigencia, pero se tomaron todas las medidas para que los interventores y contratistas puedan alertar sobre las posibles ocurrencias materiales de riesgos en este tipo de contratación.
29 | FILA_29 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Convenio de Asociacion No.490 del 2 de abril de 2018 (Desarollo del Campeonato de Softbol Interbarrios Plus 45 y Campeonato de Softbol de Ascenso 2018) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 2). Consolidar un archivo digital de hallazgos y observaciones, que sirvan de insumo al Plan Anual de Auditoria, con enfoque hacia la gestion y resultado del proceso contractual. | Archivo Digital | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | La oficina de Control Interno elaboró una matriz de los hallazgos y/o observaciones resultantes de la Auditoria al SGP 2018 como insumo para sus Auditoria Internas.
30 | FILA_30 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Convenio de Asociacion No. 489 de 2018 (Desarrollo deCiclovias Recreativas y Capacitaciones recreativas) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 1) incluir en las clausulas del contrato, la obligación de los supervisores e interventores de alertar sobre las probabilidades de ocurrencia material de los riesgos de ejecución del contrato | Contrato | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | Por Acuerdo No.001 del 10/03/2020 se conformó el Comité de Contratación en el IDER de Cartagena. El IDER no ha realizado Convenios con ESAL con recursos del SGP durante la presente vigencia, pero se tomaron todas las medidas para que los interventores y contratistas puedan alertar sobre las posibles ocurrencias materiales de riesgos en este tipo de contratación.
31 | FILA_31 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Convenio de Asociacion No. 489 de 2018 (Desarrollo deCiclovias Recreativas y Capacitaciones recreativas) | Deficiencia en la labor de vigilancia del convenio por parte del supervisor, como de igual forma, no soporte de la debida ejecución del objeto contractual en los términos de cantidades y valores a las personas beneficiadas. | Creación del comité de contratación, como órgano consultor de la dirección general, que oriente las políticas, métodos y procedimientos contractuales, con base en los riesgos identificados en el mapa de riesgo de la gestión contractual establecido por el IDER | 2). Consolidar un archivo digital de hallazgos y observaciones, que sirvan de insumo al Plan Anual de Auditoria, con enfoque hacia la gestion y resultado del proceso contractual. | Archivo Digital | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 18.5714 | 1 | La oficina de Control Interno elaboró una matriz de los hallazgos y/o observaciones resultantes de la Auditoria al SGP 2018 como insumo para sus Auditoria Internas.
32 | FILA_32 | 2: 2 NO; 3: No se presenta acción de mejora para este hallazgo.; 4: 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN; 8: 18; 44: 0; 48: Sin avances a reportar para este periodo.
33 | FILA_33 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Jornadas de Patrimonio literario. | En el expediente no se encontraron soportes de ejecución, tales como actividades de divulgación y promoción del proyecto, reporte de actividades o eventos, programación, sitios o escenarios, horario de cada una de las conferencias, nombre de la actividad o evento, numero de conferencias, conversatorios y foros, listado de asistencia de las conferencias, evidencias fotográficas | Fortalecer la difusión de la ley y manual de contratación de la entidad en relación con la supervisión de contratos | Realizar dos mesas de trabajo encaminadas a fortalecer el conocimiento de la ley en relación a la supervisión de contratos, a las áreas misionales encargadas de la supervisión | Mesas de trabajo | 2 | 2020-02-20 | 2020-07-20 | 21.5714 | 2 | En el mes de Marzo y Abril se realizaron las dos mesas de trabajo
34 | FILA_34 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Agenda académica y cultural. | No se especifican las actividades reales desarrolladlas por el conveniente, la certificación de prestación del servicio a satisfacción adolece del detalle de las actividades ejecutadas en el periodo contratado, las evidencias fotográficas no especifican el sitio y fecha donde se desarrolla la actividad | Ajustar los formatos establecidos en la entidad para la evaluación de la supervisión y el formato de certificación de prestación del recibo a satisfacción, en relación a que se detalle cada una de las actividades. | Ajustar los formatos establecidos en la entidad para la evaluación de la supervisión y el formato de certificación de prestación del recibo a satisfacción, en relación a que se detalle cada una de las actividades. | Formatos ajustados | 100% | 2020-03-30 | 2020-07-30 | 17.4286 | 100% | Se ajustaron los formatos de recibo a satisfaccion y el de actividades
35 | FILA_35 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Convenio SPD-02-2018. A la fecha el contratista esta esperando aprobación del DANE, las prorrogas y plazos se han vencido y el Distrito no ha recibido el objeto contractual o producto final | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del convenio por parte de la Secretaria de Planeación y falta de soportes de la debida ejecucion del contrato. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado de ejecucion del convenio SPD 02-2018. | 1. Realizar requerimientos escritos al contratista para que informe el estado de ejecución y/o avance del convenio de manera trimestral. 2. Realizar seguimiento periodico del convenio hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 4 | Actualmente se encuentra suspendido. Anexo relacion estado actual presentado por el supervisor.
36 | FILA_36 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Convenio SPD-02-2018. A la fecha el contratista esta esperando aprobación del DANE, las prorrogas y plazos se han vencido y el Distrito no ha recibido el objeto contractual o producto final | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del convenio por parte de la Secretaria de Planeación y falta de soportes de la debida ejecucion del contrato. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado de ejecucion del convenio SPD 02-2018. | 2. Realizar seguimiento periodico del convenio hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 4 | Actualmente se encuentra suspendido. Anexo relacion estado actual presentado por el supervisor.
37 | FILA_37 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato SPD-CM-01-2018. A la fecha el contrtista no ha entregado el producto final contratado en los terminos, cantidades y valores del objeto contractual. | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del contrato por parte de la Secretaria de Planeación como de igual forma, el no soporte de la debida ejecución del contrato en la entrega del objeto contractual. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado del contrato y presentar las evidencias de su ejecución. | 1. Realizar entrega de los productos del convenio donde se evidencie la debida ejecución del objeto en los términos, cantidades y valores contratados 2. Realizar seguimiento periodico del contrato hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 1 | Este contrato se encuentra en estado LIQUIDADO, se anexa acta de liquidación.
38 | FILA_38 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Contrato SPD-CM-01-2018. A la fecha el contrtista no ha entregado el producto final contratado en los terminos, cantidades y valores del objeto contractual. | Deficiencia en la Planeacion y vigilancia del contrato por parte de la Secretaria de Planeación como de igual forma, el no soporte de la debida ejecución del contrato en la entrega del objeto contractual. | Realizar seguimiento y monitoreo al avance y/o estado del contrato y presentar las evidencias de su ejecución. | 2. Realizar seguimiento periodico del contrato hasta que se llegue a liquidación. | Oficios e informes. | 1 | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 43.8571 | 1 | Este contrato se encuentra en estado LIQUIDADO, se anexa acta de liquidación.
39 | FILA_39 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Extemporaneidad en la contratación del programa de alimentación escolar, incumpliendo con la resolución #29452-2017. | Incumplimiento calendario escolar para la entrega oportuna del complemento nutricional de los menores. | Cumplir calendario académico y entrega de complemento nutricional a los estudiantes de las IEO | Entrega informe de complemento nutricional a los estudiantes de las ieo al inicio del calendario escolar | Informe | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | Se inicio el PAE en abril y actualmente se cumple ocn el cronogrma establecido para la entrega de complemento nuricional en casa (se anexa nforme)
40 | FILA_40 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Extemporaneidad en la contratación del programa de alimentación escolar, incumpliendo con la resolución #29452-2017. | Incumplimiento calendario escolar para la entrega oportuna del complemento nutricional de los menores. | Cumplir calendario académico y entrega de complemento nutricional a los estudiantes de las IEO | Informe de supervisión de ejecución del programa PAE | Informe | 3 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | Se inicio el PAE en abril y actualmente se cumple ocn el cronogrma establecido para la entrega de complemento nuricional en casa (se anexa nforme)
41 | FILA_41 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Contrato marco 1380-41-2019 FFIE, suscripción de convenio interadministrativo # 1424 de 2016, obras priorizadas: IE villas de Aranjuez, IE islas del rosario, IE nuevo bosque, IE pontezuela, IE Gabriel García Márquez. IE politécnico el pozón. En la vigencia 2018 se modifica el acuerdo de cofinanciación para FFIE | Incumplimiento clausula 16 del contrato marco- IEO politécnico el Pozón, trabajos paralizados y obras ejecutadas deterioradas cuyo prejuicio seria la no atención de 960 alumnos proyectados para 2020 | Terminación anticipada del contrato. | Liquidación del contrato. | Contrato liquidado | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | En este periodo no hubo avance , los porcentajes de avance aquí descritos fueron reportados con sus evidencias en el primer semestre de 2020
42 | FILA_42 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Contrato marco 1380-41-2019 FFIE, suscripción de convenio interadministrativo # 1424 de 2016, obras priorizadas: IE villas de Aranjuez, IE islas del rosario, IE nuevo bosque, IE pontezuela, IE Gabriel García Márquez. IE politécnico el pozón. En la vigencia 2018 se modifica el acuerdo de cofinanciación para FFIE | Incumplimiento clausula 16 del contrato marco- IEO politécnico el Pozón, trabajos paralizados y obras ejecutadas deterioradas cuyo prejuicio seria la no atención de 960 alumnos proyectados para 2020 | Terminación anticipada del contrato. | Notificar a Entes de Control Competentes. | Notificaciones realizadas | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | En este periodo no hubo avance , los porcentajes de avance aquí descritos fueron reportados con sus evidencias en el primer semestre de 2021
43 | FILA_43 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Contrato marco 1380-41-2019 FFIE, suscripción de convenio interadministrativo # 1424 de 2016, obras priorizadas: IE villas de Aranjuez, IE islas del rosario, IE nuevo bosque, IE pontezuela, IE Gabriel García Márquez. IE politécnico el pozón. En la vigencia 2018 se modifica el acuerdo de cofinanciación para FFIE | Incumplimiento clausula 16 del contrato marco- IEO politécnico el Pozón, trabajos paralizados y obras ejecutadas deterioradas cuyo prejuicio seria la no atención de 960 alumnos proyectados para 2020 | Terminación anticipada del contrato. | Hacer efectiva pólizas de estabilidad de obra | Pólizas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 10% | En este periodo no hubo avance , los porcentajes de avance aquí descritos fueron reportados con sus evidencias en el primer semestre de 2022
44 | FILA_44 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Obras Priorizadas: IE VILLAS DE ARANJUEZ, IE ISLAS DEL ROSARIO, IE NUEVO BOSUQE, IE PONTEZUELA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. IE POLITECNICO EL POZON. | Incumplimiento plan de infraestructura educativa | Terminación anticipada del contrato. | Liquidación del contrato. | Contrato liquidado | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | En este periodo no hubo avance , los porcentajes de avance aquí descritos fueron reportados con sus evidencias en el primer semestre de 2023
45 | FILA_45 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Obras Priorizadas: IE VILLAS DE ARANJUEZ, IE ISLAS DEL ROSARIO, IE NUEVO BOSUQE, IE PONTEZUELA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. IE POLITECNICO EL POZON. | Incumplimiento plan de infraestructura educativa | Terminación anticipada del contrato. | Notificar a Entes de Control Competentes. | Notificaciones realizadas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 100% | En este periodo no hubo avance , los porcentajes de avance aquí descritos fueron reportados con sus evidencias en el primer semestre de 2024
46 | FILA_46 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Obras Priorizadas: IE VILLAS DE ARANJUEZ, IE ISLAS DEL ROSARIO, IE NUEVO BOSUQE, IE PONTEZUELA, IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. IE POLITECNICO EL POZON. | Incumplimiento plan de infraestructura educativa | Terminación anticipada del contrato. | Hacer efectiva pólizas de estabilidad de obra | Pólizas | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 39.2857 | 10% | En este periodo no hubo avance , los porcentajes de avance aquí descritos fueron reportados con sus evidencias en el primer semestre de 2025
47 | FILA_47 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Falta de planeación contrato Mega Colegio | EL Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia de 2017, celebró el contrato No. 35-36-37-38, proyecto de construcción Mega -Colegio San Felipe Nery, sin que hasta la fecha haya sido posible el inicio de la fase de ejecución, debido a la falta de planeación. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato no. 35-36-37-38, proyecto de construcción mega colegio San Felipe Nery y por otra parte adelantar de manera eficiente la verificación de la expedición de las licencia de construcción antes de iniciar cada proceso contractual y de esa forma prevenir esta clase de situaciones. | 1. EXPEDIR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA . | LICENCIA DE CONSTUCCIÓN | 1 | 2019-02-25 | 2020-12-31 | 96.4286 | 1 | con base en los compromisos pactados, se expidió la licencia de construcción mediante resolución No. 0075 del 08 de febrero de 2019 en la curaduria Urbana No.1 . se da inicio a la obra el dia 02 de Abril de 2019 y la misma se encuentra en un estado de ejecución de un 41.831%
48 | FILA_48 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Falta de planeación contrato Mega Colegio | EL Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia de 2017, celebró el contrato No. 35-36-37-38, proyecto de construcción Mega -Colegio San Felipe Nery, sin que hasta la fecha haya sido posible el inicio de la fase de ejecución, debido a la falta de planeación. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato no. 35-36-37-38, proyecto de construcción mega colegio San Felipe Nery y por otra parte adelantar de manera eficiente la verificación de la expedición de las licencia de construcción antes de iniciar cada proceso contractual y de esa forma prevenir esta clase de situaciones. | 2. DAR INICIO A LA OBRA EN MENCION. | OBRA INICIADA | 100 | 2019-02-25 | 2020-12-31 | 96.4286 | 41.8% | con base en los compromisos pactados, se expidió la licencia de construcción mediante resolución No. 0075 del 08 de febrero de 2019 en la curaduria Urbana No.1 . se da inicio a la obra el dia 02 de Abril de 2019 y la misma se encuentra en un estado de ejecución de un 41.831%
49 | FILA_49 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Falta de planeación contrato Mega Colegio | EL Distrito de Cartagena de Indias, para la vigencia de 2017, celebró el contrato No. 35-36-37-38, proyecto de construcción Mega -Colegio San Felipe Nery, sin que hasta la fecha haya sido posible el inicio de la fase de ejecución, debido a la falta de planeación. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato no. 35-36-37-38, proyecto de construcción mega colegio San Felipe Nery y por otra parte adelantar de manera eficiente la verificación de la expedición de las licencia de construcción antes de iniciar cada proceso contractual y de esa forma prevenir esta clase de situaciones. | 3. EJECUCIÓN DE LA OBRA. | OBRA EJECUTADA | 100 | 2019-02-25 | 2020-12-31 | 96.4286 | 41.8% | con base en los compromisos pactados, se expidió la licencia de construcción mediante resolución No. 0075 del 08 de febrero de 2019 en la curaduria Urbana No.1 . se da inicio a la obra el dia 02 de Abril de 2019 y la misma se encuentra en un estado de ejecución de un 41.831%
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | INTERMEDIACIÓN INNECESARIA (D,F). La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. EDURBE S.A, suscribió con elConsorcio Vía Campaña 2017 contrato de obras N°17-0101 de fecha 26 de diciembre de 2017, por valor de $16.052.014.297, evidenciando una diferencia en la suma de $1.154.068.865. | Se observa que EDURBE subcontrató todas las actividades que comprendía el objeto del contrato interadministrativo No. 024-2017 suscrito con la Universidad de Cartagena, lo que denota que esta empresa carecía de la capacidad técnica, organizacional y humana | 1) fortalecer el proceso precontractual en la escogencia de los oferentes, estableciendo una mayor rigorosidad en la verificación de la capacidad tecnica, juridica y financiera para ejecutar el objeto contractual del mismo. | 1) acogencia a los pliegos de condiciones establecidos en los estudios previos del proceso | 1) informe de la justificación del porque de la escogencia del contratista | 100% | 2020-02-15 | 2020-08-15 | 26 | 80 | De acuerdo lo planteado en las acciones de mejoras, para mayor claridad, se presente la justificación juridica que se tuvo al momento de escoger a EDURBE como contratista del proyecto objeto de este Plan de mejoramiento.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | CALIDAD DE OBRA EN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 024 de 2017. (D,F) .De la lectura y análisis documental del expediente contractual y específicamente en lo que hace referencia a los costos del proyecto, se evidenció una diferencia en la suma de $1.154.068.865 que resulta de la comparación entre una contratación y otra. | Deficiencias técnicas en algunas de las actividades ejecutadas, correspondientes a grietas por contracción plástica de concreto en algunas losas de los andenes, grieta longitudinales y transversales en algunas losas de los andenes, losas de anden fracturada, bordillos fundidos en sitio al parecer con revestimiento en pañete, que presentan descascaramientos y fracturas laterales. | Realizar un seguimiento previo a la planeación y ejecución de ls actividades que se deben desarrollar en el transcuso de la obra, jando evidencias de lo realizado por las partes vinculadas a este contrato. | 1) Remitir informe tecnico de intervenoria, con la solución tecnica viable de cada un de las deficiencias evienciadas. 2). Registro fotografico de las obras adelantadas para subsanar las deficiencias tecnicas. 3). Certificado de la interventoria donde se manifieste que las estructuras cumplen con las especificaciones tecnicas y de calidad incialmente planteadas. | 1) Informe entregado por parte de la interventoria 2). Registro fotografico 3). Certificado expedido por la interventoria. | 100% | 2020-02-15 | 2020-08-15 | 26 | 20 | Actualmente nos encontramos a la espera de las evidencias de los trabajos ejecutados por parte del contratista.
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2: 2 NO; 3: NO SE PRESENTA INFORMXION PARA ESTAE BLOQUE
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN