## JUNIO 2023
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - II TRIMESTRE 2023 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA" | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - II TRIMESTRE 2023 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"
FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023 | [26 empty] | FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [26 empty] | PLAN DE ACCION INFORMACION DE ACTIVIDADES | [15 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [7 empty] | OBSERVACIONES
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACIÓN META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020-2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 | AVANCE META PRODUCTO 2023 | % AVANCE DE LAS METAS A 2023 | % AVANCE DEL PROGRAMA 2023 | AVANCE METAS PRODUCTOS EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DE LAS METAS EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENE 1 A JUN 30 | PONDERACIÒN DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EJECUTADO DE ENE 1 A JUN 30 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO SEGÚN PREDIS PLANEACION COMPROMISOS | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO SEGÚN PREDIS PLANEACION GIROS |  | 4488210003035200
[13 empty] | 1. BIEN | 2. SERVICIO
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 13,6% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 6.985% | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | X |  | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS CONSTRUIDAS | 5000 | 983 | 2565 | 0 | 5 | 5 | 0.5086% | 0.3019% | 2570 | 51.4% | 58.77% | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR SUBSIDIOS TOTALES Y COMPLEMENTARIOS DE VIVIENDA | SUBSIDIOS DE VIVIENDA | 983 | 5 | 29.48% | 0.1499% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 25000 | 12850 | DIRECCIÓN TÉCNICA | INGENIERA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 4200000001 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | APLICACIÓN A SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010152 | 217200000 | 407000000 | 407000000 | • Para el II Trimestre se asignaron 5 Subsidios Complementarios de Vivienda en el Proyecto Bahía San Carlos mediante a través de la Resolución Interna No. 915 de 2023. • Se dió apertura de la Oferta Institucional para la asignación de 62 SFV a la población vicitmas del conflicto armado a través de la Resolución Interna No. 913 de 2023. • En el marco del Convenio Interadministrativo CD-06-2021 "Mi Casa Ya", de una bolsa de 812 Subsidios Distritales Complementarios de Vivienda, están por asignar 46 subsidios a corte 30 de junio de 2023. • Se formaliza la entrega de 1 vivienda a damnificados del Barrio San Francisco a través de la Resolución Interna No. 474 de 2019 CVV. • A corte 30 de junio de 2023 se han certificado 1819 unidades habitacionales por parte de FINDETER en el proyecto CLP etapas 3, 4 y 5, y se han entregado 1085 apartamentos.
[30 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES CON SUBSIDIOS PROGRAMA MI CASA YA | VIVIENDAS INICIADAS Y/O TERMINADAS | 890 | 0 | 26.69% | 0% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360
[5 empty] | DISMINUCIÓN DE 10,9% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON VIVIENDAS INICIADAS (4.000) | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | 7.191% |  | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | VIVIENDAS INICIADAS |  | VIVIENDAS INICIADAS PARA POBREZA EXTREMA. CLASE TRABAJADORA, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO, REINCORPORADOS Y AFECTADOS POR OLA INVERNAL, FALLAS GEOLÓGICAS Y OTROS DESASTRES | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | 4000 | 1051 | 2645 | 0 | 1 | 1 | 0.09515% |  | 2646 | 66.15% |  |  |  |  | TERMINACIÓN Y ENTREGA UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CLP 3, 4, 5 Y CAMINOS DEL CERRO | VIVIENDAS ENTREGADAS | 1336 | 494 | 40.06% | 14.81% | ENERO 2023 | JUNIO 2023 | 180
[30 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS TORRE 2 | VIVIENDAS INICIADAS | 126 | 0 | 3.778% | 0% | ENERO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | 270
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | [12 empty] | 0.3019% | 0.3019% |  | 58.77% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 3.741%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19.258 VIVIENDAS | DISMINUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 23,4% DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADJUDICADOS | 10.61% | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | VIVIENDAS MEJORADAS | 19.258 VIVIENDAS | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA | 3500 | 1500 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2002 | 57.2% | 45.4% | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMBIA MI CASA" | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO | 1500 | 0 | 61.93% | 0% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 22500 | 10215 | DIRECCIÓN TÉCNICA | INGENIERA FANIA CANTILLO CASTILLA | INVERSIÓN | 7361763638 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJORO MI CADA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010153 | 457440000 | 7361763638 | 7361763638 | • Se han postulado 103 viviendas de 1.300 en el Programa "Cambia Mi Casa" en la plataforma del Ministerio de Vivienda para un avance del 7,9% respecto al total. • En el marco del Programa "Resiliente e Incluyente en Colombia" se han postulado 184 viviendas de 250 para un avance de 73,6% pertenecientes a 5 corregimientos (Pontezuela, Puerto Rey, Arroyo de piedra, Tierra baja y Punta Canoa). • En el marco del contrato LP-004-2022 para la realización de 232 mejoras de vivienda sector rural, se están trabajando en 60 hogares, lo que representa un avance del 25,86% de las cuales 5 finalizaron actividades constructivas y se encuentran a la espera de la entrega por parte de la interventoria. • El contrato LP-CVV-003-2023 para la realizacion de 388 mejoramientos de vivienda se encuentra en etapa precontractual y será adjudicado el 10 de julio de 2023.
[9 empty] | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | VIVIENDAS MEJORADAS |  | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | 1000 | 922 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 41 | 4.1% |  |  |  |  | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL | 922 | 0 | 38.07% | 0% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | [12 empty] | 0% | 0% |  | 45.4% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14.770 VIVIENDAS | DISMINUIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | DISMINUCIÓN DE 30,5% DEL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS (4.500) | NÚMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.63% | ¡MI CASA A LO LEGAL! | NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.770 VIVIENDAS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | X |  | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE | 4500 | 2832 | 1668 | 108 | 385 | 493 | 17.41% | 17.41% | 2161 | 48.02% | 48.02% | TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010154 | REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | TRAMITAR Y OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD | TÍTULOS DE PROPIEDAD | 2832 | 493 | 100% | 17.41% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 22500 | 10805 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | ABOGADO BORIS SIERRA TÁMARA | INVERSIÓN | 275700184 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | TITULACION Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010154 | 26670941 | 275700184 | 169000000 | Para el II Trimestre 2023 se han titulado 385 predios así: • Se registraron por transferencia de dominio en la ORIP 315 titulos de propiedad con certificados de asignación de Ciudadela de La Paz barrio El Pozón. • Se tramitaron y registraron 9 escrituras publicas de Manzana 72 barrio Bicentenario. • Se registraron por cesión gratuita en la ORIP 61 titulos de propiedad con certificados de asignación.
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL | [12 empty] | 17.41% | 17.41% |  | 48.02% |  |  | AVANCE DEL PROYECTO TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 17.41%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | NA | NA | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS QUE IDENTIFIQUEN ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | DOCUMENTO TÉCNICO, INSTRUMENTO Y/O DIAGNÓSTICO | ND | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS DESTINADOS A IDENTIFICAR SUELO DISPONIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | X | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS | 2 | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 100% | 100% | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP |  |  | Meta cumplida 100% vigencia 2022.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | NA | NA |  | NÚMERO DE HECTÁREAS DE TIERRAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA | HECTÁREAS | ND | ADQUISICIÓŃN DE HECTÁREAS IDENTIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓŃN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | X |  | HECTÁREAS DE TIERRAS | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP |  |  | Con respecto a la meta para la adquisición de 10 hectáreas identificadas para la construcción de viviendas VIS y/o VIP en el Distrito de Cartagena de Indias, esta meta no se programó durante el cuatrienio debido a que CORVIVIENDA no cuenta con el presupuesto suficiente para la programación de una compraventa de un bien raíz, debido a que el presupuesto general asignado a CORVIVENDA se encuentra pignorado con el 35% para las vigencias 2020 y 2021, con el 45% para la vigencia 2022 y con el 48% para la vigencia 2023, en atención al Acuerdo 004 del 8 de julio de 2019.
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | [13 empty] | NP |  | NP | 100%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | NA | NA | NA | MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | NÚMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALIZADOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | ND | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) |  | X | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 38.53% | NP | NP | 77.22% | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  |  | No se programa la presente meta durante el cuatrienio mientras no se adopte el nuevo POT de Cartagena. Está meta se fundamenta en la actualización del Plan Maestro de Vivienda a partir del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Cartagena de Indias, en alineación con el Decreto Nacional 1077 de 2015 y las disposiciones que lo complementen o deroguen.
[9 empty] | NÚMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS | INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO | ND | ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | X |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 30% |  | 2.3 | 76.67% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010306 | CONSTRUIR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR VIVIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ESTUDIO DEL SECTOR VIVIENDA | 1 | 0.3 | 16.39% | 4.918% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 283288 | 283288 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 144078418.72 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010306 | 59614885 | 144078418.72 | 62000000 | El avance de producto a la fecha es del 30% con las siguientes acciones: * Se adelantaron mesas de trabajo el 6, 8 y 23 de junio de 2023 con aliados estratégicos de la academia y gremios de la ciudad con los cuales se construyó ruta metodológica para elaborar el Tercer Estudio del Sector Vivienda “Problemas y desafíos para el alistamiento de la Política Pública de Vivienda del Distrito de Cartagena de Indias”. * Se modifcó la Resolución No. 029 de 2022 a través de la Resolución No. 914 de 2023, la cual crea y reglamenta el Observatorio de Vivienda del Distrito de Cartagena de Indias. * Se suscribió Memorando de Entendimiento con la Universidad de San Buenaventura, con el cual se aunaran esfuerzos para la realización de actividades académicas e investigativas en el marco del Observatorio de Vivienda del Distrito de Cartagena de Indias – OVIC.
[9 empty] | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLEN EL POT | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA | ND | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLE EL POT (PLAN PARCIAL) |  | X | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN NUEVO POT | 1 | NP | 1 | NP | NP | NP | NP |  | 1 | 100% |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |  |  | Meta cumplida 100% vigencia 2022.
[28 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 4.918%
[9 empty] | NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | ND | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | X |  | INSTRUMENTOS NORMATIVOS FORMULADOS | 6 | 5.1 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 47.06% |  | 3.3 | 55% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010308 | AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA OFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE PROCEDENCIA | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | 5.1 | 2.4 | 83.61% | 39.34% | ENERO 2023 | DICIEMBRE 2023 | 360 | 77032 | 77032 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ADMINISTRADOR JAVIER GAONA SOLANO | INVERSIÓN | 177538554 | 1.2.2.0.00-39-ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010308 | 163200000 | 177538554 | 177538554 | El avance del II Trimestre 2023 es del 27% para un avance total del producto del 55%, con las siguientes actividades realizadas: • La fase de Diagnóstico Jurídico Catastral tiene un avance del 91%, la fase de Plano de Loteo tiene un avance del 70%, la fase de Formulación de los seis (6) DTS´s tiene un avance del 46% y la fase de Propuesta de regularización urbanística tiene un avance del 19%. • En ejecución contrato SAMC-08-2022 de servicio especializados de topografía para la legalización urbanística del barrio Arroz Barato con un avance del 60% . Se autorizó 1 mes de prorroga en tiempo para garantizar la entrega de productos acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA | [8 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA MI ENTORNO MI HABITAT | [12 empty] | 38.53% |  |  | 77.22% |  | FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA | AVANCE DEL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 39.34% | [7 empty] | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023 | 12159080795.72 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 |  |  | 924125826
[22 empty] | % AVANCE METAS CORVIVIENDA 2023 | 14.06% |  | % AVANCE CUATRIENIO | 65.88% | [20 empty] | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO 2023 SEGUN PLANEACION |  | 8366080794.72 | 8177302192
[47 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO 2023 SEGUN PLANEACION |  | 68.81% | 67.25%
Note on R6: SUBSIDIOS 2023: 58 CLP 1 y 2 35 Caminos del Cerro 230 Convenio CD-06-2021 Presupeusto 2023 660 Convenio CD-06-2021 Presupeusto 2022
Note on R8: VIVIENDAS 2023: 230 CD-06-2021 Presupuesto 2023 660 CD-06-2021 Presupuesto 2022 126 Bahía San carlos Torre 2 35 Caminos del Cerro
Note on R11: MEJORAMIENTO URBANO 2023: 1.500 CD-09-2022 Presupuesto 2022
Note on R12: MEJORAMIENTO RURAL 2023: 460 VIVIENDA RURAL DISTRITO Presupuesto 2023 232 VIVIENDA RURAL DISTRITL Presupuesto 2022 230 VIVIENDA RURAL MVCT
Note on R14: TITULACIÓN 2023: 1.518 TITULACIÓN x TRANSFERECIA DE PREDIOS 1.314 TITULACIÓN x CESIÓN GRATUITA

## Hoja1
PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO PDD 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD 2020-2023 | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | AVANCE METAS PRODUCTOS CUATRIENIO | % AVANCE DE LAS METAS CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA CUATRIENIO
[5 empty] | 1. BIEN | 2. SERVICIO
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | X |  | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS CONSTRUIDAS | 5000 | 2570 | 51.4% | 58.77%
| NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | VIVIENDAS INICIADAS |  | VIVIENDAS INICIADAS PARA POBREZA EXTREMA. CLASE TRABAJADORA, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO, REINCORPORADOS Y AFECTADOS POR OLA INVERNAL, FALLAS GEOLÓGICAS Y OTROS DESASTRES | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | 4000 | 2646 | 66.15%
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | VIVIENDAS MEJORADAS | 19.258 VIVIENDAS | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | X |  | HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA | 3500 | 2002 | 57.2% | 45.4%
| NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | VIVIENDAS MEJORADAS |  | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | 1000 | 41 | 4.1%
¡MI CASA A LO LEGAL! | NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.770 VIVIENDAS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | X
UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS QUE IDENTIFIQUEN ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | DOCUMENTO TÉCNICO, INSTRUMENTO Y/O DIAGNÓSTICO | ND | DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNÓSTICOS DESTINADOS A IDENTIFICAR SUELO DISPONIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | X
MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | NÚMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALIZADOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO | ND | DOCUMENTO GENERAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) |  | X
| NÚMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS | INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO | ND | ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | X
| FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLEN EL POT | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA | ND | FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLE EL POT (PLAN PARCIAL) |  | X
| NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | ND | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | X