## SEGUIMIENTO Y EVALUACION PDD PA
Objetivo de Desarrollo Sostenible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | DENOMINACION DEL PRODUCTO | 0 | [22 empty] | AVANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECTO A DICIEMBRE 30-2022 | [5 empty] | BENEFICIARIOS CUBIERTOS A 31 DE MARZO DE 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE BENEFICIARIOS CUBIERTOS 2023 |  |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2023 SEGÚN RP | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2023 SEGÚN GIROS
| PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | 1. BIEN | 2. SERVICIO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2023 | ACUMULADO META PRODUCTO 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE META PRODUCTO 2023 | AVANCE DE LA META PRODUCTO ACUMULADO AL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2023 | ACUMULADO TOTAL DE REPORTE DE ACTIVIDADES |  | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE |  |  | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2023 (REGISTROS PRESUPUESTALES) | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2023 (GIROS) |  |  | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2023 (REGISTROS PRESUPUESTALES) | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2023 (GIROS) | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIMBRE DE 2022 SEGÚN RP | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIMBRE DE 2022 SEGÚN GIROS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | OBSERVACIONES COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | OBSERVACIONES COOPERACIÓN INTERNACIONAL ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2023 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | Cartagena Incluyente | SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61860 personas en pobreza extrema | 61860 | Personas | 66981 | Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | Personas | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 24366 | 18615 | 5751 | Gestion con valores para el resultado | Politica de Atención al Ciudadano | Gestión en Desarrollo Social - AA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Facilitar el acceso permanente a servicios sociales de la poblaciòn vulnerable, mediante acciones integrales, fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana, la autonomia y la capacidad de gestion de su propio desarrollo, en el marco de la promoción, protección, restitución y garantía de sus derechos. | 643 | 4825 | 5468 | 29.37% | 46.04% | APOYO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010158 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Jornadas de Identificación a población en extrema pobreza | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 144 | 30 | 14 | 44 | 30.56% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 18615 | 643 | 3.454% | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 300000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010158 | 100152000 | 9635000 | 33.38% | 3.212% | 156628444.45 | 44308000 | 52.21% | 14.77% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-30 | ENERO Los Alpes: 30-ene. 29 beneficiarios. Reporta base de datos: SI FEBRERO San Jose de los Campanos: 2/10/2023. 14 beneficiarios. Reporta base de datos: SI San Jose de los Campanos: 2/1/2023 - 2/8/2023. 75 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Puerta de Hierro: 2/17/2023. 20 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Chiquinquirá: 2/23/2023 -2/24/2023. 20 beneficiarios. Reporta base de datos: SI MARZO San Bernardo - Islote: 3/02/2023. 42 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pasacaballo: 3/28/2023. 64 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/28/2023 - 3/30/2023. 38 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/22/2023 - 3/24/2023. 83 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/21/2023. 38 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/17/2023. 31 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/16/2023. 16 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/15/2023. 16 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/14/2023. 25 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pie de la Popa: 3/13/2023. 30 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Bicentenario: 3/23/2023 - 3/25/2023. 102 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Pie de la popa - 4/5/2023 -17 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Pie de la popa - 4/7/2023- 28 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Pie de la popa- 4/13/2023- 8 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Pie de la popa - 4/15/2023- 10 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Nuevo paraiso- 4/16/2023- 58 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Las palmeras - 4/18/2023- 21 Beneficiarios - Reporta base de datos: si MAYO Ternera- 5/13/2023- 298 Beneficiario- Reporta base de datos: si san francisco- 5/22/2023- 1050 Beneficiario- Reporta base de datos: si El pozon- 5/26/2023- 1050 Beneficiario- Reporta base de datos: si JUNIO Santa Rita - 6/13/2023 - 519 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Ceballos-6/22/2023-238Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Tierra Bomba-6/21/2023-69Beneficiarios- Reporta base de datos: Si La maria -6/26/2023-423Beneficiarios- Reporta base de datos: Si |  | En construcción | En construcción
Objetivo 2: Poner fin al hambre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hombres con situación militar definidas por el distrito militar | Hombres | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 5000 | 2476 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 643 | 721 | 29.12% | 64.9% |  |  |  | Jornadas de asesoría y pre registro a hombres en pobreza extrema sin situación militar definida en articulación con el distrito Militar. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 144 | 5 | 7 | 12 | 8.333% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2476 | 78 | 3.15% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Chiquinquirá 22-Feb 21 beneficiarios - reporta base de datos: si Puerta de hierro 17-Feb 16 beneficiarios - reporta base de datos: si MARZO San Bernardo - Islote: 2-Mar. 10 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Flor del Campo: 17-Mar. 14 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Pasacaballo: 27-Mar. 17 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Link de atención virtual- 4/25/2023 - 67 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si MAYO villa de la candelaria- 5/28/2023- 71 Beneficiario- Reporta base de datos: si JUNIO villa de la candelaria -6/15/2023-35 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si La Maria-6/26/2023-30Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Policarpa -6/16/2023-12Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Ceballos- 6/22/2023-34Beneficiarios- Reporta base de datos: Si |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de migrantes asesorados y orientados en la regularización de su situación legal | Migrantes | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 10000 | NP | 11031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 100% |  |  |  | Jornadas de asesoría a población en pobreza extrema en estado migratorio. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | Ninguna |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance Programa Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | [17 empty] | 29.25% | 70.31% |  | APOYO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 12.96% | [10 empty] | 300000000 | [5 empty] | 33.38% | 3.212% |  |  | 52.21% | 14.77%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | Personas | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en articulación con el Dadis |  | X | Personas afiliadas en servicio de salud (190600401) | 13136 | 1606 | 11530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 703 | 741 | 46.14% | 93.42% | APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010165 | desarrollar acciones que permitan el acceso a la salud mediante la salud comunitaria integral | Jornadas de afiliación a población en pobreza extrema en articulación con el DADIS. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 20 | 1 | 6 | 7 | 35% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1606 | 38 | 2.366% | PES - DADIS | Cielo Blanco - José Saavedra | INVERSIÓN | 220000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010165 | 80520000 | 4400000 | 36.6% | 2% | 196520000 | 42460000 | 89.33% | 19.3% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-30 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO Chiquinquirá: 30-Mar. 38 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Pie de la popa - 4/9/2023- 49 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si Pie de la popa - 4/14/2023- 42 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si El Líbano- 4/22/2023- 50 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si MAYO Pie de la popa - 5/18/2023- 147 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si JUNIO Chiquinquira - 6/21/2023-127 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | Personas | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” |  | X | Personas capacitadas (190501900) | 10000 | 2235 | 7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 455 | 702 | 31.41% | 84.67% |  |  |  | Realizar capacitaciones en salud integral a la comunidad, presencial y virtual a población en pobreza extrema. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 75 | 7 | 8 | 15 | 20% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2235 | 247 | 11.05% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | ENERO No se reporta moviemiento en este inidcador FEBRERO Cerros de Albornoz:10-Feb. 50 beneficiarios. Reporta base de datos: SI El Pozón: 3-Feb. 25 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Urbanización Barlovento: 1-Feb. 38 beneficiarios. Reporta base de datos: SI MARZO El Libertador: 30-Mar. 34 beneficiarios. Reporta base de datos: SI Bocachica: 29-Mar. 22 beneficiarios . Reporta base de datos: SI El Country: 23-Mar. 25 beneficiarios. Reporta base de datos: SI El Libertador, Casa Comunal La Mariamulata, 30-Mar. 53 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Zaragocilla-4/21/2023-50 Beneficiarios- Reporta indicadores: si Flor del Campo -4/3/2023-66 Beneficiarios- Reporta indicadores: si Barrio chile -4/6/2023-50 Beneficiarios- Reporta indicadores: si Barrio chile -4/8/2023-50 Beneficiarios- Reporta indicadores: si MAYO El Prado COMFAMILIAR -5/25/2023 - 67 Beneficiarios- Reporta indicadores: si Villas de la Candelaria - 5/30/2023- 72 Beneficiarios- Reporta indicadores: si JUNIO villa de la candelaria -6/7/2023-58 Beneficiarios - Reporta indicadores: Si Villa Hermosa-6/20/2023-42Beneficiarios - Reporta indicadores: Si |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | Personas | 0 | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas en pobreza extrema, atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios |  | X | Grupos étnicos asistidos técnicamente (450202201) | 7000 | 1928 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 287 | 314 | 16.29% | 76.94% |  |  |  | Realizar el encuentro Nacional de medicina tradicional ancestral. | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 10 | 1 | 2 | 3 | 30% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1928 | 27 | 1.4% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | ENERO No se reporta moviemiento en este inidcador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO JORNADA DE ATENCIÓN EN MEDICINA ANCESTRAL Y TRADICIONAL - MESA TÉCNICA DE PCI (La Matuna):14-Mar. 27 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Pie de la popa - 5/31/2023 - 84 Beneficiarios- Reporta indicadores: si BOQUILLA - 5/31/2023 - 203 Beneficiarios- Reporta indicadores: si JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance Programa Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | [17 empty] | 31.28% | 85.01% |  | AVANCE PROYECTO APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 28.33% | [10 empty] | 220000000 | [5 empty] | 36.6% | 2% |  |  | 89.33% | 19.3%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | Personas | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. |  | X | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (220101700) | 3959 | 957 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 100% | 100% | APOYO EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. | 2020130010079 | Incrementar el acceso a los diferentes niveles educativos de niños niñas adolescentes jóvenes y adultos en condición de pobreza extrema del distrito de cartagena | Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | NP | 2 | 0 | 2 | NP | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 957 | 1120 | 117% | PES - Secretaría de Educación Distrital | Cielo Blanco - Olga Acosta | INVERSIÓN | 205168000 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2020130010079 | 59328000 | 4635000 | 28.92% | 2.259% | 44187000 | 24102000 | 21.54% | 11.75% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-30 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Gestión con FUNACER. 209 beneficiarios. Reporta base de datos: SI MARZO IE Politecnico de América sede Pozón. 911 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | Personas | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023 |  | X | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización (220103200) | 1200 | 51 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 100% | 100% |  |  |  | programas de alfabetización y educación | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | NP | 1 | 0 | 1 | NP | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 51 | 286 | 560.8% | PES - Secretaría de Educación Distrital | Cielo Blanco - Olga Acosta |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO FUNDES. 286 beneficiarios - Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | Ninguna |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | Personas | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos en pobreza extrema acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con Prosperidad Social D.P.S y/o entidades distritales, departamentales y/o nacionales |  | X | Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles (220103000) | 2000 | NP | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | NA | 100% |  |  |  | NP | NP | NP | 1 | 0 | 1 | NP | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | NP | 10 | NP | PES - Secretaría de Educación Distrital | Cielo Blanco - Olga Acosta |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Gestion en articulación con la Universidad Rafael Núñez. 10 beneficiarios. Reporta base de datos: SI MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | Personas | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023, articuladas y/o entidades distritales, departamentales y/o nacionales |  | X | Personas beneficiadas con procesos de formación informal (220104900) | 12000 | 3445 | 8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 277 | 1338 | 38.84% | 82.44% |  |  |  | acceder a la educación para el trabajo y desarrollo humano | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | NP | 3 | 13 | 3 | NP | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 3445 | 1061 | 30.8% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Gestion en articulacion con ETCAR, Familias en Acción, Migración Colombia. 744 beneficiarios. Reporta base de datos: SI MARZO Nelson Mandela. 24-Mar. 286 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Flor del Campo - 4/20/2023- 67 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si MAYO Santa Rita- 5/8/2023- 101 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Villa Corelca - 5/9/2023- 42 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si El pozon- 5/7/2023- 120 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si JUNIO Santa Rita- 5/8/2023- 101 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Villa Corelca - 5/9/2023- 42 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si El pozon- 5/7/2023- 120 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | [17 empty] | 69.42% | 94.15% |  | AVANCE PROYECTO APOYO EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. | [7 empty] | NP | [10 empty] | 205168000 | [5 empty] | 28.92% | 2.259% |  |  | 21.54% | 11.75%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | Viviendas | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. Fuente: dane.gov.co/files/censo2018 | Intervenir 3.047 hogares de extrema pobreza con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. |  | X | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias (400304400) | 3047 | 567 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81.39% | APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 2021130010162 | Optimizar con saneamiento básico y pisos adecuados los hogares priorizados en pobreza extrema del distrito de cartagena | Intervenir viviendas de familias en pobreza extrema con mejoras en su condiciones de habitabilidad (M.C.H.) | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 567 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 567 | 0 | 0% | PES - Corvivienda - EPA - Oficina de Servicios Públicos | Cielo Blanco - Nestor Castro - Alicia Terril - Hugo Cabarcas | INVERSIÓN | 1816449450.45 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4103.1500.2021130010162 | 219984000 | 38976000 | 17.19% | 3.046% | 519984000 | 121470000 | 28.63% | 6.687% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-20 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, se han adelantado acciones de alistamiento y caracterización de los beneficiarios del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064 DE 2022 para su próximo avance. MARZO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, se han adelantado acciones de alistamiento y caracterización de los beneficiarios del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064 DE 2022 para su próximo avance. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | Actividades de aprestamiento del Contrato Interadministrativo No.64 del Distrito con Edurbe Correspondientes a los mejoramientos de condiciones de habitabilidad para 748 viviendas en las tres localidades de la ciudad de Cartagena |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Viviendas de población en extrema pobreza, intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | Viviendas | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 Fuente: dane.gov.co/files/censo2018 | Intervenir 3.657 viviendas de población en extrema pobreza, sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 |  | X | Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto (400300900) | 3657 | 2595 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.7707% | 29.59% |  |  |  | 0 | 0 | 2595 | 1 | 0 | 1 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2595 | 20 | 0.7707% | PES - Corvivienda - Secretaria General | Cielo Blanco - Nestor Castro - Carlos La Rota |  |  |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO San Pedro Martir, El Reposo y Nelson Mandela. 20 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Entrega del contrato SAMC-PES-UAC-046-2022 FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, se han adelantado acciones de alistamiento y caracterización de los beneficiarios del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064 DE 2022 para su próximo avance. MARZO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, se han adelantado acciones de alistamiento y caracterización de los beneficiarios del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064 DE 2022 para su próximo avance. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | Actividades de aprestamiento del Contrato Interadministrativo No.64 del Distrito con Edurbe Correspondientes a los mejoramientos de condiciones de habitabilidad para 748 viviendas en las tres localidades de la ciudad de Cartagena |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Viviendas de población en extrema pobreza que acceden a un piso adecuado | Viviendas | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 Fuente: dane.gov.co/files/censo2018 | Intervenir 3.047 viviendas de población en extrema pobreza con material adecuado de pisos para el año 2023. |  | X | Viviendas de población en extrema pobreza que acceden a un piso adecuado | 3047 | 2559 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.02% |  |  |  | 0 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2559 | 0 | 0% | PES - Corvivienda - EPA | Cielo Blanco - Nestor Castro - Alicia Terril |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, se han adelantado acciones de alistamiento y caracterización de los beneficiarios del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064 DE 2022 para su próximo avance. MARZO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, se han adelantado acciones de alistamiento y caracterización de los beneficiarios del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064 DE 2022 para su próximo avance. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | Actividades de aprestamiento del Contrato Interadministrativo No.64 del Distrito con Edurbe Correspondientes a los mejoramientos de condiciones de habitabilidad para 748 viviendas en las tres localidades de la ciudad de Cartagena. |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance Programa Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | [17 empty] | 0.2569% | 42.33% |  | APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | [7 empty] | 0% | [10 empty] | 1816449450.45 | [5 empty] | 17.19% | 3.046% |  |  | 28.63% | 6.687%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | Personas | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas en pobreza estrema al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Personas colocadas laboralmente (360200400) | 3000 | 1090 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 562 | 659 | 60.46% | 85.63% | APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010161 | definir acciones que permitan que la población en pobreza extrema focalizada acceda a fuentes de trabajo formal emprendimientos y asesorías técnicas y financieras para unidades de negocios familiares en el distrito de cartagena. | Gestionar vacantes para vinculación laboral en articulación con las agencias publicas de empleo en el territorio. | Servicio de gestión para la colocación de empleo | 54 | 1 | 3 | 4 | 7.407% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1090 | 97 | 8.899% | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 6278431830.5 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4103.1500.2021130010161 | 2794150000 | 35375000 | 96.35% | 1.22% | 2826150000 | 893525000 | 45.01% | 14.23% | SI | Convenio de Asociación - Aporte del asociado del 30% | Regimen Especial | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-02-16 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO Gestion con Fundación Entreseres. 97 beneficiarios. Reporta base de datos: SI | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reporta actividad en este indicador MAYO villa de la candelaria - 5/29/2023- 359 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Link de atención virtual- 5/19/2023- 198 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Diferentes barrios Cartagena - 5/3/2023 - 5 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si JUNIO No se reporta actividad en este indicador |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | Personas | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales Fuente: Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Certificar a 3.000 nuevas personas en pobreza extrema en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Personas formadas (360300200) | 3000 | NP | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 100% |  |  |  | Capacitar a población en pobreza extrema en formación de competencias laborales. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | NP | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | NP | 0 | NP | PES | Cielo Blanco |  |  |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 0 | [11 empty] | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimeinto en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | Familias | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Emprendimientos asesorados (360203200) | 3000 | 1928 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 23.29% | 50.7% |  |  |  | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, población afro, palenquera e indígena en situación de pobreza extrema. | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1928 | 0 | 0% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-19 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimeinto en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Link de atención virtual- 5/20/2023 - 449 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Esta gestion se realiza por medio del personal del PES PR, realizando trabajo tecnico en las unidades de patios productivos. JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de negocios familiares de poblacion en pobreza extrema apoyados técnica y financieramente | Negocios | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | 4.000 negocios familiares de poblacion en pobreza extrema apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Unidades productivas colectivas fortalecidas (410305800) | 4000 | 2427 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1046 | 1096 | 45.16% | 66.72% |  |  |  | Apoyar negocios familiares técnica y financieramente. | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 1500 | 1 | 1046 | 1047 | 69.8% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 2427 | 50 | 2.06% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Gestion en articulacion con ACDIVOCA - 20 mar - 50 beneficicarios - reporta base de datos: si MARZO No se reporta movimeinto en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO ACDI/VOCA realiza apoyo técnico y financiero a familias con unidades productivas caracterizadas por el PES-PR MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Link de atención virtual- 5/21/2023 - 1046 Beneficiarios - Reporta base de datos: si CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 002 DE 2023, CON LA ASOCIACIÓN GENERAL PARA ASESORAR PEQUEÑAS EMPRESAS” AGAPE” JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados | Emprendimientos | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas en pobreza extrema para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Emprendedores Orientados (360201701) | 2000 | 1202 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 39.9% |  |  |  | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, poblacion afro, palenquera e indigena en situacion de pobreza extrema. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1202 | 0 | 0% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimeinto en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | [17 empty] | 32.23% | 68.59% |  | AVANCE PROYECTO APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 15.44% | [10 empty] | 6278431830.5 | [5 empty] | 96.35% | 1.22% |  |  | 45.01% | 14.23%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | Número | 6 ruedas de negocios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 |  | X | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social (410305202) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87.5% | APOYO BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. | 2021130010163 | Estructurar el acceso al sistema financiero a la población en pobreza extrema de cartagena | Realizar ruedas de negocio | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1 | 0 | 0% | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 370000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010163 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | SI | NA | NA | NA | NA | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | Personas | 32.300 personas en I.P.M (3,6% en Índice de Pobreza Multidimensional) Fuente: Cálculos propios PES-PR con base I.P.M Índice de Pobreza Multidimensional DANE 2019 | 14.500 personas en pobreza extrema que acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 14500 | NP | 24404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 100% |  |  |  | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | 0% | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Link de atención virtual- 5/4/2023- 13 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Bazurto- 5/12/2023- 38 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Jornadas de Microcreditos realizada con la entidad MIBANCO. JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | Personas | 10.500 personas PES 2019 Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 |  | X | Beneficiarios de la oferta social atendidos (410305201) | 4500 | 3571 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 77 | 117 | 3.276% | 23.24% |  |  |  | acompañar y asesorar a personas en situación de pobreza extrema para lograr el acceso a créditos financieros. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 16 | 1 | 3 | 4 | 25% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 3571 | 40 | 1.12% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO Se reportan 21 beneficiarios en articulación con Actuar por Bolívar y 19 en articulación con Mi Banco, para 40 en total. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No reportan actividades este indicador MAYO Link de atención virtual - 5/4/2023- 13 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Bazurto- 5/12/2023- 38 Beneficiarios- Reporta base de datos: Si Jornadas de Microcreditos realizada con la entidad MIBANCO. JUNIO No reportan actividades este indicador |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | [17 empty] | 1.638% | 70.25% |  | APOYO BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. | [7 empty] | 12.5% | [10 empty] | 370000000 | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | Familias | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Cálculos propios PES-PR con base I.P.M. Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. |  | X | Usuarios del sistema (410301500) | 12000 | 346 | 11654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 74.28% | 99.26% | APOYO DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias en situación de pobreza extrema y fomentar el tejido familiar | Capacitar y/o formar familias en pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia (MSC) para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 3 | 5 | 0 | 5 | 100% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 346 | 257 | 74.28% | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 261507204.4 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2020130010071 | 79440000 | 2720000 | 31.78% | 1.088% | 79440000 | 39720000 | 30.38% | 15.19% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-30 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO El Pozón: 3-feb. 25 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Cerros de Albornoz: 10-feb. 50 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. MARZO Crespo: 2-mar. 96 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Zaragocilla: 30-mar. 33 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. El Libertador: 30-mar 53 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de Jóvenes y Adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | Personas | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH-2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes en pobreza extrema formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 13453 | 3686 | 9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 21.13% | 78.39% |  |  |  | Capacitar y/o formar a jóvenes y adolescentes en pobreza extrema para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género, diversidad sexual y racismo | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 10 | 0 | 7 | 7 | 0% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 3686 | 0 | 0% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Nuevo paraiso - 4/17/2023- 108 Beneficiarios- Reporta base de datos: si MAYO La Candelaria- 5/10/2023- 168 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Bosque- 5/5/2023- 157 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Villas de la Candelaria- 5/31/2023- 87 Beneficiarios- Reporta base de datos: si El prado- 5/27/2023- 115 Beneficiarios- Reporta base de datos: si JUNIO Getsemaní- 6/21/2023- 144 Beneficiarios - Reporta base de datos: si |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas afro e indígenas en pobreza extrema formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | Personas | 0 | 7.000 personas entre Afro, palenqueras e indígenas en pobreza extrema formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 7000 | 1127 | 5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 33.19% | 89.24% |  |  |  | Capacitar y/o formar población en pobreza extrema perteneciente a las comunidades Afro, palenqueras e indígenas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 15 | 2 | 3 | 5 | 33.33% | 33.33% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1127 | 0 | 0% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador. Sin embargo, durante este mes se realizaron mesas de trabajo en Ararca y Bayunca encaminadas al cumplimiento de este indicador. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Pie de la popa - 20/05/2023- 64 beneficiarios- Reporta base de datos: si La boquilla - 29/05/2023- 310 beneficiarios- Reporta base de datos: si JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | [17 empty] | 42.87% | 88.96% |  | APOYO DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 44.44% | [10 empty] | 261507204.4 | [5 empty] | 31.78% | 1.088% |  |  | 30.38% | 15.19%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas en pobreza extrema beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | Personas | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES PR 2019 | 6.000 personas en pobreza extrema beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 6000 | NP | 6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 2003 | 3917 | NA | 100% | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010160 | Promover estrategias que logren que la población en pobreza extrema disponga acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente y a bajo costo de manera oportuna garantizando el derecho humano a la alimentación | Suministrar alimentos a personas en situación de pobreza extrema en el distrito de Cartagena | Servicio de entrega de raciones de alimentos | NP | 136 | 7 | 143 | NP | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | NP | 1914 | NP | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 14631271212.82 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4103.1500.2021130010160 | 290400000 | 32800000 | 18.15% | 2.05% | 290520000 | 141000000 | 1.986% | 0.9637% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2023-01-24 | Es importante hacer la aclaración que el movimiento del indicador "Número de personas en pobreza extrema beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios" del programa Seguridad Alimentaria está fundamentada en la Resolución 1126 del 1 de diciembre de 2022 donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dispuso «transferir al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A., Número 001001041011 creado el 30 de noviembre de 2022, recursos por valor de MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.204.620.321,67) M/Cte.» con destinación específica al desarrollo de actividades de atención humanitaria en el marco de la situación de desastre y de calamidad pública decretada, «con el fin de brindar apoyo subsidiario mediante la entrega de la asistencia alimentaria complementaria, para el mejoramiento de las condiciones de inseguridad alimentaria producidas por la situación de desastre en las comunidades damnificadas y afectadas de La Boquilla —Villa Gloria y Mar Linda, Bayunca - Reino de Pambelé, Cerro de la Popa - Bendición De Dios y Kennedy»; recursos que son administrados por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Representante legal del Distrito de Cartagena o quien haga sus veces tendrá la responsabilidad de administrar y ordenar el gasto en debida forma de los recursos transferidos, por el cual se suscribió el contrato CP-PES-SECGEN-01-2023ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Olla Comunitaria Marlinda: 156 beneficiarios individualizados. Se entregaron 8.655 raciones en este mes. Olla Comunitaria Villagloria: 269 beneficiarios individualizados. Se entregaron 3.682 raciones en este mes. Olla Comunitaria Bayunca: 331 beneficiarios individualizados. Se entregaron 8.487 raciones en este mes. MARZO Olla Comunitaria Marlinda: 298 beneficiarios individualizados. Se entregaron 13.112 raciones en este mes. Olla Comunitaria Villagloria: 284 beneficiarios individualizados. Se entregaron 12.496 raciones en este mes. Olla Comunitaria Bayunca: 298 beneficiarios individualizados. Se entregaron 13.112 raciones en este mes. Olla Comunitaria de Bendición de Dios: 278 beneficiarios. Se entregaron 7.792 raciones en este mes. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Marlinda- 4/28/2023- 300 Beneficiarios- Reportan base de datos: si Villagloria- 4/29/2023- 300 Beneficiarios- Reportan base de datos: si Bayunca- 4/27/2023- 300 Beneficiarios- Reportan base de datos: si Kennedy- 4/30/2023- 395 Beneficiarios- Reportan base de datos: si MAYO Bendición de Dios- 5/1/2023- 342 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Bendición de Dios- 5/2/2023 - 40 Beneficiarios- Reporta base de datos: si JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Números de niños de 6 meses a 5 años en pobreza extrema caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | Personas | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años en pobreza extrema Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años en pobreza extrema caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. |  | X | Usuarios del sistema (410301500) | 3500 | NP | 3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 105 | 196 | NA | 100% |  |  |  | NP | NP | NP | 5 | 6 | 5 | NP | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | NP | 91 | NP | PES - DADIS - Secretaria de Participación y Desarrollo Social | Cielo Blanco - José Saavedra - Miguel Salgado |  |  |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO El Pozón: 24-feb. 11 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Puerta de Hierro: 17-feb. 16 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Chiquinquirá: 22-feb. 12 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. MARZO Nelson Mandela: 3-mar. 26 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Flor del Campo: 17-mar. 26 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Henequen- 4/10/2023- 22 Beneficiarios- Reporta base de datos: si La Candelaria- 4/4/2023- 25 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Faldas de la Popa- 4/24/2023- 15 Beneficiarios- Reporta base de datos: si MAYO Bocachica - 5/14/2023- 11Beneficiarios- Reporta base de datos: si JUNIO No se reporta actividades en este indicador |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | Familias | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 16000 | 3557 | 12443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 2316 | 3575 | 100.5% | 100.1% |  |  |  | Desarrollar la estrategia de mercados campesinos en los barrios en pobreza extrema para promover el consumo de alimentos a bajo costo. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 54 | 5 | 7 | 12 | 22.22% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 3557 | 1259 | 35.39% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Henequen: 10-feb. 221 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Ciudadela 2000: 11-feb. 114 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. MARZO Pasacaballo: 3-mar. 467 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Pasacaballo: 4-mar. 170 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. La Consolata: 31-mar. 287 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL Policarpa- 4/19/2023- 429 Beneficiarios- Reporta base de datos: si Rafael García Herreros- 4/23/2023- 418Beneficiarios- Reporta base de datos: si MAYO La Candelaria- 5/15/2023- 216 Beneficiarios- Reporta base de datos: si La María- 5/16/2023- 271Beneficiarios- Reporta base de datos: si JUNIO Pasacaballos - 6/30/2023- 322 beneficiarios - Reporta base de datos: si |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | Familias | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. |  | X | Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios (410305300) | 1000 | NP | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 100% |  |  |  | Implementar la ejecución de patios productivos para mejorar la alimentación y los ingresos de familias en pobreza extrema | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | NP | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | NP | 0 | NP | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO No se reportan actividades en este indicador JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | [17 empty] | 100.5% | 100% |  | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 22.22% | [10 empty] | 14631271212.82 | [5 empty] | 18.15% | 2.05% |  |  | 1.986% | 0.9637%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceso la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctima de violencia | Personas | 145.451 personas adultas 15-69 años Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH-2018 |  |  | X | Personas capacitadas (120201200) | 10000 | 1085 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 182 | 551 | 50.78% | 94.66% | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010164 | Aplicar a las personas en situación de pobreza extrema rutas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos con enfoque étnico de equidad y de género | jornadas de Capacitación MARS y rutas de atención | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 4 | 7 | 4 | 11 | 100% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 1085 | 369 | 34.01% | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 250000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010164 | 83224000 | 6798000 | 33.29% | 2.719% | 53189200 | 36359000 | 21.28% | 14.54% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-31 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Santa Rita: 2-feb. 13 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Henequen: 3-feb. 150 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Olaya Herrera: 13-feb. 106 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Asimismo, durante este mes se desarrollaron actividades como mesas de trabajo en Los Alpes y Nelson Mandela para consolidar alianzas y focalizar acciones. MARZO Feria de Empleabilidad en Nelson Mandela: 21-mar. 100 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Durante esta Feria se ofrecieron más de tres servicios: Educación, Ingreso y Trabajo, Bancarización y Acceso a la Justicia. | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO USAID aportó recursos en especie (refrigerios, carpas, sillas, mesas) para la logística la Feria de Empleabilidad en Nelson Mandela. | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Olaya Herrera- 5/11/2023- 145 Beneficiario- Reporta base de datos: si JUNIO Armenia - 6/21/2023- 37 Beneficiarios - Reporta base de datos:si |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | Personas | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. |  | X | Rutas de atención implementadas (450203801) | 3000 | 197 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 99.49% | 99.97% |  |  |  | jornadas de asesoría y atención jurídica en comunidades étnicas | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 197 | 0 | 0% | PES | Cielo Blanco |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador | ENERO Ninguna FEBRERO Ninguna MARZO Ninguna | ABRIL No se reportan actividades en este indicador MAYO Bayunca- 5/6/2023- 60 Beneficiarios- Reporta base de datos: si JUNIO No se reportan actividades en este indicador |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Acceso la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | [17 empty] | 75.14% | 97.31% |  | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 250000000 | [5 empty] | 33.29% | 2.719% |  |  | 21.28% | 14.54%
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | Jornadas | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 72 | NP | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | NA | 100% | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010159 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Salvemos juntos a Cartagena | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 16 | 5 | 6 | 11 | 68.75% | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | NP | 5 | NP | PES | Cielo Blanco | INVERSIÓN | 2252921046.33 | 1. Recursos Propios - ICLD | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4103.1500.2021130010159 | 1131796435 | 142641000 | 43.11% | 5.433% | 1308277435 | 504007000 | 58.07% | 22.37% | SI | Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-01-16 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Puerta de Hierro: 17-feb. 835 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Chiquinquirá: 22-feb. 411 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. MARZO Nelson Mandela: 3-mar. 744 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Flor del Campo: 17-mar. 769 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. | ENERO Ninguna FEBRERO USAID aportó recursos en especie para la logística de la jornada en Puerta de Hierro. MARZO USAID aportó recursos en especie para la logística de la jornada en Flor del Campo. | ABRIL Henequen- 4/12/2023- 1 jornada - Reporta base de datos: si La Candelaria- 4/2/2023- 1 jornada - Reporta base de datos: si MAYO La Maria- 5/23/2023- 918 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Nuevo chile- 5/24/2023- 99 Beneficiarios - Reporta base de datos: si JUNIO Policarpa - 6/16/2023- 204 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Antonio Jose de Sucre - 9/6/2023- 515 Beneficiarios - Reporta base de datos: si |  | En construcción | En construcción
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | Personas | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 61860 | 9730 | 52130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 4155 | 7209 | 74.09% | 95.92% |  |  |  | Sistematización base de datos población atendida | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 16 | 5 | 6 | 11 | 68.75% | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 | 9730 | 3054 | 31.39% | PES | Cielo Blanco |  |  |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 0 | [8 empty] | 0 | Orden de Compra | Menor Cuantía | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2023-03-15 | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Puerta de Hierro: 17-feb. 835 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Chiquinquirá: 22-feb. 411 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. MARZO Nelson Mandela: 3-mar. 744 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Flor del Campo: 17-mar. 769 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Feria de Empleabilidad en Nelson Mandela: 21-mar. 295 beneficiarios. Reporta base de datos: SI. Durante esta Feria se ofrecieron más de tres servicios: Educación, Ingreso y Trabajo, Bancarización y Acceso a la Justicia. | ENERO Ninguna FEBRERO USAID aportó recursos en especie para la logística de la jornada en Puerta de Hierro. MARZO USAID aportó recursos en especie para la logística de la jornada en Flor del Campo. Además, USAID aportó recursos en especie (refrigerios, carpas, sillas, mesas) para la logística la Feria de Empleabilidad en Nelson Mandela. | ABRIL Henequen- 4/12/2023- 1 jornada - Reporta base de datos: si La Candelaria- 4/2/2023- 1 jornada - Reporta base de datos: si MAYO La Maria- 5/23/2023- 918 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Nuevo chile- 5/24/2023- 99 Beneficiarios - Reporta base de datos: si JUNIO Policarpa - 6/16/2023- 204 Beneficiarios - Reporta base de datos: si Antonio Jose de Sucre - 9/6/2023- 515 Beneficiarios - Reporta base de datos: si |  | 0 | 0
[9 empty] | Avance programa Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y la desigualdad | [17 empty] | 74.09% | 97.96% |  | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 68.75% | [10 empty] | 2252921046.33 | [5 empty] | 43.11% | 5.433% |  |  | 58.07% | 22.37%
[9 empty] | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD A JUNIO 30-2023 | [17 empty] | 45.67% | 81.49% |  | AVANCE PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30-2023 | [7 empty] | 28.29% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30-2023 |  |  | 26585748744.5 | [5 empty] | 0% | 0% | 5474896079.45 | 1891259000 | 20.59% | 7.114%
11.98%

## MATRIZ EVALUACIÓN C.I
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [63 empty] | Código:
| MACROPROCESO:EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | [63 empty] | Versión:
| PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [63 empty] | Fecha:
| MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [63 empty] | Páginas:
Información Plan de Acción | [21 empty] | Evaluación y seguimiento
Pilar | Linea estrategica | Programa | Meta producto | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Meta programada para 2023 | Avance meta producto 2023 | Avance meta producto 2023 (%) | Avance meta producto en el cuatrienio (%) | Proyecto | Codigo BPIN | Objetivo | Actividades | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Dias de duracion de la actividad | Valor Absoluto de la Actividad (Valor Meta Programada) | Acumulado Total de Reporte de Actividades | Porcentaje de Participación de la Actividad (%) | Avance Actividades Sin Ajuste | Avance de las actividades (%) | Evaluación Ejecución de Actividades | [21 empty] | Presupuesto Programa |  |  |  | Presupuesto Proyecto |  |  | Información de PREDIS | [11 empty] | Evaluación |  | Análisis
[22 empty] | Coherencia entre el proyecto y la meta producto del programa |  |  | Actividades del proyecto |  |  | Coherencia de Programacion de las Actividades con la Meta Producto |  |  | Existe Evidencia en la Ejecución de la Actividad |  |  | Las evidencias son Soportes de las Actividades |  |  | Cumplió la Actividad con el Plazo |  |  | Ejecución de la Actividad (%) Según Evidencias | Ejecución del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades según Evidencias | Ejecución de la meta producto de acuerdo al avance del proyecto (%) | Diferencia metas plan de acción / Evidencias (%) | Rubro presupuestal | Fuente de Financiación | Valor asignado según Predis | % ejecutado | Valor asignado según SUIFP | Valor asignado según PREDIS | Diferencia presupuestal entre PREDIS Y SUIFP por proyecto | PREDIS 1 Trimestre 2023 |  |  | PREDIS 2 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 3 Trimestre 2022 |  |  | PREDIS 4 Trimestre 2022
[22 empty] | Si | No | Sustentar en caso negativo | Proyecto según SUIFP | Proyecto plan de acción | Diferencia en la programacion de las actividades | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | [11 empty] | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Eficiencia recursos de inversión (SI/NO) | Diferencia entre la ejecución del proyecto (lo girado en %) y el presupuesto ejecutado del proyecto (el avnnce del proyecto)
Cartagena Incluyente | Superacion de la Pobreza y Desigualdad | Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24366 | 5751 | 18615 | 643 | 3.454% | 26.24% | APOYO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010158 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Jornadas de Identificación a población en extrema pobreza | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 144 | 30 | 50% | 20.83% | 20.83% | X |  |  | Jornadas de Identificación | Jornadas de Identificación a población en extrema pobreza | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 20% | 11.5% | 3.454% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 300000000 | 0% | 300000000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 100152000 | 9635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 8.288%
|  |  | 5.000 hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar | 5000 | 2524 | 2476 | 78 | 3.15% | 52.04% |  |  |  | Jornadas de asesoría y pre registro a hombres en pobreza extrema sin situación militar definida en articulación con el distrito Militar. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 144 | 5 | 50% | 3.472% | 3.472% | X |  |  | Jornadas de regularizacion de libretas militares para poblacion en extrema pobreza | Jornadas de asesoría y pre registro a hombres en pobreza extrema sin situación militar definida en articulación con el distrito Militar. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 3% |  | 3.15%
|  |  | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal | 10000 | 11031 | NP | 0 | NP | 100% |  |  |  | Jornadas de asesoría a población en pobreza extrema en estado migratorio. | NP | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | X |  |  | Jornadas de regularización situación migratoria | Jornadas de asesoría a población en pobreza extrema en estado migratorio. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP |  | NP
|  | Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en articulación con el Dadis | 13136 | 11530 | 1606 | 38 | 2.366% | 88.06% | APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS - DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN EL ACCESO A LA SALUD MEDIANTE LA SALUD COMUNITARIA INTEGRAL. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010165 | desarrollar acciones que permitan el acceso a la salud mediante la salud comunitaria integral | Jornadas de afiliación a población en pobreza extrema en articulación con el DADIS. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 20 | 1 | 33% | 5% | 5% | X |  |  | jornadas de Afiliacion | Jornadas de afiliación a población en pobreza extrema en articulación con el DADIS. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 5% | 8.333% | 2.366% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 220000000 | 0% | 220000000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 80520000 | 4400000 | [9 empty] | SI | 6.333%
|  |  | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 10000 | 7765 | 2235 | 247 | 11.05% | 80.12% |  |  |  | Realizar capacitaciones en salud integral a la comunidad, presencial y virtual a población en pobreza extrema. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 75 | 7 | 33% | 9.333% | 9.333% | X |  |  | capacitaciones presenciales o virtuales mediante la salud integral comunitaria | Realizar capacitaciones en salud integral a la comunidad, presencial y virtual a población en pobreza extrema. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 10% |  | 11.05%
|  |  | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas en pobreza extrema, atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 7000 | 5072 | 1928 | 27 | 1.4% | 72.84% |  |  |  | Realizar el encuentro Nacional de medicina tradicional ancestral. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 10 | 1 | 33% | 10% | 10% | X |  |  | socialización experiencias ancestrales en las comunidades étnicas | Realizar el encuentro Nacional de medicina tradicional ancestral. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 10% |  | 1.4%
|  | Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | 3.959 niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. | 3959 | 3002 | 957 | 1120 | 117% | 104.1% | APOYO EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. INCREMENTAR EL ACCESO A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010079 | Incrementar el acceso a los diferentes niveles educativos de niños niñas adolescentes jóvenes y adultos en condición de pobreza extrema del distrito de cartagena | Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 2 | 33% | NP | NP | X |  |  | Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo | Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP | NP | 100% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 205168000 | 0% | 205168000 | 205168000 | 0 | 205168000 | 59328000 | 4635000 | [9 empty] | SI | NP
|  |  | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023 | 1200 | 1149 | 51 | 286 | 560.8% | 119.6% |  |  |  | programas de alfabetización y educación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 1 | 33% | NP | NP | X |  |  | programas de alfabetización y educación | programas de alfabetización y educación | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP |  | 100%
|  |  | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos en pobreza extrema acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con Prosperidad Social D.P.S y/o entidades distritales, departamentales y/o nacionales | 2000 | 2793 | NP | 10 | #VALUE! | 140.2% |  |  |  | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 1 | NP | NP | NP |  |  |  | NP | NP | [13 empty] | NP |  | NP
|  |  | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023, articuladas y/o entidades distritales, departamentales y/o nacionales | 12000 | 8555 | 3445 | 1061 | 30.8% | 80.13% |  |  |  | acceder a la educación para el trabajo y desarrollo humano | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 3 | 33% | NP | NP | X |  |  | acceder a la educación para el trabajo y desarrollo humano | acceder a la educación para el trabajo y desarrollo humano | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP |  | 30.8%
|  | Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Intervenir 3.047 hogares de extrema pobreza con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. | 3047 | 2480 | 567 | 0 | 0% | 81.39% | APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD- OPTIMIZAR CON SANEAMIENTO BÁSICO Y PISOS ADECUADOS LOS HOGARES PRIORIZADOS EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010162 | Optimizar con saneamiento básico y pisos adecuados los hogares priorizados en pobreza extrema del distrito de cartagena | Intervenir viviendas de familias en pobreza extrema con mejoras en su condiciones de habitabilidad (M.C.H.) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 567 | 0 | 33% | 0% | 0% | X |  |  | Instalación de red hidráulica, conexionado y pruebas Adecuación y mejoramiento de baños. | Intervenir viviendas de familias en pobreza extrema con mejoras en su condiciones de habitabilidad (M.C.H.) | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% | 0% | 0% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 1279521223 | 0% | 1279521223 | 1279521223 | 0 | 1279521223 | 219984000 | 38976000 | [9 empty] | SI | -3.046%
|  |  | Intervenir 3.657 viviendas de población en extrema pobreza, sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 | 3657 | 1062 | 2595 | 20 | 0.7707% | 29.59% |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 2595 | 1 | 33% | 0.03854% | 0.03854% | X |  |  | Adecuación del terreno, nivelación e instalación de pisos | 0 | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0.7707% |  | 1.2.3.2.05-053 | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA
|  |  | Intervenir 3.047 viviendas de población en extrema pobreza con material adecuado de pisos para el año 2023. | 3047 | 488 | 2559 | 0 | 0% | 16.02% |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 2559 | 0 | 33% | 0% | 0% | X |  |  | Instalación de cocinas | 0 | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0% |  | 1.3.3.4.16-95-053 | RB OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA
|  | Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Vincular a 3.000 personas en pobreza estrema al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 | 12000 | 1910 | 1090 | 97 | 8.899% | 16.73% | APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010161 | definir acciones que permitan que la población en pobreza extrema focalizada acceda a fuentes de trabajo formal emprendimientos y asesorías técnicas y financieras para unidades de negocios familiares en el distrito de cartagena. | Gestionar vacantes para vinculación laboral en articulación con las agencias publicas de empleo en el territorio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 54 | 1 | 20% | 1.852% | 1.852% | X |  |  | Agencia de empleo | Gestionar vacantes para vinculación laboral en articulación con las agencias publicas de empleo en el territorio. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2% | 0.5% | 8.899% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 2900000000 | 0% | 2900000000 | 2900000000 | 0 | 2900000000 | 2794150000 | 35375000 | [9 empty] | SI | -0.7198%
|  |  | Certificar a 3.000 nuevas personas en pobreza extrema en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 3012 | NP | 0 | #VALUE! | 100.4% |  |  |  | Capacitar a población en pobreza extrema en formación de competencias laborales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 0 | 20% | NP | NP | X |  |  | Formación Competencias laborales | Capacitar a población en pobreza extrema en formación de competencias laborales. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP |  | NP |  | 1.2.3.2.05-053 | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA
|  |  | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 1072 | 1928 | 0 | 0% | 35.73% |  |  |  | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, población afro, palenquera e indígena en situación de pobreza extrema. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1000 | 0 | 20% | 0% | 0% | X |  |  | Conociendo mi negocio | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, población afro, palenquera e indígena en situación de pobreza extrema. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0% |  | 1.3.3.4.16-95-053 | RB OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA
|  |  | 4.000 negocios familiares de poblacion en pobreza extrema apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 | 4000 | 1573 | 2427 | 50 | 2.06% | 40.58% |  |  |  | Apoyar negocios familiares técnica y financieramente. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 1500 | 1 | 20% | 0.06667% | 0.06667% | X |  |  | Asistencia técnica y financiera | Apoyar negocios familiares técnica y financieramente. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 2.06%
|  |  | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas en pobreza extrema para el periodo 2020 a 2023 | 2000 | 798 | 1202 | 0 | 0% | 39.9% |  |  |  | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, poblacion afro, palenquera e indigena en situacion de pobreza extrema. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 8 | 0 | 20% | 0% | 0% | X |  |  | Nuevos emprendimientos y planes de negocios | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, poblacion afro, palenquera e indigena en situacion de pobreza extrema. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0%
|  | Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0% | 87.5% | APOYO BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. ESTRUCTURAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA AL SISTEMA FINANCIERO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010163 | Estructurar el acceso al sistema financiero a la población en pobreza extrema de cartagena | Realizar ruedas de negocio | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 2 | 0 | 50% | 0% | 0% | X |  |  | Ferias de Microcréditos | Realizar ruedas de negocio | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% | 2.5% | 0% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 370000000 | 0% | 370000000 | 370000000 | 0 | 370000000 | 0 | 0 | [9 empty] | SI | 0.025
|  |  | 14.500 personas en pobreza extrema que acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 | 14500 | 24404 | NP | 0 | NP | 100% |  |  |  | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | X |  |  | Bancarizacion | 0 | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP |  | NP
|  |  | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 | 4500 | 929 | 3571 | 40 | 1.12% | 21.53% |  |  |  | acompañar y asesorar a personas en situación de pobreza extrema para lograr el acceso a créditos financieros. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 16 | 1 | 50% | 6.25% | 6.25% | X |  |  | Acceso al crédito | acompañar y asesorar a personas en situación de pobreza extrema para lograr el acceso a créditos financieros. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 5% |  | 1.12%
|  | Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | 12000 | 11654 | 346 | 257 | 74.28% | 99.26% | APOYO DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias en situación de pobreza extrema y fomentar el tejido familiar | Capacitar y/o formar familias en pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia (MSC) para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 3 | 5 | 33% | 166.7% | 100% | X |  |  | Club de recreación familiar y de genero para el ejercicio, aprendizaje y enseñanza de las buenas practicas de convivencia | Capacitar y/o formar familias en pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia (MSC) para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 33.33% | 74.28% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 250000000 | 0% | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 79440000 | 2720000 | [9 empty] | SI | 32.25%
|  |  | 13.453 jóvenes y Adolescentes en pobreza extrema formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | 13453 | 9767 | 3686 | 0 | 0% | 72.6% |  |  |  | Capacitar y/o formar a jóvenes y adolescentes en pobreza extrema para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género, diversidad sexual y racismo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 10 | 0 | 33% | 0% | 0% | X |  |  | Ejercicio para la realización del oficio teórico practico del arte, a través del cine, la música, la danza y murales en el marco de la construcción integral de la población juvenil en el distrito de Cartagena. | Capacitar y/o formar a jóvenes y adolescentes en pobreza extrema para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género, diversidad sexual y racismo | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0% |  | 1.3.3.11.08-93-004 | R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MARGEN DE COMERCIALIZACION
|  |  | 7.000 personas entre Afro, palenqueras e indígenas en pobreza extrema formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 7000 | 5873 | 1127 | 0 | 0% | 83.9% |  |  |  | Capacitar y/o formar población en pobreza extrema perteneciente a las comunidades Afro, palenqueras e indígenas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 15 | 0 | 33% | 0% | 0% | X |  |  | Proyecto de formación e integración: Viva la Diversidad Étnica en Cartagena | Capacitar y/o formar población en pobreza extrema perteneciente a las comunidades Afro, palenqueras e indígenas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0% |  | 1.3.3.11.08-95-004 | R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MARGEN DE COMERCIALIZACION
|  | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | 6.000 personas en pobreza extrema beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | 6000 | 6199 | NP | 1914 | NP | 135.2% | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010160 | Promover estrategias que logren que la población en pobreza extrema disponga acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente y a bajo costo de manera oportuna garantizando el derecho humano a la alimentación | Suministrar alimentos a personas en situación de pobreza extrema en el distrito de Cartagena | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 136 | NP | NP | NP | X |  |  | Kit alimenticios y/o comedores comunitarios | Suministrar alimentos a personas en situación de pobreza extrema en el distrito de Cartagena | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP | 10% | NP | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 1600000000 | 0% | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 1000000000 | 290400000 | 32800000 | [9 empty] | SI | 6.72%
|  |  | 3.500 niños de 6 meses a 5 años en pobreza extrema caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 3500 | 3608 | NP | 91 | NP | 103.1% |  |  |  | NP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 5 | NP | NP | NP | X |  |  | Mercados campesinos zonas focalizadas en pobreza extrema | NP | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | NP |  | NP |  | 1.2.3.2.05-053 | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | [5 empty] | 600000000
|  |  | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 16000 | 12443 | 3557 | 1259 | 35.39% | 85.64% |  |  |  | Desarrollar la estrategia de mercados campesinos en los barrios en pobreza extrema para promover el consumo de alimentos a bajo costo. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 54 | 5 | 20% | 9.259% | 9.259% | X |  |  | Patios productivos | Desarrollar la estrategia de mercados campesinos en los barrios en pobreza extrema para promover el consumo de alimentos a bajo costo. | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 10% |  | 35.39%
|  |  | 1.000 familias con patios productivos integrales. | 1000 | 1000 | NP | 0 | #VALUE! | 100% |  |  |  | Implementar la ejecución de patios productivos para mejorar la alimentación y los ingresos de familias en pobreza extrema | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | NP | 0 | NP |  | NP |  |  |  | NP | NP | NP | NP |  |  | NP |  |  | NP |  |  | NP |  |  | NP |  | NP
|  | Acceso la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia | 10000 | 8915 | 1085 | 369 | 34.01% | 92.84% | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010164 | Aplicar a las personas en situación de pobreza extrema rutas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos con enfoque étnico de equidad y de género | jornadas de Capacitación MARS y rutas de atención | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 4 | 7 | 50% | 175% | 100% | X |  |  | jornadas de Capacitación MARS y rutas de atención | jornadas de Capacitación MARS y rutas de atención | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% | 50% | 34.01% | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 250000000 | 0% | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 | 83224000 | 6798000 | [9 empty] | SI | 47.28%
|  |  | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 3000 | 2803 | 197 | 0 | 0% | 93.43% |  |  |  | jornadas de asesoría y atención jurídica en comunidades étnicas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 2 | 0 | 50% | 0% | 0% | X |  |  | Jornadas de asesoría y atención jurídica en comunidades étnicas | jornadas de asesoría y atención jurídica en comunidades étnicas | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0% |  | 0%
|  | Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y la desigualdad | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | 72 | 86 | NP | 5 | NP | 126.4% | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010159 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Salvemos juntos a Cartagena | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 16 | 5 | NP | 31.25% | 31.25% | X |  |  | Salvemos Juntos a Cartagena | Salvemos juntos a Cartagena | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 30% | 65% | NP | NA | 1.2.1.0.00-001 | ICLD | 2625310777 | 0% | 2625310777 | 2625310777 | 0 | 2625310777 | 1131796435 | 142641000 | [9 empty] | SI | 59.57%
|  |  | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena | 61860 | 52130 | 9730 | 3054 | 31.39% | 89.21% |  |  |  | Sistematización base de datos población atendida | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 365 | 16 | 5 | 100% | 31.25% | 31.25% | X |  |  | Sistematización base de datos población atendida | Sistematización base de datos población atendida | NO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% |  | 31.39% |  | 1.2.3.2.05-053 | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA
Note on H6: ====== ID#AAAAoY7ipsQ Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR NÚMERICO
Note on I6: ====== ID#AAAAoY7iptQ Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR EN PORCENTAJE
Note on J6: ====== ID#AAAAoY7iptw Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR EN PORCENTAJE
Note on N6: ====== ID#AAAAoY7ips4 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) INCLUIR EVIDENCIA ORGANIZADA POR PROGRAMA PROYECTO Y ACTIVIDAD
Note on O6: ====== ID#AAAAoY7iptg Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on P6: ====== ID#AAAAoY7iptk Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on R6: ====== ID#AAAAoY7ipso Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR NÚMERICO
Note on T6: ====== ID#AAAAoY7ipsk Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR EN PORCENTAJE
Note on V6: ====== ID#AAAAoY7ipts Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR EN PORCENTAJE
Note on W7: ====== ID#AAAAoY7ipsM Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) INCLUIR EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Note on Z7: ====== ID#AAAAoY7ipr0 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) RELACIONAR LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO
Note on AO7: ====== ID#AAAAoY7iptc Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VERIFICAR AVANCE EN LAS EVIDENCIAS VALOR EN PORCENTAJE
Note on AP7: ====== ID#AAAAoY7iptE Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL AVANCE DEL PROYECTO (NO PROMEDIAR)
Note on AQ7: ====== ID#AAAAoY7iptU Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) TENER EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA META PRODUCTO (NO PROMEDIAR)
Note on AT7: ====== ID#AAAAoY7ipsg Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) ICLD SGP SGR ENTRE OTROS (ESPECIFICAR OTROS)
Note on AU7: ====== ID#AAAAoY7ipss Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR NÚMERICO
Note on AV7: ====== ID#AAAAoY7iptY Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR EN PORCENTAJE
Note on AW7: ====== ID#AAAAoY7iptI Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AX7: ====== ID#AAAAoY7ipr4 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AZ7: ====== ID#AAAAoY7ips0 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BC7: ====== ID#AAAAoY7iptM Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BF7: ====== ID#AAAAoY7ipsw Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BI7: ====== ID#AAAAoY7ipsE Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AZ8: ====== ID#AAAAoY7ipr8 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BA8: ====== ID#AAAAoY7ipsU Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BC8: ====== ID#AAAAoY7ipsY Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BD8: ====== ID#AAAAoY7ipt0 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BF8: ====== ID#AAAAoY7ipsA Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BG8: ====== ID#AAAAoY7ipt4 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BI8: ====== ID#AAAAoY7ipto Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BJ8: ====== ID#AAAAoY7iptA Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BL8: ====== ID#AAAAoY7ips8 Usuario de Windows (2023-01-20 03:57:13) COHERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS