## PILAR 1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | Acumulado Meta Producto 2020-2022 | AVANCE MARZO 2023 | AVANCE JUNIO 2023 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
1: LOCALIDAD RESILIENTE | JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES |  |  |  | RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD | 500 árboles sembrados en la Localidad | Número | 0 | 500 árboles sembrados en la Localidad | 500 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.28% | 100% | Restauración de las áreas naturales como patrimonio ambiental en la localidad industrial y de la bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0070 | Recuperar y Restaurar las zonas naturales y verdes degradadas o abandonadas en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, SIEMBRAS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, CAMPAÑA DE DIFUSION | 300000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 300000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3202.0900.2021130010070
[6 empty] | Número de jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | Número | 41 | 50 jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | 50 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
[6 empty] | Número de operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | Número | 12 | 20 operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
[5 empty] | GESTION AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO | Número de Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | Número | 0 | 3 Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | Difusión DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ADAPTACION A LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO Y POR LOS ACTUALES NIVELES DE CONTAMINACION . Cartagena de Indias | 2021-13001-0047 | Reducir el número de Animales en condiciones de Calle mediante una intervención enfocada a mejorar su bienestar y protección en la Localidad | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, DESARROLLO DE CAMPAÑAS, PUBLICIDAD Y DIFUSION | 250000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3205.0900.2021130010047
[6 empty] | Proyecto apoyado | Proyecto | 0 | Apoyar la Implementación del Proyecto Tu Barrio Sostenible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL | Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | Número | 24 | 25 Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 25 | 12 | 13 | 8 | 0 | 66.67% | 49.1% |  | 84% | CAPACITACION PARA LOGRAR SENSIBILIZAR Y MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, QUE PRESERVE EL EQUILIBRIO NATURAL DE LOS ECOSISTEMAS Cartagena de Indias | 2021-13001-0044 | Fortalecer el fomento de la educación ambiental para la creación de una cultura de protección y conservación del medio que nos rodea en la Localidad Industrial y de la Bahía | Materiales y recursos desarrollos de campañas, Gestión operativa del Proyecto Campaña de socialización y promoción | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3208.0900.2021130010044 |  |  | Realización de 8 Jornadas de Sensibilización en El Silencio, Cesar Flores, San José de Los Campanos, Nelson Mandela, Esmeralda 1, Ceballos, Antonio José de Sucre, Sector Buenos Aires, a través del Convenio CONV-COMP-LOC3-005-2022
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | Número | 1650 | 1500 Personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ambiental | 1500 | 1300 | 200 | 410 | 0 | 31.54% |  |  | 40.67% | [11 empty] | 410 personas vinculadas en procesos de capacitación en Cultura Ambiental
[5 empty] | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD | Número de jornadas de esterilización de animales callejeros apoyadas | Número | 0 | 6 Jornadas de esterilización de animales callejeros | 6 |  | 17 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 100% | Implementación DE PROTECCION Y ATENCION A LOS ANIMALES EN CONDICION DE CALLE, EVITANDO SU REPRODUCCION Y PREVINIENDO EL ABANDONO DE ANIMALES A TRAVES DE CAMPAÑAS MASIVAS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Cartagena de Indias | 2021-13001-0045 | Reducir el número de Animales en condiciones de Calle mediante una intervención enfocada a mejorar su bienestar y protección en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION, CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | 250000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4501.1000.2021130010045
| ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD | Mts2 de espacio público efectivo por habitante | 8.03 | Aumentar a 8.06 el espacio público efecivo en la Localidad | ESPACIO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD | Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | Número | 40 | 50 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12% | 50%
[6 empty] | Número de operativos de control espacio público acompañados | Número | 60 | 20 operativos de control del espacio público | 20 | NP | 26 | NP | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Jornadas de Sensibilización sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | Número | 0 | 6 Jornadas de Sensibilización a las comunidades sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 16.67% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de operativos de control, recuperación y/o restitución zonas de bajamar en la Localidad | Número | ND | 6 operativos de control, recuperación y/o restitución en zonas de bajamar de la Localidad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO | Número de parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | Número | 23 | 30 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 96.67% | DESARROLLO DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0139 | Mejoramiento y mantenimiento de las zonas verdes y parques urbanos de la localidad Industrial y de la Bahía |  | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4301.1604.2021130010139
[6 empty] | Número de parques apadrinados | Número | 4 | Gestionar el apadrinamiento de 6 Parques | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.33%
[6 empty] | Estudios de diseño e ingeniería de parques en la localidad elaborados y/o actualizados | Estudios de diseño | ND | Estudios diseños e ingeniería de 20 parques en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0% |  |  | 80% | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | En la vigencia no se le asignaron recursos
[5 empty] | MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de socializaciones de los impactos de las rutas del STM | Número | 0 | 2 jornadas de Socialización de los impactos de las rutas del sistema de transporte masivo en la Localidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 50%
|  | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | 4 Km | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | LA LOCALIDAD SE MUEVE | Número de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | Número | 4 | Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 4 Kilometros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad | 4 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0 | 48.15% | 48% |  | 32.5% | Rehabilitación y Reconstrucción de la malla vial de la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0166 | Recuperación de la Malla Vial en mal estado de la Localidad Industrial y de la Bahía en el Distrito de Cartagena | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE CALLES EN LA LOCALIDAD | 1100000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.2402.0600.2021130010166
[6 empty] | Estudios diseños e ingeniería de vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | Estudios de diseño | ND | Estudios diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | NP | 25 | NP | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
| GESTION DEL RIESGO | 50% de la Localidad fortalecido en la getión del riesgo |  | Localidad fortalecida en la getión del riesgo | GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL | Número de asentamientos en Zonas de Alto Riesgo inventariados | Número | ND | 5 asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad inventariados | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100% | 50% | 50% | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | Número | ND | 300 personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | 300 | NP | 300 | NP | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | Número | 7 | 10 asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
[11 empty] | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL A 30 DE JUNIO DE 2023 | 24.8% |  | AVANCE DEL PILAR 1. LOCALIDAD RESILIENTE A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 24.76% | [9 empty] | PRESUPUESTO VIGENTE |  | 7000000000
[26 empty] | PRESUPUESTO COMPROMISOS A 30 DE JUNIO DE 2022 |  | 400826859 | 400826859
[14 empty] | AVANCE DEL PILAR 1. LOCALIDAD RESILIENTE AL CUARTRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 63.25% | [9 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE COMPROMISOS A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 5.726%
[26 empty] | PRESUPUESTO GIROS A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 317715778 | 317715778
[26 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE GIROS A 30 DE JUNIO DE 20223 |  | 4.539%
[14 empty] | LINEA ESTRATEGICA 1 | LINEA ESTRATEGICA 2 | LINEA ESTRATEGICA 3
[14 empty] | 65.58% | 57.5% | 66.67%

## PILAR 2
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | Acumulado Meta Producto 2020-2022 | AVANCE MARZO 2023 | AVANCE JUNIO 2023 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
2: LOCALIDAD INCLUYENTE | SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en la Localidad Industrial y de la Bahía | 730 | Acompañar a 1550 personas en condicón de pobreza | HABITABILIDAD LOCAL | Número de hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico intervenidos | Número | 94 | Intervenir 60 hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico | 60 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25% | 68.33%
[5 empty] | DINAMICA FAMILIAR | Número de Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia | Número | 0 | 150 Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 150 | NP | 150 | NP | NP | NP | 50% |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | Número | 530 | 600 Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | 600 | 240 | 360 | 0 | 0 | 0% |  |  | 60%
[6 empty] | Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | Número | 200 | 200 Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | META CUMPLIDA
| TODOS POR LA EDUCACION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa |  | Acompañar al 100% estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | EDUCACION CON GARANTIAS | Número de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | Número | 0 | 3 estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa a las Instituciones Educativas de la Localidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 66.67% | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-069 | Disminuir la deserción escolar en las instituciones educativas oficiales de la Localidad Industrial y de la Bahía. | ESTRATEGIA DE DISMINUCION DE DESERCION Y FORTALECIMIENTO DE 'EDUCACION - FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAS EDUCACIONALES | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.2201.0700.2021130010069 | 200000000
[6 empty] | Número Mejoramientos de Infraestructura Educativa | Número | ND | Mejoramiento de 3 Infraestructuras Educativas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.33%
| SALUD Y VIDA SANA EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social |  | Mantener el 100%r el Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social | SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD | Número de personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Número | 4000 | 4000 personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 4000 | NP | 4699 | NP | NP | NP | 0% | 0% | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Número | 23 | 20 Jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 70%
| LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN | Porcentaje de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas |  | Mantener el 100% de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas | DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION | Número de personas participando en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | Número | 800 | 1200 personas participan en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | 1200 | 790 | 410 | 532 | 0 | 67.34% | 49.34% | 24.67% | 78.5% | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0082 | Mejorar los índices de Actividad de Deportiva de la comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS , LUDICAS Y RECREATIVAS CAMPAÑA DE DIFUSION | 150000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 150000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 150000000 |  | 532 personas participando de actividades deportivas y recreativas en Blas de Lezo, Kalamary, Antonio José de Sucre, Ternera, Ciudadela 2000, Huellas Alberto Uribe, Villa Corelca, 2 de Noviembre, El Educador, Los Caracoles. CONV.COMP-LOC3-001-2022 (Vigencia Futura)
[6 empty] | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados | Número | 6 | Realizar y apoyar 7 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40% |  |  | 57.14% | [11 empty] | 2 Torneos deportivos en las modalidades de Futbol y Kickball realizados en la Localidad. CONV.COMP-LOC3-001-2022 (Vigencia Futura)
[6 empty] | Número de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas vinculados | Número | 4108 | Vincular a 3000 niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas | 3000 | 2079 | 921 | 846 | 0 | 40.69% |  |  | 58.9% | [11 empty] | 846 niños niñas y adolescentes participando en actividades lúdicas y recreativas . CONV.COMP-LOC3-001-2022 (Vigencia Futura)
[5 empty] | CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Número de escenarios deportivos construidos, mantenidos y/o adecuados | Número | 7 | 10 escenarios deportivos de la Localidad construidos, mantenidos y/o adecuados | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 100% | Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos en la localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0260 | Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos en la Localidad Industrial y de la Bahía Construcción, m | CANCHA FUTBOL VEREDA LETICIA - Cancha Multifuncional Pasacaballos - CANCHA SECTOR EL PROGRESO PASACABALLO | 250,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 250,000,000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4301.1604.2021130010260
| ARTE Y CULTURA CON INCLUSION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de actividades para el fomento cultural y artístico de la Localidad |  | Aumentar en un 80% el fomento cultural y artístico de la Localidad | LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL | Número de organizaciones artísticas y culturales locales vinculadas en fiestas y festejos | Número | 210 | Vincular a 45 organizaciones artísticas y culturales locales en fiestas y festejos | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0% | 45.11% | 45% | 33.33% | Fortalecimiento al desarrollo de las Expresiones Artísticas y Culturales en la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0095 | Fortalecer la formación y el desarrollo de la expresión artística y cultural en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO FORMACIONES EN ARTE, CULTURA Y TRADICIONES CULTURALES FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES DIFUSION | 600000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 591544185 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3301.1603.2021130010095 | 591544185 | 591544185
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | Número | 8 | Vincular a 250 personas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | 250 | 326 | 202 | 226 | 0 | 69.33% |  |  | 100% | [11 empty] | 226 personas vinculadas en procesos formativos sobre arte, cultura, musica, danza, canto, de los barrios Ceballos, San José de los Campanos, La Sevillana, Nelson Mándela, El Carmelo, Henequén, Huellas de Uribe, Flor del Campo, El Rodeo Juan Pablo II Almirante Colón. Contrato SAMC-LOC3-008-2022
[6 empty] | Número de eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales apoyados | Número | 24 | Apoyar la realización de 10 eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 44.44% |  |  | 50% | [11 empty] | 4 Eventos con muestra cultural de bailes, musica y canto. Contrato SAMC-LOC3-008-2022
[6 empty] | Número de organizaciones culturales fortalecidas | Número | 0 | Fortalecer a 30 Organizaciones Culturales | 30 | 24 | 15 | 16 | 0 | 66.67% |  |  | 100% | [11 empty] | Fortalecimiento de 16 Organizaciones Culturales: Yemaya, Balet Latino Herocio, Excordance, Kalov Dance Studio, Las Estrellas, Catalina Luango, Estrellas de Cartagena, Fe y Alegría El Progreso, Superación Dance, Las Aguilas, Son Caribe, Street Team, Gaita Catalina Luango, Gaita Congos de Cartagena, Team, Gaita Fe y Alegría El Progreso. Contrato SAMC-LOC3-008-2022
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 2. LOCALIDAD INCLUYENTE A 30 DE JUNIO DE 2023 |  |  | 18.93%
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 2. LOCALIDAD INCLUYENTEE AL CUARTRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 |  |  | 72.31%
[12 empty] | LINEA ESTRATEGICA 1 |  | LINEA ESTRATEGICA 2 | LINEA ESTRATEGICA 3 | LINEA ESTRATEGICA 4 | LINEA ESTRATEGICA 5
[12 empty] | 82.08% |  | 50% | 85% | 73.64% | 70.83%

## PILAR 3
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | Acumulado Meta Producto 2020-2022 | AVANCE MARZO 2023 | AVANCE JUNIO 2023 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
3: LOCALIDAD CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE | Porcentaje de implementación de acciones para el Desarrollo y Competitividad Local |  | Implementar en un 80% la acciones para el Desarrollo y Competitividad Local | ECONOMIA INCLUSIVA | Número de personas formadas para la competitividad y el empleo |  | 2574 | Formar a 600 personas para la competitividad y el empleo | 600 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.1% | 83.33% | FORMACIÓN EN ECONOMIA INCLUSIVA, COMPETITIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0051 | Aumentar la Competitividad y el desarrollo del emprendimiento de la Población en la Localidad Industrial y de la bahía | 1. GESTION OPERATIVA 2.MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA 3. FERIA EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE UNIDADES - 4 CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION | 250,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 250,000,000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010051 | 250,000,000
[6 empty] | Número de Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas realizadas |  | 1 | Realizar 3 Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas | 3 | NP | 7 | NP | NP | NP |  |  | 100% | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL | Número de Jóvenes capacitados para el empleo |  | 933 | 2400 jóvenes en Procesos formativos para el empleo y la competitividad | 2400 | 1745 | 655 | 0 | 0 | 0% | 52.38% |  | 27.29% | APOYO EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE E INCLUYENTE DE LA LOCALIDAD PROMOVIENDO LA FORMACION EL EMPRENDIMIENTO Y BRINDANDO LAS ASESORIAS NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EMPLEABILIDAD LOCAL CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0050 | Aumentar la Competitividad y el desarrollo del emprendimiento de la Población en la Localidad Industrial y de la bahía | 1. GESTION OPERATIVA 2.MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA 3. FERIA EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE UNIDADES - 4 CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION | 200,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200,000,000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010050 | 200,000,000
[6 empty] | Número de Personas asesoradas para el empleo |  | 0 | 750 personas asesoradas para el empleo | 750 | 350 | 400 | 200 | 0 | 57.14% |  |  | 80% | [11 empty] | Formados 200 personas Contrato CONV-COMP-LOC3-003-2022
[6 empty] | Número de microempresarios asesorados |  | 601 | Asesorar a 600 microempresarios de la Localidad | 600 | NP | 600 | NP | NP | NP |  |  | 100% | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad elaborada |  | 0 | Elaborar 1 Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad | 1 | NP | 1 | NP | NP | NP |  |  | 100% | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados |  | 125 | 400 Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados | 400 | 180 | 220 | 200 | 0 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 200 Unidades Productivas apoyadas a través del Contrato CONV-COMP-LOC3-003-2022 (Restaurantes, Ventas de Fritos, Uñas Acrilicas, Peluquería)
[5 empty] | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | Número de Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales |  | 1185 | Formar 800 Mujeres en competencias laborales y empresariales | 800 | 400 | 400 | 270 | 0 | 67.5% | 68% |  | 83.75% | FORMACIÓN PARA PROMOVER EL EJERCICIO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE LAS MUJERES COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRESARIALES QUE LES PERMITA MEJORAR SUS INGRESOS Y SU AUTONOMICA ECONOMICA A TRAVES DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0049 | Mejorar las condiciones de subsistencia de los hogares encabezados por mujeres víctimas de la violencia y la exclusión | 1. SOCIALIZACION Y REGISTRO 2. PROCESO DE FORMACION 3. ENTREGA DE SOUVENIR Y ELEMENTOS DE PROTECCION 4. FORTALECIMIENTO A UNIDADES MICROEMPRESARIALES 5. FERIA DE MICROEMPRENDIMIENTOS 6. CLAUSURA | 200,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200,000,000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010049 | 200,000,000 |  | Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales en Policarpa, Nelson Mandela y San Pedro Martir. CONV-COMP-LOC3-003-2022
[6 empty] | Número de Unidades Productivas de Mujeres fortalecidas |  | 933 | Fortalecer 50 Unidades Productivas de Mujeres | 50 | NP | 150 | NP | NP | NP |  |  | 100% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO JUVENIL | Número de jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral |  | 0 | 1000 jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral | 1000 | 395 | 605 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 60.5% | Apoyo PARA ORIENTAR Y FORMAR EN EMPRENDIMIENTO Y OFICIOS ACORDE CON LA DINAMICA LABORAL Y PRODUCTIVA DE LA LOCALIDAD, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DE LOS JOVENES Cartagena de Indias | 2021-13001-0048 | Mejorar las condiciones y competencias de empleabilidad, así como de emprendimiento de la Juventud en la localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena | APOYO INICIATIVAS JUVENILES- CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO- MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA Y ASISTENCIA TECNOLOGICA | 250,000,000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 250000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.3602.1300.2021130010048 | 250000000 |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de Iniciativas Juveniles apoyadas |  | 0 | 100 Iniciativas Juveniles apoyadas | 100 | NP | 120 | NP | NP | NP |  |  | 100% | [11 empty] | META CUMPLIDA
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 3. LOCALIDAD CONTINGENTE A 30 DE JUNIO DE 2023 |  |  | 30.1%
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 3. LOCALIDAD CONTINGENTE AL CUARTRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 |  |  | 84.99%

## PILAR 4
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | LINEA ESTRATEGICA | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | Acumulado Meta Producto 2020-2022 | AVANCE MARZO 2023 | AVANCE JUNIO 2023 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
4: LOCALIDAD TRANSPARENTE | Porcentaje de mejoramiento continuo implementado |  | GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA | Implementar el mejoramiento continuo en la gestión local en un 80% | ALCALDIA LOCAL MODERNA | Número de procesos de modernización implementados | Número | 12 | Implementar 12 procesos de modernización en la Alcaldía Local con muebles, equipos tecnológicos, de oficina y mantenimiento Local | 12 | 0 | 14 | NP | NP | NP | 38% | 53.25% | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de actos del gobierno informados | Número | 80 | Informar 200 actos del gobierno local desde diferentes medios de comunicación | 200 | 40 | 160 | 15 | 0 | 37.5% |  |  | 87.5% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Información de las actuaciones de la Alcaldía Local a través de Redes Sociales (Instagram, Facebook), correos institucionales
[5 empty] | GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE | Modelo MIPG implementado | Número | 1 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Alcaldía Local | 1 | np | 1 | np | np | np | 100% |  | 100% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación de la formulación del Plan de Acción 2022: Se trabajan 2 Dimensiones correspondiendo al 100% (Dimensión Gestión del Conocimiento en la Innovación-50% y Dimensión de Resultados con Valores 50%). Avanzando en la 1ª Dimensión con la elaboración del Mapa Explícito, en la 2ª Dimensión con la Caraterización de Procesos Misionales de la Dependencia/Acta de Identificación, Elaboración de Tramites e Inicio de Caracterización de los Grupos de Valor
[6 empty] | Proyecto de Gestión documental implementado | Número | 1 | Implementación del Proyecto de Gestión Documental como soporte al Plan Institucional de Archivo (PINAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI | Número de Jornadas de Atención Integral | Número | 23 | 12 Jornadas de Atención Integral con los servicios que brinda la Administración Local y Distrital | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 25% | 25% |  | 75% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Acompañamiento Jornada de Atención Integral en Puerta de Hierro
[5 empty] | RENDICION DE CUENTAS | Número de informes de gestión presentados | Número | 8 | Presentar 8 informes de Gestión durante el periodo del Gobierno Local | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 50% | 50% |  | 87.5% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Presentación de Informes 2° Semestre vigencia 2022/febrero 2023 (JAL, Concejo Distrital)
| Herramientas de prevención y alerta temprana del delito gestionada |  | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL | Gestionar la ampliación de cobertura en un 80% de herramientas de prevención y alerta temprana del delito | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD | Número de consejos de seguridad y/o reuniones de temas de seguridad realizados | Número | 28 | 20 consejos de seguridad y/o reuniones en temas de seguridad en la Localidad | 20 | 10 | 25 | 3 | 0 | 100% | 33.33% | 8.333% | 100% | FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0065 | Mejorar los índices de convivencia y seguridad ciudadana en la Localidad Industrial y de la Bahía. | ELEMENTOS CREACION Y FORTALECIMIENTO DE FRENTES DE SEGURIDAD - CAMPAÑA Y DIVULGACION DE MENSAJE | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4501.1000.2021130010065 |  |  | 3 Consejos/Reuniones de Seguridad en Pasacaballos, La Concepción y Almirante Colón
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad conformados | Número | 70 | Conformación de 35 Frentes de Seguridad en la Localidad | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 85.71% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad fortalecidos | Número | 70 | Fortalecimiento a 50 Frentes de Seguridad en la Localidad | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 70% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | Número de jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia acompañadas | Número | 0 | Acompañamiento a 5 jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 20% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) realizadas | Número | 0 | 3 Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Localidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil | Número | 530 | 400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil en la Localidad | 400 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 87.5% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Sesnsibilización sobre oferta para desarrollar habilidades artisticas y musicales con el estudio de grabación de la Localidad a Estudiantes de Grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Manuela Vergara de Curi como estrategia de intervención a jovenes en riesgo. Coordinación con el Subcomité de Jovenes en Riesgo, IDER, IPCC y Directivas de la IE
[5 empty] | CONVIVENCIA CIUDADANA | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con talleres lúdicos | Número | 845 | 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios con talleres lúdicos sobre normas de convivencia ciudadana Localidad | 600 | 550 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 8.333% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de iniciativas apoyadas |  | LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ | Apoyar al 100% de iniciativas de pedagogía para la Paz, y post conflicto implementadas en la Localidad, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | PROGRAMA PAZ TERRITORIAL | Número de iniciativas de pedagogía para la Paz apoyadas | Número | 3 | Apoyar 3 iniciativas de pedagogía para la Paz, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz | Número | 0 | 6 procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local apoyados y asesorados |  | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Apoyar y Asesorar al 100% los procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local. | PARTICIPACION LOCAL | Número de Organizaciones de Base capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | Número | 0 | Capacitación de 200 organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | 200 | 170 | 30 | 50 | 0 | 29.41% | 42.77% | 21.81% | 40% | FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0089 | Fortalecer la estructura organizacional de las Juntas de Acción Comunal Locales de la localidad Industrial y de la Bahía | DIAGNOSTICO Y FORMACION A PERSONAL JAC FORTALECIMIENTO LOGISTICO A JAC | 266162744.86 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4502.1000.2021130010089 | 230000000 | 230000000 | Se fortalecieron 50 Juntas de Accion Comunal en Villa Fanny, Ceballos, Nelson Mandela, Granito de Mostaza sector 7 de Diciembre, Nelson Mandela sector Nueva Colombia, Campo Bello sector Paraiso 54, Urbanizacion Refugio de la Carolina, Nelson Mandela sector Virgen del Carmen, San Jose de los Campanos, Urbanizacion La Carolina, La Central, El Carmelo, El Educador, El Socorro,Cooperativo, HEnequen, Urbanizacion Villa Carmen, Maria Cano, Nelson Mandela sector Las Torres, Nelson Mandela sector Los Olivos, 18 de Enero, Nelson Mandela sector La Conquista, Altos de los Jardines, Jaime Pardo Leal, Urbanizacion Soltereza de Calculta,Navas Meisel, San Pedro Martir sector Blanquiceth, Esmeralda 1, Santander, Nelson Mandela sector Belen, Nelson Mandela sector Eden, Villa Hermosa, Urbanizacion Villa Lorena, San Jose de los Campanos Alto, San Pedro Martir sector Los Olivos, Buenos Aires 2, San Pedro Martir, San Jose de Reinas, Villa Fany sector Alto de la Sierrita, Urbanizacion El Nazareno, Cesar Florez, El Quindio, San Pedro Martir sector Progreso, Nelson Mandela sector Villa Corelca, La Victoria sector India Catalina, El Recreo, Los Trupillos, Los Abetos, Nueva Jerusalen, Membrillal. CONV- COMP-LOC3-008-2022
[6 empty] | Número de organizaciones asesoradas | Número | 200 | Asesoradas 200 organizaciones sociales y comunales de la Localidad | 200 | 120 | 80 | 50 | 0 | 41.67% |  |  | 65% | [11 empty] | 50 Juntas de Acción Comunal asesoradas. CONV- COMP-LOC3-008-2022
[6 empty] | Número de Organizaciones de Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | Número | 200 | 100 Organizaciones Comunales de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Número de Organizaciones Comunales fortalecidas | Número | 0 | Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional | 50 | 20 | 30 | 50 | 0 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 50 Juntas de Acción Comunal fortalecidas con logistica. CONV- COMP-LOC3-008-2022
[5 empty] | PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | Número de Proyectos asesorados | Número | 170 | Apoyar y Asesorar 200 procesos de planeación y formulación de proyectos presentados por las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rural (Metodología MGA WEB) | 200 | 195 | 5 | 5 | 0 | 2.564% | 0.8547% |  | 5%
[6 empty] | Número de Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | Número | 0 | 100 Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Consejo Local de Planeación fortalecido | Número |  | Fortalecer al Consejo Local de Planeación con capacitación y Dotación | 1 | NP | 1 | NP | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y Rurales apoyada | Número | 0 | Apoyar la actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y rurales | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[14 empty] | AVANCE DEL PILAR 4. LOCALIDAD TRANSPARENTE A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 20.85%
[14 empty] | AVANCE DEL PILAR 4. LOCALIDAD TRANSPARENTE AL CUARTRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 55.4%
[14 empty] | LINEA ESTRATEGICA 1 | LINEA ESTRATEGICA 2 | LINEA ESTRATEGICA 3 | LINEA ESTRATEGICA 4
[14 empty] | 91.67% | 57.84% | 33.33% | 38.75%

## EJE TRANSVERSAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
EJE TRANSVERSAL | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | LINEA ESTRATEGICA | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | Acumulado Meta Producto 2020-2022 | AVANCE MARZO 2023 | AVANCE JUNIO 2023 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 30 DE JUNIO DE 2023 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL | Porcentaje de la participación de los grupos étnicos presentes en la Localidad |  | POR LA EQUIDAD E INCLUSION LOCAL | Garantizar la participación del 60% los grupos étnicos presentes en la Localidad | FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario apoyados | Número | 0 | Apoyo a 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario | 3 | NP | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de grupos culturales apoyados | Número | 0 | Apoyo a 6 Grupos Culturales | 6 | NP | 6 | NP | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena apoyados | Número | 0 | Apoyo de 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena | 3 | NP | 4 | NP | NP | NP |  |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
| Porcentaje de acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial |  | MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS | Mantener en un 100% las acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial | MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | Número | 150 | 200 Mujeres formadas en Liderazgo Femenino, Social, Comunitario y Político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 200 | 60 | 140 | 50 | 0 | 83.33% | 41.67% | 30.22% | 95% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Número de organizaciones de mujeres fortalecidas | Número | 0 | Apoyo y fortalecimiento a 6 Organizaciones de Mujeres | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 83.33% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[5 empty] | MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA | Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer | Número | 4 | 4 campañas de prevención de violencia contra la mujer | 4 | NP | 4 | NP | NP | NP | 0% |  | 100% | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Porcentaje de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidas | Número | 550 | Atender al 100% de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia | 100% | 180 | 120 | 0 | 0 | 0% |  |  | 66.67%
[5 empty] | MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | Número | 2100 | 500 mujeres Formadas como multiplicadoras en Salud Sexual y Reproductiva | 500 | 410 | 90 | 200 | 0 | 48.78% | 49% |  | 58% | FORMACIÓN PARA PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0064 | Aumentar el nivel de Educación Sexual y Reproductiva de las mujeres de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - ELEMENTOS Y MATERIALES FORMACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - CAMPAÑA Y DIVULGACION DEL MENSAJE | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.1905.0300.2021130010064 | 200000000 |  | 200 mujeres de Albornoz, Blas de lezo, Ciudadela 2000, El Educador, El Campestre, El Carmelo, El Silencio, El Socorro, La Consolata, La Princesa, La Victoria, Los Jardines, Nelson Mandela, San Fernando, San Jose de los Campanos, San Pedro Martir, Simon Bolivar, Ternera, Veinte de Julio, Villa Corelca y Vista Hermosa formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural. CONV-COMP-LOC3-007-2022
| Porcentaje de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad |  | INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS | Mantener el 100% de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad | INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social con acciones de prevención vinculados | Número | 0 | 1500 Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores auto-protectores y mitigan la discriminación y la violencia de género | 1500 | 1090 | 410 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2% | 27.33%
[6 empty] | Número de Campañas ejecutadas | Número | 12 | 12 Campañas de promoción para las denuncias de casos de NNA en situaciones de riesgo social (trabajo infantil, violencia sexual y maltrato infantil) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humanos participando | Número | 0 | 700 Niños, Niñas y Adolescentes participan de actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humano | 700 | 50 | 650 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 92.86% | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0083 | Promover el conocimiento acerca de deberes, derechos y fomento de los valores humanos y de la niñez en La Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION EN DERECHOS - Campañas de Difusion | 300000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4102.1500.2021130010083 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil participando | Número | 1250 | 1000 Padres de familias participan en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil | 1000 | 800 | 200 | 50 | 0 | 6.25% | 6% |  | 25%
| Porcentaje de Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. |  | JOVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO | Mantener en un 74% la Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. | JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD | Número de jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | Número | 840 | 750 Jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | 750 | 400 | 350 | 200 | 0 | 50% | 50% | 50% | 73.33% | FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL DE LA LOCALIDAD PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0093 | Fomentar la participación ciudadana activa de la juventud de la localidad en sociopolítica y prevención de riesgos sociales. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION EN PARTICIPACION CIUDADANA A JOVENES - CAMPAÑA DE DIFUSION | 400000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 400000000 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4102.1500.2021130010093 | 400000000 |  | 200 jovenes beneficiados en proceso de formación socioopilitica y prevención de riesgos sociales en Pasacaballos y Membrillal. CONV-COMP-LOC3-004-2022
[6 empty] | Número de jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana. | Número | 840 | 500 los Jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana | 500 | 281 | 219 | 0 | 0 | 0% |  |  | 43.8% | [11 empty] | Apoyo Consejo Local de Juventud (Acto de Posesión de los 19 Consejeros Locales, Sesiones para elaboración de Reglamento Interno, Reunión con Consejeros y Conseejería Presidencial
[6 empty] | Número de jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando | Número | 530 | 600 Jóvenes participando en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz | 600 | 600 | 0 | 720 | 0 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 258 beneficiados en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando
| Porcentaje de acciones para la Atención a Personas Mayores |  | EN LA LOCALIDAD SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES | Implementar e un 100% acciones para la Atención a Personas Mayores | ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD | Número de adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos | Número | 1875 | 1000 Adultos mayores atendidos con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física | 1000 | 552 | 448 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 44.8% | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0088 | Mejorar la Atención Integral de los ciudadanos de la tercera edad (Adulto Mayor), de los estratos 1 y 2 de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - DIAGNOSTICO Y ATENCION INTEGRAL A BENEFICIARIOS | 350000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4104.1500.2021130010088 |  |  | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de adultos mayores vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | Número | 1953 | 1000 Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 1000 | 552 | 448 | 0 | 0 | 0% |  |  | 44.8% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
[6 empty] | Número de familiares y/o cuidadores formados | Número | 980 | 1000 Familiares y/o cuidadores formados en Derechos, Autocuidado y Estilos de Vida Saludables | 1000 | 552 | 448 | 0 | 0 | 0% |  |  | 44.8% | [11 empty] | Programado para el Segundo Semestre
| Porcentaje de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento |  | EN LA LOCALIDAD TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS” | Aumentar en un 80% las personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento P | ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de personas con discapacidad atendidas | Número | 330 | 350 personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento | 350 | 80 | 130 | 140 | 0 | 100% | 33.33% | 33% | 77.14% | FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0287 | BRINDAR ATENCION EN PROMOCION DE LOS DERECHOS Y FORMACION EN EMPRENDIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA |  | 487875697 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 487875697 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4104.1500.2021130010087 | 487875697 |  | 140 personas (70 en condición de diversidad funcional y 70 cuidadores) vinculados a procesos de promoción de derechos y formación en emprendimiento (Bisutería, Alambrismo y Elaboración Productos Químicos), del Barrio Huellas y Juan Pablo II. CONV-COMP-LOC3-002-2022
[6 empty] | Comité local de personas con discapacidad fortalecido | Número | 1 | Fortalecimiento de las capacidades organizativas del Comité Local de personas con Discapacidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
[6 empty] | Número de organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas | Número | ND | Fortalecimiento a 3 Organizaciones de y para personas con Discapacidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 33.33%
| Porcentaje de personas vinculadeas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual |  | DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | Implementar en un 100% la vinculación a personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL | Número Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | Número | 495 | 400 Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | 400 | 350 | 50 | 200 | 0 | 57.14% | 57% | 57% | 62.5% | Fortalecimiento de procesos de reconocimiento y promoción de la diversidad sexual en medio de la comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0123 | Aumentar el número de personas vinculadas a procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO -PROCESO DE FORMACIÓN - CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÒN Y PROMOCIÒN | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 199999986 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITALDE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | 2.3.4502.1500.20211300100123 | 199999986 |  | Inicio Contrato CONV-COMP-LOC3-006-2022 con participación de 200 beneficiarios de la población LGBTIQ+
[14 empty] | AVANCE LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL |  | 28.7%
[14 empty] | AVANCE LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIALAL CUARTRIENIO A 30 DE JUNIO DE 2023 |  | 67.05%
[14 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5 | LINEA 6
[14 empty] | 100% | 80.6% | 36.3% | 72.38% | 44.8% | 68.24%